- 附件A-项目信息清单（标的9标段1）

标的名称：云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程等4项工程施工

标段名称：云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程等4项工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容（云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程） | 内容（云浮云安35千伏镇安台区变工程） | 内容（云浮罗定35千伏新乐台区配套线路工程） | 内容（云浮罗定新乐新建35千伏台区变工程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 云供电计〔2023〕146号 | 云供电计〔2023〕122号 | 云供电计〔2024〕29 号 | 云供电计〔2024〕18号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 云发改核准〔2024〕6号 | \ | 云发改核准〔2024〕9号 | \ |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 云供电计〔2024〕30号 | 云供电计〔2024〕30号 | 云供电计〔2024〕47号 | 云供电计〔2024〕30号 |
| 4 | 初设批复文号 | 云供电建〔2024〕29号 | \ | 云供电建〔2024〕42号 | \ |
| 5 | 初设批复总投资 | 1426.64万元 | \ | 852.03万元 | \ |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 云供电建〔2024〕58 号 | 云供电建〔2024〕51号 | 云供电建〔2024〕65号 | 云供电建〔2024〕63号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 | 施设招标 | 施设招标 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 云浮供电局 | 云浮供电局 | 云浮供电局 | 云浮供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 云浮市 | 云浮市 | 云浮市 | 云浮市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：227日历天 计划开工日期：2024年11月15日 计划竣工日期：2025年6月30日 | 计划工期：227日历天 计划开工日期：2024年11月15日 计划竣工日期：2025年6月30日 | 计划工期：227日历天 计划开工日期：2024年11月15日 计划竣工日期：2025年6月30日 | 计划工期：227日历天 计划开工日期：2024年11月15日 计划竣工日期：2025年6月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 广东顺德电力设计院有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 广东顺德电力设计院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

- （一）项目概况：

1.云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程施工

※架空线路部分:

1、35kV高村至镇安台区线路工程（架空部分）：新建线路全长约15.3km，均采用单回路架设。导线选用JL/LB20A-240/30，新建地线选用1根48芯OPWG光缆、1根JLB40-80地线。

※电缆线路部分:

1、35kV高村至镇安台区线路工程（电缆部分）：新建110kV高村站-A1电缆终端塔段单回电缆线路， 路径长1×0.114km。

※通信部分:

1、35kV高村至镇安台区线路工程(光缆部分)：本期建设光缆路径长15.3千米，1回OPGW光缆15.3千米。新建110kV高村站通信柜-A1塔段48芯管道光缆，路径长0.114km。

2.云浮云安35千伏镇安台区变工程施工

※变电部分：

1、云浮云安35千伏镇安台区新建工程：本期新建1台5MVA三相双饶组有载调压变压器；35kV出线1回，户外布置；10kV出线本期3回；10kV接地变兼站用变1台。

3.云浮罗定35千伏新乐台区配套线路工程施工

※架空线路部分:

1、35kV云通线T接入新乐站线路工程：本工程由35kV云通线新建B1T接塔开始，至35kV新乐台区站35kV构架侧。新建T接线路长度约为11km，35kV云通线改造部分线路长度约为1km；新建T接线路选用JL/LB20A-120/25铝包钢芯铝绞线，35kV云通线改造部分选用JL/LB20A-150/25铝包钢芯铝绞线；新建T接线路选用两根JLB40-50铝包钢绞线，35kV云通线改造部分选用一根36芯OPGW光缆。全线新立杆塔32基，其中双回路耐张塔1基，单回路耐张塔8基，双回路直线塔23基。

※通信部分:

1、35kV云通线T接入新乐站线路工程（OPGW光缆部分）：在35kV云通线#33-原千云线#26塔段，新建1根36芯OPGW光纤复合地线，驳接回#33及原千云线#26塔原有24芯光纤复合地线，新建光缆长1×3.312km。

4.云浮罗定新乐新建35千伏台区变工程施工

※变电部分：

1、云浮罗定新建35千伏新乐台区工程：本期新建1台5MVA三相双饶组有载调压变压器；35kV出线1回，户外布置；10kV出线本期3回；10kV接地变兼站用变1台。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程施工

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，塔基绿化恢复，临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： 0.4kV改造：本项目涉及一项低压架空线迁改（详见施工图）。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

- 土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- 构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

- 辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

- 其他费用工程：白蚁防治，拆除工程 ，£电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

- 其他：    /    。

施工图纸范围内的电缆安装：

- 电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

- 电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

- 电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

- 电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

- 调试与试验：电缆试验（其中：电缆局部放电试验，电缆参数测定），设备试验；

- 电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

- 其他费用工程：标志牌安装，拆除工程，线路牌挂牌；

- 其他：     /    。

※通信部分：

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

2.云浮云安35千伏镇安台区变工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他： /。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：  /。

3.云浮罗定35千伏新乐台区配套线路工程施工

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：     /    。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

4.云浮罗定新乐新建35千伏台区变工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他： /。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：  /。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程施工

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、地脚螺栓，直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、成套稳压供水设备、电缆隧道户外动力箱（IP66）、全不锈钢潜污泵）、接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

※架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。

※电缆线路部分：

- 甲供物资：

- 光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）光缆。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

2.云浮云安35千伏镇安台区变工程

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资： / 。

3.云浮罗定35千伏新乐台区配套线路工程施工

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

1、变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：  /    。

2、架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。

4.云浮罗定新乐新建35千伏台区变工程施工

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资： / 。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程等4项工程施工 | 1181.41 | 37.68 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 | 云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程 | 624.80 | 21.34 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 | 云浮云安35千伏镇安台区变工程 | 86.10 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 项目3 | 云浮罗定35千伏新乐台区配套线路工程 | 368.17 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 项目4 | 云浮罗定新乐新建35千伏台区变工程 | 102.34 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 1181.41 | 37.68 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |