- 附件A-项目信息清单（标的7标段1）

标段名称：河源市区110千伏罗塘输变电工程施工

标的名称：河源市区110千伏罗塘输变电工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 河供电计〔2023〕13 号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 河发改核准〔2023〕5号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 河供电计〔2024〕14 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 河供电建〔2024〕38 号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 7838.02万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 河供电建〔2024〕67号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 河源供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 河源市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：395日历天 计划开工日期：2024年11月30日 计划竣工日期：2025年12月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 河源联禾电力规划设计有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 河源联禾电力规划设计有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

- （一）项目概况：

河源市区110千伏罗塘输变电工程施工

※变电部分

1、110kV罗塘变电站工程：本期新建主变压器2×63MVA；110kV出线4回；10kV出线32回，10kV电容器补偿2×（3×5010）kvar，10kV小电阻接地装置1×420kVA。

2、对侧110kV扬子坑站110KV间隔扩建工程：对侧110kV扬子坑站扩建2个110kV架空出线间隔，扬子坑站为户外常规AIS变电站，本期在前期预留位置扩建。

※架空线路部分

1、110kV罗塘至扬子坑双回送电线路工程：本工程线路长度合计约3.16千米，其中新建同塔四回路（预留远期两回110kV深河至林中线路，本期同步挂线）段线路长约4×1.354千米，新建同塔双回架设长约2×1.175千米；利用原110kV联扬甲乙线#19～扬子坑站段备用回路增挂导线长约2×0.631千米。导线截面为1×300mm²，导线采用JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线；新建部分地线采用2根JLB40-80地线线路长约0.2千米，2根OPGW-80-48-1-4光缆线路长约2.364千米；新建杆塔17基。

※通信部分

1、通信设备工程：

(1)罗塘站配置1套STM-16 MSTP/ASON、1套STM-64ASON设备以及相应光接口单元，接入河源地区传输A、新网B；(2)罗塘站配置2套调度数据网接入层设备，接入调度数据网A、B平面；(3)罗塘站配置1套综合数据网接入层设备，接入河源地区综合数据网；(4)罗塘站配置1套软交换系统IAD 模块和1套E1放号接入网关设备；(5)罗塘站配置1套配电数据网接入层设备，接入河源地区配电数据网；(6)罗塘站配置1套语音局域网接入层设备，接入河源地区语音局域网。

2、110kV罗塘至扬子坑线路配套光缆工程：新建OPGW-100-48-2-4，线路路径长2.364km，新建1层3列排管路经长660米，17座工作井。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

河源市区110千伏罗塘输变电工程施工

※变电部分

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：/。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：☑站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：/。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、□河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑10kV电力线路迁移；☑路政管道迁移。

※通信部分:

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准。

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

河源市区110千伏罗塘输变电工程施工

※变电部分

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、☑标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：/ 。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔，铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

※通信部分：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：/。

架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：/。

其余设备材料由施工单位提供。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市区110千伏罗塘输变电工程施工 | 2624.29 | 101.13 | 2.92 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 2624.29 | 101.13 | 2.92 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |