- 附件A-项目信息清单（标的2标段1）

标的名称：佛山110千伏上西输变电工程施工

标段名称：佛山110千伏上西输变电工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 佛供电计〔2021〕9号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 佛发改核准〔2023〕21号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 佛供电财〔2024〕4 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 佛供电建〔2023〕90 号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 16568.00万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 佛供电建〔2024〕5 号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 佛山供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 佛山市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：365日历天 计划开工日期：2024年11月30日 计划竣工日期：2025年11月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 广东南海电力设计院工程有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东南海电力设计院工程有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 |

- （一）项目概况：

1.佛山110千伏上西输变电工程施工

※变电部分

1、110kV上西变电站工程：本期新建一座2761.3㎡配电装置楼，新建配套的建、构筑物。本期新建主变压器2×63MVA，110kV出线3回，10kV出线32回，电容补偿2×3×5Mvar，相应二次设备内容。

2、220kV南海站扩建110kV出线间隔工程：本期扩建1个110kV出线间隔，更换3面110kV线路保护屏（含1套110kV线路保护装置）以及配套二次和电缆敷设。

3、110kV烟南变电站110kV出线间隔调整工程：本期对现有110kV出线间隔名称进行调整，对线路保护通道进行保护改造。

4、110kV九江站保护改造工程：本期更换1面110kV线路保护屏（含1套110kV线路保护装置）。

5、110kV秀丽站保护通道改造工程：本期对线路保护通道进行保护改造。

※架空线路部分

1、110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程：

（1）解口110kV南海站至烟南站、竹园站至烟南站双回线路，将南海站侧、竹园站侧线路改接入上西站。上西站-解口点（A8）段新建线路长1.261km，其中新建双回架空线路挂单回长1×0.127+1×0.159km，新建四回架空线路挂双回长2×0.975km。导线型号：1×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。地线型号：1根24芯OPGW光缆和1根JLB40-100铝包钢绞线（上西站-A1-A3）；1根24芯OPGW光缆（另1根地线由B线架设，上西站-A2-A3）；1根48芯OPGW光缆（另1根地线由B线架设，A3-A8）。（2）更换南烟线#18-A8段原有LGJQ-300轻型钢芯铝绞线为铝包殷钢耐热铝合金型线绞线，长1×1.192km。导线型号为1×JNRLH1X/LBY-240/55铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线。更换南烟线#20（烟九线#22、竹烟线#85）-A8段原有1根LGJX-70/40稀土钢芯铝绞线为48芯OPGW光缆，长1×0.762km。（3）调整烟九线#22（竹烟线#85）-A8段双回路导线弧垂，长2×0.762km，导线型号为1×LGJX-300/40稀土钢芯铝绞线、1×JNRLH1X/LBY-240/55铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线。调整烟九线#22-A8段上方1根普通地线弧垂，长1×0.762km，地线型号为LGJX-70/40稀土钢芯铝绞线。（4）拆除烟九线#22-烟九线#24段1根24芯ADSS光缆，长 1×0.676km。

2、110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程：

（1）解口110kV烟南站至九江站单回线路，将九江站侧线路改接入上西站。上西站-解口点（A8）段新建线路长1.134km，其中利用新建双回架空线路挂单回长1×0.159km，利用新建四回架空线路挂单回长1×0.975km。导线型号：1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。地线型号：1根48芯OPGW光缆（另1根地线由A线架设，上西站-A8）。（2）拆除 A8（南烟线#23大号侧）-C10（南烟线#25 小号侧）段线路，长3×0.132km。拆除1基四回路耐张塔和导地线金具。

3、110kV南海至烟南双回线路工程（架空部分）：

（1）电缆终端场（C4）-解口点（C10）段新建双回架空线路长1.073km。（南海站-电缆终端场（C4）段为电缆线路）。导线型号：1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。（2）因调整竹烟线挂线位置，线长变化较大，更换竹烟线#103-#105段单回路导线长1×0.296km，更换竹烟线#105-#106段A相导线长1×0.103km，导线型号为1×JNRLH1X/LBY-240/55铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线。（3）更换C10-南烟线#38（烟九线#4、竹烟线#103）段原有1根24芯 OPGW 光缆为72芯OPGW光缆，长3.034km。更换南烟线#39（烟九线#3、竹烟线#104）-烟南站段原有1根24芯OPGW光缆为36芯OPGW光缆，长0.26km。更换C10-烟南站段原有1根LGJX-70/40稀土钢芯铝绞线为48芯OPGW光缆，长3.479km。（4）调整C10-南烟线#27（烟九线#15、竹烟线#92）段三回路导线弧垂，长3×0.649km，导线型号为1×LGJQ-300轻型钢芯铝绞线、1×LGJX-300/40稀土钢芯铝绞线、1×JNRLH1X/LBY-240/55铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线。（5）拆除C10-烟南站段原有1根24芯ADSS 光缆，长1×3.479km。

4、110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程：

解口110kV南海站至秀丽站单回线路，并利用烟南站的南烟线间隔，将秀丽站侧线路改接入烟南站。（1）烟南站-解口点（D2）段新建线路长0.531km，其中利用已有杆塔挂单回导线长1×0.261km，新建单回架空线路长1×0.27km。导线型号：1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。地线型号：1根36芯OPGW光缆利旧和新建1根JLB40-100铝包钢绞线（D1塔-D2 塔）。（2）调整D2-南秀线#33段单回路导线弧垂，长1×0.538km，导线型号为1×LGJ-185钢芯铝绞线。（3）拆除南海站-D2（南秀线#32小号侧）段线路，长1×7.061km。拆除26基角钢塔、4基水泥杆、1基钢管杆和导地线金具。拆除南海站-D1段原有36芯OPGW光缆，长1×7.028km。拆除南烟线#41-烟南站段线路，长1×0.049km。

※电缆线路部分

110kV南海至烟南双回线路工程（电缆工程）：自（南海）站至（新建电缆终端场）站，新建双回电缆线路，其中新建南烟甲线电缆线路长度为1×4.532km（含利用原南秀线电缆1×95m，其中双回路敷设4.455km，单回路敷设77m）；新建南烟乙线电缆线路长度为1×4.583km。其中，利用“佛山 110kV 南海至九江线路工程”已建的电缆土建通道 2.833km，新建电缆土建通道1.464km。

※通信部分

1、配套通信设备工程：本期建设110千伏上西站全套光通信设备、数据网设备的配置及综合配线设备等的安装，对侧南海站、九江站等相关光板及光模块配置等。

2、110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程配套OPGW光缆工程：（1）沿上西站～A1～A3新建线路建设1根24芯OPGW光缆，长度为1×0.127km。（2）沿上西站～A2～A3新建线路建设1根 24芯OPGW光缆，长度为1×0.159km。（3）沿A3～A8新建线路建设1根48芯OPGW光缆，长度为1×0.975km。

3、110kV 烟九线九江侧改接入上西线路工程配套OPGW光缆工程：沿上西站～A2～A8新建线路建设1根48芯OPGW光缆，长度为1×1.134km。

4、110kV南海至烟南双回线路(架空部分)配套OPGW光缆：（1）沿C4～C10新建线路架设1根72芯OPGW光缆和1根48芯OPGW光缆，长度为2×1.073km。（2）沿南烟线#39～D1新建线路架设1根36芯OPGW光缆，长度为1×0.207km。（3）烟九线#4～D1段架设1根72芯OPGW光缆，长度为1×0.048km。

5、110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程配套OPGW光缆工程：本工程不涉及新建OPGW光缆，D1-D2段原有36芯OPGW光缆利旧，长1×0.063km。

6、110kV南海至烟南双回线路工程（电缆部分）配套管道光缆工程：沿110kV南海至烟南双回线路工程电缆通道敷设1条48芯管道光缆和1条72芯管道光缆，新建光缆长度约2×4.88km（含南海站内管道光缆长度300m）。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.佛山110千伏上西输变电工程施工

※变电部分

110kV上西变电站工程：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，☑施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：  / 。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：（1）佛山110千伏上西输变电工程10kV线路迁改部分由中标承包方负责完成，按图纸报价；（2）本次招标范围不含二次清册中开列的变电站等保测评。

220kV南海站扩建110kV出线间隔工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： / 。

110kV烟南变电站110kV出线间隔调整工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： / 。

110kV九江站保护改造工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： / 。

110kV秀丽站保护通道改造工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： / 。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

※架空线路部分

110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设，导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： / 。

110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设，导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： / 。

110kV南海至烟南双回线路工程（架空工程）：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设，导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： / 。

110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设，导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： / 。

※电缆线路部分

110kV南海至烟南双回线路工程（电缆工程）：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，□与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： /  。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：（1）110kV南海至烟南双回线路工程（电缆部分）中交通疏导费由中标承包方负责完成，并按现场情况及图纸自行报价；（2）110kV南海至烟南双回线路工程（电缆部分）中安全评估费（拖拉管过九江大道）不计入报价；（3）迁移绿化树、绿化带开挖及恢复、迁移工井及管线工作均由中标承包方负责完成，并按现场情况及图纸自行报价。

※通信部分

配套通信设备工程：

施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程配套OPGW光缆工程：

施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程程配套OPGW光缆工程：

施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

110kV南海至烟南双回线路工程（架空工程）配套OPGW光缆工程：

施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程配套OPGW光缆工程：

施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

110kV南海至烟南双回线路工程（电缆工程）配套管道光缆工程：

施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.佛山110千伏上西输变电工程施工

※变电部分

110kV上西变电站工程：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），防爆空调（蓄电池室）。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、☑标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：10kV线路迁改部分甲供物资包括：导线，绝缘子、绝缘横担，线夹，验电接地环，标准设计模块金具，标准台架物料组合包，杆塔、地脚螺栓，电缆保护管材及附件（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，电缆支架（复合材质），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），跌落式开关，避雷器，隔离开关，配电箱，传感器，配电智能网关（具体详见甲供设备材料明细表）。

220kV南海站扩建110kV出线间隔工程：

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，监测装置，电力电缆，控制电缆。

2、☑标志牌、□吊车。

110kV烟南变电站110kV出线间隔调整工程：

变电安装工程：

1、☑标志牌、□吊车。

110kV九江站保护改造工程：

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，电力电缆，控制电缆。

2、☑标志牌、□吊车。

110kV秀丽站保护通道改造工程：

变电安装工程：

1、☑标志牌、□吊车。

※架空线路部分

110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程：

1、杆塔（水泥杆），高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，故障精确定位装置，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程：

1、杆塔（水泥杆），高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，故障精确定位装置，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、□地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

110kV南海至烟南双回线路工程（架空工程）：

1、杆塔（水泥杆），高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，故障精确定位装置，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程：

1、杆塔（水泥杆），高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，故障精确定位装置，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

※电缆线路部分

110kV南海至烟南双回线路工程（电缆工程）：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，光缆及光缆附件，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

※通信部分

配套通信设备工程：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料。

（二）其他甲供物资：  /  。

110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程配套OPGW光缆工程：

（一）甲供物资：光缆金具及其附件。

110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程程配套OPGW光缆工程：

（一）甲供物资：光缆金具及其附件。

110kV南海至烟南双回线路工程（架空工程）配套OPGW光缆工程：

（一）甲供物资：光缆金具及其附件。

110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程配套OPGW光缆工程：

（一）甲供物资：光缆金具及其附件。

110kV南海至烟南双回线路工程（电缆工程）配套管道光缆工程：

（一）甲供物资：

1、光缆及光缆附件。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山110千伏上西输变电工程 | 5868.85 | 146.91 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 5868.85 | 146.91 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |