- 附件A-项目信息清单（标的1标段2）

标的名称：揭阳220千伏园区输变电工程（变电站建筑部分）等2项工程施工

标段名称：梅州五华220千伏双安输变电工程（变电站建筑部分）施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2023〕271 号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 梅发改核准〔2023〕18号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 广电计财〔2024〕9 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2024〕77 号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 41810万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2024〕140号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 梅州供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 梅州市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：212日历天 计划开工日期：2024年11月30日 计划竣工日期：2025年06月30日 注：计划竣工日期为土建交安日期，需满足输变电工程2025年11月30日整体投产的要求。 |
| 11 | 项目可研单位 | 广东电网能源发展有限公司/湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东电网能源发展有限公司/湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 |

- （一）项目概况：

1.梅州五华220千伏双安输变电工程（变电站建筑部分）施工

※变电部分

- 1、220kV双安变电站工程（变电建筑部分）：变电站位于梅州市五华县燕子岩，总用地面积45011.1平方米，其中征地面积31263.15平方米，场地设计标高为 181.20m。场内新建建筑物共4座，总建筑面积 1375.00m²。其中：主控通信楼建筑面积 694.50m²，10kV 配电装置室建筑面积 509.60m²，消防泵房建筑面积 90.00m²，警传室建筑面积 80.90m²。

- 2、双安巡检中心工程：新建巡检中心楼一座，建筑面积 1986.80m²。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.梅州五华220千伏双安输变电工程（变电站建筑部分）施工

※变电部分

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：     /    ；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

※通信部分：

（一）变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

（三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.梅州五华220千伏双安输变电工程（变电站建筑部分）施工

※变电部分

- 甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、R消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※通信部分

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料。

- （二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州五华220千伏双安输变电工程（变电站建筑部分）施工 | 4443.00 | 93.88 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 4443.00 | 93.88 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |