合同编号：

广州王老吉药业股份有限公司

保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目

场地改造及设备安装工程

施工合同

发包人：广州王老吉药业股份有限公司

承包人：

签 约 时 间：

- 第一篇  合同协议书

项目名称：广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产

线智能制造项目场地改造及设备安装工程

发包人：广州王老吉药业股份有限公司

承包人：

发包人与承包人依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省、广州市人民政府及有关主管部门关于广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程。

2. 工程地点：广州市白云区广花二路831号

3. 资金来源：企业自筹。

4. 工程内容：

保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程施工总承包。改造范围包括制剂车间、丸剂车间-1两个车间的局部区域及其周边。利用现有的厂房进行技术改造，改造面积共约3300㎡，其中洁净区面积约600㎡；主要包括场地改造、洁净装修、设备安装等工作内容。包括：车间的厂房间隔、消防系统、室内外装饰、洁净装修、机电设备安装、生产设备安装及给排水、动力电、照明电、纯化水管线、工艺管线（通风管道、压缩空气管道、蒸汽管道、冷冻水、冷却水管道等）等配套设施的采购、安装、调试等。(工艺生产设备、洁净空调系统、臭氧发生器为发包人提供设备)。

二、工程承包范围及承包方式

1.承包范围：按发包人确认的用户需求书、施工图纸、图纸会审记录、设备及工程量清单和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2.承包方式：本工程以工程量清单项目综合单价包干，按实际工程量进行结算，措施费、其他项目费（含绿色施工安全防护措施费）总价包干的形式承包，由承包人包图纸及工程量清单、包深化设计、包设备材料采购、包升级、包安装、包工期、包质量、包安全（含防疫安全）、包文明施工（含施工区域根据实际情况多次围蔽的措施等）、包测试、包调试及各系统联合调试、包一次性验收通过、包培训及售后服务等相关工作内容。本合同的合同总价不因施工期间人工、机械及材料价格变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，合同中另有约定除外。

三、合同工期

经双方协商同意，开工日期暂定为2022年8月20日，具体时间以发包人签署的开工报告为准。本项目总工期为100个日历日+35个日历日，其中第一阶段主施工区域100个日历日，第二阶段丸剂车间-1一层局部施工区域35个日历日（此区域需在丸剂车间-1二层改造区域完工后约6个月左右才能交场施工）。且因生产需要，主施工区域是分区域、分时段、分批次交场，同步施工的。具体工期要求如下：

1.第一阶段主施工区域：

1.1制剂车间：

1.1.1制剂车间一层南侧6-10/A-H轴及1-2/F-H轴区域：合同生效，接到发包人开工通知，施工场地交接之日起100个日历日(包含地面施工的后干期及空调系统调试时间)完工，并将完工确认后的场地移交发包人进行生产设备的调试、验证工作。

1.1.2制剂车间一层南侧2-6/A-H轴区域及屋面机房：施工场地交接之日起50个日历日(包含地面施工的后干期及空调系统调试时间) ，并将完工确认后的场地移交发包人进行生产设备的调试、验证工作。

1.1.3制剂车间二层东侧7-10/F-K轴区域：施工场地交接之日起10个日历日，并将完工确认后的场地移交发包人进行生产设备的调试、验证工作。

1.1.4制剂车间二层东侧7-10/D-F轴区域：施工场地交接之日起15个日历日，并将完工确认后的场地移交发包人进行生产设备的调试、验证工作。

1.2丸剂车间-1：

1.2.1丸剂车间-1二层区域及屋面：合同生效后，施工场地交接之日起100个日历日(包含地面施工的后干期及空调系统调试时间)完工，并将完工确认后的场地移交发包人进行生产设备的调试、验证工作。

1.2.2丸剂车间-1一夹层3-5/A-D轴区域，一层3-7/A-D轴区域：施工场地交接之日起30个日历日(包含地面施工的后干期时间)完工，并将完工确认后的场地移交发包人。

2.第二阶段施工区域：

丸剂车间-1一层4-10/D-F轴区域及7-9/A-D轴区域：因生产安排需要，此部分区域需在二层改造区域完工后约6个月左右（具体以场地交接单为准）才能交场施工，施工场地交接之日起35个日历日(包含地面施工的后干期及空调系统调试时间)完工，并将完工确认后的场地移交发包人。

3.以上不同区域按交场时间分别进场、同步施工。制剂车间与丸剂车间-1两个区域同时施工，承包人须做好施工准备（人力、物力等）工作，因不同区域分批交场施工的进场费、设备闲置等相关费用已考虑在合同总价中。

4.承包人必须采取一切有效措施保证工期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权将未完设备供货及工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准

本招标工程的质量要求达到设计图纸要求、相关国家规范要求, 洁净区及一般区符合《药品生产和质量管理规范》（GMP，2010版）对D级洁净区及一般生产区的要求。

五、合同价款与支付

1.本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

2.本工程的合同价款(含税)为（大写）:              ，（小写）：￥         元，适用税率       %。其中含暂列金为（大写）：            ，（小写）：￥           元。

3.工程价款的支付：

| 序号 | 款项 |  | 支付条件 | 支付款项金额计算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 |  | 合同生效，承包人提供履约保函（保函金额为合同总价的10%，有效期至竣工验收合格后28天止），进场开工后，收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十天内。 | 按合同价（扣除暂列金）的20%支付项目预付款（含绿色施工安全防护措施费）。 |  |
| 2 | 第一阶段施工 | 第一期进度款 | 承包人必须购买的保险已购买，进场开工30个日历日，承包人按现场完成工程形象进度（对照现场情况，估算投标工程量清单各项和量及新增或变更工程的完成情况），编制进度款申请资料，监理及发包人审核。监理及发包人核定进度款资料后，承包人开具工程增值税发票。发包人在收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十天内支付。 | 现场完成形象进度工程量对应金额的80%，减去累计已付金额，即为第一期进度款。 | 如计算进度款金额为负数，则本期进度款不支付。 |
| 3 |  | 第二期进度款 | 进场开工60个日历日，承包人按现场累计完成工程形象进度（对照现场情况，估算累计投标工程量清单各项和量及新增或变更工程的完成情况），编制进度款申请资料，监理及发包人审核。监理及发包人核定进度款资料后，承包人开具工程增值税发票。发包人在收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十天内支付。 | 现场累计完成形象进度工程量对应金额的80%，减去累计已付金额，即为第二期进度款。 | 如计算进度款金额为负数，则本期进度款不支付。 |
| 4 |  | 第三期进度款 | 进场开工90个日历日，承包人按现场累计完成工程形象进度（对照现场情况，估算累计投标工程量清单各项和量及新增或变更工程的完成情况），编制进度款申请资料，监理及发包人审核。监理及发包人核定进度款资料后，承包人开具工程增值税发票。发包人在收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十天内支付。 | 现场累计完成形象进度工程量对应金额的80%，减去累计已付金额，即为第三期进度款。 |  |
| 5 |  | 验收款 | 完成第一阶段施工竣工验收后，支付第一阶段验收款。承包人按现场累计完成工程情况，编制验收款申请资料，监理及发包人审核。监理及发包人核定验收款资料后，承包人开具工程增值税发票。发包人收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十天内支付。 | 支付金额为累计实际完成工程量对应金额的80%减去累计已付金额。 |  |
| 6 |  | 结算款 | 第一阶段施工完成，并验收后，承包人提交此部分工程内容对应的竣工结算资料，经监理单位初审，发包人复核，并经第三方（建设银行）结算最终审核完毕，双方确认后，支付第一阶段施工结算款。发包人在收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十八天内支付。 | 支付金额为第一阶段施工结算价的97%减去第一阶段施工累计已付金额。 |  |
| 7 | 第二阶段施工 | 验收款 | 完成第二阶段施工全部内容，并竣工验收后，支付验收款。承包人按现场完成工程情况，编制验收款申请资料，监理及发包人审核。监理及发包人核定验收款资料后，承包人开具工程增值税发票。发包人收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十天内支付。 | 支付金额为此阶段实际完成工程量对应金额的80%。 |  |
| 8 |  | 结算款 | 竣工验收后，承包人提交此部分工程内容对应的竣工结算资料，经监理单位初审，招标人复核，并经第三方（建设银行）结算最终审核完毕，双方确认后，支付第二阶段施工结算款。发包人在收到承包单位开具的工程增值税专用发票之日起二十八天内支付。 | 支付金额为第二阶段施工结算价的97%减去第二阶段施工已付金额。 |  |
| 9 | 质保金 |  | 在项目保修期满后一次性付清。 | 项目结算价的3% |  |

3.1如承包人未能及时提交完整、有效的预付款、进度款、验收款、结算款支付所必须的资料，导致相应的款项不能及时支付，则相应款项支付时间顺延，且发包人无需承担任何责任。

3.2承包人每月25日前将当月实际完成工程量及其预算交监理审核,监理审核后交发包人。工程量的核算必须实事求是，如果因为所报工程量偏大而导致付款时间延误，发包人不承担任何责任。

4.变更及结算原则

在整个合同执行期内综合单价或综合合价不作调整，除非发生以下因素，合同价款作相应的调整：

4.1 综合单价包干的项目：以实际工程量乘以综合单价。

4.2 综合合价项目：除特别约定外，其余不予调整。

4.3招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和发包人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

4.3.1若工程量清单中漏列或发生施工图变更，计价方法为：该部分工程量按实际发生计算(并得到监理公司和发包人的确认)，以该工程量再乘以综合单价。综合合价项目除特别约定外，不予调整。其中的综合单价按以下原则确定：

4.3.1.1 若中标清单有相同的子目，按中标清单相同子目的综合单价执行，如中标清单该子目综合单价为零或无报价，则按综合单价为零执行。若中标清单漏报的项目，发包人不再支付视为含在其他项目的报价中。

4.3.1.2 若中标清单无相同的子目但有类似的子目(备注: 类似子目是指施工方法或工艺相同，只是改变了材料的品牌、规格、型号的子目)，按下列原则计价。

- 只是材料品牌改变（所有材料品牌的改变必须事前经监理公司及发包人的书面批准，否则一律不得变更），只计算主材价差，不调整单价，计算式为：

主材价差=∑（变更后的主材单价-原投标主材单价）X消耗量 X工程量

其中，消耗量对中标清单中对应消耗量。

- 只是材料的规格改变（若材料的尺寸、厚度等）时，综合单价按投标单价以内插法调整。内插法的计算原则：基础以材料的表述特征为单位，如：调整了厚度的管、线材、块料，以厚度为单位内插。【注：管材公称直径变化对应的定额也发过变化】

- 只是材料型号的改变时（如材料的等级、产品系列）仅调整主材价差，调整原则按第A点。

- 变更后的主材单价确定：①若替换主材在中标清单中有对应单价的，则执行中标清单材料单价；②若中标清单没有对应材料的，按施工时期《广州地区建设工程材料指导价》中对应材料裸税价乘以(1-投标下浮率）计算；③若中标清单及《广州地区建设工程材料指导价》均没有对应材料的，由承包人通过市场询价，提供有参考依据的裸税价格给予发包人初步确认，按经初步确认的价格乘以(1-投标下浮率）计算，最终以建行审核为准。

- 若改变了以上两种或两种以上条件，综合上述方法计算。

如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

投标下浮率=[1-（投标总报价 - 绿色施工安全防护措施费 - 暂列金额）÷（投标限价 - 绿色施工安全防护措施费 - 暂列金额）]X 100%。

4.3.1.3 若中标清单中无相同或类似的子目，按照2018年《广东省建筑工程综合定额》、2018年《广东省装饰装修工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》及其补充本及投标时的收费标准和当地政府相关文件的下限进行计价，用税前造价乘以(1-投标下浮率)进行结算。其中，投标下浮率按4.3.1.4计算。

变更后的主材单价确定：①若替换主材在中标清单中有对应单价的，则执行中标清单材料单价；②若中标清单没有对应材料的，按施工时期《广州地区建设工程材料指导价》中对应材料裸税价计算；③若中标清单及《广州地区建设工程材料指导价》均没有对应材料的，由承包人通过市场询价，提供有参考依据的裸税价格给予发包人初步确认，最终以建行审核为准。

4.3.1.4 工程量清单没有或没有相类似且无相关定额的项目，承包人按照施工当时的市场价格编制预算，由发包人审核作为支付工程进度款的依据，最终结算以建行审核为准。

4.3.2 若在原施工图外增加工程，其计价方法同第4.3.1点。

4.3.3 若在施工过程中《广州地区建设工程材料指导价》发布的电线、电缆、建筑人工价格涨落超过投标基准期价格的10%，可调整电线、电缆、建筑人工的价差。除电线、电缆、建筑人工外，其余材料、工程设备和施工设备台班单价或价格涨落一律不予调整。

价差调整按以下方式计算:

A.增幅在+10%以上时：价差＝Σ［（施工期《广州地区建设工程材料指导价》对应材

料裸税文件价格算数平均数÷基准日期《广州地区建设工程材料指导价》对应材料裸税文件价格-1）X 100%-10%］X消耗量 X中标材料价格X工程量

B.减幅在-10%以上时：价差＝Σ［（施工期《广州地区建设工程材料指导价》对应材

料裸税文件价格算数平均数÷《广州地区建设工程材料指导价》对应材料裸税文件价格-1）X 100%+10%］X消耗量 X中标材料价格X工程量

其中，施工期《广州地区建设工程材料指导价》对应材料裸税文件价格算数平均数是指对应材料涉及价差调整的清单项目的施工起始月份至结束月份的《广州地区建设工程材料指导价》公布材料裸税文件价格算数平均数。

4.3.4  若发生技术要求变更

4.3.4.1若承包人投标时所选用的材料不能满足招标文件所规定的技术要求，实际施工时，发包人有权进行调整至满足技术要求为止，但其价格不作调整。

4.3.4.2若发生技术要求变更则按变更后的技术要求与招标文件的技术要求之差额进行调整，调整办法按本协议书条款4.3.1执行。

4.4 暂列金：“暂列金”属发包人费用，是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额”，

按本协议书相关条款结算。

4.5  承包人在投标时已综合考虑协调甲供材料设备进场安装，并对安装后的甲供材料设备

进行保护等相关费用，相关费用包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

4.6 最终工程价款以经建行审核、双方确认的结算价为准。

六、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）本合同协议书；

（3）本合同条款；

（4）中标通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸；

（7）设备及工程量清单；

（8）招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会纪要等）；

（9）承包人投标文件及其附件（含投标文件澄清等）；

（10）组成合同的其他文件。

（11）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

七、本《合同协议书》约定的内容与《合同条款》约定的内容相冲突时，以《合同协议书》所约定的内容为准。本《合同协议书》和《合同条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《合同条款》中赋予它们的定义相同。

九 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行本项目的采购、施工、管理、竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十一、合同生效与终止

合同订立时间：2022年   月   日。

合同订立地点： 广州市白云区 。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人：广州王老吉药业股份有限公司       承包人：

联系地址：广州市白云区广花二路831号      联系地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

开户名称：广州王老吉药业股份有限公司     开户名称：

开户银行：工商银行广州云山支行           开户银行:

帐   号：3602006009003782707             帐   号:

电   话：020-66812008                    电   话：

传真：020-66830469                       传   真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

第二篇  合同条款

- 总   则

1、根据建设项目管理规范和本项目管理实际，本项目将实行社会化、专业化的管理模式。发包人将授权监理人，依据监理条例、监理规范和监理合同，充分行使其严格控制工程进度、质量和投资，严格工程合同、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。

2、发包人通过监理人下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理人协调并一般均通过监理人接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。

3、考虑到本项目时间很紧，发包人将采取较为严密的组织管理形式，承包人需投入有别于其他项目的人力、物力，以满足本项目施工需要。

4、发包人有权对施工范围、施工内容作适当的调整。

5、发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法人代表或总经理人必须常驻施工现场,协调各种事项。

6、为保证本项目有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按承包人严重违约处理，同时，承包人还要承担发包人由此造成的一切经济损失。

7. 承包人承诺遵守发包人所制订的针对本工程建设管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

7.1 符合国家、广东省、广州市的有关政策、法规、规范和标准；

7.2 符合招标文件和本合同对项目管理的基本精神和要求；

7.3 为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；

7.4 不是针对某一特定的承包人。

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要，结合具体工程实际，经协商达成一致意见，订立的用于建设工程施工的条款。

1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法承接人。

1.2.1 发包人：在本合同中特指广州王老吉药业股份有限公司。

1.2.2 合法承接人：指包括但不限于工程竣工验收合格后，发包人依据规定，将工程移交给相关的承接单位使用的所有权人。在承接生效后，合法承接人享有发包人在本建设工程施工合同的一切权利及承担相应的义务。

1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承接人。

1.4 项目经理：指承包人在《合同条款》中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师，其具体身份和职权由发包人承包人在《合同条款》中约定。

1.8 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.9 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.10 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.13 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.14 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.15 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.16 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.17 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.18 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.19 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.20 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.21 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.22 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.23  通知：指合同中所提及的各方之间的传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等等。除《合同条款》有特别约定外，只有采用书面形式的通知有效。

1.24 质量安全事故:指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。包括安全事故和质量事故。（本条款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。）

1.24.1  特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

1.24.2  重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

1.24.3  较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

1.24.4  一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序按《合同协议书》第六条。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本《合同条款》第40条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 适用法律和法规

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章、广东省人民政府和广州市人民政府关于本项目的有关文件，以及建设项目主管部门批准的文件；其中广东省人民政府和广州市人民政府关于本项目的有关文件，以及建设项目主管部门批准的文件优先适用。需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等。

3.3 适用标准、规范：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准，《药品生产和质量管理规范》（GMP，2010版）。

3.4 承包人必须接受监理单位的监理、政府有关部门对本工程的监督。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后10天内，提供4套图纸。承包人需要增加图纸套数的，由承包人自行复制，复制费用由承包人承担。

发包人对图纸的保密要求:承包人不得向与本工程无关的人员、公司、单位、部门泄漏工程的所有内容。保密措施费包含在合同价中。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1  施工监理单位

发包人委托                       对本工程实施全过程施工监理。监理单位依据国家对工程监理的有关规定及与发包人所签订的《施工监理合同》之约定，向本工程施工场地派驻监理机构，履行自己的职责。

发包人应将本项目的《施工监理合同》约定的监理内容、监理权限以书面形式通知承包人。

5.2  总监理工程师

5.2.1  施工总监理工程师是施工监理单位派驻本工程施工场地的监理机构的负责人。其姓名、职务（职称）如下：

姓名：     。

职务（职称）：       。

5.2.2  总监理工程师依据《施工监理合同》约定的监理权限对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用、总承包管理等方面实施监管。总监理工程师行使《施工监理合同》约定的监理职权不必事前征得发包人的批准，但下列情况须经监理单位盖章，并必须取得发包人的批准：

（1） 同意本工程任何部分的分包合同；

（2） 工程款、设备材料款以及其他费用的支付；

（3） 施工进度更改或对工程延期的决定；

（4） 发布工程变更、设计变更指令及签发现场签证；

（5） 确定新增工程、设计变更工程的单价、费率、价格，设备材料的价格；

（6） 承包人提出合理化建议，采用新工艺、新材料、新技术，批准重大设计变更，这些变更将改变原设计的基本功能或工期或投资等。

5.3  发包人代表

发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称作发包人代表。其姓名、职务、职权如下：

姓名：       。 职务：             。

职权：⑴组织落实发包人应完成的工作。⑵审批承包人报送给监理，经监理加具意见后需发包人审批的文件。⑶ 组织主持工程竣工验收和移交。

5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务和事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本《合同条款》第40条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。

5.6 发包人、监理单位、承包人的工作往来程序：除发包人另有明确之外，原则上发包人、承包人双方的工作往来均先经过监理单位，由监理单位签署意见后报发包人或者送承包人。

6、工程师的委派和指令

6.1 总监理工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。但这种委派和撤回必须事先得到发包人的同意。受委派的工程师代表必须是本工程监理机构的监理人员，且具有适当的监理资质。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行改正。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人，同时将相关资料提报发包人代表。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行，但应即时将相关资料提报发包人代表。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。

6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1 承包人必须按照投标文件中所作出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2001）。现场管理机构人员名单见合同附件一。

7.1.1 承包人委派的主要负责人不得有兼职情况（包括本项目）存在，并需接受监理单位的监督。

7.1.2 发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达７天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师或发包人代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师、发包人代表送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与合同附件一“现场管理机构主要人员名单”保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，即使征得发包人同意更换，承包人应承担违反投标承诺的违约责任。

前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，按照第38.2.10.1款的约定承担违约责任。

7.5 项目部主要负责人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改措施；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按照第38.2.10.1款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质。

7.6 项目部主要负责人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场监理工程师；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会现场监理工程师，并经总监理工程师批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会总监理工程师，并经发包人批准；

（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，总监理工程师可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按照第38.2.10.1款的约定承担违约责任。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，现场指挥部、项目经理部主要负责人员必须在施工现场全职上班，履行各自的职责。

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工前，在制剂车间及丸剂车间-1各提供1个施工用水及施工用电接驳点。施工总用水管径及施工用电总负荷保证满足施工的要求。施工场地内水电管线由承包人根据施工需要自行解决。

(2)在开工时间前5天，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

8.2 发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其资质等级和业务允许的范围内，完成部分图纸的深化设计或工程配套的设计，经工程师确认后使用；

（2）每月25日向工程师提供该月完成工程量报表及下月工程进度计划；

（3）承担施工安全、保卫、消防、文明施工工作责任，并根据工程需要提供和维护夜间使用照明、围栏、警卫等；

（4）承包人应做好施工场地的交通、环卫和施工噪音管理工作，施工现场交通和噪音的要求要按当地有关规定执行。如承包人控制处理不当造成不良影响，承包人应即时采取补救措施，并承担因此造成的损失；

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工未交给发包人之前，承包人负责成品和半成品的保护。承包人保护期间如发生损坏和遗失，由承包人出资修复和赔偿。发包人提前使用后发生损坏，若属于使用不当或人为损坏的，修理费用由发包人承担；若损坏属于施工质量或施工隐患造成的，则修复费用由承包人负责；若损坏属于工程质量引起的，再修复费用由承包人负责。竣工验收合格且交付使用后，在合同规定的保修期内，属于保修范围内的项目，承包人应于接到发包人通知后七日内无条件保修；属于保修范围外的项目，承包人可给予返修，但返修费用由发包人承担；

（6）承包人应保护好施工场地周围建筑物和地下管线，若施工过程中发生损坏，由承包人负责赔偿；

（7）施工场地清洁卫生的要求：施工现场布置、材料、机械的放置，承包人必须按发包人批准的施工组织进行，精心施工和努力地完成工程，并修补其中的任何缺陷。做好施工组织管理，维持现场整洁、道路畅通。工程竣工后清理现场，做到工完场清；

（8）按发包人要求协调甲供材料设备进场安装，并对安装后的甲供材料设备进行保护，相关费用承包人已综合考虑在在合同总价中，发包人不再另行支付；

（9）每月30日前提交当月现场作业人员名单、考勤记录及薪酬支付证明，经工程师复核后交给发包人代表。

（10）承包人不能在发包人厂内安排食宿，施工人员的食宿由承包人自行妥善解决。

（11）承包人应做的其他工作：

A、承包人应对工地所有作业和施工方法的适当性、可靠性、安全性负责。

B、承包人协助发包人联系质监站进行工程质量和安全的监督、检查，但办理监督登记及费用由发包人负责。

C、开工后承包人按投标书承诺进场的设备机械未经发包人许可，不得撤出现场。

D、承包人由        负责本项目，出席由发包人主持的每周例会（书面通报本周进度完成情况并提出下周进度计划）及重要协调会。

E、承包人应按《广州市城市建设档案管理办法》的规定，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案。

F、在本合同工程竣工验收之前十四天内，承包人必须按竣工验收相关规定及技术档案管理规定编制整理竣工图一式五份，提交发包人。图纸的整理、修订、移交等费用由承包人承担。

竣工资料的组成：

	竣工图五份；

	设计变更汇编五份；

	设备及材料供货商随机文件资料一份（包括产品合格证、出厂说明书、使用说明书、安装图册等），承包人供应设备的备件清单五份；

	隐蔽工程施工记录五份；

	已完成工程量清单五份；

设备及材料的进场验收记录；

	设备及材料的抽捡记录；

设备单机调试记录；

系统联动调试记录；

系统检测记录。

G、竣工资料的内容和完整性必须符合科学技术档案案卷构成的一般要求和技术制图、复制图的折叠方法。

H、施工过程中，如果出现供水压力、供电电量不足的情况，非发包人原因造成的停水、停电情况，承包人应根据施工需要自行解决。

I、承包人所需场地必须经发包人核批后方能使用。工程竣工验收达合同约定质量标准后15天内，承包人应将场地清理干净退还发包人，余泥、垃圾运往市指定的垃圾填埋点。若逾期5天仍未清场的，除按所占场地面积每天15元/m2缴纳场地占用费给发包人外，承包人还须负责赔偿由此给发包人造成的一切损失。

J、承包人所承建工程的竣工资料要按照城建档案馆的要求和满足竣工结算的要求。竣工结算的竣工资料由承包人按要求立卷送达发包人。若承包人所提交的竣工资料不符合要求，承包人应按时更正直至符合为止。

K、承包人必须服从发包人的总体管理和配合协调服务。其中发包人的总体管理包括但不限于以下工作：

向作业单位提供施工、材料设备堆放、办公场地；材料、设备、机具运输通道；分层提供施工用水用电接驳点；对各专业施工遗留的孔洞、门边、窗、角、槽、箱、盒的周边等各种土建缺陷进行修补；成品、半成品的保护；在施工中如发现各作业单位的管线交叉、门扇相碰、门框歪斜、预埋的槽箱盒歪扭变形、场地残余垃圾堆积清理等应进行协调完善；对专业工程施工的安全性可行性检查；负责专业工程质量监督检查验收、竣工资料整理归档等有关配合工作和管理责任。

L、以上未列出而必须由承包人在施工全过程应做的其它工作。

9.2 承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人除应按照相关条款支付违约金外，还应全额赔偿发包人的该等损失。

### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人应在完成图纸会审、设计交底后10日内，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师收到后2天内予以确认或提出修改意见后提交发包人，发包人收到后7天内予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1 承包人必须提前进入施工场地，做好施工准备工作，按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 承包人在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按照第38.2.4款的约定承担违约责任。

11.3 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护自己已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延；

（1）发包人未能按《合同条款》的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和设备数量、工程量增加；

（5）一周内非承包人原因施工区域在8点至18点时段内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）《合同条款》中约定或发包人同意工期顺延的其他情况。

13.2 非承包人原因造成工期延误，应根据实际造成本工程所延误的天数办理签证。

13.3 承包人应在以上情况发生7天内，就可能造成工期延误的情况内容、原因和因此发生的实际延误时间（或需顺延的工期）向发包人代表提出书面报告，发包人在收到报告后原则上14天内予以回复。若承包人未能在约定的时间内提出书面报告，则相应的延期要求将不再被接纳并视为承包人认为该事件不会影响承包人工期。

13.4 除上所列之外，工程不能按合同工期竣工的，承包人应当承担违约责任。

13.5 在承包人出现工期延误的情形下，发包人所发出的要求完工的通知（含双方的会议纪要中涉及的完工日期要求）不得被视为发包人同意调整工期；在此情形下，有关工期的调整仅能以有效签证或发包人、承包人书面签署的补充协议为依据。

14、工程竣工

14.1 承包人必须按照本合同协议书约定的工期或发包人同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的工期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

### 四、质量与检验

15、工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到《合同专用条款》约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

17.1 双方约定隐蔽工程和中间验收部位:

（1）所有隐蔽工程必须按规范、设计要求、文件规定进行中间验收。工程师应在收到承包人书面通知24小时内（不分节假日）组织有关单位进行检查验收，验收合格且工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后按规定程序重新验收。

（2）按规定需要办理中间验收的分部分项工程，在该分部分项工程完成后15天内，承包人自检合格后须向工程师提交中间验收资料，工程师在收齐资料后20天内对分部分项工程组织中间验收。验收合格且发包人在验收记录上签字后，方可进行继续施工。

17.2 发包人不能按时参加验收，须在开始验收12小时之前向承包人提出延期要求。

17.3 未经工程师验收的所有验收记录都将不予认可，未经工程师组织验收的所有验收记录都将不予认可。工程师、发包人对全部工程所做的任何检查和验收均不免除承包人对工程质量的应负的责任。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其取得发包人同意要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并要检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试运行

19.1 双方约定需要试运行的，试运行内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2  设备安装工程具备单机无负荷试运行条件，承包人组织试运行，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试运行内容、时间、地点。承包人准备试运行记录，发包人根据承包人要求为试运行提供必要条件。试运行合格，工程师在试运行记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试运行，须在开始试运行前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试运行，应承认试运行记录。

19.4  设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，发包人组织试运行，并在试运行前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试运行内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试运行合格，双方在试运行记录上签字。

19.5 双方责任

19.5.1 由于设计原因试运行达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

19.5.2 由于设备制造原因试运行达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

19.5.3 由于承包人施工原因试运行达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试运行，并承担重新安装和试运行的费用，工期不予顺延。

19.5.4 试运行费用已包括在合同价款之内。

19.5.5 工程师在试运行合格后不在试车记录上签字，试运行结束24小时后，视为工程师已经认可试运行记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6  投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

### 五、安全文明施工

20、施工场地的占用和管理

20.1 发包人应当依照其与工程师会签认可的施工平面图给承包人提供施工场地。承包人必须在发包人提供的施工场地范围内布置、安排和组织施工，严禁擅自变更场地范围。因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得工程师和发包人的批准。

20.2 承包人应当严格遵守国家有关建设项目施工现场管理的有关规定，做好施工场地方方面面的管理工作，并应对管理不善引发的纠纷和损失承担全部责任。

20.3 工程竣工验收且办理了移交与接收手续后，承包人应当按照《合同条款》约定的时间，从施工场地搬走或清除其设备、临时设施以及多余的材料、余泥、垃圾，并保持现场和工程清洁整齐，达到发包人和工程师满意的程度。

20.4 承包人应当随时接受政府主管部门的监督和执法检查，并对管理不善之处及时予以全面整改。

21、安全施工与检查

21.1 承包人应按《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规规章健全现场安全生产、保卫措施，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用；在工程进行期间，因承包人责任造成与本工程有关或本工程引致的人身意外伤亡、财产损失、破坏或被罚款，由承包人承担全部责任，并赔偿发包人因此造成的经济损失。承包人人员进入现场后，应遵守工地的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定，指定专人做好安全保卫工作；不得损坏现场设施和建筑成品或半成品。承包人进场的设施设备必须符合安全生产的标准。

21.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

22、安全防护

22.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

22.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

23、事故处理

23.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

23.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

24、文明施工与环境保护

24.1 承包人应遵守工程建设文明施工有关管理规定，建立健全文明施工制度，切实采取有效措施，创建文明施工现场。

24.2 在工程施工期间，根据建设项目环境保护的有关管理规定，承包人应采取所有合理的措施来保护施工场地内外的环境，避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对周边的人员或公私财产造成干扰、损失或者损害。因承包人环保措施不力造成损害的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

### 六、合同价款与支付

25、合同价款及调整

  - 合同价款按照本合同协议书约定的内容执行。

二次深化设计经过设计院及发包人确认后，在此后如产生设计变更，其增减工程量按实结算（设计费已包含在合同价款中）。如果深化图纸未能满足功能需求的使用要求，由此发生的设计变更，费用不作调整。

25.2 本合同为可调价格合同。合同价款的调整方法按本《合同协议书》第五条第4款执行。

25.3 合同价款调整的因素包括：

(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

(2)工程造价管理部门发布的价格调整；

(3)双方约定的其他因素。

25.4 承包人应当在25.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额、调整依据以书面形式通知工程师及发包人，工程师及发包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付，最终金额以建行结算审核为准。

25.5 现场签证的计价

由于施工场地、条件和设计变化必须进行现场签证时，所有现场签证必须在发生后3天内经工程师及发包人现场核实计量后签字盖章确认，承包人根据现场签证确认的工程量7天内编制预算报工程师审核，工程师3天内提出造价审核意见报发包人。由发包人签字盖章并初步确认，作为进度款支付的依据，最终金额以建行结算审核为准。凡是没有经过工程师和发包人签字盖章确认的现场签证，其增加的费用不予确认支付。经三方确认的签证工程量，与进度款同期支付。

25.6 承包人承诺：所有变更引起的计价、计量调整审批过程，均不得影响变更的执行，不得以此为理由拖延或延误工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

26、工程预付款

工程预付款的支付按本《合同协议书》第五条约定执行。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人承担违约责任。

27、工程量的确认

27.1 承包人应于每月25日向工程师提交一式四份已完工程进度款申请报告（表）。

27.2 除另有特别说明外，工程师应根据合同的规定和批准的施工图纸、设计变更图纸通过计量来核实并确认已完工程的价值。当工程师要求对工程的任一部分或几部分进行计量时，工程师应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助工程师从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未能按要求时间前往参加计量并提供详实资料，则由工程师进行的或由他批准的计量应直接被认为是对这一部分工程的正确计量。

27.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

27.4 工程的计量应以净值为准，除非合同中另有规定。

28、工程款(进度款)支付

28.1  在确认计量结果并收到工程款发票后20天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

28.2 本《合同条款》第25条确定调整的合同价款，第33条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

28.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可在约定支付时间7天后向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，承包人可在发出通知后7天停止施工，由发包人承担违约责任。

### 七、材料设备供应

29、发包人供应材料设备

29.1 发包人供应工艺生产设备及洁净空调系统设备、臭氧发生器。

29.2 发包人所供设备在到货前，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

29.4 发包人供应的设备，由发包人承担其到货时间、数量、质量、规格责任。

29.5 发包人供应的设备使用前，无需承包人负责检验或试验。

29.6 发包人供应的设备，其相关安装费用按投标工程量清单对应内容计量。

30、承包人采购材料设备

30.1 承包人负责采购的材料设备，应按照《合同条款》约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

30.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

30.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

30.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

30.7 本工程使用的工程设备材料，必须按国家质量监督部门和国家有关施工规范执行（提供生产厂家的合格证及质检部门的产品检验合格证）；若承包人使用进口设备材料，则还须提供合法的进口手续和商检证明。

30.8 本工程的各种材料必须满足发包人技术规格要求。

30.9 本工程采用的各种材料、设备，在订货前，承包人必须提供生产厂家合格证书和实验报告，主要材料、设备还必须提供样板并经甲方及工程师确认同意后方可采购。否则如发生货不对板的情况，该货物不得在本工程使用，且由承包人独自承担所有损失。

30.10 对于承包人采购的材料设备，无论工程师或发包人有无条件到生产、制造现场监造或验收，该类材料设备到达施工现场后经验收发现质量问题的，均应由承包人承担责任。承包人应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期不予顺延。

### 八、工程变更

31、工程设计变更

31.1 工程设计变更指改变任何这类工作的性质、质量、种类、数量。施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前2天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准时，由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期按本《合同条款》第13款执行。

31.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

31.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师及发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

31.4 如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和工程师，经工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。

31.5 变更应由工程师及发包人共同发出变更指令，没有工程师及发包人共同发出的指令，承包人不得进行上述变更。

31.6 所有涉及工期的变更均应获得发包人书面正式批准才能生效。

32、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

33、确定变更价款

33.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师、发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按本《合同协议书》第五条第4款执行；

33.2 工程师、发包人应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认。

33.3 工程师、发包人不同意承包人提出的变更价款，则暂按发包人审核确定的金额作为进度款支付的依据，最终金额以建行结算审核为准。

33.4 发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

33.5 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

### 九、竣工验收与结算

34、竣工验收

34.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。

34.2 发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

34.3 发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34. 4 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

34.5 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

34.6 发包人收到承包人竣工验收申请后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

34.7 中间交工工程的范围和竣工时间，按本《合同协议书》第三条约定内容执行，其验收程序按34.1款、34.5款办理。

34.8 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

34.9 经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。承包人并需向发包人承担逾期竣工的责任。

34.10 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

34.11 承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

34.11.1 承包人有责任根据竣工图验收要求对绘制的竣工图进行符合性审查。

34.11.2 承包人有义务对工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。承包人有义务对资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，限期自行整改，整改后再上报发包人。

34.11.3 验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，《药品生产和质量管理规范》（GMP，2010版）。

34.11.4 专业工程需单独验收的，经承包人预验合格后，再报监理单位进行监理预验；合格后由承包人与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，及时验收。

35、工程移交

35.1 工程移交

35.1.1 承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。

35.1.2 组织发包人、监理单位对移交过程进行签认；

35.1.3 对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

35.1.4 对于某些在操作上有专门要求的系统，承包人组织对发包人人员进行培训。

35.2 竣工档案的整理和移交

35.2.1 承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收前按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

2）与本款1）项内容相同的电子版档案；

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

35.2.2 电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

35.2.3 承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同总价之内。

36、竣工结算

36.1工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将竣工结算报告及完整的结算资料提交监理公司审核，监理公司给予确认或者提出书面修改意见。监理公司审核完毕后，承包人将经监理公司审核的结算报告及完成的结算资料交给发包人。

36.2发包人收到经监理公司审核的竣工结算报告及完整结算资料后，28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算后，承包人协助发包人把结算资料送到建行进行第三方结算审核。发包人、承包人收到建行审核意见后28天内给予反馈意见，双方同意后按本《合同条款》第36.10款执行。

36.3 最终结算报告经承包人、发包人、建行三方盖章确认，且结算报告中没有需要发包人与承包人另行协商解决的事宜，则发包人在收到承包人开具的发票后28天内支付工程结算款。发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，承担违约责任。

36.4 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

36.5 工程竣工验收合格后28天内，承包人未能递交竣工结算报告及完整的结算资料；或者在监理公司、发包人、建行审核结算的过程中，要求承包人补充相关资料或修改结算资料，而承包人不能及时对接、补充、修改，由此造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的，承包人承担其相关责任。

36.6 发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本《合同条款》第39款关于争议的约定处理。

36.7 承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（一式三份）：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）合同书；

（4）工程竣工图（含电子版）；

（5）工程竣工资料（含电子版）；

（6）图纸会审记录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）综合单价（完全单价）呈批审核单；

（14）招标文件

（15）投标文件

（16）其他结算资料；

（17）移交资料签收表。

36.8 发包人对送审结算资料的具体要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的电子版。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的电子版。

（3）合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。

（5）	竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。负责竣工资料统一归档工作。

（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。

（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（9）	监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

（11）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（13）综合单价（完全单价）呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价（完全单价）。在结算资料送审时，要求按综合单价（完全单价）呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价（完全单价）呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价（完全单价）进行审核的签字和盖章。

（14）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

（15）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。

36.9 承包人迟延提交结算报告的，发包人批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而要求承包人修改或补充的，发包人批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

36.10建行审核费的约定：建行审核费的支付原则是“控制合理偏差，谁受益谁支付”。

36.10.1建行审核费按下表列举情况对应进行支付：

| 序号 | 工程结算建行审核情况 | 支付方 | 支付额度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建行审核结算造价＞送建行审核结算造价，即建行核增金额＞0元 | 承包人 | 100%建行审核费。金额由建行提供。 |
| 2 | 建行审核结算造价≤送建行审核结算造价≤105%建行审核结算造价，即建行核减金额≤5%建行审核结算造价 | 发包人 | 100%建行审核费。金额由建行提供。 |
| 3 | 105%建行审核结算造价＜送建行审核结算造价，即建行核减金额＞5%建行审核结算造价 | 发包人 | 按“建行核减金额”等于“5%建行审核结算造价”时计算的建行审核费。金额由建行提供。 |
|  |  | 承包人 | “100%建行审核费”减“发包人支付的建行审核费”。金额由建行提供。 |

说明：上表中的“送建行审核结算造价”为经监理公司、发包人审核后，提交建行审核的结算造价。

36.10.2承包人承担的审核费，由发包人代为垫付，并在发包人支付承包人的工程结算尾款中扣除。

37、质量保修

37.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

37.2 质量保修工作的实施。承包人应在本合同签订时，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

37.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

### 十、违约、索赔和争议

38、违约

38.1发包人违约的情形及承担违约责任的方式

发包人违约的情形仅限于违反《合同条款》第26款、第28款、第36.3款之约定三种，承担违约责任的方式如下：

（1）违反本《合同条款》第26款约定而应承担的违约责任：工程开工后，发包人不按时支付工程预付款的，除支付本合同约定的工程预付款外，还应从约定应付之日起向承包人支付应付款的同期银行活期存款利息；造成承包人停止施工的，工期应按发包人延迟支付工程应付款的时间予以顺延。

（2）违反本《合同条款》第28款约定而应承担的违约责任：发包人不按合同约定支付工程进度款的，除应支付本合同约定的工程进度款外，还应从约定应付之日起向承包人支付应付款的同期银行活期存款利息；造成承包人停止施工的，工期应按发包人延迟支付工程应付款的时间予以顺延。

（3）违反本《合同条款》第36.3款约定而应承担的违约责任：发包人无正当理由不支付承包人工程竣工结算款的，除应支付承包人工程竣工结算款外，还应从约定应付之日起向承包人支付应付款的同期银行活期存款利息。

38.2 承包人违约的情形及承担违约责任的方式

38.2.1 承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

(1) 书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及不执行监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币1000元给发包人。

（2）限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，监理工程师或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，同时监理工程师或发包人视承包人不良行为的严重程度有权直接向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币3000元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币0.5万元/次；若承包人再在同一事项或不同事项中犯性质相同的违约行为，第2次须主动向发包人交纳违约金人民币1万元，3次以上（含3次）须主动向发包人交纳违约金人民币1.5万元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币3万元/次。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照本《合同条款》第47条的相关约定执行。

（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的经济损失。

38.2.2 在本合同有效期内，累计三次限期改正责任追加1次一般违约责任；累计三次一般违约责任追加1次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方解除合同。

38.2.3 根据本条38.2款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。

38.2.4 工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反本《合同协议书》及《合同条款》第11.2款约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付本工程暂定合同价款万分之五的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

（2）承包人违反本《合同条款》第12款约定单方停工的，按照第38.2.4款（1）项承担违约责任。

（3）承包人违反本协议书第三条的约定造成工程第一阶段施工工期延误时，每延误1天的，应给发包人支付本工程暂定合同价款万分之五的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

（4）承包人违反《合同条款》第14.2款约定造成工程不能按照《合同协议书》及《合同条款》约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，承包人必须按暂定合同价款的万分之五向发包人支付违约金（违约金的总额不超过暂定合同价款的10％），并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过30天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。

38.2.5 工程质量方面的违约责任

38.2.5.1 发包人和工程师抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失，且承包人应当按照该同类同批进场材料的价值按照如下方式承担违约责任：

A、同类同批进场材料价值在10万元（含10万元）以下的，承包人承担1次一般违约责任。

B、同类同批进场材料价值10-50万元（含50万元）的，承包人承担1次严重违约责任。

C、同类同批进场材料价值在50万元（不含50万元）以上的，发包人有权解除合同。

D、对于同类同批进场材料价值不高于5万元（含5万元）、累计抽检不合格达3次的，每发生一例，承包人承担1次一般违约责任。

38.2.5.2 承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（即存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

38.2.5.3 工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成发包人的损失，同时按该不合格项目所处分项工程造价的5%向发包人支付违约金。工程保修期从所处分项工程返工验收合格之日起重新计算。

38.2.6 安全生产方面的违约责任

38.2.6.1 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

38.2.6.2 承包人在发包人、工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担1次一般违约责任；此类问题的认定，以发包人、工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

38.2.6.3 承包人因自身原因造成的重大质量安全事故的，除按国家规定由行业主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：（质量安全事故定义及等级见本《合同条款》第1.24款）

A、特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价的15%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B、重大事故，承包人按事故所处分项工程总价的12%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C、较大事故，承包人按事故所处分项工程总价的10%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

D、一般事故，承包人按事故所处分项工程总价的8%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元。

发生上述重大事故，发包人视情况的严重性，有权解除合同。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足于弥补由此给发包人造成的损失的，承包人必须据实赔偿。

38.2.7  文明施工、环境保护方面的违约责任

38.2.7.1 发包人、工程师按照本《合同条款》第24款的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担1次严重违约责任。

38.2.7.2 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

38.2.7.3 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若未当天整改或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

38.2.8 工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包或者擅自分包工程的，发包人有权单方解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

38.2.9 专业工程管理和配合服务方面的违约责任

38.2.9.1 承包人违反发包人制订的现场管理规定，经工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至符合现场管理规定的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

38.2.9.2 承包人不按合同约定进行机电安装、精装修等各专业班组的交叉施工与协调管理工作，经工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至符合合同约定的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

38.2.9.3 承包人不按合同约定对包括工程交接、整个厂房设备的联合调试及竣工验收实施管理，经工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至符合合同约定的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

38.2.10  人员投入不到位方面的违约责任

38.2.10.1 承包人违反本《合同条款》第7.1款、7.4款、7.5款、7.6款约定的，每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正的，必须承担1次严重违约责任，直至解除合同。

38.2.10.2 承包人必须服从发包人、监理单位管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位有权给予一般违约及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。

38.2.10.3 承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

38.2.10.4 对每次检查不合格的，承包人必须按照工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次检查不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照工程师或者发包人的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失（含另行发包的合同价差）全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关解除合同按第47条执行。

38.2.11 民工工资支付方面的违约责任

38.2.11.1 承包人拖欠民工工资，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若逾期被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

38.2.11.2 若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

38.2.11.3 由于承包人或其管理的合作单位拖欠民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付先行垫付民工工资金额的两倍作为补偿。

38.2.12 除上述约定之外，承包人有违反合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。

38.2.13合同解除后，被解除工作内容由发包人另行发包或划拨给其他有能力的承包人。

38.3 承包人违约责任的认定程序：

38.3.1由工程师提出书面意见报发包人，发包人审核后，出具书面警告给承包人；

38.3.2承包人收到书面警告两天内，可向发包人提出书面意见，否则，发包人将出具《违约责任通知书》给承包人；

38.3.3书面警告和《违约责任通知书》于送达承包人时即生效；

38.3.4书面警告和《违约责任通知书》送达承包人的方式为下列任一种：

（1）承包人或其本项目的项目经理签收；

（2）发包人以EMS邮寄送达。

39、索赔

39.1 发包人、承包人均具有向对方索赔的权力。

39.2 承包人向发包人索赔的程序：

39.2.1 当索赔事件首次发生后的14天内，承包人将自己的索赔意向书面通知监理单位，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的14天时间内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，监理单位及发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

39.2.2 承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。监理单位在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可能指定承包人进一步做好同期记录，承包人应容许监理单位检查全部记录，并在监理单位发出指令时提供记录的副本。

39.2.3 承包人在发出索赔意向通知后的14天时间内，向监理单位报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节帐目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理单位。

39.2.4 监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后的14天时间内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致时，则按本《合同条款》第40条办法处理。

39.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，并给发包人造成经济损失的，发包人向承包人提出的索赔参照本《合同条款》第39.2款约定的程序执行。

39.4 在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同规定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行合同。否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

40、争议

40.1 因本合同或者履行本合同所产生的争议,发包人与承包人双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向广州市仲裁委员会申请仲裁。

40.2 承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工或者以争议解决需要时日为由拒不履行合同。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。但承包人的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

### 十一、其他

41、工程分包

41.1承包人的分包须符合国家、广东省、广州市有关规定，并必须取得发包人的书面同意。承包人在得到发包人批准的前提下，可以将不超过20%非主体工程合同分包给相应资质及其以上的专业施工队伍。未经发包人书面同意,承包人不得对工程的任何部分进行转包或分包。否则，由承包人按照第38.2款约定承担违约赔偿责任。工程分包必须签订工程分包合同，明确分包合同当事人的权利义务和分包内容、分包工程量。承包人须向发包人提交分包合同副本1份和分包单位相关资质、业绩、主要管理人员和设备等备案资料。

41.2任何形式的分包（包括承包人自行提出的分包和发包人要求的专业分包）均不影响承包人对发包人所负的责任和义务。承包人对分包人的违约行为应承担连带责任。分包人的任何疏忽及责任，均适用《合同条款》有关承包人违约责任承担的约定，并由承包人承担相应责任。

41.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

41.4分包工程价款由承包人与发包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

41.5承包人自行提出的分包必须严格按照分包工程的范围和内容履行作为分包单位的义务及承担相应的责任。必须严格遵守总承包单位的有关规定、管理办法、制度或细则。

42、不可抗力

42.1 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所有及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

42.2 因不可抗力事件导致的费用，由发包人承包人各自承担自已的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，工期相应顺延。

42.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

43、保险

42.1 本工程约定投保内容：工程开工前，承包人投保承包人雇主责任险、施工机械设备保险、人身伤害险。

42.2 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44、担保

本工程双方约定担保事项如下：

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保金额为合同总金额的10%，担保方式为： 银行保函 。

（2）履约保函有效期至竣工验收合格后28天止。

45、专利技术及特殊工艺

45.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

45.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

46、文物和地下障碍物

46.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

46.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以人可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

47、合同解除

47.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

47.2发生本《合同条款》第28.3款情况，停止施工超过50天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

47.3发生本《合同条款》第41.1款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

47.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同；

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

47.5 一方依据本《合同条款》第47.2、47.3、47.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本《合同条款》第40条关于争议的约定处理。

47.6 承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出解除合同的《违约责任通知书》，该通知送达承包人时解除合同即生效。

（2）承包人接到《违约责任通知书》后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点：发包人只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

（3）承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿金中承担。

（4）承包人在收到《违约责任通知书》后，发包人就解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

（5）由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

47.7 承包人在解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

47.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

48、合同份数

本合同一共八份，发包人、承包人各执四份，具有同等效力。

49、补充条款

49.1 承包人在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的任何承诺，发包人不接受承包人低于发包人要求的承诺。

49.2 本合同未尽事宜，另行签订补充协议。

- 附件一  现场管理机构人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业资格职称 | 承担的主要项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件二  广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地  改造及设备安装工程质量保修书

发包人：（全称）：广州王老吉药业股份有限公司

承包人：（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程签定质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：承包人采购、安装或实施完成的所有项目。

二、质量保修期

双方根据有关规定，约定本工程质量保修期：土建部分为  5 年，机电部分为 2 年（含专用设备）：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，由承包人免费提供备品备件及维修、保养等服务。

三、质量保修责任

1、保质期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由承包人负责包修、包换或包退，

并

承担因此而产生的一切修理、调换或退货的实际费用。承包人应当在接到保修通知之日后1天内

派

人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人委托他人修理，承包人需承担因此而产生的

费

用。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地

建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提

出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用：如果是质量缺陷，由承包人承担。如果是发包人人为造成的，则由发包人承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件；其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：                                           2022年  月  日

承  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：                                           2022年  月  日

- 附件三  反商业贿赂合同

工程项目名称： 广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程

工程项目地址： 广州市白云区广花二路831号

发包人（甲方）： 广州王老吉药业股份有限公司

承包人（乙方）：

根据《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(中办发[2006]9号)以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的反商业贿赂工作，建立起责任机制、督查机制和保障机制，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方与乙方特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

2、严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

7、双方或双方与勘察、设计、施工、监理、设备材料供应单位不得串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益。

二、甲方的义务

1、甲方及其工作人员不索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通迅工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务活动等。

5、甲方及其工作人员不得利用职权插手谋求不正当利益，不得以任何理由向乙方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排介绍施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方与所施工项目有关的勘察、设计、施工、监理、设备材料供应单位签订反商业贿赂合同，并严格按照相关规定做好反商业贿赂工作。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿；情节严重的，甲方提请工程建设行政主管部门对乙方进行处理。

五、双方约定：双方有义务对合同执行情况开展自查自纠，并自觉接受有关部门监督。本合同由双方或双方上级单位的行政监察机关负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目保修期满止。

七、本合同作为广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程合同的附件，与广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

甲方单位：广州王老吉药业股份有限公司          乙方单位：

（盖章）                             　　　　　（盖章）

法定代表或授权代表：               　　　　   法定代表或授权代表：

地址：广州市白云区广花二路831号               地址：

电话：020-66812008         　　　             电话：

2022年   月  日                      　　　   2022年  月  日

- 附件四  安全生产合同

发包人：（全称）： 广州王老吉药业股份有限公司

承包人：（全称）：

为在广州王老吉药业股份有限公司保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目场地改造及设备安装工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主广州王老吉药业股份有限公司（以下简称“发包人”）与承包人                 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

- 发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

- 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 承包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

- 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同自双方法定代表人或其代理人签署加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发  包  人（公章）：广州王老吉药业股份有限公司

法定代表或授权代表（签字）：

2022年  月  日

承  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

2022年  月  日

附件五：外来作业单位社会治安综合治理、安全目标管理承包合约书