## 封面
南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间：
扉-1

## 投标报价总表
工程投标报价总表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 投资/元 | 备注
1 |  |  | 第一部分 建筑工程
2 |  |  | 第四部分 施工临时工程
3 |  |  | 第五部分 独立费用
4 |  |  | 一至五部分投资合计
5 |  |  | 基本预备费
6 | I |  | 工程部分静态投资
7 |  |  | 价差预备费
8 | II |  | 建设征地移民补偿静态投资
9 | III |  | 水土保持工程静态投资
10 | IV |  | 环境保护工程静态投资
11 | V |  | 专项工程静态投资
12 | VI |  | 静态总投资(I+II+III+IV+V合计)
13 |  |  | 价差预备费合计
14 |  |  | 建设期融资利息
15 | VII |  | 总投资

## 建筑工程费用表(格式一)
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号
第一部分 建筑工程
一 河涌整治工程（长1.01km）
一)河堤修复
1 | 清表 |  | m2 | 17092.21
2 | 土方开挖，就近堆放 |  | m3 | 6300.39
3 | 土方填筑（利用土方） |  | m3 | 7854.87
4 | 外购土料 |  | m3 | 2829.19
5 | 清淤，淤泥弃运19km |  | m3 | 4269.95
6 | 碎石垫层（厚0.2m） |  | m3 | 1111.64
7 | 松木桩（桩长4~5m，尾径80，永久支护） |  | m3 | 402.23
8 | 格宾挡墙（0.5m*1.5m*1m） |  | m3 | 1403.61
9 | 格宾挡墙（1m*1m*1m） |  | m3 | 1871.48
10 | 土工布（200g/m2） |  | ㎡ | 6780.38
11 | 雨水滞留净化槽砾石排水层（厚0.2m） |  | m3 | 259.8
12 | C30素混凝土路面（厚0.2m） |  | m2 | 2376.68
13 | 路缘石铺设（1m×0.5m×0.2m，C35） |  | m | 1957.45
14 | 截渗渗沟砾石排水层（厚0.4m） |  | m3 | 217.11
15 | 截渗渗沟卵石层（厚0.35m） |  | m3 | 282.25
16 | 临时钢板桩（WRU10-450，桩长9m，临时支护3个月） |  | t | 644.7
二）堤岸绿化
1 | 大叶紫薇（胸径8~10cm，苗高≥4m，冠幅≥3.5m） |  | 株 | 55
2 | 勒杜鹃花球（苗高1.5~1.6m，冠幅≥1.5m） |  | 丛 | 224
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号
3 | 丛生琴叶珊瑚（苗高1.3~1.5m，冠幅1.3~1.5m） |  | 丛 | 49
4 | 沿阶草（苗高0.25~0.3m，冠幅0.2~0.25m，36株/㎡） |  | ㎡ | 11368
5 | 大叶油草（0.3m×0.3m块件） |  | ㎡ | 1001
6 | 水生美人蕉（苗高0.5~0.6m，冠幅0.25~3m，16株/㎡） |  | ㎡ | 195
7 | 黄菖蒲（苗高0.2~0.25m，冠幅0.15~2m，2芽/丛，36丛/㎡） |  | ㎡ | 261
三）涵管拆除与重建
1 | 土方开挖，就近堆放 |  | m3 | 72.14
2 | 土方填筑（利用土方） |  | m3 | 33.68
3 | 涵管拆除 |  | m | 13.5
4 | 现状混凝土路面拆除，弃运19km |  | m3 | 3.09
5 | 松木桩（桩长2~5m，尾径80，永久支护） |  | m3 | 2.54
6 | 格宾石笼护底（厚0.3m） |  | m3 | 18.04
7 | 中粗砂垫层（厚0.1m） |  | m3 | 1.76
8 | 碎石垫层（厚0.1~0.2m） |  | m3 | 9.6
9 | II级钢筋混凝土管（D=0.3m，t=30mm） |  | m | 13.5
10 | C30素混凝土路面（厚0.2m） |  | m2 | 14.55
11 | 路缘石铺设（1m×0.5m×0.2m，C35） |  | m | 8.9
12 | C25素混凝土挡墙（顶宽0.3m） |  | m3 | 1.58
13 | C25素混凝土截渗环 |  | m3 | 0.07
14 | C25素混凝土跌坎、格梗 |  | m3 | 4.93
15 | 模板 |  | ㎡ | 26.82
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号
16 | 钢筋制安 |  | t | 0.12
17 | 土工布（200g/m2） |  | ㎡ | 49.65
四）亲水平台
1 | 现状混凝土路面拆除，弃运19km |  | m3 | 25.71
2 | 松木桩（桩长5m，尾径100，永久支护） |  | m3 | 86.01
3 | 中粗砂垫层（厚0.1m） |  | m3 | 5.43
4 | 青石板（厚4cm） |  | ㎡ | 136.52
5 | 碎石垫层（厚0.2m） |  | m3 | 87.87
6 | 干砌石 |  | m3 | 143.4
7 | M7.5水泥砂浆勾缝 |  | ㎡ | 75.77
8 | C25素混凝土人行踏步 |  | m3 | 17.16
9 | C25钢筋混凝土栏杆基础（截面面积0.5m×0.5m） |  | m3 | 30.08
10 | C30素混凝土路面（厚0.2m） |  | m2 | 342.44
11 | 预制方桩（桩长8m，截面0.3m×0.3m） |  | m | 1264
12 | 1#C25钢筋混凝土板桩墙冠梁（截面面积0.5m×0.5m） |  | m3 | 15
13 | 2#C25钢筋混凝土板桩墙冠梁（截面面积0.5m×0.5m） |  | m3 | 8.19
14 | 1#C25钢筋混凝土板桩墙护面（厚0.1m） |  | m3 | 4.96
15 | 2#C25钢筋混凝土板桩墙护面（厚0.1m） |  | m3 | 2.7
16 | 模板 |  | ㎡ | 346.62
17 | 钢筋制安 |  | t | 4.64
18 | 仿木栏杆（H1400*W1500） |  | 个 | 79
五）水土保持
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号
1 | 施工生活区播散草种（沿阶草+大叶油草） |  | ㎡ | 174
2 | 排水沟（土质） |  | m3 | 73.241
3 | 砖砌沉砂池M10水泥砂浆抹面10mm |  | 座 | 1
| 合 计 |  | 元

## 临时工程费用表(格式一)
临时工程投标报价表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号
第四部分 施工临时工程
一 导流工程
一)土石围堰工程
1 | 土方开挖，就近堆放 |  | m3 | 98.13
2 | 土围堰填筑 |  | m3 | 248.72
3 | 外购土料 |  | m3 | 170.22
4 | 复合土工膜（两布一膜，400g/m2） |  | ㎡ | 126.7
5 | 土围堰拆除，弃运19km |  | m3 | 346.85
二)导流排水设施
1 | 导流排水波纹管DN600 |  | m | 110
2 | 导流排水波纹管DN600安拆 |  | m | 1210
3 | 抽水台班 |  | 台班 | 50
三 施工房屋建筑工程
一)施工仓库
1 | 施工仓库 |  | m2 | 150
二)办公及生活营地建筑
1 | 办公及生活营地建筑 |  | m2 | 100
| 安全生产措施费 |  | 元
| 其他临时工程费 |  | 元
| 合 计 |  | 元

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 预算价格(元) | 其 中
[5 empty] | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费

## 其他材料预算价格汇总表
其他材料预算价格汇总表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 预算价格(元)

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
序号 | 名称及规格 |  | 台班费(元) | 第一类费用 | 第二类费用 | 其 中
[6 empty] | 人工 | 风 | 水 | 电 | 柴油 | 汽油
[6 empty] | 元/工日 | 元/m3 | 元/m3 | 元/kw.h | 元/kg | 元/kg

## 建筑工程单价表
建筑工程单价表
工程名称： | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
项目名称： |  |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  |  | 项目单位：
施工工艺：
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合计(元)

## 临时工程单价表
临时工程单价表
工程名称： |  | 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程
项目名称： |  |  |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  |  |  | 项目单位：
施工工艺：
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合计(元)