黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心装修工程施工合同

合同编号：

项目名称：黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心

装修工程

发包人（甲方）：广州城投住房租赁发展投资有限公司

承包人（乙方）：

签订日期：2024年  月  日

签订地点：广东省广州市

黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心装修工程施工合同

发包人：广州城投住房租赁发展投资有限公司

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况及承包内容

1.1工程名称：黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心装修工程。

1.2工程地点：广州市黄埔区水西路萝岗和苑。

1.3承包内容：萝岗和苑销售中心装修工程，包括拆除工程、装修工程及其配套水暖电工程等，详细内容以工程量清单和施工图纸为准。

1.4工程规模：萝岗和苑销售中心装修，项目共两层，装修面积约2485㎡，工程内容含拆除工程、装修工程及其配套水暖电工程等。

1.5 承包内容：包括但不限于以下内容：

（1）拆旧部分：对室内墙体、局部外墙、原有装修等拆除，清运。

（2）室内精装修部分：首层区域内公共区域、办公室的装修，负一层电梯厅装修，根据施工图纸包括局部外墙拆改、室内墙砌体工程，入口大门更换，电梯厅、通道、卫生间的装修（含卫生间防水工程）；不包含室内沙盘及其基层、广告标识牌、软装家具、窗帘及原有铝合金窗的更换。

（3）机电系统部分：首层区域内配电箱（含箱体）出线端至末端设备施工，根据施工图纸含装修区域内的灯具、开关插座面板安装及其线路敷设。

（4）智能化系统：首层区域内弱电机柜（含机柜及相关设备）出线端至末端面板，包含网络、电话插座面板安装及其线路敷设。不含沙盘区及品牌展示区LED屏及其配套机柜、系统，仅含管线敷设。安防系统出线端至末端，包含门禁系统、摄像机安装及其线路敷设。

（5）给排水系统部分：首层区域内给排水预留接驳口（室内管井）至末端施工，根据施工图纸含卫生间给排水管敷设及末端五金洁具安装；

（6）空调系统部分：空调系统和通风系统所有设备（含风机、排气扇、风管、风阀、风口、空调、空调管等）采购及安装及调试；

（7）消防系统部分：装修区域内消防喷淋系统、消火栓系统、烟感报警系统、应急照明、疏散指示、防排烟系统二次改造，包含末端及对应管线的移位及敷设。

1.6 质量标准：

（1）工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：确保符合国家、省、市或行业现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范（如在合同执行期间有新规范标准则，按新的规范标准执行），单位工程验收合格率100%,并达到合格或（以上标准），确保一次验收合格，满足发包人的工程质量要求。

（2）本工程按照国家有关规定、规范进行、施工、验收，具体以施工图纸及相关技术和验收标准、遵照发包人相关规定要求为准。

1）本工程采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范，且必须满足设计文件以及发包人相关规章制度的要求。

2）本工程实施中采购的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件、发包人规章制度的相应要求。

1.7 管理目标：

（1）职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）环境管理目标：严格按照国家、省、市最新颁布的法律法规、规章制度及建设行政主管部门最新发布的相关文件等执行，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。

二、工期

2.1总工期为60日历天，从开工令发出之日起计。承包人应当严格按施工图纸及发包人指令进行施工。

2.2发包人有权根据工程实际情况，对本工程中的工序及施工顺序进行适当合理调整，承包人必须采取一切有效措施配合及不得延误总工期，并不得要求另行增加费用。若因非承包人原因引起的暂停施工、开工，工期顺延。

三、工期延误与工期奖罚

3.1延期开工。承包人因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前5天，向发包人书面提出延期开工的理由和要求。发包人代表应在3天内书面答复承包人。发包人同意延期要求或3天内不予答复，工期相应顺延。如承包人理由不充分，发包人不同意延期或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2暂停施工。发包人代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。承包人在实施发包人代表处理意见后，应及时提出复工要求，发包人代表在24小时内予以答复。发包人未能在规定时间提出处理意见，或收到承包人复工要求时限内未予答复，承包人可自行复工。停工责任在发包人的，工期相应顺延。停工责任在承包人的，由承包人承担发生的费用和造成的延期损失。

3.3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经发包人代表书面确认，工期相应顺延。

（1）工程量变化和设计变更。

（2）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。

（3）一周内，非承包人原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

（4）施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

（5）发包人未按约定时间供应材料，致使施工不能正常进行的。

（6）不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非发包人、承包人双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

（7）合同条款中约定或工程师同意工程顺延的其他情况。

承包人在以上情况发生后五天内向发包人提出报告，逾期未报告，发包人可视为以上情况不影响工期；发包人在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，承包人即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工期不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。

3.4工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟定如下条款：

（1）工期延误

1）因发包人原因延误工期，造成经济损失，由发包人承担，工期相应顺延；

2）因承包人原因延误工期，造成经济损失，由承包人承担，并按照第17.3条承担违约责任；

（2）提前竣工奖励

×如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工奖励。提前竣工奖励=提前竣工天数*每日历天应奖励额度__/_元。提前竣工奖励的最高限额为合同价款的  /  %。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

- 合同价款

4.1本合同采用工程量清单综合单价包干，工程量按实结算，措施项目费（含绿色施工安全防护措施费、措施其它项目费）总价包干的承包方式。承包人按照招标文件的要求，以发包人提供的图纸、工程量清单等资料为依据，按工程量清单报价，即按照招标工程量清单及设计图纸等相关要求，包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包竣工验收、包保修等的承包方式。

4.2合同暂定总价（含税）：（大写）人民币                ，（小写）：               ，其中：不含税合同总价             元，增值税      元（税率  %），暂列金额         元。最终工程总价按实结算，且最终结算金额不超合同暂定总价。

4.3 本工程竣工图编制费由承包人在工程施工费中综合考虑，发包人不再另行支付费用。

4.4 项目单价：详见经确认的工程量清单报价单。

4.5 合同价款的调整因素：工程量的增减；设计变更。

4.6 合同价款调整的计价原则和计价方式：

（1）工程量清单报价存在相同的清单项目，则沿用；

（2）工程量清单报价存在类似的清单项目，则按该报价换算，换算时，管理费、利润水平保持原报价不变；

（3）工程量清单报价中相同清单项目存在多个报价的，取最低价；

（4）工程量清单报价中没有相同或类似清单项目的，有定额可套用的清单项目，则按本合同计价基准期（按投标截止期前28天）适用的计价规范、行业或工程所在地定额标准及有关规定计算，定额标准及有关规定中利润和相关取费有上下限的取最低值，人工、机械台班、材料（设备）单价按本条第（5）款执行；没有定额可套用的清单项目，参照标准综合单价的计算方法，由承包人提供详细的单价分析，经发包人审核后执行。

（5）人工、机械台班、材料（设备）单价：

①人工、机械台班单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期适用的建设工程结算文件（如建设工程结算及有关问题的通知等）规定的人工日工资单价、机械台班单格执行；

②材料单价，按广州市建设工程造价管理部门颁布的基准期《广州地区建设工程常用材料综合价格》（以下简称材料综合价格）执行；

③基准期材料综合价格中没有的材料以及设备，参考基准期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下浮不少于30%）,并参照施工当时的市场行情调整，报发包人审定。

4.7在整个施工期内，无论材料价格涨跌，价差均不予调整。

五、图纸

5.1 发包人于本合同签订后，向承包人提供2套图纸。

5.2 承包人未经发包人书面同意，不得将本工程图纸出示、泄露或以任何其他方式提供给第三人或使第三人知悉。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

5.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

六、发包人、承包人驻工地代表

发包人驻场代表：_______________；

承包人驻场代表（项目经理）：_______________ 。

七、发包人工作

7.1开工前将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要。

7.2 发包人委托承包人代为办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）。

7.3 合同签订后3天内将有关技术资料提供给承包人，并组织承包人现场交底，在收到承包人提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后5天内予以确认。

7.4 发包人拥有对本项目使用材料品质及工程质量确认审查的权利；发包人有权对工程进度、工程质量进行监督检查，有权根据实际情况变更设计，处理工程建设中的协调配合与管理等问题。

7.5 发包人有权根据工程实际情况增加或减少部分工程，并经双方协商签订补充协议后执行。

八、承包人工作

8.1建立和保持完善的质量保证体系。工程实施前，根据发包人要求承包人提交质量保证体系实施程序和贯彻质量要求的文件。

8.2 向发包人报送施工计划和已完工程进度统计报表，根据发包人要求提交工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

8.3 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作。

8.4应建立健全安全防护和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合行政主管部门依法实施的监督检查。

8.5做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。

8.6在图纸会审和设计交底后3天内向发包人提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划，经发包人批准后依照计划组织施工，接受发包人对进度的检查监督。

8.7负责对验收之前已完工程的成品保护。

8.8承包人不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

8.9承包人应确保在履行合同过程中无安全事故发生。如因措施不当、管理疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由承包人承担全部责任。如发包人在前述情形中实际承担了责任的，承包人同意无条件赔偿发包人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

8.10 本项目应由承包人自行施工与管理，承包人不得以任何形式将工程转包或未经发包方书面同意进行分包，否则发包方有权单方面终止合同，并要求承包方按照合同约定总价款的20%支付违约金，同时有权要求其承担发包方由此受到的各项直接及间接损失。

九、工程质量检查及验收

9.1承包人应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受发包人监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程， 承包人应按规范要求，承担返修工作及费用。

9.2隐蔽工程验收。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前以书面形式通知发包人参加，验收合格，发包人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包人承担。

9.3工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市工程竣工有关规定，向发包人提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包人10天内组织验收。

9.4发包人、承包人办理工程竣工验收手续后，如需办理备案的，发包人于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案，待双方完成合同约定的义务后，本合同即告终止。

9.5承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

十、设计变更

10.1施工中如需要设计变更，须由发包人取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。

10.2承包人对原设计进行变更，须经发包人同意。发包人对原设计进行变更，须提前7天向承包人发出正式变更通知，承包人按通知进行变更。

十一、现场签证

11.1现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事故所作的签认证明。

11.2承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目工作的，承包人应及时向发包人提出现场签证的要求，并提交现场签证报告。发包人在收到承包人的现场签证报告后3日内予以核实进行确认或提出修改意见。发 包人在收到承包人现场签证报告后3日内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。承包人未经发包人同意变更工程的，承包人无权要求增加费用；发包人有权要求承包人按照原设计方案重新施工，所发生的费用由承包人承担。

11.3承包人应在发包人确认现场签证报告后48小时内及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

11.4合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

11.5现场签证工作完成后7个工作日内，承包人申报签证预算审批，经监理单位、造价咨询单位及发包人审批后，，以作为追加或减少合同价款的依据。

十二、进度款支付及结算

12.1在合同生效后，发包人按下表约定向承包人预付或支付进度款。

| 工程款支付节点 | 支付比例或金额 |
| --- | --- |
| 合同签订后15天内支付预付款 | 支付暂定合同总价（不含暂列金额）的10%，预付款分两次扣回，即在前两次进度款支付时各按50%扣回 |
| 进度款按月支付 | 经监理、发包人审核后支付当期完成工作量的80%，竣工验收前累计支付金额不得超过合同暂定金额（不含暂列金额）的80% |
| 工程竣工验收合格 | 支付至合同暂定金额（不含暂列金额）的85% |
| 完成结算审核且移交完整合格的工程资料 | 支付至合同结算价的97% |
| 质保期结束且承包人未发生违约情形 | 支付至合同结算价的100% |

上述进度款拨付的时间仅为预估时间，具体时间以发包人实际拨付时间为准，承包人谅解此情况并不视为发包人逾期付款。

12.2工程变更价款的支付：

（1）当工程变更、现场签证、工程量偏差等因素，导致的工程造价变化，经发包人或造价咨询人审核，累计增加金额不超过中标合同价（不含暂列金额）5%时，增加的工程款在竣工结算审定后支付。

（2）当工程变更、现场签证、工程量偏差等因素，导致的工程造价变化，经发包人或发包人委托的造价咨询人审核，累计增加金额超过中标合同价（不含暂列金额）5%时，双方可签订相关补充协议，调整合同价款，补充协议所增加的工程价款按已完成工作量的70%与工程进度款同步计量支付。

12.3 最终结算价：最终结算金额以有权审定的部门或单位审定的结算结果为准。

12.4 工程质量保修金为合同结算价款的3%。承包人未在规定的时间内进行维修的，发包人有权另行委托施工，发生的费用由承包人承担，在保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。

12.5结算经有权审定的部门或单位审定后，发包人发现工程款超付，则承包人须在收到发包人的通知后15天内无条件予以退还。若承包人迟延退还工程款，除向发包人退还超付工程款，还需承担以银行同期贷款利率2倍的利息作为违约金。

12.6若承包人怠于结算，在发包人书面催促后28日内仍未有实际配合结算，发包人有权以单方结算金额报审，最终结算金额以发包人审核结果为准。

十三、材料设备的供应

13.1 发包人发现承包人使用与设计和规范要求不符的材料设备时，有权指令承包人停止使用，并拆除、修复或重新采购，如果承包人不执行该指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。

13.2 除合同另有约定外，所有材料设备入场后由承包人负责保管。

13.3 承包人需使用替换材料时，须经发包人代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

十四、工程保修

14.1保修金：发包人从应付承包人工程款内，按合同结算价款的3%预留工程质量保修金。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保修金中扣留用于质量保修的各项支出。

14.2保修期自工程竣工验收合格之日起算，并不得低于法定保修年限。具体保修项目及保修期限：详见附件1。

14.3保修期间，属于保修范围和内容的项目出现工程质量问题，发包人提出要求，承包人应在接到修理通知后48小时内派人修理。否则，发包人可委托其他单位和人员修理。因承包人原因造成返修的费用，发包人在保修金内扣除，不足部分由承包人支付。因承包人之外原因造成的返修经济支出由发包人承担。

14.4约定的保修期限终止后，由承包人提出支付申请，经监理、发包人审核后根据相关规定向承包人办理尾款拨付手续，将剩余的保修金返还给承包人。保修金不计利息。剩余保修金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

十五、通讯联络

15.1发包人

通讯地址：

联系人：

联系电话：

15.2承包人

通讯地址：

联系人：

联系电话：

双方保证在本合同所留地址均有效，相关文件送至该址视为有效送达，若一方发生变更应书面通知另一方。

十六、争议解决

在本合同履行中，如双方发生争议，应尽量通过协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：

（1）向广州仲裁委员会申请仲裁;

（2）向项目所在地人民法院起诉。

十七、违约

- 发包人或承包人不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

- 发包人应按合同约定的时间及时支付合同价款，如无正当理由造成拖延，每逾期支付一天，应承担应付未付金额千分之五的逾期违约金。

- 因承包人原因造成工期延误，每逾期一天，应承担合同暂定总价的千分之五的逾期违约金，承包人支付逾期违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务以及赔偿因此给发包人造成损失的责任。

- 施工过程中，因承包人原因造成工程质量不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。且发包人有权对承包人处以3000 元/次的处罚。

对于经单项验收或竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后应重新进行验收，经重新组织验收仍不合格的，则发包人有权要求承包人承担合同总价20%的违约金、无偿采取补救措施及赔偿甲方的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

- 发包人发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，以书面形式通知承包人整改；情况严重的，可要求承包人暂停施工。承包人在收到书面通知后的48小时内仍未整改的，发包人可以聘请或指派第三方采取措施，所产生的费用由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。且发包人有权对承包人处以3000元/次的处罚。

17.7承包人对合同工程的安全施工负责，应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反本合同规定或由于承包人原因造成的安全事故的，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延，承包人应支付发包人本合同总价30%的违约金。除前述违约金外，若因此造成第三方损失的，承包人还应赔偿第三方因此造成的损失。发生前述情形的，视情况严重程度，发包人有权部分或全部解除合同，且承包人应赔偿发包人因此受到的全部损失。

17.8承包人指定的项目负责人（或项目经理）只能担任本工程的施工管理工作，不得同时担任或兼职担任其他工程项目的施工管理工作。若承包人违约，须因此承担50000元违约金，且发包人有权责令承包人予以改正或要求限期更换符合任职条件的其他人员担任本项目负责人，承包人须予以执行。

17.9除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十八、合同适用范围

本合同适用小型工程项目。小型工程项目的规模划分及分类按照建设部《关于印发<注册建造师执业工程规模标准>（试行）的通知（建市[2007]171号）》的规模划分及分类标准执行。

十九、签订时间和地点

本合同于     年   月   日签订于广州市。

二十、合同份数

本合同一式捌份，发包人执肆份、承包人执肆份，具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后自动终止。

二十一、补充协议或条款

- 本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议或补充条款解决，并与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

合同附件1：工程质量保修书

2：廉政合同

3：工程量清单

发包人：（公章）                        承包人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

帐     号：                            帐      号：

邮政编码：                             邮政编码：

地     址：                            地      址：

签约时间：  年   月  日

- 附件1：

- 工程质量保修书

发包人：广州城投住房租赁发展投资有限公司

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对萝岗和苑一期A9A10栋配售型保障房套内及公区维修项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5．装修工程为2年；

6．其他项目的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用从质量保修金中扣除。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。保修通知可以口头或书面的方式发出。如以口头方式发出的，承包人应当如实记录通知时间和内容，并在到达现场保修时由发包人签字确认。书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函等方式。否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。具体按照以下约定处理：

1.保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，在保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。

2.保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用。

3.因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人：                                               承包人：

（盖章）                         （盖章）

签订日期： 20  年   月   日

- 附件2：                廉 政 合 同

甲方：广州城投住房租赁发展投资有限公司

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

一、双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销工程材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的工程材料和工程设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的工程材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

四、违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条约定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

五、双方约定

本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。

六、合同法律效力

本合同作为黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心装修工程施工合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、合同份数

本合同一式捌份，合同双方当事人各执肆份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

签订日期：   年    月   日

附件3：工程量清单