## 交付评估-精装房户内观感质量评估表
J-01-01 交付检查-精装房户内观感质量检查表
项目名称
检查部位
评分说明 |  |  |  | A、装修施工未完成，无空气质量检测报告，消防、电梯不具备正常使用条件，小区正式围合未完成、道路未施工完成，检查组按现场实际进度进行打分并将以高风险警示反馈至总部。 B、正式水电不具备正常使用条件，如采取临时措施且能满足基本需要，检查组将以高风险警示反馈至总部。 C、室内未通水，则需试水项目均按严重问题打分（0-20） 以上几条内容将要在简报中说明
评价部位 |  |  |  | 评价分项 | 缺陷描述 | 检测测区/工具 | 子项得分 | 子项权重 | 分项得分率 | 分项权重 | 观感评价
[11 empty] | 问题性质 | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100
|  | 入户门 |  | 功能缺陷/重点关注 | ①门扇与墙地面碰撞； ②开启小于90°。★ ③有异味 ④入户门门锁故障，无法正常开启（含机械锁、电子锁、插销）★ | 检测方法：目测、测试 | 100% | 35% | 100% | 15%
| 入户空间及水电设备（15%） |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.防盗分户门安全性符合要求； 2.安装不牢固、松动 功能适用 1.入户门防火、防盗、隔声性能满足规范要求，户内墙体、门隔声满足规范要求 2.存在门铃按钮不能正常使用，门框及门扇破损、变形 3.入户门开启不灵活、开启存在异响 4. 门铃按钮不能正常使用 5.门扇开启后易与墙面存在磕碰无防碰撞措施 6.入户门使用材料环保合格，无异味 美观精致 1门框收口不顺直、粗糙 2.门底框塞缝不密实，存在松动、不牢固 3.门框与门槛石不平行、出现大小头现象 4.门锁开启不灵活、有异响、门把手划伤 5.门框及门扇存在掉漆、碰伤 6.门扇处压条破损、安装不牢固 7.边框孔眼未封堵 8.门窗与门扇之间留缝不均匀、不顺直 9.存在表面不光洁、污染 10.门牌缺失或安装歪斜 | [5 empty] | 严重 | 1、普遍存在防盗分户门安全性不符合要求，安装不牢固、松动、有异味；2、普遍存在门铃按钮不能正常使用，门框及门扇破损、变形；3、普遍存在门锁开启不灵活、有异响、门把手划伤；门框及门扇存在掉漆、碰伤 | 1、局部存在防盗分户门安全性不符合要求，安装不牢固、松动、有异味；2、局部存在门铃按钮不能正常使用；3、局部存在门锁开启不灵活、有异响、门把手划伤；门框及门扇存在掉漆、碰伤 | 1、个别存在防盗分户门安全性不符合要求，安装不牢固、松动、有异味；2、个别存在门铃按钮不能正常使用，门框及门扇破损、变形；3、个别存在门锁开启不灵活、有异响、门把手划伤；门框及门扇存在掉漆、碰伤
[11 empty] | 一般 |  | 1、普遍存在隔声性能不满足规范要求，户内墙体、门隔声不满足规范要求，入户门开启不灵活、开启存在异响；2、普遍存在门框收口不顺直、粗糙；门底框塞缝不密实，存在松动、不牢固；门框与门槛石不平行、出现大小头现象；门扇处压条破损、安装不牢固；边框孔眼未封堵；门窗与门扇之间留缝不均匀、不顺直 | 1、局部存在隔声性能不满足规范要求，户内墙体、门隔声不满足规范要求，入户门开启不灵活、开启存在异响；2、局部存在门框收口不顺直、粗糙；门底框塞缝不密实，存在松动、不牢固；门框与门槛石不平行、出现大小头现象；门扇处压条破损、安装不牢固；边框孔眼未封堵；门窗与门扇之间留缝不均匀、不顺直 | 1、个别存在隔声性能不满足规范要求，户内墙体、门隔声不满足规范要求，入户门开启不灵活、开启存在异响；2、个别存在门框收口不顺直、粗糙；门底框塞缝不密实，存在松动、不牢固；门框与门槛石不平行、出现大小头现象；门扇处压条破损、安装不牢固；边框孔眼未封堵；门窗与门扇之间留缝不均匀、不顺直
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1、普遍存在存在表面不光洁、污染；门牌缺失或安装歪斜 | 1、局部存在存在表面不光洁、污染；门牌缺失或安装歪斜 | 1、个别存在存在表面不光洁、污染；门牌缺失或安装歪斜
|  | 安防系统 | 对讲机/安防 | 功能缺陷/重点关注 | ①对讲机/安防测试各功能不能正常使用。 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.安装不牢固、歪斜 功能适用 1.不具备使用功能、无法正常与监控中心连接 2.安防存在功能不能合理适用、运行不平稳可靠 3.安防不具备正常布防和撤防功能 美观精致 1.存在表面破损 2.表面存在划伤 3.周边收口粗糙 4.表面污染 | [5 empty] | 严重 | 1、普遍存在表面破损、划伤； | 1、局部存在表面破损、划伤； | 1、个别存在表面破损、划伤；
[11 empty] | 一般 |  | 1、普遍存在周边收口粗糙；2、普遍存在安装不牢固、歪斜 | 1、局部存在周边收口粗糙；2、局部存在安装不牢固、歪斜 | 1、个别存在周边收口粗糙；2、个别存在安装不牢固、歪斜
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1、普遍存在表面污染 | 1、局部存在表面污染 | 1、个别存在表面污染
|  | 户内配电箱 |  | 功能缺陷/重点关注 | ①短路、漏电测试保护不能正常使用。 ②开启电闸，相应线路不通电。 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.配电箱/弱电控制箱安装坚固不歪斜 功能适用 1.配电箱内相线、零线、保护地线分色配置，回路接线、编号正确、清晰 2.电气回路控制与配电箱回路标识一致，开关与灯具控制顺序相对应；开关通断位置一致，操作灵活、接触可靠，插座接线相序正确、一致 3.箱门及箱体表面破损、箱盖缺失 4.开关启闭功能不正常 5.线路控制与标示不符 6.漏电保护不正常 7.箱门开启不灵活、异响 8.线路标识不清晰不明确 美观精致 1.箱门及箱体存在破损、划伤、锈蚀 2.表面污染 3.弱电箱内排线、布线凌乱、垃圾未清理 4.电箱四周收口粗糙、存在色差、不平整 | [5 empty] | 严重 | 1、普遍存在配电箱/弱电控制箱安装坚固不歪斜；2、普遍存在配电箱内相线、零线、保护地线未分色配置，回路未接线、编号不正确、不清晰；电气回路控制与配电箱回路标识不一致，开关与灯具控制顺序相不对应；3、普遍存在箱门及箱体存在破损、划伤、锈蚀 | 1、局部存在配电箱/弱电控制箱安装坚固不歪斜；2、局部存在配电箱内相线、零线、保护地线未分色配置，回路未接线、编号不正确、不清晰；电气回路控制与配电箱回路标识不一致，开关与灯具控制顺序相不对应；3、局部存在箱门及箱体存在破损、划伤、锈蚀 | 1、个别存在配电箱/弱电控制箱安装坚固不歪斜；2、个别存在配电箱内相线、零线、保护地线未分色配置，回路未接线、编号不正确、不清晰；电气回路控制与配电箱回路标识不一致，开关与灯具控制顺序相不对应；3、个别存在箱门及箱体存在破损、划伤、锈蚀
[11 empty] | 一般 |  | 1、普遍存在箱门及箱体表面破损、箱盖缺失；开关启闭功能不正常；线路控制与标示不符，线路标识不清晰不明确；开关通断位置不一致，操作不灵活、接触不可靠；2、普遍存在弱电箱内排线、布线凌乱、垃圾未清理；电箱四周收口粗糙、存在色差、不平整；配电箱电闸安装不平整、不牢固； | 1、局部存在箱门及箱体表面破损、箱盖缺失；开关启闭功能不正常；线路控制与标示不符，线路标识不清晰不明确；开关通断位置不一致，操作不灵活、接触不可靠；2、局部存在弱电箱内排线、布线凌乱、垃圾未清理；电箱四周收口粗糙、存在色差、不平整；配电箱电闸安装不平整、不牢固； | 1、个别存在箱门及箱体表面破损、箱盖缺失；开关启闭功能不正常；线路控制与标示不符，线路标识不清晰不明确；开关通断位置不一致，操作不灵活、接触不可靠；2、个别存在弱电箱内排线、布线凌乱、垃圾未清理；电箱四周收口粗糙、存在色差、不平整；配电箱电闸安装不平整、不牢固；
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1、普遍存在箱门开启不灵活、异响；2、普遍存在表面污染 | 1、局部存在箱门开启不灵活、异响；2、局部存在表面污染 | 1、个别存在箱门开启不灵活、异响；2、个别存在表面污染
|  |  |  | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  | 水电设备 | 地暖/散热器 | 观感质量 | 安全坚固 1.普遍存在地暖/散热器安装不牢固 功能适用 1.地暖/散热器不能正常使用 2.存在漏水情况 美观精致 1.散热器安装歪斜、破损、划伤、变形 2.表面污染 3.散热器安装歪斜、分管排列不整齐、管根收口处理粗糙 | [5 empty] | 严重 | 1、普遍存在地暖/散热器安装不牢固；2、普遍存在地暖/散热器不能正常使用；存在漏水情况；3、普遍存在散热器破损、划伤、变形 | 1、局部存在地暖/散热器安装不牢固；2、局部存在地暖/散热器不能正常使用；存在漏水情况；3、局部存在散热器破损、划伤、变形 | 1、个别存在地暖/散热器安装不牢固；2、个别存在地暖/散热器不能正常使用；存在漏水情况；3、个别存在散热器破损、划伤、变形
[11 empty] | 一般 |  | 1、普遍存在散热器安装歪斜、分管排列不整齐、管根收口处理粗糙 | 1、局部存在散热器安装歪斜、分管排列不整齐、管根收口处理粗糙 | 1、个别存在散热器安装歪斜、分管排列不整齐、管根收口处理粗糙
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1、普遍存在表面污染 | 1、局部存在表面污染 | 1、个别存在表面污染
|  |  | 开关/面板 | 功能缺陷/重点关注 | ①安装错位（多开关面板中某一开关实际功能与标识功能不符） | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.面板固定不牢固 功能适用 2.对应控制终端有误 3.启闭不顺畅 美观精致 1.存在表面污染 2.并列面板缝隙过大、不水平 3.面板存在破损、划伤 4.面板周边收口粗糙、有色差 5.面板四周露黑、并列面板之间缝隙露黑 6.安装歪斜 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在对应控制终端有误、安装错位；2.普遍存在面板存在破损、划伤；面板周边收口粗糙、有色差 | 1.局部存在对应控制终端有误、安装错位；2.局部存在面板存在破损、划伤；面板周边收口粗糙、有色差 | 1.个别存在对应控制终端有误、安装错位；2.个别存在面板存在破损、划伤；面板周边收口粗糙、有色差
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在面板固定不牢固、功能不适用；2.普遍存在面板四周露黑、并列面板之间缝隙露黑；安装歪斜；并列面板缝隙过大、不水平 | 1.局部存在面板固定不牢固、功能不适用；2.局部存在面板四周露黑、并列面板之间缝隙露黑；安装歪斜；并列面板缝隙过大、不水平 | 1.个别存在面板固定不牢固、功能不适用；2.个别存在面板四周露黑、并列面板之间缝隙露黑；安装歪斜；并列面板缝隙过大、不水平
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在启闭不顺畅；2.普遍存在表面污染 | 1.局部存在启闭不顺畅；2.局部存在表面污染 | 1.个别存在启闭不顺畅；2.个别存在表面污染
|  |  | 插座 | 功能缺陷/重点关注 | ①接地保护无作用。 ②未安装、线路故障不能通电 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.固定不牢固 美观精致 1.存在表面污染 2.存在破损、划伤 3.周边收口粗糙、有色差 4.插座四周露黑、并列插座之间缝隙露黑 5.安装歪斜 6.并列插座缝隙过大、不水平 功能适用 1.卫生间、阳台部位插座无防水盖板 2.插座未通电或通电不正常 3.相序测试：左零右相，接地在上有误 4.短路保护测试失效 5.插座位置设置不合理 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在固定不牢固；2.普遍存在存在破损、划伤；周边收口粗糙、有色差、与墙面不平整；3.普遍存在卫生间、阳台部位插座无防水盖板；插座未通电或通电不正常；相序测试：左零右相，接地在上有误；短路保护测试失效；插座位置设置不合理 | 1.局部存在固定不牢固；2.局部存在存在破损、划伤；周边收口粗糙、有色差、与墙面不平整；3.局部存在卫生间、阳台部位插座无防水盖板；插座未通电或通电不正常；相序测试：左零右相，接地在上有误；短路保护测试失效；插座位置设置不合理 | 1.个别存在固定不牢固；2.个别存在存在破损、划伤；周边收口粗糙、有色差、与墙面不平整；3.个别存在卫生间、阳台部位插座无防水盖板；插座未通电或通电不正常；相序测试：左零右相，接地在上有误；短路保护测试失效；插座位置设置不合理
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在插座四周露黑、并列插座之间缝隙露黑；安装歪斜；并列插座缝隙过大、不水平 | 1.局部存在插座四周露黑、并列插座之间缝隙露黑；安装歪斜；并列插座缝隙过大、不水平 | 1.个别存在插座四周露黑、并列插座之间缝隙露黑；安装歪斜；并列插座缝隙过大、不水平
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表面污染 | 1.局部存在表面污染 | 1.个别存在表面污染
|  |  | 照明 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致 1.灯座或灯箱存在表面污染 2.灯座四周收口粗糙、存在色差 3.灯带光影有“断档” 4.安装歪斜 功能适用 1.灯未通电或通电测试不正常 2.灯箱电线接头处理不规范、设置位置不合理 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在灯带光影有“断档”；2.普遍存在灯未通电或通电测试不正常 | 1.局部存在灯带光影有“断档”；2.局部存在灯未通电或通电测试不正常 | 1.个别存在灯带光影有“断档”；2.个别存在灯未通电或通电测试不正常
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在安装歪斜；灯座四周收口粗糙、存在色差；2.普遍存在灯箱电线接头处理不规范、设置位置不合理 | 1.局部存在安装歪斜；灯座四周收口粗糙、存在色差；2.局部存在灯箱电线接头处理不规范、设置位置不合理 | 1.个别存在安装歪斜；灯座四周收口粗糙、存在色差；2.个别存在灯箱电线接头处理不规范、设置位置不合理
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在灯座或灯箱表面污染 | 1.局部存在灯座或灯箱表面污染 | 1.个别存在灯座或灯箱表面污染
|  |  | 管道 | 功能缺陷/重点关注 | ①管道堵塞、渗漏。★ ②排水管道未设置存水弯★ | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 功能适用 1.厨房内烟道、给排水立管、燃气立管、机电点位设置不合理、不适用 2.烟道存在渗水 安全坚固 1.燃气设备及管线使用安全，并有自动报警装置 2.防雷、接地及漏电保护系统可靠 3.管道松动、固定卡扣脱落；阻火圈安装不牢固 4.烟道存在开裂、破损 美观精致 1.燃气管道存在污染 2.燃气管道安装歪斜 3.管道穿墙孔洞封堵不密实、收口粗糙 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍厨房内烟道、给排水立管、燃气立管、机电点位设置不合理、不适用；烟道存在渗水；2.普遍存在燃气设备及管线使用不安全，并有未设置自动报警装置；防雷、接地及漏电保护系统不可靠；烟道存在开裂、破损；3.普遍存在管道穿墙孔洞封堵不密实、收口粗糙 | 1.局部厨房内烟道、给排水立管、燃气立管、机电点位设置不合理、不适用；烟道存在渗水；2.局部存在燃气设备及管线使用不安全，并有未设置自动报警装置；防雷、接地及漏电保护系统不可靠；烟道存在开裂、破损；3.局部存在管道穿墙孔洞封堵不密实、收口粗糙 | 1.个别厨房内烟道、给排水立管、燃气立管、机电点位设置不合理、不适用；烟道存在渗水；2.个别存在燃气设备及管线使用不安全，并有未设置自动报警装置；防雷、接地及漏电保护系统不可靠；烟道存在开裂、破损；3.个别存在管道穿墙孔洞封堵不密实、收口粗糙
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在管道松动、固定卡扣脱落；阻火圈安装不牢固；2.普遍存在安装歪斜 | 1.局部存在管道松动、固定卡扣脱落；阻火圈安装不牢固；2.局部存在安装歪斜 | 1.个别存在管道松动、固定卡扣脱落；阻火圈安装不牢固；2.个别存在安装歪斜
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在存在污染 | 1.局部存在存在污染 | 1.个别存在存在污染
| 户内装饰（40%） |  | 空调、排风扇等预留孔洞 | 功能缺陷/重点关注 | ①孔洞预留位置合理，与外立面管道等部品或业主后期吊顶装修产生冲突。 ②外墙预留孔洞有倒坡、存在渗漏隐患（空调预留洞仅针对无空调板做法、其他孔洞仅针对迎水面参评） | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10% | 100% | 40%
|  |  |  | 观感质量 | 功能适用 1.孔洞预留位置合理，与外立面管道等部品或业主后期吊顶装修产生冲突。 2.外墙预留孔洞有倒坡、存在渗漏隐患 美观精致 3.周边平整，无蜂窝麻面 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍孔洞预留位置合理，与外立面管道等部品或业主后期吊顶装修产生冲突。（对照施工蓝图） | 1.部分孔洞预留位置合理，与外立面管道等部品或业主后期吊顶装修产生冲突。（对照施工蓝图） | 1.个别孔洞预留位置合理，与外立面管道等部品或业主后期吊顶装修产生冲突。（对照施工蓝图）
[11 empty] | 一般 |  | 1、普遍外墙预留孔洞有倒坡、开孔位置不合理（空调预留洞仅针对无空调板做法、其他孔洞仅针对迎水面参评） | 1、部分外墙预留孔洞有倒坡、开孔位置不合理。（空调预留洞仅针对无空调板做法、其他孔洞仅针对迎水面参评） | 1、个别外墙预留孔洞有倒坡、开孔位置不合理。（空调预留洞仅针对无空调板做法、其他孔洞仅针对迎水面参评）
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1、普遍周边不平整，蜂窝麻面 | 1、局部周边不平整，蜂窝麻面。 | 1、个别周边不平整，蜂窝麻面。
|  |  | 木地板 | 功能缺陷/重点关注 | ①鼓包、发胀发黑。 ②发霉。★ ③木地板冒灰 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 25%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.铺设不牢固、起鼓 功能适用 1.木地板踩踏有异响 2.地板大小头 3.地板表皮起泡、起皮 4.地板装饰压条缺失、翘角 美观精致 1.地板表面存在划痕、破损、冒灰 2.色差明显 3.表面不洁净、污染 4.门框底部及门槛石周边与地板收口粗糙、不合理 5.板材之间缝隙过大、高低不平 6.木地板地脚线缝隙大，门槛石处收口压条松动 7.木地板与不同材料交接处未设置分界条 8.木地板不允许打胶施工 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在铺设不牢固、起鼓；2.普遍存在木地板踩踏有异响；地板大小头；地板表皮起泡、起皮；3.普遍存在地板表面存在划痕、破损、色差明显、冒灰；4、普遍木地板、木地板与踢脚线交接处进行打胶处理 | 1.普遍存在铺设不牢固、起鼓；2.局部存在木地板踩踏有异响；地板大小头；地板表皮起泡、起皮；3.局部存在地板表面存在划痕、破损、色差明显、冒灰；4、局部木地板、木地板与踢脚线交接处进行打胶处理 | 1.普遍存在铺设不牢固、起鼓；2.个别存在木地板踩踏有异响；地板大小头；地板表皮起泡、起皮；3.个别存在地板表面存在划痕、破损、色差明显、冒灰；4、个别木地板、木地板与踢脚线交接处进行打胶处理
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在地板装饰压条缺失、翘角；2.普遍存在门框底部及门槛石周边与地板收口粗糙、不合理；板材之间缝隙过大、高低不平；3.普遍木地板地脚线缝隙大，门槛石处收口压条松动，木地板与不同材料交接处未设置分界条； | 1.局部存在地板装饰压条缺失、翘角；2.局部存在门框底部及门槛石周边与地板收口粗糙、不合理；板材之间缝隙过大、高低不平；3.部分木地板地脚线缝隙大，门槛石处收口压条松动，木地板与不同材料交接处未设置分界条； | 1.个别存在地板装饰压条缺失、翘角；2.个别存在门框底部及门槛石周边与地板收口粗糙、不合理；板材之间缝隙过大、高低不平；3.个别木地板地脚线缝隙大，门槛石处收口压条松动，木地板与不同材料交接处未设置分界条；
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表面不洁净、污染 | 1.局部存在表面不洁净、污染 | 1.个别存在表面不洁净、污染
|  |  | 涂料、吊顶（墙面、天花） | 功能缺陷/重点关注 | ①受潮、发霉。★ ②普遍存在开裂 | 检测方法：目测 | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.吊顶内机电管线、设备应单独与结构连接，不允许与吊顶共享吊件 功能适用 1.明显阴阳角不顺直、不方正 2.墙面、天花开裂 3.天花明显波浪纹、墙面不平整 4.墙面、天花存在凹坑、缺棱掉角 5.墙面、天花有渗漏的痕迹 美观精致 1.涂料涂刷不均匀 2.涂料存在流坠、砂眼、锈斑、异物 3.墙面刷痕 4.墙面有污渍 5.天花吊顶等线条不顺直、粗糙 6.墙面、天花涂料存在修补痕迹明显、色差、破损 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在墙面、天花开裂；墙面、天花有渗漏的痕迹；2.普遍存在修补痕迹明显、色差、破损；3.厨/卫生间顶棚扣板普遍固定不牢、明显下塌 | 1.局部存在墙面、天花开裂；墙面、天花有渗漏的痕迹；2.局部存在修补痕迹明显、色差、破损；3.厨/卫生间顶棚扣板局部固定不牢、明显下塌 | 1.个别存在墙面、天花开裂；墙面、天花有渗漏的痕迹；2.个别存在修补痕迹明显、色差、破损；3、厨/卫生间顶棚扣板个别固定不牢、明显下塌
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在天花明显波浪纹、墙面不平整；2.墙面、天花存在凹坑、缺棱掉角；明显阴阳角不顺直、不方正；3.普遍存在涂料涂刷不均匀；流坠、砂眼、锈斑、异物；天花吊顶等线条不顺直、粗糙、收口处理不美观 | 1.局部存在天花明显波浪纹、墙面不平整；2.墙面、天花存在凹坑、缺棱掉角；明显阴阳角不顺直、不方正；3.局部存在涂料涂刷不均匀；流坠、砂眼、锈斑、异物；天花吊顶等线条不顺直、粗糙、破损、收口处理不美观 | 1.个别存在天花明显波浪纹、墙面不平整；2.墙面、天花存在凹坑、缺棱掉角；明显阴阳角不顺直、不方正；3.个别存在涂料涂刷不均匀；流坠、砂眼、锈斑、异物；天花吊顶等线条不顺直、粗糙、收口处理不美观
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在墙面刷痕；墙面有污渍 | 2.局部存在墙面刷痕；墙面有污渍 | 3.个别存在墙面刷痕；墙面有污渍
|  |  | 墙、地砖 | 功能缺陷/重点关注 | ①瓷砖断裂、多处空鼓（户内超过5处）、脱落。★ ②未铺贴完成。 | 检测方法：目测、空鼓锤 | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.墙/地砖空鼓（实测） 美观精致 1.墙地砖存在色差、破损 2.明显大小头 3.明显高低差（按照墙砖1mm，地砖0.5mm标准执行） 4.墙、地砖污染 5.拼缝大小不一致、不顺直、不均匀 6.瓷砖未进行勾缝 7.勾缝/擦缝不饱满 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在墙/地砖空鼓（实测）； 2.普遍墙地砖存在色差、破损；明显大小头；明显高低差 | 1.局部存在墙/地砖空鼓（实测）；2.局部墙地砖存在色差、破损；明显大小头；明显高低差 | 1.个别存在墙/地砖空鼓（实测）；2.个别墙地砖存在色差、破损；明显大小头；明显高低差
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在不同材料交接处收口措施不合理；阴阳角不顺直、错台；拼缝大小不一致、不顺直、不均匀；瓷砖未进行勾缝；勾缝/擦缝不饱满、不连续 | 1.局部存在不同材料交接处收口措施不合理；阴阳角不顺直、错台；拼缝大小不一致、不顺直、不均匀；瓷砖未进行勾缝；勾缝/擦缝不饱满、不连续 | 1.个别存在不同材料交接处收口措施不合理；阴阳角不顺直、错台；拼缝大小不一致、不顺直、不均匀；瓷砖未进行勾缝；勾缝/擦缝不饱满、不连续
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍表面不光洁、污染 | 1.局部表面不光洁、污染 | 1.个别表面表面不光洁、污染
|  |  | 窗台石/门槛石 | 功能缺陷/重点关注 | ①门槛石/窗台石断裂，窗台板翘曲变形★ | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 功能适用 1.门槛石高差过大或过小影响使用 2.窗台石/门槛石收口粗糙、打胶不顺直 3.窗台石/门槛石存在色差 4.窗台石/门槛石未打磨 美观精致 1.窗台石/门槛石污染 2.窗边收口未压住窗台石露缝 3.窗台石/门槛石破损、断裂 4.窗台石/门槛石收口粗糙、打胶不顺直 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在门槛石高差过大或过小影响使用；窗台石/门槛石存在色差；窗台石/门槛石未打磨 | 1.局部存在门槛石高差过大或过小影响使用；窗台石/门槛石存在色差；窗台石/门槛石未打磨 | 1.个别存在门槛石高差过大或过小影响使用；窗台石/门槛石存在色差；窗台石/门槛石未打磨
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在卫生间及淋浴屏底部门槛周边封闭不到位；2.普遍存在窗边收口未压住窗台石露缝；窗台石/门槛石收口粗糙、打胶不顺直 | 1.局部存在卫生间及淋浴屏底部门槛周边封闭不到位；2.局部存在窗边收口未压住窗台石露缝；窗台石/门槛石收口粗糙、打胶不顺直 | 1.个别存在卫生间及淋浴屏底部门槛周边封闭不到位；2.个别存在窗边收口未压住窗台石露缝；窗台石/门槛石收口粗糙、打胶不顺直
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染 | 1.局部存在污染 | 1.个别存在污染
|  |  | 石材 | 功能缺陷/重点关注 | ①断裂；★ ②结晶不到位。 | 检测方法：目测 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1. 石材、面砖、壁纸、涂料、隔音墙等饰面层与主体结构连接牢固，合理外力下不变形脱落 节能环保 1.天然石材放射性符合规范要求 美观精致 1.存在断裂、破损、色差 2.石材存在对缝不齐 3.明显存在大小头 4.石材修补痕迹明显 5.石材排版不合理造成纹路杂乱 6.缝隙不均匀 7.石材污染、返锈 8.高低差明显 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在天然石材放射性不符合规范要求；2.普遍存在存在色差；明显存在大小头 | 1.局部存在天然石材放射性不符合规范要求；2.局部存在存在色差；明显存在大小头 | 1.个别存在天然石材放射性不符合规范要求；2.个别存在存在色差；明显存在大小头
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在对缝不齐；修补痕迹明显；排版不合理造成纹路杂乱；缝隙不均匀、高低差明显，结晶不到位 | 1.局部存在对缝不齐；修补痕迹明显；排版不合理造成纹路杂乱；缝隙不均匀、高低差明显，结晶不到位 | 1.个别存在对缝不齐；修补痕迹明显；排版不合理造成纹路杂乱；缝隙不均匀、高低差明显，结晶不到位
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染、返锈 | 1.局部存在污染、返锈 | 1.个别存在污染、返锈
|  |  | 墙纸 | 功能缺陷/重点关注 | ①墙纸发霉。★ | 检测方法：目测 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1. 墙纸粘贴不牢固、翘边 美观精致 1.存在破损、色差、接缝明显 2.墙纸与其他材料交接部位收口处理不合理、起翘、毛边 3.墙纸发霉 4.墙面明显不平整 5.表面有气泡 6.纹路杂乱 7.阴阳角不顺直 8.墙纸存在污染 9.基层清理不到位 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在粘贴不牢固、翘边；2.普遍存在存在破损、色差、接缝明显、基层清理不到位 | 1.局部存在粘贴不牢固、翘边；2.局部存在存在破损、色差、接缝明显、基层清理不到位 | 1.个别存在粘贴不牢固、翘边；2.个别存在存在破损、色差、接缝明显、基层清理不到位
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在墙纸与其他材料交接部位收口处理不合理、毛边；墙面明显不平整；表面有气泡；纹路杂乱；阴阳角不顺直 | 1.局部存在墙纸与其他材料交接部位收口处理不合理、毛边；墙面明显不平整；表面有气泡；纹路杂乱；阴阳角不顺直 | 1.个别存在墙纸与其他材料交接部位收口处理不合理、毛边；墙面明显不平整；表面有气泡；纹路杂乱；阴阳角不顺直
[11 empty] | 轻微 |  |  | 普遍存在污染 | 局部存在污染 | 个别存在污染
|  |  | 软、硬包 | 功能缺陷/重点关注 | 软硬包脱落。★ | 检测方法：目测 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1. 软硬包安装不牢固、脱落 美观精致 1.与不同材料收口粗糙、不顺直 2.固定不牢固，有松动 3.表面包点较多 4.有大面积褶皱；对缝不直，有错缝 5.起包严重，钉眼清晰 6.表面有划伤，破损，污染无法清除 | [5 empty] | 严重 | 普遍表面有划伤，破损，污染无法清除；起包严重，钉眼清晰； | 局部表面有划伤，破损，污染无法清除；起包严重，钉眼清晰； | 个别表面有划伤，破损，污染无法清除；起包严重，钉眼清晰；
[11 empty] | 一般 |  | 普遍有色差，有大面积褶皱；对缝不直，有错缝现象，表面包点较多；固定不牢固，有松动； | 局部有色差，有大面积褶皱；对缝不直，有错缝现象，表面包点较多；固定不牢固，有松动； | 个别有色差，有大面积褶皱；对缝不直，有错缝现象，表面包点较多；固定不牢固，有松动；
[11 empty] | 轻微 |  |  | 普遍存在污染 | 局部存在污染 | 个别存在污染
|  |  | 木饰面 | 功能缺陷/重点关注 | ①木饰面脱落。★ ②门套、木饰面贴地安装 | 检测方法：目测 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1. 木饰面安装不牢固、脱落 美观精致 1.与不同材料收口粗糙、不顺直 2.表面破损 3.划伤、修补痕迹明显 4.粘结不牢固、鼓包、起翘 5.表面不平整 6.木饰面存在污染 | [5 empty] | 严重 | 普遍粘结不牢固、鼓包、起翘；表面不平整；门套、木饰面贴地安装 | 局部粘结不牢固、鼓包、起翘；表面不平整；门套、木饰面贴地安装 | 个别粘结不牢固、鼓包、起翘；表面不平整；门套、木饰面贴地安装
[11 empty] | 一般 |  | 普遍与不同材料收口粗糙、不顺直；表面破损；划伤、修补痕迹明显 | 局部与不同材料收口粗糙、不顺直；表面破损；划伤、修补痕迹明显 | 个别与不同材料收口粗糙、不顺直；表面破损；划伤、修补痕迹明显
[11 empty] | 轻微 |  |  | 普遍存在污染 | 局部存在污染 | 个别存在污染
|  |  | 踢脚线 | 功能缺陷/重点关注 | ①踢脚线脱落★ ②阳角锋利（未使用一体化转角配件）关于踢脚线阳角采用整体转角工艺的要求，从6月30号之后开始执行，6月30日前参加交付检的项目，只要在阳角处加了成品护角就认可 | 检测方法：目测 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.踢脚线固定不牢固 美观精致 1.阴阳角不方正、对缝不严密 2.收口打胶处理差 3.踢脚线色差 4.踢脚线钉子未处理、钉眼明显 5.表面存在污染 6.踢脚线勾缝不到位 7.踢脚线切割面外露、破损 8.踢脚线与墙面及地面缝隙过大、不顺直 9.踢脚线与其他部位收口交界处收口措施不合理，存在歪斜，缝隙过大 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在色差、钉子未处理、钉眼明显；踢脚线切割面外露、破损；阳角锋利 | 1.局部存在色差、钉子未处理、钉眼明显；踢脚线切割面外露、破损；阳角锋利 | 1.个别存在色差、钉子未处理、钉眼明显；踢脚线切割面外露、破损；阳角锋利
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在阴阳角不方正、对缝不严密；踢脚线与墙面及地面缝隙过大、不顺直；踢脚线与其他部位收口交界处收口措施不合理，存在歪斜，缝隙过大；勾缝不到位；划伤 | 1.局部存在阴阳角不方正、对缝不严密；踢脚线与墙面及地面缝隙过大、不顺直；踢脚线与其他部位收口交界处收口措施不合理，存在歪斜，缝隙过大；勾缝不到位；划伤 | 1.个别存在阴阳角不方正、对缝不严密；踢脚线与墙面及地面缝隙过大、不顺直；踢脚线与其他部位收口交界处收口措施不合理，存在歪斜，缝隙过大；勾缝不到位；划伤
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表存在污染 | 1.局部存在表存在污染 | 1.个别存在表存在污染
| 门窗（15%） |  | 户内门 | 功能缺陷/重点关注 | ①门扇与墙地面碰撞 ②门吸缺失 | 检测方法：目测、塞尺 | 100% | 40% | 100% | 15%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1. 户内门开启方向正确，五金配件固定牢固可靠，需要选用安全玻璃的，使用厚度不小于12mm的钢化或夹胶玻璃，具3C标识 2.五金配件、门碰固定不牢固可靠 功能适用 1.门扇周边缝隙均匀，潮湿地区门扇上下口设透气孔并刷漆；户内木门扇设置门碰。 2.厨卫间门套线未落在门槛石或门套靴上、门套线存在裂缝、翘曲和破损 3.门把手松动、开启不顺畅、安装歪斜 4.门吸设置不合理、固定不牢固 5.启闭存在异响 6、密封性不好，关闭后门缝透光 美观精致 1.门扇与门框及地面缝隙过宽、不均匀、底缝不水平 2.门框与墙体有缝隙，且缝隙使用腻子填塞，打胶收口粗糙、不顺直 3.门扇、门框及五金件存在破损、划伤、掉漆、色差 4.存在表面不光滑，不平整 5.污染 6.门吸声刺耳 7.门密封线条断裂 8.铰链松动，安装歪斜 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在安全玻璃使用厚度小于12mm的钢化或夹胶玻璃，没有3C标识；2.普遍存在裂缝、翘曲，门扇开启方向不合理；3.普遍存在破损、划伤、掉漆、修补痕迹明显、色差，密封性不好，关闭后门缝透光 | 1.局部存在安全玻璃使用厚度小于12mm的钢化或夹胶玻璃，没有3C标识；2.局部存在裂缝、翘曲，门扇开启方向不合理；3.局部存在破损、划伤、掉漆、修补痕迹明显、色差，密封性不好，关闭后门缝透光 | 1.个别存在安全玻璃使用厚度小于12mm的钢化或夹胶玻璃，没有3C标识；2.个别存在裂缝、翘曲，门扇开启方向不合理；3.个别存在破损、划伤、掉漆、修补痕迹明显、色差，密封性不好，关闭后门缝透光
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在五金配件、门碰固定不牢固可靠；2.普遍存在门扇周边缝隙不均匀，潮湿地区门扇上下口未设透气孔并未刷漆；户内木门扇未设置门碰；厨卫间门套线未落在门槛石或门套靴；门把手松动、开启不顺畅、安装歪斜；门吸设置不合理、固定不牢固；启闭存在异响、不顺畅；3.普遍存在门扇与门框及地面缝隙过宽、不均匀、底缝不水平；门框与墙体收口处理粗糙；门密封线条断裂 | 1.局部存在五金配件、门碰固定不牢固可靠；2.局部存在门扇周边缝隙不均匀，潮湿地区门扇上下口未设透气孔并未刷漆；户内木门扇未设置门碰；厨卫间门套线未落在门槛石或门套靴；门把手松动、开启不顺畅、安装歪斜；门吸设置不合理、固定不牢固；启闭存在异响、不顺畅；3.局部存在门扇与门框及地面缝隙过宽、不均匀、底缝不水平；门框与墙体收口处理粗糙；门密封线条断裂 | 1.个别存在五金配件、门碰固定不牢固可靠；2.个别存在门扇周边缝隙不均匀，潮湿地区门扇上下口未设透气孔并未刷漆；户内木门扇未设置门碰；厨卫间门套线未落在门槛石或门套靴；门把手松动、开启不顺畅、安装歪斜；门吸设置不合理、固定不牢固；启闭存在异响、不顺畅；3.个别存在门扇与门框及地面缝隙过宽、不均匀、底缝不水平；门框与墙体收口处理粗糙；门密封线条断裂
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表面不光滑、不平整、污染 | 1.局部存在表面不光滑、不平整、污染 | 1.个别存在表面不光滑、不平整、污染
|  |  | 铝合金/塑钢门窗/防火窗 | 功能缺陷/重点关注 | ①窗边渗漏。★ ②低窗护栏高度不足低于900㎜。★ ③防脱落限位缺失。 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 60%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.外窗开启安全、平开窗有限位风撑，推拉窗有防脱装置 2.防玻璃扎伤、门夹伤、高空坠落、尖角碰伤等措施 3.未按规范要求设置防护栏杆 4.窗扇及玻璃固定不稳，晃动大 功能适用 1.外侧打胶存在脱落、密封不严 2.未按规范要求使用安全玻璃，且安全玻璃无安全认证标示 3.门窗周边存在渗漏痕迹 4.铰链及风撑锈蚀 5.门窗未按规范要求设置限位装置 6.门窗上部未设置鹰嘴或滴水线 7.门/窗外泄水孔堵塞或无泄水孔 8.启闭操作不正常，推拉门移动不顺畅、不平稳 美观精致 1.玻璃及型材存在划伤、破损、变形、油漆脱落 2.门/窗固定片外露、收口粗糙 3.门/窗密封胶粘结不顺直、粗糙、毛边 4.门/窗玻璃胶、压条不平整 5.门窗边与涂料收口处理不到位，存在收口粗糙、不顺直等现象 6.表面有污染 7.保护膜拆除不干净 8.外门窗槽口宽度、高度，对角线长度，正、侧垂直度，横框水平度等符合要求，框体无磕碰变形 9. 外门窗框与墙体、窗框与玻璃之间胶缝饱满、光滑、顺直，宽度一致；门窗扇的橡胶密封条与玻璃槽口接触紧密、平整 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在防玻璃扎伤、门夹伤、高空坠落、尖角碰伤等措施不到位；未按规范要求设置防护栏杆；未按规范要求使用安全玻璃，且安全玻璃无安全认证标示；2.普遍存在门窗周边存在渗漏痕迹；门/窗外泄水孔堵塞或无泄水孔；收口前缠绕保护膜未清理；3.玻璃及型材普遍存在划伤、破损、变形、油漆脱落 | 1.局部存在防玻璃扎伤、门夹伤、高空坠落、尖角碰伤等措施不到位；未按规范要求设置防护栏杆；未按规范要求使用安全玻璃，且安全玻璃无安全认证标示；2.局部存在门窗周边存在渗漏痕迹；门/窗外泄水孔堵塞或无泄水孔；收口前缠绕保护膜未清理；3.玻璃及型材局部存在划伤、破损、变形、油漆脱落 | 1.个别存在防玻璃扎伤、门夹伤、高空坠落、尖角碰伤等措施不到位；未按规范要求设置防护栏杆；未按规范要求使用安全玻璃，且安全玻璃无安全认证标示；2.个别存在门窗周边存在渗漏痕迹；门/窗外泄水孔堵塞或无泄水孔；收口前缠绕保护膜未清理；3.玻璃及型材个别存在划伤、破损、变形、油漆脱落
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在外窗开启安全、平开窗有未设置限位风撑，推拉窗有防脱装置；窗扇及玻璃固定不稳，晃动大；2.普遍存在铰链及风撑锈蚀；门窗未按规范要求设置限位装置；门窗上部未设置鹰嘴或滴水线；启闭操作不正常，推拉门移动不顺畅、不平稳；3.普遍存在门/窗固定片外露、收口粗糙；密封胶粘结不顺直、粗糙、毛边；玻璃胶、压条不平整；门窗边与涂料收口处理不到位，存在收口粗糙、不顺直等现象；外门窗槽口宽度、高度，对角线长度，正、侧垂直度，横框水平度等符合要求，框体无磕碰变形；外门窗框与墙体、窗框与玻璃之间胶缝不饱满、不光滑、不顺直，宽度不一致；门窗扇的橡胶密封条与玻璃橡胶密封条与玻璃槽口接触紧密、平整，鹰嘴或滴水线设置不顺直，型材高低差、拼接缝隙明显 | 1.局部存在外窗开启安全、平开窗有未设置限位风撑，推拉窗有防脱装置；窗扇及玻璃固定不稳，晃动大；2.局部存在铰链及风撑锈蚀；门窗未按规范要求设置限位装置；门窗上部未设置鹰嘴或滴水线；启闭操作不正常，推拉门移动不顺畅、不平稳；3.局部存在门/窗固定片外露、收口粗糙；密封胶粘结不顺直、粗糙、毛边；玻璃胶、压条不平整；门窗边与涂料收口处理不到位，存在收口粗糙、不顺直等现象；外门窗槽口宽度、高度，对角线长度，正、侧垂直度，横框水平度等符合要求，框体无磕碰变形；外门窗框与墙体、窗框与玻璃之间胶缝不饱满、不光滑、不顺直，宽度不一致；门窗扇的橡胶密封条与玻璃橡胶密封条与玻璃槽口接触紧密、平整，鹰嘴或滴水线设置不顺直，型材高低差、拼接缝隙明显 | 1.个别存在外窗开启安全、平开窗有未设置限位风撑，推拉窗有防脱装置；窗扇及玻璃固定不稳，晃动大；2.个别存在铰链及风撑锈蚀；门窗未按规范要求设置限位装置；门窗上部未设置鹰嘴或滴水线；启闭操作不正常，推拉门移动不顺畅、不平稳；3.个别存在门/窗固定片外露、收口粗糙；密封胶粘结不顺直、粗糙、毛边；玻璃胶、压条不平整；门窗边与涂料收口处理不到位，存在收口粗糙、不顺直等现象；外门窗槽口宽度、高度，对角线长度，正、侧垂直度，横框水平度等符合要求，框体无磕碰变形；外门窗框与墙体、窗框与玻璃之间胶缝不饱满、不光滑、不顺直，宽度不一致；门窗扇的橡胶密封条与玻璃橡胶密封条与玻璃槽口接触紧密、平整，鹰嘴或滴水线设置不顺直、拼接缝隙明显
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在外侧打胶存在脱落、密封不严；2.普遍存在表面有污染；保护膜拆除不干净 | 1.局部存在外侧打胶存在脱落、密封不严；2.局部存在表面有污染；保护膜拆除不干净 | 1.个别存在外侧打胶存在脱落、密封不严；2.个别存在表面有污染；保护膜拆除不干净
| 阳台/露台（5%） |  |  | 功能缺陷/重点关注 | ①墙根返潮，墙地面返碱。★ ②排水不顺畅、积水（泼水试验）★ | 检测方法：目测、试水 | 100% | 100% | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 1.栏杆完成面高度不满足规范要求 2.栏杆间距过大，存在安全隐患 3.栏杆安装不牢固、玻璃栏杆玻璃与卡槽接触面小 4.排水不顺畅、积水（泼水试验） 5.存在明显渗漏痕迹 6.大于5M阳、露台未设置双地漏，且找坡不到位 7.未设置滴水线、或鹰嘴 8.地漏无盖 9.栏杆工厂加工、现场安装；焊缝密实、规整，无锈蚀； 扶手水平度、直线度符合要求，扶手表面光滑，色泽一致，无翘曲、损坏，拼接严密，扶手与墙体接口收口规整，转角弧度合理 10.栏杆变形、弯曲、锈蚀、掉漆、玻璃划伤 11.天花与墙面交接部位收口粗糙不顺直 12.涂料墙面存在严重色差、开裂、收口粗糙 13.不同材料交界处处理粗糙 14.栏杆距离墙边大小不一致 15.管道周边收口粗糙 16.滴水线不顺直、污染、不连续、鹰嘴角度不明显 17.栏杆污染 18.栏杆焊接点外露 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在栏杆完成面高度不满足规范要求；栏杆间距过大，存在安全隐患；2.普遍存在排水不顺畅、积水（泼水试验）；存在明显渗漏痕迹；3.普遍存在栏杆锈蚀、损坏、变形、弯曲、掉漆、玻璃划伤；阳台涂料墙面存在严重色差、开裂、收口粗糙；栏杆焊接点外露 | 1.局部存在栏杆完成面高度不满足规范要求；栏杆间距过大，存在安全隐患；2.局部存在排水不顺畅、积水（泼水试验）；存在明显渗漏痕迹；3.局部存在栏杆锈蚀、损坏、变形、弯曲、掉漆、玻璃划伤；阳台涂料墙面存在严重色差、开裂、收口粗糙；栏杆焊接点外露 | 1.个别存在栏杆完成面高度不满足规范要求；栏杆间距过大，存在安全隐患；2.个别存在排水不顺畅、积水（泼水试验）；存在明显渗漏痕迹；3.个别栏杆存在锈蚀、损坏、变形、弯曲、掉漆、玻璃划伤；涂料墙面存在严重色差、开裂、收口粗糙；栏杆焊接点外露
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在栏杆安装不牢固、玻璃栏杆玻璃与卡槽接触面小；2.普遍存在未设置滴水线、或鹰嘴；大于5M阳、露台未设置双地漏，且找坡不到位；地漏无盖；3.普遍存在栏杆未工厂加工、现场安装；焊缝不密实、不规整，拼接不严密，扶手与墙体接口收口不规整，转角弧度不合理；天花与墙面交接部位收口粗糙不顺直；不同材料交界处处理粗糙；栏杆距离墙边大小不一致；管道周边收口粗糙；滴水线不顺直、不连续、鹰嘴角度不明显 | 1.局部存在栏杆安装不牢固、玻璃栏杆玻璃与卡槽接触面小；2.局部存在未设置滴水线、或鹰嘴；大于5M阳、露台未设置双地漏，且找坡不到位；地漏无盖；3.局部存在栏杆未工厂加工、现场安装；焊缝不密实、不规整，拼接不严密，扶手与墙体接口收口不规整，转角弧度不合理；天花与墙面交接部位收口粗糙不顺直；不同材料交界处处理粗糙；栏杆距离墙边大小不一致；管道周边收口粗糙；滴水线不顺直、不连续、鹰嘴角度不明显 | 1.个别存在栏杆安装不牢固、玻璃栏杆玻璃与卡槽接触面小；2.个别存在未设置滴水线、或鹰嘴；大于5M阳、露台未设置双地漏，且找坡不到位；地漏无盖；3.个别存在栏杆未工厂加工、现场安装；焊缝不密实、不规整，拼接不严密，扶手与墙体接口收口不规整，转角弧度不合理；天花与墙面交接部位收口粗糙不顺直；不同材料交界处处理粗糙；栏杆距离墙边大小不一致；管道周边收口粗糙；滴水线不顺直、不连续、鹰嘴角度不明显
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染，扶手水平度、直线度不符合要求，扶手表面光滑，色泽不一致不 | 1.局部存在污染，扶手水平度、直线度不符合要求，扶手表面光滑，色泽不一致不 | 1.个别存在污染，扶手水平度、直线度不符合要求，扶手表面光滑，色泽不一致不
| 部品安装（20） | 厨房空间 | 橱柜 | 功能缺陷/重点关注 | ①柜门/板未安装 ②断裂。★ ③门板明显色差 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10% | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致 1.门板色差 2.厨房橱柜门面板变形 3.柜体划伤、破损 4.污染 5.柜门与柜体缝隙不对称不一致 6.橱柜安装后与墙面存在大小头 7.拉手位置不对称、不水平 8.掉漆、关闭不严 功能适用 1.合页缺失 2.柜扇启闭不顺畅、关闭不严 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在合页缺失、柜扇启闭不顺畅、关闭不严；2.普遍存在门板色差；厨房橱柜门面板变形，门板明显色差；柜体划伤、破损 | 1.局部存在合页缺失、柜扇启闭不顺畅、关闭不严；2.局部存在门板色差；厨房橱柜门面板变形，门板明显色差；柜体划伤、破损 | 1.个别存在合页缺失、柜扇启闭不顺畅、关闭不严；2.个别存在门板色差；厨房橱柜门面板变形、门板明显色差；柜体划伤、破损
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在柜门与柜体缝隙不对称不一致；2.橱柜安装后与墙面存在大小头；拉手/柜扇安装不对称、不水平； | 1.局部存在柜门与柜体缝隙不对称不一致；2.橱柜安装后与墙面存在大小头；拉手/柜扇安装不对称、不水平； | 1.个别存在柜门与柜体缝隙不对称不一致；2.橱柜安装后与墙面存在大小头；拉手/柜扇安装不对称、不水平；
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染 | 1.局部存在污染 | 1.个别存在污染
|  |  | 台面 | 功能缺陷/重点关注 | ①台面断裂。★ | 检测方法：目测 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 易维护 1.台面等选材及设计不方便业主清理 美观精致 1.台面与墙面存在大小头、划伤、破损 2.台面打胶收口不顺直、不均匀、不连续；台面有锈迹、拼接缝隙明显 3.表面不平整、色差、接缝明显 4.台面有锈迹 5.存在无光泽、污染 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍台面等选材及设计不方便业主清理；2.普遍存在与墙面存在大小头、划伤、破损 | 1.局部台面等选材及设计不方便业主清理；2局部存在与墙面存在大小头、划伤、破损. | 1.个别台面等选材及设计不方便业主清理；2.个别存在与墙面存在大小头、划伤、破损
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在打胶收口不顺直、不均匀、不连续；台面有锈迹、拼接缝隙明显 | 1.局部存在打胶收口不顺直、不均匀、不连续；台面有锈迹、拼接缝隙明显 | 1.个别存在打胶收口不顺直、不均匀、不连续；台面有锈迹、拼接缝隙明显
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在无光泽、污染 | 1.局部存在无光泽、污染 | 1.个别存在无光泽、污染
|  |  | 五金 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.安装不牢固、松动 美观精致 1.五金件松动、生锈 2.安装歪斜、处理粗糙 3.表面存在污染 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在安装不牢固、松动；2.普遍存在五金件生锈 | 1.局部存在安装不牢固、松动；2.局部存在五金件生锈 | 1.个别存在安装不牢固、松动；2.个别存在五金件生锈
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在安装歪斜、处理粗糙 | 1.局部存在安装歪斜、处理粗糙 | 1.个别存在安装歪斜、处理粗糙
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表面污染 | 1.局部存在表面污染 | 1.个别存在表面污染
|  |  | 水槽 | 功能缺陷/重点关注 | ①堵塞、破损。 | 检测方法：目测、试水 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致 1.水槽生锈 2.厨房水槽管道漏水 3.破损 4.大面存在无光洁、污染 5.周边打胶处理粗糙 功能适用 1.排水开关操作不灵活、进水不正常 2.水槽四周密封不严密 3.洗菜盆未打胶 4.洗菜盆无活塞 5.水槽未打磨，边角锋利 6.存在溢水、排水不正常，渗漏 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在水槽生锈、磕碰、破损；2.普遍存在溢水、排水不正常，渗漏 | 1.局部存在水槽生锈、磕碰、破损；2.局部存在溢水、排水不正常，渗漏 | 1.个别存在水槽生锈、磕碰、破损；2.个别存在溢水、排水不正常，渗漏
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在周边打胶处理粗糙；2.普遍存在排水开关操作不灵活、进水不正常；水槽四周密封不严密；洗菜盆未打胶；洗菜盆无活塞；水槽未打磨，边角锋利 | 1.局部存在周边打胶处理粗糙；2.局部存在排水开关操作不灵活、进水不正常；水槽四周密封不严密；洗菜盆未打胶；洗菜盆无活塞；水槽未打磨，边角锋利 | 1.个别存在周边打胶处理粗糙；2.个别存在排水开关操作不灵活、进水不正常；水槽四周密封不严密；洗菜盆未打胶；洗菜盆无活塞；水槽未打磨，边角锋利
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在无光洁、污染 | 1.局部存在无光洁、污染 | 1.个别存在无光洁、污染
|  |  | 厨电 | 功能缺陷/重点关注 | ①设备通电后不能运转。 ②灶台与油烟机间距不符合要求。 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 功能适用 1.厨电不能正常工作或工作不正常 美观精致 1.划伤 2.锈蚀 3.污染 4.安装不方正 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在厨电不能正常工作或工作不正常；2.普遍存在锈蚀、划伤 | 1.局部存在厨电不能正常工作或工作不正常；2.普遍存在锈蚀、划伤 | 1.个别存在厨电不能正常工作或工作不正常；2.个别存在锈蚀、划伤
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在安装不方正 | 1.局部存在安装不方正 | 1.个别存在安装不方正
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染 | 1.局部存在污染 | 1.个别存在污染
|  | 起居空间部品 | 收纳 | 功能缺陷/重点关注 | ①柜门/板未安装、断裂； | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.柜体安装牢固 美观精致 1.门板/柜体/铰链/玻璃等物件存在破损、色差、掉漆 2.柜体四周与墙体收口处理不到位，存在大小头，打胶不顺直、粗糙、大小不一 3.门板关闭后缝隙不一致、不平整、不水平 4.表面存在污染，柜体内死角未清理干净 功能适用 1.抽屉、裤架推拉不顺畅、损坏 2.各部件使用不顺畅 3.轨道和铰链不牢固、门板开启不顺畅 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在柜体安装不牢固；2.普遍存在抽屉、裤架推拉不顺畅、损坏；3.普遍存在门板/柜体/铰链/玻璃等物件破损、色差、掉漆、翘曲 | 1.局部存在柜体安装不牢固；2.局部存在抽屉、裤架推拉不顺畅、损坏；3.局部存在门板/柜体/铰链/玻璃等物件破损、色差、掉漆、翘曲 | 1.个别存在柜体安装不牢固；2.个别存在抽屉、裤架推拉不顺畅、损坏；3.个别存在门板/柜体/铰链/玻璃等物件破损、色差、掉漆、翘曲
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在各部件使用不顺畅；轨道和铰链不牢固、门板开启不顺畅隙不一致、不平整、不水平；2.普遍存在柜体四周与墙体收口处理不到位，存在大小头，打胶不顺直、粗糙、大小不一；门板关闭后缝隙不一致、不平整、不水平 | 1.局部存在各部件使用不顺畅；轨道和铰链不牢固、门板开启不顺畅隙不一致、不平整、不水平；2.局部存在柜体四周与墙体收口处理不到位，存在大小头，打胶不顺直、粗糙、大小不一；门板关闭后缝隙不一致、不平整、不水平 | 1.个别存在各部件使用不顺畅；轨道和铰链不牢固、门板开启不顺畅隙不一致、不平整、不水平；2.个别存在柜体四周与墙体收口处理不到位，存在大小头，打胶不顺直、粗糙、大小不一；门板关闭后缝隙不一致、不平整、不水平
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表面污染，柜体内死角未清理干净 | 1.普遍存在表面污染，柜体内死角未清理干净 | 1.普遍存在表面污染，柜体内死角未清理干净
|  |  | 紧急呼叫按钮 | 功能缺陷/重点关注 | ①与监控中心联动测试不正常 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.安装松动 功能适用 1.与监控中心联动测试不正常 2.复位钥匙不正常 3.报警器按钮不灵活 美观精致 1.安装不方正、收口粗糙 2.污染 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在主卧报警器松动；2.普遍存在与监控中心联动测试不正常；复位钥匙不正常；报警器按钮不灵活 | 1.局部存在主卧报警器松动；2.局部存在与监控中心联动测试不正常；复位钥匙不正常；报警器按钮不灵活 | 1.个别存在主卧报警器松动；个别存在与监控中心联动测试不正常；2.复位钥匙不正常；报警器按钮不灵活
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在安装不方正、收口粗糙 | 1.局部存在安装不方正、收口粗糙 | 1.个别存在安装不方正、收口粗糙
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染 | 1.局部存在污染 | 1.个别存在污染
|  | 卫生间部品 | 座便 | 功能缺陷/重点关注 | ①座便器底部及配件渗漏。 ②堵塞。★ | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致 1.马桶安装与墙面不垂直、水箱与墙面不平行且间隙大于两指宽度 2.马桶表面存在破损、划伤的现象 3.马桶固定不牢固，底部打胶收口质量较差 4.存在表面不光洁、污染、有使用痕迹及异味 功能适用 1.马桶不能正常使用，存在冲水不顺畅、堵塞等问题 2.给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水 3.马桶背面及底部存在漏水现象 4.马桶开关按钮使用不顺畅 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在马桶安装与墙面不垂直、水箱与墙面不平行且间隙大于两指宽度；破损、划伤的现象；2.普遍存在马桶不能正常使用，存在冲水不顺畅、堵塞等问题；马桶背面及底部存在漏水现象；普遍存在给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水 | 1.局部存在马桶安装与墙面不垂直、水箱与墙面不平行且间隙大于两指宽度；破损、划伤的现象；2.局部存在马桶不能正常使用，存在冲水不顺畅、堵塞等问题；马桶背面及底部存在漏水现象；普遍存在给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水 | 1.个别存在马桶安装与墙面不垂直、水箱与墙面不平行且间隙大于两指宽度；破损、划伤的现象；2.个别存在马桶不能正常使用，存在冲水不顺畅、堵塞等问题；马桶背面及底部存在漏水现象；普遍存在给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在马桶固定不牢固，底部打胶收口质量较差；使用痕迹；2.普遍存在马桶开关按钮使用不顺畅 | 1.局部存在马桶固定不牢固，底部打胶收口质量较差；使用痕迹；2.局部存在马桶开关按钮使用不顺畅 | 1.个别存在马桶固定不牢固，底部打胶收口质量较差；使用痕迹；2.个别存在马桶开关按钮使用不顺畅
[11 empty] | 轻微 |  |  | 普遍存在表面不光洁、污染 | 局部存在表面不光洁、污染 | 个别存在表面不光洁、污染
|  |  | 台盆/台面 | 功能缺陷/重点关注 | ①台盆面安装高度不符合800-850mm、断裂。 ②排水不顺畅，有积水 | 检测方法：目测、试水、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 易维护 1.台盆及台面等设计及选材不方便业主后期清理 功能适用 1.台盆存在溢水、排水不正常，有渗漏 2.下水管道存在渗漏情况 3.台盆/台面表面破损、断裂 4.给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水 5.进/排水开关操作不灵活，密封不严密、冷热水切换和使用不正常 6.角阀装饰盖松动，偏心丝外露 美观精致 1.台面与墙面存在大小头、划伤、破损 2.台面与四周墙体缝隙过大、不均匀，打胶不顺直、粗糙、毛边 3.台盆安装歪斜、松动、表面划伤 4.表面存在污染 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍台盆及台面等设计及选材不方便业主后期清理；2.普遍存在与墙面存在大小头、划伤、破损；3.普遍存在台盆存在溢水、排水不正常，有渗漏；下水管道存在渗漏情况 | 1.局部台盆及台面等设计及选材不方便业主后期清理；2.局部存在与墙面存在大小头、划伤、破损；3.局部存在台盆存在溢水、排水不正常，有渗漏；下水管道存在渗漏情况 | 1.局部台盆及台面等设计及选材不方便业主后期清理；2.个别存在与墙面存在大小头、划伤、破损；3.个别存在台盆存在溢水、排水不正常，有渗漏；下水管道存在渗漏情况
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在台面与四周墙体缝隙过大、不均匀，打胶不顺直、粗糙、毛边；安装歪斜、松动、接缝明显、粗糙；2.普遍存在给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水；进/排水开关操作不灵活，密封不严密、冷热水切换和使用不正常；角阀装饰盖松动，偏心丝外露 | 1.局部存在台面与四周墙体缝隙过大、不均匀，打胶不顺直、粗糙、毛边；安装歪斜、松动、接缝明显、粗糙；2.局部存在给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水；进/排水开关操作不灵活，密封不严密、冷热水切换和使用不正常；角阀装饰盖松动，偏心丝外露 | 1.个别存在台面与四周墙体缝隙过大、不均匀，打胶不顺直、粗糙、毛边；安装歪斜、松动、接缝明显、粗糙；2.个别存在给水软管及螺丝锈蚀、角阀开启不灵活、漏水；进/排水开关操作不灵活，密封不严密、冷热水切换和使用不正常；角阀装饰盖松动，偏心丝外露
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在表面污染 | 1.局部存在表面污染 | 1.个别存在表面污染
|  |  | 淋浴区 | 功能缺陷/重点关注 | ①浴缸未预留检修口。 ②玻璃无3C标志。 ★ ③排水不顺畅，存在积水（泼水试验） ④淋浴屏安装不牢固、松动、淋水渗漏 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.淋浴屏安装不牢固、松动 2淋浴屏玻璃非安全玻璃或是安全玻璃无3C标志 功能适用 1.检修口设置不合理 2.淋浴区地漏排水不顺畅 3.淋浴屏门扇开启方向不合理 4.淋浴屏门扇开启不顺畅、有异响 美观精致 1.淋浴屏玻璃型材存在划伤、破损 2.与墙体之间打胶不顺直、粗糙、毛边 3.表面存在污染 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在淋浴屏玻璃非安全玻璃或是安全玻璃无3C标志；浴缸安装不牢固；2.普遍存在划伤、破损；3.普遍存在淋浴区地漏排水不顺畅；淋浴屏门扇开启不顺畅、有异响；4.普遍淋浴屏安装不牢固、松动、淋水渗漏 | 1.局部存在淋浴屏玻璃非安全玻璃或是安全玻璃无3C标志；浴缸安装不牢固；2.局部存在划伤、破损；3.局部存在淋浴区地漏排水不顺畅；淋浴屏门扇开启不顺畅、有异响；4.部分淋浴屏安装不牢固、松动、淋水渗漏 | 1.个别存在淋浴屏玻璃非安全玻璃或是安全玻璃无3C标志；浴缸安装不牢固；2.个别存在划伤、破损；3.个别存在淋浴区地漏排水不顺畅；淋浴屏门扇开启不顺畅、有异响；4.个别淋浴屏安装不牢固、松动、淋水渗漏
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在淋浴屏安装不牢固、松动；2.普遍存在与墙体之间打胶不顺直、粗糙、毛边；3.普遍存在淋浴屏门扇开启方向不合理；淋浴屏底部挡水坎未设置或密闭不严；检修口设置不合理 | 1.局部存在淋浴屏安装不牢固、松动；2.局部存在与墙体之间打胶不顺直、粗糙、毛边；3.局部存在淋浴屏门扇开启方向不合理；淋浴屏底部挡水坎未设置或密闭不严；检修口设置不合理 | 1.个别存在淋浴屏安装不牢固、松动；2.个别存在与墙体之间打胶不顺直、粗糙、毛边；3.个别存在淋浴屏门扇开启方向不合理；淋浴屏底部挡水坎未设置或密闭不严；检修口设置不合理
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍表面存在污染 | 2.局部表面存在污染 | 3.个别表面存在污染
|  |  | 龙头/花洒 | 功能缺陷/重点关注 | ①五金与给水接驳口渗漏。 ②给水管堵塞。 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 安全坚固 1.龙头/花洒及毛巾架固定不牢固、松动 功能适用 1.左热右冷有误、切换不正常 2.角阀装饰盖与墙面存在缝隙 3.出水不正常、连接处溢水 4.开关使用不灵活、不顺畅 美观精致 1.表面存在划伤、破损、污染 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在龙头/花洒固定不牢固、松动；2.普遍存在划伤、破损；3.普遍存在左热右冷有误、切换不正常；出水不正常、连接处溢水 | 1.局部存在龙头/花洒固定不牢固、松动；2.局部存在划伤、破损；3.局部存在左热右冷有误、切换不正常；出水不正常、连接处溢水 | 1.个别存在龙头/花洒固定不牢固、松动；2.个别存在划伤、破损；3.个别存在左热右冷有误、切换不正常；出水不正常、连接处溢水
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在角阀装饰盖与墙面存在缝隙；开关使用不灵活、不顺畅 | 1.局部存在角阀装饰盖与墙面存在缝隙；开关使用不灵活、不顺畅 | 1.个别存在角阀装饰盖与墙面存在缝隙；开关使用不灵活、不顺畅
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染 | 1.局部存在污染 | 1.个别存在污染
|  |  | 排风扇/浴霸 | 功能缺陷/重点关注 | ①无法运转使用 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致： 1.表面完好，无污染划伤； 2.安装牢固端正，与吊顶贴合平整； 功能适用： 1.通电使用正常，无异常噪音； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍安装不牢固端正；2.普遍安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整；3.普遍通电使用不正常，存在异常噪音； | 1.局部安装不牢固端正；2.局部安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整；3.局部通电使用不正常，存在异常噪音； | 1.个别安装不牢固端正；2.个别安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整；3.个别通电使用不正常，存在异常噪音；
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍表面存在污染、划伤情况； | 1.局部表面存在污染、划伤情况； | 1.个别表面存在污染、划伤情况；
|  |  | 地漏 | 功能缺陷/重点关注 | ①地漏堵塞。 ②地漏与排水管错位 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 10%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致 1.地漏锈蚀、周边收口粗糙 功能适用 1.存在地漏排水不顺畅 2.地漏堵塞 3.地漏跨地砖缝设置 4.地漏盖缺失 5.卫生间地面排水坡度合理，地漏排水通畅、水封高度大于50mm | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在锈蚀、地漏周边收口粗糙；2.普遍存在卫生间地面排水坡度不合理，地漏排水不通畅、水封高度小于50mm；地漏堵塞 | 1.局部存在锈蚀、地漏周边收口粗糙；2.局部存在卫生间地面排水坡度不合理，地漏排水不通畅、水封高度小于50mm；地漏堵塞 | 1.个别存在锈蚀、地漏周边收口粗糙；2.个别存在卫生间地面排水坡度不合理，地漏排水不通畅、水封高度小于50mm；地漏堵塞；
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍存在地漏跨地砖缝设置；2.地漏盖缺失； 3.地漏排水不顺畅；4.普遍地漏与排水管错位 | 1.局部存在地漏跨地砖缝设置；2.地漏盖缺失；3.地漏排水不顺畅；4.部分地漏与排水管错位 | 1.个别存在地漏跨地砖缝设置；2.地漏盖缺失；3.地漏排水不顺畅；4.个别地漏与排水管错位
| 设备（5%） | 空调及水暖设备、燃气工程 | 分体空调/中央空调 | 功能缺陷/重点关注 | ①无法运转使用 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 20% | 100% | 5%
|  |  |  | 观感质量 | 观感精致： 1.壁挂空调机/暗装风口表面整洁、无污染 2.壁挂空调机/暗装风口无损伤、安装端正 3.墙面安装温控器表面整洁、无污染 4.墙面安装温控器无损伤、安装端正、牢固 5.风口接头美观 功能适用： 1.温控器开启正常、显示正常 2.风量测试正常，制冷制热运行功能正常，噪音测试正常无异响 | [5 empty] | 一般 |  | 1.普遍表面存在污染、划伤情况；壁挂空调机/风口表面普遍部位不整洁、存在污染； 普遍墙面安装温控器表面不整洁，存在污染；2.壁挂空调机/风口普遍部位存在损伤、安装不端正； 墙面安装温控器普遍部位存在损伤、安装不端正、普遍风口接头不美观 | 1.局部表面存在污染、划伤情况；壁挂空调机/风口表面局部部位不整洁、存在污染； 局部墙面安装温控器表面不整洁，存在污染；2.壁挂空调机/风口局部部位存在损伤、安装不端正； 墙面安装温控器局部部位存在损伤、安装不端正、局部风口接头不美观 | 1.个别表面存在污染、划伤情况； 壁挂空调机/风口表面个别部位不整洁、存在污染； 个别墙面安装温控器表面不整洁，存在污染；2.壁挂空调机/风口个别部位存在损伤、安装不端正； 墙面安装温控器个别部位存在损伤、安装不端正；个别风口接头不美观
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.壁挂空调机/风口普遍部位存在损伤、安装不端正； 墙面安装温控器普遍部位存在损伤、安装不端正 普遍风口接头不美观 | 1.壁挂空调机/风口局部部位存在损伤、安装不端正； 墙面安装温控器局部部位存在损伤、安装不端正 局部风口接头不美观 | 1.壁挂空调机/风口个别部位存在损伤、安装不端正； 墙面安装温控器个别部位存在损伤、安装不端正； 个别风口接头不美观
|  |  | 壁挂炉、热水器 | 功能缺陷/重点关注 | ①无法运转使用 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致： 1.设备表面整洁、无污染 2.设备安装端正、牢固，无损伤 3.穿墙封堵严密美观 4.设备连接管道及保温外观整齐无污染 功能适用： 1.设备试运行正常（或插电显示正常） 2.接口无渗漏 3.烟囱安装牢固、接头严密、坡度正确 | [5 empty] | 严重 | 1.普遍温控器开启不正常、显示不正常；风量测试不正常，制冷制热运行功能不正常，噪音测试存在较大异响。安装不牢固 | 1.局部温控器开启不正常、显示不正常；风量测试不正常，制冷制热运行功能不正常，噪音测试存在较大异响。安装不牢固 | 1.个别温控器开启不正常、显示不正常；风量测试不正常，制冷制热运行功能不正常，噪音测试存在较大异响。安装不牢固
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍设备表面不整洁、存在污染； 普遍暗装空调风口安装不端正，与装饰面贴合不紧密，存在污染情况； 普遍穿墙封堵不严密； 普遍设备连接管道及保温外观不整齐，存在污染情况； | 1.局部设备表面不整洁、存在污染； 局部暗装空调风口安装不端正，与装饰面贴合不紧密，存在污染情况； 局部穿墙封堵不严密； 局部设备连接管道及保温外观不整齐，存在污染情况； | 1.个别设备表面不整洁、存在污染； 个别暗装空调风口安装不端正，与装饰面贴合不紧密，存在污染情况； 个别穿墙封堵不严密； 个别设备连接管道及保温外观不整齐，存在污染情况；
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍设备安装不端正、不牢固，存在损伤情况； 普遍空调风口存在损伤、变形情况； | 1.局部设备安装不端正、不牢固，存在损伤情况； 局部空调风口存在损伤、变形情况； | 1.个别设备安装不端正、不牢固，存在损伤情况； 个别空调风口存在损伤、变形情况；
|  |  | 新风系统 | 功能缺陷/重点关注 | ①无法运转使用 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致： 1.明露设备、风口表面整洁、无损伤、收口平滑 2.穿墙孔洞封堵严密，收口整齐 3.控制面板安装端正无污染划伤 功能适用： 1.设备开启正常，功能显示正常 2.风量测试正常，噪音正常无异响 3.设备检修口留设合理，具备检修条件 | [5 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍明漏设备、风口表面整洁、收口顺滑； 普遍穿墙孔洞封堵严密，收口整齐； | 1.局部明漏设备、风口表面整洁、收口顺滑； 局部穿墙孔洞封堵严密，收口整齐； | 1.个别明漏设备、风口表面整洁、收口顺滑； 个别穿墙孔洞封堵严密，收口整齐；
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍明漏设备、风口表面部位存在损伤； 控制面板普遍部位安装不端正，存在划伤； | 1.局部明漏设备、风口表面部位存在损伤； 控制面板局部部位安装不端正，存在划伤； | 1.个别明漏设备、风口表面部位存在损伤； 控制面板个别部位安装不端正，存在划伤；
[11 empty] | 严重 | 1.普遍设备开启不正常，功能显示不正常； 风量测试不正常，存在噪音及异响，出风PM2.5测试不正常； 设备检修口留设不合理，不具备检修条件； | 1.局部设备开启不正常，功能显示不正常； 风量测试不正常，存在噪音及异响，出风PM2.5测试不正常； 设备检修口留设不合理，不具备检修条件； | 1.个别设备开启不正常，功能显示不正常； 风量测试不正常，存在噪音及异响，出风PM2.5测试不正常； 设备检修口留设不合理，不具备检修条件；
|  |  | 净水、水处理设备 | 功能缺陷/重点关注 | ①设备通电后不能运转。 | 检测方法：目测、测试 | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致： 1.表面整洁无污染 2.无损伤、安装牢固端正 功能适用： 1.无渗漏 2.开启测试正常，排水接入排水点 3.出水测试正常，无异味，目测洁净无杂质和颜色 | [5 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍表面存在污染、划伤情况； | 1.局部表面存在污染、划伤情况； | 1.个别表面存在污染、划伤情况；
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整； | 1.局部安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整； | 1.个别安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整；
[11 empty] | 严重 | 1.普遍通电使用不正常，存在异常噪音； | 1.局部通电使用不正常，存在异常噪音； | 1.个别通电使用不正常，存在异常噪音；
|  |  | 燃气表及燃气管道 | 功能缺陷/重点关注 | ①燃气表与插座水平位置间隔少于300MM，位置安装不符当地规范验收要求，存在无法正常开通点火隐患★ | 检测方法：目测、测试 | 100% | 20%
|  |  |  | 观感质量 | 美观精致： 1、安装横平竖直、管道无污染； 2、表面无锈蚀； 功能适用： 1、管道和支架固定牢固； 2、满足检修操作空间； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍通电使用不正常，存在异常噪音； | 1.局部通电使用不正常，存在异常噪音； | 1.个别通电使用不正常，存在异常噪音；
[11 empty] | 一般 |  | 1.普遍表面存在污染、划伤情况；2.普遍安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整； | 1.局部表面存在污染、划伤情况；2.局部安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整； | 1.个别表面存在污染、划伤情况；2.个别安装不牢固端正，与吊顶贴合不平整；
[11 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍表面存在污染、划伤情况； | 1.局部表面存在污染、划伤情况； | 1.个别表面存在污染、划伤情况；
装修房房户内观感得分 | [8 empty] | 100%