## J-03 交付评估-外立面及屋面观感评估表
J-03 交付检查-外立面及屋面观感检查表
项目名称 | [9 empty] | 参评标段 |  |  |  | 总包单位
检查部位 | [9 empty] | 参评标段 |  |  |  | 装修房（面积/户数）
检查项目 |  | 缺陷描述 |  | 检查测区、检查办法及工具 | 子项得分 | 子项权重 | 分项得分率 | 分项权重 | 问题性质 | 观感评价
[10 empty] | 0－20分 | 21－40分 | 41－60分 | 61－80分 | 81－100分 | 评分
外立面 | 外墙涂料 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 目测检查检查：要求检查时阳光充足。 | 100% | 25% | 100% | 60%
|  | 观感质量 | 1.涂料墙面开裂、起皮、脱落； 2.涂料墙面不平整、起伏、泛碱，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不顺直、不美观； 3.涂料颜色不均匀，刷痕明显、修补痕迹明显、色差，有流坠、咬色现象，分隔条不顺直； 4.分格缝清晰、顺直，宽度均匀； 5.户外出墙孔洞及管道排列成行； 6.大面不平整、线条不顺直、阴阳角不方正； 7.涂料与窗口、门口结合部位、压框尺寸不合理，打胶不清晰、不整洁、宽度不一致； 8.外墙淋水试验资料缺失； 有空鼓、裂缝； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍涂料墙面开裂、起皮、脱落；2.普遍涂料墙面不平整、起伏、泛碱，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不顺直、不美观；3.普遍装饰线条不符合设计要求，不顺直，有污损，接缝不平整；4.普遍外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝 | 1.局部涂料墙面开裂、起皮、脱落；2.局部涂料墙面不平整、起伏、泛碱，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不顺直、不美观；3.局部装饰线条不符合设计要求，不顺直，有污损，接缝不平整；4.局部外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝 | 1.个别涂料墙面开裂、起皮、脱落；2.个别涂料墙面不平整、起伏、泛碱，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不顺直、不美观；3.个别装饰线条不符合设计要求，不顺直，有污损，接缝不平整；4.个别外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝
[9 empty] | 一般 |  | 1.普遍涂料颜色不均匀，刷痕明显、修补痕迹明显、色差，有流坠、咬色现象，分隔条不顺直；分格缝不清晰、不顺直，宽度不均匀；户外出墙孔洞及管道排列不成行；大面不平整、线条不顺直、阴阳角不方正；涂料与窗口、门口结合部位、压框尺寸不合理，打胶不清晰、不整洁、宽度不一致 | 1.局部涂料颜色不均匀，刷痕明显、修补痕迹明显、色差，有流坠、咬色现象，分隔条不顺直；分格缝不清晰、不顺直，宽度不均匀；户外出墙孔洞及管道排列不成行；大面不平整、线条不顺直、阴阳角不方正；涂料与窗口、门口结合部位、压框尺寸不合理，打胶不清晰、不整洁、宽度不一致 | 1.个别涂料颜色不均匀，刷痕明显、修补痕迹明显、色差，有流坠、咬色现象，分隔条不顺直；分格缝不清晰、不顺直，宽度不均匀；户外出墙孔洞及管道排列不成行；大面不平整、线条不顺直、阴阳角不方正；涂料与窗口、门口结合部位、压框尺寸不合理，打胶不清晰、不整洁、宽度不一致
[9 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染污染 | 1.局部存在污染污染 | 1.个别存在污染污染
| 干挂石材 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 目测检查检查：要求检查时阳光充足。 | 100% | 25%
|  | 观感质量 | 1.石材幕墙结合紧密，无脱节存在孔洞下沉等情况； 2.石材无明显裂缝、断裂，无脱落风险； 3.功能适用 4.瓷砖/石材收头构造不合理，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不密实，密封不严密； 5.石材表面平整、洁净、无污染、无色差； 6.石材接缝密实、平直，缝隙宽度、深度一致； 7.打胶清晰、整洁、宽度一致； 8.石材整体排版合理，非整板部位排版适合； 9.石材整板套割吻合、边缘整齐，阴阳角处的板压向正确； 10.外墙淋水试验资料缺失； 11.有空鼓、裂缝； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍石材结合不紧密，脱节存在孔洞下沉等情况；石材明显裂缝、断裂，有脱落风险；2.普遍瓷砖/石材收头构造不合理，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不密实，密封不严密；3.普遍石材整体排版不合理，非整板部位排版不适合；石材整板套割不吻合、边缘不整齐，阴阳角处的板压向不正确；4.普遍外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝 | 1.局部石材结合不紧密，脱节存在孔洞下沉等情况；石材明显裂缝、断裂，有脱落风险；2.局部瓷砖/石材收头构造不合理，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不密实，密封不严密；3.局部石材整体排版不合理，非整板部位排版不适合；石材整板套割不吻合、边缘不整齐，阴阳角处的板压向不正确；4.局部外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝 | 1.个别石材结合不紧密，脱节存在孔洞下沉等情况；石材明显裂缝、断裂，有脱落风险；2.个别瓷砖/石材收头构造不合理，不同材料交界面接缝、外墙阴、阳角接缝不密实，密封不严密；3.个别石材整体排版不合理，非整板部位排版不适合；石材整板套割不吻合、边缘不整齐，阴阳角处的板压向不正确；4.个别外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝
[9 empty] | 一般 |  | 1.普遍石材接缝不密实、不平直，缝隙宽度、深度不一致；打胶不清晰、不整洁、不宽度一致； | 1.局部石材接缝不密实、不平直，缝隙宽度、深度不一致；打胶不清晰、不整洁、不宽度一致； | 1.个别石材接缝不密实、不平直，缝隙宽度、深度不一致；打胶不清晰、不整洁、不宽度一致；
[9 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在石材表面不平整、不洁净、污染、色差； | 1.局部存在石材表面不平整、不洁净、污染、色差； | 1.个别存在石材表面不平整、不洁净、污染、色差；
| 外墙砖 文化石 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 目测检查检查：要求检查时阳光充足。 | 100% | 25%
|  | 观感质量 | 1.无明显裂缝、断裂，无脱落风险功； 2.结合紧密，无脱节、孔洞、下沉等情况； 3.无泛碱、污染现象； 4.分格缝清晰、顺直，与涂料、石材、窗口等不同部位留缝宽度均匀、平直； 5.阴角转角处采用错缝搭接，收口处理顺直； 6.文化石铺贴的断缝长度、通缝长度控制在800-1200mm间，缝隙填塞密实； 7.外墙淋水试验资料缺失； 8.有空鼓、裂缝； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍存在明显裂缝、断裂，脱落风险；2.普遍结合不紧密，脱节、孔洞、下沉等情况；3.普遍存在阴角转角处采用错缝搭接不合理，收口处理不顺直；文化石铺贴的断缝长度、通缝长度不在800-1200mm间，缝隙填塞不密实；4.普遍外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝 | 1.局部存在明显裂缝、断裂，脱落风险；局部结合不紧密，脱节、孔洞、下沉等情况；3.局部存在阴角转角处采用错缝搭接不合理，收口处理不顺直；文化石铺贴的断缝长度、通缝长度不在800-1200mm间，缝隙填塞不密实；4.局部外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝 | 1.个别存在明显裂缝、断裂，脱落风险；2.个别结合不紧密，脱节、孔洞、下沉等情况；3.个别存在阴角转角处采用错缝搭接不合理，收口处理不顺直；文化石铺贴的断缝长度、通缝长度不在800-1200mm间，缝隙填塞不密实；4.个别外墙淋水试验资料缺失；有空鼓、裂缝
[9 empty] | 一般 |  | 1.普遍涂料分格缝不清晰、不顺直，与涂料、石材、窗口等不同部位留缝宽度不均匀、不平直 | 1.局部涂料分格缝不清晰、不顺直，与涂料、石材、窗口等不同部位留缝宽度不均匀、不平直 | 1.个别涂料分格缝不清晰、不顺直，与涂料、石材、窗口等不同部位留缝宽度不均匀、不平直
[9 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍存在污染、泛碱 | 1.局部存在污染、泛碱 | 1.个别存在污染、泛碱
| 外墙装饰百叶及其他构件 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 目测检查检查：要求检查时阳光充足。 | 100% | 5%
|  | 观感质量 | 1.装饰百叶、外墙线条、空调室外机位格栅、外墙雨落水管、空调冷凝水管安装不牢固，有坠落风险； 2.百叶安装牢固，无脱落风险；空调室外机位格栅位置设置不合理，不便于安装维修，百页通风不畅，冷凝水未集中收集排放； 3.百叶无污染、无掉漆、无划痕情况； 4.百叶安装顺直、阴阳角在一条直线上； 5.百叶无翘曲、变形、碰伤现象； 6.排气孔、空调孔洞口在立面上排列不整齐，洞口周围边缘毛糙、套割不规整，封口帽与墙面未贴实，密封不严； 7.外墙雨落水管、空调冷凝水管未设置在墙体凹入等隐蔽部位，排列不整齐，不顺直，色泽不均匀； 8.外立面窗台/外墙线条/空调机位处垃圾未清理； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍装饰百叶、外墙线条、空调室外机位格栅、外墙雨落水管、空调冷凝水管安装不牢固，有坠落风险：2.普遍百叶安装不牢固，有脱落风险，空调室外机位格栅位置设置不合理，不便于安装维修，百页通风不畅，冷凝水未集中收集排放；3.普遍百叶存在翘曲、变形、碰伤现象；排气孔、空调孔洞口在立面上排列不整齐，洞口周围边缘毛糙、套割不规整，封口帽与墙面未贴实，密封不严；外墙雨落水管、空调冷凝水管未设置在墙体凹入等隐蔽部位，排列不整齐，不顺直，色泽不均匀 | 1.局部装饰百叶、外墙线条、空调室外机位格栅、外墙雨落水管、空调冷凝水管安装不牢固，有坠落风险：2.局部百叶安装不牢固，有脱落风险，空调室外机位格栅位置设置不合理，不便于安装维修，百页通风不畅，冷凝水未集中收集排放；3.局部百叶存在翘曲、变形、碰伤现象；排气孔、空调孔洞口在立面上排列不整齐，洞口周围边缘毛糙、套割不规整，封口帽与墙面未贴实，密封不严；外墙雨落水管、空调冷凝水管未设置在墙体凹入等隐蔽部位，排列不整齐，不顺直，色泽不均匀 | 1.个别装饰百叶、外墙线条、空调室外机位格栅、外墙雨落水管、空调冷凝水管安装不牢固，有坠落风险：2.个别百叶安装不牢固，有脱落风险，空调室外机位格栅位置设置不合理，不便于安装维修，百页通风不畅，冷凝水未集中收集排放；3.个别百叶存在翘曲、变形、碰伤现象；排气孔、空调孔洞口在立面上排列不整齐，洞口周围边缘毛糙、套割不规整，封口帽与墙面未贴实，密封不严；外墙雨落水管、空调冷凝水管未设置在墙体凹入等隐蔽部位，排列不整齐，不顺直，色泽不均匀
[9 empty] | 一般 |  | 1.普遍百叶安装不顺直、阴阳角不在一条直线上；排气孔、空调孔洞口洞口周围边缘毛糙、封口帽与墙面未贴实，密封不严 外墙雨落水管、空调冷凝水管排列不整齐，不顺直，色泽不均匀 | 1.局部百叶安装不顺直、阴阳角不在一条直线上；排气孔、空调孔洞口洞口周围边缘毛糙、封口帽与墙面未贴实，密封不严 外墙雨落水管、空调冷凝水管排列不整齐，不顺直，色泽不均匀 | 1.个别百叶安装不顺直、阴阳角不在一条直线上；排气孔、空调孔洞口洞口周围边缘毛糙、封口帽与墙面未贴实，密封不严 外墙雨落水管、空调冷凝水管排列不整齐，不顺直，色泽不均匀
[9 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍百叶污染、掉漆、划痕情况；外立面窗台/外墙线条/空调机位处垃圾未清理 | 1.局部百叶污染、掉漆、划痕情况；外立面窗台/外墙线条/空调机位处垃圾未清理 | 1.个别百叶污染、掉漆、划痕情况；外立面窗台/外墙线条/空调机位处垃圾未清理
| 玻璃/铝板幕墙 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 目测检查检查：要求检查时阳光充足。 | 100% | 25%
|  | 观感质量 | 1、墙面无污染、划痕、色差现象； 2、拼接缝打胶顺直，胶缝宽窄均匀； 3、墙面大面平整、线条顺直； 4、板材、玻璃安装牢固无脱落风险，无碰伤或破损情况； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍板材、玻璃有脱落风险：碰伤或破损情况；2.普遍板材、玻璃墙面大面不平整、线条不顺直； | 1.局部板材、玻璃有脱落风险：碰伤或破损情况；2.局部板材、玻璃墙面大面不平整、线条不顺直； | 1.个别板材、玻璃有脱落风险：碰伤或破损情况；2.个别板材、玻璃墙面大面不平整、线条不顺直；
[9 empty] | 一般 |  | 1.普遍板材、玻璃拼接缝打胶不顺直，胶缝宽窄不均匀； | 1.局部板材、玻璃拼接缝打胶不顺直，胶缝宽窄不均匀； | 1.个别板材、玻璃拼接缝打胶不顺直，胶缝宽窄不均匀；
[9 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍板材、玻璃存在墙面污染、划痕、色差现象 | 1.局部板材、玻璃存在墙面污染、划痕、色差现象 | 1.个别板材、玻璃存在墙面污染、划痕、色差现象
屋面 | 平屋面 | 功能缺陷/重点关注 | 无 | 目测检查检查：要求检查时阳光充足。 | 100% | 100% | 100% | 40%
|  | 观感质量 | 1.屋面地面开裂、起砂； 2.平屋面防水层收头与基层粘结、固定松动，封口翘边，固定松动； 3.屋面女儿墙或栏杆防护高度不满足规范要求，伸缩缝部位可踏面无防护栏杆或防护高度不足，上人屋面、电梯房屋面爬梯无避免攀爬措施、第一节高度距地面过低； 4.屋面防雷连接点松动不牢固，防雷连接不贯通，未形成导电通路 ； 5.屋面地面分割缝未按规范要求设置，位置不合理，填缝不密实、不连续、粘结不牢固，脱落； 6.屋面、伸缩缝、烟道、管道、雨水口、上人孔等防水构造做法不合理，材料、防水范围不符合功能要求； 7.屋面防水层泛水（女儿墙、檐沟、设备基础、出屋面烟道、管路、变形缝等部位）高度小于250mm，出屋面管道做法不标准，基层与突出屋面交接处和基层转角处找平层 未做成圆弧形，未做到整齐平顺； 8.平屋面、露台排水坡度不合理、不通畅，雨落管口周边坡度不合理，出屋面楼梯口部位内外高差不足，存在倒灌风险； 9.屋面、檐沟等淋水、设防水部位闭水试验不符合规范及置地要求； 10.女儿墙压顶流水坡向错误、坡度设置不符合要求，女儿墙（山墙）不平整、裂缝、龟裂、起砂、起皮、麻面等 ； 11.出屋面管道、屋面女儿墙根部四周防水收口不规范，存在收口部位开裂、卷材脱落、根部未加强处理、高度不足； 12.存在明显渗漏痕迹； 13.屋面烟道烟帽洞口未设置必要的挡雨措施，存在雨水倒灌的风险； 14.屋面泛水檐不顺直、高度不一致； 15.出屋面门槛高度过底； 16.电梯机房无降温排风措施； 17.屋面管道排布混乱； 18.保洁清理不到位、留有死角，有如厕痕迹； 19.屋面排水不顺畅：泄水口处未设水簸箕，水落口未加钢板网，屋面上卫生间透气管未加防雨帽和钢板网防虫，地漏设置不足（泼水试验）； | [5 empty] | 严重 | 1.普遍屋面地面开裂、起砂；平屋面防水层收头与基层粘结、固定松动，封口翘边，固定松动；屋面女儿墙或栏杆防护高度不满足规范要求，伸缩缝部位可踏面无防护栏杆或防护高度不足，上人屋面、电梯房屋面爬梯无避免攀爬措施、第一节高度距地面过低；屋面防雷连接点松动不牢固，防雷连接不贯通，未形成导电通路；屋面地面分割缝未按规范要求设置，位置不合理，填缝不密实、不连续、粘结不牢固，脱落；2.普遍屋面、伸缩缝、烟道、管道、雨水口、上人孔等防水构造做法不合理，材料、防水范围不符合功能要求；屋面防水层泛水（女儿墙、檐沟、设备基础、出屋面烟道、管路、变形缝等部位）高度小于250mm，出屋面管道做法不标准，基层与突出屋面交接处和基层转角处找平层未做成圆弧形，未做到整齐平顺；平屋面、坡屋面檐沟、露台排水坡度不合理、不通畅，雨落管口周边坡度不合理，出屋面楼梯口部位内外高差不足，存在倒灌风险；屋面、檐沟等淋水、设防水部位闭水试验不符合规范及置地要求； 出屋面管道、屋面女儿墙根部四周防水收口不规范，存在收口部位开裂、卷材脱落、根部未加强处理、高度不足；存在明显渗漏痕迹；屋面烟道烟帽洞口未设置必要的挡雨措施，存在雨水倒灌的风险；出屋面门槛高度过底；电梯机房无降温排风措施 | 1.局部屋面地面开裂、起砂；平屋面防水层收头与基层粘结、固定松动，封口翘边，固定松动；屋面女儿墙或栏杆防护高度不满足规范要求，伸缩缝部位可踏面无防护栏杆或防护高度不足，上人屋面、电梯房屋面爬梯无避免攀爬措施、第一节高度距地面过低；屋面防雷连接点松动不牢固，防雷连接不贯通，未形成导电通路；屋面地面分割缝未按规范要求设置，位置不合理，填缝不密实、不连续、粘结不牢固，脱落；2.局部屋面、伸缩缝、烟道、管道、雨水口、上人孔等防水构造做法不合理，材料、防水范围不符合功能要求；屋面防水层泛水（女儿墙、檐沟、设备基础、出屋面烟道、管路、变形缝等部位）高度小于250mm，出屋面管道做法不标准，基层与突出屋面交接处和基层转角处找平层未做成圆弧形，未做到整齐平顺；平屋面、坡屋面檐沟、露台排水坡度不合理、不通畅，雨落管口周边坡度不合理，出屋面楼梯口部位内外高差不足，存在倒灌风险；屋面、檐沟等淋水、设防水部位闭水试验不符合规范及置地要求； 出屋面管道、屋面女儿墙根部四周防水收口不规范，存在收口部位开裂、卷材脱落、根部未加强处理、高度不足；存在明显渗漏痕迹；屋面烟道烟帽洞口未设置必要的挡雨措施，存在雨水倒灌的风险；出屋面门槛高度过底；电梯机房无降温排风措施 | 1.个别屋面地面开裂、起砂；平屋面防水层收头与基层粘结、固定松动，封口翘边，固定松动；屋面女儿墙或栏杆防护高度不满足规范要求，伸缩缝部位可踏面无防护栏杆或防护高度不足，上人屋面、电梯房屋面爬梯无避免攀爬措施、第一节高度距地面过低；屋面防雷连接点松动不牢固，防雷连接不贯通，未形成导电通路；屋面地面分割缝未按规范要求设置，位置不合理，填缝不密实、不连续、粘结不牢固，脱落；2.个别屋面、伸缩缝、烟道、管道、雨水口、上人孔等防水构造做法不合理，材料、防水范围不符合功能要求；屋面防水层泛水（女儿墙、檐沟、设备基础、出屋面烟道、管路、变形缝等部位）高度小于250mm，出屋面管道做法不标准，基层与突出屋面交接处和基层转角处找平层未做成圆弧形，未做到整齐平顺；平屋面、坡屋面檐沟、露台排水坡度不合理、不通畅，雨落管口周边坡度不合理，出屋面楼梯口部位内外高差不足，存在倒灌风险；屋面、檐沟等淋水、设防水部位闭水试验不符合规范及置地要求； 出屋面管道、屋面女儿墙根部四周防水收口不规范，存在收口部位开裂、卷材脱落、根部未加强处理、高度不足；存在明显渗漏痕迹；屋面烟道烟帽洞口未设置必要的挡雨措施，存在雨水倒灌的风险；出屋面门槛高度过底；电梯机房无降温排风措施
[9 empty] | 一般 |  | 1.普遍女儿墙压顶流水坡向错误、坡度设置不符合要求，女儿墙（山墙）不平整、裂缝、龟裂、起砂、起皮、麻面等；2.普遍屋面管道排布混乱；修补痕迹明显、保洁清理不到位、留有死角，有如厕痕迹；3.普遍屋面排水不顺畅：地漏设置不足（泼水试验） | 1.局部女儿墙压顶流水坡向错误、坡度设置不符合要求，女儿墙（山墙）不平整、裂缝、龟裂、起砂、起皮、麻面等；2.局部屋面管道排布混乱；修补痕迹明显、保洁清理不到位、留有死角，有如厕痕迹；3.局部屋面排水不顺畅：地漏设置不足（泼水试验） | 1.个别女儿墙压顶流水坡向错误、坡度设置不符合要求，女儿墙（山墙）不平整、裂缝、龟裂、起砂、起皮、麻面等；2.个别屋面管道排布混乱；修补痕迹明显、保洁清理不到位、留有死角，有如厕痕迹；3.个别屋面排水不顺畅：地漏设置不足（泼水试验）
[9 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍泄水口处未设水簸箕，水落口未加钢板网，屋面上卫生间透气管未加防雨帽和钢板网防虫 | 1.局部泄水口处未设水簸箕，水落口未加钢板网，屋面上卫生间透气管未加防雨帽和钢板网防虫 | 1.个别泄水口处未设水簸箕，水落口未加钢板网，屋面上卫生间透气管未加防雨帽和钢板网防虫
外立面及屋面综合得分 |  |  |  | 100%