## 快报
20 年第 季度地基基础专项检查快报
项目名称 |  | 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程 | [9 empty] | 标段名称
地块 | [5 empty] | 模类型 | [5 empty] | 标段面积
业主代表 | [5 empty] | 施工阶段 | [5 empty] | 评估日期
评估人员
监理单位 | [5 empty] | 总监 | [5 empty] | 联系电话
施工单位 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 联系电话
监理单位 (标段得分） |  | / | [5 empty] | 施工单位 （标段得分） | [5 empty] | /
特别说明 |  | /
测区抽选
实测实量 |  | /
质量风险
其他
形象进度
序号 | 楼栋 | 地下工程 |  | 混凝土工程 |  | 砌筑工程 |  | 抹灰工程 |  | ALC板工程 |  | 腻子工程 |  | 门窗工程
|  | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层 | 楼层
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
主要风险项：
带★问题项：
无。
建设单位： |  |  |  |  | 监理单位： | [6 empty] | 施工单位：

## 分部分项汇总表
序号 | 评估日期 | 评估组长 | 项目名称 | 项目编码 | 分期分区 | 分期分区编码 | 标段名称 | 标段编码 | 项目负责人 | 受检单位 | 总包单位 （土建总包） | 中建/非中建 | 监理单位 | 门窗单位 | 精装单位 | 施工阶段 | 模板类型 | 外架形式 | 混凝土墙是否免抹灰 | 抹灰工艺 | 砌筑材料 | 外墙保温材料 | 外窗塞缝形式 | 地坪类型 | 业态 | 交付标准 | 楼栋数 | 项目地址 | 参评面积(m2) | 项目档次 | 实测合格率 | 质量风险合格率 | 标段综合合格率 | 管理行为 | 一二类问题 | 甲方项目负责人 | 甲方手机 | 总包单位负责人 | 总包手机 | 监理单位负责人 | 监理手机 | 抽检材料 | 砼截面尺寸 | 砼表面平整度 | 砼垂直度 | 结构洞口尺寸 | 砼顶板水平度极差 | 楼板厚度 | 混凝土工程 | 砌体表面平整度 | 砌体垂直度 | 外门窗洞口尺寸偏差 | 入户门洞口尺寸 | 砌筑工程 | 条板表面平整度 | 条板垂直度 | 条板工程 | 洁具 | 电气安装 | 设备安装 | 墙体表面平整度 | 墙面垂直度 | 阴阳角方正 | 户内门洞尺寸偏差 | 户内门洞厚度极差 | 外墙窗内侧墙体厚度极差 | 顶棚(吊顶)水平度 | 空鼓 | 裂缝 | 抹灰工程 | 开间/进深 | 净高 | 方正性 | 空间尺寸控制 | 地面表面平整度 | 地面表面平整度(电梯厅、大堂石材面层地面) | 地面表面平整度(电梯厅、大堂瓷砖面层地面) | 地面水平度 | 地坪合计 | 表面平整度（腻子未打磨） | 垂直度（腻子未打磨） | 阴阳角方正（腻子未打磨） | 表面平整度（腻子） | 垂直度 （腻子） | 阴阳角方正（腻子） | 涂饰顶棚(吊顶)水平度（精装） | 空鼓 | 裂缝 | 涂饰工程 | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗） | 相同截面型材拼缝高低差 | 不同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗) | 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | 窗框正面垂直度 | 铝型材壁厚 | 对角线 | 玻璃厚度 | 铝合金门窗（或塑钢窗） | 钢筋 | 防水卷材 | 管材（给水和排水） | 材料检查 | 卫生间涂膜厚度 | 防水工程 | 外立面石材接缝高低差 | 外立面石材表面平整度（光面） | 外立面石材工程 | 实测实量合格率 | 地下室(地下室的防渗漏问题只在此分项中评分) | 卫生间 | 外墙封堵 | 外窗窗台压顶 | 砼导墙 | 防水施工及构造 | 出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑 | 渗漏 | 砼墙面管线暗埋 | 砂浆放置 | 砌筑组砌方式 | 过梁 | 门垛砌筑质量 | 补砌、补塞 | 砌体墙面管线暗埋、后开槽 | 抹灰基层处理 | 抹灰前墙面甩浆、挂网 | 条板补板 | 条板塞缝 | 条板钢卡 | 条板开槽 | 条板挂网 | 条板底盒、预留孔位置 | 抹灰质量 | 空鼓开裂修补工艺 | 瓷砖、石材空鼓 | 空鼓/开裂 | 砼观感 | 组砌方式 | 构造柱 | 抹灰墙面观感质量 | 内墙腻子 | 地坪观感质量 | 涂料 | 瓷砖、文化石 | 外墙石材 | 石膏板吊顶、铝板吊顶安装 | 瓷砖、石材 | 观感质量 | 防水施工 | 室内栏杆 | 墙地砖 | 成品保护 | 后浇带、悬臂构件支撑 | 砼留洞 | 地下室顶板 | 裂缝 | 破坏钢筋 | 结构安全 | 安全性 | 烟风道层间卸载、烟风道安装质量 | 线条 | 保温 | 石材 | 违规、强条 | 门窗、五金 | 玻璃 | 密封胶条 | 窗框组角 | 钢副框 | 外窗及窗框安装 | 打胶 | 门窗工程 | 钢筋规格、数量 | 钢筋连接与锚固 | 梁、柱、墙钢筋垫块 | 竖向受力钢筋偏位 | 钢筋工程 | 木模 | 铝模 | 高支模 | 模板工程 | 业主敏感点 | 业主敏感点 | 质量风险倒扣分 | 质量风险合格率 | 工程交底 | 设计管理 | 技术质量管理 | 参建方管理 | 材料设备管理 | 工作面管理 | 过程质量检查 | 精细化 | 管理行为 | 实测 | 结构安全 | 防渗漏 | 脱落风险 | 违规强条 | 其他 | 一类问题 | 实测 | 结构安全 | 渗漏风险 | 脱落风险 | 违规强条 | 其他 | 二类问题 | 一二类问题汇总
| #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
各分项综合得分汇总表
[151 empty] | 实测实量得分率 |  |  |  |  | 100%
[151 empty] | 质量风险得分率 |  |  |  |  | 100%
[151 empty] | 管理行为（监理单位） |  |  |  |  | 100%
[151 empty] | 管理行为（施工单位） |  |  |  |  | 100%
[151 empty] | 标段综合得分率（监理单位） |  |  |  |  | 100%
[151 empty] | 标段综合得分率（施工单位） |  |  |  |  | 100%
Note on E1: 10912: 项目名称、项目编码、项目分期、分期标段编码，必须与置地计划管理系统CPM上（与项目上系统核实）完全一致，填报时应核对无误
Note on G1: 10912: 华润置地计划管理系统CPM上获取
Note on I1: 10912: 项目同分期不同标段施工方编码约定：土建总包按Z标识；精装修分包按J标识，不同施工单位按01、02。。。。。。流水标识，例如：中国建筑第八工程局有限公司（Z01）； 优高雅（深圳）装饰工程有限公司（J01）
Note on L1: 10912: 注意核对，填写

## 质量风险
实测实量得分率 |  |  | #REF! |  |  | 应得分 | 扣分 | 合格率
质量风险得分率 |  |  | 100% |  | 总包单位 | #REF! | #REF! | #REF!
标段综合得分率 |  |  | #REF! |  | 精装单位 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 门窗单位 | #REF! | #REF! | #REF!
地产名称 |  | 项目名称 |  | 标段名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 抽选测区 | 抽选测区 | 抽选测区 | 实际测区 | 实际测区 | 实际测区 | 地基基础专项检查-住宅项目质量风险
检查时间 |  | 项目负责人 |  | 项目负责人电话 |  |  |  | 监理单位名称 | 监理单位名称 | 监理单位名称 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人联系电话 | 监理单位负责人联系电话 | 监理单位负责人联系电话 | 地区公司： 项目： 标段： 测区
总包单位 |  | 总包单位负责人 |  | 总包单位负责人联系电话 |  |  |  | 参评面积 | 参评面积 | 参评面积 | 检查人员1 | 评估人员1 | 评估人员1 |  |  |  | 总包单位： 监理单位： 检查人员： 检查日期：
检查项目 | 检查内容 | 合格率 | 检测点 | 评判标准 |  | 总点数 | 合格点数 | 检测情况 | [8 empty] | A、具体内容：①25万平米以内桩基选择5000平方米工序最全面的区域进行检查（不足时全检），所选测区内满足参评条件的分项需全部检查；②每增加5万平米，涉及质量风险测区增加2000平方米； B、风险项问题分为非常重要性（ ★ ）问题、重要性问题，检查子项1-4处为A级、 5-7处B级，8-11处为C级，12处以上为D级；
混凝土结构工程 | 截面尺寸 | 100% | 20 | [-5,10] | 墙/柱截面尺寸 | 20 | 20 | [9 empty] | 检查大项 | 检查项 | 是否星项 | 检查子项 | 扣分标准 | [5 empty] | 扣分值 | 分项合格率 | 分项合计 | 风险程度（高、中、低） | 问题归属单位
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 检查要点 | 检查项总分 | D级（12处及以上处缺陷） | C级（8-11处缺陷） | B级（5-7处缺陷） | A级（1-4处缺陷）
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [11 empty] | 渗漏 | 预应力管桩 | ★ | 材料进场验收 | 1、预制桩型号（PHC、PRC、A/B/AB桩等）、品牌与设计图纸、集团品牌要求不一致； 2、桩身质量存在严重缺陷未废弃，如桩身出现裂缝，桩长、桩径负偏差超规范要求。 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 桩尖、焊接 | 1、沉桩施工时必须在桩底加放桩尖，而且尺寸必须满足设计要求，不允许将不同桩径的桩尖混用（如设计无要求可不加桩尖）； 2、焊接质量：1、接桩时入土部分桩身外露地面0.5-1.0m；焊接前检查桩头处是否干净，上下端板应采用铁刷子清理干净，坡口处应刷至露出金属光泽；、焊接分两层完成，内层焊渣清理干净方可焊接外层，焊缝应饱满、连续，且根部必须焊透，电焊焊接停歇时间大于1.0min，焊接完成后冷却时间不小于8min，严禁用水冷却或立即沉桩。 3、焊条检查：焊条应参照设计图选取焊接材料，焊条宜采用E43或C02保护焊丝，焊条应不低规范要求，焊条应做好防雨、防潮措施；雨天焊接作业，在接桩焊接部位应设置防雨措施。 4、接桩质量：误差范围[0，2]mm。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 表面平整度 | 100% | 60 | [0,8] | 墙表面平整度 | 60 | 60 | [12 empty] | 桩位偏差 | 1、带有基础梁的桩：垂直基础梁的中心线，≤100+0.01H；沿基础梁的中心线，≤150+0.01H。 承台桩：桩数为1根～3根桩基中的桩，≤100+0.01H；桩数大于或等于4根桩基中的桩，≤1/2桩径+0.01H或1/2边长+0.01H | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 沉桩要求 | 1、需要送桩时，必须采用专用送桩器，严禁使用其他预制桩送桩； 2、先深后浅，先大截面后小截面的原则，自中间向两边对称前进，或自中间向四周进行。如遇保护对象，则宜背离保护对象，由近向远沉桩； | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [12 empty] | 灌注桩 | ★ | 材料进场验收 | 1.合格证及验收资料（验收资料：施工单位自检报告、监理单位验收报告）；2.品牌核对（是否为品牌范围）；3、材料检测报告 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% |  |  |  | 0%
[20 empty] | 桩位偏差 | 2、带有基础梁的桩：垂直基础梁的中心线，≤100+0.01H；沿基础梁的中心线，≤150+0.01H。 承台桩：桩数为1根～3根桩基中的桩，≤100+0.01H；桩数大于或等于4根桩基中的桩，≤1/2桩径+0.01H或1/2边长+0.01H | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 垂直度 | 100% | 60 | [0,10] | 墙/柱垂直度 | 60 | 60 | [12 empty] | 钢筋笼 | 1、钢筋笼纵向钢筋、箍筋、加劲箍等规格、数量与设计相符； 2、搬运和吊装钢筋笼时应防止变形，安放应对准孔位，避免碰撞孔壁和自由落下，就位后应立即固定，运输到孔位时检查钢筋笼是否完整、松散、脱焊及钢筋笼变形现象； 3、检查制作完成的钢筋笼是否大面积锈蚀。 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [13 empty] | ★ | 标养室 | 1、现场应设置标养室，且按照规范要求留设混凝土试块。 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 截桩 | 1、截桩后桩顶标高低于设计标高要求； 2、截桩过程中破坏钢筋笼主筋，导致主筋断裂 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5
| 洞口尺寸 | 100% | 18 | [-10,10] | 高 | 9 | 9 | [12 empty] | 成孔要求(人工挖孔桩） | 1、观察地基岩样是否符合设计要求，并做好进尺记录及岩样保存； 2、护壁材质应满足设计及方案要求，井圈顶面应比场地高出100～150mm，壁厚应比下面井壁厚度增加100～150mm；观察土质是否松动塌落，护壁是否有裂纹、漏水等； 3、卷扬机设置、固定及零部件应满足安全要求，禁止使用手动提升装置； 4、成孔孔径满足设计要求； 5、孔内作业时孔口周边及上部应设置高度不小于0.8m护栏，洞口周边1M范围内严禁堆放建筑材料，或土方、石方等； 6、当桩孔开挖深度超过10m时．应有专门向并下送风的设备； 7、配电箱一漏一接，孔内照明电源电压不应大于36V | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [12 empty] | 水泥搅拌桩 | ★ | 材料进场及现场验收 | 1.合格证及验收资料（验收资料：施工单位自检报告、监理单位验收报告）；2.品牌核对（是否为品牌范围）；3.水泥浆现场抽查是否符合设计要求。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 顶板水平度 | 100% | 60 | [0,15]¦[0,20] | 顶板水平度 | 60 | 60 | [11 empty] | ★ | 止水帷幕 | 1、止水帷幕开挖后严禁出现渗水且无处理措施或未严格执行 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [12 empty] | 土钉、锚杆（索） | ★ | 材料进场及现场验收 | 1.合格证及验收资料（验收资料：施工单位自检报告、监理单位验收报告）；2.品牌核对（是否为品牌范围）；3.水泥浆现场抽查是否符合设计要求。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 楼板厚度 | 100% | 18 | [-5,10] | 楼板厚度 | 18 | 18 | [12 empty] | 成型质量 | 1、钢绞线数量及长度与设计要求不符，预应力锚索锚具合格证应齐全； 2、张拉机械（千斤顶、油压表）未提供标定证书； 3、喷锚面层应配置钢筋网和通长加强钢筋，钢筋规格及间距、喷锚厚度不应低于设计要求。 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [12 empty] | 钢立柱、格构柱 | ★ | 材料进场验收 | 1、钢立柱/格构柱材料与设计不符；尺寸、规格与设计要求不符且超出规范限值； 2、角钢及缀板规格（规格小于设计要求） | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
混凝土结构工程合计 | 100% |  |  |  |  | 227 | 227 | [12 empty] | 成型质量 | 1、角钢及缀板间距与设计要求不符； | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
砌筑工程 | 表面平整度 | 100% | 30 | [0,8] | 平整度 | 30 | 30 | [10 empty] | 冠梁、内支撑 | ★ | 材料进场验收 | 1.合格证及验收资料（验收资料：施工单位自检报告、监理单位验收报告）；2.品牌核对（是否为品牌范围）。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 成型质量 | 1、内支撑轴线偏移误差应小于2cm，冠梁、腰梁及内支撑截面尺寸偏差范围[-10,+15]mm； 2、冠梁及内支撑严禁出现开裂、破损、露筋、夹渣等现象 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 垂直度 | 100% | 30 | [0,5] | 垂直度 | 30 | 30 | [10 empty] | 支撑拆除 | ★ | 拆撑要求 | 1、内支撑结构的施工顺序，应与设计工况一致，必须遵循先支撑后开挖的原则； 2、开挖深度≥5m以上深基坑涉及支撑拆除，拆除顺序与拆撑方案或设计不符，换撑板带或土方回填未达到拆撑项件提前拆撑；换撑结构未达到设计要求强度，提前进行支撑拆除； 3、人工拆除作业时，未按规定设置防护设施； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [12 empty] | 基坑监测 | ★ | 监测报告 | 1、未按设计及规范要求进行基坑工程监测； 2、基坑监测报告未按照方案及合同要求提供或存在弄虚作假行为的 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 外门窗洞口尺寸 | 100% | 12 | [-10,10] | 高 | 12 | 12 | [10 empty] | 桩基工程 | ★ | 报告 | 1、存在偷工减料行为，如桩长与施工记录不符、预制桩未按照设计要求设置桩尖、封底混凝土等； 2、未按照规范及设计要求进行桩基检测或检测数量不足；检测结果存在Ⅲ、Ⅳ类桩，未扩大检测或扩大检测仍不合格； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 抗浮锚杆 |  | 防水 | 1、锚杆防水构造做法满足设计要求； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [12 empty] | 桩头 |  | 防水 | 1、桩头防水构造做法满足设计要求； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [11 empty] | 综合得分 |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
| 墙面立面垂直度（腻子） | 100% | 45 | [0,3] | 墙面立面垂直度（腻子） | 45 | 45 | [9 empty] | 1、对本次现场检查结果无异议； 2、现场检查无漏项； 甲方项目负责人： 监理负责人： 总包负责人：
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [11 empty] | ★红星项倒扣分不用手动填写，公式已优化成自动倒扣分
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 阴阳角方正（腻子） | 100% | 30 | [0,3] | 阴阳角方正（腻子） | 30 | 30
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 顶棚(吊顶)水平度 | 100% | 60 | [0,10]¦[0,15] | (精装交付）顶棚(吊顶)水平度 | 60 | 60
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  |  | [0,12]¦[0,15] | （毛坯交付）顶棚(吊顶)水平度
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 空鼓 | 100% | 45 | [0,0] | 空鼓 | 45 | 45
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 裂缝 | 100% | 20 | [0,0] | 裂缝 | 20 | 20
涂饰工程合计 | 100% |  |  |  |  | 200 | 200
铝合金门窗（或塑钢窗） | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗 | 100% | 15 | [0,0.3] | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗）(不检查玻璃压线位置。) | 15 | 15
| 相同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗) | 100% | 15 | [0,0.3] | 相同截面型材拼缝高低差(不检查玻璃压线位置。) | 15 | 15
| 不同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗) | 100% | 15 | [0,0.5] | 不同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗)(不检查玻璃压线位置。) | 15 | 15
| 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | 100% | 15 | [0,0.3] | 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | 15 | 15
| 窗框正面垂直度 | 100% | 15 | [0,2.5] | 窗框正面垂直度 | 15 | 15
| 铝型材壁厚 | 100% | 15 | [0,0] | 铝型材壁厚 | 15 | 15
| 对角线 | 100% | 10 | [0,3] | 对角线 | 10 | 10
| 玻璃厚度 | 100% | 5 | [0,0] | 玻璃厚度 | 5 | 5
铝合金门窗（或塑钢窗）合计 | 100% |  |  |  |  | 105 | 105
材料检查 | 钢筋 | 100% | 15 | [0,0] | 实测值 | 15 | 15
| 防水卷材 | 100% | 15 | [0,0] | 实测值 | 15 | 15
| 管材（给水和排水） | 100% | 30 | [0,0] | 管径实测值 | 15 | 15
| 地产名称 |  |  | [0,0] | 壁厚实测值 | 15 | 15
材料检查合计 | 100% |  |  |  |  | 60 | 60
防水工程 | 卫生间涂膜厚度 | 100% | 18 | [0,0] | 卫生间涂膜厚度 | 18 | 18
防水工程合计 | 100% |  |  |  |  | 18 | 18
外墙石材 | 外立面石材接缝高低差 | 100% | 12 | [0,1] | 外立面石材接缝高低差 | 12 | 12
| 外立面石材表面平整度 | 100% | 12 | [0,2] | 光面外立面石材表面平整度 | 12 | 12
外墙石材合计 | 100% |  |  |  |  | 24 | 24
实测总分 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
备注：楼板厚度实行倒扣分机制，合格率低于80倒扣实测总分1分、低于75倒扣实测总分2分、低于70倒扣实测总分3分

## 样表 (hidden)
实测实量得分率 |  |  | 100% |  |  | 应得分 | 扣分 | 合格率
质量风险得分率 |  |  | 100% |  | 总包单位 | 305 | 0 | 100%
标段综合得分率 |  |  | 100% |  | 精装单位 | 14 | 0 | 100%
[5 empty] | 门窗单位 | 48 | 0 | 100%
地产名称 |  | 项目名称 |  | 标段名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 抽选测区 | 抽选测区 | 抽选测区 |  | 实际测区 | 实际测区 | 实际测区 |  | 过程检查-住宅项目质量风险 | [15 empty] | 华润置地质量风险一、二类问题扣分
检查时间 |  | 项目负责人 |  | 项目负责人电话 |  |  |  | 监理单位名称 | 监理单位名称 | 监理单位名称 |  | 监理单位负责人 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人 |  | 监理单位负责人联系电话 | 监理单位负责人联系电话 | 监理单位负责人联系电话 |  | 地区公司： 项目： 标段： 测区： | [15 empty] | 问题性质 | 问题类型 | 一类问题列举 | 备注 | 涉及数量
总包单位 |  | 总包单位负责人 |  | 总包单位负责人联系电话 |  |  |  | 参评面积 | 参评面积 | 参评面积 |  | 检查人员1 | 评估人员1 | 评估人员1 | [5 empty] | 总包单位： 监理单位： 检查人员： 检查日期： | [15 empty] | 一类问题 | 实测 | 1、板厚楼板负偏差50%以上（实测15块板有8块及以上不合格且为负偏差） 2、实测合格率低于85分及以下，空鼓、开裂合格率低于50%及以下，净高合格率低于50%及以上
检查项目 | 检查内容 | 合格率 | 检测点 | 评判标准 |  | 总点数 | 合格点数 | 检测情况 | [11 empty] | A、基本原则：会议室随机抽选楼栋 B、具体内容：根据不同业态及项目建筑面积，质量风险测区分别为：①25万平米以内：高层建筑3栋、小高层4栋；②每增加10万平米，涉及质量风险楼栋测区即增加1栋；多业态同时存在时根据面积比例进行分摊。地下室、所选楼栋内屋面、露台、外墙等为必选部位。质量风险只在所选楼栋检查（地下室不限定）； C、所抽选测区按主体、砌筑、抹灰、装修、门窗等分项工程每阶段检查5层（不足5层时全部检查），所选测区内满足参评条件的分项需全部检查； D、原则上每个检查分项都按照约定的检查介入/退出时间进行评分，如果现场尚不满足检查介入条件，但现场施工存在明显缺陷，则仍需进行评分。 | [16 empty] | 结构安全 | 1、①结构板大面积龟裂（一跨度内横纵方向开裂条数横纵各大于3条及以上、每条长度大于300mm）【存在7处及以上，每块板算一处】 ②砼构件产生贯通裂缝（如裂缝贯通构件，地下室顶板普遍贯通性裂缝；墙、板裂缝长度>1.5m,柱裂缝长度>1/2柱周长等）【存在10处及以上】 ③结构后开洞截断主筋【存在5处及以上，如有设计变更，需提供签字盖章原件，且需有补强措施】 ④其他结构重大问题如梁浇筑未锚入支座、设置施工洞致使框柱漏设、混凝土明显松散等类似问题 ⑤结构柱、梁未一次浇筑成型，规范允许范围内不做为评判项 ⑥所有关于裂缝触碰一二类评判标准为：裂缝宽超过0.3mm 2、主筋数量未满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符【单个楼层存在7处及以上】，焊接及连接质量差【单个楼层存在10处及以上】 3、地库顶板底部无支撑过早上载或过量堆载、行走重车等，板底无可靠支撑措施。
混凝土结构工程 | 截面尺寸 | 100% | 20 | [-5,10] | 墙/柱截面尺寸 | 20 | 20 | [12 empty] | 检查大项 | 检查项 | 检查子项 | 检查时间 | 扣分标准 | [5 empty] | 扣分值 | 分项合格率 | 分项合计 | 风险程度（高、中、低） | 问题归属单位 |  |  | 防渗漏 | 1、外窗、屋面、卫生间、阳台防水施工后存在渗漏现象；【按质量风险扣分达到C档进行判断】 2、地下室渗漏达严重，止水钢板漏设或者设置不规范；【按质量风险扣分达到C档进行判断】 3、 导墙漏设达到3处及以上 【按质量风险扣分达到C档及以上进行判断】 4、外墙构造柱普遍穿砌体墙加固或成型质量差、漏设【按质量风险扣分达到C档进行判断】 |  | 4
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [18 empty] | 检查要点 | 检查项总分 | D级（12处及以上处缺陷） | C级（8-11处缺陷） | B级（5-7处缺陷） | A级（1-4处缺陷） | [7 empty] | 脱落风险 | 1、外墙保温粘贴面积、锚钉数量未能满足规范及设计方案要求；【按质量风险扣分达到D档进行判断】 2、公区墙面瓷砖空鼓严重； 【按质量风险扣分达到C档进行判断】 3、外墙石材焊接质量差（固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上）【按质量风险扣分达到C档进行判断】
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 渗漏 | 地下室(地下室的防渗漏问题只在此分项中评分) | 地下防水施工前基层处理 | 现场防水施工已开始（包含基层处理）时开始检查。现场防水已完成时甩项。 | 防水施工前基层处理不到位，如结构缺陷未处理（钢筋头外露、铁钉未清理、孔洞未修补、模板拼缝错台，蜂窝、夹渣、露筋、漏浆、缺棱掉角等）、基层不干燥等。或防水施工后明显可见前期基层处理不到位 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位 |  |  | 违规强条 | 1、烟道卸载缺失或不符合要求；【12处及以上】 2、门窗固定普遍不合格 ； 【按质量风险扣分达到C档进行判断】 3、栏杆不满足规范要求（固定方案与设计不符，预埋板厚度不足、锚栓数量不足、焊接未满焊、高度及栏杆宽度不符合鬼要求） 【按质量风险扣分达到B档进行判断】 4、规范要求部位未使用安全玻璃 【存在大于5处即进行判断】
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 地下室防水施工质量（搭接） | 大面施工条件时开始检查，防水已隐蔽或不足20米时甩项 | 地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角）地下室底板、顶板、侧墙等部位水平和竖向防水搭接、R角均参与检查和评分，搭接长度不足或者R角施工质量差（强度不足、开裂、破损、不平滑等）、防水厚度不符合设计要求（切片），成膜质量不佳；防水施工质量较差（起口、破损、空鼓、搭接长度不足、收头处理质量较差） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | [7 empty] | 其他 | 1、抹灰强度严重不足 2、石膏抹灰气泡严重 3、综合分数低于合格线 4、高支模未进行专项论证或未编制专项施工方案，高支模存在严重倾覆、坍塌隐患。
| 表面平整度 | 100% | 60 | [0,8] | 墙表面平整度 | 60 | 60 | [14 empty] | ★地下防水区域砼裂缝处理（防水施工后） | 地下室防水施工完成后开始检查，地下室结构已隐蔽且无渗漏现象时甩项 | 地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏（防水施工前开裂，在结构安全里评分；若防水施工完成后出现渗漏痕迹，则结构安全和防水均评分；地下室裂缝渗漏不在防水构造上扣分）（增加为红星项，对C/D档进行倒扣分） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [6 empty] | 一类问题汇总 |  |  |  | 4
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 地下室是否按规范设穿墙套管；预埋质量；防水材料是否卷入50mm | 地下室墙柱开始合模不少于5面存在钢套管的侧墙或现场存在5处以上钢套管可检查时开始参评。后续挡墙外侧回填完成后或现场不足5处时甩项 | 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入50mm | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [6 empty] | 二类问题 | 实测 | 1、板厚合格率60%以下或楼板负偏差20%以上（实测15块板有3块及以上不合格且为负偏差） 2、顶板水平度合格率低于60%及以下或者2块及以上板偏差大于20mm,空鼓、开裂合格率低于60%及以下 3、净高合格率低于60%及以上
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头一次性切割到位 | 现场地下室侧墙柱开始合模、止水螺杆开始安装满足100道螺杆以上时开始参评。后续挡墙外侧回填或防水完成后甩项（外侧已隐蔽而内侧能看到螺杆的情况不评分） | 要求设置止水螺杆、止水环焊接到位、防腐到位，止水螺杆一次性切除到位（下道工序开始前须切割到位，增加破坏性检查），切除后螺杆头应低于墙面（端头处理检查外侧）破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查18处。 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [7 empty] | 结构安全 | 1、后浇带普遍提前拆除或后回顶（大于10跨及以上） 2、后开洞破坏严重（无设计变更）【按问题处数大于7处及以上或质量风险扣分达到C档进行判断】 3、①结构板大面积龟裂（一跨度内横纵方向开裂条数横纵各大于3条及以上、每条长度大于300mm）【存在4处及以上】 ②砼构件产生贯通裂缝（如裂缝贯通构件，地下室顶板普遍贯通性裂缝；墙、板裂缝长度>1.5m,柱裂缝长度>1/2柱周长等）【存在7处及以上】 ③结构后开洞截断主筋【存在2处及以上，如有设计变更，需提供签字盖章原件，且需有补强措施】 4、主筋数量未满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符【单个楼层存在4处及以上】，焊接及连接质量差【单个楼层存在7处及以上】
| 垂直度 | 100% | 60 | [0,10] | 墙/柱垂直度 | 60 | 60 | [14 empty] | 后浇带和施工缝止水钢板，止水措施（止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量 | 地下室不少于3处（较长的后浇带/施工缝可按每10米为一处）需要安装止水钢板的部位安装后开始参评。后浇带已浇筑、止水钢板已隐蔽完成或现场不足3处时甩项（仅剩下塔吊部位、吊料口部位不参评） | 止水钢板不交圈、破损、焊接、露出宽度、搭接长度不符合施工规范要求、遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足等；地下室止水钢板检查细则：下侧/背侧拍照10处，外露宽度尺量10处，如均无问题，按合格计，如有缺陷，各再增加10处（最多各20处）。 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [7 empty] | 渗漏风险 | 1、外窗、屋面、卫生间、阳台防水施工后存在渗漏现象；【按质量风险扣分达到B档进行判断】 2、地下室渗漏达严重，止水钢板漏设或者设置不规范；【按质量风险扣分达到B档进行判断】 3、导墙漏设达到3处及以上 【按质量风险扣分达到B档进行判断】 4、外墙构造柱普遍穿砌体墙加固或成型质量差、漏设【按质量风险扣分达到B档进行判断】
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 卫生间 | 沉箱式卫生间侧排地漏 | 卫生间排水管道安装3层且不少于30户时开始检查，现场已隐蔽或不足一层时甩项 | 沉箱式卫生间底部未设置侧排地漏（同层排水系统也需要有结构排水功能），或侧排地漏安装不正确；板排也可以，需关注安装标高 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% | [5 empty] | 脱落风险 | 1、外墙保温粘贴面积、锚钉数量未能满足规范及设计方案要求；【按质量风险扣分达到C档进行判断】 2、公区墙面瓷砖空鼓严重； 【按质量风险扣分达到B档进行判断】 3、外墙石材龙骨焊接质量差（固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上）【按质量风险扣分达到B档进行判断】
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 卫生间给水管穿设 | 卫生间给水管安装3层且不少于30户时开始检查，现场已隐蔽或不足一层时甩项 | 卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设（采暖地坪做法除外）。给水管走天花的情况从管道安装开始时进行评分 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 违规强条 | 1、烟道卸载缺失或不符合要求；【9处及以上】 2、门窗固定普遍不合格 ； 【按质量风险扣分达到B档进行判断】 3、栏杆不满足规范要求（固定方案与设计不符，预埋板厚度不足、锚栓数量不足、焊接未满焊、高度及栏杆宽度不符合要求） 【按质量风险扣分达到B档进行判断】 4、规范要求部位未使用安全玻璃 【存在即进行判断】
| 洞口尺寸 | 100% | 18 | [-10,10] | 高 | 9 | 9 | [13 empty] | 外墙封堵 | 外墙封堵质量合格 | 现场外墙孔洞封堵3层（脚手眼或工字钢洞口）处及以上时开始参评。内外墙抹灰已完成后或测区不足则甩项（对于爬架爬升后上次检查问题无法整改待吊篮安装后继续参评）。 | 螺杆洞、工字钢等洞口封堵工艺不合理、封堵质量差（如钢管未割除、孔洞未清理干净、铁丝穿模、砖块填塞等）破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查18处。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% | [5 empty] | 其他 | 1、工序未到达提前隐蔽或提前施工，工序倒置等情况（含规避迎检测区相关动作）（如砌筑未完成甩浆挂网、大面砌筑与顶砌间隔时间不足、后浇带提前浇筑无设计同意、未砌先抹灰等类似问题） 2、高支模存在倾覆、坍塌隐患，问题存在7处即以上
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 外窗窗台压顶 | 外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200 | 现场存在3层且不少于30户压顶浇筑完成、已拆模时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。结构优化的甩项，对于全砼外墙窗台下口开裂不在此处扣分，结构裂缝处扣分 | 无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足；贯穿性明显开裂 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 二类问题汇总 |  |  |  | 0
| 地产名称 |  |  |  | 宽 | 9 | 9 | [13 empty] | 砼导墙 | ★是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周边不低于150，露台、屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150） | 现场存在3层且不少于30户导墙浇筑完成时（可不包含外墙导墙）则参评。测区不足或抹灰已隐蔽时该项甩项。 | ★应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间、水暖井及其他有防水要求管井周边等），室内导墙高度为结构面以上150，屋面/露台等导墙为完成面以上150 外阳台有降板时靠近室内一侧砌体墙根部也需要设置反坎 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% |  |  |  | 0% | 一二类问题汇总 |  |  |  | 4
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [16 empty] | ★填土完成面以下部位，不应采用砌体挡土，应采用砼现浇结构挡土 | 地下室防水区域侧墙拆模全部完成时开始参评。后续挡墙外侧回填或防水完成、内侧抹灰或腻子施工完成后（已隐蔽）该项甩项，对于已扣分项目处理后不重复扣分，扣分以每一柱距为一个扣分点。 | ★填土完成面以下部位存在砌体挡土情况。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0%
| 顶板水平度 | 100% | 60 | [0,15]¦[0,20] | 顶板水平度 | 60 | 60 | [14 empty] | 导墙支模及浇筑质量 | 现场存在1层及以上导墙支模完成时则参评。测区不足或现场抹灰已隐蔽时该项甩项。 | 导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆、存在明显贯穿性开裂、导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）。只凿毛未封模时不评分 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 防水施工及构造 | 吊洞试验 | 吊洞完成3层且不少于30户时参评。测区不足或管道吊洞防水已施工时甩项。现场随机选取3处有水空间管道吊洞蓄水15分钟，1处渗水按A级风险扣分，2处渗水按B级风险扣分，3处渗水按C级风险扣分，4处渗水按D级风险扣分 | 吊洞位置采用砂浆进行围合，蓄水15分钟观察是否漏水。未做导墙前需对吊洞密实度进行检查、是否封堵密实，严禁采用铁丝调洞（无水厨房，要求在烟道周边30cm宽地面、20cm高墙面范围内涂刷JS防水加强层）。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 楼板厚度 | 100% | 18 | [-5,10] | 楼板厚度 | 18 | 18 | [14 empty] | 防水基层应收光，表面应平整，清理干净，砼缺陷应事前修补，防水施工前基层应干燥 | 现场防水施工已开始时开始参评。现场防水均已隐蔽时或测区不足则甩项。 | 砼板面未收光，表面未清理干净，砼缺陷未修补；基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | ☆防水施工是否合理 | 现场防水施工已开始时开始参评。现场防水未施工或防水已施工完成时甩项。（仅对门楼部位施工不参评） | ★砖砌体基层应先做底层灰找平再防水施工，再面层灰；防水材料与砼基层之间做了找平层（设置在结构面上的防水，防水基层不能做找平层。允许局部结构缺陷修补，如结构较差，需大面积修补时，应按方案要求采用刚性材料），以大区设计标准做法为准。 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | 0%
混凝土结构工程合计 | 100% |  |  |  |  | 236 | 236 | [14 empty] | ☆防水层施工后，不应出现渗漏 | 现场防水施工完成3层且不少于30户时开始参评（不含样板间）。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。（仅屋面防水完成，其他部位防水未施工时：需屋面防水施工完成楼栋数量50%以上参评，对于未满足参评条件出现渗漏直接参评扣分） | ★防水层施工后，出现渗漏（对防水施工完成户内进行蓄水试验，共蓄水15处，与屋面及抽选测区内渗漏数共同计算不合格点） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | [5 empty] | 0%
砌筑工程 | 表面平整度 | 100% | 30 | [0,8] | 平整度 | 30 | 30 | [14 empty] | 外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴） | 窗台、滴水线最终完成面完成3层且不少于30户后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。铝模或PC外墙预留滴水线在抹灰或者腻子施工3层且不少于30户开始参评（以最终完成面为介入条件） | 窗台向外找坡（坡度以满足设计要求为准，不能做平或倒坡），滴水线或鹰嘴设置符合规范要求。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 阴角R角施工、防水附加层 | 现场防水施工已开始时开始参评。现场防水未施工或防水已施工完成时甩项。（仅对门楼部位施工不参评） | 未施工R角、防水附加层未施工到位 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 垂直度 | 100% | 30 | [0,5] | 垂直度 | 30 | 30 | [14 empty] | 防水质量 | 防水施工3层且不少于30户后开始参评。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。 | 防水厚度不符合设计要求，成膜质量不佳；防水施工质量较差（起口、破损、空鼓、搭接长度不足、收头处理质量较差） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 屋面排水、檐口排水、变形缝 | 现场存在1个屋面及以上相应构造做法完成后开始参评。未完成前甩项。 | 屋面排水、檐口排水、变形缝未按图施工、或设计本身不合理、或不符合规范和使用要求 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 外门窗洞口尺寸 | 100% | 24 | [-10,10] | 高 | 12 | 12 | [14 empty] | 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管 | 现场存在1个屋面封顶或地库顶板浇筑完成时开始参评。测区不足或已隐蔽时该项甩项。（地下室钢套管参评） | 出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足（完成面以上150mm） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [16 empty] | 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆 | 现场墙柱混凝土支模1层时开始参评。隐蔽后或测区不足则甩项。 | 屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [16 empty] | 屋面、露台、天沟预留排水孔 | 现场存在1栋屋面已封顶时开始参评。现场管道已安装后甩项（已无法判断是否为预留）。 | 屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑 | ★未随屋面一次性浇筑 | 现场存在1栋屋面（含地下室车库）已封顶时开始参评。已隐蔽后甩项（已无法判断是否为一次性浇筑）。 | ★出屋面（含地下车库）烟风道、女儿墙泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇筑、浇筑高度需满足泛水高度以上150mm（屋面女儿墙、楼梯间周边未一次浇筑满足高度、防水区域内不合理设置施工洞） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  |  |  | 宽 | 12 | 12 | [14 empty] | 浇筑高度不足 | 现场存在1栋屋面（含地下室车库）已封顶时开始参评。已隐蔽后甩项（已无法判断浇筑高度）。（已一次性浇筑但高度不满足在此扣分） | 出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足（比完成面高出不少于150mm）（设计缺陷如有设计变更不扣分，以设计变更指令单为依据） | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [14 empty] | 空鼓/开裂 | 砼墙面管线暗埋 | 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损坏钢筋；挂网、抹灰前用细石砼灌实 | 现场砌筑管槽开槽完成3层且不少于30户时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。结构阶段明显未预埋管线可直接进行评分（墙面未压槽存在后开风险） | 砼墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋；抹灰前未将管槽灌实；抹灰后开槽 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 砂浆放置 | 楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆 | 现场正在砌筑、抹灰作业，有使用砂浆时进行评分。（石膏抹灰正常参评） | 楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 砌筑组砌方式 | 通缝（含门窗洞口补洞） | 现场砌筑完成3层且不少于30户（不含顶砌、二次结构）时则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。 | 出现竖向通缝 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 入户门洞口尺寸 | 100% | 20 | [-10,10] | 高 | 10 | 10 | [13 empty] | 过梁 | 过梁符合设计和规范要求 | 现场存在3层且不少于30户过梁浇筑完成、已拆模时开始参评，对于大于300mm电箱洞口上部（电箱预制件优化洞口大于300）过梁则砌筑完成1层及以上时参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。对于结构优化取消所有过梁的，该项甩项。 | 过梁入墙长度不足250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，未采用植筋及现浇的方式进行施工的 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 门垛砌筑质量 | 门垛砌筑应牢固 | 现场砌筑完成3层且不少于30户（不含顶砌、二次结构）时则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。 | 门垛存在开裂、不牢固的现象，小于10cm与结构接触部位门窗垛未现浇 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 宽 | 10 | 10 | [13 empty] | 补砌、补塞 | 内外墙补砌、补塞质量 | 现场砌筑完成3层且不少于30户时（必须包含顶砌或顶塞）则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。 | 一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 砌体墙面管线暗埋、后开槽 | 后开槽应机械开槽，严禁人工剔凿开槽；严禁水平开槽；挂网、抹灰前用细石砼灌实 | 现场砌筑管槽开槽存在3层且不少于30户在施工时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。 | 人工剔凿开槽；或水平开槽超过500（水平投影长度）；抹灰前未将管槽用细石砼灌实及存在抹灰后开槽且封堵不密实情况 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
砌筑工程合计 | 100% |  |  |  |  | 104 | 104 | [13 empty] | 抹灰基层处理 | 挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵、应修补结构缺陷、清理墙体表面杂物 | 现场墙面挂网、甩浆已施工完成1层及以上时或累计完成1层以上时开始参评（可分内、外墙）。如现场测区不足或抹灰已全部完成，现场均不存在基层胀模部位抹灰后剔凿现象时该项予以甩项。如抹灰已全部完成，但现场存在基层胀模部位抹灰后剔凿或需要进行后剔凿墙面的，该项进行扣分。 | 挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含1cm以上高低差用水泥砂浆填补） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100%
条板工程 | 表面平整度 | 100% | 30 | [0,3] | 表面平整度 | 30 | 30 | [13 empty] | 抹灰前墙面甩浆、挂网 | 抹灰前墙面应甩浆、外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固 | 现场墙面挂网已施工完成1层及以上时（或累计完成1层以上）开始参评。现场墙面挂网、甩浆已施工完成1层及以上时或累计完成1层以上时开始参评（可分内、外墙）。如现场测区不足或抹灰已全部完成，现场均不存在基层胀模部位抹灰后剔凿现象时该项予以甩项。如抹灰已全部完成，但现场存在基层胀模部位抹灰后剔凿或需要进行后剔凿墙面的，该项进行扣分。 | 抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差（粘结强度不足、密度严重不均匀（5cm*5cm范围内无挂浆）、机械喷浆不检查毛刺感）、不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm（合同明确丝径按合同评分），或宽度小于200mm，或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 条板补板 | 板材安装正确：门边板关注12cm范围内是否实心，门边板不能小于200mm，非门边板补板不能小于200mm | 现场条板安装3层且不少于30户（立板）及以上开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项 | 门边板非实心板或12cm范围内未灌实，门边板小于200mm，非门边板补板小于200mm | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 垂直度 | 100% | 30 | [0,3] | 垂直度 | 30 | 30 | [13 empty] | 条板塞缝 | 隔墙板底部缝隙按照图集要求使用干硬性水泥砂浆或细石混凝土进行封堵 | 现场条板安装1层（塞缝）及以上开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项 | 隔墙板底部未按图集要求进行塞缝处理（条板隔墙下端与楼地面结合处宜预留安装空隙，且预留空隙在40mm及以下的宜填入1：3水泥砂浆，40mm以上的宜填入干硬性细石混凝土，撤除木楔后的遗留空隙应采用相同强度等级的砂浆或细石混凝土填塞、捣实） | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 条板钢卡 | 与结构墙体连接隔墙板钢卡分布均匀，照图集要求进行排布，厚度要求不小于1.5mm | 现场条板安装3层且不少于30户（立板）及以上开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项 | 与结构板、梁结合位置钢卡间距大于600mm，与结构墙、柱结合位置钢卡间距大于1000mm，U型卡厚度小于1.5mm | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
条板工程合计 | 100% |  |  |  |  | 60 | 60 | [13 empty] | 条板开槽 | 当在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，隔墙的厚度不宜小于90mm，开槽长度不应大于条板宽度的1／2，严禁在墙体两侧同一部位开槽、开洞，错开应≥150mm；线管暗埋应避免骑板缝，切割洞口应居中布置且宽度应小于板宽的1/2。 | 现场管线开槽3层且不少于30户开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项 | 当在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，隔墙的厚度小于90mm，开槽长度大于条板宽度的1／2，在墙体两侧同一部位开槽、开洞，错开＜150mm；线管暗可齐缝不能骑缝，切割洞口大于板宽的1/2。（仅反映问题性质不反映问题数量，对于同户型问题进行合并批判） | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
设备安装 | 洁具 | 100% | 9 | [0,15] | 座便坑距偏差 | 9 | 9 | [13 empty] | 条板挂网 | 隔墙板经过验收再将板缝处粘贴网格布进行覆盖，板缝处灰浆饱满 | 现场挂网施工3层且不少于30户时参评，测区不足或已隐蔽时甩项处理 | 隔墙板板缝未按要求挂网 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 条板底盒、预留孔位置 | 严禁将电盒、过线盒、空调预留孔等设置在预制墙板板缝内 | 现场水电开槽3层且不少于30户开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项 | 电盒、过线盒、空调预留孔等设置在预制墙板板缝内(可齐缝布置，不能骑缝) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 电气安装 | 100% | 9 | [0,10] | 同一室内的底盒标高差 | 9 | 9 | [13 empty] | 抹灰质量 | 分层抹灰，超过35mm抹灰层间加抗裂钢丝网 | 现场存在抹灰施工作业时开始参评。现场抹灰施工已全部完成后则甩项。 | 未分层抹灰（分层间隔时间应在12h以上），超过35mm未加抗裂网 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝 | 现场存在5层及以上抹灰完成时开始参评。现场抹灰面已隐蔽时甩项 | 抹灰养护措施不合规；空鼓、开裂（反映问题性质，不反映数量），根据实测实量中空鼓和开裂两项合格率进行判定（空鼓，开裂两项任意一项合格率不足90%扣A， 不足80%扣B ，不足70%扣C ，不足60%扣D，如两项均触碰B档扣分条件直接升级为C档、两项均C档，升级为D档） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 空鼓开裂修补工艺 | 空鼓开裂应采用无齿锯切割，修补应规整 | 现场存在1层及以上抹灰整改空鼓/开裂时开始参评。毛坯交付项目二遍腻子施工即甩项，精装交付项目涂料施工即甩项。现场无整改作业甩项 | 修补不规整，未机械切割，产生开裂 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
设备安装合计 | 100% |  |  |  |  | 18 | 18 | [13 empty] | 瓷砖、石材空鼓 | 粘接牢固、不空鼓 | 现场最终完成面完成1层及以上或累计完成1层（不包含勾缝）时参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。该项检查户内和公区 | 墙地面是否空鼓（单块地砖允许局部边角空鼓，且每自然间或标准间空鼓不应超过总数的5%（块数）；墙砖只允许边角10mm距离范围内存在空鼓。） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% |  |  | 精装单位
抹灰工程 | 墙面表面平整度 | 100% | 45 | [0,4] | 墙面表面平整度 | 45 | 45 | [12 empty] | 观感质量 | 砼观感 | 砼构件不能夹渣、砼楼板浇筑后收面、砼构件不能出现孔洞、露筋 | 现场混凝土开始拆模即开始参评。现场结构隐蔽后甩项。精装修标段甩项 | 一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等）、砼板收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、砼构件出现孔洞、露筋、阴阳角应规整顺直（孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝、疏松面积不小于20cm2；修补砼缺陷开裂长度超过20mm ；错台超过15mm厚；胀模面积超过400cm2；拆模时破坏降板卫生间（一个卫生间算一处）、露台反坎、剪力墙阳角或梁；或破坏外立面现浇线条；棱角破坏、阳角砼缺陷用抹灰修补扣分尺寸标准：最大长度≥0.3m且最大宽度≥30mm ；砼板收面不佳，如有脚印、高低不平（凹痕达到5处及以上且每个凹痕最大深度不小于10mm；或出现一处凹痕面积大于400cm2且深度不小于10mm） ；孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝、疏松面积不小于20cm2；露筋不含定位筋（防水收头凹槽处露筋不计）） | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 组砌方式 | 内外墙砌筑观感 | 现场 砌筑完成3层且不少于30户（不包含顶砌和二次构件）时则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。 | 砌体墙出现明显透缝、灰缝不密实、瞎缝、断砖、缺棱掉角、混砌等（每面墙出现1处及以上断砖（断面不规则、非切割的砖为断砖），单块砖表面缺损总面积大于4c㎡；） | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 构造柱 | 内外墙构造柱支模时应设投料斗（高出构造柱顶50mm）、对拉螺杆 | 现场存在3层且不少于30户构造柱支模完成时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。内外墙大面抹灰完成的情况下，施工洞口、施工电梯口等零星工作面甩项。结构优化的甩项。(包含内外墙构造柱) | 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块；未伸到顶；成型质量差（如不密实、开裂、狗洞、露筋、柱头不密实等）；拉结筋数目、间距不符合规范要求、构造柱存在蜂窝、麻面、不合理批嵌修补现象等（二次结构允许局部修补，但修补后严禁空鼓、开裂） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100%
| 墙面垂直度 | 100% | 45 | [0,4] | 墙面垂直度 | 45 | 45 | [13 empty] | 抹灰墙面观感质量 | ★抹灰层应具备一定强度 | 现场抹灰完成3层且不少于30户时该项参评。现场抹灰面已隐蔽时甩项 | ★抹灰层大面积起砂，强度低，手指能抠起洞 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 内墙腻子 | 腻子观感 | 现场腻子完成3层且不少于30户时该项参评（二遍腻子参评）。一经介入不退出 | 1.腻子、面漆存在粉化、脱皮、剥落、开裂；2.因抹灰基层空鼓而切割；3.露底、漏网、污染；4.面漆存在污染。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 地坪观感质量 | 毛坯交付项目：地坪不起砂、裂缝；同房间地面平整、无明显色差（红星项） | 地坪施工完成3层且不少于30户（现场正在覆盖养护可不参评）时参评。现场地坪已隐蔽时甩项 | ★地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数）（有地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.5米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分；无地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.1米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分），修补须有合理方案，仅做表面处理判定为不合格 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 阴阳角方正 | 100% | 30 | [0,4] | 阴阳角方正 | 30 | 30 | [14 empty] | 精装修交付项目：地坪观感地坪不起砂、裂缝，同房间地面平整 | 地坪施工完成3层且不少于30户（现场正在覆盖养护可不参评）时参评。现场地坪已隐蔽时甩项 | 地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数）（有地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.5米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分；无地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.1米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分），修补须有合理方案，仅做表面处理判定为不合格 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 涂料 | 色差、分隔缝、污染、流坠、透底、掉粉、开裂 | 涂料（底涂）完成1层及以上（累计完成1层）时参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。开裂检查不局限于完成面。该项检查立面 | 分隔缝设置不合理、不顺直；存在不平整、色差、污染、流坠、透底、掉粉、开裂、破损等现象 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 户内门洞尺寸偏差 | 100% | 24 | [-10,10] | 高度 | 12 | 12 | [13 empty] | 瓷砖、文化石 | 瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛碱、污染、不能出现朝天缝 | 瓷砖、文化石完成1层及以上或累计完成1层（不含勾缝）时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查立面 | 瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 外墙石材 | 勾缝、是否泛碱、污染 | 外墙石材最终完成面完成1层及以上（累计完成1层）时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查立面 | 石材幕墙勾缝用胶错误、泛碱、色差、污染 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 石膏板吊顶、铝板吊顶安装 | 吊顶水平高差合规、无开裂；铝板吊顶安装平整，无色差、无接缝高低差，无翘曲离缝现象、板材无大小头现象 | 吊顶安装1层及以上时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查户内和公区 | 吊顶标高偏差超标、吊顶存在不平整、色差、开裂等现象；铝板吊顶安装不平整，存在色差现象、存在接缝高低差，存在翘曲离缝现象、板材有大小头现象 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% |  |  | 精装单位
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 瓷砖、石材 | 表面平整、无接缝高低差、无明显色差和返碱、坡度合理，无倒坡现象 | 瓷砖、石材完成1层及以上或累计完成1层（不包含勾缝）时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查户内和公区 | 是否存在明显接缝高低差、色差、返碱、对缝不齐、砖缝大小不一、勾缝不实、不清晰等，坡度不合理，存在倒坡现象 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  |  | 宽度 | 12 | 12 | [12 empty] | 成品保护 | 防水施工 | 地下防水施工和成品保护 | 现场防水施工开始后即开始参评，不区分面积大小。地下室防水已全部回填隐蔽完成或刚性保护层施工完成后甩项。 | 地下防水施工和成品保护不合规（包括施工过程中的成品保护）、防水存在破损 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [16 empty] | 屋面、露台防水成品保护 | 现场防水施工开始后即开始参评，不区分面积大小。防水已隐蔽、刚性保护层施工完成后甩项。（非正常工序施工按规避测区处理，仅对门楼部位施工不参评） | 屋面、露台防水成品保护不到位（包括施工过程中的成品保护）、防水存在破损 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [16 empty] | 室内防水成品保护 | 现场防水施工开始后即开始参评（不含样板间），不区分面积大小。现场防水已隐蔽时则甩项。（非正常工序施工按规避测区处理，仅对门楼部位施工不参评） | 室内防水成品保护不到位（包括施工过程中的成品保护）、防水存在破损 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  |  |  | 地产名称 | [15 empty] | 室内栏杆 | 成品保护到位 | 现场室内栏杆安装3层且不少于30户及以上开始参评，楼梯间、连廊安装5层及以上参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | 成品保护、防锈不到位；栏杆污染或划伤 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 户内门洞厚度 | 100% | 15 | [0,4] | 户内门洞厚度 | 15 | 15 | [13 empty] | 墙地砖 | 成品保护到位无污染和划伤、磕碰现象 | 现场墙地砖开始后即开始参评，不区分完成多少。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰、破损等现象 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% |  |  | 精装单位
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 结构安全 | 后浇带、悬臂构件支撑 | ※是否独立搭设、支撑是否提前拆除 | 现场存在即开始参评。如后浇带均已封闭浇筑完成或测区不足时则甩项。 | ★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除、后浇带提前封闭 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位 | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 砼留洞 | ※砼构件应按设计功能预留洞，不应后期钻凿洞 | 在任何阶段均参与检查 | ★砼构件未预留洞，后期钻凿开洞，屋面、露台、天沟未预留排水孔也须扣分（后开洞只要有设计变更即可 ） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 外墙窗内侧墙体厚度极差 | 100% | 20 | [0,4] | 外墙窗内侧墙体厚度极差 | 20 | 20 | [13 empty] | 地下室顶板 | 重载 | 顶板浇筑完成30天内进行评分，30天以后甩项，如地库顶板存在堆载可不甩项 | 地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂；无论何时地下室顶板堆载必须有卸荷措施，按方案执行。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 裂缝 | 砼构件产生裂缝 | 现场结构拆模完成2层及以上时参评。测区不足或结构已隐蔽则进行甩项。 | ★结构板、结构墙存在开裂或裂缝。（裂缝处理方案须经设计院签字盖章） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 破坏钢筋 | 不得破坏砼构件钢筋 | 在任何阶段均参与检查 | 破坏砼构件钢筋（如因设计变更引起的钢筋破坏不扣分） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 顶棚(吊顶)水平度 | 100% | 60 | [0,10]¦[0,15] | (精装交付）顶棚(吊顶)水平度 | 60 | 60 | [12 empty] | 违规、强条 | 安全性 | 窗台高度小于900的，应有防护栏杆，防护栏杆高度从可踏面起算不低于900 | 防护栏杆安装3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出。 | ★防护高度不满足要求 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位 | 0%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 临空栏杆玻璃应使用双钢化夹胶玻璃；雨棚和天窗玻璃应使用夹胶玻璃 | 玻璃栏杆玻璃安装3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出；雨棚或天窗存在即参评 | ★未按规范使用夹胶玻璃 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 临空栏杆高度：多层不小于1050，高层不小于1100。临空栏杆竖向构件内空尺寸：不大于110 | 栏杆安装完成3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出 | ★栏杆高度和竖向净空尺寸不符合规范 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  |  | [0,12]¦[0,15] | （毛坯交付）顶棚(吊顶)水平度 | [16 empty] | 幕墙、栏杆刚度满足规范要求（含材料符合度） | 幕墙、栏杆安装3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出 | ★刚度不满足规范要求（可现场手推玻璃或框架观察，再印证计算书和检测报告）（核对合同检查预埋板厚度、预埋栓数量、焊接质量等） | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 烟风道层间卸载、烟风道安装质量 | 烟风道壁厚；层间卸载数量是否足够、做法是否合理 | 现场烟道安装完成4层及以上时开始参评。现场烟道已隐蔽或烟道反坎已浇筑完成时（卸载部位已隐蔽）甩项。 | 烟风道壁厚不足；烟风道未按标准（国标或地标）卸载，且卸载层数超过3层；卸载做法不合理； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 安装上下对齐、非顶层在楼板位置对接 | 现场烟道安装完成4层及以上时开始参评。现场烟道已隐蔽时甩项。 | 上下未对齐、排气预留口安装倒置；不在楼板位置对接（顶层除外）；SOHO项目采用3米成品烟道时，可以在层间搭接，但要有可靠的加固措施（大于3米烟道加固措施需参照图集或设计图纸优化）。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 空鼓 | 100% | 45 | [0,0] | 空鼓 | 45 | 45 | [13 empty] | 线条 | 高于七层处的建筑外墙悬空装饰线条不应采用GRC材料，应采用苯板线条或现浇砼结构 | 7层及以上外墙装饰线条施工时参评，后续不退出。线条在结构阶段采用混凝土现浇的也需在外墙装饰阶段才参评 | ★高于七层处的建筑外墙悬空装饰线条采用了GRC材料 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作 | 外墙装饰线条施工时参评，后续不退出。 | 线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 保温 | 材料厚度、燃烧性能、粘贴面积、锚栓、托架 | 保温开始施工，批量材料进场时参评 | ★材料厚度、燃烧性能不合格、有效粘贴面积（可进行破坏性检查,以设计图纸为依据）、锚栓、托架不合格；破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查18处。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
| 裂缝 | 100% | 20 | [0,0] | 裂缝 | 20 | 20 | [14 empty] | 苯板保温有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架、收头、网格布包封和抗裂层 | 保温施工1层及以上或累计施工面积达1层以上时参评，测区不足或保温已隐蔽时甩项 | 收头不合理、拼缝、网格布包封及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
抹灰工程合计 | 100% |  |  |  |  | 304 | 304 | [13 empty] | 石材 | 石材材质及质量 | 外墙石材开始施工，批量材料进场时参评 | ★将大理石用于外墙干挂或未对干挂大理石采取加固措施，厚度不符合规范 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% |  |  |  | 0%
空间尺寸控制 | 开间/进深 | 100% | 18 | [-15,20] | 开间 | 9 | 9 | [14 empty] | 龙骨质量及固定、连接；焊点防锈处理、干挂时，压顶水平面石材应固定在龙骨上，禁止用砖垫石材 | 外墙石材龙骨安装1层及以上时参评，龙骨隐蔽后甩项 | 龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上，或采用砖垫石材等 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 门窗工程 | 门窗、五金 | 门窗成品保护到位，五金开启灵活 | 外窗安装完成3层且不少于30户及以上或累计安装完成（主框塞缝）3层且不少于30户后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | ★门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏、成品保护符合方案要求 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% | 100% |  | 门 窗 单 位 | 0%
| 地产名称 |  |  | [-15,20] | 进深 | 9 | 9 | [13 empty] | 玻璃 | 玻璃成品保护 | 现场玻璃开始安装后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | 1、玻璃应竖向存放，玻璃面与地面倾斜成70~80度，顶部应靠在牢固物体上，并应垫有软质隔离物。底部应用木方或其它软质材料垫离地面100mm以上。单层玻璃堆放不得超过20片，中空玻璃堆放不得超过15片。施工中玻璃平放时，只允许单层摆放，严禁上下叠加。不允许直接放置于地面上，底部垫不小于100mm的木方，木方距端头不大于300毫米，间距不大于1000毫米 2、玻璃存在破损、划伤、污染（涂料、砂浆等不易清理的污染）等现象 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 安全玻璃 | 现场安全玻璃安装3层且不少于30户开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | ★应使用安全玻璃的部位： （1）7层及以上外开窗； （2）底边距离最终装修面小于500的窗； （3）门扇玻璃； （4）单块面积大于1.5平米的玻璃； （5）幕墙玻璃 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 0%
| 净高 | 100% | 60 | [-20,20]¦[-30,30] | 净高 | 60 | 60 | 设计值： |  |  | 设计值： |  |  |  | 设计值： |  |  |  | 设计值： |  | 密封胶条 | 密封胶条安装质量 | 外窗窗扇安装完成3层且不少于30户开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | 密封胶条宜使用连续条，连接处应粘结到位，装配后的胶条应整齐均匀，无凸起，无破损 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 窗框组角 | 窗框组角、安装质量 | 外窗安装（主框安装）完成3层且不少于30户开始参评。测区不足或现场抹胶隐蔽后进行甩项。 | 窗框组角胶应在工厂组装时施工，不能在现场打胶 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 |  |  | 设计值： |  |  | 设计值： |  |  |  | 设计值： |  |  |  | 设计值： |  | 钢副框 | 钢副框安装 | 外窗副框安装完成3层且不少于30户开始参评。测区不足或已收口隐蔽则进行甩项。 | 钢副框转角焊接严密，除锈、防锈处理到位 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 外窗及窗框安装 | 外窗塞缝施工质量 | 外窗塞缝完成1层及以上或累计塞缝完成1层后开始参评。测区不足或已收口隐蔽则进行甩项。 | （1） 窗框与洞口间无缠绕保护膜，临时固定木楔需取出，安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求； （2） 发泡塞缝间隙符合方案要求，超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中；严禁固化后用刀片切割； （3）砂浆塞缝密实、无开裂。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 |  |  | 设计值： |  |  | 设计值： |  |  |  | 设计值： |  |  |  | 设计值： |  |  | 外窗试验 | 外窗塞缝完成1层及以上后开始参评。全阶段均需参评，退出条件截止到外墙打胶完成。随机抽取1层的3樘窗，1处渗水按A级风险扣分，2处渗水按B级风险扣分，3处渗水按C级风险扣分，4处渗水按D级风险扣分。 | 外窗塞缝部位在防水施工前进行淋水试验，5-10分钟后观察是否存在渗漏现象。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 窗框固定 | 外窗固定完成3层且不少于30户开始参评。测区不足或已隐蔽则进行甩项。 | 角部固定片距门窗洞口四个角距离（铝合金门窗不大于150mm，塑钢窗为150mm-200mm）；中间各固定片中心距离（铝合金门窗不大于500mm，塑钢窗不大于600mm）；以1.5mm厚的镀锌板裁制，采用金属膨胀螺栓或射钉固定，应根据预留混凝土块位置，按对称顺序安装，固定片安装应形成外低内高。（塑钢窗标准来源GB 50210-2001;铝合金门窗标准来源JGJ214-2010）、拉片单边固定需加密 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 方正性 | 100% | 12 | [0,10] | 控制线偏差 | 12 | 12 | [14 empty] | 外窗自身渗漏 | 外窗主框安装完成3层且不少于30户开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | 外窗直接采取现场拼装，无泄水孔或泄水孔不符合规范和设计要求（泄水孔需在工厂加工），泄水孔无防风帽，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 外窗防水 | 外窗防水施工1层及以上或累计1层后开始参评（不一定要多遍涂膜全部完成）。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。 | 外窗防水基层处理不到位，防水厚度不符合设计要求，成膜质量不佳 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
空间尺寸控制合计 | 100% |  |  |  |  | 90 | 90 | [13 empty] | 打胶 | 窗框打胶收口质量、玻璃打胶质量 | 外窗打胶完成1层及以上或累计完成1层后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | 胶体不顺直、开裂、起皮、色差、污染等。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
地坪 | 地面表面平整度 | 100% | 36 | [0,4] | 水泥砂浆面层 | 36 | 36 | [12 empty] | 钢筋工程 | 钢筋规格、数量 | ★受力主筋规格及数量 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。梁筋以箍筋开始绑扎检查 | ★梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100% | 100% |  | 总 包 单 位 | 0%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 非受力主筋规格及数量 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。箍筋以梁入模介入检查 | 梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符； | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  |  | [0,3] | 水泥砂浆面层精装修交付直铺木地板 | [15 empty] | 钢筋连接与锚固 | 钢筋连接与锚固 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。梁筋以箍筋开始绑扎检查 | 锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格； | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 梁、柱、墙钢筋垫块 | 梁、柱、墙钢筋垫块 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。梁以布料机架设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件；墙、柱以封模作为介入条件 | 梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触； | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  |  | [0,5] | 水泥混凝土面层 | [15 empty] | 竖向受力钢筋偏位 | 竖向受力钢筋偏位 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。现场能判断即介入（放线） | 柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于15mm | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 模板工程 | 木模 | 支撑立杆间距 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 支撑立杆间距大于施工方案规定值200mm以上； | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100% | 100%
| 地产名称 | 100% | 18 | [0,1] | 电梯厅、大堂石材面层地面 | 18 | 18 | [14 empty] | 支撑立杆落地 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 支撑立杆未落地；出现立杆搭接（斜屋面允许一次搭接，搭接长度范围内不少于三个卡扣），接头未错开； | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 | 100% | 18 | [0,2] | 电梯厅、大堂瓷砖面层地面 | 18 | 18 | [14 empty] | 扫地杆、水平杆、剪刀撑 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 扫地杆、水平杆、剪刀撑布置与方案和规范要求不符； | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地面水平度 | 100% | 45 | [0,10]¦[0,15] | 地面水平度 | 45 | 45 | [14 empty] | 支撑立杆自由端及顶托 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 支撑立杆自由端长度超出规范要求；顶托伸出长度大于300mm或顶托歪斜；支撑立杆自由端晃动； | 3 | 4 | 3 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 墙、柱、梁、降板侧撑固定 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 墙、柱抱箍或对拉螺杆道数少于方案要求，或墙、柱、梁、降板侧撑不稳固； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 板底支撑 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 板底主、次楞间距超过施工方案要求100mm以上；主、次楞未伸到头，差300mm以上； | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
地坪合计 | 100% |  |  |  |  | 117 | 117 | [14 empty] | ★内外架混搭 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件 | 存在内外架混搭、内外架刚性连接，且造成传递外架竖向受力；（扣分标准一处A档、两处B档、三处C档、4处及以上D档） | 3 | 4 | 3 | 2 | 1
涂饰工程 | 墙面表面平整度（腻子未打磨） | 100% | 45 | [0,4] | 墙面表面平整度（腻子未打磨） | 45 | 45 | [13 empty] | 铝模 | 铝模板安装质量 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查。（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件） | 铝模板变形导致拼缝不严密，缝隙大于等于4mm未进行处理；柱、墙、梁、板砼标号不同时，未加设钢丝网；柱脚墙脚未设置防漏浆措施或设置不到位，铝模板拼缝有明显错台情况的；铝模板加强肋脱落变形。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 铝模板支撑体系 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查 | 立杆：立杆未同步搭设，立杆数量不满足方案要求，应设未设（以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件）； 立杆悬空或者稳定性差松动，立杆下方有垫块，立杆垂直度偏差超过5cm（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）。 斜撑：斜撑数量不满足方案要求；斜撑位置未进行固化与线管位置冲突（现场应标示出线管位置，在铝模板或地面上均可），斜撑强度不足有松动（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 铝模竖向构件及梁、板加固 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查。 | 竖向构件加固：竖向构件抱箍数量、间距与方案不符，超出方案200mm；抱箍节点未按照方案施工或加固不牢有松动、抱箍接头位置无加强措施；一次浇筑的构造柱节点未按照设计要求施工（以板筋开始绑扎为介入条件） 梁、板加固：梁对拉螺杆及抱箍数量与方案不符，加固不牢，未加设专用垫片。悬挑板边模和盖板加固不到位，底部支撑未按照方案搭设或数量不足（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 墙面立面垂直度（腻子未打磨） | 100% | 45 | [0,4] | 墙面立面垂直度（腻子未打磨） | 45 | 45 | [14 empty] | 铝模板拼接位置的拼接连接 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查 | 墙柱梁铝模板的拼接：铝模板拼接处的插销数量不符合方案要求，每条边的插销数量不少于2个，转角处两个边必须连续设置（以板筋开始绑扎为介入条件） 楼梯及有盖板的挑板：楼梯的支撑严格按照方案搭设，进料口和排气口设置位置合理，方便施工（以封模为介入条件） 楼板铝模板拼接：楼板拼膜的插销数量不符合方案要求，每条边的插销数量不少于2个，转角处两个边必须连续设置（以板筋开始绑扎为介入条件）； 楼板与梁位置的转角铝连接不满足方案要求，导致拆模困难（以封模为介入条件）。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [16 empty] | 铝模板安装节点施工质量 | 介入过程检查开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查。（以板筋开始绑扎为介入条件） | 后拆件与铝模板或支撑楼板的横梁连接：梁后拆件与铝模板的连接必须保证不少于8个插销，楼板后拆件与横梁连接不少于2个插销，插销安装应牢固不得松动（需至少满足铝膜深化插销数） 支撑梁与楼板铝模板和墙柱铝模板的连接：每块铝模板与支撑梁不少于2个插销连接，支撑梁必须与墙柱铝模板连接 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 高支模 | ★高支模施工质量 | 介入条件为模板支模完成，开始下一道工序施工（钢筋绑扎及水电预埋等工序），退出条件为高支模拆模完成 | 超过规范要求需进行专家论证或编制专项方案未编制（最严重项进行扣分），未按方案进行施工、立杆不满足方案要求，搭接不符合要求、内外架混搭、顶托超长等（高支模施工部位问题只在此项进行扣分） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100%
| 阴阳角方正（腻子未打磨） | 100% | 30 | [0,4] | 阴阳角方正（腻子未打磨） | 30 | 30 | [12 empty] | 业主敏感点 | 地下室防水施工质量 | 地下室防水施工质量 | 防水施工开始参评。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。 | 防水厚度不符合设计要求，成膜质量不佳；防水施工质量较差（起口、破损、空鼓、搭接长度不足、收头处理质量较差） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 |  | 100% | 100%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [15 empty] | 空调洞、燃气排烟洞坡度 | 空调洞、燃气排烟洞坡度 | 空调孔预留（砌筑、结构均可）3层及以上或累计预留3层后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项 | 外墙孔洞淋水存在倒灌，外墙淋水测试10处，如均无问题，按合格计，如有缺陷，再增加10处（最多检查20处），（淋水无法实现时采用玻璃球、对于坡度存在问题可采用重开处理，需经设计同意）。 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1
| 墙面表面平整度（腻子） | 100% | 45 | [0,3] | 墙面表面平整度（腻子） | 45 | 45 | [13 empty] | 抹灰完成后，外墙渗漏 | 抹灰完成后，外墙渗漏 | 外墙抹灰（内外侧均完成）完成3层且不少于30户及以上或累计完成3层且不少于30户后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。 | ★抹灰完成后，外墙渗漏 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [19 empty] | 408 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | 综合得分 | [14 empty] | 100%
| 墙面立面垂直度（腻子） | 100% | 45 | [0,3] | 墙面立面垂直度（腻子） | 45 | 45 | [12 empty] | 1、对本次现场检查结果无异议； 2、现场检查无漏项； 甲方项目负责人： 监理负责人： 总包负责人：
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称 | [14 empty] | ★红星项倒扣分不用手动填写，公式已优化成自动倒扣分
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 阴阳角方正（腻子） | 100% | 30 | [0,3] | 阴阳角方正（腻子） | 30 | 30
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 顶棚(吊顶)水平度 | 100% | 60 | [0,10]¦[0,15] | (精装交付）顶棚(吊顶)水平度 | 60 | 60
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  |  | [0,12]¦[0,15] | （毛坯交付）顶棚(吊顶)水平度
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  |  | 地产名称 | 地产名称
| 空鼓 | 100% | 45 | [0,0] | 空鼓 | 45 | 45
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 地产名称 |  | 地产名称 | 地产名称 | 地产名称
| 裂缝 | 100% | 20 | [0,0] | 裂缝 | 20 | 20
涂饰工程合计 | 100% |  |  |  |  | 365 | 365
铝合金门窗（或塑钢窗） | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗 | 100% | 15 | [0,0.3] | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗）(不检查玻璃压线位置。) | 15 | 15
| 相同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗) | 100% | 15 | [0,0.3] | 相同截面型材拼缝高低差(不检查玻璃压线位置。) | 15 | 15
| 不同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗) | 100% | 15 | [0,0.5] | 不同截面型材拼缝高低差(铝合金门窗)(不检查玻璃压线位置。) | 15 | 15
| 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | 100% | 15 | [0,0.3] | 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 | 15 | 15
| 窗框正面垂直度 | 100% | 15 | [0,2.5] | 窗框正面垂直度 | 15 | 15
| 铝型材壁厚 | 100% | 15 | [0,0] | 铝型材壁厚 | 15 | 15
| 对角线 | 100% | 10 | [0,3] | 对角线 | 10 | 10
| 玻璃厚度 | 100% | 5 | [0,0] | 玻璃厚度 | 5 | 5
铝合金门窗（或塑钢窗）合计 | 100% |  |  |  |  | 105 | 105
材料检查 | 钢筋 | 100% | 15 | [0,0] | 实测值 | 15 | 15
| 防水卷材 | 100% | 15 | [0,0] | 实测值 | 15 | 15
| 管材（给水和排水） | 100% | 30 | [0,0] | 管径实测值 | 15 | 15
| 地产名称 |  |  | [0,0] | 壁厚实测值 | 15 | 15
材料检查合计 | 100% |  |  |  |  | 60 | 60
防水工程 | 卫生间涂膜厚度 | 100% | 18 | [0,0] | 卫生间涂膜厚度 | 18 | 18
防水工程合计 | 100% |  |  |  |  | 18 | 18
外墙石材 | 外立面石材接缝高低差 | 100% | 12 | [0,1] | 外立面石材接缝高低差 | 12 | 12
| 外立面石材表面平整度 | 100% | 12 | [0,2] | 光面外立面石材表面平整度 | 12 | 12
外墙石材合计 | 100% |  |  |  |  | 24 | 24
实测总分 | 100% |  |  |  |  | 1501 | 1501
备注：楼板厚度实行倒扣分机制，合格率低于80倒扣实测总分1分、低于75倒扣实测总分2分、低于70倒扣实测总分3分