广晟财富商业广场购物中心装饰装修

EPC工程总承包合同

项目名称：广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC

工程总承包

发 包 人：广州市万舜投资管理有限公司

承包人（主）：

承包人（成）：

合同编号：

目   录

第一部分  合同协议书	5

一、工程概况	5

二、工程内容与承包范围	5

三、合同工期	9

四、质量标准	9

五、承包人职责分工	10

六、合同价款	10

七、组成合同的文件	12

八、发包人承诺	12

九、承包人承诺	13

十、 特别条款	13

十一、合同生效及其他	13

第二部分  通用条款	15

第一条、词语定义及合同文件	15

第二条、双方一般权利和义务	18

第三条、施工组织设计和工期	21

第四条、质量与检验	23

第五条、安全施工	25

第六条、合同价款与支付	25

第七条、材料设备供应	27

第八条、工程变更	28

第九条、竣工验收与结算	29

第十条、违约、索赔和争议	31

第十一条、其它	33

第三部分  专用条款	37

第一节  设  计	37

第一条、依据	37

第二条、项目设计规模、阶段、内容及投资估算	37

第三条、发包人应向设计承包人提交的有关资料及文件	39

第四条、交付设计资料及文件	39

第五条、设计费金额及支付方式	39

第六条、 双方的权利与义务	41

第七条、违约责任：	43

第八条、设计投资控制	44

第九条、设计质量的组织保证与人员管理制度	46

第十条、设计质量控制	47

第十一条、建筑材料和设备的选用	48

第十二条、进度计划	48

第十三条、进度控制的要求和办法	48

第十四条、关键点控制	49

第十五条、设计为用户服务，为工程服务	49

第十六条、设计服务	49

第十七条、保密及知识产权	50

第十八条、法律适用及争议解决	51

第十九条、不可抗力	51

第二十条、合同终止	51

第二十一条、其它	51

第二节   施  工	53

第一条、词语定义及合同文件	53

第二条、双方一般权利和义务	53

第三条、施工组织设计和工期	58

第四条、质量与验收	61

第五条、安全施工	62

第六条、合同价款与支付	65

第七条、材料设备供应	72

第八条、工程变更	74

第九条、竣工验收与结算	76

第十条、违约、索赔和争议	80

第十一条、其它	86

附件一：联合体履约承诺书	93

附件二：材料设备供货承诺书	95

附件三：工程质量保修书	96

附件四：工程建设项目廉政协议书	100

附件五：工程施工安全生产管理协议	105

附件六：履约保函	107

附件七：投入项目施工管理及技术管理人员架构表	108

附件八：购物中心装饰装修EPC工程总承包招标技术要求	109

附件九：材料设备品牌表	124

附件十：商铺交付标准	126

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：广州市万舜投资管理有限公司

承包人（全称）：                        （联合体主办方）

承包人（全称）：                        （联合体成员）

本工程承包人由      与       组成承包人联合体（在合同协议书中统称为“承包人”），联合体对整个合同的履行承担责任，联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中      为承包人联合体主办方（牵头人），             为联合体成员。如承包人为一家单位，非联合体中标，则由该中标单位享有并承担本合同设计、施工承包人的全部权利、义务。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程设计施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包（以下简称购物中心EPC工程总承包）。

工程地点：广州市番禺区南村镇汉溪大道东386号广晟万博城。

项目概况：本项目位于广州市番禺区南村镇万博商圈，购物中心建筑面积为【65995.0606】平方米，地上8层，地下2层，其配套包括购物中心指定车位（负四层机动车位392个，负二层机械车位293个）。

工程立项批准文号： 2410-440113-04-01-968118。

资金来源：企业自筹。

- 二、工程内容与承包范围

2.1设计部分

2.1.1设计范围及内容（包含但不限于以下内容）：

包含设计各阶段【方案阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查、设计变更（含造价分析）、现场驻场技术指导、服务及竣工图审核盖章等】的各项工作，具体详见专用条款及招标技术要求。

2.3施工部分

2.3.1施工范围：包括施工阶段【施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验检测（除第三方见证检测送检外）、审查、备案等时间】等各项工作。具体施工范围包括但不限于：

（1）购物中心：地下室至八层商业区域中庭及商业通道区域天地墙；商场商业通道至公共卫生间、电梯厅、疏散楼梯等疏散通道区域；公共卫生间、电梯前厅、手扶电梯厅（包括商业街2#首层手扶梯厅）、楼梯前厅，消防电梯前厅，清洗间、工具间、设备房、管井、后勤通道等的商场配套功能用房；空中连廊；下沉广场区域及周边天花、墙身及地面；商铺间隔墙、商场监控机房、地下室通往天河城临时通道；

（2）电梯轿厢及手扶电梯：购物中心垂直客梯，施工内容包括电梯内部轿厢的天花、地面和墙面、照明以及电梯厅门；手扶电梯，施工内容包括室内手扶电梯的天花、侧面栏板，室外手扶电梯的天花、侧面栏板和顶棚；

（3）景观：购物中心周边景观区域内（包括首层景观、各下沉广场及周边等）结构、园建、绿化、机电等改造施工，广场大钢构升级改造施工；

（4）标识导视、广告灯箱：购物中心装修区域内（包含地下商场、下沉广场、地下室到南村万博地铁站临时通道等）、整体室内（包括电梯轿厢）、室外的标识、标牌、指引系统设计（包括地下车库）、广告灯箱、广告围挡、广告等施工；

（5）LED屏：购物中心装修区域内（包含室内中庭、L3-L4中庭、下沉广场等）增加LED屏幕等施工；

（6）外墙照明工程改造施工；

（7）机电工程（含消防、暖通、电气、给排水、智能化等）：工程范围内所有配套机电工程设备采购及施工，包括商铺内消防、暖通、电气、给排水、智能化等改造达到商铺交付标准，同时需充分考虑与原有系统的兼容性；

（8）软装：购物中心装修区域内（包含商场、室外园林景观、下沉广场区域等）的天花、墙面、地面的包括但不限于固定或者可移动的家具、装饰画、雕塑、摆设、垃圾桶等施工。

上述第（8）项可由发包人指定分包。

指定分包工程的分包人由发包人自行组织招标、定标，承包人予以配合（承包人可参与投标），承包人不能以此为由向发包人索赔。定标后由发包人、承包人及分包人签署三方合同。承包人不得收取总包配合费。

2.3.2施工内容

按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包施工图预算编制、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理、包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、包编制竣工图、包竣工资料盖章等。具体以发包人确认的施工图、经审定的施工图预算内容为准。

本工程为广晟财富商业广场购物中心公共区域的装修及配套工程。承包人负责向政府主管部门办理此工程的一切报建、验收手续及进行相关协调工作（包括但不限于施工图审查、规划报建、消防报建、联合验收、开业前消防检查等）。负责原设备的查验及维修；负责所有装修及配套工程范围内的材料送样、组织材料厂家及项目考察、材料采购、材料加工、材料运输吊装（包括二次转运）、材料仓储、材料保护、所有施工机械及设备、管线深化布置、施工图深化、施工措施、安全措施、运输吊装措施及施工成品保护、已完工程设备设施保护、施工垃圾清运、施工完成后的开荒保洁（达到发包人开荒验收标准）；满足本项目安全管理及现场施工管理要求，满足本项目发包人和监理单位的各项管理要求。按发包人所提供或确认的招标文件、工程量清单、施工蓝图、设计变更以及经发包人审批的深化图纸所包含的拆除、砌筑、加固、消防、空调暖通、电气、给排水、智能化、装修和改造等施工内容，包括但不限于：

（1）工程范围内所有工程的测量、放线、脚手架、运输设备设施等施工措施；

（2）对原主体结构梁、柱、板和剪力墙等的打凿、增补、加固等；

（3）对原有墙体（包括轻钢龙骨隔墙和加气混凝土砖墙等）的拆除、打凿、填塞、修复、清运，新增商铺间隔墙体砌筑、抹灰及满足其他专业安装的打凿、填塞、修复等；

（4）与其它已完成专业交界处收口处理，包括但不限于幕墙、结构、建筑、景观、给排水、机电等；

（5）所有工程材料的采购、加工制作及安装等工程；

（6）所有工程材料检测；

（7）所有工程材料运输、吊装、存储、防盗、保护；

（8）施工运输使用的货梯的内部保护、电梯门保护及电梯门槛保护；

（9）施工过程中安全防护、消防器材、消防安全及施工用电安全等；

（10）水电：完成工程范围内所有给排水系统、电气系统等新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验、调试、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作等，满足商铺交付标准；

（11）消防：完成工程范围内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、漏电火灾报警系统、消防通信系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、防火卷帘及控制系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示标志系统、防排烟系统等新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验（含第三方检测）、调试、报审工作、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作、营业前的消防安全检查等，满足商铺交付标准；

（12）暖通：完成工程范围内所有空调系统、通风系统、厨房排油烟系统等新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验、调试、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作等，满足商铺交付标准；

（13）智能化：完成工程范围内所有智能化系统，手机信号覆盖及光纤入户系统新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验、调试、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作等，满足商铺交付标准；

（14）电梯：完成工程范围内所有电梯（垂梯和扶梯）的电梯内外装修材料的采购、加工制作及安装等工程，电梯外呼、按钮、指示灯、消防电梯操作盒等开孔及安装施工，以及可能发生的电梯变更（包括但不限于数量增减、停层及方向调整等）所产生的拆装、改造等施工，和上述施工内容所有相关的墙体洞口打凿、填塞、修补和封堵的施工，电梯开通涉及到的检验检测、通过政府部门验收合格并取得《电梯使用标志》和《电梯使用登记证》；

（15）标识导视、广告灯箱、LED屏等供应、安装及调试；

（16）大钢构升级改造、外墙照明工程改造、园林景观升级改造等施工；

（17）施工完成后进行开荒清洁工作，需满足发包人要求；

（18）施工成品的保护，出现施工成品破坏后负责材料后补和饰面修补施工；

（19）承担施工过程中的产生的水电费用，以及为满足施工用水用电所安装的设备设施、电线电缆、水管、连接安装措施等；

（20）负责工程范围内各专业材料、设备的检验检测及各类专项检测工作、通过政府相关部门验收合格并取得合格证明、营业前的消防安全检查等所产生的一切费用。

凡施工图纸载明的、或隐含的、或按照施工惯例应当完成的工作都是承包人的工作内容，以及其他于图纸显示或规范说明范围内的工程内容。

- 三、合同工期

3.1设计施工总工期为273个日历天，自送达本项目中标通知书之日起计。

3.2主要节点工期：

3.2.1设计关键节点工期要求：

（1）完成方案设计：2025年  月   日（自送达本项目中标通知书之日起15个日历天内完成）；

（2）完成初步设计： 2025年  月  日（自送达本项目中标通知书之日起30个日历天内完成）；

（3）完成施工图设计（通过施工图设计审查）：2025年  月  日（自送达本项目中标通知书之日起60个日历天内完成）。

3.2.2施工关键节点工期：

| 序号 | 节点名称 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取得施工许可证 | 2025年 月 日 | 自送达本项目中标通知书之日起64个日历天内完成 |
| 2 | 影院区域移交 | 2025年 月 日 | 自送达本项目中标通知书之日起132个日历天内完成 |
| 3 | 移交商户装修 | 2025年 月 日 | 自送达本项目中标通知书之日起182个日历天内完成 |
| 4 | 通过联合验收 | 2025年 月 日 | 自送达本项目中标通知书之日起268个日历天内完成 |
| 5 | 通过开业前消防检查 | 2025年 月 日 | 自送达本项目中标通知书之日起273个日历天内完成 |

- 四、质量标准

设计要求： 符合《民用建筑设计质量评定标准》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规范》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规、规章和行业相关规范技术标准等要求。

施工要求：承包人须严格按现行建筑设计及施工验收有关规范、标准的要求及设计图纸、技术资料进行施工，必须执行以下规范和行业标准，包括但不限于：《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2021）；《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》（DBJ01-27-2003）；《建筑材料不燃性试验方法》（GB/T5464-2010）；《防火门》（GB12955-2008）等其他国家、地方及行业规范、标准。在施工期间如国家颁布了最新标准，则以最新标准中的规定和要求为准。

施工质量标准：合格，达到国家、地区及行业合格标准（必须满足国家相关标准，当国家标准、地方标准及行业标准不一致时，按较高标准执行），与设计图纸及合同要求一致，符合招标技术要求。

设计质量标准：  按照第三部分专用条款第一节约定执行。

安全文明施工目标：（1）杜绝死亡、火灾、交通、设备等重大事故，实现人身因工伤死亡“零”目标；（2）现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工操作规范，保持现场和生活区环境卫生，做到工完、料净、场地清。承包人需按中华人民共和国《广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地评选办法(2017年修订)》的相关要求编制绿色施工方案经发包人批准后施工。

- 五、承包人职责分工

有限公司为承包人联合体主办方，主要负责本工程的施工及合同实施过程中的主办和组织协调工作（在第三部分专用条款第二节简称“施工承包人”）；

有限公司 主要负责本工程的设计工作（在第三部分专用条款第一节简称“设计承包人”）。

联合体主办方和成员共同与发包人签订本合同，联合体各方为本合同履行承担不可撤销的连带担保责任。

联合体协议书经发包人确认后作为合同附件（详见附件一）在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体主办方（牵头人）负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 六、合同价款

合同总价暂定为人民币    元（小写：¥     元）

其中：设计费为人民币    元（小写：¥     元）（固定总价）；

工程费暂定价为人民币       元（小写：¥     元）【内含（软装部分）为人民币肆佰万元整（小写：¥4000000.00元）】，工程费中标下浮率为     ；

暂列金为人民币    元（小写：¥     元）。

承包人向发包人报送不高于工程费中标价    元（不含设计费、暂列金）的施工图预算，经发包人审核确认后的施工图预算金额代替工程费暂定价，实行固定总价包干，双方签署补充协议，作为工程费结算的依据。

本合同总价包含但不限于设计费（含节能绿建等施工图审查费用、深化设计费用、设计变更费用等）、各类报建审查费用（含专家费、会务费等其它杂费）、施工费、建安费用、工程保险费、风险费用、自检费（检测试验）、施工扬尘排污费、施工临时用水用电费，场内外运输费、装卸费、垃圾清运费、安装调试费、成品保护费、赶工费、施工围蔽费、看样定板费用（含打板费）、原结构及墙体的打凿、拆除、填塞及修复费、所有各项其他专业在所有装饰面上的开孔及开孔调整、修补、填塞和封堵费、承包范围内所有的填塞封堵收口费用（包括幕墙和园林景观交界等）、原设备的查验及维修费、商户铺内装修及软装配合管理费、验收费、第三方消防检测费、材料试验检验费（除第三方见证取样材料设备检验检测费）、测试费、取得政府相关验收文件所需的一切费用（如电梯检测费等）、电梯开梯费（含轿厢内部保护费）、开荒保洁费、工作返工或重复费用（其他单位造成的工作返工或重复费用由责任单位承担）、水电费、当地政府收取的其它费用，承包人因履行合同而须支付或承担的各项税款（包括增值税、印花税、所得税等其它各项税款及附加税金或费用）。

承包人须做好施工方面优化，控制工程投资，确保最终合同结算价不得超出合同总价

元。若合同结算价超出合同总价，发包人将按合同总价进行结算，不再支付超出部分金额。

承包人中的施工方自行编制或委托第三方造价咨询单位编制施工图预算及工程结算，所需费用已包含在合同总价中，不再另行支付。本项目实行全过程限额设计和施工，限额投资。工程变更需经过发包人审定后方可实施。

暂列金额是发包人为可能发生的工程变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，核算进度款和工程结算时，应按实际完成的情况进行计量和结算，剩余部分仍归发包人所有。

合同结算价款以发包人或发包人委托的第三方造价咨询单位审定为准。其中工程费部分，工程竣工验收后，合同双方在合同约定时间内以发包人审定的施工图预算为基础，依据合同、招标文件的相关约定办理结算并报发包人评审，结算金额以发包人审定为准。

合同执行期间或合同执行完毕，如遇审计部门调查审计，合同双方应积极配合，接受审计部门调查审计决定，并按审计处理意见执行。

本合同需缴纳合同印花税，承包人需在有关税务部门规定期限以及本合同结清费用前，代缴按规定属发包人缴纳的部分，代缴后发包人按代缴金额实报实销。承包人未能按规定期限代缴印花税而产生滞纳金的，滞纳金由承包人承担。

- 七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1)合同实施期间双方签订的补充或修正文件（如有）；

(2)	合同协议书；

(3)	合同专用条款；

(4)	合同附件；

(5)	中标通知书；

(6)	合同通用条款；

(7)	招标文件（含招标过程中发出的补遗、澄清文件）；

(8)	设计工作任务书（含经批准的设计文件、技术标准、规范等）；

(9)	投标文件（含评标期间经确认的澄清文件）；

(10)组成合同的其他文件；

(11)发包人针对本项目工程建设管理制度、规定；

(12)国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。

- 八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，并按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、承包人承诺

承包人（联合体全体成员）向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，并按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务；承包人同意对本合同所约定的义务及违约责任共同承担连带责任。合同实施过程中如发生联合体某成员不能履行合同等违约行为的，发包人有权要求联合体任一成员单位履行合同全部义务并将款项直接支付给履行合同义务的联合体成员。

- 特别条款

- 本项目如因发包人无法按期提供项目用地导致项目取消实施或工期延后较多，或因政府原因导致项目取消实施，或因发包人原因、政府原因导致本项目规模缩小或大幅调减工程量的，发包人均按承包人实际完成的工作量结算费用，不另行给予承包人任何补偿。

- 承包人应严格执行投资控制，施工图预算价不得高于设计概算中对应项目的工程费，设计概算中对应项目的	工程费不得高于工程费中标价（不含设计费、暂列金）。

- 3、本项目采取总投资控制原则，如因规划调整等原因导致部分项目调整，影响投资估算或概算时，除调整导致本合同主要内容重大变化或显著突破本合同总价的，不视为合同重大变更，承包人应根据发包人指令继续履行。

- 4、如因承包人欠付分包、材料供应商相关款项等原因引发第三方向发包人主张权利(包括但不限于发函、诉讼、仲裁)，由承包人负责向第三方解释并妥善解决。在承包人妥善解决相关纠纷前，发包人有权暂停支付承包人任何款项且不构成违约。同时，发包人为应对第三方造成的损失(包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费)由承包人赔偿。

- 5.承包人知悉并认可，发包人和施工承包人结算完成之前，双方存在的争议工程量应视为付款条件未达成，不属于发包人欠付工程款。

本特别条款约定内容如有与本合同其它约定内容不一致的，以本特别条款约定内容为准。

- 十一、合同生效及其他

1、本合同订立时间：     年    月   日

2、本合同订立地点：  广州市番禺区

3、任何通知、主张、要求、请求或其它联系均应采取书面形式方为有效。本合同约定的所有书面往来函件可专人送达，也可以通过特快专递、传真或e-mail方式送达下列指定的地址、传真机、邮箱和收件人。一方拒绝签收的，以送达下列地址为有效送达。

| 发包人： | 承包人（主办方）： | 承包人（联合体成员）： |
| --- | --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： | 通讯地址： |
| 收 件 人： | 收 件 人： | 收 件 人： |
| 电 话： | 电 话： | 电 话： |
| 邮箱： | 邮 箱： | 邮 箱： |

各方保证其在本合同中提供的单位名称、联系人、通讯地址、联系电话、证件号码等资料真实准确，保证各方能及时与其取得有效联系。上述资料如有变更，任何一方均须在变更后三个日历天内以书面形式通知对方并与对方电话确认。否则，应自行承担由此引起的全部法律责任和后果。

4、本合同未尽事宜，双方可另行约定并签订补充协议，有关补充协及双方认可的来往电子邮件、传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具同等法律效力。

5、本合同自双方所有成员法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

6、本合同一式   份，各方各持叁份，具有同等法律效力。

发包人：广州市万舜投资管理有限公司      承包人（主）：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表：                              签约代表：

日期：                                  日期：

承包人（成）：

法定代表人：

签约代表：

日期

- 第二部分  通用条款

- 第一条、词语定义及合同文件

- 1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1、通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程设计、施工的需要订立，通用于建设工程全过程的条款。

1.2、专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3、发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4、承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人；为联合体的单指联合体主办方，泛指联合体各成员。

1.5、项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6、设计单位（人）：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7、监理单位（人）：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应在工程监理资质等级证书的单位。

1.8、工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9、工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10、工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11、合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国广州区域内支付给承包人。

1.12、追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13、费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14、工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15、开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16、竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17、图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18、施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场所。

1.19、书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20、违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21、索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23、小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

1.24、工程费招标控制价：指在广州公共资源交易中心番禺区交易部公示的工程费招标控制价。

1.25、工程费中标下浮率：工程费中标下浮率＝（1﹣工程费总价中标价格÷工程费投标最高限价）×100%,上述工程费不含暂列金额。

- 2、合同文件及解释顺序

2.1、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如上述部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

（1）、广东省、广州市人民政府及广州番禺区人民政府关于本项目的有关文件；

（2）、标准、规范及有关技术文件

（3）、合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件；

（4）、合同条款；

（5）、中标通知书；

（6）、招标文件的问题澄清；

（7）、投标文件的问题澄清；

（8）、招标文件；

（9）、投标文件；

（10）、组成合同的其它文件。

（11）、图纸

（12）、工程量清单

（13）、工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2、当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

- 3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1、语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2、适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3、适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范和名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

- 4、图纸

4.1、发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2、承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3、承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

- 第二条、双方一般权利和义务

- 5、工程师

5.1、实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2、监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3、发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4、合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5、除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6、不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工现场履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款中写明。

- 6、工程师的委派和指令

6.1、工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其它人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2、工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3、工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其它义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4、如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

- 7、项目负责人

7.1、项目负责人的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2、承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3、项目负责人按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4、承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5、发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

- 8、发包人工作

8.1、发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准文件（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调管理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（9）发包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。

8.2、发包人未履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

- 9、承包人工作

9.1、承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）办理施工许可证及施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（10）承包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。

9.2、承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

- 第三条、施工组织设计和工期

- 10、进度计划

10.1、承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2、群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3、承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

- 11、开工及延期开工

11.1、承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

- 12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

- 13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延；

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其它情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

- 14、工程竣工

14.1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 第四条、质量与检验

- 15、工程质量

15.1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

- 16、检查和返工

16.1、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2、工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3、工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4、因工程师指令失误或其它非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

- 17、隐蔽工程和中间验收

17.1、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2、工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3、经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

- 18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

- 19、工程试车

19.1、双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2、设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3、工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4、设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5、双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6、投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

- 第五条、安全施工

- 20、安全施工与检查

20.1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

- 21、安全防护

21.1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

- 22、事故处理

22.1、发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- 第六条、合同价款与支付

- 23、合同价款及调整

23.1、招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2、合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3、可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其它因素。

23.4、承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

- 24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通告后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

- 25、工程量的确认

25.1、承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2、工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

- 26、工程款（进度款）支付

26.1、在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2、本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其它条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3、发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

26.4、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

- 第七条、材料设备供应

- 27、发包人供应材料设备

27.1、实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2、发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3、发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4、发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定。

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点：

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5、发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6、发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

- 28、承包人采购材料设备

28.1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4、工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5、承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6、由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

- 第八条、工程变更

- 29、工程设计变更

29.1、施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其它有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其它有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

- 30、其它变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其它实质性变更，由双方协商解决。

- 31、确定变更价款

31.1、承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2、承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3、工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4、工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

- 第九条、竣工验收与结算

- 32、竣工验收

32.1、工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2、发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5、发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6、中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

32.8、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其它问题，由发包人承担责任。

- 33、竣工结算

33.1、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

33.3、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6、发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

- 34、质量保修

34.1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2、质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。

34.3、质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

- 第十条、违约、索赔和争议

- 35、违约

35.1、发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2、承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 36、索赔

36.1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2、发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其它情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其它经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3、承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

- 37、争议

37.1、发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

- 第十一条、其它

- 38、工程分包

38.1、承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2、承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3、工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人承担连带责任。

38.4、分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

- 39、不可抗力

39.1、不可抗力包括导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 40、保险

40.1、工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2、运至施工场内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6、具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

- 41、担保

41.1、发包人、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其它义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2、一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3、提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

- 42、专利技术及特殊工艺

42.1、发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2、擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

- 43、文物和地下障碍物

43.1、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其它有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

- 44、合同解除

44.1、发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2、发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3、发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除部分或全部合同。

44.4、有下列情形之一的，发包人承包人可以解除部分或全部合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5、一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除部分或全部合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

- 45、合同生效与终止

45.1、双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2、除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3、合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 46、合同份数

46.1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2、本合同副本份数，由双方根据需要在协议书条款中约定。

- 47、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化，补充或修改，在专用条款内约定。

- 第三部分  专用条款

- 第一节  设  计

- 第一条、依据

1.1国家、地区或行业的规范、设计标准及相关规定；

1.2发包人的商业策划及定位报告；

1.3发包人提供的设计任务书；

1.4发包人提供的原建筑、结构、幕墙、机电、园林蓝图等基础资料；

1.5发包人提供的本合同装饰设计各区域的造价限额指标；

1.6合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

1.7设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

1.8中标通知书；

1.9招标文件；

1.10设计承包人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其它投标方案。

- 第二条、项目设计规模、阶段、内容及投资估算

2.1规模：购物中心建筑面积为【65995.0606】平方米（含公共展示空间4891.1394平方米），地上8层，地下2层，其配套包括购物中心指定车位（负四层机动车位392个，负二层机械车位293个） 。

2.2阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场驻场技术指导及竣工图审核盖章等。

2.3本项目设计范围为：购物中心及室外的装饰装修、结构、机电设计；商铺间隔设计；商铺内消防、暖通、电气、给排水、智能化等改造（达到商铺交付标准）；景观设计；与其它已完成专业交界处收口设计，包括但不限于幕墙、结构、建筑、景观、给排水、机电等。

2.4项目设计内容：本项目设计内容包括但不限于：

2.4.1装饰装修设计内容：

（1）地下：地下一层、二层购物中心区域中庭及商业通道区域天地墙（包括动线优化及商铺间隔调整优化）；地下负一层至负四层的商业通道至公共卫生间、电梯厅、疏散楼梯等疏散通道区域；公共卫生间、电梯前厅、手扶电梯厅（包括商业街2#首层手扶梯厅）、楼梯前厅、消防电梯前厅、清洗间、工具间、设备房、管井、后勤通道等，购物中心配套功能用房；固定家具（包括展示柜、储物柜等）；下沉广场区域周边天花、墙身及地面；以上装饰区域的灯光设计。

（2）地上首层至8层商业：购物中心首层至8层中庭、商业通道及4层公共展示中心的公共区域设计天地墙（包括动线优化及商铺间隔调整优化）；购物中心商业通道至公共卫生间、电梯厅、疏散楼梯等疏散通道区域；公共卫生间、电梯前厅、手扶电梯厅、清洗间、工具间、设备房、管井、后勤通道等；购物中心配套功能后勤用房；固定家具（包括展示柜、储物柜等）；商场监控机房；幕墙改造；以上装饰区域的灯光设计等。

（3）电梯轿厢及手扶电梯：电梯轿厢的设计内容包括电梯内部轿厢的天花、地面、墙面、照明以及电梯厅门的设计。手扶电梯：包括室内手扶电梯的天花、侧面栏板等设计。

（4）购物中心周边景观区域内（包括首层景观、各下沉广场及周边等）结构、园建、绿化、机电等改造设计，广场大钢构升级改造等设计。

（5）软装设计：购物中心装修区域内（包含商场、室外园林景观、下沉广场区域等）的天花、墙面、地面的包括但不限于固定或者可移动的家具、装饰画、雕塑、摆设、垃圾桶等设计。

（6）标识导视、广告灯箱：购物中心装修区域内（包含地下商场、下沉广场、地下室到万博地铁站临时通道、3层连廊等）、整体室内（包括电梯轿厢）、室外的标识、标牌、指引系统设计（包括地下车库）、广告灯箱、广告围挡、广告等设计。

（7）LED屏：购物中心装修区域内（包含室内中庭、L3-L4中庭、下沉广场等）增加LED屏幕等设计。

（8）外墙照明工程改造设计；

（9）商铺分户图（即按每个铺红线范围将水电暖通等工程条件单独截取输出）。

2.4.2与装饰装修相关的专业设计内容：

（1）机电专业（含电气、给排水、消防、暖通及智能化等）：根据现状和发包人要求，完成本合同工程范围内所涉及的所有机电专业设备及系统末端设备的设计和定位，同时需充分考虑与原有系统的兼容性。

（2）结构专业：完成本合同工程范围内为满足装饰装修方案要求对原结构梁、板、柱及剪力墙等进行调整的结构设计；建筑设备间、管井间、设备机房、网络设备间等明显加大楼面荷载，对主体结构有影响的构件应进行加固设计；钢结构楼板、钢结构楼梯结构设计；天花型钢结构龙骨架设计；悬挂钢结构龙骨架结构设计。上述结构设计内容中，如涉及原主体结构安全性能的改造方案需经原设计单位复核确认。

上述以发包人确认的工程范围平面图和发包人要求范围为准，同时需包含工程范围内所有的施工、竣工图纸的审核确认，并加盖设计出图章。

2.5设计其它服务

（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。

（2）负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担评审所需相关费用。

2.6工程造价、设计限额：

本项目为限额设计，宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案、图纸。

- 第三条、发包人应向设计承包人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 中标通知书送达后 3日历天内 |  |
| 2 | 设计基础资料 | 1 | 中标通知书送达后 3日历天内 |  |

- 第四条、交付设计资料及文件

具体的服务内容及设计承包人向发包人提交的成果要求详见《购物中心装饰装修EPC工程总承包招标技术要求》。

- 第五条、设计费金额及支付方式

5.1本项目设计费用总价        元（大写：          ）。

本项目设计费用总价包干，所报费用包含设计承包人为完成本合同约定的“广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包合同”的全部工作（包括约定范围内的潜在、辅助工作）内容需要的一切费用：包括但不限于所投入的全部人工费、差旅费、驻场服务费、赶工费、出图费、技术文件资料费、专家评审费、设计文件修改费、各专业深化设计费用、变更设计费用、对竣工图纸审核盖章费、企业管理费、利润、税金和设计承包人自身风险等。本项目设计费不因面积、服务内容、服务期限、图纸版本更换、工程造价、建设规模变化等原因进行调整。

5.2施工图即使通过审查备案，但如未达到国家、地方的行业标准、规范等及发包人需求任务书规定标准和深度，发包人要求完善的，属于设计失误（由发包人牵头认定是否设计失误），设计承包人须无条件整改，直到达到国家、地方的行业标准、规范等及发包人需求任务书规定标准和深度，发包人不承担任何费用。

5.3设计费的支付：

| 序号 | 付费次序 | 占设计费用总价% | 付费金额(元) | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计阶段 | 10% |  | 设计承包人提交方案设计文件，经向发包人汇报并通过发包人审核确认后次月支付 |
| 2 | 初步设计阶段 | 25% |  | 设计承包人提交初步设计文件，经向发包人汇报并通过发包人审核确认后次月支付 |
| 3 | 施工图设计阶段 | 30% |  | 设计承包人提交全部施工图设计文件，经向发包人汇报并通过发包人审核确认且通过政府相关职能施工图审查备案后次月支付 |
| 4 | 施工现场服务阶段 | 25% |  | 本工程竣工验收合格后次月支付。 |
| 5 | 收尾阶段 | 10% |  | 试营业结束、正式开业及完成竣工结算后次月支付。 |

说明：

（1）设计承包人应在每期款项支付前向发包人提交完整的付款申请资料及相应等额增值税率为     的增值税发票，发包人自收到设计承包人付款申请及相应等额增值税发票后将款项划入设计承包人指定的银行帐号。设计承包人未按前述约定开具合法有效足额发票的，发包人有权延期支付相应款项，且不承担任何责任。

设计承包人收款账户信息如下：

开户银行：

开户名称：

银行帐号：

设计承包人对所提供账户信息的真实准确性负责。

（2）若因设计承包人原因导致提交工作成果延误，设计承包人不得以发包人未付款为由抗辩，发包人有权向设计承包人提出索赔要求，并暂停支付设计费。

- 第六条  双方的权利与义务

6.1发包人权利义务

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在约定的时间内向设计承包人提交资料及文件，发包人不得要求设计承包人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2 发包人应为设计承包人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

6.1.3 设计承包人提交的工作成果文件发包人应在7个工作日内给予回复。

6.1.4发包人应按合同约定向设计支付相关设计费用。

6.1.5 发包人有权向设计承包人询问本合同范围内各工作进展情况和相关内容，有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划。

6.1.6 发包人有权决定工程的规模、设计标准、生产工艺设计和设计使用功能要求；以及审批对涉及设计相关工程的设计变更；有权在设计承包人提交的服务成果或建议的基础上自行作出发包人的决策。

6.1.7设计承包人在设计投资控制、设计进度控制、设计质量控制、设计组织及人员管理、设计配合、设计服务等方面履行义务不符合合同规定时，发包人有权要求设计承包人对工作成果进行修改或返工，由此造成设计承包人工作量的增加或设计承包人的损失由设计承包人自行负责，且发包人有权追究违约责任，要求设计承包人赔偿损失。

6.1.8在认为有必要时，发包人有权将设计承包人递交的工作成果及建议递交给有资格第三方评审，第三方根据广东省、广州市有关法规、市场价格及合同协议、签证等相关资料进行评审，如确因设计承包人原因工作成果存在较大失误或偏差的，发包人将按本合同第7.4条违约条款的规定追究设计承包人的责任。

6.2 设计承包人权利义务

6.2.1 设计承包人应按最新国家技术规范、标准、规定及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交付质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计采用的主要技术标准：现行最新国家有关技术标准。

6.2.3未经发包人书面许可，设计承包人不得以任何形式擅自转让或转包设计服务权利义务，否则，发包人有权终止部分或全部合同，并要求设计承包人退回发包人已付的全部设计服务费用；经发包人书面许可的分包项目，设计承包人仍应承担全部合同责任。

6.2.4保证由本合同附件列明的技术人员完成本合同项下应由设计承包人完成的全部工作，未经发包人书面同意不得调换附件所规定的技术人员。如设计承包人技术人员的工作不能满足本合同工作需要和发包人要求，则设计承包人应按照发包人要求更换合适技术人员，以确保设计承包人完成本合同项下的全部工作。

6.2.5设计承包人负责向发包人（包括发包人指定的其他第三方机构）及施工方进行设计交底、现场施工过程配合、处理有关设计问题、参加工程周例会和专项工程会议、参加中间验收、隐蔽验收、单项验收和整体验收、配合竣工资料归档、配合施工方的竣工图审查盖章、取得竣工验收证明等工作。

6.2.6设计承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。

6.2.7设计承包人应根据政府建设管理部门规定，提供足够的完备的设计资料，并积极配合进行本工程的报建工作，直至通过政府部门的审批，设计图纸需要报审的，应当按照政府建设管理部门要求的文件格式、份数提供，该费用已包含在设计费用中。

6.2.8设计承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计承包人索赔。

6.2.9对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出特别要求时，设计承包人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时使用其它计算程序进行验算。设计承包人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

6.2.10设计承包人应承担现场工作必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等。

6.2.11设计承包人须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的各种设计方案评审会议、专家费及其它费用等。

6.2.12设计承包人需派专人常驻施工现场(驻场人数同时不少于3人)，解决施工中发现的问题，随时接受发包人、工程监理或项目经理的咨询，对现场提出的问题应通知专业设计师24小时内到现场核实、处理。对于不能现场解决的重大技术问题，必须在24小时内给予答复，并在5天内书面提出解决方案，以最终不影响施工进度为基本原则。对发包人提出的合理建议及设计图纸错漏部分进行设计修改、变更，并在24小时内发出符合发包人要求的设计变更。

6.2.13 本项目实施限额设计，如设计承包人设计成果不符合工程造价控制要求，设计承包人需按发包人要求无偿进行修改，直至满足工程造价控制要求，并承诺该修改不改变有关设计的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用，并承担由此造成的一切责任和损失。

- 第七条、违约责任：

7.1合同生效后，因发包人原因终止或解除合同的，设计承包人未开始设计工作的，本合同直接解除，发包人无需承担任何责任；设计承包人已开始设计工作的，发包人按设计承包人已完成并经发包人确认的设计成果支付相应比例的设计费用。

7.2合同生效后，因设计承包人原因终止或解除合同的，设计承包人须返还所收设计费，并赔偿发包人实际经济损失。

7.3 发包人应按本合同第五条约定的金额和时间向设计承包人支付设计费，超过15个工作日后每逾期支付一天，应承担应付未付设计费万分之五的逾期违约金。

7.4设计承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计承包人错误、失误造成本项目设计、工程质量事故的，设计承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据实际损失的程度向发包人支付赔偿金。

7.5 由于设计承包人自身原因，延误了按本合同附件规定的设计资料及设计文件的交付时间，应按逾期完成相关工作成果的时间向发包人承担违约责任。每逾期一天，除每天按设计费用总价的千分之一向发包人支付违约金外，设计承包人还须赔偿发包人10万元/天的损失。逾期超过5个日历天的，发包人有权单方解除合同并追究设计承包人的违约责任。给发包人造成其它损失的，设计承包人应予赔偿。

7.6设计承包人有下列违约情形之一的，发包人责令限期纠正，在限期内仍未整改的，设计承包人应向发包人支付违约金10000元/次：

（l）设计承包人无正当理由拒不执行发包人的指令和书面通知；

（2）设计承包人未按照合同约定建立组织架构；

（3）未经发包人书面同意，擅自调换项目负责人及各专业核心工作人员；

（4）设计承包人提供的设计服务文件质量不符合本合同约定或出现明显错误；

（5）设计承包人无正当理由而不履行或没有按照合同约定履行其相关承诺及义务的其他违约行为；

（6）设计承包人在配合施工过程中对明显不满足施工图纸行为未提出书面质疑。

7.7如因设计承包人自身原因导致成果质量及设计工作进度不能满足发包人要求，经发包人催告，限期无法完成整改的，发包人有权指定第三方设计单位完成设计工作，所产生费用由设计承包人承担，并在后期支付款项时扣除，造成工程进度延误的，设计承包人还应赔偿发包人10万元/天的损失。

7.8如发包人需求变更，发包人有权单方面解除部分或全部合同，设计承包人应妥善做好已完设计成果的移交工作，发包人应支付已提交合格设计成果对应的部分费用，除此之外，发包人不支付任何补偿，且不承担违约责任。

7.9本合同约定的承包人对发包人赔偿的“损失”包括但不限于直接经济损失、向第三人支付的赔偿金、向行政机关缴纳的罚款、维权费用（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、评估费、差旅费）。

- 第八条、设计投资控制

8.1限额设计

8.1.1本工程按工程费         为设计限额。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计承包人须按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。如因设计承包人和联合体成员原因导致工程费突破限额目标额部分的费用、设计缺陷或联合体成员原因设计变更引起增加的费用，由设计承包人和联合体各方共同承担。

8.1.2设计承包人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

8.1.3设计承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于3个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

8.1.4在发包人审核确认后，设计承包人有关设计的任何修改、变动、设计变更或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更须经过发包人审批同意。

8.1.5对设计进行变更或设计承包人突破工程投资限额设计，视为严重违约，发包人将按合同总价进行结算，不再支付超出部分金额。

8.2设计优化和技术经济分析论证

8.2.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，可以有效控制工程投资的方案。

8.2.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

8.2.3设计承包人必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改。

8.2.4为确保设计优化和投资控制，设计承包人必须对整体设计方案、主要材料设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认。

8.2.5设计承包人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析、积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。

8.3概预算

8.3.1设计承包人必须在方案设计审查、扩大初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的设计概算，对投资限额目标作进一步的细化。并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

8.3.2设计概算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其它类似工程指标的做法。

8.3.3设计承包人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

8.3.4设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招标的标段灵活组合。

8.3.5、发包人有权聘请有资质的单位审查设计承包人造价文件的客观性、准确性。如果工程概算超出限定的工程造价，设计承包人必须对初步设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。发包人对此修改不支付附加设计费用。

8.4设计变更

8.4.1工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按发包人相关规定执行。设计承包人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、费用。

8.4.2设计承包人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

- 第九条  设计质量的组织保证与人员管理制度

9.1设计承包人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

9.2在设计高峰或发包人认为有必要时，设计承包人须确保设计进度。凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减1000元/人/天设计费。

9.3设计承包人承诺应发包人要求，委派承担本项目设计的其它专业的设计负责人作为设计代表驻现场，提供专业齐全的配套服务。

9.4项目设计总负责人，各专业设计负责人，驻场设计代表总负责人，驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

9.5设计承包人须报送项目设计总负责人，各专业设计负责人、其它参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料。

9.6设计承包人须报送驻场设计代表负责人，驻场设计代表人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及驻场授权工作范围、驻场时间安排等资料。

9.7设计承包人必须保证参与本项目设计承包人员的稳定性，设计承包人如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表，应提前7天以书面形式通知发包人并征得发包人同意后方可撤换。同时发包人认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表不称职时，设计承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计承包人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若设计承包人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则设计承包人应无条件进行更换，否则视设计承包人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

9.8设计承包人必须加强设计承包人员职业操守的教育，本项目设计承包人员需共同遵守设计承包人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

9.8.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。

9.8.2禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。

9.8.3禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。

9.8.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。

9.8.5禁止对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。

9.8.6禁止对材料用量、工程量进行虚假签认。

9.8.7禁止不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

9.9凡违背以上规定者，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究设计承包人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

- 第十条  设计质量控制

10.1发包人要求设计承包人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计承包人修改设计。

10.2设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计承包人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

10.3设计承包人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计承包人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

10.4如果设计承包人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，设计承包人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

10.5发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计承包人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

- 第十一条  建筑材料和设备的选用

11.1设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

11.2对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计承包人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

11.3从国外进口的建筑材料、设备等，设计承包人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，设计承包人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计承包人应提前取得发包人的认可。

- 第十二条  进度计划

12.1设计承包人必须在合同约定的时间和期限内按发包人要求完成方案设计、初步设计和施工图设计。

12.2设计承包人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经发包人审查、平衡后执行。设计承包人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计承包人协调。

12.3设计进度计划应体现事前、事中、事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、及时措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、材料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

12.4设计承包人编制的设计进度除合同附件要求的内容外，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。严格按照合同规定时间提交相应的设计成果。

- 第十三条  进度控制的要求和办法

13.1发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计承包人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

13.2设计承包人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

13.3设计承包人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计承包人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计承包人执行。

13.4对于设计承包人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在10日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

- 第十四条  关键点控制

14.1发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计承包人调整人员、调整计划和调整工作部署。

14.2发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计承包人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计承包人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，设计承包人有责任告知发包人。

14.3设计承包人应当根据设计行为制定设计工作整体的计划，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

14.4设计承包人应根据发包人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按时完成。

14.5无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，设计承包人必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。

- 第十五条 设计为用户服务，为工程服务

15.1除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计承包人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。

15.2设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。

- 第十六条 设计服务

16.1设计承包人的主要工作如下：

16.1.1组织和参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

16.1.2各施工阶段开始前，按设计承包人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

16.1.3现场服务：指派设计承包人员常驻施工现场，按设计承包人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，应在5天内书面提出解决方案。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

16.1.4提供设备、材料清单，同时原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能有倾向性和排它性。

16.1.5对设备、材料有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

16.1.6协助指定设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

16.1.7参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

16.1.8项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

16.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计承包人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

16.3如按广州市工程档案资料备案相关规定，需设计承包人在工程竣工图纸上盖章的，设计承包人应按相关合法合规的规定盖章，在合同设计范围内，不另行向发包人计取费用。

16.4工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计承包人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用。

- 第十七条、保密及知识产权

17.1知识产权

17.1.1设计承包人应保证提交给发包人的相关文件、资料等设计成果以及为实现该设计成果所使用的必要方法不侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于专利权、商标、著作权、商业秘密等）。造成对第三方的侵权，则由设计承包人独自承担因此给发包人造成的损失及第三方的损失。

17.1.2发包人、设计承包人双方同意，本项目设计成果版权归发包人所有，未经发包人同意，设计承包人不得交予任何第三人使用。设计承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。经发包人同意，设计承包人仅有权为自己宣传和研究的目的对履行本合同而完成的工作成果及设计稿件进行使用, 但在使用前，应当将使用形式和范围等书面告知发包人后方可进行。该义务在本合同终止后继续有效。

17.2保密

17.2.1发包人、设计承包人双方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密互负保密的义务，未经对方书面同意不得向第三方泄露，泄密方需对保守秘密一方承担违约责任并赔偿因此而给保守秘密一方造成的损失。

17.2.2本合同的变更、解除、终止不影响上述保密条款的效力，设计承包人在本合同项下的保密义务持续有效。

- 第十八条  法律适用及争议解决

18.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

18.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由发包人、设计承包人双方通过友好协商解决。协商不成时，双方均同意向工程所在地人民法院起诉。

18.3在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其它合同条款合同各方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，双方应协商解决争议；无法协商而通过诉讼方式解决争议的，设计承包人除应及时移交材料和退场外，不得防碍发包人另行委托他人实施本建设项目的工作。

- 第十九条  不可抗力

19.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.2当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

- 第二十条 合同终止

本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

- 第二十一条 其它

22.1发包人要求设计承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计承包人应无条件服从。

22.2设计承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计承包人自费向有关出版部门购买。

22.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计承包人不得指定生产厂、供应商。

22.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计承包人参加。

22.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 第二节   施  工

- 第一条、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.6、设计单位

本合同工程的设计单位是：                 。

1.7、监理单位

本合同工程的监理单位是：____   _______。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1、本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2、适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 按照现行的法律、法规。

3.3、适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 相应工种现行施工规范。

发包人提供标准、规范的时间：  /  。

国内没有相应标准、规范时的约定： 按施工图纸，招标文件、广州市和番禺区相关规定及答疑纪要的要求执行。

4、图纸

4.1、施工承包人施工所需设计图纸及资料由承包人联合体其它成员提供，具体提供时间及套数，由承包人成员间自行协调。提供发包人的，按合同“第二节、设计”相关要求执行，图纸的保密要求：按本合同通用条款和专用条款“第二节、设计”相关要求。

- 第二条、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2、监理单位委派的工程师

姓名：____   ______，职务：总监理工程师。

发包人委托的职权： 对本工程进行全过程的监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按发包人与监理单位签订的监理合同有关规定执行，涉及变更签证或费用调整、发布开工、停工、复工令等均需经发包人书面认可。

义务：常驻现场，代表监理单位履行与发包人签订的监理合同。

5.3、发包人派驻的工程师

姓名：     ，职务：工程师。

职权：发包人代表，行使发包人的权利。

义务：常驻现场，代表发包人负责工程质量、进度、技术、投资控制等施工期间的日常管理工作，履行与施工承包人签订的本建设工程施工合同。

发包人对发包人代表权力做如下限制：发包人代表无权减轻或免除合同约定及法律规定的承包人的责任或义务；涉及工期延长、经济条款、工程造价、索赔及重大合同条款的修订等事宜须经发包人盖公司公章确认方有效（加盖项目部或分公司印章、财务章、资料章等发包人公司内设部门、分支机构的印章均视为无效）。

5.6、不实行监理的，工程师的职权：  /   。

7、项目负责人

7.1、（1）项目负责人

姓名：      ，职务：       ，联系方式：      ；联系地址：       ；

项目负责人指施工承包人任命的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。施工承包人项目负责人由施工承包人任命并书面通知发包人。

施工承包人项目负责人权力的限制：施工承包人项目负责人签署的任何文件、资料均在施工承包人加盖公章或经授权的项目专用章情况下方为合法有效。

7.4、施工承包人如需更换项目负责人或技术负责人，按有关规定执行，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，施工承包人不得更换项目负责人。

7.5、发包人可以与施工承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人，施工承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，新更换的项目负责人应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目负责人工作。

7.6、承包人代表及管理人员在所辖工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其它项目任何职务，否则发包人可按单方面终止部分或全部合同处理。

7.7、现场管理机构

（1）施工承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。施工承包人委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

7.8、现场管理机构各部主要组织管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，施工承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。施工承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

7.9、合同签订后，项目负责人、项目班子主要成员不到位，施工承包人不许进场开工，工期不顺延。施工中班子主要成员离开工地应向工程师请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，由此产生的工期和经济损失由施工承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

7.10、尽管施工承包人已按投标文件附表中所列的数量派遣了各类管理人员，但若监理工程师经论证认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量时，监理工程师有权要求施工承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知施工承包人和抄送发包人。施工承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延。

8、发包人工作

8.1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：                 。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：永水永电已接通，施工临时用水用电的接驳安装工作由施工承包人负责完成，费用已包在本工程中标总造价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：通道按现状，如无法满足施工要求，该通道及施工便道的铺设均由施工承包人负责完成，费用已包在本工程中标总造价中，不再另行开项计取。

（4）地下管线资料的提供时间：根据施工计划提前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  /   。

（6）图纸会审和设计交底时间：工程施工前。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  /   。

（8）双方约定发包人应做的其它工作： 发包人将现有场地、设备设施等移交给施工承包人，施工承包人应无条件接受。

9、施工承包人工作

9.1、施工承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的施工承包人完成的设计文件提交时间： 需在施工图提交时同步提交施工图预算呈报发包人及有关单位审核。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 施工组织设计、管理人员架构表、主要建筑材料计划表、工程进度计划，于收到中标通知书后7天内提交。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 按招标文件要求及国家、省、市、区相关规定执行，并满足本工程需要。根据工程需要，提供和维护施工使用的照明、围栏设施和警卫，并负责整个现场的安全文明施工、安全保卫。

（4）施工承包人自行解决办公、交通、生活及通讯等设施，费用已包含在本工程中标总造价中。

（5）需施工承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 施工承包人负责办理并承担相关费用。

（6）已完工程设备设施的保护要求及费用承担： 施工承包人负责所有施工区域、材料运输范围内已完工程设备设施的保护工作，包括但不限于墙面、天面、地面、幕墙等所有已完工程设备设施，机电设备、电梯装饰等。对发包人提供的货梯，施工承包人在使用时须对电梯进行保护，费用已含在合同价中，如由于施工承包人原因对货梯或已完工程设备设施造成损坏的，施工承包人须负责赔偿并恢复原状。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 除文物保护外的保护费全部由施工承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 满足文明施工要求。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到发包人要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所的排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（9）施工承包人接受场地后需完成的工作：施工承包人应对施工合同范围的的全部工程进行查验，向发包人递交查验报告并维修。

（10）施工承包人受发包人委托负责办理施工所需证件、批件： 包括但不限于工程质监登记、合同鉴证、施工许可证、购买印花税等一切施工所需的审批、申领手续以及规划验收、消防验收、环保验收、联合验收、开业前消防检查等工作。费用已包在本工程合同总价中，不再另行开项计取。

（11）双方约定施工承包人应做的其它工作：

①施工承包人应根据相关规定及发包人的要求、合同约定对发包人另行发包的专业承包单位进行统一管理和配合服务。包括但不限于：项目总进度计划协调管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；内部沟通与外部协调；总体设计与技术督导的协调配合；为发包人另行发包的专业承包单位提供标高；提供施工用水、用电的接驳点；协助发包人办理项目竣工验收、竣工资料和竣工备案；为发包人另行发包的专业承包单位提供场地；提供公共运输道路和通道；提供公共水平、垂直运输设施；负责组织整体竣工验收及整体工程资料汇总及整理工作以及其它管理和配合服务。施工承包人应按照《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程施工承发包管理的通知》的规定，对本工程所有专业承包工程负全面管理责任，对施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。施工承包人对发包人单独发包的专业工程的安全生产、文明施工等工作承担连带责任。施工承包人应主动配合发包人单独发包的其他专业承包工程的施工，承担由于自身管理、配合服务和协调不到位而导致的违约责任和连带违约责任。

②施工承包人应按照《广州市建筑施工实名制管理办法》的规定，进场施工前在市建设领域管理应用信息平台上进行实名制登记并安排专职人员进行动态维护，实名制信息内容包含但不限以下内容：建筑从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息、施工进度情况信息等。施工承包人应对依法分包的专业承包和劳务分包企业实施统一管理，督促落实实名制管理。

③ 施工承包人应按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的规定，选择建设行业主管部门公布目录里的商业银行开立工人工资支付专用账户，在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户，保证按时足额支付工人工资。施工承包人应对依法分包的专业承包和劳务分包企业实施统一管理，根据分包合同约定的工人工资比例，将工人工资通过工人工资专用账户划转至分包单位工人工资专用账户，由分包单位支付给对应的工人。施工承包人对分包单位支付工人工资情况进行监督。施工承包人已确认约定工程款中的工人工资款比例能满足本项目的工人工资支付。

④施工承包人应当建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，存档备查，并将相关信息按月报送发包人及监理单位。

⑤建筑节能要求:按照穗建技[2006]678号文的规定，施工承包人应履行以下质量责任和义务：A、严格按照审查合格的设计文件和建筑节能标准的要求进行施工，不得擅自修改设计文件。B、对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗部品等进行检验。对采暖空调系统、照明设备等进行检验，保证产品说明书和产品标识上注明的性能指标符合建筑节能要求。C、应当编制建筑节能专项施工技术方案，并由施工承包人专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，由施工承包人技术负责人及监理单位总监理工程师签字。D、应当加强施工过程质量控制，特别应当加强对易产生热桥和热工缺陷等重要部位的质量控制，保证符合设计要求和有关节能标准规定。E、对采暖空调、通风、电气等系统的调试，应当符合设计等要求。F、保温工程等在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

⑥创“无渗漏”工程:施工承包人为创“无渗漏”工程中必须承担的义务：对专业管线穿过楼地面或墙体等结构后留下的孔隙按要求进行填补，并达到防水的要求；卫生间、水池的试水：结构施工完成后做一次浸水试验、防水层施工完成后做一次浸水试验、管道安装完成后做一次浸水试验、装饰面层完成后做一次浸水试验、竣工验收前做一次浸水试验、移交前做一次浸水试验；屋面淋水试验：按现行施工规范的要求做泼水、淋水、蓄水试验。以上试验所需费用已含在合同总价中。

⑦专业深化设计工程实行限额设计要求：

1）中标后，部分需深化设计的专业工程应由施工承包人负责按招标文件的技术要求及发包人规定的时限完成深化设计，深化设计图纸加盖出图章，并经发包人、监理单位最终确认后方可按确认后的图纸施工。相关深化设计费包含在投标报价中，无论发包人是否提出变更，均无需另行支付设计费。

2）深化设计以施工承包人原对应专业工程的投标报价为上限，实行限额深化设计，除非属发包人对技术规范书（技术需求与标准）进行调整或有经发包人确认的工程变更，否则，超出限额的工程费用由施工承包人承担。如果因深化图纸未能满足使用功能需求而发生设计变更，工程费用一律不作调整。

⑧本工程采取样板先行的办法推进，样板分为工序样板和实体样板，工序样板按省统计表进行评审确认，实体样板在分部工程开工前在现场确认。样板涉及的全部费用已含在合同总价中，不另计费。

- 第三条、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1、施工承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：

（1）施工承包人在收到中标通知书后7天内向发包人提交总体工程进度计划（网络计划）、施工组织设计（施工方案）给发包人。

施工承包人提交的施工组织设计应当按国家、省、市及广州番禺区关于施工承包管理及监理工程师的要求编制。

施工承包人编制的工程进度计划内容应全面详实并满足发包人的要求，且应针对承包管理范围内的各专业承包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

（2）总监理工程师在接到施工承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后，予以确认或提出修改意见。

工程师确认的时间： 开工前。

10.2、为便于总监理工程师掌握和控制工期，施工承包人应于每周一及每月底向总监理工程师填报各专业工程（含各分部、分项工程及专业承包工程）的周计划完成情况及当月进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上纠偏工程进度计划、资金计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后予以确认或提出书面意见，施工承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行（报监理工程师的同时，抄送一份给发包人）。

10.3、工程实际进度与经总监理工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时，总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知施工承包人，施工承包人应据此编制修改工程进度计划，采取总监理工程师同意的必要措施加快工程进度。如施工承包人未能在发包人或监理工程师发布指令后3天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包给其它有能力的第三方，施工承包人必须无条件服从，由此所造成的全部损失由施工承包人承担，并追究施工承包人的违约赔偿责任。

11、开工及延期开工

11.1、开工日期和竣工日期

11.1.1、总工期为273个日历天（含设计工期），工期自送达本项目中标通知书之日起计，竣工指竣工验收、联合验收以及开业前消防检查全部完成，最后一项完成之日为工期计算截止之日。

（具体施工节点根据发包人要求调整，满足发包人总工期目标要求）。

11.1.2、施工承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：

（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）不可抗力持续影响而延误工期超过12天以上；

（3）本合同专用条款约定的其它非承包人原因导致的工期延误。

11.2、延期开工：

11.2.1、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工或暂停施工的，总监理工程师应通知施工承包人推迟开工日期，经监理单位、发包人确认后，工期可相应顺延，但不作费用补偿。

11.2.2、施工承包人未能主动及时地履行其协调、配合服务义务而造成专业承包单位无法开工，由此产生的工期延误等损失由施工承包人承担，并承担违约责任。

12、暂停施工

12.1、因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知施工承包人暂停施工：

（1）不可抗力；

（2）质量事故；

（3）安全生产事故；

（4）因施工承包人管理不善，可能导致现场混乱；

（5）施工承包人违规施工，经监理工程师通知改正但仍不执行。

施工承包人不得以与发包人有争议为由或者以争议未解决为由而单方面停工。否则，应按约定承担工期延误的违约责任。

因发生上述第（1）项原因而暂停施工的，工期可协商调整，因发生上述第（2）、（3）、（4）、（5）项原因而暂停施工的，工期不予顺延，施工承包人必须承担由此发生的费用并向发包人承担违约责任。

12.2、为了保证工程质量安全，凡施工承包人出现下列情况之一（包括但不限于）的，总监理工程师有权下达停工令，责令施工承包人停工整改，由此造成的损失由施工承包人自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，施工承包人还应承担违约责任。

（1）拒绝监理单位管理；

（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

（5）擅自变更设计图纸的要求；

（6）转包工程；

（7）擅自让未经总监理工程师批准的专业承包单位进场作业；

（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（9）未按双方约定的要求上报所需资料的。

12.3、因不可抗力引起工程停工，工期按专用条款第12.1款约定执行，费用承担按以下原则：

（1）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由施工承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

（2）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属施工承包人采购的由施工承包人承担。

（3）发包人、施工承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（4）施工承包人机械设备损坏及停工损失由施工承包人承担。

（5）停工期间，施工承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由施工承包人承担。

（6）工程所需清理、修复费用由发包人承担。

13、工期延误

13.2、对于因不可抗力发生的工期延误，施工承包人应当在工期延误事件发生后7天内就延误的内容经总监理工程师向发包人提出书面报告，逾期不报告，发包人不予确认；发包人在收到经总监理工程师确认报告后15个工作日内予以答复，逾期不予答复，施工承包人即可视为延期要求已被确认。经确认同意延期，可顺延工期，但不作费用补偿。

- 第四条、质量与验收

15、工程质量

15.3、施工承包人必须严格按照设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量要求达到合同协议书中明确的质量标准。

15.4、本工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和发包人代表认可后方可使用。

15.5、工程质量不符合设计要求、质量不合格者，监理工程师可指令施工承包人停工或返工，返工费用由施工承包人承担，工期不予顺延。

15.6、发生须紧急抢修事故，施工承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属施工承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由施工承包人承担。

15.7、本工程按照合同协议书第四条约定进行质量验收。若施工承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，发包人及监理工程师有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由施工承包人负责。如在施工过程中颁发新的质量标准规范版本的，是否采用新版本规定，由监理工程师与有关各方洽商决定，洽商不成的以发包人意见为准。

16、检查和返工

16.3、工程师的检查检验：工程师按规范、标准、设计图纸要求和频率所进行的检查检测不应成为施工承包人工期顺延的理由。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1、双方约定中间验收部位：按相应工程施工及验收规范要求执行。

18、重新检验

无论发包人或监理工程师是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程部位重新进行检验时，施工承包人须按发包人要求及时进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，并顺延工期；检验不合格，施工承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.5、试车费用的承担：   /     。

- 第五条、安全施工

20、安全施工与检查

20.3、施工承包人应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

安全文明施工目标

20.4、施工承包人按规定数量配置安全员。

20.5、施工承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。

20.6、施工承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

20.7、施工承包人按有关安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

20.8、场地一经移交给施工承包人，施工承包人即对自身施工场地及场地范围内的所有设备设施负有全过程、全面的管理责任，必须对自身施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对自身施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的协调进行的管理和协调。施工承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活，不得影响学生的上课及正常的活动。室外施工须服从物业管理公司的管理。

21、安全防护

21.3、施工承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

21.4、施工承包人应加强周边学校、居民住宅的环境保护，制定绿色施工安全防护措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质﹝2008﹞937号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质﹝2018﹞1394号）及其他相关规定实施，施工围蔽严格按照《关于进一步加强规范建设施工现场围蔽的通知》（穗建质﹝2018﹞1008号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0)》(穂建质﹝2018﹞1953号)、《广州市住房和城乡建设委员会关于广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0)的补充通知》(穂建质﹝2018﹞2281号) 实施。如施工承包人未及时按要求做好围蔽等绿色施工安全防护措施，发包人可另行委托单位实施，发包人在工程款中扣减围蔽费用。

21.5、施工承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

21.6、施工承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

21.7、施工承包人用于本项目的起重设备须严格执行《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令166号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》（穗建质〔2020〕216号）等相关规定。

21.8、施工承包人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（如高支模、脚手架等），组织专家评审通过后，报监理人、发包人审批后方可开展专项工程的施工。

21.9、根据《广州市城乡建设委员会关于印发广州市建设工程施工机械设备环保管理整治联合行动工作方案的函》（穗建质函﹝2014﹞2763号）要求，施工承包人应按上述文件规定执行，确保所有在用施工机械设备整洁、安全、有效，防止尾气污染的超标排放。所有施工机械必须具有出厂合格证明文件或进口设备检测证明文件，机械设备必须使用广州市推广使用的车用燃油。施工承包人应对正使用的机械设备定期维护保养并采取有效措施减少污染排放。施工承包人未按上述要求执行的，视为未按约定投入机械设备，按35.2.5项承担违约责任。

21.10、施工承包人在施工期间要确保工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由施工承包人承担责任。

21.11、施工承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由施工承包人自己负责。

21.12、施工承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因施工承包人原因损坏，施工承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由施工承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若施工承包人不能按要求修复的，则由发包人委托其它单位修复，费用从施工承包人工程款中扣付。

21.13、施工承包人应对当地现有的交通道路状况进行充分调查，充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工，制定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案，确保原有道路的交通畅通和施工临时排水的通畅，并符合施工环保要求。施工承包人应与交警及公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担道路改线或改善和其它费用。相关费用计入措施项目费中，在施工过程中包干使用，不论何种情况均不得调增。如果施工承包人不及时按要求设置，发包人可以另行委托实施。发包人按实际发生的费用在工程款中扣除，施工承包人不得有任何异议。

22、事故处理

22.3、如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

22.3.1、报告安全事故：安全事故发生后，施工承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报工程师和发包人。

22.3.2、事故处理：施工承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故扩大蔓延，保护好现场，并做好标志，启动保险理赔程序。

22.3.3、事故调查：施工承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。

22.3.4、调查报告：施工承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送工程师会审后报发包人。

- 第六条、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1、合同价款的形成

工程费暂定价根据审定的施工图预算结合中标下浮率计算合同价，经双方确认签订补充协议书明确。承包人对编制施工图预算的准确性和完整性负责，施工图预算确定后，承包人必须按图施工，且不得再以预算中错项、漏项、项目特征描述不符、工程量偏差为由向发包人提出调增合同价款的要求。

施工图预算编制原则

本项目需由施工承包人编制施工图预算，且须在完成施工图设计时同步提交施工图预算，施工图预算送审价不能超过工程费中标价，施工图预算最终以发包人及其授权委托第三方咨询单位审定为准，作为确定合同价和施工结算的依据，编制施工图预算原则如下：

本合同采用的定额及规范按如下顺序执行：

- A、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及配套的各专业工程量计算规范；B、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；C、《广东省通用安装工程综合定额（2018)》;D、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》;E、《广东省市政工程综合定额（2018）》等定额及相关配套文件。

施工图预算采用清单计价模式，清单由分部分项工程量清单费、措施项目费、其它项目费、规费及税金组成，详细规则如下：

（1）分部分项工程量清单费

①工程量的计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》和相关规定执行。

②综合单价计算执行：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广东省颁布的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》（本合同约定的全部定额标准均包含施工图预算编制期前发布的配套定额勘误、动态调整、解答（下同）等国家、广东省、广州市以及现行有关工程造价管理的文件执行；据此计算出来的综合单价再乘以（1-中标下浮率）。

（2）措施项目费

①绿色安全文明施工费：按对应专业的定额约定计取。

②其它措施费：赶工措施费、夜间施工增加费、暗室增加费、场内外运输费（含材料二次运输费）、成品保护费、文明工地增加费在投标报价中予以综合考虑，不单独计取；其它按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程时计算规范、广东省颁布的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》（本合同约定的全部定额标准均包含施工图预算编制期前发布的配套定额勘误、动态调整、解答（下同）等国家、广东省、广州市以及现行有关工程造价管理的文件）执行并乘以（1-中标下浮率），若取费基数已乘以（1-中标下浮率），则不再下浮。取费系数有上下范围值的，取中值。

③施工承包人必须将施工方案及涉及费用提前报监理工程师和发包人批准，经批准同意方案（含费用）后才能实施，且施工方案需办理相关签认手续，方可计入结算。若施工承包人未上报施工方案预算，即便实施完成施工方案后，仍不予计算施工方案的涉及费用。未办理签认手续，结算仍予以扣除。

- 其它项目费

①预算包干费：广东省2018定额有关规定计取并乘以（1-中标下浮率），若取费基数已乘以（1-中标下浮率），则不再下浮。取费系数有上下范围值的，取中值。

②暂列金已单列在合同价款中，不再计取。

③总承包服务费、文明工地增加费（省、市级文明工地）、工程优质费（市级、省级、国家级质量奖）等其他费用均不计取。

④暂估价项目：软装暂估价400万元（含税价），在施工图预算确定时，暂按400万元列入施工图预算。软装招标后，若本合同施工承包人未中标，则扣减400万元；若本合同施工承包人中标，则根据中标结果及合同进行调整。

- 规费及税金

规费按现有规定无需计取。

税率按9%计取。（若工程实施过程中税率发生变化，在不违反法律法规规定的基础上，则按照新旧税率执行期为界，执行前已支付的工程款套用旧税率，执行后支付的工程款按新税率）。

（5）人工及主要材料设备单价：

①其中人工、材料、设备价格执行《广州市建设工程造价管理站关于发布2024年10月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》及附件；《广州市建设工程造价管理站关于发布2024年10月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》及附件没有的相关价格的，由发包人、全过程造价咨询单位、施工承包人结合市场价共同协商确定。

②针对材料认质认价时，双方价格一直洽谈达不成一致意见的，发包人与施工承包人共同进行市场调查询价、并一同约谈潜在供货商，按照共同询价及约谈潜在供货商洽谈后的价格作为材料认质认价最终价，施工承包人须无条件接受。

- （6）特别说明：上述施工图预算所形成的总价已包含本合同协议书第六条工作内容、合同约定的施工承包人义务的相关费用【包括但不限于消防第三方检测、报建及验收配合费、电梯开通涉及到的检验检测费、临时开梯费、开荒保洁费、看样定板费用(含打板费)、工程优质费、商户铺内装修及软装配合管理费、材料试验检验费(除第三方见证取样材料设备检验检测费)、电动机检查接线、电动机调试等】，均已考虑在施工图预算中，不再另行列项计算（招标清单另有说明的除外）。本项目不设人工、材料、设备、机械台班调差，合同价格不因材料设备市场价格变化调整，施工期人工、材料、设备、机械台班上涨下跌风险由施工承包人考虑在综合单价风险费中。

23.2、本合同为固定价格合同。

23.3、合同价款调整（本合同价款调整仅指在双方确认施工图预算后发生的变更、签证、索赔等调整）

23.3.1、本合同工程费暂定价经双方确定预算签订补充协议，即已按相应图纸总价包干。双方约定合同价款调整因素如下：

（1）在不超过合同总价的前提下，发包人要求的设计变更或新增工程，价款调整按照合同专用条款第23.5项执行。

（2）费用索赔事件。

（3）施工承包人没有按照图纸、施工规范和发包人的指令进行施工，或出现偷工减料及工程质量问题等情况，视施工承包人违约，发包人有权不予结算该部分款项，由此造成的一切损失概由施工承包人负责。

（4）不可抗力。

（5）暂估价：软装暂估价400万元，在施工图预算确定时，暂按400万元列入施工图预算。软装招标后，若本合同施工承包人未中标，则扣减400万元；若本合同施工承包人中标，则根据中标结果及合同进行调整。

23.3.2由于施工承包人原因造成的设计变更或新增工程，即使发包人已确定也不予以增加费用。

23.3.3本工程发生的设计变更签证等造成合同价款变化的，施工承包人应按照发包人要求及时整理汇总上报，并在每月30号前对本工程所发生的设计变更、签证等涉及的金额上报发包人。若施工承包人没有上及时上报，发包人有权在结算时不予以计算。

23.3.4、施工承包人承诺：所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更或新增工程的执行，施工承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程的实施，否则，施工承包人须承担由此造成的发包人经济损失及工期延误的责任，且须按合同条款承担违约责任。

23.4、施工承包人应在专用条款23.3款情况发生后5天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理单位，必须经监理单位和发包人书面批准后作为调整合同价款的依据。对施工承包人在没有得到发包人的同意和正式盖章书面函件的前提下进行的调整，发包人不予认可，一切责任和后果由施工承包人承担。

23.5、合同价款调整原则：本条所述工程量清单指发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定的本工程施工图预算中的工程量清单，本条所述清单综合单价指发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定的本工程施工图预算中的清单综合单价（执行中标下浮率）调整后的综合单价。

23.5.1、发包人要求的设计变更和新增工程价款的确定方式

因发包人原因导致设计变更时，仅对设计变更与预算施工图差异部分计算造价增减，无变化部分不再进行计算。

23.5.1.1工程量计算按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及配套计算规范。

23.5.1.2分部分项综合单价的确定方式（按以下先后顺序执行）：

①设计变更、工程签证清单项中存在与审定施工图预算工程量清单项项目特征一致的，沿用工程量清单项的综合单价。

②审定施工图预算工程量清单中没有完全一致的综合单价清单项目，但有类似综合单价工程量清单项（主材/设备的规格或参数存在差异），按类似项目的综合单价对需调整的主要材料进行换算，除主材外其余项目不作任何调整。若工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、单价最低、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如需调整的材料或设备在施工期间（实际施工跨月度的，则按监理单位确认的各月度施工完成的工程量为基础分别进行计算）广州市建设工程造价管理站文件已颁布的最新《关于发布20XX年X月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（以下简称“施工期间颁布的最新信息价”）有对应材料、设备价格的，执行该材料、设备价格；若施工期间颁布的最新信息价均没有适用的，按发包人、全过程造价咨询单位、施工承包人结合市场价共同协商确定。若协商不成则由发包人与施工承包人共同进行市场调查询价、并一同约谈潜在供货商，按照共同询价及约谈潜在供货商洽谈后的价格作为材料认质认价最终价，施工承包人须无条件接受。

③若审定施工图预算工程量清单中既没有适用的清单项，也不能按类似清单项作换算处理，则按新增清单项进行计价：参照本合同约定的施工图预算分部分项费、人工及主要材料设备编制方法进行组价，人工费机械台班费取费日期仍按2024年10月，材料价取费日期改为施工期（实际施工跨月度的，则按监理单位确认的各月度施工完成的工程量为基础分别进行计算）。

23.5.1.3措施费、预算包干费、税金的确定方式：

①设计变更、现场签证措施项目费计价：按审定的施工图预算措施费包干，不再另行计取。

②预算包干费：按广东省2018年定额有关规定计取并乘以（1-中标下浮率），若取费基数已乘以（1-中标下浮率），则不再下浮，有上下范围值的，取中值。

③税率按9%计取。（若工程实施过程中税率发生变化，在不违反法律法规规定的基础上，则按照新旧税率执行期为界，执行前已支付的工程款套用旧税率，执行后支付的工程款按新税率）。

24、工程预付款及工人工资

24.1、工程预付款

预付款为工程费（扣除暂估价）的10%。

24.2、工人工资

24.2.1、施工承包人需按有关规定与建设行业主管部门公布目录中的商业银行另行签订广州市建设领域工人工资支付专用账户管理协议、开设专用账户并报发包人备案，工人工资支付至专用账户；如已开立专用账户的，可保留原专用账户号报发包人备案，工人工资支付至该专用账户。

24.2.2、工人工资进度款与工程进度款同步支付，其中每期需支付的工程进度款×工人工资比例为该期工人工资进度款。

25、工程量确认

25.1、施工承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：自开工之日起每周及每月报告已完成工程状况。

25.2、双方一致同意不适用通用条款25.2款，施工承包人完成工程量必须经发包人书面确认。

26、工程款（进度款）支付

所有款项均在发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定该专项资金并拨款到位后支付，每期需支付的工程进度款×工人工资比例为该期工人工资进度款，支付至工人工资专用账户。办理工程款请款手续的时间不计入付款期限。工人工资比例在发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定施工图预算之前暂按20%，发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定施工图预算之后以发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位批复的施工图预算中的人工费/工程费的比例为实际工人工资比例调整工人工资支付进度。

26.1、工程款（预付款、进度款、结算款及保修款）支付

26.1.1履约保函

合同签订之日起7个工作日内，施工承包人须向发包人提供履约保函（限银行开具）或履约保证金，担保金额为合同总价的10%，即￥     元（大写：人民币    ）。保函格式见附件或按银行格式开具，保函有效期至本工程竣工验收合格之日起满30个日历天止。如银行开具的履约保函最长期限截止日期在约定期限之前，则施工承包人须无条件在保函失效前完成续期，否则，发包人有权不予支付后续工程款项。

26.1.2 工程预付款支付：

施工承包人相关情况符合要求、取得施工许可证，施工承包人向发包人提交付款申请资料、银行履约保函或履约保证金及发票后次月支付合同约定的工程预付款，即      元（大写：人民币：        ）。在每次支付工程进度款时，预付款按当期进度款的20% 比例扣回，当累计完成审核进度产值达到工程费的80%时扣回全部预付款。

26.1.3 工程进度款支付：

施工承包人申报第一笔工程进度款前，需提前向发包人申报施工图预算。施工承包人申报的工程进度款支付方式为按月度支付，施工承包人按发包人要求每月5日前上报上月进度款申请报表，经监理单位审核，由发包人及其委托的造价咨询公司审核确认同意后次月，发包人向施工承包人支付当期进度款。

（1）施工图预算经发包人审核及确认同意前的支付比例：

当期工程款=当期审核进度产值×70%－当期应扣预付款-应扣款（包括发包人代缴款和违约金等）

（2）施工图预算经发包人审核及确认同意后的支付比例：

当期工程款=当期审核进度产值×80%－当期应扣预付款-应扣款（包括发包人代缴款和违约金等）

26.1.4项目工程竣工验收合格，施工承包人按发包人要求上报进度款申请报表，经发包人审核及确认同意后次月发包人向施工承包人支付至工程审核进度产值的85%（且不超过合同价中工程费的85%）；

26.1.5施工承包人移交完整符合要求的工程竣工资料（附资料移交证明书），办理竣工结算审核并经发包人确认同意后次月，发包人向施工承包人支付至结算价款的97%。

26.1.6结算价款的3%作为保修金，缺陷责任期自工程通过竣工验收并正式移交发包人，双方在移交书上签字之日起开始计，缺陷责任期为2年。缺陷责任期内若未发生质量问题，发包人在缺陷责任期满后次月，一次性无息支付给施工承包人。

26.1.7施工承包人须在每期款项支付前15个工作日向发包人提交付款申请资料及相应等额增值税率为9%的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款并不承担延期付款的违约责任。

26.1.8施工承包人收款账户信息如下：

开户银行：

开户名称：

银行帐号：

26.2、工程实施过程中由于设计变更、工程签证导致的增减调整费用，按发包人及其委托的造价工程师审核确认的金额，承包人可随当月进度款申请。

26.4、工程价款的支付条件：

（1）支付预付款：施工承包人取得施工许可证并向发包人提交付款申请资料、银行履约保函或履约保证金及发票后次月支付。

（2）支付工程款（进度款）： 施工承包人必须及时向监理工程师提供其完成工作量的计量支付汇总报表和相应的分项工程计量支付报表。完成的全部分项工程数量均需有监理工程师的签认手续，计算依据和相关的质量合格证明资料，需通过测量确定数量的必须附有完整的测量资料且有监理工程师的签认。施工承包人申请第一笔工程进度款前，需提前向发包人提交施工图预算。

26.5、绿色施工安全防护措施费支付的支付条件：

绿色施工安全防护措施费按发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位审定的施工图预算中的绿色施工安全防护措施费用计取，专款专用，并从本施工合同价款中提取（绿色施工安全防护措施费已包含在本工程中标价即工程费中）。该费用根据“穗建筑﹝2008﹞967号”文规定（计算费率按招标时最新发布的广东省建设工程各专业计价依据），分阶段支付绿色施工安全防护措施费（施工图预算未审定前，暂按工程费暂定价（扣除暂估价）的4%支付；预算审定后，措施费按审定价调整并支付）：绿色施工安全防护措施费按照开工检查合格50%、完工安全评价合格50%的比例支付。

26.6、根据广州市环境保护局《关于开展建筑施工扬尘排污费征收工作的通知》（穗环﹝2015﹞114号），本工程需向环保部门交纳建筑施工扬尘排污费，该费用由环保部门根据《广州市建筑施工扬尘排放量核算办法》和《排污费征收标准及计算方法》核定。缴纳方式如下：由施工承包人根据环保部门开具的排污费征收通知，以发包人名义向环保部门缴纳。

- 第七条、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4、发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：   /    。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：   /    。

（3）施工承包人可代为调剂串换的材料：   /    。

（4）到货地点与一览表不符：   /    。

（5）供应数量与一览表不符：   /    。

（6）到货时间与一览表不符；   /    。

27.6、发包人供应材料设备的结算方法：   /    。

28、施工承包人采购材料设备

28.1在施工过程中施工承包人采购的材料设备品牌，如在附件《材料设备品牌表》中，须向发包人备案，施工承包人应清楚了解其所用材料设备及其供货单位的有关资料，产品的有关标准须符合相关行政主管部门颁发的技术、安全、环保标准及满足工程验收要求，并对材料设备质量负责。

28.2如施工承包人选用附件《材料设备品牌表》约定之外的其他品牌，或在合同执行中缺货，需要使用代用材料设备品牌时，其材料设备品牌档次、品质标准必须等同或高于合同约定材料设备品牌标准，并经发包人书面审批确认后方可使用。材料设备差价由施工承包人自行承担，综合单价不予调整。未经发包人批准而擅自更改材料设备品牌的，发包人有权追究施工承包人违约责任，并对该部分工程价款不予结算。

28.3《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有适用价格的材料设备，施工承包人须在材料进场前30个日历天提交材料采购计划并提供材料设备的品牌及报价报发包人审批。发包人在接到施工承包人提交的材料设备采购申请后15个日历天内完成定价定板工作，并书面通知施工承包人。发包人收到施工承包人此部分的采购计划后，发包人、全过程造价咨询单位、施工承包人结合市场价共同协商确定，双方价格一直洽谈达不成一致意见的，发包人与施工承包人共同进行市场调查询价、并一同约谈潜在供货商，按照共同询价及约谈潜在供货商洽谈后的价格作为材料认质认价最终价，施工承包人须无条件接受。该价格直接作为进度款支付及结算主材价。

28.4施工承包人购买的材料设备须符合本合同及设计、规范要求和工程质量要求，相关规定如下：

28.4.1施工承包人供应材料设备：由发包人确认需封板的材料设备，以发包人书面通知为准，在进场前进行封板。封板一式三份，封板须经过发包人、设计单位、监理工程师签字确认后方可作为该批材料设备交付依据。在材料设备生产期间，发包人有权要求施工承包人组织发包人及设计施工承包人员至生产厂家进行巡查。施工承包人所提供材料设备质量、规格、色泽等均须与封板相符。

28.4.2施工承包人所采购的材料设备，须符合本合同附件的约定及设计、规范要求和工程质量要求，所有材料设备须提供详细的技术文件和质量检验报告、出厂证明等。

28.4.3对施工承包人所采购的与本合同附件及设计、规范要求、工程质量要求、色泽与样式等不相符的材料设备，发包人有权拒绝验收，由施工承包人按发包人要求的时间重新采购符合设计、规范和质量要求的材料设备，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

28.4.4施工承包人每进场一批装饰装修工程材料设备，必须提前8小时通知发包人，每批材料设备均须经发包人及监理工程师验收签字后方可准许使用，对与设计和规范及清单要求不符的产品，发包人可拒绝验收。无论发包人是否参与进场检验并且签署了验收报告，均不能视为施工承包人质量保证责任的解除。

28.4.5 施工承包人须按国家有关技术规范的规定对材料设备进行检验和检测，检验检测费用由施工承包人承担，已综合考虑在合同价款中。如发包人对材料设备有异议，发包人有权委托有资质的产品质量监督检验部门对用于本合同工程的材料设备进行抽检，对于检验不合格的材料设备，检测费用由施工承包人承担；发包人有权要求施工承包人拆除、调换或运出施工现场，因此所发生的费用和所造成的损失及责任全部由施工承包人承担。

28.4.6第三方见证取样材料设备检验检测费由发包人负责，施工承包人按检验检测要求提供试验材料、样板资料和原始记录，检验检测所需提供的材料、样板等费用已包含在合同价中，发包人不另行支付；如因施工承包人原因导致材料设备重复送检的，因材料设备一次检验检测不合格重复送检的，所发生的费用由施工承包人负责。

28.5施工承包人负责所有材料设备的保管工作及保管费用。

28.6 本项目材料设备选用进口品牌材料时须提供：检疫证明、进口材料装箱单复印件盖公章、商检证复印件盖公章、海关报关单复印件盖公章以及合格证、说明书、检测报告、材料厂家出具的批次货物出厂证明及用于本项目的有效证明文件等相关资料。

28.7施工承包人选用的材料设备制造商须具有经国际认可的ISO9001 质量管理体系认证证书，并且在整个材料设备生产阶段按照 ISO9001标准执行。对有防火要求的建筑材料，必须满足要求并送消防检测检验合格方可使用。所有用于本工程的材料，除达到国家规定的环保要求外，还必须达到相关建筑材料、建筑行业的规范要求。

- 第八条、工程变更

29、工程设计变更

29.1 承发包双方一致同意不适用通用条款29.1款。

29.4、施工承包人应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则对设计变更进行管理。

施工承包人应根据完成施工图审查备案后的施工图设计进行施工，如果施工过程中出现的由于施工图文件的错、漏、碰等原因造成的需进行设计更改（包括专项工程设计更改）以及为了完善相关工程施工组织文件内容而进行的设计调整或增补，施工承包人应自行承担由此导致的工程费用的增加；导致减少的工程费用则相应扣减。

施工承包人应充分考虑施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，施工承包人应无条件修改或重新设计，并按合同条款的相关约定承担违约责任。

在施工中如发包人在发包范围内如需对经完成施工图审查备案的设计文件进行变更，应提前以书面形式向施工承包人发出变更通知。施工承包人应相应变更编制预算，用以成本控制。

施工中施工承包人不得擅自对发包人已评审确认的施工设计图纸进行变更。因施工承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由施工承包人承担，延误的工期不予顺延。

施工承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对经批准的设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人及总监理工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，施工承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

施工承包人对自身的设计、采购、施工、工程质量存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

因本项目为设计施工总承包项目，若因施工承包人设计工作原因导致发生缺项、漏项等工程责任事件，则即使相应的图纸、造价文件等已经过监理等单位的审核，发包人仍有权要求施工承包人按经双方确认的工程使用要求（设计要求）进行修改、完善，相应费用已包含在本合同价款中，不再另行支付，若因此造成发包人需额外承担费用或损失的，均由施工承包人负责。

开工前，发包人组织施工承包人、监理人、设计施工承包人对施工图纸进行会审。如需实施工程变更签证，施工承包人需在实施相应变更签证14天前向发包人提出（确属不可预见因素除外）。否则发包人有权不予计算该部分变更增加价款，造成发包人损失由施工承包人承担。

同时，如实施工程变更，施工承包人应以书面形式通知发包人和监理工程师，经监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计施工承包人商定修改或变更设计方案进行实施。

29.5、变更应由监理工程师发出变更指令，没有监理工程师的指令，施工承包人不得进行上述变更。

29.6、所有涉及工期和工程量的变更均应获得发包人书面批准才能生效。

29.7、当发包人提出变更通知，施工承包人认为产生了增加费用，施工承包人应在发包人提出通知要求后3～7天（时间视变更大小而定）内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若施工承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。发包人提出变更通知的时间是指施工承包人收取变更通知时进行登记交接的时间。

29.8、工程变更申报程序按发包人的有关规定执行。

29.9、工程实施过程中发包人有权对承包内容和范围进行调整，如实际工程量相对施工图纸及施工合同工程量发生变化，施工承包人不得有任何异议，且施工承包人不得以任何理由要求发包人补偿任何费用（施工承包人要充分考虑最不利因素影响）。涉及本合同约定的合同价款调整的，按相关约定处理。

30、其它变更

30.1、工程现场签证：工程现场签证是指施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种证明资料，一般指按承发包合同约定，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明，施工承包人应向发包人提供事前、事中、事后影像等证明资料，否则发包人不予确认。

30.2、签证的计价：按专用条款中关于工程变更的计价有关规定执行。

30.3、签证实施前所需的施工方案：签证事件发生时，施工承包人若需使用没有被监理工程师批准过的施工方案，则必须将该施工方案提前报监理工程师和发包人批准，经批准后才能实施，否则发包人将按最经济的施工方案对该签证进行计价。

30.4、工程现场签证申报程序按发包人的有关规定执行。

31、确定变更价款

31.1、施工承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款确定原则按本合同相关约定执行。

31.3、所有变更工程价款的报告必须按规定程序报发包人审核确认。

31.5、工程变更价款的支付按本合同相关约定支付。

31.7、发生上述规定的变更后，施工承包人在收到发包人变更通知的7天内按合同文件规定的计价方式内容编出变更工程建议送交监理单位。

31.8、在工程变更价款计算时，施工承包人应按招标文件相关规定编制变更工程的预算，提供变更依据及详细的计算资料，报监理单位和发包人批准。

31.9、垃圾外运单价执行各专业综合定额、清单计价规范、相应人材机价格，运距按实结算，运距需经过发包人审核批准。

- 第九条、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1、施工承包人提供竣工图纸的约定：施工承包人工程竣工资料必须按照国家及广州市、番禺区有关工程竣工资料档案管理的要求进行整理归档。施工承包人在工程竣工验收合格后四十五个日历天内，向发包人提供符合要求按规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式伍份。

32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：  /    。

33、竣工结算

（1）承发包双方一致同意不适用通用条款33.2款、33.3款、33.4款。

（2）工程费结算价=双方确认的施工图预算总价±设计变更及工程签证（因发包人原因、不可抗力、政策因素导致）±索赔-结算审核服务费（如有）-其他费用（包括不限于赔偿金（如有）、暂估价调整、合同项下的违约金（如有）、由发包人代缴代付的各项费用）。

特殊情况说明：若施工图预算包含的内容未施工或者实际做法与预算图纸不一致，且未有相关设计变更，则结算时，未施工的内容需从施工图预算扣除该部分的金额。实际做法与预算图纸不一致者，实际施工图费用超过施工图预算对应施工图纸的费用，超过施工图预算金额部分的金额，结算时不予计算。实际施工图费用未超过施工图预算对应施工图纸的费用，结算时，按实际做法与预算图纸较低的项计算。未按合同约定时效内申报，则不作为施工图预算、结算依据。

（4）竣工结算提交时间：竣工验收完成后30个工作日内提交竣工结算。

施工承包人未按前款规定的期限和内容编制及办理建设项目工程结算，或未及时安排人员与本项目的造价咨询公司进行核对的（非施工承包人原因无法办理工程结算的情况除外），经发包人书面通知之日起3个月内仍未提交编制及办理建设项目工程结算相关文件，或仍未安排人员与本项目的造价咨询公司进行核对的，发包人或其委托的造价咨询单位有权依据已有资料确定结算金额，发包人或其授权委托的造价咨询单位审定的竣工结算金额视同是经施工承包人认可的工程竣工结算金额。

（5）施工承包人须提交以下结算资料：

1）结算书（原件）：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以图纸为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录等内容；第二部分为设计变更、工程签证及其他有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

2）工程量计算书（即计算底稿）（原件）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

3）合同文件（复印件）：包括发包人与施工承包人签订的合同文件、经发包人确认的施工承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

4）经审批的施工蓝图、竣工图（原件）：用于结算的竣工图必须有施工承包人图纸专用章、设计院章及其相关人员签字，并须有发包人及监理单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。

5）竣工资料（原件1套，其他可原件或复印件）：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料，具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料进场检验记录、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料以国家规范或竣工图编制指南为准。

6）图纸会审记录（原件1套，其他可原件或复印件）：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

7）设计变更单（原件1套，其他可原件或复印件）：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

8）工程洽商记录（原件1套，其他可原件或复印件）：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。

9）发包人施工指令（原件1套，其他可原件或复印件）：要求根据发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

10）会议纪要（原件1套，其他可原件或复印件）：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

11）工程签证（原件1套，其他可原件或复印件）：要求根据工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

12）材料设备单价呈批审核单（原件1套，其他可原件或复印件）：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份材料设备呈批审核单手续必须完备。

13）综合单价呈批审核单（原件1套，其他可原件或复印件）：在招投标文件工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，由施工承包人编制单价分析表，盖章确认后报发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪要、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必须完备。

14）甲供材料收货验收签收单（原件1套，其他可原件或复印件）：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。若发包人无供应材料，则可不提供。

15）其他结算资料（原件1套，其他可原件或复印件）：凡上述未提及而在结算时需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、由施工承包人承担而由发包人代为支付的费用证明（如：发包人代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

16）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上须注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。

17）工程结算审批表（原件）：须完成发包人审批意见，同意结算。

备注：①竣工资料份数说明：请提供4套结算资料，其中必须有1套结算资料全部为原件。

②复印件的资料需要加盖施工承包人公章。

以上每份资料格式及内容必须符合相关要求且过程资料完整。若施工承包人未按上述要求报送工程竣工结算资料，则发包人有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由施工承包人负责。

（6）施工承包人不得高估冒算，施工承包人结算的送审价高出发包人审定价的5%，则超过5%部分产生的结算审核服务费由施工承包人承担，该费用由发包人直接在结算款中扣除并支付给造价咨询单位，该费用计算方式为：核减服务费=[施工承包人结算送审造价－发包人结算审定价*（1+5%）]×4%。

（7）在工程结算时经发包人核实施工承包人没有按照图纸、施工规范和发包人的指令进行施工，或出现偷工减料及工程质量问题等情况，视施工承包人违约，发包人有权不予结算该部分款项，由此造成的一切损失概由施工承包人负责。

- 第十条、违约、索赔和争议

35、违约

35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第35.1条约定发包人违约应承担的责任：顺延工期，但不作费用赔偿。

双方约定的发包人其它违约责任：在施工承包人切实履行合同各项义务的前提下，发包人应按本合同约定的金额和时间向施工承包人支付工程费用，发包人无故逾期超过15个工作日后每逾期支付一天，应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金。

35.2、本合同中关于施工承包人违约的具体责任如下：

本合同约定的承包人对发包人赔偿的“损失”包括但不限于直接经济损失、向第三人支付的赔偿金、向行政机关缴纳的罚款、维权费用（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、评估费、差旅费）。

35.2.1、工期延误的违约责任：

（1）由于施工承包人自身原因，导致施工承包人未按照本合同约定的工期完成施工的，除每天按合同总价（扣除暂列金）的千分之一向发包人支付违约金外，施工承包人还须赔偿发包人20万/天的损失。

如因施工承包人自身原因当月进度滞后报审通过的总控制计划15个日历天以上时发包人有权不予审批形象进度并拒绝支付当月进度款，同时发包人有权利采取针对施工承包人滞后工作指定第三方施工单位完成的手段，所产生费用由施工承包人双倍承担并在后期支付款项时扣除，直至进度满足报审通过的总进度计划（与总进度计划偏差小于15天）为止。

- 工程施工过程中（竣工验收前），施工承包人必须按发包人、监理人的要求及时为小商户穿插装修提供工作面及各项配合工作给予方便，施工承包人应在施工方案中充分考虑小商户穿插装修工作面及工期，由于施工承包人未能给予小商户穿插装修施工，造成发包人购物中心未能按预期开业的，施工承包人须承担由于工期延误所产生的损失。

（3）本工程竣工验收合格后15个日历天内，施工承包人将合格工程向发包人移交完毕。若发包人未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由发包人承担。若施工承包人在15个日历天内未向发包人移交完毕，继续占用场地的，除每天按合同总价（扣除暂列金）的千分之一向发包人支付违约金外，施工承包人还须赔偿发包人20万/天的损失。

（4）本工程竣工验收合格后30个日历天内，施工承包人向发包人移交达到档案馆验收要求的竣工图纸及竣工资料（包括电子文件，套数按档案馆要求），竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由施工承包人负责汇总，并办理完成相关移交手续；若延迟视同工期延误，每延迟一天，施工承包人向发包人支付合同总价（扣除暂列金）的千分之一的违约金，同时发包人有权拒绝办理竣工结算。

35.2.2、安全、文明施工要求及违约处理：

（1）施工承包人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过监理人和发包人审核确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经工程师及发包人审批同意。如果未经工程师及发包人审批同意而擅自更改施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）或不按照施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）施工，则发包人将扣减更改部分的造价（该造价按广东省相关综合定额和取费标准计算，不下浮）；同时，每擅自更改一次，施工承包人需支付 10000元人民币违约金给发包人。

（2）施工承包人应严格遵守国家、省、市及番禺区有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。在相关部门的检查中，施工承包人施工场地被相关部门下发整改通知或评为不合格工地或被通报批评或者被新闻媒体曝光的，每发生一次，施工承包人支付 10000元违约金，如发包人因此被相关部门处罚的，罚金由施工承包人承担。

（3）如果施工承包人未按招投标文件及本合同要求做好安全、文明施工相关措施，经监理工程师或发包人检查发现的，每发现一次，施工承包人支付 5000元违约金，并按发包人或监理单位要求限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，施工承包人支付 10000元违约金。

（4）在施工承包人施工期间或工程质量保修期内发生安全事故的，受到政府有关部门的通报批评，未造成重大损失的，每发生一次，施工承包人向发包人支付违约金人民币30万元，并赔偿发包人及第三方的一切损失。造成重大损失的，按国家相关法律法规处理，施工承包人须承担全部责任和损失（包括但不限于发包人损失及第三方赔偿等）。

（5）在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，施工承包人必须严格执行《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》（穗建质〔2020〕167号）等广州市、番禺区相关管理规定的标准和要求，保证落实“一不准进，三不准出”规定，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。施工承包人因违反本款约定所造成的一切责任后果全部由施工承包人承担。经发包人或相关部门检查发现施工承包人未执行本款约定的，每发现一次，施工承包人支付 5000元违约金。同时，发包人将根据施工承包人违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报区建设行政主管部门进行处理。

35.2.3、工程质量方面的违约责任：

（1）施工承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括施工承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。施工承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，施工承包人须负责无偿修理或返工，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止，由此延误的工期和造成的损失均由施工承包人负责。

施工承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于施工承包人事由造成的除外），施工承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的材料设备价款的20%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由施工承包人负责赔偿；如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件要求的货物的，由施工承包人按另行采购的材料设备总价款的120%向发包人支付违约金。

（2）施工承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修复，发包人可自行或委托第三方维修，所产生的维修费用加15%的管理费从施工承包人的质保金中扣除，若不足以扣除的，发包人有权向施工承包人追偿。由于施工质量问题致使第三方对发包人投诉所产生的一切后果、损失及影响由施工承包人承担。

（3）对施工质量问题存在争议，应请国家认可的第三方机构出具检测报告，检测费用由责任方承担。

（4）在施工承包人施工期间或工程质量保修期内，由于施工承包人责任出现工程质量缺陷、或因其它原因，受到政府有关部门的通报批评，未造成重大损失的，每发生一次，施工承包人向发包人支付违约金人民币30万元，并赔偿发包人及第三方的一切损失。造成重大损失的，按国家相关法律法规处理，施工承包人须承担全部责任和损失（包括但不限于发包人损失及第三方赔偿等）。

（5）因非发包人责任造成质量问题的，由施工承包人负责修补整改。若因工程质量问题造成小商户索赔的，发包人因此而支付的费用和损失（包括小商户索赔金额、发包人支付诉讼费、律师费、交通费等，或因补修、换商铺等所受的损失）均由施工承包人承担。

35.2.4、关于劳务工人工资、合法分包人、材料供应商支付的违约责任:

施工承包人拖欠劳务工人工资、分包人工程款及材料供应商材料款，被劳务工人、分包人、材料供应商投诉属实的，施工承包人必须在3天内发放或处理拖欠的款项。若继续拖延被投诉 2次及以上，经查实，施工承包人除应立即支付拖欠款项外，还应支付10000元违约金给发包人。因施工承包人拖欠劳务工人工资、分包人工程款及材料供应商材料款，导致劳务工人、合法分包人、材料供应商等采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，施工承包人应支付 50000 元违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人可用施工承包人工程款垫付。若施工承包人在本工程内发生无故拖欠劳务工人工资现象，将被作不良记录，上报区建设行政主管部门。

35.2.5、工程组织管理方面（包括项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位、制度遵守等）的违约责任：

（1）施工承包人项目经理及技术负责人须按发包人要求参加图纸会审、监理例会及发包人召开或邀请的其它协调会、评审会等项目建设各专题会议，每人每缺席一次施工承包人须向发包人支付违约金人民币2000元，该项违约金总额不超过5万元。

（2）施工承包人项目班子人员需与施工承包人投标文件列明人员一致，且施工承包人须保证上述人员均具备符合法律法规规定的资格证书，且在本合同履行期间，上述人员资格证书均在有效期内。若施工承包人在合同履行期间需更换项目班子人员，必须经过发包人书面同意。项目经理及技术负责人必须常驻施工现场，若有事确需临时离开工地的必须书面向发包人、监理工程师请假，未请假擅自离开，发包人、监理工程师有权视为施工承包人违约，每次支付违约金5000元。未经发包人、监理工程师批准，项目经理或项目技术负责人连续或累计3个日历天不在施工现场或经查实参与其它工程管理的，视为施工承包人擅自更换项目经理或技术负责人。项目经理及项目技术负责人签署的文件和资料不得代签，一经发现，监理工程师有权拒收并视为施工承包人违约，每次支付违约金10000元。

（3）施工承包人项目部管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗,不得兼任其它项目任何职务；如需变更，必须提前一周书面上报发包人和监理工程师，经发包人和监理工程师书面同意后方可执行；否则，每违约一项（或一人），施工承包人须向发包人支付违约金5000元，该项违约金总额不超25万元；未经发包人及监理工程师书面同意，施工承包人擅自更换项目经理及技术负责人的，发包人有权单方解除部分或全部合同，施工承包人须赔偿发包人由此所导致的一切损失。经发包人书面同意，施工承包人更换项目部成员的，其后任者必须无条件全面继续履行前任应负的责任。

（4）如果施工承包人未按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人代表检查发现的，将书面告知限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，施工承包人需支付10000元违约金给发包人。

（5）如果检查发现施工承包人超过三次未按承诺投入的人力、机械、物力组织施工，发包人将作为不良纪录报区建设行政主管部门备案。如果检查发现施工承包人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过30天，没有按发包人的意见撤换现场负责人；或者按发包人的意见撤换现场负责人后，仍然无法有效控制工程进度，施工承包人除需按本条第（1）项支付违约金外，发包人将发出书面警告，警告发出后15天内，主要工序的工期延误仍然超过10天，发包人将作为不良纪录报区建设行政主管部门备案。对此，施工承包人不得有异议。

（6）施工承包人不遵守发包人所制定的各项制度、规定的，由施工承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。

35.2.6、工程转包违约责任：

除经发包人书面同意外,施工承包人不得将其承包的工程全部或部分转包、分包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

若发包人和监理工程师均认定施工承包人有私自转包、分包行为（无需施工承包人认可，除非施工承包人在发包人发出通知后3个日历天内提出有效举证），发包人有权勒令其转包、分包单位停工，并采取驱逐该等单位出现场，对施工承包人进行罚款等方式处理，由此造成的损失均由施工承包人承担。

35.2.7、解除合同的违约责任：

35.2.7.1、因施工承包人严重违约（发生通用条款35.2项的情况），发包人单方面解除合同或施工承包人违约擅自解除合同的，施工承包人应向发包人支付工程费总金额20%的违约金，因解除合同导致发包人的损失超过违约金的部分，施工承包人还应承担赔偿责任。合同解除后，施工承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其它施工承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用施工承包人在现场的材料、设备和临时设施，也可要求施工承包人自行将自有机械设备和人员撤出施工场地，但发包人的这一行为不免除施工承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

35.2.7.2、不适用通用条款44.6条的约定。

35.2.8、办理结算的违约责任：

施工承包人不得高估冒算，施工承包人结算的送审价高出发包人审定价的5%，施工承包人承担违约金：违约金＝[施工承包人结算送审造价－发包人结算审定价*（1+5%）]×4%，在结算款项中以违约金形式扣除。

35.2.9、除上述违约责任外，因施工承包人履行本合同不符合约定或相关规定，发包人可根据实际情况，给予施工承包人通报批评及作不良记录等处罚措施；情节严重的，可报请上级行政主管部门给予相应处罚。

35.2.10、施工承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达施工承包人：

1）施工承包人现场管理机构工作人员签收。

2）施工承包人其它工作人员签收。

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达施工承包人立即生效。施工承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据。发包人在收到施工承包人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知施工承包人。在异议审核期间，施工承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

35.2.11、办理施工图预算的违约责任：

（1）施工承包人应在提交施工设计图时同步提交施工图预算；

（2）施工承包人送审施工图预算不得超过工程费中标价。如超过工程费中标价，施工承包人必须进行重新调整设计或优化设计，直至预算书在施工费中标价以内，重新调整设计或优化设计不得降低工程规模、使用标准、质量等级，其成果须经发包人批准。

（3）重新调整设计或优化设计的设计费用由承包人自行承担，工程预算编制费或重新调整设计或优化设计重新调整的工程预算编制费由施工承包人自行承担。由此造成的工期、费用违约责任由施工承包人承担。

（4）发包人对施工承包人编制的工程预算结果进行审核，经编审双方、发包人共同确定的审核结果；施工承包人须在10个工作日内确定（盖章、签名），该成果并作为签订补充协议、确定合同价款的依据。若超过10个工作日不予确定，又未举证该审核结果存在重大遗漏与失误的，则视同施工承包人确认并同意该成果。

（5）按上述第（1）点约定提交工程预算盖章纸质版，如施工承包人超过30天未能按合同约定要求提交，发包人将委托第三方造价咨询机构代其编制工程预算，其工程预算编制费由施工承包人支付。编制费用按照广东省物价局粤价函[2011]742的规定计取，并在施工承包人合同价款中扣除。

（6）以上违约款及工程预算编制费均在当期应支付进度款中扣除，并在最终结算价款支付时按审核后的结算款中剔除该费用。

37、争议

37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由双方协商解决；

（2）协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 第十一条、其它

38、工程分包

38.1、（1）本工程发包人同意施工承包人分包的工程：非主体非关键工程。施工承包人分包工程的，需先报发包人书面同意，分包合同签订后必须报发包人备案。施工承包人与分包单位签订的分包合同中应明确工人工资比例及支付期限。

劳务分包必须严格执行广州市相关规定，禁止分包劳务给无资质单位或个人。在发包人同意施工承包人进行劳务分包的情况下，劳务分包单位须与向政府相关部门备案的劳务分包的单位一致，不得私自变更劳务分包单位。

39、不可抗力

39.1、双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行，自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，施工承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。

39.3、双方关于不可抗力事件导致的费用承担按本专用条款12.3款约定执行。

40、保险

本工程双方约定投保内容如下：

（1）工程开工前，施工承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

（2）施工承包人应为其提供本项目的机械、设备、材料、劳工财物等由于意外事故或其它原因造成的损失、损坏或损伤所负的责任购买建筑一切险，其保险费用由施工承包人负责。

（3）施工承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。施工承包人应就其员工在受雇过程中遭受意外而致受伤、死亡或患上与业务有关的职业性疾病所致伤或死亡购买雇主责任险，其保险费用由施工承包人负责。施工承包人有责任教育工人严格执行操作规程、安全施工、防火防盗。在施工中发生的伤亡事故或因施工承包人管理不善造成的其他损失，施工承包人应向其投保的保险公司要求补偿，补偿不足部分均由施工承包人负责，并不得因此而影响工程进度。

（4）施工承包人应为建筑施工中因意外事故致使工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失购买第三者责任险，其保险费用由施工承包人负责；施工承包人应就施工中发生的第三者事故向其投保的保险公司要求赔偿，赔偿不足部分均由施工承包人负责，并不得因此而影响工程进度。

（5）保险投保期限自本项目工程开工之日起至竣工验收合格止。

（6）保险事故发生时，发包人和施工承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。施工中如发生自然灾害造成的损失，施工承包人应及时通知监理人并收集有关资料抄报发包人，发包人应立即报上级有关部门。

施工承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。施工承包人应在合同签订之日起60日内向发包人提供上述资料。

施工承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，由此引起的费用及理赔损失，由施工承包人承担，如因此给发包人造成损失的，施工承包人需全额赔偿发包人损失。

41、担保

41.1、本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向施工承包人提供履约担保，担保方式为：   /     ，担保合同作为本合同附件。

（2）施工承包人按如下方式向发包人提供履约担保：

① 履约担保：施工承包人向发包人提交担保金额为中标价（联合体各成员各自提交履约担保的，按中标价中对应费用） 10% 的履约担保，以银行保函形式提交，该银行保函应由在中国注册且营业的银行开具，要求银行为分行级别以上，且无条件、不可撤销、见索即付的保函。保函有效期至工程竣工验收合格之日。履约银行保函到期但工程尚未竣工的，施工承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。

② 履约担保的返还方式：履约担保为银行保函的，在工程验收合格后返还施工承包人。

银行保函的担保金额、管理和格式按合同附件及发包人的相关要求执行。

（3）施工承包人提交的履约担保是对本合同约定的施工承包人的全部义务（包括但不限于施工承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，施工承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。

46、合同份数

46.1、合同份数及双方各持份数按第一部分协议书约定。

47、补充条款

（安全、文明、科学、规范的施工要求）

47.1、施工承包人在开工前，必须按照广州市、番禺区有关要求办理好相应的施工手续方可开工。

47.2、施工范围以合同约定为准。

47.3、施工承包人必须保证在项目具备开工条件后五天内进场作好施工准备，十五天内提交有关施工组织设计、主要材料厂家、材料品牌的选择报验，完成本工程所需的相关工作（如配合比试验、土工试验、场地原地面标高测量、导线放线及复测工作、水准点加密、现场临时设施建设等工作）。

47.4、施工承包人在施工期间要确保工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由施工承包人承担责任。

47.5、施工承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由施工承包人自己负责，当作延误工期处理。

47.6、施工承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因施工承包人原因损坏，施工承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由施工承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若施工承包人不能按要求修复的，则由发包人委托其它单位修复，费用从施工承包人工程款中扣付。

47.7、场内土方开挖时，施工承包人向发包人书面申请，并按发包人的书面批复进行调配平衡，不得任意处置，多余土方由施工承包人自行安排外运，竣工退场时必须清理施工现场，并达到发包人要求；若施工承包人未及时外运，则由发包人另行委托其它单位外运，所需费用从施工承包人工程款中扣付。

47.8、在工程完成初验及工程实物移交给发包人15日前，施工承包人必须拆除本工程全部的施工临时设施，做到工完场清；否则，发包人有权安排清拆，由此所发生的一切费用在施工承包人的结算工程款中扣除。

47.9、双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量缺陷责任期如下：

施工承包人在质量缺陷责任期（质量保修期）内，应按照有关法律、法规、规章的管理规定和本合同附件《建设工程质量保修书》约定，承担本工程质量保修责任。

47.10、本工程的保修期按本合同《工程质量保修责任书》规定的保修期限实行。在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由施工承包人负责。工程质量按现行验评标准组织验收认定。

47.11、施工现场生活区应设置信息公示栏，每月10日前将上月作业工人考勤和工资结算和支付信息在信息公示栏进行公示，公示期不少于5天。

（劳务工人佣工要求）

47.12、施工承包人必须严格执行有关规定和要求，在本工程施工中使用劳工时，一律由施工承包人签订用工合同，建立工资直接支付制度，施工承包人每月按时发放劳工工资，自觉接受发包人和主管部门的监督，不论何种原因决不拖欠或克扣劳工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。施工承包人必须将上述内容在本工程开工的十日内向全体员工张榜公开。如施工承包人违约，发包人有权解除部分或全部合同，并追究施工承包人由此给发包人造成的一切损失。

47.13、施工承包人必须严格执行广州市番禺区人民政府有关规定（包括但不限于）：必须向区劳动保障部门申报用工人数、工资支付制度、工程规模等情况；必须定期参加区劳动保障部门在区建设领域建立和推行的劳动管理培训；本工程开工前，按有关规定向区劳动保障部门缴付劳务工人工资支付保障金，并在本工程施工合同履行过程中确保此保障金额度符合区劳动保障部门的规定。

47.14、若施工承包人在本工程内发生无故拖欠劳务工人工资现象，将被作不良记录，上报区建设行政主管部门。

（项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的要求）

47.15、现场施工时，施工员（技术员）不在施工现场不得施工，否则发包人可随时要求停工，工期延误由施工承包人负责。

47.16、施工承包人派往现场的管理人员若因不负责任、或玩忽职守、或严重失职等给发包人造成经济损失，施工承包人承担相应的经济责任和连带法律责任。

（投标报价及造价承包和变更结算方式的要求）

47.17、本工程施工承包人通过现场考察，提出具体施工方案，无论在工程施工期间或是在质量保修期内，若因施工而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它开支，由施工承包人承担全部责任。该项费用在措施项目费中设有独立单项项目，该费用包干使用，且施工承包人不得以任何理由要求发包人另行增加该部分费用（施工承包人要充分考虑最不利因素影响而采用的施工方案所需的费用）。

47.18、在施工承包人严重违约、不可抗力或政府政策性调整情况下或根据工程实施实际情况，发包人可对本合同承包范围和承包内容进行调整，发包人对施工承包人的损失不予补偿（本合同其它条款约定可进行造价调整的除外）。

47.19、施工承包人须按照发包人与监理人签订的委托监理合同接受监理人的全过程监理。

47.20、如广州番禺区对工程竣工验收及备案有相关规定，则本合同执行该规定。

47.21、如果审计机关依法对本工程实施审计，发包人、施工承包人及监理单位应积极配合，审计机关对本工程结算的认定，具有法定约束力。

47.22、在本合同实施过程中所发生的违约金、罚款、扣款等费用，经监理工程师核实并通知施工承包人后直接作为财务扣款依据（无需施工承包人签认或同意），可由发包人在履约担保中主张或在工程款中扣除，施工承包人对此无异议。

47.23、施工承包人施工过程中不得侵犯他人的专利权或者其它合法权益，否则由施工承包人承担相关责任，并保证不因该侵权行为影响工程建设。

47.24、施工承包人与发包人签订合同时所提供的开户银行名称及帐号不得擅自变更，如需变更必须征得发包人的书面同意，否则发包人有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由施工承包人承担。

47.25、工程获得国家、省级、市级所发奖项的，可给予通报表彰，但不给予任何物质奖励。

47.26、如施工承包人为联合体的，在收取合同款项时，按合同附件《联合体履约承诺书》第四条约定方式支付。

（投标和合同执行中“材料设备”的供货要求）

47.27、施工承包人必须在招标文件附件《材料设备参考品牌表》规定的产品档次中选择其中之一进行投标；不选择的则视为施工承包人接受发包人在材料设备参考品牌表中任意指定品牌，施工承包人并还遵守下列要求和规定：

47.28、招标文件《材料设备参考品牌表》中同类参考品牌排序不分先后。

47.29、参考品牌表中未说明生产企业名称或生产企业名称与产品注册商标名称不一致的，该类材料设备的选用品牌以产品注册商标名称为准。同一品牌，相同技术参数，有不同系列的产品应选用高品质、高档次产品。

47.30、施工承包人必须选用参考品牌之一进行投标和概（预）算编制（概（预）算编制按工程进度计划节点提供）。施工时若需更换品牌，必须按同档次或以上选择，并报监理、发包人审核同意后方可更换。若发包人因使用要求而选择高档次品牌的，由监理、发包人审核并确认差价，否则不补差价。

47.31、施工承包人在更换品牌报审时，应充分进行性价比分析、多方案（不少于3个）技术经济比较，必须进行相应深度的投资预算比较，确保方案的可比性，实用性和经济性。施工承包人必须严格遵守以上规定，项目预算或者结算时，如缺少以上手续，发包人在审核造价时，有权按照同等档次品牌询价定价，施工承包人不得有异议。

47.32、主要材料、设备等在选材时，施工承包人需同时报上价格供发包人选择，日后作为预算、结算的参考依据之一，如没有上述步骤，发包人有权按照同等档次品牌询价定价，施工承包人不得有异议。

47.33、采购时，参考品牌内外所有主要施工材料设备均应提供样板（品）报设计、监理、发包人审核同意后采购；部分量少重要的材料设备可提供产品图片、技术参数、生产商信息等资料报设计、监理、发包人审核，必要时需提供实地考察审核同意后采购；同类型材料设备宜选用同一品牌或生产厂。

47.34、所有与消防、智能化系统连接的设备，必须按照设计图要求自带对应的连接接口（含软硬件接口），且必须与现有系统兼容；必须免费提供通讯协议及参数，并保证联网成功（设备报价中已包含全套主、配件，技术资料、服务等一切费用）。

47.35、各种设备动力、控制柜（箱）由设备厂成套提供的，其材料应按照电气专业该类材料参考品牌要求选用。

47.36、实木家具、实木门窗、实木地板以及实木饰品等实木类产品除设计文件特别说明外，均指以实木锯材或指接实木板材为基材制作、表面经涂饰处理的产品。不接受集成实木板材为基材，或采用实木单板、薄木（木皮）贴面后再涂饰处理的产品。

47.37、施工承包人采购（供应）的材料设备均应为未使用的原装全新正品，并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品。同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，施工承包人负责“三包”，费用由施工承包人负责。

47.38、施工承包人采购（供应）的材料设备应保证发包人免除且承包人承担由于发包人在其本国使用该材料设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等的索赔、请求等以及发包人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费等）。

47.39、未尽事宜，经双方友好协商解决。

第四部分、合同附件

- 附件一：联合体履约承诺书

联合体履约承诺书

致：广州市万舜投资管理有限公司：

我方（承包人）在详细阅读并充分理解全部招标文件下，根据广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包（工程项目）招标文件要求，若我方中标本项目后，我方（承包人、联合体全体成员）承诺：

一、合同第一部分“合同协议书”和附件一、附件四我方由联合体所有成员共同签订（签字盖章），全本盖骑缝章；合同及附件其它部分我方由联合体主办单位（牵头人）签字盖章，我方联合体其它成员承认并共同遵守；

二、我方应承担的本合同项下的各项税务由联合体主办单位总负责，并与其它成员协商处理，承包人、联合体全体成员就该税费承担无限连带责任。在联合体主办单位未按约定支付的情况下，发包人有权就该税费要求联合体的任一成员承担。

三、在履行合同过程中，如我方某成员不能完全履行合同等违约行为发生，发包人有权要求我方其他成员单位履行合同全部义务，联合体全体成员就本合同义务的履行承担无限连带责任。

发包人有权将上述款项直接支付给履行合同义务的该成员，发包人支付相应款项后，因款项支付问题产生争议的，由联合体成员自行解决，与发包人无关。

四、我方在收取款项时，按以下方式支付：

£由联合体主办单位（牵头人）总负责开票收取该阶段总款项，再与其它成员协商分配，具体分配与发包人无关。

R由联合体各成员在主办单位审核下，各自开票分别向发包人申请收取相应款项。

五、我方某成员违约，影响承包人整体工作进度和质量，主办单位可按联合体协议对该成员进行处罚。处罚依据及意见报发包人审核，发包人在该违约单位的进度款和结算价中扣除。

六、项目建设各阶段所需设计文件和资料（含电子文档）由我方主办单位负责提供，工作质量和进度接受发包人和监理单位的管理。

| 承包人（主办、盖章） | 承包人（成员、盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表：（签字盖章） ____________________ | 法定代表人或授权代表：（签字盖章） ____________________ |

- 附件二：材料设备供货承诺书

材料设备供货承诺书

致：广州市万舜投资管理有限公司：

我司（承包人）在详细阅读并充分理解全部招标文件下，根据广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC（工程项目）招标文件要求，就项目工程材料与设备供货（提供）做出以下承诺：

我司严格按照合同“投标和合同执行中‘材料设备’的供货要求”的相关条款，保证所有供货的材料设备产品质量，并提供产品样板（用量极少的重要材料设备，提供产品图片、名称、规格技术参数、生产商等详细资料，必要时可提供实地考察全套服务）报监理、发包人等单位（以下简称“审核单位”）审核同意后方采购进场使用。

特此承诺。

单位（公章）：

法人代表（签名）：____________________

______年____月____日

- 附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方【工程发包方全称】：广州市万舜投资管理有限公司

乙方【工程承包方全称】：

为保证工程，在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

第一条　工程质量缺陷保修范围

质量缺陷保修范围包括广晟财富商业广场购物中心装饰装修总承包工程。

具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：合同价款（包括补充合同价款）所包含的全部工程内容，包括但不限于设计变更，现场签证和相关往来书面文件等。

第二条　工程质量缺陷保修期

质量缺陷保修期自工程通过竣工验收并正式移交发包人，双方在移交书上签字之日起计算。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：

（1）房屋建筑的主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
　　（3）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；
　　（4）装修工程及其配套的电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。
　　承包人承担本合同约定的所有施工承包范围内的工程质量保修责任。

第三条　工程质量缺陷保修责任

（1）承包人在工程竣工验收后3个日历天内针对本项目建立由项目经理总负责专业维修小组，书面提供联系方式并保持通讯畅通，并报发包人认可，如发包人按上述联系方式无法联系到承包人，导致维修延误的，则发包人有权要求承包人承担相应违约责任，并向承包人追偿由此所致的一切损失。

（2）质保期内，承包人免费对装修工程至少每3个月一次的质量巡检，保证工程质量完好，并在保修期满时做最后一次检修。承包人须及时收集装修工程质量相关信息，对发现的问题及时处理并将巡检记录报送发包人或发包人授权的物业公司，否则发包人有权向承包人收取2000元/次的违约金，且发包人有权从承包人的质保金中扣除。

（3）属于保修范围内的项目，在工程质量缺陷保修期内，承包人在接到保修通知之日后，工程质量缺陷保修时限按工程质量缺陷保修书第四条相关约定派人修理。

（4）在工程质量缺陷保修期内，因工程质量缺陷承包人维修一次后，同一部位再出现类似问题，承包人除再次进行维修且承担再次维修费用外，承包人每次每处向发包人支付违约金10000元；若历经两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，发包人有权委托其它施工单位进行维修，处理结果不再经承包人确认（发包人将处理情况知会承包人），由此引起的一切费用和责任由承包人负责；若维修过程中给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

（5）在工程质量缺陷保修期内，承包人违反工程质量缺陷维修时限约定，视为承包人同意发包人处理。发包人委托他方处理，处理结果由发包人签字认可后即行生效，不再经承包人确认（发包人将处理情况知会承包人），由此所发生的一切费用（均按发包人与他方结算价款数）以及因质量缺陷给发包人造成的损失由承包人承担，发包人有权从承包人的保修金中直接扣除，由承包人承担。

第四条　工程质量缺陷维修时限

（1）保修期内，承包人在接到发包人报障电话或书面通知后，须在24小时内派人修理。承包人逾期未进行维修的，发包人可自行或委托第三方维修，所产生的维修费用加15%的管理费从承包人的质保金中扣除，若不足以扣除的，发包人有权向承包人追偿。由于施工质量问题致使第三方对发包人投诉所产生的一切后果、损失及影响由承包人承担。

（2）发生紧急抢修事故情况，承包人接到通知，须在2小时内到达事故现场抢修。

第五条　工程质量缺陷维修质量

（1）承包人负责的维修质量，每个维修项目完成后要经发包人验收签字方可；

（2）所维修项目保证在6个月内不再出现类似问题，否则即使保修期满，也应继续维修，并且该项目的保修期自动延长6个月，相应的保修款也自动延长6个月满后支付；

（3）维修工作完成后，承包人须恢复原状并将施工现场清理干净。

第六条　工程质量缺陷保修费用

在工程保修期内，凡被判定为非使用原因引起的工程质量缺陷，均由承包人无条件进行维修，由此给发包人及第三方造成损失的，承包人须承担全部赔偿责任。保修费用从保修款中抵扣，若发生的累计保修费用超过保修费用总额，超过费用仍由承包人支付。

第七条　工程质量缺陷保修金的支付

结算价款的3%作为质量保修金，具体付款方式按《广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包合同》约定执行。

第八条　其它

8.1有以下情形之一的，则构成承包人违约，视为承包人自愿放弃质保金，还须承担由于承包人原因造成的发包人及第三方损失，发包人有权向承包人追偿：

（1）发包人向承包人发出维修通知后，承包人超过48小时未到现场进行检查和安排维修。

（2）承包人未按合同要求提供有效的联系方式，造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过一个月。

8.2对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于承包人责任，则所有鉴定费用由承包人承担。除此之外，承包人须对延迟修复质量缺陷给发包人或第三人造成的全部直接经济损失进行赔偿。

8.3甲、乙双方约定的其它工程质量缺陷保修事项：

（1）工程施工缺陷维修完毕后，承包人须把现场清扫干净。

（2）承包人负责成品的保护工作，工作人员上门服务时，注意保护好成品，如有损坏，须立即向发包人报告。如果必须修改某些产品，则要征得发包人同意，并在维修完毕后恢复原样，得到发包人认可。

（3）保修期期满，承包人向发包人及发包人授权的物业公司提交移交报告，由发包人授权的物业公司负责未来的维护，发包人及发包人授权的物业公司在收到报告并确认承包人按要求进行了保养后签字确认,在7个日历天内发包人及发包人授权的物业公司组织有关人员进行交接。

（4）保修期结束后如发包人需承包人继续提供延保服务的，承包人应予及时提供，发包人需向承包人视情况支付适当的工料费，承包人承诺提供终生技术服务。由于承包人逾期未进行维修的造成的事故责任由承包人承担。

（5）本《工程质量缺陷保修书》作为《广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包合同》附件，由甲、乙双方共同签署。

| 发包人（甲方）： |  | 承包人（乙方）： |
| --- | --- | --- |
| 广州市万舜投资管理有限公司 |  |  |
| 法定代表人 或授权代表：（签字） |  | 法定代表人或 授权代表：（签字） |
| ____________________ |  | ____________________ |

- 附件四：工程建设项目廉政协议书

廉政协议书

发包人：广州市万舜投资管理有限公司

承包人（主）：

承包人（成）：

就承包人参与发包人广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包 项目（以下简称“项目”）一事，为树立合规、廉洁、诚信的良好风气，预防和减少业务交往活动的违法违纪违规行为，维护双方合法权益，促使双方在公平、公正、透明、高效的良性竞争环境下达到共赢。经发包人承包人双方友好协商自愿达成本《合规廉洁诚信协议》，并共同遵守。

- 发包人承包人双方在磋商、招投标以及业务合同履行（如有）的全过程中应当自觉遵守法律法规、部门规章及地方性法规等合规相关的规范性文件，遵守公认的商业道德，恪守职业道德规范，开展正常商业交易活动，主动抵制不合规、不廉洁、不诚信的行为。本协议中“不合规、不廉洁、不诚信的行为”是指为获取商业交易机会或其他利益而实施的违反了前述应遵守的规范性文件、商业道德和职业规范的行为。

- 在与承包人及相关工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）交往的过程中，发包人及相关工作人员不得以任何形式从事不合规、不廉洁、不诚信的行为，包括但不限于：

- 1.不得向承包人及相关工作人员索取或者接受回扣、佣金或其他财物（包括但不限于现金、有价证券、债权、贵重物品等）。

- 2.不得向承包人及相关工作人员索取或者接受个人好处，包括但不限于：要求或者接受对方报销或帮支付任何应由个人支付的费用；要求或者接受对方购买双方业务合同或协议明确约定之外的任何物品；要求或者接受对方提供度假、旅游、高档娱乐消费；要求或者接受对方为住房装修、解决家属子女的工作安排以及出国等私人事务提供超出正常交往的特殊便利；以任何名义要求或者接受对方借钱、借物。

- 3.发包人相关工作人员不得向承包人介绍家属、亲友从事与项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

- 4.不得徇私舞弊、滥用职权，违反程序进行招投标等活动。

- 5.不得有其他违法违纪行为。

- 在与发包人及相关工作人员交往的过程中，承包人及相关工作人员不得以任何形式从事不合规、不廉洁、不诚信的行为，包括但不限于：

- 1.不得向发包人及相关工作人员提供回扣、佣金或其他财物（包括但不限于现金、有价证券、债权、贵重物品等）。

- 2.不得向发包人相关工作人员提供个人好处，包括但不限于：报销或帮支付任何应由个人支付的费用；购买双方业务合同或协议明确约定之外的任何物品；提供度假、旅游，提供高档娱乐消费；为住房装修、解决家属子女的工作安排以及出国等私人事务提供超出正常交往的特殊便利；以任何名义提供借钱、借物。

- 3.不得接受发包人相关工作人员介绍或推荐的家属、亲友从事与项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

- 4.不得伙同他人串标、围标、虚假投标或从事其他损害发包人合法权益的行为，不得有违反招投标相关规定的行为。

- 5.不得有其他违法违纪行为。

- 承包人在此声明、保证及承诺：与项目活动或交易相关的主体及其关联公司、子公司、分公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表承包人行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反或致使发包人违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国监察法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《违反〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉的解释》等反腐败、反欺诈、反串谋及反不正当竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律法规”），包括但不限于：

- （一）不得为如下目的给予或承诺给予发包人公职人员及发包人相关工作人员、关联方、亲属或亲友任何利益：

- 1.不当影响发包人的行为或决定；

- 2.诱使发包人违反其法定职责从而作为或不作为；

- 3.诱使发包人公职人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

- 4.协助承包人关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

- （二）不得为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公职人员：

1.意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

- 2.知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

（三）本协议所称公职人员是指《中华人民共和国监察法》第十五条规定的人员。

- 发包人承包人双方及相关工作人员不得为接受反腐败法律法规所禁止的支付或为便利反腐败法律法规所禁止的其他行为而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议所涉的交易相关。

- 如发现发包人相关工作人员有本协议所禁止行为时，承包人应在事发后48小时内主动通知发包人，并向发包人以下合规、纪律检查部门投诉、举报。

- 合规及纪律检查部门举报渠道：

- 举报电话：020-34824098

- 如发现承包人相关工作人员有本协议所禁止行为时，发包人有权向承包人投诉、举报。承包人投诉、举报渠道：             。

- 发包人的合规及纪律检查部门及发包人授权的人员有权对本协议的执行情况进行监督检查，接受有关投诉和举报。无论发包人或是承包人，如有接到投诉、举报均应当对投诉、举报人员的相关个人信息进行保密，尽最大努力避免因个人信息泄露导致投诉、举报人员遭受被投诉、举报人员以任何理由进行的打击、报复。

- 发包人承包人双方相关工作人员如有违反本协议相关规定，所属单位应当及时对违规人员进行批评教育；构成违纪的，应当依据有关规定给予相关处分或处理；涉嫌犯罪的，任一方皆可移交司法机关追究刑事责任。

- 承包人应积极协助和无条件配合发包人做好投诉、举报的调查工作，及时提供完整资料和客观信息。

- 除发包人主动索取外，发包人及相关工作人员因承包人或承包人相关工作人员的原因而违反本协议义务的，亦视同承包人违约，发包人有权按本协议第十四条之约定予以处理。

- 如发现因与本协议有关行为正被执法或监管机关、政府机构、证券交易所或非政府组织调查，承包人应于知道或应当知道该情况之日起2日内书面通知发包人；此外，如承包人发现自身因违反反腐败相关法律而正被执法或监管机关、政府机构、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本项目相关，承包人均应于知道或应当知道该情况之日起2日书面通知发包人。

- 根据可靠消息来源（包括但不限于一方陈述或有正当来源的政府官方新闻报道），如发包人认为承包人或承包人相关工作人员已实质性违反本协议中的义务，无论是否因为违反反腐败法律法规而获罪或受到其他惩罚，发包人有权中止与承包人就项目相关的一切活动（包括但不限于磋商程序、招投标程序、业务合同的履行等，下同），且无须为此支付赔偿，同时，承包人应当在中止履行1个月内消除上述不良影响，否则发包人有权单方终止与承包人就项目开展的所有交易。若承包人在上述1个月内已消除相关不良影响且经有关部门确认承包人或承包人相关工作人员未违反反腐败相关法律或无须受到其他惩罚的，自有关部门确认之日起发包人可恢复项目相关的活动；若经有关部门确认确存在违反反腐败法律法规而获罪或受到其他惩罚的，无论中止履行是否超过1个月，发包人有权单方终止与承包人就项目开展的所有交易，且无须为此支付赔偿。

- 承包人或承包人相关工作人员违反本协议义务的，发包人有权自行根据实际情况对承包人同时或有选择性地作出下列处罚或处理，承包人不持异议。

- 1.取消承包人就本项目投标或签约资格。

- 2.处以2年期限的市场禁入。即不合规不廉洁不诚信行为查证属实之日起2年内，发包人及发包人关联公司有权不再与承包人开展新的业务合作。

- 3.赔偿由此给发包人造成的一切损失，包括但不限于直接经济损失、重新招标的支出、维权合理费用（包括但不限于调查费用、律师费、诉讼费、采取财产保全或证据保全所发生的保全费用、保全担保费或保全保险费、公证费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、差旅费及强制执行费用）等。

- 本协议长期有效，且本协议效力不受业务合同订立、变更、解除、终止或无效的影响。

- 发包人承包人如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，双方均有权向工程所在地人民法院（即广州市番禺区人民法院）提起诉讼。

- 本协议自双方所有成员法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

发包人：广州市万舜投资管理有限公司      承包人（主）：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表：                              签约代表：

日期：                                  日期：

承包人（成）：

法定代表人：

签约代表：

日期

- 附件五：工程施工安全生产管理协议

工程施工安全生产管理协议

甲方【工程发包方全称】：广州市万舜投资管理有限公司

乙方【工程承包方全称】：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理“的方针，保障施工人员生命安全和身体健康，保护国家企业财产免遭损失，加强施工现场的安全生产工作、杜绝各类安全事故的发生，根据国家有关法律及行政法规，经甲方和乙方协商制定安全责任如下：

- 乙方在入场前三天建立本单位与甲方相应配套的安全管理体系，由乙方项目经理组织落实《建筑企业安全生产责任制》根据施工规模及职工人数，设置安全生产管理机构，配备专、兼职和群从安全员组织督促安全生产工作。

- 乙方应严格执行《中华人民共和国安全法》《建设工程安全生 产条例》贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，施工中严格遵守《建筑工程施工安全操作规程》将安全生产纳入施工生产全过程。

- 乙方对施工现场的安全防护、临电安全管理、机械安全管理、 机械安全管理负全责。

- 乙方施工前，乙方必须对施工作业人员进行安全教育。乙方施工人员进场必须佩带胸卡，特种作业人员还必须佩带胸卡，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。甲方人员有权随时检查。

- 乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

- 乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力， 否则将不得开工作业。

- 乙方在施工过程中如需使用水、电等，乙方必须填写申请单， 经甲方同意，由专业人员指定接水、电地点，电气线路和管路连接规范，并由安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由乙方负担。乙方在施工现场使用临时用电时，甲乙双方必须签订“施工现场临时用电管理协议”。

- 施工过程中如需动火作业，经乙方安全管理人员批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。甲方人员有权随时检查。

- 乙方在施工现场施工时，提前向甲方上报施工地点申请单及作业人员人数。乙方材料出场时，提前向甲方上报，并开据出门条。乙方施工车辆进场，车速不得大于5Km/h，出场必须经门岗值班人员检查。

- 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反站安全规定的行为进行处罚或责令乙方施工队伍停工整顿。

- 乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据现实情况进行罚款，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

- 因在本施工现场施工，乙方安全生产、文明施工、环境保护（包括土方及渣土、垃圾外运）未达标被政府执法部门处罚的，一切损失费用均有乙方承担，甲方有权在原基础上加倍处罚。

- 甲方有权依据《建设工程安全生产管理条例》及《广州市万舜投资管理有限公司工程管理制度》的相关规定，对违反本协议书的乙方单位进行处罚。

- 本协议将贯穿整个施工全过程，未包含内容按国家及地方相关标准执行，若有地方最新法令法规按新法令法规执行。

| 发包人（甲方）： |  | 承包人（乙方）： |
| --- | --- | --- |
| 广州市万舜投资管理有限公司 |  |  |
| 法定代表人 或授权代表：（签字） |  | 法定代表人或 授权代表：（签字） |
| ____________________ |  | ____________________ |

- 附件六：履约保函

履 约 保 函

保函编号：      号

致：广州市万舜投资管理有限公司 （以下简称“发包人”）

鉴于                （单位名称）（以下简称“承包人”）于     年   月   日签订的    号合同（下称“合同”）向发包人提供广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程设计施工服务。

根据发包人在合同中规定承包人须向发包人提交一家在中国注册和营业信誉良好的商业银行出具的在合同中规定金额的银行保函作为承包人履行合同义务的保证金。

我行同意为承包人出具此保函。

我行特此承诺，我行作为承包人的担保方，向发包人出具总额为人民币               （大写        ）【￥          】的履约保函。

我行在此不可撤销地保证，在发包人凭书面通知正本及本保函正本，说明承包人违反了合同规定后，就不争辩地、无条件地在    个日历天内向发包人支付本履约保函限额内的款项，而发包人无需证明或说明要求的原因及理由。

本保函在    年   月   日前一直有效，过期自动失效。

银行（盖章）：

法定代表人（签章）：

银行地址：

联系电话：

签发日期：

- 附件七：投入项目施工管理及技术管理人员架构表

项目施工管理及技术管理人员架构表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 |  |  | 身份证号码 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、小组成员须包含项目总负责人、技术负责人、生产负责人员、质量负责人员、安全负责人员、施工负责人员、材料管理负责人员、驻场人员等。

2、承包人须保证由本附件列明的小组核心人员完成本合同项下应由承包人完成的广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包工作，未经发包人书面同意不得随意调换本附件所规定的小组核心人员，否则发包人有权解除部分或全部合同。

- 附件八：购物中心装饰装修EPC工程总承包招标技术要求

- 购物中心装饰装修EPC工程总承包招标技术要求

- 一、工程概况

（一）项目概况：

本项目位于广州市番禺区南村镇万博商圈，购物中心建筑面积为【65995.0606】平方米，地上8层，地下2层，其配套包括购物中心指定车位（负四层机动车位392个，负二层机械车位293个）。

- 工程进度目标：

设计施工总工期为273个日历天，自送达本项目中标通知书之日起计。

工程节点：

| 序号 | 节点名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成方案设计 | 自送达本项目中标通知书之日起15个日历天内完成 |
| 2 | 完成初步设计 | 自送达本项目中标通知书之日起30个日历天内完成 |
| 3 | 完成施工图设计 （通过施工图设计审查） | 自送达本项目中标通知书之日起60个日历天内完成 |
| 4 | 取得施工许可证 | 自送达本项目中标通知书之日起64个日历天内完成 |
| 5 | 影院区域移交 | 自送达本项目中标通知书之日起132个日历天内完成 |
| 6 | 移交商户装修 | 自送达本项目中标通知书之日起182个日历天内完成 |
| 7 | 通过联合验收 | 自送达本项目中标通知书之日起268个日历天内完成 |
| 8 | 通过开业前消防检查 | 自送达本项目中标通知书之日起273个日历天内完成 |

- 二、设计技术要求

（一）设计范围及内容

1、设计范围

本项目设计范围为：购物中心及室外的装饰装修、结构、机电设计；商铺间隔设计；商铺内消防、暖通、电气、给排水、智能化等改造（达到商铺交付标准）；景观设计；与其它已完成专业交界处收口设计，包括但不限于幕墙、结构、建筑、景观、给排水、机电等。

| 楼层 | 前场精装面积 | 后场装修面积 | 室外改造 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2 | 1583 | 250 |  |
| B1 | 4758 | 1000 |  |
| L1 | 1733 | 550 |  |
| L2 | 1347 | 400 |  |
| L3 | 2254 | 400 |  |
| L4 | 1827 | 450 |  |
| L5 | 1199 | 460 |  |
| L6 | 756 | 400 |  |
| L7 | 0 | 260 |  |
| L8 | 0 | 0 |  |
| 汇总 | 15457 | 4170 | 钢构、下沉广场、幕墙、水池等改造 |

以上面积是基于原设计平面图纸统计的公区面积，随着方案优化，面积可能产生变化。

2、装饰装修设计内容

（1）地下：地下一层、二层购物中心区域中庭及商业通道区域天地墙（包括动线优化及商铺间隔调整优化）；地下负一层至负四层的商业通道至公共卫生间、电梯厅、疏散楼梯等疏散通道区域；公共卫生间、电梯前厅、手扶电梯厅（包括商业街2#首层手扶梯厅）、楼梯前厅、消防电梯前厅、清洗间、工具间、设备房、管井、后勤通道等，购物中心配套功能用房；固定家具（包括展示柜、储物柜等）；下沉广场区域周边天花、墙身及地面；以上装饰区域的灯光设计。

（2）地上首层至8层商业：购物中心首层至8层中庭、商业通道及4层公共展示中心的公共区域设计天地墙（包括动线优化及商铺间隔调整优化）；购物中心商业通道至公共卫生间、电梯厅、疏散楼梯等疏散通道区域；公共卫生间、电梯前厅、手扶电梯厅、清洗间、工具间、设备房、管井、后勤通道等；购物中心配套功能后勤用房；固定家具（包括展示柜、储物柜等）；商场监控机房；幕墙改造；以上装饰区域的灯光设计等。

（3）电梯轿厢及手扶电梯：电梯轿厢的设计内容包括电梯内部轿厢的天花、地面、墙面、照明以及电梯厅门的设计。手扶电梯：包括室内手扶电梯的天花、侧面栏板等设计；

（4）购物中心周边景观区域内（包括首层景观、各下沉广场及周边等）结构、园建、绿化、机电等改造设计，广场大钢构升级改造等设计

（5）软装设计：购物中心装修区域内（包含商场、室外园林景观、下沉广场区域等）的天花、墙面、地面的包括但不限于固定或者可移动的家具、装饰画、雕塑、摆设、垃圾桶等设计。

（6）标识导视、广告灯箱：购物中心装修区域内（包含地下商场、下沉广场、地下室到万博地铁站临时通道、3层连廊等）、整体室内（包括电梯轿厢）、室外的标识、标牌、指引系统设计（包括地下车库）、广告灯箱、广告围挡、广告等设计。

（7）LED屏：购物中心装修区域内（包含室内中庭、L3-L4中庭、下沉广场等）增加LED屏幕等设计。

（8）外墙照明工程改造设计；

（9）商铺分户图（即按每个铺红线范围将水电暖通等工程条件单独截取输出）。

3、与装饰装修相关的专业设计内容：

（1）机电专业（含电气、给排水、消防、暖通及智能化等）：根据现状和发包人要求，完成本合同工程范围内所涉及的所有机电专业设备及系统末端设备的设计和定位，同时需充分考虑与原有系统的兼容性。

（2）结构专业：完成本合同工程范围内为满足装饰装修方案要求对原结构梁、板、柱及剪力墙等进行调整的结构设计；建筑设备间、管井间、设备机房、网络设备间等明显加大楼面荷载，对主体结构有影响的构件应进行加固设计；钢结构楼板、钢结构楼梯结构设计；天花型钢结构龙骨架设计；悬挂钢结构龙骨架结构设计。上述结构设计内容中，如涉及原主体结构安全性能的改造方案需经原设计单位复核确认。

上述以发包人确认的工程范围平面图和发包人要求范围为准，同时需包含工程范围内所有的施工、竣工图纸的审核确认，并加盖设计出图章。

- 工程造价、设计限额：

本项目为限额设计，宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案、图纸。

- 设计依据

1、国家、地区或行业的规范、设计标准及相关规定；

2、发包人的商业策划及定位报告；

3、发包人提供的设计任务书；

4、发包人提供的原建筑、结构、幕墙、机电、园林蓝图等基础资料；

5、发包人提供的本合同装饰设计各区域的造价限额；

6、合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

7、设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

8、中标通知书；

9、招标文件；

10、设计承包人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其它投标方案。

- 工作内容及成果提交要求

- 成果格式要求

| Dwg 文件 | 要求为未加密原始文件。 |
| --- | --- |
| JPG 文件 | 要求为未加密原始文件。 |
| Word 文件 | 要求为未加密原始文件。 |
| PDF文件 | 要求为未加密原始文件。 |
| 文本 | 要求为A3或A4文本。 |
| 图纸 | 按照国家制图标准提供合乎要求的图纸。 |
| 三维模型 | 要求为未加密原始文件。 |

- 工作内容综述

本次设计工作包括四个阶段：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工配合阶段（需要提供驻场服务）、收尾阶段。

由于本项目规模较大，专业技术协调工作较为繁复，设计承包人应按发包人要求成立五个专业设计团队配合开展工作，分别是：项目管理团队、设计团队、材料团队、灯光设计团 队、驻场服务团队；每个团队都应具有经验及能力的负责人。各专业团队的职责如下（包括但不限于）：

（1）项目管理团队：作为项目总体协调职责，负责与发包人作工作对接，同时也要根据需求与政府相关部门作工作配合；负责了解发包人的需求，形成设计任务指令回馈至设计团队内部，并组织设计团队进行工作；根据发包人提供的设计工作节点，编制内部设计工作进度，并按照设计进度组织内部团队开展工作；配合发包人召开相关技术研讨会议；配合发包人参与招投标技术标准的制定及讨论工作；配合发包人对相关投标单位进行考察；配合发包人进行材料厂家考察、材料报审资料审查、材料样板定板等工作；配合施工现场的技术服务；按需参加工地的工程例会、图纸会审、解决现场技术问题、设计答疑等。配合发包人进行购物中心的竣工验收工作，负责组织审核相关竣工图纸及竣工图纸的盖章工作。

（2）设计团队：完成从方案设计至施工图设计的全部图纸；参与发包人的产品设计讨论会和工作协调会，了解并清晰自身的工作界面及相互配合的要求，协调与之相关的设计收口问题；按照合同要求的设计阶段提供符合要求的设计成果；在设计过程中提出合理化建议，结合成本要求，提供先进的技术和材料供发包人参考。

（3）材料团队：完成《室内设计材料文本》及材料样板提供；材料文本中应包括所有装饰材料的种类、名称、适用范围、参考图片、规格、型号、技术标准、参考品牌等。设计单位提供的材料参考品牌仅为参考，不作为发包人选定材料的唯一标准，而且设计单位不能选用具有唯一性的材料品牌给发包人。设计单位应提供三种或以上的同一档次的品牌作为参考品牌，同时在材料文本中要注明所选用的参考图片和型号是选择何种品牌型号。材料选用要结合发包人提供的成本控制要求，首选技术成熟、使用广泛，有实际案例的产品。天然材料的选择要考虑材料的稳定性，是否有放射性危害，是否易于维护保养。

所有装饰材料都要严格按照消防规范所规定的耐火极限使用，特别是地下商场及超高层建筑范围内。配合发包人进行材料选择、厂家考察及材料定板工作；配合发包人完成工程总承包单位送样的审核工作；

（4）灯光设计团队：与发包人共同制定本项目室内照明技术标准，明确各区域的照度要求、氛围要求等，并且需符合规范及节能要求。根据设计标准进行各区域的照明模拟计算。完成《灯具文本》，灯具文本中要包括灯具选型、灯具技术标准及参考品牌。设计单位提供的灯具参考品牌仅为参考，不作为发包人选定灯具的唯一标准，而且设计单位不能选用具有唯一性的品牌给发包人。设计单位应提供三种或以上的同一档次的品牌作为参考品牌，同时在灯具文本中要注明所选用的参考图片和型号是选择何种品牌型号。配合发包人对工程总承包单位送审的灯具样板进行审核及确定；参与灯具工程完成后的现场调试工作

（5）驻场服务团队：需要进驻现场配合施工过程中服务，包括参加工地召开的与设计有关的会议，按需配合发包人巡视现场及解决现场出现的收口问题。在施工阶段收集现场的技术问题，结合发包人工程成本部的要求完成设计变更的编制。驻场人员应具有丰富的现场经验，应尽量做到现场问题现场解决。清晰向设计团队阐述设计问题，指出问题重点，高效完成设计变更工作。

- 各阶段设计成果及工作周期

- 方案设计阶段

| 工作重点 | 1)与发包人进行对接，了解产品设计风格、设计重点和专业需求； 2)根据发包人提供的原设计单位出具的设计图纸及说明，了解总体建筑设计理念，以保持整体设计风格的统一性； 3)与发包人进行对接，明确项目各区域、各专业造价限额指标； 4)根据上述要求进行方案设计； 5)评估项目土建、结构、机电、消防等设计条件是否满足室内装饰设计需求，不满足的汇总详细清单； 6）根据方案对成本进行建安工程造价估算、列明主要材料标准； 7）配合设计方案汇报及方案比选、迭代。 |
| --- | --- |
| 成果内容 | - 方案设计说明（含装修设计范围示意图及文字说明）； - 《项目设计条件评估报告》； 3）各层功能平面图、各层平面布置图； 4）重点区域放大平面布置图； 5）各层交通流线分析图； 6）概念参考图（照明、材料等）； 7）渲染效果图： 中庭空间效果图；（每个中庭不少于2张） 电梯厅效果图；（不少于2张） 轿厢效果图；（不少于2张） 购物中心走廊空间效果图；（不少于2张） 男女公共卫生间效果图；（不少于2张） 公共通道效果图；（不少于1张） 购物中心各主入口空间效果图；（各主入口不少于1张） 下沉广场效果图；（每处下沉广场不少于1张） 大钢构效果图；（不少于2张） 其他主要景观效果图；（2-3张） 8）三维模型； 9）方案建安工程造价估算。 |
| 成果要求 | 1)A3图幅方案设计文本一式八份； 2)A2图幅彩色效果图展板一式二份； 3)电子文件光盘一份。 |
| 工作周期 | 自送达本项目中标通知书之日起15个日历天内完成。 |

- 初步设计阶段

| 工作重点 | 1）根据已经确认的设计方案进行初步设计； 2）结合初步设计成果同步编制初步设计概算； 3）配合初步设计审查； |
| --- | --- |
| 成果内容 | 1）设计说明； 2）各层平面布置图； 3）建筑专业（含装修、幕墙）设计图纸； 4）结构专业设计图纸； 5）机电各专业设计图纸（含智能化）； 6）景观各专业设计图纸； 7）标识导视、广告灯箱、LED屏、大钢构升级改造、外墙照明等各专业设计图纸； 8）软装专业设计图纸； 9）全专业初步设计设计概算； |
| 成果要求 | 1)A3图幅深化设计文本一式八份； 2)电子文件光盘一份（设计文件必须有DWG和PDF两种格式）。 |
| 工作周期 | 自送达本项目中标通知书之日起30个日历天内完成。 |

- 施工图设计阶段

| 工作重点 | 1）根据已经确认的初步设计开始施工图设计； 2）同步编制各专业施工图预算； 3）进行施工图审查、图纸会审、交底； |
| --- | --- |
| 成果内容 | 1）各专业施工图设计说明及工艺说明； 2）建筑专业（含装修、幕墙）设计图纸； 3）结构专业设计图纸； 4）机电各专业设计图纸（含智能化）； 5）《装饰材料文本》及材料样板； 6）《灯具设计文本》； 7）景观各专业设计图纸； 8）标识导视、广告灯箱、LED屏、大钢构升级改造、外墙照明各专业设计图纸； 9）软装专业设计图纸； 10）设备、建筑等拆改对比图纸； 11）满足本项目施工需求的其他设计图纸成果； 12）相关设计变更，设计变更或图纸变更必须以用云线标注修改的区域并同步编制变更预算。 |
| 成果要求 | 1）施工图出图前需提供一式二份A2图幅施工图审核白图； 2）施工蓝图及《材料文本》一式八份； 3）材料样板一式二份； 4）电子文件光盘两张（设计文件必须有DWG和PDF两种格式）； 5) 施工蓝图必须符合国家和行业的制图规范，图纸比例应满足发包人及施工查看要求，蓝图及文本应打印清晰。 |
| 工作周期 | - 成果内容第1-10项：自送达本项目中标通知书之日起60个日历天内完成。 - 成果内容第11-12项：根据施工进度及实际需要提供。 |

- 施工配合阶段

| 工作重点 | 1）提供设计技术交底； 2）及时解决施工中的设计技术问题； 3）参加竣工验收。 |
| --- | --- |
| 工作内容 | 1）参加现场技术会议，解决施工过程中室内设计的技术问题包括各专业（建筑、结构、机电等其他所有专业）现场收口与装饰造型有冲突或不匹配的问题并出具相关的变更； 2）在工程施工过程中对施工工艺、做法及细部处理进行现场指导，及时解决疑难问题，并根据现场具体情况和具体要求及时与发包人协商对施工图和文件做出合理的变更及洽商文件，经发包人确认后予以实施； 3）每周对现场的问题和进度进行梳理，需要包含的内容：装饰问题、与各专业界面收口的问题、现场进度的照片、出现方案调整的重大变更整理以及其他需要协调的问题共5个方面； 4）参加材料封样和技术交底工作、工程阶段验收和竣工验收； 5）审核竣工图纸，确认与现场一致，并在竣工图加盖设计出图章。 6）绘制各商铺分铺图（含电位、上下水位置等） |
| 工作周期 | 驻场服务开始时间：进场施工 驻场服务结束时间：竣工验收 |

- 工作难点与设计要求

| 工作难点 | 1)本项目业态范围包括办公、酒店、商业和LOFT公寓等多种业态，各业态间相互连通，在不影响每种功能不同的风格特色的同时，也要形成地标项目统一的形象，对设计公司的综合能力要求较高。 2)多专业设计协调和配合工作。 3)设计公司的现场配合程度； |
| --- | --- |
| 设计要求 | 1)设计单位对原主体设计单位所设计的分户隔墙、防火隔墙、防火分区墙体和卷帘、消防前室等重要的墙体不得随意更改，如需更改必须与原设计单位进行协商，待其确认对使用功能和消防报验没有影响才可修改； 2)本项目墙体采用新型轻质墙体系统，设计单位在砌筑设计时应充分考虑墙体的特性和使用要求，做好墙体的收口处理； 3)本项目装修区域面积大、功能较多，需要强有力的现场技术保障，需要提供驻场设计服务，项目驻场人员团队同时不得少于三人。驻场设计人员应配合发包人工程成本部进行巡场工作，现场配合图纸交底，施工问题的解答，设计变更要求的整理。驻场人员需与发包人工程成本部立即商定变更完成的时间，确定后应立刻组织设计团队进行设计修改。可以在现场完成的设计调整应立刻进行修改，并立刻与发包人工程成本部、施工方进行确认。设计单位专业负责人在施工阶段应定期按时参加发包人工程成本部组织的现场例会。如遇到现场紧急需求，需要专业负责人到现场的，必须在发包人设计部门电话通知的8小时内到达现场。 |

- 设计成果管理

设计承包人及发包人共同拥有全部设计成果的知识产权。

- 三、施工技术要求

（一）工作内容

本工程为广晟财富商业广场购物中心公共区域的装修及配套工程。承包人负责向政府主管部门办理此工程的一切报建、验收手续及进行相关协调工作（包括但不限于施工图审查、规划报建、消防报建、联合验收、开业前消防检查等）。负责原设备的查验及维修；负责所有装修及配套工程范围内的材料送样、组织材料厂家及项目考察、材料采购、材料加工、材料运输吊装（包括二次转运）、材料仓储、材料保护、所有施工机械及设备、管线深化布置、施工图深化、施工措施、安全措施、运输吊装措施及施工成品保护、已完工程设备设施保护、施工垃圾清运、施工完成后的开荒保洁（达到发包人开荒验收标准）；满足本项目安全管理及现场施工管理要求，满足本项目发包人和监理单位的各项管理要求。

- 工程范围

以发包人所提供或确认的招标文件、工程量清单、施工蓝图、设计变更及经发包人审批的深化图纸为准。工程范围包含：

1、购物中心：地下室至八层商业区域中庭及商业通道区域天地墙；商场商业通道至公共卫生间、电梯厅、疏散楼梯等疏散通道区域；公共卫生间、电梯前厅、手扶电梯厅（包括商业街2#首层手扶梯厅）、楼梯前厅，消防电梯前厅，清洗间、工具间、设备房、管井、后勤通道等的商场配套功能用房；空中连廊；下沉广场区域及周边天花、墙身及地面；商铺间隔墙、商场监控机房、地下室通往天河城临时通道；

2、电梯轿厢及手扶电梯：购物中心垂直客梯，施工内容包括电梯内部轿厢的天花、地面和墙面、照明以及电梯厅门；手扶电梯，施工内容包括室内手扶电梯的天花、侧面栏板，室外手扶电梯的天花、侧面栏板和顶棚；

3、景观：购物中心周边景观区域内（包括首层景观、各下沉广场及周边等）结构、园建、绿化、机电等改造施工，广场大钢构升级改造施工；

4、标识导视、广告灯箱：购物中心装修区域内（包含地下商场、下沉广场、地下室到南村万博地铁站临时通道等）、整体室内（包括电梯轿厢）、室外的标识、标牌、指引系统设计（包括地下车库）、广告灯箱、广告围挡、广告等施工；

5、LED屏：购物中心装修区域内（包含室内中庭、L3-L4中庭、下沉广场等）增加LED屏幕等施工；

6、外墙照明工程改造施工；

7、机电工程（含消防、暖通、电气、给排水、智能化等）：工程范围内所有配套机电工程设备采购及施工，包括商铺内消防、暖通、电气、给排水、智能化等改造达到商铺交付标准，同时需充分考虑与原有系统的兼容性；

8、软装：购物中心装修区域内（包含商场、室外园林景观、下沉广场区域等）的天花、墙面、地面的包括但不限于固定或者可移动的家具、装饰画、雕塑、摆设、垃圾桶等施工。

上述第8项可由发包人指定分包。

指定分包工程的分包人由发包人自行组织招标、定标，承包人予以配合（承包人可参与投标），承包人不能以此为由向发包人索赔。定标后由发包人、承包人及分包人签署三方合同。承包人不得收取总包配合费。

- 施工内容

按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包施工图预算编制、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理、包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、包编制竣工图、包竣工资料盖章等。具体以发包人确认的施工图、经审定的施工图预算内容为准。

按发包人所提供或确认的招标文件、工程量清单、施工蓝图、设计变更以及经发包人审批的深化图纸所包含的拆除、砌筑、加固、消防、空调暖通、电气、给排水、智能化、装修和改造等施工内容，包括但不限于：

1、工程范围内所有工程的测量、放线、脚手架、运输设备设施等施工措施；

2、对原主体结构梁、柱、板和剪力墙等的打凿、增补、加固等；

3、对原有墙体（包括轻钢龙骨隔墙和加气混凝土砖墙等）的拆除、打凿、填塞、修复、清运，新增商铺间隔墙体砌筑、抹灰及满足其他专业安装的打凿、填塞、修复等；

4、与其它已完成专业交界处收口处理，包括但不限于幕墙、结构、建筑、景观、给排水、机电等；

5、所有工程材料的采购、加工制作及安装等工程；

6、所有工程材料检测；

7、所有工程材料的运输、吊装、存储、防盗、保护；

8、施工运输使用的货梯的内部保护、电梯门保护及电梯门槛保护；

9、施工过程中安全防护、消防器材、消防安全及施工用电安全等；

10、水电：完成工程范围内所有给排水系统、电气系统等新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验、调试、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作等，满足商铺交付标准；

11、消防：完成工程范围内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、漏电火灾报警系统、消防通信系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、防火卷帘及控制系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示标志系统、防排烟系统等新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验（含第三方检测）、调试、报审工作、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作、营业前的消防安全检查等，满足商铺交付标准；

12、暖通：完成工程范围内所有空调系统、通风系统、厨房排油烟系统等新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验、调试、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作等，满足商铺交付标准；

13、智能化：完成工程范围内所有智能化系统，手机信号覆盖及光纤入户系统新增设备材料供应及安装、原设备材料拆改、报验、调试、验收、技术资料提供和人员培训及保修工作等，满足商铺交付标准；

14、电梯：完成工程范围内所有电梯（垂梯和扶梯）的电梯内外装修材料的采购、加工制作及安装等工程，电梯外呼、按钮、指示灯、消防电梯操作盒等开孔及安装施工，以及可能发生的电梯变更（包括但不限于数量增减、停层及方向调整等）所产生的拆装、改造等施工，和上述施工内容所有相关的墙体洞口打凿、填塞、修补和封堵的施工，电梯开通涉及到的检验检测、并通过政府部门验收合格并取得《电梯使用标志》和《电梯使用登记证》；

15、标识导视、广告灯箱、LED屏等供应、安装及调试；

16、大钢构升级改造、外墙照明工程改造、园林景观升级改造等施工；

17、施工完成后进行开荒清洁工作，需满足发包人要求；

18、施工成品的保护，出现施工成品破坏后负责材料后补和饰面修补施工；

19、承担施工过程中的产生的水电费用，以及为满足施工用水用电所安装的设备设施、电线电缆、水管、连接安装措施等；

20、负责工程范围内各专业材料、设备的检验检测及各类专项检测工作、通过政府相关部门验收合格并取得合格证明、营业前的消防安全检查等所产生的一切费用。

凡施工图纸载明的、或隐含的、或按照施工惯例应当完成的工作都是承包人的工作内容，以及其他于图纸显示或规范说明范围内的工程内容。

- 技术要求

投标单位的施工质量标准包括但不限于以下方面。未详尽说明之处，投标单位必须遵守国家制定的最新现行施工及验收规范和质量评定标准。本工程要求施工质量达到合格标准，执行标准按：

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021

3、《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》（DBJ01-27-2003）

4、《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010

5、《建筑材料不燃性试验方法》（GB/T5464-2010）

6、《防火门》（GB12955-2008）

等其他国家、地方及行业规范、标准。同时，有防火要求的建筑材料必须满足防火要求并送消防检测检验合格方可使用。本工程的保修期以通过竣工验收并移交使用为起始，并须按业主要求无条件地进行所有质量缺陷的维护维修工作。承包人必须承诺所有用于本项目工程的材料除达到国家规定的环保要求外，还必须达到相关建筑材料、建筑行业的规范要求。

- 附件九：材料设备品牌表

- 材料设备品牌表

| 序号 |  | 类别 | 参考品牌 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大块石膏板天花 | 龙牌、杰森、泰山 | 参照或相当于 |  |
| 2 |  | 乳胶漆 | 亚士、多乐士、立邦 | 参照或相当于 |  |
| 3 |  | 商场地砖、墙砖 | 东鹏、金意陶、蒙娜丽莎、宏宇、鹰牌 | 参照或相当于 |  |
| 4 |  | 铝合金型材 | 广东坚美、广亚铝材、凤铝 | 参照或相当于 |  |
| 5 |  | 幕墙雨棚耐候结构胶、耐候密封胶 | 道康宁、西卡、迈图（要求整体进口，不采用国内灌装产品，提供原产地证明材料，20年产品质保） | 参照或相当于 |  |
| 6 |  | 幕墙雨棚以外耐候结构胶、耐候密封胶 | 白云、中原、之江（提供原产地证明材料，20年产品质保） | 参照或相当于 |  |
| 7 |  | 玻璃 | 南玻、洛玻、福耀 | 参照或相当于 |  |
| 8 |  | 水泥 | 石井、华润、五羊 | 参照或相当于 |  |
| 9 |  | 防水材料 | 亚士、德高、立邦、东方雨虹、科顺 | 参照或相当于 |  |
| 10 |  | 浴厕隔断(成品） | 朗斯、浪鲸卫浴、东鹏卫浴、玫瑰岛、五羊艺冠、美思乐 | 参照或相当于 |  |
| 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空气开关、漏电开关、变频器 | 施耐德、ABB、西门子 | 参照或相当于 |  |
| 2 |  | 线材、电缆类 | 庆丰、广州电缆、金龙羽、广州南洋 | 参照或相当于 |  |
| 3 |  | 插座、面板类 | 西门子、松本、三雄 | 参照或相当于 |  |
| 4 |  | 镀锌线管、线槽、接线盒类 | 桥鑫、金基、基业、文兴、一通、中兴 | 参照或相当于 |  |
| 5 |  | 灯具、灯带（LED） | 西顿、飞利浦、佛山照明、雷士 | 参照或相当于 |  |
| 6 |  | PPR给水管、PVC－U排水管 | 联塑（A 管）、雄塑、顾地 | 参照或相当于 |  |
| 7 |  | 电源线、报警线、视频线、控制线等 | 来事达、AMP、康普 | 参照或相当于 |  |
| 8 |  | 洁具、龙头 | TOTO、科勒、乐家 | 参照或相当于 |  |
| 9 |  | 网络线、光纤、网络、电话面板类 | 施耐德、清华同方、罗格朗、爱普华顿 、天诚 | 参照或相当于 |  |
| 10 |  | 风机盘管 | 开利、特灵、约克、麦克维尔 | 参照或相当于 |  |
| 11 |  | 排风机 | 上虞通风、云丰、飞达、上风高科 | 参照或相当于 |  |
| 12 |  | 厨房油烟净化装置 | 速八、联合空气、垂恩、科瑞特、美威、科蓝、世纪清科 | 参照或相当于 |  |
| 13 |  | 水泵 | 广一、凯泉、东方泵业 | 参照或相当于 |  |
| 14 |  | 闸阀、球阀、蝶阀、减压阀、止回阀 | 凯泉、埃美柯、塘沽 | 参照或相当于 |  |
| 15 |  | PVC 线管 | 联塑（A 管）、雄塑、日丰、南塑 | 参照或相当于 |  |
| 16 |  | 风口 | 上虞、金博雅、广州耀安、南方风机 | 参照或相当于 |  |
| 17 |  | 排气扇 | 绿岛风、金羚、美的、正野 | 参照或相当于 |  |
| 18 |  | 镀锌钢管 | 广州珠江、广州钢管、广州华捷 | 参照或相当于 |  |
|  | 备注：1、上述品牌质量等级为优等； |  |  |  |  |
|  | 2、承包人材料进场前须提供品牌和样板经发包人选定后才能进场，其他未在上表内的材料的选用，需满足设计、技术需求书和国家最新规范的需求； |  |  |  |  |
|  | - 3、每一种材料品牌个数应有三个或三个以上； |  |  |  |  |
|  | - 智能化、空调、消防设备品牌需与现有系统兼容。 |  |  |  |  |
|  | 5、对于承包人采购的主要设备、材料必须按照本品牌表作为投标报价的依据以及质量控制 的标准；承包人在工程实施过程中主要设备、材料须按本品牌表以及施工合同规定的程序 选用材料及设备品牌，材料及设备使用前需报发包人书面审批同意。 |  |  |  |  |
|  | 6、发包人有权根据工程需要变更品牌及变更承包人采购的主要设备、材料的范围，且不增加费用。 |  |  |  |  |

- 附件十：商铺交付标准

- 商铺交付标准

| 序号 | 专业 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 | （1）层高：设备净高不低于3.4m |
|  |  | （2）商铺交付：毛坯交付 |
|  |  | （3）墙体：轻质砖砌体到顶，水泥沙抹灰 |
|  |  | （4）地面：结构面交付，与公区高差30~70mm |
|  |  | （5）顶部及柱面：结构面交付 |
|  |  | （6）门窗： 防火门、疏散门安装到位 |
| 2 | 结构 | （1）结构形式：钢筋砼框架结构 |
|  |  | （2）结构降板：无降板 |
| 3 | 空调 | 商铺内风机盘管重新调整或新增及其管线驳接到位，安装调试完成；面板安装高度离地1.5米 |
| 4 | 强电 | 商铺内预留配电箱（柜）及主开关上端设备、设施，线缆、桥架等接驳到位；开关箱至店铺范围就近安装（离地1.5米） |
| 5 | 消防 | （1）商铺内消防自动灭火系统、消防报警系统设备、管线和末端全部安装调试完成，满足一次消防验收标准 |
|  |  | （2）商铺内防排烟系统满一次消防验收 |
| 6 | 给排水 | （1） 给水系统：商铺内预留 |
|  |  | （2） 排水系统：商铺内预留；排水口设封盖高出结构面200mm |
| 7 | 厨房排油烟及补风系统、事故排风 | 餐饮商铺：排油烟及补风系统、事故排风预留到商铺内 |
| 8 | 智能化 | 商铺内预留2芯光纤 |