## Sheet2
附录C:
咨询人提交成果文件一览表
序号 | 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 需要加盖公章项
1 | 前期（设计）阶段 | 协助编制方案目标成本 | 1、根据本项目方案图或扩初图，提供相应技术、经济指标：砼含量、钢筋含量、建筑面积、景观软硬景面积、外立面面积、窗地比、精装修面积等，与委托人限额指标以及同类项目对标，提出合理化建议，包括并不限于设计方案、建筑形式、施工方法、材料选用、设备配置等方面。 2、提供项目所在地类似项目的技术、经济指标，以供委托人进行横向对比。 3、提供项目所在地建筑工程造价市场行情、本省建筑工程定额计价常规操作方式等。 4、协助委托人要求的其余工作。 | 方案版：拿到方案批复后7日历天内。 |  | 1、2
2 |  | 协助编制施工图目标成本 | 1、根据施工图、及委托人提供的核算口径，提供各类工程量，包括但不限于 ① 面积：总建筑面积（区分地下车库、塔楼地下、地上）、楼栋建筑面积（区分地下和地上）、单车位面积、楼栋外墙面积（门窗、外饰面）、楼栋内墙面积、楼栋屋面面积、景观面积（区分软硬景）、架空层面积、电梯厅精装修面积（区分标准层及首层大堂）、批量精装修面积（提供分户型工程量清单，要求按图纸规定的相同户型编号归集户内工程量，要素必须包括：户型数量、套内面积、天棚面积（区分面层作法）、内墙面积（区分面层作法）等； ② 工程量：总分包各分部工程量（桩、栏杆、地坪漆、防水、保温、线条、防火门、防火卷帘等）。 2、根据项目所在地建筑市场行情、同业态产品造价水平，提供经济指标。 | 施工图版：出具施工图后1个月内。
3 |  | 施工图审核 | 1、参与施工图审核工作，通过会审预先发现图纸中的错、漏、碰、缺，提供问题的合理化建议。 2、根据施工图计算工程相关经济指标，对照方案版目标成本，如存在超目标风险的情况，及时预警，并提供优化建议。 3、在优化工作后，根据委托人要求，对具有代表性或可具推广性的优化方案进行案例编写。 | 拿到施工图后3日历天内。 |  | 1、2、3
4 | 招标阶段 | 招标图纸审核 | 发现图纸中的错、漏、碰、缺，出具审核意见书。 | 拿到招标图后2日历天内。 |  | 1
5 |  | 招标文件编制以及施工界面划分 | 协助委托人编制招标文件，并明确施工界面，编制成果以书面形式提交给委托人。 | 收到委托人指令后2日历天内。 |  | 1
6 |  | 工程量清单及预算编制 | 根据委托人要求编制满足招标需要的工程量清单，并根据市场行情编制预算标底，确保标底在目标成本范围内。如标底明显高出目标成本，应根据标底预算提出对设计方案的优化意见。 | 总包、精装修、景观工程15天内，幕墙工程10天内，其他工程7天内。 |  | 1
7 |  | 招标答疑编制 | 投标人对招标文件提出疑议后，咨询人协助反馈答复意见。 | 收到委托人指令后1日历天内。 |  | /
8 |  | 开标、询标及谈判 | 协助委托人组织开标、询标以及参与报价谈判工作。 | 根据委托人要求及时开展。 |  | /
9 |  | 回标分析及合同签订 | 1、根据委托人要求对回标文件进行分析，指出不合理报价，尤其注意不平衡报价。必要时对投标人增补的工程量进行核对。以书面形式提交分析报告，协助委托人拟定合同条款，直至最终合同订立。 | 收到委托人指令后5日历天内。 |  | 1
10 |  | 指标分析 | 1、清单确定或招标工作完成后，根据委托人要求提供统计分析表格并完成相应指标分析。 | 收到委托人指令后2日历天内。 |  | 1
11 | 施工阶段 | 施工图预算及核对 | 1、根据委托人提供资料以及委托人与施工单位合同要求及时完成预算编制工作，并与施工单位进行核对，核对结果须提供计算底稿、软件版以及电子版。对于预算成果，根据委托人要求进行指标对比分析。 | 30天完成施工图预算初稿，60天内完成核对；如施工图无法一次性到位，单项工程以对应施工图到位时间为起始时间。具体以任务单要求为准。 |  | 1
12 |  | 变更签证 | 1、对变更签证进行事前估算。如工程量变更涉及金额较大时，应尽快估算金额，提出变更专项报告，供委托人审核。对具有代表性的变更签证，按委托人要求格式编制案例。变更资料要求完整（含变更、签证估价表、施工方上报预算、双方确认价、附图等）。 | 收到变更签证后2日历天内完成，如涉及重大变更的可由委托人酌情延长。 |  | 审定金额5万以上变更签证
14 |  | 施工方案测算比选 | 1、对不同的方案进行测算比较，提交委托人测算结果并选择最佳施工方案。 | 收到方案后3日历天内。 |  | 1
15 |  | 案例编写 | 1、对具有代表性的案例进行收集、分析，根据委托人要求进行编写。 | 根据委托人要求及时开展。 |  | /
16 |  | 核对工程款 | 1、每月根据合同以及委托人要求核对工程进度款（工程量需要现场测量的应同监理、委托人工程师一同核对），并将核对结果提交给委托人。 | 收到月付款报审表3天内完成审核。 |  | /
17 |  | 过程做法跟踪 | 1、及时梳理实际施工与施工图、预算闭口包干口径的差异，及时向委托人书面汇报确定处理方式并留取必要证据，作为结算依据。 | 根据委托人要求及时开展。 |  | /
18 |  | 索赔资料整理、测算并参与谈判 | 1、协助委托人展开索赔以及反索赔工作，协助收集资料，结合现场情况，进行分析、测算并制定对应策略，必要时参与谈判。在索赔结束后根据委托人格式要求编制形成索赔案例。 | 根据委托人要求及时开展。 |  | 1
19 |  | 参与会议 | 按委托人的要求和工作实际需要，参与相关的工程及成本会议。 | 根据委托人要求及时开展。 |  | /
20 | 竣工阶段 | 编制结算 | 1、根据委托人提供资料以及合同要求及时完成结算编制工作，并与施工单位进行核对，核对结果须提供计算底稿、软件版以及电子版。对于结算成果，根据委托人要求进行指标对比分析。 | 分包30天，总包60天内完成初稿，初稿后30天内完成审核。具体以任务单要求为准。 |  | 1
21 |  | （预）结转编制 | 1、协助委托人完成成本（预）结转编制。 | 预结转：项目交付前1个月；结转：所有结算完成后1个月。 |  | 1
22 |  | 项目后评估 | 1、协助编制项目整体的成本后评估分析报告 | 项目（分期）交付后40日历天内。 |  | 1
23 | 其他 | 咨询现场管理月报 | 每月完成《咨询公司现场管理月报》 | 每月28日前。 |  | 1
24 |  | 编制相关成本报表 | 根据委托人要求，分为周报、月报及季报以及临时报表 | 根据委托人要求及时开展。 |  | /
25 |  | 成本资料整理归档 | 详见委托人要求 | 即时 |  | /
26 |  | 相关法规、制度收集 | 收集国家及地方有关工程造价的法律法规、相关文件，及时通知委托人，对于可能影响项目造价的情况要做出影响分析，向委托人预警。 | 即时 |  | /
27 |  | 其他 | 根据委托人需要提供的其余成果资料 | 根据具体要求 |  | 视委托人具体事项确定
备注： 1、质量标准按照合同协议书约定。咨询成果严格执行三级复核制度，每份成果须有编制人、复核人的签字，是否需加盖公章以上表要求为准； 2、在正常工作时间内，咨询人未能按时完成委托人委托工作事项，委托人有权要求咨询人必须在规定合理时间内完成，如不按时提供所委托事项结果且经催促仍未完成的，每次扣除5000元/日历天违约金。