## 考核办法
附录D:
季度考核表（20XX年第X季度）
序号 | 考核类别及阶段 | 考核内容 | 考核标准 | 满分 | 涉及模块满分 | 项目考评分数 |  | 备注
[6 empty] | 得分 | 扣分及加分明细
一 | 工作及时性 |  |  | 30 | 30 | 0
1 | 设计阶段 | 协助编制目标成本、方案设计优化、施工图审核 | 每出现一次延迟提交扣1分 | 2 | 2
2 | 招标阶段 | 工程量清单及预算编制 | 每出现一次延迟提交扣2分 | 5 | 5
3 |  | 除工程量清单及预算编制以外其余招标阶段的工作 | 每出现一次延迟提交扣1分 | 3 | 3
4 | 施工阶段 | 施工图预算及核对 | 每出现一次延迟提交扣2分 | 5 | 5
5 |  | 变更签证、材料、设备报价比选 | 每出现一次延迟提交扣1分 | 3 | 3
6 |  | 核对工程款 | 每出现一次延迟提交扣1分 | 3 | 3
7 |  | 施工阶段除上述单列以外的其余工作 | 每出现一次延迟提交扣0.5分 | 2 | 2
8 | 竣工阶段 | 结算审核 | 每出现一次延迟提交扣1分 | 5 | 5
9 |  | （预）结转编制及项目后评估 | 每出现一次延迟提交扣0.5分 | 1 | 1
10 | 其他 | 咨询现场管理月报、编制相关成本报表、成本资料整理归档等 | 每出现一次延迟提交扣0.5分 | 1 | 1
二 | 工作成果质量 |  |  | 40 | 40 |  |  | 委托人复核或二审确认
11 | 各阶段 | 图审质量 | 能在委托人提示范围外提出审图问题5条及以上的(5分) | 5 | 5
参照图审手册审图，保证图纸未出现相关错误，且能提出手册外的审图问题5条以内(3分)
参照图审手册审图，图纸仍出现相关错误(0分)
12 |  | 工程量清单编制出现多项、漏项【多项、漏项造价占（单体楼、单独核算的地下车库、委托范围内的景观/市政、批量精装修单套）造价5%以上】 | 每出现一次扣5分 | 3 | 3
13 |  | 单项工程量偏差5% | 出现一次5%以内的扣1分，5%以上的扣3分 | 2 | 2
14 |  | 工程量清单编制出现项目设置不正确、项目特征描述错误、不完整，导致综合单价明显偏高（偏差率在30%以上）等 | 每出现一次扣5分 | 5 | 5
15 |  | 工程量清单编制咨询成果 | 偏差率超过±1%每次扣2分 | 5 | 5
16 |  | 施工图预算及核对咨询成果 | 偏差率超过±1%每次扣2分 | 5 | 5
17 |  | 变更签证的编制、审核工作咨询成果 | 偏差率超过±2%每发生1份扣2分 | 2 | 2
18 |  | 竣工结算咨询成果 | 偏差率超过±1%每次扣2分 | 5 | 5
19 |  | 工程进度款支付不符合合同要求或超付 | 每出现一次扣5分 | 5 | 5
20 |  | 成果文件完整性（盖章签字齐全，电子版齐全） | 委托人复核成果文件（书面及电子版）不齐全情况出现一次扣0.5分 | 1 | 1
21 |  | 其他工作成果质量（指无法量化工作） | 工作成果文件有重大缺失或偏差，每发生1次扣1分 | 2 | 2
二 | 工作难易度 |  |  | 5 | 5
22 | 工作难易度 | 以当月委托内容是否涉及重大节点工作（例如，总包招标、大于1000万的采购工作、总包结算、总包重计量以及重大变更洽商等） | A、工作难度为五颗星的（5分） | 5 | 5 |  |  | 由项目公司根据实际情况评定星级
|  |  | B、工作难度为四颗星的（4分） | 4 | 4
|  |  | C、工作难度为二颗星及以下的（2分） | 2 | 2
四 | 驻现场或主责人员工作评价 |  |  | 15 | 15
23 | 各阶段 | 考勤情况 | 委托人发现驻场工程师未提前知会的情况下离岗，除定期视察现场的情况外，每发现一次扣1分 | 2 | 2
24 |  | 各项台帐完善，资料存档齐全，文件夹分类清晰，资料查询快捷 | 委托人可不定期抽查，或日常工作需要查阅资料时，发现资料存档、文件分类、台账等出现丢失、错误、存档混乱不便查询等情况，出现一次扣2.5分 | 4 | 4
25 |  | 协调能力 | A、对于核对过程中出现的争议、问题能够给予积极和有价值的专业意见，并能通过谈判与施工单位达成一致。(3分) | 3 | 3
B、对于核对过程中出现的争议、问题能够给予积极和有价值的专业意见。(2分)
C、对于核对过程中出现的争议、问题不能给予积极和有价值的专业意见。(0分)
26 |  | 沟通传达能力 | A、对于委托人指令能够准确理解接收并传达给公司相关配合人员（3分） | 3 | 3
B、对于委托人指令理解不够全面导致成果输出与预期有偏差，如时间要求传达不清或成果文件格式等情况，但未影响关键节点（2分）
C、对于委托人指令理解不够全面导致成果输出与预期有偏差，如时间要求传达不清或成果文件格式等情况，但影响了关键节点（0分）
27 |  | 咨询公司月报质量 | A、工作清单全面准确，时间描述清晰，下月计划思路明确（3分） | 3 | 3
B、遗漏非关键工作项，或时间记录有所偏差（2分）
C、遗漏关键工作项，或时间记录偏差较大（0分）
5 | 咨询团队（非驻场或主责人员）工作评价 |  |  | 10 | 10 | 0
28 | 各阶段 | 专业能力 | A、对于甲方指令能够准确理解接收（5分） | 5 | 5
B、对于甲方指令理解不够全面导致成果输出与预期有偏差，如时间要求传达不清或成果文件格式等情况，但未影响关键节点（1分）
C、对于甲方指令理解不够全面导致成果输出与预期有偏差，如时间要求传达不清或成果文件格式等情况，但影响了关键节点（0分）
29 |  | 协调能力 | A、对于核对过程中出现的争议、问题能够给予积极和有价值的专业意见，并能通过谈判与施工单位达成一致。(3分) | 5 | 5
B、对于核对过程中出现的争议、问题能够给予积极和有价值的专业意见。(2分)
C、对于核对过程中出现的争议、问题不能给予积极和有价值的专业意见。(0分)
四 | 加分项目
附加分(奖惩部分)
1 |  | 成本优化（加分项） | 为甲方提出合理化建议带来成本节约10万元以内，加3分,10-50万加5分，50万以上加10分，100万以上加20分（此类优化通常发生在项目初期） |  |  |  |  | 优化金额须有详细计算文稿，并经项目成本部认可。
2 |  | 成本管理思路（加分项） | 工作中发现的成本问题及管理思路被采纳为成本部案例分享素材，每一次加2分（项目进行到中后期，咨询公司可结合其他地产公司数据，提出后续优化建议，主要针对设计类或新材料类的问题）
3 |  | 知识分享（加分项） | 按甲方要求完成房地产造价研究课题ppt，每完成一次加5分
五 | 合计 |  |  | 100 | 100
六 | 折算后得分 |  | 涉及模块得分/涉及模块总分*100
备注：1、扣分无上限得分可为负值。 2、未涉及模块不打分。
Note on G4: 作者: 未涉及模块不打分