招标公告

国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受上海之恒新能源有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对上海电气汕头智慧能源项目1号机位V7B样机安装工程进行国内公开招标，现邀请合格的单位参加投标。

一、项目概况

项目地点位于汕头市濠江区上海电气风电广东有限公司旁边，安装1台V7B单机容量14MW样机（含电气安装等）。

二、招标范围

招标范围包括但不限于以下内容：

（1）V7B样机（14MW）机舱、轮毂、叶片吊装工作，相关盘柜、线缆拆除及接线安装等相关工作，吊具的现场组装及拆除工作，叶片的夹具测试工作。

（2）V7B样机设备的临时存储费用。

（3）现场吊装平台面积为600平方米（30米*20米，水泥路面），涉及吊车站位等需要场地平整的费用由乙方自行负责换填保证吊装平台的强度要求。因施工超出上述面积后的地方需乙方进行赔偿恢复。

（4）风机吊装完成后，相关配套电气的安装。

（5）对吊装、卸货及其他原因造成的风机油漆损坏处，进行补漆。

（6）样机的现场装卸车、建档、保管、看护，设备临时堆放场的规划与建设。乙方为保证风机设备摆放、吊装，应对现场的道路、平台状态及时踏勘、检查并提出合理意见。

（7）乙方车辆包括吊车需按照甲方规划的道路行驶，严禁碾压场内道路以外区域（除满足设备转弯、会车等需求），否则由此带来的一切后果乙方自行承担。

（8）乙方可预见的误工、设备看管、吊装延迟、人员设备闲置等由乙方承担，其费用含在投标报价中。

（9）严格按照厂家现场安装规范手册进行吊装。承担施工期间全天候安全保卫工作及夜间施工照明的责任。

（10）乙方负责机位接货，采取安全可靠的方案完成装卸车任务。

（11）设备运输支架、包含包装物，由安装单位及时统一收集并保管，工程施工结束后移交甲方或配合返回厂家。如有私自处理或是丢失，由施工单位进行赔偿。

（12）工程竣工后的现场清理工作，需满足相关的环保要求。

（13）随同设备到场的说明书及一些技术资料，由安装单位统一收集，整理归档后统一移交给甲方；所有抵运现场的设备，乙方须根据吊装完成后设备所在的机位，统计设备编号上报甲方。

（14）参加吊装平台地基承载力等土建交安工作。

（15）制定有效的防盗方案并落实，如因保管不当造成的丢失、损坏由乙方赔偿。

（16）乙方将负责协调其承包范围内的项目施工及项目施工的外部接口协调。

（17）甲方提供满足吊装要求的吊装平台供乙方开展吊装作业，乙方在施工过程中超越甲方限定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由乙方负责赔偿（具体详见招标文件、图纸及工程量清单）。乙方组装主吊等吊装机械时，超越甲方提供的吊装平台及相应进场道路的部分，由乙方自行协商相应村镇并负担相应费用。

（18）负责工程的准备、临时建筑（如果有）、设备和货物卸车、设备安装和现场保卫、由于施工发生的临时占地及地面经济作物和固定物迁移或重建补偿、工程项目竣工、维护、保修等，费用自理。

具体详见招标文件。

三、计划工期：

本工程的工期为30天，开工日期暂定为2025年01月20日，具体以招标人后续书面通知的开工日为准。同时在开工日期当天投标人需保证整个作业面具备吊装条件。招标人保障更换所需部件及专用工器具具备作业条。

四、质量标准：

投标人工作全过程应遵守中国相关规范、技术标准以及建筑、安装和环保规定及有关类似的规定。在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则投标人应遵守新的规范和标准。本工程质量要求确保基建达标投产，招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在工程中实施。

五、合格投标人的资格要求：

5.1投标人应为在中华人民共和国注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）。

5.2资质要求：投标人必须具有以下资质之一（满足一项即可）：

①、电力工程施工总承包三级及以上资质；

②、起重设备安装工程专业承包一级及以上资质；

③、特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包资质（不分等级）。

5.3业绩要求

近5年（2020年1月1日至投标截止前，以合同签订日为准）投标人至少完成过3项5MW及以上风力发电机组安装（吊装）业绩（需提供相关合同和竣工证明复印件）。

5.4 人员要求：拟派项目负责人必须具有5MW或以上风电机组吊装工程项目负责人的业绩（提供项目负责人的身份证复印件、不少于6个月的社保缴费证明、个人业绩合同复印件）。

5.5设备要求：必须提供使用于本项目吊车设备的有效检验合格证及相关证书，如是自有设备，则需提供自有证明，如非自有设备，还必须提供相关盖章版合作协议，吊车的载荷功率曲线要充分考虑风载荷、不均衡载荷系数、吊具重量、工作半径等因素。不允许双机抬吊。

5.6信誉要求：投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

5.7投标人不存在下列不良状况或不良信用记录：

- 被取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

- 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

- 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

- 近三年内在中国裁判文书网（http：//wenshu.court.gov.cn/）中投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为记录；

- 法律法规规定的其他情形。

5.8法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段投标。若出现上述情况，相关投标均无效。

5.9本次招标不接受联合体投标。

六、招标公告发布时间、递交投标登记资料及招标文件获取：

1、招标公告发布时间：2024年12月25日至2025年1月2日。

2、投标登记时间：2024年12月26日9:30至2025年1月2日16:00（北京时间）。

3、请投标人务必在上述投标登记截止时间内将以下电子版上传国e平台（www.ebiding.com）：

（1）投标登记申请表（加盖公章及法定代表人章，格式见附件一，或可从广州公共资源交易中心网站“www.gzzb.gd.cn”下载）。

（2）投标人营业执照复印件和资质证书复印件。

4、招标文件获取：本项目招标文件通过国e招标采购平台（简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com）获取，已在广州公共资源交易中心系统完成投标登记录入的投标人，请自行登录国e平台，完成招标文件的获取及付款程序。

5、招标文件获取操作步骤：①完成国e平台注册后登陆选择对应项目递交投标登记资料电子版，待确认后，选择“文件管理”-“招标文件购买”，选择对应项目生成订单；②通过选择网上支付方式完成购买手续。③下载电子发票。电子发票一般是订单支付完成后48小时内开具，格式为不可修改的PDF格式。

6、招标文件售价：人民币1000元/套。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交时间：2025年1月15日上午8:30至9:00。

2、投标文件递交地点：广州市天润路333号广州公共资源交易中心2楼开标室（具体会议室以当天电子屏显示为准）。

3、投标文件递交截止时间：2025年1月15日上午9:00。

4、开标时间：2025年1月15日上午9:00。

七、公告发布媒介

有关本次招标的相关事宜及信息的发布网址及媒介为广州公共资源交易中心网站http://www.gzggzy.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、国e招标采购平台网站www.ebidding.com、广东省招标投标监管网http://zbtb.gd.gov.cn 上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。

八、项目联系人：

1、招标代理机构项目联系人及方式：

名    称：国义招标股份有限公司（网址：www.ebidding.com）

联 系 人：欧先生、简先生

电    话：020-37860630，020-37860629

传    真：020-8767 3286

电子邮箱：oujianhong@ebidding.com

地    址：广州市东风东路726号-16楼(邮编:510080)

2、招标人联系方式：

名    称：上海之恒新能源有限公司

地    址：中国上海市徐汇区漕宝路115号

联 系 人：王先生

电    话：021-34290800-6719

上海之恒新能源有限公司

国义招标股份有限公司

2024年12月25日

附件1投标登记申请表

| 投标登记申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 /标段号 |  |
| 投标人名称 (企业编号) |  |  | 被授权人 |  | 联系电话 |  |
| 项目负责人 (经理/总监/其他) |  |  | 项目负责人资质证号 |  |  |  |
| 安全员 |  |  | 安全员安全考核证号 |  |  |  |
| 保证书 | 我公司保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。 |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章 |  |  | 法定代表人盖章 |  |  |  |
| 招标人意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广州公共资源交易中心 |  |  |  |

说明：1.本表内容不允许涂改或增删。2.如项目没有划分标段时，标段号不必填写。3.如一个项目中划分多个标段时，应将所投标段的标段号及项目编号填写完整。4.如为联合体投标时，必须将联合体的所有成员单位的全称填写完整。5.本表由招标人保存。6.本表可在广州公共资源交易中心网站下载。7.二维码信息与本表不一致时，以本表为准。