## 8#地监理人员配备需求
8#地项目监理人员配备需求
| 第一阶段（施工范围A） | [49 empty] | 第二阶段（施工范围B）
| 2025年 | [8 empty] | 2026年 | [11 empty] | 2027年 | [11 empty] | 2028年 | [11 empty] | 2029年 | [11 empty] | 2030年 | [11 empty] | 2031年 | [11 empty] | 2032年 | [11 empty] | 月费用（元/人*月） | 费用合计（元） | 标准
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
项目进展
地基与基础施工
筏板及地下室施工
地上主体结构施工
机电施工
幕墙施工
精装施工
室外及园林施工
竣工验收阶段
竣备后精装修施工及改造等
监理人员配备
总监 | [95 empty] | 持总监证，高级职称，具备至少1个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）、多个深基坑全过程施工经验，工作不少于10年 | bar: 2025年 4月 to 2027年 12月; 2029年 6月 to 2032年 9月
安全监理工程师（专职） | [95 empty] | 持安全监理证，中级职称，具备至少1个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）、多个深基坑全过程施工经验，工作不少于8年 | bar: 2025年 4月 to 2027年 5月; 2029年 6月 to 2032年 3月
土建监理工程师（兼任精装监理工程师） | [95 empty] | 持监理证，具备至少2个深基坑全过程管理、钢结构土建施工经验，至少2个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）精装施工经验，工作不少于5年 | bar: 2025年 4月 to 2027年 12月; 2029年 6月 to 2032年 9月
机电监理工程师 | [95 empty] | 持监理证，具备至少2个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）机电施工经验，工作不少于5年 | bar: 2025年 8月 to 2027年 12月; 2029年 10月 to 2032年 9月
幕墙监理工程师 | 2026年 6月: 1; 2026年 7月: 1; 2026年 8月: 1; 2026年 9月: 1; 2026年 10月: 1; 2026年 11月: 1; 2026年 12月: 1; 2027年 1月: 0; 2027年 2月: 0; 2027年 3月: 0; 2027年 4月: 0; 2027年 5月: 0; 2030年 10月: 1; 2030年 11月: 1; 2030年 12月: 1; 2031年 1月: 1; 2031年 2月: 1; 2031年 3月: 1; 2031年 4月: 1; 2031年 5月: 1; 2031年 6月: 1; 2031年 7月: 1; 2031年 8月: 1; 2031年 9月: 1; 2031年 10月: 1; 2031年 11月: 0; 2031年 12月: 0; 2032年 1月: 0; 2032年 2月: 0; 2032年 3月: 0 |  |  | 持监理证，具备至少2个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）幕墙施工经验，工作不少于5年
资料员 | [95 empty] | 持监理证，具备至少1个商办项目资料管理经验，工作不少于3年 | bar: 2025年 4月 to 2027年 12月; 2029年 6月 to 2032年 9月
合计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4