全过程咨询服务合同

工程名称：金花街西华路微改造项目

工程地点： 广州市荔湾区金花街道东起光复北路，西至荔湾路，南起芦获街，北至西华路

建设单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

建设单位合同编号：

咨询人：（主）

咨询单位合同编号：

咨询人：（成）

咨询单位合同编号：

签订地点：

签订日期：       年     月     日

目  录

目  录	1

第一部分 协 议 书	2

一、 工程概况	2

二、 全过程工程咨询工作内容及服务范围	2

三、 服务期	3

四、 合同价款	3

五、 甲方代表与乙方项目总负责人、各专业负责人	4

六、 承诺	4

七、 开户银行账号	4

八、 知识产权	5

九、 补充协议	6

十、 争议的解决方式	6

十一、 其他事项	6

十二、 合同生效	6

第二部分 合同条款	8

一、一般约定	8

二、索赔	13

三、争议解决	15

第三部分  项目管理专项条款	16

一、基本权利义务	16

二、专项条款	18

第四部分 全过程工程造价咨询专项条款	29

一、基本义务权利责任	29

二、专项条款	30

第五部分 工程监理专项条款	35

一、基本权利义务	35

二、专项条款	39

三、 补充条款	43

- 第一部分 协 议 书

建设单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（以下简称“甲方”）

法定代表人：

通信地址：

咨询人：（主）                               （以下简称“乙方”）

法定代表人：

通信地址：

咨询人：（成）                               （以下简称“乙方”）

法定代表人：

通信地址：

咨询人：（成）                               （以下简称“乙方”）

法定代表人：

通信地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目全过程咨询（项目管理、全过程造价、工程监理）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 工程概况

1、工程名称：  金花街西华路微改造项目

2、工程地点： 广州市荔湾区金花街道东起光复北路，西至荔湾路，南起芦获街，北至西华路

3、工程规模：  本项目为金花街西华路微改造，项目总改造范围约 30.6 公顷，其中小梅社区 11.6 公顷、吉祥社区 9.1 公顷、蟠虬社区 4.2 公顷、桃源社区 5.7 公顷。主要改造内容包括建筑房屋本体部分的楼道修缮及照明、外墙治理、三线整治、适老化设施改造、屋面防水、楼栋消防设施改造等，以及公共空间部分的三线整治、 道路修缮、无障碍设施、绿化完善、监控系统改造等。

### 全过程工程咨询工作内容及服务范围

1、全过程工程咨询工作内容：项目全过程咨询，包括含项目管理、全过程造价、工程监理等服务。

2、服务范围：

全过程咨询，服务内容包括但不限于以下工作内容（具体详见合同约定条款及委托人要求）：

（1）项目管理服务：对项目建设的全过程进行建设管理，内容包括但不限于以下内容：项目实施过程管理及项目管理过程中各项手续的报审工作。从协助建设单位组织编制方案设计文件开始至项目竣工验收、竣工结算、移交之日止的建设全过程项目管理统筹管理，包括在设计阶段，协助建设单位组织设计方案优化；在项目施工阶段，设备材料采购管理、施工建设管理、投资控制、组织工程变更审核、对工程费用及工期问题处置、电子资料整理收集、档案管理、协助业主组织竣工验收，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交使用单位和保修期等实施过程的建设管理工作、各项手续的报审管理工作以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系。

（2）全过程造价服务：服务内容包括：本工程招标阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算阶段等各阶段造价控制咨询服务及配合招标人办理相关造价审核（含预算编制、结算复核）及备案工作，对工程进度款的计量计价的审核，设计变更及签证的审核，累计已完成工程量和工程造价统计、合同价格调整、材料调差、合同纠纷等的审核等工作。

（3）工程监理服务：包括工程监理（含管线迁改、临时施工用水、临时施工用电、工程勘察旁站、工程施工监理等）、工程收尾阶段（含工程竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段的监理。含监理服务期内的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理等。

3、工作目标

本项目的服务工作目标包括：

2.3.1进度控制目标：确保项目按时完成,并达到预期的质量标准。

2.3.2质量控制目标：一次性验收合格。

2.3.3安全文明控制目标：无工伤死亡事故，负伤率3‰以下，无工地交通死亡事故，无重大机械设备事故，无火灾、洪灾事故；杜绝重伤事故。

2.3.4投资控制目标：实行全过程动态控制，限额投资。编制施工图预算不得超过经建设主管部门审批的项目概算。

### 服务期

从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目完成工程结算及工程质量保修期结束之日止。

### 合同价款

含税合同总价为（大写）          （¥            元），其中：

1、含税项目管理服务费为：¥            元。

- 含税全过程造价咨询服务费为：¥            元。

- 含税工程监理服务费为：¥            元。

4、乙方收取本协议最后一笔款项前，应办理完成合同结算手续。乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税发票。

约定的支付时间不包含政府审批时间，乙方应清楚明白本合同项下服务费的拨付程序，并理解因政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与甲方无关。乙方不得以非甲方原因造成的服务费支付拖延，向甲方要求计付拖欠服务费期间的利息，要求甲方承担违约责任及因此导致的其它损失。

乙方理解并同意，甲方的资金来源为财政部门，甲方在约定的付款时间内其办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或不可抗力原因导致乙方收款延误的，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本协议内义务的理由。

### 甲方代表与乙方项目总负责人、各专业负责人

甲方代表：

乙方项目总负责人：

乙方项目管理负责人姓名：

乙方工程总监理工程师姓名、注册证号：

乙方全过程造价咨询总造价师姓名、注册证号：

### 承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

### 开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止款项的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下：

项目管理服务费由以下银行账户收款：

账户全称：

开户银行：

账户账号：

全过程造价咨询服务费由以下银行账户收款：

账户全称：

开户银行：

账户账号：

监理服务费由以下银行账户收款：

账户全称：

开户银行：

账户帐号：

地址：

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

乙方开具等额合法有效发票并送达至甲方后，甲方履行付款义务，否则，甲方有权拒付且不视为违约。乙方不得因此延误咨询工作和履行本合同约定的其他义务。如乙方为联合体，由联合体各方分别收取相应款项。

### 知识产权

本协议双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向合同双方外的第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

### 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议约定的为准。

### 争议的解决方式

本合同在履行过程中的争议，双方可协商、调解，不成时按下列第（二）种方式解决：

（一）提交中国广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向荔湾区的人民法院起诉。

### 其他事项

- 不得转让或分包项目管理、工程监理、造价咨询等与本工程项目相关的一切业务。

- 双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，签收后即视为送达（具体送达时间以邮戳日期为准）。

### 合同生效

本合同经双方法定代表人或其授代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章后生效。合同的份数：正本 4 份，副本 12 份。本合同正、副本具同等法律效律，当正、副本不一致时，以正本为准。

其中：甲方正本 1 份，副本 3 份。

乙方正本 3 份，副本 9 份。

（本页为签署页）

建设单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

通讯地址：

法定代表人或签约代表人（签字或签章）：

电话：

邮政编码：

咨询人（主）：                             （公章）

通讯地址：

法定代表人或签约代表人（签字或签章）：

电话：

邮政编码：

咨询人（成）：                             （公章）

通讯地址：

法定代表人或签约代表人（签字或签章）：

电话：

邮政编码：

咨询人（成）：                             （公章）

通讯地址：

法定代表人或签约代表人（签字或签章）：

电话：

邮政编码：

第二部分 合同条款

## 一、一般约定

- 1.定义

在本合同（合同的定义见下述）中，凡出现下述词句，其表述应指本定义指明的含义，除非双方认可对其含义作出另外的解释：

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1“工程”是指甲方委托实施全过程工程咨询服务的工程，本合同中指项目全过程咨询服务，包括项目管理、工程监理及全过程造价咨询服务等工作，即本合同第一部分第二条的内容。

1.2“甲方”是指承担直接投资责任的、委托项目全过程工程咨询服务业务的一方，本合同中指广州市荔湾区人民政府金花街道办事处或指其合法继承人和允许的受让人。

1.3“甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、配合乙方开展咨询工作的负责人。

1.4“乙方”是指承担全过程工程咨询服务的一方，或指其合法继承人和允许的受让人。

1.5“一方”是指甲方或乙方；“两方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事人。

1.6“承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.7施工单位：是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业，包括施工总承包单位，施工专业承包单位。

1.8“项目咨询团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方成员。

1.9 “项目总负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.10 “全过程工程咨询服务工作”指根据“工作计划”中的要求，由乙方提供的全过程工程咨询服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。“工作计划”未列示、但仍系本项目工程必须的作业，也是乙方全过程工程咨询服务的工作内容。

1.11“全过程工程咨询”是以技术为基础，综合运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为投资建设项目决策、实施，全过程提供设计方案和综合协调咨询管理的智力服务。

1.12“监理”是指乙方受甲方的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.13项目管理：是指本合同中提供与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.14造价咨询：是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.15“合同”是指甲方与乙方之间的协议，包括:“协议书”、“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

1.16“工作计划”指根据“合同”记述甲方所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

1.17“日”是指任何一日零时至下一日零时的时间段，均指日历日。

1.18“基准日期”：指投标截止之日前28日的日期。

1.19“月”是根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。

1.20“季度”是根据公历从一个月份中任何一日开始到三个月后相应日期的前一日的时间段。

1.21“服务费”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.22“正常工作服务费”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的服务费。

1.23“附加工作服务费”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的服务费。

1.24“批准”指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.25“书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.26“违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27“索赔”指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.28“商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

1.29“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.30工程咨询业务：甲方委托乙方对工程建设项目相关咨询业务的工作内容。

- 2.语言、标准和法律

2.1本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

2.2本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规，以及部门的有关规章，或工程所在地的有关地方性法规和规章。

2.3中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关设计、施工及验收规范适用于本合同。

- 3.合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）履行本合同的相关补充协议；

（2）协议书；

（3）项目管理专项条款、全过程工程造价咨询专项条款、工程监理专项条款；

（4）合同条款；

（5）合同附录及附件；

（6）甲方针对本项目管理的工作指引、各项制度、规定；

（7）中标通知书；

（8）招标文件及答疑；

（9）国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术文件；

（10）投标函及投标文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。在甲方作出决定之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

- 4.文件的提供和照管

4.1乙方文件的提供

乙方应在规定的期限内按照合同约定的数量向甲方提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，甲方应当在合同约定的期限内批复。乙方的文件的提供和审查按工作指引执行。

4.2甲方提供的文件

按约定由甲方提供的文件，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。

4.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

4.4文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

- 5.联络

5.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

5.2第5.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

- 6.转让和分包

6.1除合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

6.2未经甲方事先批准，乙方不得将本合同的任何部分分包出去。

6.3对于部分特殊的专项设计(非主体且专业性特别强的专业工程允许分包，如安防)工作，因行业特殊要求或甲方认为乙方不足以胜任本合同的部分设计工作时，甲方可与乙方共同选择具有相应资质的设计单位进行专业设计分包，并由乙方统一管理。相应的设计分包费用由乙方和分包人自行协商确定。乙方仅对施工过程中质量、安全负责，甲方不负责分包设计费用。

- 7.化石、文物

7.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应督促并要求承包人采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知甲方。甲方和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致工期延误，工期可相应顺延。若同时产生增加的费用，由甲方承担。

7.2乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 8.文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

- 9.甲方要求中的错误

9.1乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。对确实存在的错误，甲方坚持不作修改的，应承担由此导致乙方增加的费用或延误的工期。

9.2乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加或工期延误，但合同条款另有约定的除外。

9.3无论乙方发现与否，在任何情况下，甲方要求中的下列错误导致乙方增加的费用或延误的工期，由甲方承担，并向乙方支付合理费用。

（1）甲方要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，乙方无法核实的数据和资料。

- 10.合同变更、暂停与终止

10.1在本合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分进行工程咨询工作时，乙方应当立即通知甲方，该工程咨询工作的完成时间应予延长，只有在甲方通知中明确已构成全过程工程咨询服务工作暂停的情况下，才构成全过程工程咨询服务工作暂停。全过程工程咨询服务工作暂停后，当恢复执行全过程工程咨询服务工作时，应当增加经双方确认不超过 15 日的时间用于恢复执行全过程工程咨询服务工作。

10.2乙方在应当获得全过程工程咨询服务各阶段费用之日起 30 日内，仍未收到甲方同意支付款项证明，而甲方又未对乙方提出任何书面意见时，或已暂停执行全过程工程咨询服务工作时限超过6个月仍没有得到甲方关于重新开始全过程工程咨询服务工作的通知，乙方可向甲方发出催告通知。如果催告通知发出后 14 日内未得到甲方答复，乙方可选择解除合同、取消部分全过程工程咨询服务工作，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分全过程工程咨询服务工作。

10.3在合同履行过程中，甲方发现乙方无法或无能力履行合同义务或服务成果质量不能满足甲方要求，则甲方有权要求乙方调换乙方人员，如仍然无法满足要求，则甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿损失。

10.4如果按照本条上述各款暂停或终止合同，则甲方应按暂停或终止之日项目所处阶段及已取得的全过程工程咨询服务工作正式成果确认合同规定的服务费，并以此向相关政府部门申请进行费用清算。

10.5本合同于双方完全履行相应的合同义务并达到本合同目的后自动终止。合同终止后并不影响各方应有的权利和应承担的责任，双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行本合同的通知、协助及保密等义务。

- 11.其他

11.1如一方的营业地址、电话、法定代表人等发生变更，应提前 7 日书面通知对方。

11.2其他未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律规定执行。

- 12.不可抗力

12.1如果出现无法限制的战争、动乱、罢工、闭厂、空中运行物体坠落和非任何一方造成的爆炸、火灾，以及暴风、雪、雷、地震、洪灾等自然灾害以及政府行为(以下称不可抗力)，诸如此类超出合理控制能力之外的情况，而妨碍任何一方执行合同义务，那么在上述事态持续期间，将暂停合同义务的执行，并且受影响的一方不对由此而引起的任何延误负责。

12.2任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。遭受不可抗力影响的一方应当采取有效措施最大限度地减少或者消除不可抗力的影响。因不可抗力的影响导致任何一方无法履行合同义务的，不能视为对本合同的违约。

- 13.人员保险与工人工资

13.1保险：本合同价款已包含乙方购买保险的费用，为保障本合同的顺利履行，乙方应办理其认为必要的各种保险，并承担相关费用。甲方不承担与此相关的任何费用及责任。

13.2工人工资：本合同价款已包含乙方的工人工资，乙方应与其工人签订劳动合同，并按时足额支付应付工人工资。乙方自行承担与其工人劳动纠纷的一切法律责任，若因此导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

13.3 乙方未遵守上述条款的，视为违约，甲方有权要求其承担相应的违约责任。

## 二、索赔

- 14.乙方索赔的提出

根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长服务期的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 日内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28日内发出索赔意向通知书的，服务期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28日内，向甲方正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的服务期，并附必要的记录和证明材料；乙方未在前述28日内发出正式索赔通知书的，视为放弃索赔；

（3）索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）服务期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 日内，乙方应向甲方递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的服务期，并附必要的记录和证明材料。

- 15.乙方索赔处理程序

（1）甲方收到乙方正式索赔通知书后，应及时审查，需要乙方提供进一步证明材料的，应在收到通知书后14日内向乙方提出。甲方应在收到乙方正式索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56日内，将索赔处理结果答复乙方。甲方在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56日内不予答复的，视为认可索赔。

（2）乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28日内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按协议书第16条的约定执行。

- 16.甲方的索赔及处理

16.1 甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后56日内，向乙方发出索赔通知书，并说明甲方有权索赔的事项和依据。甲方未在前述56日内发出索赔通知书的，丧失要求索赔的权利。

16.2 乙方在接到甲方索赔通知书后28日内到甲方指定银行帐户缴纳索赔金，否则，甲方有权在应付给乙方的款项中扣除相应款项。

- 17.反商业贿赂条款

17.1双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

17.2双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

17.3发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

17.4乙方应配合甲方与项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

17.5除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

（1）不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动。

（2）不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）不得从事与施工建设项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来。

（5）不得利用职权插手施工建设活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。

17.6违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 三、争议解决

- 18.协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

- 19.诉讼

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以依据本合同的协议书的规定解决。

第三部分  项目管理专项条款

## 一、基本权利义务

### 1.甲方的义务

1.1告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、项目管理负责人和授予项目管理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

1.2提供资料

甲方应无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

1.3 提供工作条件

甲方应为乙方完成相关服务提供必要的条件。

1.3.1 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

1.3.2甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。

1.4 甲方意见或要求

在本合同约定的相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

1.5 答复

甲方对乙方提出事宜给予书面答复视为认可。乙方未得到甲方书面答复的，不得擅自决定，否则因此造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

1.6 支付

按本合同相关约定向乙方支付项目管理服务费。

- 2.乙方的义务

2.1 项目管理服务：对项目建设的全过程进行建设管理，内容包括但不限于以下内容：项目实施过程管理及项目管理过程中各项手续的报审工作。从协助建设单位组织编制方案设计文件开始至项目竣工验收、竣工结算、移交之日止的建设全过程项目管理统筹管理，包括在设计阶段，协助建设单位组织设计方案优化；在项目施工阶段，设备材料采购管理、施工建设管理、投资控制、组织工程变更审核、对工程费用及工期问题处置、电子资料整理收集、档案管理、协助业主组织竣工验收，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交使用单位和保修期等实施过程的建设管理工作、各项手续的报审管理工作以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系。

2.2项目管理机构和人员

（1）乙方应组建满足工作需要的项目管理机构，项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

（2）本合同履行过程中，项目管理负责人及重要岗位人员应保持相对稳定，以保证项目管理工作正常进行。

（3）原则上项目负责人及主要管理人员不可随意更换。如乙方根据工程进展和工作需要调整以上人员，应以相当资质与能力的人员替换，同时提前7日向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换。

（4） 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：

①严重过失行为的；

②有违法行为不能履行职责的；

③涉嫌犯罪的；

④甲方认为不能胜任岗位职责的；

⑤严重违反职业道德的；

⑥专用条件约定的其他情形。

- 3.甲方的权利

3.1甲方有对项目管理单位根据本合同约定履行服务的监督和检查权。

3.2甲方有对项目管理单位所做出违反合同约定的决定的否决权。

3.3甲方有权对工程成本变化控制及处理程序等提出变更要求。

3.4甲方可按合同规定，对项目管理单位进行监督和考核，对项目管理单位的违约行为进行处罚。

3.5甲方有权要求项目管理单位提交建设管理工作月报，以及工作范围内的专项报告，包括重大事项报告。

3.6在日常工作中，甲方有权向项目管理单位了解工程进展情况，收集数据、资料，项目管理单位应积极配合，保证数据、资料的正确性和及时性。如项目管理单位不及时提供资料、办事不力、互相推诿者，甲方有权更换相关人员，因前述情况导致严重影响项目工程开展的，甲方可单方面解除合同。

3.7甲方有权对项目管理单位的日常项目建设管理工作进行必要的监督考核，并根据考核结果对项目管理单位进行奖罚，项目管理单位应积极配合，对检查出来的问题应限期整改，并及时提交整改报告。

3.8甲方有权视情况对乙方或各专业工作单位进行绩效评价和考评，甲方建立健全关于项目管理单位和各专业工作单位的信用制度，对有关问题及处理意见实行通报制度，并提请建设行政主管部门对有关违规违法问题进行处理。甲方有权参与专业招标的评标工作。

- 4.乙方的权利

4.1项目管理单位有权在按合约履行各项义务的基础上获得合同约定的各项服务费。

4.2项目管理单位有权要求甲方提供与履行合同有关的各项工程资料。

4.3项目管理单位应根据本合同的要求和约定，认真负责履行甲方的委托服务和相应职责，在授权范围内代表甲方负责组织实施本工程的建设管理工作，按时向甲方交付符合施工合同约定质量等级的工程。

- 二、专项条款

- 5.项目管理依据包括：

5.1《中华人民共和国建筑法》。

5.2《中华人民共和国安全生产法》。

5.3《建设工程质量管理条例》。

5.4《建设工程安全生产管理条例》。

5.5《建筑市场诚信行为信息管理办法》。

5.6《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）。

5.7《广东省建设工程监理条例》。

5.8国家、地方和建设行业其他有关工程建设的法律、法规和规章或技术标准及其强制性条文。

- 6. 相关服务依据包括：

6.1全过程咨询服务合同、施工合同、检测合同、设备采购合同、质量监督书等合同文件；

6.2中标单位投标文件；

6.3经批准的工程建设项目设计文件及其他相关文件；

6.4其它。

- 7. 项目管理服务费支付

7.1项目管理服务费支付方式：

7.1.1项目管理服务费暂定合同含税价为¥       元（大写：         ），中标下浮率    %。项目管理服务费最终根据概算审定的总投资金额依据关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）并结合中标下浮率进行计费。

7.1.2支付方式：

（1）合同签订后14个日历天内，向甲方申请拔付项目管理服务费暂定合同含税价总额的30%作为预付款，预付款计入合同监理服务费的累计支付额，不另行扣回。

（2）当承建项目开工建设后，按项目进度分期支付，完成计划形象进度的50%，支付项目管理服务费按概算审定价并结合中标下浮率的30%，当完成全部承建项目的工程量，支付项目管理服务费按概算审定价并结合中标下浮率的20%，通过竣工验收后，支付项目管理服务费按概算审定价并结合中标下浮率的15%；

（4）当承建项目全部标段工程施工结算完成并移交使用，项目管理服务费结算经财政部门审定后，项目管理服务费用可以申请按结算审定价并结合中标下浮率的5%；

（5）附加工作费用：当发生时，由双方协商一致签订补充协议约定。

（6）未达到合同约定的工程节点等付款条件的，乙方无权要求甲方付款。

（7）乙方每次请款前均须向甲方开具并提供合法有效的等额发票，否则甲方有权拒付或延付，且不视为违约。

（8）乙方理解并同意，甲方的资金来源为财政部门，甲方在约定的付款时间内其办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或不可抗力原因导致乙方收款延误的，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本协议内义务的理由。

7.2支付申请：

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7日前，向甲方提交支付申请及当期应支付款项的合格发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 8. 项目管理业务变更

8.1本合同价款已充分考虑该项目在建设过程中将可能发生的的一切情况，在本合同约定的服务范围内，当出现工程量增加、或设计变更、或设计规模变化等情况时，项目管理单位工作的变化均应视为本合同约定的工作，本合同服务费总额不因任何情况变化而调整，双方另有约定的除外。

8.2在本合同约定的服务范围内，非因项目管理单位原因造成工程延期，致使服务期出现延长，承包人的责任期也应相应延长，本合同服务费总额不因服务期限延长而调整，双方另有约定的除外。

- 9.项目管理单位人员

9.1项目负责人

为了执行本合同，项目管理单位应指定一位具有相关工作经验的高级职员作为本工程的项目负责人，项目负责人应被视为已取得了充分的授权，并可全权代表所派出方（乙方），项目管理单位负责人代表为：     联系电话：              。

9.2项目管理人员

乙方应至少指派1名有丰富项目管理经验的人员驻现场管理。

- 10.项目管理范围

具体工作包含但不限以下内容：

1 工程组织工作

1.2负责制定和完善工程建设总体计划及建设管理工作大纲。

1.3负责制定工程设计工作管理规划和信息管理系统。

1.4 负责制定整个项目过程的应急预案。

2 工程前期阶段工作

2.1负责协调及接收工程场地并办理有关手续，向承建单位移交工程用地，并在工程建设中作为主要参与方开展需涉及到的协调和监管工作；配合工程实施所需的管线迁移及绿化临时迁移工作。

2.2负责办理与工程建设实施所需的（包括但不限于）规划、国土、航道、港务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的报建、报批工作及组织施工图审查。

2.3负责组织防洪评价及环境影响评价等有关前期论证工作；具体负责与有关部门的报批、协调及联络工作。

2.4应有专人负责工程前期工作的日常管理，负责协调工程前期工作中各相关单位之间的关系。

2.5 负责组织实施建设用地的勘测定界工作和办理合法用地手续。

2.6 具体负责协调各种规划、国土报建等批复意见的信息交流与共享工作,以及协调工程前期工作中各相关单位之间的关系。

2.7服务合同管理、系统申报，审计巡查资料整理汇总等其他甲方委派的工作。

3 工程合同管理工作

3.1项目管理单位对各类合同应负有管理、审核及跟踪协调的责任；要建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，定时向甲方报送有关合同签订情况的报表。负责研究建立本工程的合同管理办法，并严格履行，使其发挥作用。

3.2负责按甲方要求编制本合同涉及的各专业系统的设计、设计咨询、施工、监理、供货及其他相关的专业合同，维护甲方的合法利益，规避合同风险。

3.3负责项目相关合同请款资料审核，建立有效的支付台帐，制定年度用款计划，定期主动与甲方核对支付情况。

3.4跟踪和审查工程总投资的变动情况，并及时向甲方报告。

3.5协助甲方开展有关合同的谈判、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

4 工程设计阶段工作

4.1负责对设计单位设计进度、咨询单位的咨询进度和设计质量的管理、咨询质量的管理、监督与考核。

4.2负责审查勘察设计工作大纲。

4.3负责组织工程设计图纸的审查与评审及对设计方案进行优化，并组织工程设计单位根据工程设计评审意见，对工程设计文件进行优化修正。

4.4负责组织工程设计单位对工程投资估算、工程概算和施工预算的编制进行审查和修正；积极配合甲方组织做好工程概算、预算和结算的投资评审工作。

4.5负责本项目工程量的审核认定，负责出具工程技术规划与计量支付细则。

4.6协助甲方组织工程技术攻关和相关课题研究。

4.7负责工程设计文件（包括设计图纸、设计说明、工程概预算等）的规范管理工作。

4.8负责工程设计咨询审查单位的管理工作，督促咨询单位的工程概算与施工图预算的审查工作。

4.9按甲方的要求负责项目规划报批、国土报批、环评报批等工作。

4.10负责督促设计单位、咨询单位做好现场施工的配合，特别是设计人员现场到位的管理。

4.11负责督促设计单位、咨询单位对竣工验收的质量评估工作，并出具评估报告。

5 工程实施阶段工作

5.1负责相应职责范围内工程实施阶段的投资控制。

5.1.1负责将工程建设成本控制在目标成本内，合同变更须严格按照政府和甲方的变更规定和指引处理；负责相应职责范围内工程变更设计管理。

5.1.2遵照甲方规定的付款手续和审批程序，负责工程量和工程款项支付的审核，并报甲方最终核定。向甲方提交的各项工程款申请支付表，应认真审核和核对，确保数据无误。

5.1.3严格按照国家招标投标法，在甲方的监督下协助甲方组织工程招标，择优选定勘察、设计、施工等。项目管理单位应按相关法律法规规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，严格控制工程造价。

5.1.4在甲方的监督下，负责协助甲方组织开展材料设备招标，保证所采购的材料设备符合设计和有关质量标准的要求。

5.1.5根据工程的节点要求,编制工程总用款计划和实施过程中的年、季、月用款计划，报甲方确认后，作为甲方筹集资金的计划依据。

5.1.6根据甲方批准的工程施工进度计划，复核监理单位上报的施工单位当月完成经验收合格的工程量月报和下月用款报表（应细分各单项工程，并尽可能以工程合同为依据），并报甲方备案，作为每月应拨付工作款项的依据和下月的用款计划。

5.1.7项目管理单位不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应报甲方审批，具体设计变更审批程序应严格按甲方有关变更管理办法执行。所有临时追加用款事项按本条执行。

5.1.8组织编制预算，并通过有关审核部门的评审，为控制工程总投资提供充分和准确的依据。

5.1.10组织编制施工招标限价及工程量清单，并完成备案。

5.1.11工程竣工验收合格后三个月内，项目管理单位督促各负责单位报送的工程总结算书（要求把各部分工程项目分列清楚），在三个月内完成结算审核工作，报甲方并经批准后，由甲方在总结算书上签字盖章，作为本工程总结算的依据，办理结算手续，甲方按合同规定付清工程结算款余额。

5.1.12项目管理单位应严格控制施工过程的工程造价（包括但不限于工程签证和设计变更）。

5.1.13其他工程投资管理工作，包括但不限于资金监管等。

5.2负责工程实施阶段的进度、计划控制。

协助甲方组织施工单位制订工程建设计划和工作进度表，并在工程建设过程中不断加以完善、修正。指导和检查工程的进展情况和急需解决的问题，按计划组织实施，动态跟踪，及时纠偏，完成工程进度目标。

5.2.1按照本合同和本项目施工合同中的工期约定，审查和调整监理单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划，报甲方审定。

5.2.2严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度拖期倾向，应在3日内向甲方报告查明原因，并采取有效措施予以补救，确保总工期不变和项目的如期完成。

5.2.3监督监理单位的工作，协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉施工。

5.2.4其他工程进度管理工作。

5.3负责工程实施阶段的质量、安全控制。

按照国家和省市颁布的建筑管理条例和施工规范,以及对本项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量，建立质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到合格。督促相关单位制定完善的质量、安全保证体系，并在工程实施过程中使之有效运转；完成合同约定的工程质量、安全目标，与工程质量、安全有关的全部工作均应处于受控状态。

5.3.1督促承包单位办理工程质量安全监督申报手续。

5.3.2配合工程质量安全监督机构开展工作。

5.3.3积极配合与协助甲方办理工程受监手续。

5.3.4督促承包单位制定组织机构、有关人员的岗位责任制、工程质量控制程序和质量责任制落实等书面管理制度，并督促、检查承包单位落实执行。

5.3.5协助甲方组织审查施工组织设计。

5.3.6对本工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报甲方备案，并协助甲方组织事故处理方案的实施。

5.3.7负责对施工单位施工过程中的质量进行全过程控制，加强对质量行为和质量责任制履行情况检查，加强对建设工程结构安全的质量检测和原材料的检测。

5.3.8负责工程实施阶段的文明施工与安全生产工作，对承包商的安全文明施工责任制度的落实贯彻进行检查监督与考核。

5.3.9如有事故发生，项目管理单位应积极参加事故调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

5.4负责工程的知识和信息管理。

在工程实施期间制定完善高效的工程建设信息的采集、分析、归纳、处理、共享、决策和反馈系统，以利于各方掌握最新的工程建设情况。工程实施后建立工程建设档案，为今后工作提供参考和决策依据。

5.5负责与其他建设工程交叉作业的协调管理，在工程实施期间，若本工程与其他工程在工作面上存在交叉、重叠问题时，项目管理单位应及时、主动协调各相关单位、部门之间的关系；管理好交叉施工中的工作。

6工程完工阶段的工作

工程验收是全面检验工程建设是否符合设计要求和施工质量的重要环节，也是检查项目管理单位及其承包商合同履行情况的重要考核标准。

项目管理单位是工程验收的主体单位，负责组织工程的各类验收，甲方认可项目管理单位的验收结果。

6.1验收依据：

按照国家、广东省、广州市及地区制定的有关验收规范与规定组织工程验收，包括但不限于批准的设计任务书、初步设计、施工图设计、设备技术说明书、施工承包合同、协议、现行的工程验收规范。

6.2验收程序：

按照有关规范规程及地区制定的有关验收规定与程序组织工程验收。

6.3负责提交各类验收报告，办理验收的一切相关手续，并向验收备案部门备案。

6.4项目管理单位要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由项目管理单位负责组织全部整改工作，使工程达到国家规定的验收标准。

6.5甩项工程：

因各种原因，一些零星工程不能按时完成的，但不影响本工程的正常使用（或运营）时，经甲方批准，可同意对主体工程办理验收手续。项目管理单位应妥善处理甩项工程的继续实施与主体工程验收、使用（或运营）的关系，加强管理，限期完成。

6.6负责协助甲方组织工程结算编制和送审工作。

6.7 负责协助甲方办理工程移交工作。

7 工程完工后阶段的工作

7.1协助甲方进行运营调试，确保工程安全、顺利地投入使用。

7.2作为国家规定的工程审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的建设管理服务范围内的工程审计责任。

7.3负责协助甲方组织竣工结算编制和送审工作。

7.4负责协助甲方组织工程档案的编制与交付。

7.4.1项目管理单位应按照第7.4.5条的有关规定与要求，完整地收集、积累与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

7.4.2项目管理单位应建立档案管理网络，落实档案管理人员。指定有责任心、懂专业技术的人员具体负责档案的收集、整理和归档工作。

7.4.3项目管理单位应制定出工程档案管理办法和实施措施，确保工程档案工作与工程建设进程同步，确保工程档案的完整性、准确性、真实性与系统性。

7.4.4项目管理单位应负责工程档案编制过程中的检查、督促和验交工作，负责工程档案的国家验收工作。

7.4.5项目管理单位应按《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）、《城市建设档案管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第47号）、《建设工程文件归档整理规范》、《广州市城市建设档案管理办法》及广州市城建档案馆的相关要求，负责编制工程档案（原件）。应在规定竣工验收后的六个月内及时向广州市城建档案馆和甲方送交相应的工程档案（如需）。向甲方移交工程档案时应提供广州市城建档案馆的验收合格证明（如需）。

7.5完成本工程设备、设施等的移交工作。

8 计划和统计工作

8.1做好本工程所有资料的收集、保管、整理工作。对甲方所需的工程资料，项目管理单位应及时提供，并对资料的真实性负责。做好项目数据资料的收集、整理、填报等工作。

8.2按照规定的格式采用书面形式(附电子文档)向甲方报送与工程建设实施有关的信息与问题建议。建立工程建设的日常汇报制度。

8.3按有关部门要求，积极配合甲方编报有关计划统计报表和工程资料。

9 其它授权内容

9.1在规定的工程保修期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

9.2项目管理单位的服务费和相关工程建设资金的支付使用若要求社会审计，项目管理单位应积极配合审计部门的工作，并承担相应的审计责任。

9.3甲方委托的其他工作。

- 10 调整

10.1 有下列情况之一需调整概算的，须由乙方提出，经甲方审核，报上级政府同意后方可调整：

(1)人力不可抗拒的重大自然灾害；

(2)国家重大政策调整；

(3)因受地质等自然条件制约，造成施工图设计需作重大技术调整。

10.2 项目管理过程中，政府相关部门如出台新的建设费用及资金划拨支付的相关规定时，将按此规定执行。

10.3 乙方在每单月20日前向甲方报告项目质量安全情况并提交书面报告。

10.4 乙方须组织规划、环保、卫生、消防、人防等各专项验收及备案工作。

10.5 严格控制工程变更，不得改变项目建设规模、标准和使用功能。工程变更涉及动用预备费的，应书面征询甲方的意见，得到书面批准后再组织实施。

- 11.违约责任

11.1 双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

11.2 甲方发现乙方存在违法违规和违反项目管理服务合同约定的行为，经甲方催告后仍未在甲方要求的期限内改正的，甲方有权解除合同。

11.3 项目管理单位违约，应支付给甲方违约金。

违约金的支付采取扣减项目管理服务服务服务费的方式，同时给甲方造成损失，由项目管理单位负责赔偿，赔偿金为直接经济损失。

11.3.1项目管理单位不得随意更换项目管理人员。

11.3.2有以下行为的，项目管理单位承担违约金5万元/次。

（1）利用工作便利与承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

（2）隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的；

（3）项目管理单位人员利用执（从）业上的便利，索取或者收受设计人、监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位财物的；

（4）项目管理单位人员与设计人、监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

（5）项目管理单位人员非法泄露本工程应当保守的秘密的；

（6）项目管理单位人员故意刁难设计人、监理人、承包人，以谋取私利的；

（7）违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认但未被问责的，或发生一般举报投诉并被确认有效的，

（8）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程建设项目建设管理业务的；

（9）与设计人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，未能秉持公正原则开展本项工程项目建设管理业务的；

（10）工程发生质量和安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告的；

（11）因项目管理单位人员过错或管理不力，造成重大的质量事故、安全生产事故、环境污染事故的；

（12）将不合格的工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的；

（13）拒签甲方文件或拒绝执行甲方已经生效的指令（危及生命财产安全的指令除外）的。

（14）发现质量和安全事故隐患未及时要求监理人和承包人整改或者暂时停止施工，导致发生严重事故的。

11.3.3有以下行为的，视情节严重程度，项目管理单位承担违约金0.2-0.5万元/次

（1）项目管理单位未能按合同约定投入人员或投入人员工作不称职，经甲方检查发现的，甲方将书面告知限期整改,项目管理单位应按期整改；项目管理单位未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的。

（2）参建单位对安全隐患整改不力或文明施工投入不足、不符合要求的，项目管理单位未及时发现、不督促参建单位进行整改，不作及时处理，不及时向甲方报告，被甲方发现。

（3）在相关部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患的，施工场地被评为不合格工地，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，发生安全生产事故的.

（4）项目管理单位未按合同约定达到工程进度目标、工程质量目标、工程投资目标以及安全文明目标的。

（5）项目负责人应专职在岗，不得擅自离岗。施工过程中，经甲方检查发现项目负责人擅自离开施工现场的。

（6）发生安全生产事故的。

11.3.4有以下行为的，视情节严重程度，项目管理单位承担违约金0.2-2万元/次

（1）由于项目管理单位的原因，造成参建单位因未建立、落实工人工资支付专用账户制度导致发生拖欠或未按时发放工人工资及其他工资支付纠纷争议，导致工人集体上访或其他群体性事件，造成恶劣影响的或造成区级及以上层面上访维稳事件，或被区级及以上部门通报、媒体曝光、督查整改的。

（2）被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，未积极整改，对建设管理工作造成影响的.

（3）工程开工前未向甲方报送符合实际和规定要求的项目建设管理工作大纲和可操作的项目建设管理工作细则的；

（4）未按甲方要求时间推进开发报建管理工作，延迟达到合同工期1/20或5天及以上的；

（5）发现施工人工期、质量、安全、进度、变更、档案管理、环保、工程保修等方面存在问题或其他违反施工合同的行为，未及时依法依规和按照施工合同、监理合同、设计合同和项目管理服务合同等文件进行处理的；

（6）项目管理单位人员空岗或巡视不到位的；项目管理单位越权审批的；

（7）未按规定或甲方要求报送项目建设管理月报及其他相关材料的；

（8）项目管理单位人员无相应岗位证书的；

（9）项目管理单位人员和常规检测设备不满足相关项目建设管理需要的；

（10）未督促监理单位按规定进行旁站监理或督促不力的；

（11）未督促监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查和督促落实的；

（12）未及时办理项目变更手续的；

（13）未及时办理签证手续；

（14）签证手续存在明显错漏；

（15）未按承诺和合同及时选派满足建设管理工作要求的项目管理服务经理、造价工程师、项目管理服务工程师、项目管理服务员、安全员、资料员等组建项目建设管理机构，进驻现场的；

（16）未及时处理信访投诉及12345投诉问题的；

（17）项目管理单位人员和常规检测设备不满足相关项目建设管理需要的；

11.3.5因乙方违约产生应支付甲方的违约金，经双方确认，甲方有权在未支付的合同款项中直接扣除乙方应承担的违约金，不足部分，乙方应立即支付，累计最高不超过本合同总额。

第四部分 全过程工程造价咨询专项条款

## 一、基本义务权利责任

- 1.甲方的义务

1.1甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

1.2甲方应当在约定的时间内，向乙方无偿提供与本项目咨询业务有关的所有基础资料。

1.3甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

1.4甲方应授权胜任本项目造价咨询业务的代表，负责与乙方联系。

- 2.乙方的义务

2.1向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询服务工作计划等，并按本合同第一部分协议书中约定的范围实施咨询业务。

2.2乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括本项目所有造价有关的咨询服务。

2.3乙方对本工程提供全过程造价咨询服务，自合同签订之日开始至工程竣工验收通过，结算手续办理完成的工程实施过程中，涉及造价方面的事务均乙方负责完成，并出具造价咨询报告。

2.4按有关规定和时间审核编制工程量清单招标控制价，涉及询价的可以适当延期。乙方提供的造价咨询服务质量应符合有关规定，

2.5编制的工程造价文件属保密文件，造价咨询单位有防泄密义务。乙方除作为业绩或投标外，不得外借资料。保密义务不因本合同的终止而消失。

2.6与相关单位进行造价文件的审核和对数，并无条件按要求修改，直至甲方书面确认无异议为止。

2.7出具招标控制价公布函。

2.8协助审核招标文件，提供合同承包方式及一切与招标、合同经济条文有关的建议；参加招标答疑，负责解答有关经济条款和清单的疑问。

2.9第一次招标和招标失败后再次招标的工程量清单编制及招标控制价备案费用已包含在本次合同价内。

2.10负责从开工到工程施工完成，施工单位或各参建单位提出的招标清单漏项、少计工程量的复核和预算编制。

2.11未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同部分或全部权利和义务。

2.12加强对从业人员的执业管理，乙方的工程造价人员应持证上岗，根据业务性质的需要，可派出项目负责人。从事造价咨询管理的工作人员必须有相关资质。

2.13乙方完成约定的咨询服务工作内容后，须无条件地归还甲方提供的一切资料。

2.14乙方不得与其它单位串通，弄虚作假损害甲方利益。

2.15乙方保证造价咨询管理结果的公正性、真实性，不得少算、高估冒算。

2.16乙方应当履行全过程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的一切直接和间接经济损失，损失赔偿由双方协商，并依法追究乙方的法律责任。

2.17乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担所有责任。

2.18负责工程建设各项单位工程结算的审核，出具结算审核报告。

2.19负责本工程服务类项目的结算审核，出具审核报告。本工程服务类项目包括但不限于可行性研究、勘察、设计、监理、检测、白蚁防治、水土保持、消防检测及其他服务类项目等。

2.20其他依法应当由乙方履行的义务。

- 3.甲方的权利

3.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

3.2甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.3当甲方认定造价咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换造价咨询专业人员。

- 4.乙方的权利

4.1甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，应授予乙方以下权利：

4.2乙方在造价咨询过程中，如其他服务单位提供的资料不明确时可向其提出书面报告并要求限期提供完整资料。

4.2.1乙方在造价咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

4.2.2乙方在造价咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

## 二、专项条款

- 5.本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

按照国家、工程所在地省、市建设主管部门颁发的建设工程管理法律、法规、工程造价计价办法及其他相关文件。

- 6.业务范围

6.1本全过程造价咨询服务范围，包括但不限于以下内容：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期阶段和设计阶段 | （1）根据甲方提供的资料编（审）初步设计概算，并给出专业意见及合理化建议。 （2）负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 （3）负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 （4）负责按甲方要求编制各类造价管理文件。 |
| 2 | 施工图预算阶段 | （1）负责对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议，以供甲方参考。 （2）负责编制施工图预算，按甲方要求提交编制报告。 |
| 3 | 施工阶段 | （1）负责主材单价、综合单价、变更签证和合同变更等费用的审核；检测监测费用审核；图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签。 （2）负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款，向甲方发出付款建议（避免超付），由甲方审定后付款。 （3）制定项目总体投资资金计划，对每月实际投资和计划投资作分析比较，分析差异的原因。 （4）负责建立合同台账、支付台账、变更台账（按变更原因分类）、签证台账等。 （5）负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判、处理合同变更，维护甲方的合法权益。 |
| 4 | 结算阶段 | - 根据甲方的要求对施工图纸及竣工图纸进行核对并给出意见。 |
| 5 | 其他 | （1）负责按甲方要求编制各类造价管理文件。 （2）负责非招标委托合同的价格审核。 （3）参与设计方案论证会议、技术经济方案比选、变更论证等专题会，提出造价专业意见；督促落实各阶段、各专业工程造价限额设计量化指标。 （5）甲方安排的其他造价管理工作。 |

- 7.全过程造价咨询服务费取费及结算原则：

7.1.服务服务费：

本合同全过程造价咨询服务费暂定为¥     元（大写：人民币     元整），中标下浮率    %。

7.2.计取方式：造价咨询基本服务费按最终确定的概算审定的总投资金额为计算基数，按广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）并结合中标下浮率进行计费。

7.3.支付方式：

（1）合同签订后14个日历天内，向甲方申请拔付造价咨询服务费暂定合同含税价总额的30%作为预付款。

（2）当承建项目开工建设后，按项目进度分期支付，完成计划形象进度的50%，支付造价咨询服务费按概算审定价并结合中标下浮率的20%，当完成全部承建项目的工程量，支付造价咨询服务费概算审定价并结合中标下浮率的30%，通过竣工验收后，支付造价咨询服务费概算审定价并结合中标下浮率的15%；

（4）当承建项目全部标段工程施工结算完成时，造价咨询服务费结算经财政部门审定后，造价咨询服务费可以申请结算审定价并结合中标下浮率的5%；

（5）附加工作费用：当发生时，由双方协商一致签订补充协议约定。

（6）未达到合同约定的工程节点等付款条件的，乙方无权要求甲方付款。

（7）乙方每次请款前均须向甲方开具并提供合法有效的等额发票，否则甲方有权拒付或延付，且不视为违约。

（8）乙方理解并同意，甲方的资金来源为财政部门，甲方在约定的付款时间内其办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或不可抗力原因导致乙方收款延误的，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本协议内义务的理由。

7.4.驻场费包含在基本服务费中，不得额外计取；

7.5每次收款前，咨询人应向甲方提供等额合规增值税专用发票。

7.6上述预付款作为本合同工程项目的工程款项。

7.7未达到合同约定的工程节点等付款条件的，乙方无权要求甲方付款。

7.8乙方每次请款前均须向甲方开具并提供合法有效的等额发票，否则甲方有权拒付或延付，且不视为违约。

7.9乙方理解并同意，甲方的资金来源为财政部门，甲方在约定的付款时间内其办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或不可抗力原因导致乙方收款延误的，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本协议内义务的理由。

- 8 项目咨询团队及人员

8.1项目咨询团队的主要人员应具有住房和城乡建设部颁发的造价工程师注册证书资格条件，团队人员的数量不少于2人。

- 9违约责任

9.1甲方的违约责任

9.1.1甲方违约金的计算及支付由双方自行约定的计算方式: /。

9.1.2甲方赔偿金额按下列方法确定并支付：按本条约定确认并支付。

9.1.3因甲方原因导致合同解除，即使咨询人未开展的项目，违约金额按下列方法确定并支付：无需支付费用。

9.2乙方的违约责任

9.2.1 乙方违约金的计算及支付由双方自行约定的计算方式：违约金的支付采取扣减全过程造价咨询服务费的方式，同时给甲方造成损失，由造价咨询单位负责赔偿，赔偿金为直接经济损失。

9.2.2乙方不得随意更换造价咨询项目负责人、其他管理人员。承包人未经甲方批准申报擅自更换造价咨询项目负责人，造价咨询单位承担违约金【】万/次；擅自更换其他管理人员，造价咨询单位承担违约金【】万/次。

9.2.3有以下行为的，视情节严重程度，造价咨询单位承担违约金1-2万元/次

（1）造价咨询单位未能按合同约定投入人员或投入人员工作不称职，经甲方检查发现的，甲方将书面告知限期整改,造价咨询单位应按期整改；造价咨询单位未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的。

（2）违反有关法律、法规和政策规定，造成甲方及相关单位损失。

（3）通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益。

（4）采用非法手段进行不正当竞争，或参与串标和围标行为，构成恶劣影响。

（5）无正当理由拒绝委托，或将受托项目转包给第三方。

（6）违反回避制度和保密规定，泄漏应当保密的有关情况和资料，与第三方串通损害甲方合法权益。

（7）工作失误，致使严重影响采购招标计划的完成。

（8）工作失误，致使甲方被投诉，并对甲方工作造成重大影响或产生不良社会影响。

（9）拒绝接受甲方核查。

9.2.5有以下行为的，视情节严重程度，造价咨询单位承担违约金0.2-1万元/次

（1）须按甲方要求和评审的需要使用计价软件，若使用不当计价软件导致延误评审的，需马上按甲方要求整改，未按期整改的。

（2）逾期提交成果文件的。

（3） 擅自分包、转包导致合同解除的。

（4） 提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的。

（5）不按要求保管评审资料。

9.2.6因乙方违约产生应支付甲方的违约金，经双方确认，甲方有权在未支付的合同款项中直接扣除乙方应承担的违约金，不足部分，乙方应立即支付，累计最高不超过本合同总额。

第五部分 工程监理专项条款

- 一、基本权利义务

- 1.甲方的义务

1.1 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

1.2 提供资料

甲方应无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

1.3 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

1.3.1 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

1.4甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。

1.5 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

1.6 答复

甲方对乙方提出事宜书面答复视为认可。乙方未得到甲方书面答复的，不得擅自决定，否则因此造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

1.7 支付

按本合同相关约定向乙方支付监理服务费。

- 2.乙方的义务

2.1 监理工作内容包括：

（1）根据有关规定和监理工作需要，编制监理文件；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付意见，并报甲方审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

（1）乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

（2）本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

（3）原则上项目负责人及主要管理人员不可随意更换。如乙方根据工程进展和工作需要调整以上人员，应以相当资质与能力的人员替换，同时提前7日向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换。

（4） 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：

①严重过失行为的；

②有违法行为不能履行职责的；

③涉嫌犯罪的；

④甲方认为不能胜任岗位职责的；

⑤严重违反职业道德的；

⑥专用条件约定的其他情形。

2.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

（1）在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处理意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

（2）当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应配合甲方提供必要的证明资料。

（3）乙方下述约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

①在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

②对乙方的授权范围：凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。

（6）除专项条款另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

（7）提交报告

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报)、要求、时间和份数：施工期间每月30日前提交监理月报  1  份 。

（8）文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

- 3.甲方的权利

3.1甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.2乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。

3.3甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

3.4当甲方发现乙方人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

- 4.乙方的权利

4.1选择工程分包设计单位、工程分包人的认可权。

4.2对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。

4.3对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。

4.4审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得甲方的同意。

4.5主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

4.6征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方做出书面报告。

4.7工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

4.8工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

4.9在工程施工合同约定的工程价格范围内，项目管理服务费支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付项目管理服务费。

- 二、专项条款

- 5.监理依据包括

(1)国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准。

(2)《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

(3)国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

(4)政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件。

(5)经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

(6)本工程的设计、施工、安装、招投标文件及合同。

(7)甲方发出的有关本工程建设的指令。

(8)甲方制定的有关本工程建设的规定和办法。

- 6. 相关服务依据包括

(1)监理合同；

(2)甲乙双方签订的有关合同文件；

(3)本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

(4)合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

(5)国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

(6)本工程实施过程中，甲方与乙方组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等；

(7)其它。

- 7.监理服务费支付

7.1监理服务费支付方式：

7.1.1监理服务费暂定合同含税价为         元（大写：         ），中标下浮率    %。监理服务费最终根据结算审定的建安费金额依据国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）并结合中标下浮率进行计费。计费公式如下：

即：监理服务费结算价=施工监理服务收费基价（以竣工验收合格工程的建筑安装工程费的结算价为监理服务计价收费额）×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1－中标下浮率    %）

调整系数如下：①专业调整系数为      ；②工程复杂程度调整系数为   ；③高程调整系数为     。

7.1.2支付方式：

- 本合同生效后支付监理服务费暂定合同含税价的30%作为预付款，预付款计入合同监理服务费的累计支付额，不另行扣回。

- 在监理项目完成计划形象进度的50%时，甲方支付该项目监理服务费暂定合同含税价的10%（即累计支付至合同价的40%）；当完成全部承建项目的工程量时，甲方支付监理服务费暂定合同含税价的30%（即累计支付至合同价的70%）。

- 工程竣工验收后支付监理服务费暂定合同含税价的10%。

- 工程结算审核后支付至正常监理服务费结算审核价的97%。

- 监理范围内全部标段所有工程的竣工验收后2年，且承包人均与甲方签订保修协议书后，结清正常监理服务费尾款。甲方结清正常监理服务费尾款，并不能免除监理人按照合同约定应承担的工程质量保修责任期应履行的监理责任和义务。结算审定后，甲方发现监理服务费(含预付款等)超付，则监理人必须在十四日内无条件退还甲方，若监理人迟延退还监理服务费，除向甲方退还超付监理服务费，还应向甲方支付该超付监理服务费的滞纳金，该滞纳金按应退还超付监理服务费总额的每日千分之一计算。

7.1.3监理服务的附加工作服务费支付：按本合同工程监理专项条款8.2执行。

7.2监理服务费的结算：

7.2.1 本工程的监理服务费，以竣工验收合格工程的建筑安装工程费的结算价为监理服务计价收费额,最终监理服务费以财政部门审核结果为准。

7.3支付申请：

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的15日前，向甲方提交支付申请及当期应支付款项的合格发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。未达到合同约定的工作节点等付款条件的，乙方无权要求甲方付款。

7.4乙方理解并同意，甲方的资金来源为财政部门，甲方在约定的付款时间内其办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或不可抗力原因导致乙方收款延误的，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本协议内义务的理由。

- 8. 监理业务变更

8.1 除不可抗力外，因甲方原因导致本监理服务期限延长超过4个月时（监理服务期限延长不超过4个月时，监理无偿提供服务），附加工作服务费按甲方需求派驻相关技术服务人员，派驻人员费用按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）或双方协商计取，即监理服务的附加工作服务费=期限延长时间（日）×相关职称等级的工日费用标准（元/日）×相关职称等级的服务人员数量*（1-下浮率）。

8.2监理服务的附加工作服务费支付：最终结算完成后一次性支付。

- 9.监理单位人员

9.1监理单位派驻到工程所在地履行监理服务的监理单位人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作。监理单位项目总监代表为：     联系电话：    。

9.2应至少指派2名或以上有丰富项目经验的监理人员常驻现场管理。

- 10.监理范围

10.1本项目的施工图纸所包含的内容及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准，包括但不限于以下范围：

（1）施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、设备材料控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作以及地质详勘的旁站监理和设备安装及调试监理等相关服务。

（2）施工过程中所发生工程质量检测、基坑检测和监测、沉降观测、节能检测、专题研讨会，以及其他为本工程建设需要所发生的服务类项目的监理。

（3）按建设单位的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助建设单位制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

- 11.违约责任

11.1甲方的违约责任

（1）甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

（2）甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

11.2乙方的违约责任

11.2.1乙方不得随意更换监理项目负责人,承包人未申请擅自更换监理项目负责人，监理单位承担违约金0.2万/次。

11.2.2有以下行为的，视情节严重程度，监理单位承担违约金0.5-1万元/次。

（1）未能按合同约定投入人员或投入人员工作不称职，经甲方检查发现的，甲方将书面告知限期整改,监理单位应按期整改；监理单位未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的。

（2）对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经甲方检查，发现签认的文件有误的。

（3）对于现场签证未经过专业造价员审核、或经过专业造价员审核而未在规定时间内报送甲方。

（4）承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现质量不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的。

（5）对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起甲方投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核就给予同意。

（6）工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺做好安全防护、文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人不督促施工单位进行整改，不作处理，由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的。

(7)对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见。

11.2.3有以下行为的，视情节严重程度，监理单位承担违约金0.1-0.5万元/次。

（1）乙方未审查承包人报送的施工组织设计（方案），导致施工组织混乱的。

（2）工程施工过程中，按有关规定需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理。

(3)对于工程施工监理人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理。

(4)工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理。

(5)对于工程承包人每次材料进场，监理人不进行检查；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检。

11.3除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

11.4第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11.5 因乙方违约产生应支付甲方的违约金，经双方确认，甲方有权在未支付的合同款项中直接扣除乙方应承担的违约金，不足部分，乙方应立即支付，累计最高不超过本合同总额。

- 三、 补充条款

1.就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜建设单位应在规定时间内作出书面决定。

2.在项目施工期间，如工期延长或停工缓建，但工程未通过验收，监理人不得终止合同，监理人应继续按合同提供服务。延期监理服务费按本合同第五部分 工程监理专项条款8. 监理业务变更执行。

3.为保证建设项目有序、规范和顺利进行，监理单位应主动支持建设单位工作，对建设单位的指令和书面通知，无正当理由拒不执行，按违约处理。

4.监理单位应按承诺建立组织架构、派驻足够符合岗位条件的监理工程师和投入设备。

5.监理单位必须加强监理工程师职业操守教育，本项目监理工程师需遵守监理工程师职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1）禁止向建设单位及承包人推销材料、设备，或采用具有倾向性、排他性的工作方式进行变相推销；

2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品用于本工程和不合格工程通过验收；

3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增加工程造价。

5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

6）禁止向承包人介绍分包人；

7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害建设单位的合法利益。

（以下无正文）

附件1.廉政合同

附件2.委托书/中标通知书

附件3.全过程咨询服务人员一览表

附件4.全过程工程咨询服务合同保密协议

附件1：

廉 政 合 同

建设单位： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

全过程咨询服务单位：（主）

（成）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，建设单位、建设管理单位和监理单位就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  建设单位义务

2.1  建设单位及其工作人员不得索要或接受监理单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理单位报销任何应由建设单位或工作人员个人支付的费用等。

2.2  建设单位及其工作人员不得参加监理单位安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受监理单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  建设单位及其工作人员不得要求或者接受监理单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  建设单位及其工作人员及其配偶、子女不得从事与建设管理单位有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  建设单位及其工作人员不得以任何理由向监理单位推荐分包单位或推销材料，不得要求监理单位购买合同约定外的材料和设备。

2.6  建设单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  咨询单位义务

3.1  咨询单位不得以任何理由向建设单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  咨询单位不得以任何名义为建设单位及其工作人员报销应由建设管理单位或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  咨询单位不得以任何理由安排建设单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  咨询单位不得为建设单位购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  建设单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询单位造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  咨询单位及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给建设单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予监理单位一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，从签订本项目项目管理服务合同、监理服务合同及工程造价服务合同之日起至本项目工程质量保修期结束并完成工程结算和财务决算之日止。

7  合同法律效力

本合同作为项目全过程咨询（含项目管理、工程监理、造价咨询）合同的附件，与本项目全过程工程咨询服务合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
建设单位： (公章)   广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

地址：

法定代表人或签约代理人（签字或签章）：

日期：

咨询人：（主）                             （公章）

通讯地址：

法定代表人或签约代理人（签字或签章）：

日期：

咨询人：（成）                              （公章）

通讯地址：

法定代表人或签约代理人（签字或签章）：

日期：

（以下无正文）

附件2：

中标通知书

附件3：

全过程咨询服务人员一览表

附件4：

全过程工程咨询服务合同

保密协议

| 甲方： | 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 |
| --- | --- |
| 乙方： |  |

签订时间：20  年   月

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，为保证甲乙双方业务的顺利进行并维护甲乙双方的合法权益，双方就工作中保密有关事宜经协商一致达成如下协议：

- 定义

涉密资料及信息：

（一）指与涉密项目直接相关的全部文件，以及一切与涉密项目或甲方有关的，由甲方或甲方的代表人向乙方或乙方的代表人等有关人员以书面、口头或任何其他形式提供或披露的资料及信息。

（二）在涉密项目进行前已经公开或以其他形式已为公众所知晓的资料及信息不属于前项所述涉密资料及信息。

- 保密义务

（一）乙方确认并同意，涉密资料及信息属于甲方所有，未经甲方事先书面批准，乙方向第三方披露上述涉密资料及信息将对国家利益和甲方的合法权益造成严重损失，并且金钱赔偿不足以补偿该损失。

（二）乙方保证，乙方将严格按照国家秘密载体保密管理的有关规定对甲方提供的所有涉密资料和信息进行妥善保管和使用。

乙方进一步保证，涉密资料及信息应仅用于涉密项目的目的，仅供其相关人员为涉密项目之目的查阅和使用。

（三）乙方保证，乙方将严格控制涉密资料和信息知悉人员的范围，对相关人员进行严格审查并对其进行保密教育，确保其相关人员履行乙方在本协议项下的保密义务。

（四）乙方同意并承诺，乙方及其相关人员不得也不会向任何除相关人员之外的第三人谈论该等涉密资料及信息，或以其他方式将涉密资料及信息向任何除相关人员之外的第三人披露，或未经甲方事先书面同意而用作其他用途。如为涉密项目目的确实需要向第三方披露甲方的涉密资料和信息，乙方须事先书面通知甲方并得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议，由第三方承诺履行本协议下的保密义务。乙方应将其与第三方签署的保密协议的复印件提供给甲方存档。

（五）与涉密项目相关的文字、文件等处理，应设专机电脑处理，该电脑禁止与互联网相连。

（六）禁止将涉密项目的任何资料以任何形式公开。

- 除外条款

如果乙方能够确定相关信息符合下列情形，则该等信息将不被视为保密信息：

（一）该信息在本协议签订之前，已经为乙方合法拥有，或者已经为乙方所知悉（如书面记录所证明）；

（二）该信息通过产品发布、检查或者其他非乙方过错的方式为公众知悉；

（三）该信息通过对甲方或任何其他不负有保密义务的第三方合法披露给乙方；

（四）该信息由乙方不使用或参考任何涉密资料及信息而独立获得或开发；

（五）该信息由甲方以不加以限制的书面授权准许披露。

- 资料的返还与销毁

（一）所有由甲方披露给乙方的资料，包括但不限于合同、文件等保密信息的任何有形或无形载体均属于甲方财产。在完成协议项目后，或本协议解除或终止时，乙方应在十日内：（1）立即返还或销毁全部载有保密信息的资料及其复印件、摘要等；（2）消除所有存储在计算机和其他设备中的保密信息；（3）提供一份被销毁资料的清单，证明乙方已履行上述两项义务。

（二）尽管保密信息已返还或销毁，乙方及其雇员仍继续受本协议的约束直至本协议约定的乙方保密义务期限终止。

- 保密期限

涉密资料及信息的保密期限为自本协议生效之日起，至乙方收到甲方书面解密通知之日止。

- 违约责任

（一）乙方及其相关人员应当对其违反本协议的行为各自承担法律责任，包括但不限于对由此给甲方造成的损失的民事赔偿责任、行政责任和刑事责任。

（二）乙方对其相关人员违反本协议项下保密义务的行为承担连带地法律责任，包括但不限于对由此给甲方造成的损失的民事赔偿责任、行政责任和刑事责任。

（三）乙方违反本协议的约定或乙方的雇员或代表违反本协议的约定的，乙方应向甲方支付人民币拾万元整的违约金；甲方的损失难于计算的，乙方应赔偿乙方和第三方因此所获得的全部收益；

（四）如因乙方的行为造成甲方的商业秘密公开的，乙方还应当赔偿甲方商业秘密的全部价值。商业秘密的全部价值，可由国家认可的无形资产评估机构评定。

（五）乙方违犯本协议约定的，还应当赔偿甲方因采取救济手段发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、调查取证费、执行该赔偿的费用、合理的律师费、公告费等）。

- 争议解决

甲方、乙方双方执行本协议时发生争议的，应友好协商解决。协商无法达成一致的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 法律效力

（一）本保密协议书为甲方、乙方双方签订的合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

（二）本协议在自甲方、乙方双方合法授权代表签署并加盖公章之日起生效，至乙方收到甲方书面解密通知之日效力终止。

（三）本合同的效力不因合同的中断、解除或终止而终止。

（四）本补充协议一式捌份，甲方、乙方各执肆份，双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |