番禺区新造二期等7个保障性住房项目全过程项目管理服务合同

合同编号：

项目名称：番禺区新造二期等7个保障性住房项目

全过程项目管理服务

甲方1：广州珠江住房租赁发展投资有限公司

甲方2：广州城投住房租赁发展投资有限公司

乙 方：

签订日期：      年  月  日

签订地点：广东省广州市

目 录

第一部分  合同协议书	1

一、工程概况	1

二、管理目标	2

三、服务范围	3

四、服务内容	3

五、服务成果文件	9

六、词语限定	10

七、合同文件组成与解释顺序	10

八、主要人员信息提供	11

九、服务报酬	11

十、服务期	13

十一、服务评价	13

十二、双方承诺	13

十三、合同订立	14

第二部分  专用条款	16

1.定义与解释	16

2.乙方的义务	16

3.甲方的义务	17

4. 违约责任	18

5.支付	20

7.争议解决	22

8.其他	22

9.补充条款	23

第三部分  通用条款	24

1.定义与解释	24

2.乙方的义务	25

3.甲方的义务	27

4.违约责任	28

5.支付	28

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止	29

7.争议解决	30

8.其他	30

第四部分 合同附件	32

附件1：廉政合同	33

附件2：保密协议	36

附件3：中标通知书	38

附件4：履约担保及承诺书	39

附件5：全过程项目管理服务机构及人员一览表	41

附件6：投标报价文件	42

附件7：服务评价表	43

附件8：乙方营业执照及其法定代表人、项目指挥长、项目负责人、设计管理咨询负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式	44

第一部分  合同协议书

甲方广州珠江住房租赁发展投资有限公司（以下简称甲方1）、广州城投住房租赁发展投资有限公司（以下简称甲方2）与乙方           依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及有关主管部门关于番禺区新造二期等7个保障性住房项目（以下简称“7个项目”）的相关批复文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就7个项目全过程项目管理服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

1.1全过程项目管理服务涉及的7个项目分别为：番禺区新造二期保障性住房项目、海珠区新滘西路保障性住房项目、天河区奥体新城保障性住房项目、荔湾区葵蓬南保障性住房项目、石丰路二期保障性住房项目、白云区太和站南侧保障性住房项目和白云区马沥站北侧保障性住房项目共7个保障性住房项目。

1.2 项目名称：番禺区新造二期等7个保障性住房项目全过程项目管理服务。

1.3项目地点：广州市。

1.4项目建设规模：

（1）番禺区新造二期保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套等。总建筑面积约48708.43㎡，建筑高度暂定为100米，层数暂定为地上32层，地下1层。建安工程费约24127.00万元。

（2）海珠区新滘西路保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套等。建设总建筑面积约129510㎡，建筑高度暂定为150米，层数暂定为地上46层，地下3层。建安工程费约83402.83万元。

（3）天河区奥体新城保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套、小学等。总建筑面积约91569.91㎡，建筑高度暂定为100米，层数暂定为地上33层，地下3层。建安工程费约54480.21万元。

（4）荔湾区葵蓬南保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、综合服务体等。总建筑面积约167462㎡，建筑高度暂定为150米，层数暂定为地上47层，地下1层。建安工程费约100477.20万元。

（5）石丰路二期保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套等。总建筑面积约147959㎡，建筑高度暂定为100米，层数暂定为地上33层，地下2层。建安工程费约73388.39万元。

（6）白云区太和站南侧保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套等。总建筑面积约40692㎡，建筑高度暂定为80米。建安工程费约20156.27万元。

（7）白云区马沥站北侧保障性住房项目：主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套等。总建筑面积约75946.55㎡，建筑高度暂定为100米，层数暂定为地上32层，地下1层。建安工程费约37638.70万元。

上述（2）（4）（5）（6）（7）的项目建设单位为甲方1；（1）（3）的项目建设单位为甲方2。各方确认：本合同项下各个项目涉及的甲方权利义务（包括费用结算、违约责任等）分别由对应的甲方（甲方1或甲方2）负责，乙方不得向另一甲方提出任何主张。7个项目的建设规模及项目投资最终以有关主管部门的相关批复文件及甲方确认的规模及投资为准，甲方有权根据批复意见或根据内部决策意见调整建设规模及项目投资，乙方应无条件配合并执行甲方指令。

1.5根据7个项目规划实施的具体情况，如遇该项目的资金来源、投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整，也可能会新增或减少、甚至取消部分单项工程，乙方已充分理解此风险并无条件接受，且投标下浮率固定不变；如遇政策变化或甲方决策取消该全部项目，则本合同自行失效，如遇政策变化或甲方决策取消部分项目，则本合同取消相应部分的服务内容并减少对应的服务报酬；乙方已充分知悉此风险，并且不向甲方主张索赔。

在前款情形下，如乙方已开展相关工作的，甲方应当向乙方支付对应的服务报酬。

1.6资金来源：企业自筹资金。

- 二、管理目标

乙方应遵照“好、快、省、安、廉”的原则，按以下全过程管理目标开展工作：

2.1质量目标

按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范，协助甲方达到国家相关工程验收规范的合格标准以及各项目施工合同约定的创优目标。通过建立健全质量管理体系、精细化管理、设计及施工标准化，实现各项目总体质量目标。

2.2进度目标

根据项目总体策划的项目各阶段工作节点，协助甲方在《广东省建设工程施工工期定额》范围内及各项目施工合同的工期要求内完成建设。力争开工24个月内竣工，不晚于开工36个月竣工，通过项目策划和合理穿插施工为提前竣工创造有利条件。

2.3投资控制目标

协助甲方搭建采购和合约管理体系，协同优化设计，合理降低成本。根据项目产品定位、成本限额、中标合同价等，有效实施各阶段成本管控，确保各项目各阶段投资可控、实际成本不超目标成本，实现各项目总体投资控制目标。

2.4安全文明管理目标

严格执行安全生产与文明施工相关法律法规和规章制度，协助甲方落实各项目安全生产与文明施工各项具体工作，确保各项目不出现重大安全责任事故，现场安全文明施工符合国家、广东省、广州市相关规定，实现各项目总体安全生产及文明施工管理目标。

2.5廉洁目标

合同双方应自觉严格遵守各项法律法规。各自建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；签订廉政合同，约定廉洁自律相关的权利义务；共同营造风清气正的项目管理工作环境，实现各项目总体廉洁目标。

- 三、服务范围

为上述7个保障性住房项目提供全过程项目管理总体策划、设计管理、质量管理、进度管理、投资管理、安全生产及文明施工管理、合约管理服务，协助甲方统筹各参建单位的合同履约管理，推动各项目建设目标顺利实现。

- 四、服务内容

4.1项目总体策划

4.1.1根据配售型保障房建设总体要求、行政主管部门下达的政策文件要求、经批准的投资计划、甲方提供的项目资料及项目实际情况等进行项目总体策划，提交项目总体建设目标、一级节点计划，设计、质量、进度、投资、安全生产等总体管控目标等。

4.1.2根据项目当前现状，组织完成项目施工总平面策划、项目重点难点分析，提出合理方案及解决思路等，提供推进项目顺利开展的思路。

4.1.3协助甲方搭建精细化管理体系，针对桩基、主体、装饰装修、园林景观等实施精细化管理试点及逐步推广，实现保障性住房的高品质建造。

4.2设计管理

依据国家、行业有关的法律、法规、技术规范、标准、规程、地方文件，按照经行政主管部门批准的有关技术文件、审批意见等，对7个项目全部工程（含专业工程）的设计提供全过程设计管理服务，从技术监督、技术协调方面对设计文件进行审核，对设计文件的编制深度、设计质量、设计进度，以及安全可靠性、经济合理性进行控制。

提供设计精细化管理咨询服务，在设计管理过程中协助甲方统筹各设计单位、统一设计技术标准、精细化管理产品配置及对应的成本限额指标。

4.2.1概念及方案设计管理

（1）根据各项目实施需要，针对影响项目全局性问题或共性问题提出咨询意见，参与概念及方案设计管理工作，确立项目总体设计方案。

（2）对设计成果进行审核把关，包括方案优化、成本控制、品质提升、质量监督等，过程中及时向甲方汇报或提交专题报告。

4.2.2初步设计管理

（1）初步设计技术审查

专业审查：对各主体设计专业深度及界面复核，确保设计图纸的完整性和合理性；

技术经济融合的技术审查：分专业板块对可能超标板块进行技术经济优化建议。

（2）组织重点技术方案优化比选。组织设计单位对基础方案、支护方案、机电系统等重点技术方案进行多方案技术经济比选，选择最优方案。

4.2.3施工图设计管理

（1）对7个项目的勘察设计文件可实施性提出审查意见。同时依据国家、地方规定和甲方相关技术要求对勘察设计进行质量控制。

（2）审核设计资料关于甲方的设计要求（如设计任务书、甲方转发的评审会专家意见）及相关行政主管部门的意见的落实情况，督促设计单位按要求落实设计。

（3）协助甲方审核勘察设计的有关文件和资料、协助解决勘察设计阶段出现的技术问题，促进勘察设计工作的开展。

（4）按照项目建设总控计划，配合提交各类咨询意见。

（5）组织设计咨询、审图单位、设计顾问、造价咨询等供方对施工图进行线下或线上审核并出具相关意见或建议，督促设计单位落实。

4.2.4设计优化管理

（1）提出总图设计优化建议。对总图设计提供全局性意见，为项目安全、适用、经济地开发运行打好扎实的基础。

（2）提出结构技术优化建议。参与结构设计优化工作，落实结构设计在大方向、在小细节上均能体现安全、可靠、合理、经济、环保的优选原则。

（3）其他设计优化建议。包括但不限于对管线综合优化、机电设计优化、地下室优化、装配式设计优化、停车场专项优化等方面提出设计优化意见。

4.2.5协助甲方对勘察设计单位的管理与协调

（1）协助甲方研究、讨论、评选和确认重大设计方案、主要系统设备材料选用方案，严格控制设计内容和深度。

（2）协助甲方进行设计文件的技术交底、会审施工图纸，重点审核各专业设计之间的接口和设计问题。

（3）协助设计单位处理好施工中出现的重大技术问题，包括方案变更、重大设计修改、合理化建议、材料代用等。

（4）协助甲方制定设计工作计划。组织施工单位和设计单位项目负责人共同研判和决策现场进度和出图安排，对出图计划会签，签署责任状。

（5）定期组织设计单位履约情况检查，协助甲方检查设计单位履约情况，形成评价报告发送设计单位。

4.2.6设计成果文件管理

（1）过程版本图纸做好存档登记，建立电子图收发台账，统一以邮件形式发送图纸文件电子版。

（2）审核专业相关的变更图纸。

（3）根据甲方归档要求，整理归档设计过程管理文件和设计成果。

（4）积极配合甲方及政府各部门的图纸审查需求，督促设计单位完成申报电子版图纸及盖章图纸，及时组织意见反馈及设计文件修改。

4.2.7设计样板管理

（1）对设计样板评审提出专业性意见，及时比对样板与施工现场材料的差异，发现不合格材料及时报甲方要求施工单位立即整改。

（2）因设计调整需更换材料的，及时提醒设计单位更换样板，并重新组织选样定板。

（3）协助甲方组织选样定板，完成样板确认并封存，及时申报相关成果。

（4）需要在生产车间或产地加工的材料，要求生产单位及时通报生产进度和安排。

（5）提前规划样板区域，督促现场实施打样；配合组织甲方、设计院、监理单位参与施工样板验收，与设计样板对比是否一致，查验外观、质量和功能满足设计要求后，各方共同签字确认，督促现场组织实施。

（6）如发现设计缺陷或施工问题，督促及时整改后再次验收，直至合格。

4.2.8设计进度管理

（1）配合甲方根据总控进度计划制定设计内控计划，内控进度计划前置。

（2）对方案定案、单体报建、勘察及审查、装配式预评价、施工图出图、设计材料定样等管控环节细化拆分、落实过程管理，实时监控纠偏。

4.2.9规划报建管理

（1）协助甲方按项目总控进度计划推进项目的规划报建工作，与有关部门保持良好沟通，跟踪报建进度。

（2）对报建过程中遇到的技术问题提供解决方案。

4.2.10 产品研发

（1）基于市场发展趋势的理解及目标客户人群的分析，协助甲方进行产品研发，包括且不限于产品的定位分析、概念构思、功能规划、用户体验设计、技术实现方案及后续的迭代优化等关键环节。

（2）协助甲方推进新型建筑工业化，推动新材料、新技术、新工艺在住宅产品中的应用，包括且不限于技术研究、可行性分析、案例调研、具体实施方案及后续的施工配合等关键环节。

4.2.11其他设计管理

（1）协助甲方加强设计管理制度建设，结合标杆企业的设计管理经验，修订和新编形成保障房设计管理制度。

（2）协助甲方开展精细化设计管理工作，通过高品质、精细化设计管控，集中打造1-2个优秀项目案例。

（3）协助甲方建立产品标准，针对甲方的技术标准的研发及编制工作，给与设计咨询及技术支持。

（4）协助甲方在施工过程中管理现场施工样板及解决施工问题，组织设计巡场，监控设计质量。

（5）解读国家、省、市等层面的相关规划及政策，重点分析相关规划及政策对广州市配售型保障性住房的要求，研究如何结合到服务项目内，指导项目的设计及建设工作开展。

（6）选取国内外具有代表性的先进城市，学习和研究其在配售型保障性住房规划选址、空间布局、设施配套、户型等优秀经验，为项目提供参考。以“安居筑梦，活力广州”为愿景，推动好房子、好小区、好社区、好城区的建设。

（7）协助甲方进行设计相关的报建咨询工作。

4.3 质量管理

4.3.1协助甲方完善质量管理体系，从“前期策划、材料管控、样板先行、工序验收、整改提升”五个方面，对材料、样板、分部分项进行体系化把控。

（1）“前期策划”：牵头各施工总包或专业分包单位编制创优、外立面、精装、景观园林等专项策划，监督策划内容落地；

（2）“材料管控”：协助甲方完善材料选样、看样制度，做好重要材料的把关；

（3）“样板先行”：协助甲方搭建“样板引路”体系，编制《工程施工样板引路管理指引》，监督各参建单位落实指引的相关工作。

（4）“工序验收”：协助甲方编制广州安居标准工序指引，包括铝模、ALC、铝合金门窗、装配式、外墙装修、室内贴砖等。并协助甲方编制工序交接指引。

（5）“整改提升”：协助甲方搭建质量考核体系，提炼7个项目有针对性的质量红线。

4.3.2协助甲方搭建质量精细化管理体系及推广实施。

4.3.3协助甲方建立质量过程评价和交付评价体系。

4.3.4针对客户敏感点，如卫生间、外墙、外窗、阳台渗漏、预留洞口倒坡、瓷砖空鼓、外墙脱落等且易产生群诉事件的问题重点把控。

4.3.5协助甲方组织推进风险排查，做好交付策划及执行工作，为项目顺利交房提供保障。

4.4进度管理

4.4.1协助甲方搭建进度管理体系，根据甲方需求制定项目总体进度目标。包括编制项目全景计划、穿拆施工指引、进度精细化指引等文件。

（1）“全景计划”：应将项目整体开发环节纳入该计划，包括：土地、招标、设计、工程等方面，应体现关键节点、重要节点、一般节点；

（2）“穿插施工”：协助甲方编制《穿插施工指引》，包括：穿插施工模型、水平穿插、竖向穿插、穿插计划等，并牵头各参建单位编制穿插策划；

（3）“进度精细化”：协助甲方编制进度精细化管理指引，推行进度精细化管理手段，推进工期标准化建设。

4.4.2针对工程建设计划进行梳理，同时关注进度管理深度，按月、季度、总进度计划节点考核。

4.4.3协助甲方建立工期目标达成率考核机制，加强进度管控力度。

4.4.4建立进度动态监控表，实时管控现场施工进度。

4.4.5 针对工期延误事项，协助甲方督促参建单位编制纠偏计划，并督促纠偏计划执行，促成工期目标最终达成

4.5 投资管理

4.5.1项目投资管理

（1）协助甲方完成各项目总体投资控制方案，各项目实施过程中根据甲方需求提出投资控制及成本节约管控意见。

（2）协助甲方完成各项目各阶段的设计方案造价合理性审核，根据甲方需求提交专项成果报告。

（3）协助甲方完成各项目各阶段投资、造价、成本成果文件的标准设置，组织各项目造价咨询单位执行经甲方确认的统一标准，确保投资、造价、成本成果文件的准确性。

4.5.2专项工作

（1）协助甲方编制集中采购工作方案、供应链平台搭建方案，根据甲方需求落实上述方案的各阶段具体工作。

（2）协助甲方完成其他投资控制专项工作方案、汇报文本及材料，包括但不限于：合同结算、制度建设、材料设备品牌推荐、专项招标采购方案等。

4.5.3投资控制数据服务

结合乙方自有数据库及行业数据，为各项目各阶段投资、造价、成本分析提供充分数据样本，统筹组织各项目投资控制数据分析，搭建各项目投资数据库，根据甲方需求提交专项服务成果。

4.6 安全生产

4.6.1协助甲方贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，以及合同中的有关安全生产相关要求，严格履行安全生产责任。

4.6.2根据工程概况及项目实际，协助甲方统一各项目、各参建单位安全管理标准和目标，督促各项目部、参建单位履行安全职责。

4.6.3协助甲方编制安全精细化管理指引，推行安全精细化管理手段，推进安全生产标准化建设，并协助甲方开展安全创新管理工作。

4.7 其他服务内容

上述服务内容未明确、但属于全过程项目管理范围内的其他服务内容。

五、服务成果文件

5.1 项目总体策划、质量管理、进度管理、投资管理需提交的服务成果文件包括但不限于下表内容：

| 序号 | 内容描述 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施周期内的总体策划及工程管理规划方案 | 全过程项目管理实施规划（按项目）（含项目整体策划等）。 |
| 2 | 项目整体建设计划安排 | 项目整体开发计划表（按项目） |
| 3 | 参与运营、工程管理例会 | 各项会议纪要、问题落实情况报告 |
| 4 | 参与各类技术、工程管理协调会 | 会议纪要 |
| 5 | 质量管理考核体系文件完善 | 质量管理考核体系制度文件及考核表 |
| 6 | 工程管理过程履约考核制度体系完善 | 工程管理过程履约考核体系文件及考核表 |
| 7 | 推行质量管理精细化管理实施 | 质量精细化管理手册 |
| 8 | 推行进度管理精细化管理实施 | 进度精细化管理手册 |
| 9 | 对工程建设进度形成动态监控，及时纠偏 | 工程管理月报 |
| 10 | 研究集中采购方案，提供专业技术意见 | 集中采购方案或集中采购咨询报告书 |
| 11 | 研究项目全过程投资控制及成本分析 | 全过程投资控制方案及各阶段成本分析 报告（按项目） |
| 12 | 其他专项咨询成果报告 | 按甲方需求 |
| 13 | 全过程项目管理咨询服务月度、 年度总结、分析 | 全过程项目管理咨询服务月度报告、 年度报告 |

5.2 设计管理成果内容及要求包括但不限于下表内容：

| 序号 | 内容描述 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各项目全过程设计阶段（概念及方案设计、初步设计、施工图设计等），对各专业图纸提出专业审核意见（各专业包括但不限于建筑、结构、机电、精装、园林、市政等） | 全过程设计阶段各专业审核意见 |
| 2 | 通过分析现有设计管理制度的问题、实践中出现的漏洞、不足产生的原因，修订现有系列设计管理办法、指引 | 《项目设计管理办法》 |
| 3 | 通过分析现有设计文档管理实践中的问题，修订现有文件管理指引，包括文本、图纸、效果图、内外正式函件等纸质、电子版管理 | 《设计图纸文件管理工作指引》 |
| 4 | 对现有勘察设计单位管理进行提升，通过日常管理情况，修订考核管理细则 | 《设计考核管理细则》 |
| 5 | 根据概算（预算）批复情况，统筹设计及采购信息同步，修订限额技术标准 | 《限额设计技术标准》 |
| 6 | 对项目中的重大技术事项、重大影响议题进行专题研究 | 《项目专题研究汇报》（具体内容根据设计管理需求确定） |
| 7 | 定期（不少于每两周一次）工作进展总结 | 项目工作进展汇总 |

- 六、词语限定

本合同协议书中相关词语的含义与通用条款、专用条款中的定义与解释相同。

- 七、合同文件组成与解释顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）相关政府主管部门关于7个项目的有关文件；

（2）补充合同（协议）或修正文件；

（3）协议书；

（4）中标通知书；

（5）专用条款；

（6）甲方制定的有关7个项目工程建设管理的各项制度、规定和办法等，如合同存续期间相关文件有所更新，按最新文件执行；

（7）合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；

（8）通用条款；

（9）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（7）项内容的除外]；

（10）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；

（11）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成合同的其他文件。

双方就上述合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。若根据上述解释顺序仍不足以澄清的，除非本合同另有约定，应以甲方的书面澄清或说明为准，上述澄清或说明不应被视为变更。

乙方在投标期间提交的资料中任何与招标文件内容不符的自拟条件和说明，以及在往来澄清、答疑中的询问或回复，如有相较招标文件减损甲方权益或增加甲方责任或义务的内容，除在合同文件中被甲方特别以书面形式明示接受且加盖公章的以外均属无效。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。如乙方仍有异议的，可按本合同专用条款第7条的约定处理，但在有关单位作出正式裁判之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

- 八、主要人员信息提供

乙方应向甲方提交其法定代表人，7个项目的项目指挥长、项目负责人、设计管理咨询负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。该联系方式可作为本合同甲乙双方函件、通知等文件送达有效通讯地址。

- 九、服务报酬

9.1本合同服务报酬暂定含税总价为人民币大写：             （￥       元），其中：不含税总价为￥                元，增值税额为￥               元，增值税率为    %。各项目全过程项目管理服务报酬如下表：

| 序号 | 项目名称 | 暂定总建筑 面积（m2） | 全费用综合包干单价（元/m2） | 暂定含税 价（元） | 暂定不含税价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广州珠江住房租赁发展投资有限公司项目如下： |  |  |  |  |  |
| 1 | 海珠区新滘西路保障性住房项目 | 129510 |  |  |  |
| 2 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目 | 167462 |  |  |  |
| 3 | 石丰路二期保障性住房项目 | 147959 |  |  |  |
| 4 | 白云区太和站南侧保障性住房项目 | 40692 |  |  |  |
| 5 | 白云区马沥站北侧保障性住房项目 | 75946.55 |  |  |  |
| 二、广州城投住房租赁发展投资有限公司项目如下： |  |  |  |  |  |
| 1 | 番禺区新造二期保障性住房项目 | 48708.43 |  |  |  |
| 2 | 天河区奥体新城保障性住房项目 | 91569.91 |  |  |  |

上述服务报酬已包括乙方提供本合同服务范围和工作内容所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险等全部费用。包括乙方为实施和完成合同所需的劳务（含技术人员及阶段性驻场技术人员）、技术资料费、设备（含各种车辆、办公用品、软件等使用费、进出场费）、差旅交通、报告编写费、各项管理费、就餐、住宿、管理、利润、规费、税金、保险等所有全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，是对完成合同的全部偿付，与相关的其它辅助工作，其相关费用已包含在合同价中。除双方在商签合同中另有约定外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。若增值税税率发生变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，原合同不含税价不变，甲方、乙方应按照不含税价及调整后的税率重新核算含税价，乙方据此开具发票，甲方据此付款。

9.2各项目按9.1表中所列综合单价全费用综合单价包干，本合同结算价以有权终审部门审定结果为准。如单个项目结算价大于该项目合同暂定含税总价则按该项目合同暂定含税总价结算，如果小于该项目合同暂定含税总价则按实结算。各项目资金来源不同，甲方可根据有权终审结算部门的要求或甲方管理需求，要求乙方办理整体合同结算或分别办理单个项目的合同结算。各项目服务期开始时间对应的各项目实施进度不同，服务报酬已综合考虑该因素，合同结算价不因各项目服务期开始时间对应的各项目实施进度不同而调整。

9.3如项目建设资金为申请专项债券资金支付，为配合资金监管，保障政府专项债券资金支付款项的安全、有效使用，提高专项债券资金支付的透明度和规范性，乙方理解并同意其收款账户银行与项目申请政府专项债的甲方拨款账户银行保持一致。

- 十、服务期

服务期限：暂定为30个月（自本服务合同签订之日起至项目竣工验收并提交所有服务成果文件之日止，各项目服务期开始时间以甲方实际要求为准）。服务机构、人员要求、驻场服务时间等详见附件5《全过程项目管理服务机构及人员一览表》。

- 十一、服务评价

11.1本合同设服务评价，服务评价每项目每季度1次，评价表满分100分，按得分情况分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，服务评价表详见附件7。

11.2甲方根据评分结果支付服务报酬：

（1）得分在90分（含90分）以上为优秀：年度内获得2次（含）以上优秀，且没有低于良好评价的，甲方给予书面通报表扬；

（2）得分在80分（含80分）至90分为良好；

（3）得分在60分（含60分）至80分为合格：年度考核周期内“合格”评价占比超过50%（含）的，次年起3年内不得参与甲方及全资下属企业项目的投标；

（4）得分在60分以下为不合格：乙方除按合同承担相应违约责任及违约金以外，额外扣除评价当期10%的服务报酬作为服务评价不合格的违约金。

扣除的违约金作为甲乙双方认可的合同结算扣款纳入合同结算。

- 十二、双方承诺

12.1乙方向甲方承诺，严格按照全过程项目管理服务的要求服务。

12.2甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付服务报酬。

12.3甲方和乙方保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

12.4乙方承诺遵守甲方的各项制度、规定和管理办法等，如有更新，则按最新文件执行。如乙方未达到合同要求，甲方有权依据相关制度、规定和管理办法等要求乙方承担违约责任及赔偿损失。

12.5乙方承诺按投标文件和合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成各项目标，达到合同约定的各项标准。

12.6因资金管理的需要，甲方有权根据资金来源不同对服务报酬的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，乙方须配合。

12.7本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同签署页约定的地址、联系人和通信终端。

12.7.1任何一方当事人向对/他方所发出的信件，邮政特快专递交邮后的第4日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

12.7.2合同签署页约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

12.7.3一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后15日内及时书面通知本合同其它主体，本合同其他主体实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

12.7.4甲方、乙方按照合同约定送达的通知，也视为已送达。

- 十三、合同订立

13.1本合同订立时间：202  年   月   日。

13.2本合同订立地点：广州市。

13.3本合同一式拾贰份，甲方1、甲方2、乙方各执肆份，具有同等效力。

13.4本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充合同。

13.5本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。乙方履行完毕本合同项下全部合同义务且甲方按合同约定支付完成合同款项后本合同即终止。本合同终止后，不影响本合同中保密条款、争议解决条款和其他适用条款的效力。

（以下无正文）

| 甲方1：（盖章） 统一社会信用代码： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 甲方2：（盖章） 统一社会信用代码： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

乙方：（盖章）

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电子邮箱：

第二部分  专用条款

本篇条款的序号与合同通用条款的序号相对应，是根据7个项目的实际情况对合同通用条款中相对应条款进行修改、补充或否定，其适用顺序优先于合同通用条款。本篇条款未阐明的内容，则按合同通用条款的有关约定执行。

- 1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序按第一部分协议书第七条约定。

2.乙方的义务

2.1服务内容

全过程项目管理服务具体工作内容详见第一部分协议书第四条约定。

2.3项目服务机构和人员

2.3.1项目服务人员详见合同附件5，本合同履行过程中，重要岗位人员应保持相对稳定，以保证委托工作正常进行。

2.3.6更换人员的其他情形： / 。

2.5提交报告

2.5.1合同履行过程中，乙方须按第一部分协议书第五条的约定提交工作成果。

2.5.2乙方如不能按期、按要求提交工作成果，视为违约，甲方可追究其违约责任。

2.7履约担保

2.7.1履约担保按下列方式（2）进行办理：

- 甲方不需要乙方出具履约担保；

- 甲方需要乙方出具履约担保。

2.7.2履约担保及索赔

（1）乙方应在合同签订之日起30天内按合同附件载明的格式（见附件4）向甲方提交由在中华人民共和国注册并经甲方认可的担保机构开出的担保金额为服务报酬暂定总价10％（即￥            元）的《履约担保》原件。乙方如未能在上述约定的时间内提交履约担保的，视为自动放弃中标资格，且依法承担相应法律责任。甲方有权部分解除或全部解除本合同且不承担任何责任，乙方所提交的投标保证金不予退还，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

（2）乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向保证人提出索赔。

（3）当出现下列情形时，甲方有权启用履约担保：

①因乙方原因，导致项目或甲方受到重大影响或损失的；

②因乙方违约计扣的违约金或赔偿金累计超过当期应付服务费用总额的；

③甲方认为或本合同约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形；

④乙方在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，甲方进行违约处罚，乙方及乙方的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求甲方出具任何证明或说明背景、理由。

（4）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方通过履约担保向保证人索赔履约担保金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的担保金额等于乙方第一次提交的履约担保金额。如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约担保，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同。

（5）履约担保的保证范围为乙方按本合同的约定应履行的全部义务，履约保证期间从本合同生效之日起至履约担保退回之日。

（6）在乙方按照合同要求实施和完成本合同项目之前，履约担保一直有效。如果履约担保因有效期届满，致使履约担保自动失效，而乙方尚未按合同要求实施和完成本合同工程的，乙方应在担保有效期满前3个月无条件办理担保续保，并向甲方提交同样格式且更新日期后的有效担保。否则甲方有权从服务报酬中扣除相应金额（服务报酬暂定含税总价的10%），作为履约担保。

（7）乙方按本合同约定履行合同义务和责任的，在完成结算后，乙方向甲方提出履约担保退还申请，甲方在支付结算尾款时无息退回履约担保。如乙方违反本合同约定的任何义务，甲方有权根据履约担保申请获得乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应另行承担赔偿责任。

- 3.甲方的义务

3.3提供工作条件：

甲方根据工作需求，为乙方完成项目全过程项目管理服务提供以下工作条件：

3.3.1在甲方授权范围内，乙方可协助甲方对设计单位、施工总承包单位、设计施工总承包单位、专业分包单位、造价咨询单位、监理单位等第三方参建单位指挥、管理、统筹、协调；

3.3.2乙方具有对各参建单位履约情况评价建议权，并将定级结果和名册信息报甲方决策调整；

3.3.3经甲方同意，乙方可根据工程管理需要组织各项会议；

3.3.4经甲方同意，乙方可对各参建单位形成的工程类资料、会议纪要进行审查、检查；

3.3.5经甲方同意，乙方可根据管理需要审核建议设计单位、施工总承包单位、设计施工总承包单位、专业分包单位、造价咨询单位、监理单位等各参建单位进度款、结算；

3.3.6经甲方同意，乙方可对现场进度、质量进行巡查，形成巡查报告，督促参建单位整改，具有对参建方依据合同奖惩建议权，报甲方审批后发出；

3.3.7经甲方同意，乙方可对设计、施工单位提出工程变更进行初步审核，并对工程变更进行初步分析论证，报甲方决策；

3.3.8经甲方同意，乙方可推行各项精细化管理制度，包括但不限于运营、进度、质量、设计、成本等；

3.3.9经甲方同意，乙方可针对各参建单位合同违约事项，草拟书面提示文件或函件，报甲方审批后发出。

3.4甲方代表

甲方代表为：             （电话：           ）。

甲方需要更换甲方代表的，将书面通知乙方。

3.5甲方意见和要求

乙方应尽早认真阅读、复核甲方要求以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知甲方补正。合同履行阶段，如有补充要求的，甲方以书面形式通知乙方。

- 违约责任

4.1 乙方的违约

4.1.1乙方必须按投标文件《全过程项目管理服务机构及人员一览表》中配备的人员在通过甲方的面试考核后方可确定为项目管理工作人员，乙方委派的项目负责人不得同时兼任其他服务项目的工作。

4.1.2甲方有权更换不称职的项目管理工作人员，乙方调换项目管理工作人员时，必须向甲方提出书面报告并按要求附上替代人员的证明资料，经甲方审核书面同意后方可调换。如果擅自更换项目管理工作负责人，乙方每更换一次需支付10000 元违约金给甲方，如果擅自更换项目管理工作的主要管理人员，每更换一次，乙方需支付 5000 元违约金给甲方，违约金直接从服务报酬中扣除。

4.1.3如果乙方未按投标文件要求投入人力，需向甲方承担违约责任。本合同要求乙方投入的人力未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺的，乙方需做出书面解释并保证人员限期到位，同时向甲方支付5000元的违约金，如保证期限内还未足额到位的，需在甲方提出的限期内进行整改并再向甲方支付10000元的违约金，整改还达不到合同要求的，甲方有权解除合同，要求乙方承担由此造成的损失；如乙方委派的项目管理负责人同时兼任其他项目的工作的，需做出书面解释并保证该负责人不再兼任其他项目的工作，并向甲方支付10000元的违约金，如该负责人继续兼任其他项目的工作的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的损失。违约金直接从服务报酬中扣除。

4.1.4甲方根据管理需要对乙方驻场人员进行考勤或现场检查，如发现乙方驻场人员无故缺勤1次，乙方须向甲方支付5000元违约金。甲方要求乙方人员必须参加的会议，乙方如无法参会，应向甲方说明理由并获得同意后方可不参会，乙方未经甲方同意不参会或不按期参会的且未说明理由的，每次乙方须向甲方支付5000元违约金。

4.1.5乙方未按要求的时间和标准提交成果文件或未按甲方要求开展相关项目管理服务工作的，每滞后一天，乙方须向甲方支付5000元／日的违约金，且甲方有权要求乙方更换项目管理项目负责人，并对乙方予以通报批评，且甲方可根据项目需要不再通过乙方而自行开展相关工作及办理相关手续，停发项目服务报酬或扣减相应项目服务报酬，并有权决定在一定时期内（具体期限由甲方确定）拒绝乙方参与甲方其他项目的项目管理工作。同时，所造成损失由乙方负责。

4.1.6因乙方管理原因（包括但不限于：未发现问题、发现问题后未报告甲方、未及时提供纠偏建议）原因导致建设工期滞后于甲方审定的工期计划的，每个项目每滞后一天，乙方须向甲方支付5000元／日的违约金。

4.1.7乙方服务期内，乙方服务范围内事项出现问题，因乙方未按合同要求履约或出现过错给甲方造成损失的，甲方有权向乙方要求支付不超合同暂定服务报酬含税总价10%的违约金，且乙方应就甲方的损失向甲方进行赔偿，甲方可通过法律途径向乙方主张赔偿。

4.1.8如乙方未按约定履行职责，除按本合同其他约定承担违约责任外，甲方有权视违约情节严重程度，给予乙方通报批评、作不良行为记录及上报相关部门等处罚措施。

4.1.9乙方不遵守甲方所制订的各项制度、规定的，由乙方按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。

4.1.10乙方承诺严格按照合同规定履行义务，并同意甲方有权将其执行国家强制性规范、标准和履行合同义务的情况在甲方及其他媒体上公开披露。

4.1.11乙方违约的，应承担甲方为追索乙方违约责任、经济损失赔偿所支出的律师费、保全费、保全责任保险费、差旅费、公证费等一切维权费用。

4.1.12乙方支付违约金的方式：

- 乙方应履约合同义务，及时向甲方支付违约金。

- 乙方违约须向甲方支付违约金的，甲方有权从当期应支付乙方的服务报酬中直接抵扣；如果当期应支付乙方的服务报酬不足以抵扣违约金的，甲方有权从后续应支付服务报酬中抵扣违约金。

- 4.1.13违约金累计总额不超过合同暂定含税总价。损失赔偿按实计算。

4.2 甲方的违约责任

若甲方未按合同约定向乙方支付服务报酬，每逾期一日，甲方应按照应付未付服务报酬的万分之一向乙方支付违约金；若甲方未能在乙方发出书面通知之日起六十日内履行支付义务的，乙方有权解除本合同。

- 5.支付

5.1支付货币

甲方与乙方双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。

5.2支付申请

经甲乙双方一致同意，增加以下约定：

乙方办理支付申请时，应执行甲方财务管理规定，提供完整支付申请资料。

5.3支付报酬

经甲乙双方一致同意，增加以下约定：

5.3.1本合同服务报酬详见协议书第九条。

5.3.2服务报酬结算

各方确认：本合同项下各个项目涉及的甲方权利义务（包括费用结算、违约责任等）分别由对应的甲方（甲方1或甲方2）负责，乙方不得向另一甲方提出任何主张。

7个项目按协议书第九条约定的原则按项目全费用综合单价包干，各项目建筑面积以规划部门核发的建设工程规划许可证载明的项目总建筑面积为准。如乙方按合同约定完成项目所有服务内容，按规定提交全部成果文件，甲方按项目全费用综合单价乘以各项目建设工程规划许可证载明的项目总建筑面积作为基准价，扣除合同所有违约金及处罚金后，作为结算审核结果，结算审核结果以对应甲方盖章确认为准。本合同结算价以有权终审部门审定结果为准。

5.3.3如具体项目实施暂缓或出现其他未能完成全部建设内容的情况，甲乙双方同意按“实际完成的建安工程费造价/概算（如有）建安工程费或预算（无概算的情况下）”的比例计算该项目服务报酬，且乙方不得要求任何形式的补偿。

5.3.4服务报酬支付

甲方1、甲方2同意乙方根据项目建设单位的不同分别向甲方1、甲方2申请服务报酬支付。

甲方1、甲方2根据各项目权属及各项目实际情况按以下方式分别向乙方支付服务报酬（如项目资金来源为财政投资，付款时间以财政部门支付时间为准）：

（1）本合同生效，乙方向甲方提交本合同履约担保后，可向甲方申请支付各项目暂定服务报酬含税总价的10%作为预付款，甲方应于收到乙方提交的申请支付文件后15个工作日内支付，预付款计入本合同服务报酬累计支付金额，不另行扣回。

（2）乙方于收到预付款次月起每3个月结束后10个工作日内，结合项目施工进度，可向甲方申请支付各项目合同暂定含税价10%的进度款。各项目实际施工进度与各施工合同约定的施工进度不一致，甲方有权根据项目施工进度暂缓服务报酬支付。各季度服务评价涉及的违约金，甲方有权于当期进度款直接扣除，乙方不得提出异议。甲方应于收到乙方提交的进度款支付申请文件后20个工作日内支付。

（3）各项目竣工验收前，服务报酬支付至各项目合同暂定含税价80%后不再支付；

（4）各项目竣工验收后、服务合同结算前，服务报酬支付至各项目合同暂定含税价90%；

（5）服务合同结算后，服务报酬支付至合同结算价100%；

5.3.5服务报酬的修正

在对已付服务报酬进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，甲方和乙方均有权提出修正申请。经甲方和乙方同意的修正，应在下期进度付款中修正支付。

5.3.6支付其它约定

- 服务报酬中已包括了为实施和完成本合同约定全部工作所需的全部费用：企业成本、税金和利润（包括办公及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其后续保障等）。

- 在本合同约定的服务范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，乙方工作的变化均应视为本合同约定的工作。

- 在本合同约定的服务范围内，非因乙方原因造成工程延期，致使服务期出现延长，乙方的责任期也应相应延长，延期后增加费用双方另行协商。

- 如在工程实施期间，因政策变化、规划调整或不可抗力等非乙方原因导致本合同无法继续履行的，乙方应积极配合甲方做好善后工作，按已实际完成的服务内容和本合同相关约定结清服务报酬，乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

- 甲方每次付款前，乙方均需按甲方财务管理制度办理书面支付申请手续，并提供等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付合同款项且不构成违约，乙方仍须按照本合同约定履行义务。

- 因乙方提供的发票不规范、不合法引发的税务及其他一切法律责任由乙方承担，且乙方还应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于承担相关税款、滞纳金、罚款及赔偿相关损失等。

- 如遇国家税收政策调整，按照国家政策、结合本合同不含税价相应执行。

- 7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向任一甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

8.8著作权

乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程有关项目全过程项目管理服务与相关服务的资料的限制条件：禁止在上述期限内对外传播、公开7个项目有关资料，否则按泄露商业秘密处理，但甲方提前书面同意的除外。

- 9.补充条款

9.1乙方应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向甲方提交其法定代表人、项目指挥长、项目负责人、设计管理咨询负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件（见附件8）。

9.2在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应变更之日起15日内以书面形式通知甲方并附上变更登记资料；乙方法定代表人变更的，应在变更之日起15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

9.3在出现以下情况时，甲方有权拒绝乙方参与甲方后续招标项目的投标：

9.3.1乙方因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

9.3.2因乙方原因导致甲方被其他单位或个人追索工程款或其他费用（包括但不限于以诉讼或仲裁方式），但乙方未按照合同约定承担甲方由此产生的一切经济损失（包括但不限于甲方由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），或在收到甲方赔付通知后拒绝赔付的；

9.3.3乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目负责人的。经甲方同意撤换的项目负责人，该项目负责人自撤换之日起半年内不允许其所在乙方参加甲方后续工程项目的投标；

9.3.4乙方出现附件7《服务评价表》中负面清单行为的，甲方有权将其纳入黑名单，拒绝其参与甲方后续招标项目的投标。

9.4乙方应在全过程项目管理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。上述有关费用由乙方承担。乙方不按上述约定购买保险所产生的后果，由乙方自行承担。

第三部分  通用条款

- 1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施全过程项目管理服务的建设工程。

1.1.2“甲方”均是指本合同中委托全过程项目管理服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“乙方”均是指本合同中提供全过程项目管理服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“参建单位”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

1.1.7“项目服务机构”是指乙方派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.8“报酬”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.9“正常工作报酬”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方按合同约定计算的报酬金额。

1.1.10“附加工作报酬”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

1.1.11“一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

1.1.12“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.13“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.14“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.15不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2解释

1.2.1本合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）补充合同（协议）或修正文件；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用条款；

（5）甲方制定的有关本工程建设管理的各项制度、规定和办法等，如合同存续期间相关文件有所更新，按最新文件执行；

（6）合同附件[属本条第（1）项和第（5）项内容的除外]；

（7）通用条款；

（8）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（6）项内容的除外]；

（9）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（6）项内容的除外]；

（10）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（11）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2.乙方的义务

2.1服务内容：

2.1.1 7个项目的全过程项目管理服务具体工作内容在合同专用条款约定。

2.1.2其他相关服务内容在合同专用条款约定。

2.2服务依据

2.2.1除专用条款另有约定外，服务依据包括如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程等；

（3）政府批准的计划立项、规划要点、设计要点等有关文件；

（4）工程勘察文件、设计文件等其他文件；

（5）7个项目全过程项目管理服务的委托合同及补充合同；

（6）甲方与第三方签订的与实施工程有关的合同；

（7）合同履行中与本工程项目全过程项目管理服务有关的来往函件；

（8）甲方发出的有关7个项目工程建设的指令；

（9）甲方制定的有关7个项目工程建设管理的各项制度、规定和办法等，如合同存续期间相关文件有所更新，按最新文件执行。

2.2.2相关服务依据包括：其他依据在专用条款中约定。

2.3项目服务机构和人员

2.3.1乙方应在施工现场建立项目服务机构，乙方派驻到工程所在地履行服务的人员，必须能够适应合同规定的委托服务工作。项目服务机构在完成委托合同约定的委托工作后可撤离施工现场。

2.3.2乙方应按提供人员名单组建满足工作需要的项目服务机构，配备必要的设备。项目服务机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.3乙方必须在甲方发出进场通知后，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。乙方必须按照其投标文件的承诺，足额、按时派驻人员和投入设备。

2.3.4本合同履行过程中，涉及重要岗位人员应保持相对稳定，以保证委托工作正常进行。

2.3.5乙方可根据工程进展和工作需要调整项目服务机构人员。乙方更换及增、减重要岗位人员时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换；乙方更换项目服务机构其他人员，应以相当资格与能力的人员替换，并书面通知甲方。

2.3.6乙方应在发现或收到甲方书面通知后7天内替换有下列情形之一的人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.7甲方有权以书面形式要求乙方更换不能胜任本职工作的项目服务机构人员。即使是甲方要求或同意更换的人员，其替代人员的资质仍应得到甲方的认可。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

2.3.8乙方在本合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当甲方发现服务人员不按合同履行职责，或与参建单位串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换服务人员，或终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.4履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在本工程服务范围内，甲方和参建单位提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与参建单位之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、参建单位协商解决。

2.4.2当甲方与参建单位之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

2.4.3乙方应在专用条款约定的授权范围内，处理甲方与参建单位所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

2.4.4乙方发现参建单位的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给甲方，并建议参建单位予以调换。

2.5提交报告

乙方应按专用条款约定的种类、时间和份数向甲方提交项目全过程项目管理服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录项目全过程项目管理服务工作的相关文件。

2.7履约担保

甲方根据项目的需求，可以要求乙方出具履约担保。

甲方要求乙方提供履约担保的，履约担保具体要求在专用条款约定。

- 3.甲方的义务

3.1告知

甲方应在甲方与参建单位签订的合同中明确乙方的权限。如有变更，应及时通知参建单位。

3.2提供资料

甲方应按照本合同附录约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

甲方应为乙方完成项目全过程项目管理服务提供必要的条件。

3.4甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

3.5甲方意见或要求

在本合同约定的项目全过程项目管理服务工作范围内，甲方对参建单位的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向参建单位发出相应指令。

3.6答复

对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，甲方将给予书面答复。

3.7支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付服务报酬。

- 4.违约责任

4.1乙方的违约

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的违约责任，违约责任在专用条款中约定。

4.2甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的违约责任，违约责任在专用条款中约定。

4.3除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5.支付

5.1支付货币

甲方与乙方双方同意本合同服务报酬均以人民币支付。

5.2支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付报酬

服务报酬包括提供本合同全过程项目管理服务及有关服务所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险费用。服务报酬的最终结算方法和支付在合同专用条款中约定。

5.4有争议部分的付款

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后10个工作日内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条“争议解决”约定办理。

- 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

甲方和乙方双方法定代表人在协议书上签字并加盖单位公章之日起本合同生效。

6.2变更

7个项目的所有变更均须遵循“先审批、后变更”的原则，严格按照甲方印发的工程变更管理办法或文件等规定执行。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在合同解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停，甲方可通知乙方要求暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

6.3.3因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付全部服务报酬。

- 7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

8.1外出考察费用

委托的工程项目全过程项目管理服务及有关服务所必要的人员出外考察，其费用支出乙方自行解决。

8.2材料设备复试费用

委托的工程项目全过程项目管理服务所必要的材料设备复试，其费用支出经甲方同意的，在预算范围内向甲方实报实销。

8.3全过程项目管理服务费用

在工程项目全过程项目管理服务业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方聘用的，其费用由甲方承担。

8.4奖励

乙方在服务过程中提出的合理化建议，使甲方获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。

8.5守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关项目设计咨询及有关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关项目（设计咨询及有关服务的资料），应当征得甲方的同意。

第四部分 合同附件

附件1：廉政合同

附件2：保密协议

附件3：中标通知书

附件4：履约担保及承诺书

附件5：全过程项目管理服务机构及人员一览表

附件6：投标报价文件

附件7：服务评价表

附件8：乙方营业执照及其法定代表人、项目指挥长、项目负责人、设计管理咨询负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

- 附件1：廉政合同

廉政合同

甲方1：广州珠江住房租赁发展投资有限公司

甲方2：广州城投住房租赁发展投资有限公司

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同的廉政建设，保证服务质量与安全，提高资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同的廉政建设，订立本合同。

一、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反廉政建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工作安排乙方人员，也不得从事与合同有关的各种有偿中介活动。

2.6 不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动。

三、乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

四、违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第一条和第二条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第一条和第三条约定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

五、双方约定

本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。

六、合同法律效力

本合同作为番禺区新造二期等7个保障性住房项目全过程项目管理服务合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、合同份数

本合同一式拾贰份，甲方1、甲方2、乙方各执肆份，均具有同等法律效力。

甲方1：（公章）                        甲方2：（公章）

乙方：（公章）

签订日期：20  年   月  日

- 附件2：保密协议

保密协议

甲方1：广州珠江住房租赁发展投资有限公司

甲方2：广州城投住房租赁发展投资有限公司

乙方：

乙方作为甲方服务单位，乙方同意遵守甲方下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式泄漏甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方其他的法律责任。

五、其他约定

本保密协议一式拾贰份，甲方1、甲方2、乙方各执肆份，具有同等法律效力。

甲方1：（公章）                        甲方2：（公章）

乙方：（公章）

签订日期：202 年  月  日

- 附件3：中标通知书

中标通知书

- 附件4：履约担保及承诺书

履约担保（格式）

：

鉴于       （以下称乙方）已于    年   月   日与贵司订立《

合同》（合同编号：               ，以下简称为合同）。我方同意为乙方出具担保，以担保金额为人民币           （￥          ）向贵公司提供不可撤销的连带责任保证，担保的范围为：乙方按合同约定应向贵公司履行的全部义务，包括但不限于合同约定的义务，应向贵公司支付的利息，在人力资源、办公设备、服务质量及服务期限等方面的违约金，损害赔偿金，实现债权的费用。

我方承诺如下：

1．乙方在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力及违约等原因需向贵公司支付违约金或赔偿金时，在贵公司以书面索赔通知纸质原件形式提出要求得到上述金额内的任何付款时（需提供本担保正本原件供我方核对），我方在7个工作日内予以支付累计不超过上述担保金额的款项，不挑剔、不争辩，也不要求贵公司出具证明或说明背景、理由。

2．我方放弃贵公司应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权利。

3．我方进一步同意，在贵公司和乙方之间的合同条件、合同项下的服务或合同发生变化、补充或修改，在不加重我方担保责任的情况下，我方承担本担保的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。

4．本担保有效期间为：自本担保签署之日起至本合同结算款全部支付完毕之日止。

5. 本担保适用中华人民共和国法律，任何与本担保有关的争议均需提交贵公司所在地人民法院提起诉讼。

本担保自我方负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保证人：（盖章）

负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：    年   月   日

承诺书

：

我司已于20   年  月  日向贵司提交了                                         项目的履约担保，履约担保最长有效期至20   年  月  日。

如在履约担保最长有效期届满时                                         合同未完成结算定审的，我司将在履约担保最长有效期届满十天前按原履约担保格式提交新的履约担保，否则，贵公司有权暂停支付余下的合同价款，直至我司提交新的履约担保或完成                                         合同结算定审。

特此承诺。

承诺人：

（盖章）

法定代表人：

年   月   日

- 附件5：全过程项目管理服务机构及人员一览表

- 附件6：投标报价文件

- 附件7：服务评价表

服务评价表

| 序号 | 服务评价内容 | 服务评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标分 | 扣分 | 得分 |  |
| 1 | 团队配置情况 | 15 |  |  |  |
| 2 | 项目策划管理 | 20 |  |  |  |
| 3 | 质量管理 | 20 |  |  |  |
| 4 | 进度管理 | 15 |  |  |  |
| 5 | 投资管理 | 15 |  |  |  |
| 6 | 安全生产管理 | 15 |  |  |  |
|  | 小计 | 100 |  |  |  |
| 加分项 | 1、被甲方书面通报表扬的，每次加2分； 2、被行政事业单位书面通报表扬的，每次加4分。 |  |  |  |  |
| 负面清单 | 有以下行为之一者，当季服务直接评定为不合格： （一）违反双方签订的《廉政合同》相关约定的。 （二）与勘察、设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，谋取不正当利益或者损害甲方利益的。 （三）经纪检监察机关认定乙方存在与本服务项目相关的违纪行为、经公安司法机关认定乙方存在与本服务项目相关的违法行为。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 本次考核等级 |  |  |  |  |  |
| 备注：服务评价每季度1次，评价表满分100分；按得分情况分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。 （一）得分在90分（含90分）以上为优秀：年度内获得2次（含）以上优秀，且没有低于良好评价的，甲方给予书面通报表扬； （二）得分在80分（含80分）至90分为良好； （三）得分在60分（含60分）至80分为合格：年度考核周期内“合格”评价占比超过50%（含）的，次年起3年内不得参与甲方及全资下属企业项目的投标； （四）得分在60分以下为不合格：乙方除按合同承担相应违约责任及违约金以外，额外扣除评价当期10%的服务报酬作为服务评价不合格的违约金。 |  |  |  |  |  |

- 附件8：乙方营业执照及其法定代表人、项目指挥长、项目负责人、设计管理咨询负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

乙方营业执照

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人的姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 职务 |  |
| 职称 |  |
| 联系方式 |  |
| 身份证复印件 |  |

| 项目指挥长 |  |
| --- | --- |
| 项目指挥长的姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 职务 |  |
| 职称 |  |
| 联系方式 |  |
| 身份证复印件 |  |

| 项目负责人 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人的姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 职务 |  |
| 职称 |  |
| 联系方式 |  |
| 身份证复印件 |  |

| 设计管理咨询负责人 |  |
| --- | --- |
| 设计管理咨询负责人的姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 职务 |  |
| 职称 |  |
| 联系方式 |  |
| 身份证复印件 |  |