阳江阳东大合风电场EPC总承包

招标公告

招标单位：阳江市阳东福兴发电有限公司

招标代理单位：广东省机电设备招标中心有限公司

日        期：2025年  月

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目阳江阳东大合风电场EPC总承包已由阳江市发展和改革以阳发改核准〔2024】27号（项目代码：2408-441704-04-01-741862）建设，项目业主为阳江市阳东福兴发电有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款，项目出资比例为100%，招标人为阳江市阳东福兴发电有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：阳江阳东大合风电场EPC总承包

2.2工程建设地点：阳东区新洲镇

2.3工程建设规模： 项目安装建设8台单机容量为6.7MW的风力发电机组及配套设施，总容量53.6MW风力发电场，配套建设运输、检修道路及一座110kV升压站，项目建设期18个月。按照装机容量的10%、时长2小时配置储能，储能容量为5MW/10MWh，配置方式为自建（具体方案以电网公司批复为准）。

2.4本项目最高投标限价为人民币48200.00万元，其中：风机、塔筒（含锚栓）为甲定乙采设备，暂估价（非竞争费用）为15276.00万元。

2.5计划工期：

投产工期为 12 个月，竣工工期为 18 个月；

项目开工日期：2025年2月28日；

项目全部风机并网日期：2026年2月15日；

项目竣工日期：2026年6月20日。

2.6质量要求：合格。

2.7招标范围

2.7.1标段划分：本次招标划分为1个标段。

2.7.2招标内容：本工程采用项目EPC总承包模式，主要工作内容包括但不限于：项目前期、征占地等合法合规手续办理、勘察设计、设备材料采购安装、工程施工、调试、涉网手续办理、试运行与验收、项目新建110kV升压站、乡村振兴、产业配套实施、百千万工程、配合发包人融资等全部工作。具体详见合同及商务技术条款。

2.8前期服务机构：/

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

3.2投标人具有独立法人资格，按国家法律经营；

3.3经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产而影响到企业正常运营的情况（自行出具承诺函）；

3.4近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形（自行出具承诺函）；

3.5投标人应具有承接本工程所需的如下A或B资质：

A勘察设计资质：

（1）具有建设行政主管部门核发的有效的电力行业乙级资质或电力行业（新能源发电）专业乙级或电力行业甲级资质或工程设计综合甲级资质，并同时具有建设行政主管部门核发的有效的工程勘察专业类（工程勘察工程测量专业或工程勘察岩土工程专业）乙级及以上资质；

B施工资质：

具有行政主管部门核发的电力施工总承包一级及以上及以上资质，并同时具有安全生产许可证。

3.6投标人拟担任本工程：

（1）项目经理要求：壹级注册建造师（建筑工程或机电工程专业）。

（2）设计负责人的人员为：注册电气工程师资格，或电力工程专业高级工程师或以上资格，或从事电力工程专业工作10年或以上的工程师资格，或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责人要求的香港专业人士；设计负责人与项目负责人不能为同一人；

3.7 项目经理须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

3.8 专职安全员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

注：项目经理、设计负责人和专职安全员不能为同一人。广东省建筑施工企业安全生产管理人员执行《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书电子证照办理相关工作的通知》（粤建质函〔2023〕754号），在10月底前完成换证业务，从2023年11月1日起，旧版电子证照停止使用。其他地区建筑施工企业安全生产管理人员执行属地安全生产管理人员考核合格证书电子证照相关规定。

3.8业绩要求：近5年具有不少于1项已竣工的49.5MW及以上容量风电场工程施工总承包或PC总承包或EPC总承包业绩（包括合同首页、竣工验收证明与本次招标相关的内容、签字盖章页，以证明投标人满足招标业绩要求）。

3.9关于联合体投标：

（1）不允许联合体投标，

3.11投标人未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（自行出具承诺函）。

注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

## 4. 费用

4.1勘察费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于勘察费最高投标限价，结算按合同相应条款执行。

4.2设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，设计费报价不得超过设计费最高投标限价，结算按合同相应条款执行。

4.3建安工程费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于建安工程费最高投标限价。建安工程费最高投标限价只作为招标的依据，中标价只作为签订合同及支付预付款的依据，两者不作为结算依据，具体付款条款及结算条款在合同专用条款明确。

4.4设备费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，设备费报价不得超过设备费最高投标限价，结算按合同相应条款执行。

4.5项目应实行限额设计施工，设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制工程概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制决算的原则。工程变更需经过建设单位审定后方可实施。

## 5. 招标文件的获取及办理投标登记手续

5.1凡有意参加投标者，请于  年  月  日  时  分至  年  月  日  时  分（北京时间，下同）登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件。

注：本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布，视为送达给投标人。

5.2凡有意参加的投标单位，请于 2025 年    月   日    时   分至 2025年   月   日  时  分自行登录广州公共资源交易中心交易平台网站进行投标登记。

5.3  投标登记时，申请人必须系统提交“投标登记申请表”（表格在广州公共资源交易中心网上下载，须有申请人单位公章和法定代表人盖章）。

5.3本项目资格审查方式：资格后审

## 6. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年  月   日  时  分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）（以交易中心公告的开标室为准）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：具体的招投标活动日程安排及场地安排以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站中“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”公布的为准。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：https://zbtb.gd.gov.cn/)上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。

## 8. 其他事项：

8.1投标时是否需要提交设计模型：否。

8.2潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.4本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/#/index）等媒体同时发布，本公告的修改、补充在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网发布。

## 9. 其他

9.1投标登记或递交投标文件或解密成功的投标人不足3名，或满足资格审查合格条件的投标人不足3名，或通过投标文件有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人将依法重新招标。

9.2投标人须保证其提供的投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将上报建设管理部门及相关部门严肃查处。

## 10. 联系方式

招 标 人：阳江市阳东福兴发电有限公司

地址：阳江市阳东区新洲镇新洲村委会新兴街41号

联 系 人：林伟雄

联系电话：13927559983

招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

地    址：广东省广州市越秀区大塘街道东风中路515号东照大厦5楼509室

联 系 人：吴嘉鹏、秦熙桢

电    话：13538893942、13060944953

异议受理部门：阳江市阳东福兴发电有限公司

异议受理电话：阳江市阳东区新洲镇新洲村委会新兴街41号

地        址：13927559983

招标监督机构：阳江市阳东福兴发电有限公司

监督电话：13927559983

地    址：阳江市阳东区新洲镇新洲村委会新兴街41号

招标人：阳江市阳东福兴发电有限公司

招标代理单位：广东省机电设备招标中心有限公司

年  月  日