SF-2019-0204

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用

房精装修工程

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

第一部分  协  议  书	1

一、工程概况	1

二、工程内容与承包范围	1

三、合同工期	3

★四、质量标准	3

五、合同价款	3

七、BIM智能建造要求	4

八、组成合同的文件	6

九、词语含义	6

十、承包人承诺	6

十一、发包人承诺	6

十二、总承包人承诺	6

十三、合同生效	6

十四、合同份数	6

第二部分  通用条款	8

一、总  则	8

1  定义	8

2  合同文件及解释	13

3  阅读、理解与接受	13

4  语言及适用的法律、标准与规范	14

5  施工设计图纸	14

6  通讯联络	15

7  工程分包	16

8  现场查勘	17

9  招标错失的修正	18

10  投标文件的完备性	18

11  文物和地下障碍物	19

12  事故处理	19

13  交通运输	20

14  专项批准事件的签认	21

15  专利技术	21

16  联合的责任	22

17  保障	22

18  财产	23

二、合同主体	23

19  发包人	23

20  承包人	24

21  现场管理人员任命和更换	27

22  发包人代表	28

23  监理工程师	28

24  造价工程师	30

25  承包人代表	31

26  指定分包人	32

27  承包人劳务	32

三、担保、保险与风险	34

28  工程担保	34

29  发包人风险	35

30  承包人风险	36

31  不可抗力	36

32  保险	37

四、工  期	38

33  进度计划和报告	38

34  开工	39

35  暂停施工和复工	40

36  工期和工期延误	41

37  加快进度	43

38  竣工日期	44

39  提前竣工	44

40  误期赔偿	45

五、质量与安全	45

★41  质量与安全管理	45

★42  质量标准	46

★43  工程质量创优	47

44  工程的照管	48

★45  绿色施工安全防护	48

46  测量放线	51

47  钻孔与勘探性开挖	52

48  发包人供应材料和工程设备	52

49  承包人采购材料和工程设备	54

50  材料和工程设备的检验试验	55

51  施工设备和临时设施	57

★52  工程质量检查	57

★53  隐蔽工程和中间验收	58

★54  重新验收和额外检查检验	59

55  工程试车	60

★56  工程变更	61

57  竣工验收条件	63

58  竣工验收	63

59  缺陷责任与质量保修	66

60  资金计划和安排	68

★61  工程量	68

★62  工程计量和计价	69

★63  暂列金额	70

★64  计日工	70

★65  暂估价	71

★66  提前竣工奖与误期赔偿费	72

★67  工程优质费	72

★68  合同价款的约定与调整	73

★69  后继法律变化事件	74

★70  项目特征描述不符事件	74

★71  分部分项工程量清单缺项漏项事件	75

★72  工程变更事件	75

★73  工程量偏差事件	77

★74  费用索赔事件	78

★75  现场签证事件	79

★76  物价涨落事件	80

★77  合同价款调整程序	81

★78  支付事项	82

★79  预付款	83

★80  绿色施工安全防护费	84

★81  进度款	85

★82  竣工结算	87

★83  结算款	89

★84  质量保证金	90

85  最终清算款	90

86  合同争议	91

87  合同解除	93

88  合同解除的支付	94

89  合同终止	95

★90  承包人的违约责任	96

★91 发包人的违约责任	96

★92  除外责任	96

九、其  他	97

93  缴纳税费	97

94  保密要求	97

95 廉政建设	98

96  禁止转让	98

97  合同份数	99

98  合同管理	99

第三部分    专用条款	101

1．定义	101

2．合同文件及解释	101

4．语言及适用的法律、标准与规范	101

5. 施工设计图纸	102

6. 通信联络	102

7. 工程分包	102

13. 交通运输	103

14. 专项批准事件的签认	103

19. 发包人	103

20. 承包人	104

增补20.8 总承包人	113

20.8.2总承包人提供的配合服务工作。	114

21. 现场管理人员任命和更换	115

22. 发包人代表	115

总承包人代表	116

23. 监理工程师	116

24. 造价工程师	117

25. 承包人代表	117

26. 指定分包人	118

27．承包人劳务	118

28. 工程担保	118

32. 保险	119

33．进度计划和报告	119

34．开工	119

35．暂停施工和复工	119

36．工期及工期延误	119

38．竣工日期	120

41．质量与安全管理	120

★42．质量目标	120

★45．安全文明施工与环境保护	121

46．测量放线	125

48．发包人供应材料和工程设备	126

49．承包人采购材料和工程设备	126

50．材料和工程设备的检验试验	126

51．施工设备和临时设施	126

53．隐蔽工程和中间验收	126

55．工程试车	127

56．工程变更	127

★58. 竣工验收	127

59．缺陷责任与质量保修	129

61. 工程量	129

62． 工程计量和计价	129

★63.暂列金额	130

★65．暂估价	130

★66．提前竣工奖与误期赔偿费	130

★67．优质优价奖	130

★68．合同价款的约定与调整	130

★69．后续的法律法规变化事件	133

72．工程变更事件	133

73．工程量的偏差事件	136

75．现场签证事件	136

★76.物价涨落事件	137

77. 合同价款调整程序	139

78．支付事项	139

★79．预付款	140

★80．绿色施工安全防护措施费	141

★81．进度款	141

82．竣工结算与结算款	142

83．结算款	146

84．质量保证金	146

85．最终清算付款	147

86．合同争议	147

87．合同解除	147

88．合同解除支付	147

93 . 缴纳税费：按通用条款	148

94．保密要求	148

97．合同份数	148

第四部分  附  件	150

附件一	150

附件二	153

附件三（1）	155

附件三（2）	156

附件四	157

附件五	165

附件六	171

附件七	172

总  说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：

一、项目发包人首要责任制

项目发包人或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

- 第一部分  协  议  书

发包人:（全称）    广州白云国际机场股份有限公司

总承包人:（全称） （主）中铁建工集团有限公司（成）中国建筑第四工程局有限公司

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。本合同由承包人按约定接受总承包人的总包管理；总承包人按合同约定提供配合服务工作。

- 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2301-440100-04-01-943708

建设地点：广东省广州市白云区

项目名称： 广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工程

合同类型：□总承包施工合同   ☑专业分包施工合同   □其它：

工程规模： 项目主要建设旅客过夜用房工程，属于广州白云国际机场三期扩建工程的综合交通中心（GTC）上盖建筑，项目规划总建筑面积 59215 平方米（其中地上建筑面积 46572平方米、地下建筑面积 12643 平方米）。

项目总投资：人民币59204.28万元。

结构形式：（详见招标图纸）

资金来源： 企业自筹资金

其他： /

- 二、工程内容与承包范围

按发包人提供的招标文件、招标答疑、施工图（含招标图纸）、工程量清单及相关资料，完成招标范围内装修工程，主要工程内容包括但不限于：高级抹灰工程、门窗工程（含部分精装修防火门窗）、栏杆工程、无障碍设施、吊顶工程、轻质隔墙（隔断）工程、饰面墙工程、涂饰工程、建筑地面工程、细部工程、软装工程、固定家具工程、洁具工程、精装灯具工程、标识工程。具体详见工程量清单、施工图纸和技术条件。

1.2  智能建造工作范围：

（1）承包人在本项目中的智能建造工作范围包括但不限于：负责接收设计BIM模型，创建承包范围内的深化设计BIM模型，动态更新深化设计BIM模型，交付竣工BIM模型；依据发包人要求进行施工BIM应用和合同约定的BIM技术应用工作。

（2）对于发包人的其他发包范围，但属于承包人安装的甲购设备，承包人负责协调及管理甲购设备厂家的深化设计BIM模型，接收材料厂商或专业分包单位提供的BIM模型数据，动态更新深化设计BIM模型和交付竣工BIM模型，并负责对BIM模型进行整合，形成专业BIM模型，交付竣工BIM模型。

（3）对于发包人的其他发包范围，但不属于承包人安装的设备，设备厂家负责提供各自承包范围内的设备BIM模型，当有数据交换或接口时，承包人需接收材料厂商或专业分包单位提供的BIM模型数据，以保证数据完整性及达到数据交换目的。

（4）负责配合总承包全场深化设计BIM模型和竣工BIM模型的合模工作，交付竣工BIM模型等，承包单位应接受相关单位BIM团队的管理及协调，满足智能建造的验收要求。

（具体详见技术条件、智能建造工作要求、施工图纸以及工程量清单）

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：_214_天。

暂定从   2025  年  3 月 1 日开始施工，至  2025  年  9 月 30 日竣工，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后， 监理单位 签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- ★四、质量标准

工程质量标准：

☑ 确保符合国家、省、市工程施工质量验收规范 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。

目标：

创优目标：

☑ 市级工程优质奖，此项配合总承包人完成；

☑ 省级工程优质奖，此项配合总承包人完成；

☑ 国家级工程优质奖或鲁班奖或詹天佑奖，此项配合总承包人完成；

☑其它：配合取得中国安装工程优质奖，独立取得中国建筑工程装饰奖；

创文明工地目标：

☑ 市级安全文明绿色施工样板工地，此项配合总承包人完成；

☑ 省级安全文明示范工地，此项配合总承包人完成；

□ 国家级安全文明工地；

☑ 广州市建筑业绿色施工示范工程，此项配合总承包人完成；

☑ 广东省建筑业绿色施工示范工程，此项配合总承包人完成；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

□ 其它：死亡事故为0，发生较大火灾及其他生产安全事故为0。

- 五、合同价款

含税合同总价（大写）：                                    ；

（小写）：             元。

注: 合同有效期内，如遇国家税收政策调整税率，本合同单价的不含税价保持不变，适用税率和税额按政策调整执行。

其中：暂列金额             元（不含税）；

绿色施工安全防护措施费用       元（不含税）。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账

根据《广州市住房和城乡建设局关于落实广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗建筑〔2020〕431号），本项目由总承包人统筹发放工人工资，工人工资款支付专用账户由总承包人开立。

承包人应确保工人工资专户内承包人所属的工人工资款满足本项目每期工人工资金额，否则承包人应向工人工资专户内注入资金，以确保足额发放工人工资。

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：用工实名制，按实足额支付工人工资 。

工人工资款支付专用账户开户银行：                           ，

工人工资款支付专用账户：                              。

工程款中的工人工资款比例：                              ，

特别说明：工人工资比例按中标价的不含税分部分项工程人工费/含税分部分项工程费计算。

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                              。

工人工资支付周期：    按月进度支付            。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

- 七、BIM智能建造要求

本合同工程将BIM技术贯穿施工全过程，实现全员参与、全专业应用等智能建造要求，在适当范围内采用智能建造与数字化施工技术，由总承包人统筹建设并使用智慧工地系统进行工地管理、智慧工地系统，各参建单位（承包人）使用智能建造协同管理平台协同工作，充分发挥施工阶段BIM应用最大价值。该要求系合同主要目的之一。

BIM工作范围：

1、BIM模型构建、更新及管理

承包人在本合同工程中的BIM工作范围包括但不限于：负责接收设计BIM模型，在开工前完成创建承包范围内的深化设计BIM模型和所有管线的管综优化，配合总承包人与其他深化设计BIM模型合模（包括但不限于发包人与总承包人联合发包的其它专业分包工程、发包人其他发包范围、其他关联单位、驻楼单位的发包范围），动态更新深化设计BIM模型，并负责对机电工程BIM模型进行整合，形成全专业BIM模型，交付竣工BIM模型；按照发包人的要求获取并添加机电设备厂家BIM模型数据，主动进行BIM模型数据管理，以确保BIM模型的图、模、实一致性，满足发包人的模型应用需求。

2、智能建造协同管理平台

依据发包人要求使用针对本项目的智能建造协同管理平台，利用智能建造平台系统功能统一完成各类业务操作采集、录入工程数据，便于发包人利用系统对工程项目的组织实施进行全过程、线上化管理。根据项目管理需要，承包人负责完善智能建造协同管理平台相关功能模块。

3、智慧工地技术应用

依据发包人要求进行智慧工地技术应用，完成人员、车辆、物料、机械设备、施工环境等多要素的智能化管理。

4、数字化施工技术应用

依据发包人要求进行数字化施工，引入智能装备和智能化设备、传感器及物联网与机械设备，实现数字化精准施工，提高控制精度和施工效率，全面提升工程质量、安全、效益和品质；借助AI和数字化施工技术开展工程数字化验评，建立施工质量验评工序库、指标库等基础质量管控规则，在智能建造协同管理平台上进行施工过程质量数据填报，实现报验流程的实时化、数字化，提升报验流程的规范性和施工可追溯性。

5、统筹各机电专业的BIM应用工作

按发包人的要求总承包人统筹各参建单位的BIM实施工作，推进本项目的BIM应用，以满足本项目全过程、全专业、全员参与的BIM智能建造要求，承包人应统筹机电各专业BIM应用工作，使用BIM进行技术交底，例会的进度和下一步计划均要在模型图上展示，并配合总承包人合模。

6、协助BIM运维应用实施

依据发包人和总承包人要求配合完成BIM运维应用的相关工作，包括提供关键设备内部部件爆炸图、电子版运维说明书及操作手册、录制施工过程视频等。

7、BIM技术培训与交流

根据发包人的需求，开展BIM技术、智能建造等相关内容的培训、考评与技术交流。

8、发包人提出的其他BIM相关工作

根据发包人的需求，完成包括但不限于BIM成果整理、专利和软件著作权申请、BIM报奖等其他相关工作。

9、本项目具体的智能建造要求详见招标文件。

- 八、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

- 十、承包人承诺

承包人向发包人和总承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，接受总承包人的管理（如有总承包人），履行本合同所约定的全部义务。

因承包人导致总承包人遭受损失（包括但不限于受到政府行政部门、发包人、监理等单位处罚）的，总承包人有权向承包人追索等额补偿。

- 十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十二、总承包人承诺

总承包人向发包人和承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的总承包管理和服务内容，履行本合同所约定的全部义务。

- 十三、合同生效

订立合同时间：         年            月      日

订立合同地点：     广州市白云区白云机场内

- 十四、合同份数

本合同一式  份，具有同等法律效力，其中发包人执  份，总承包人执  份，承包人执  份。

合同各方当事人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字盖章页）

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| 广州白云国际机场股份有限公司（盖章） | （盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地址：广州市白云国际机场南工作区自编一号 | 地址： |
| 邮政编码：510470 | 邮政编码： |
| 电 话：020-36063566 | 电 话： |
| 开户银行：广发银行广州白云机场支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：101008516010003163 | 银行帐号： |
| 总承包人： |  |
| （主）中铁建工集团有限公司（盖章） | （成）中国建筑第四工程局有限公司（盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |

- 第二部分  通用条款

- 一、总  则

- 1  定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.3  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4  专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。

1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。

1.6  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.9  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.10  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12  分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，依法分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.14  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16  工程造价咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.18  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。

1.19  监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。

1.20  造价工程师：指工程造价咨询人或监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人或监理人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。

1.21  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。

1.22  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.23  开工日期：指根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.24  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。

1.25  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。

1.26  缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。

1.27  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。

1.28  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.29  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.30  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。

1.31  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.34  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35  暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36  暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.37  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38  质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.39  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.40  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.41  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.42  分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43  单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.44  施工场地（或工地 、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47  工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师根据第56条规定发出指令的工程任何变更。

1.48  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49  现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.52  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.54  国家：指中华人民共和国。

### 2  合同文件及解释

2.1

本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。

标题和旁注

★2.2

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

合同文件组成及优先顺序

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签

证、等修正文件）；

- 协议书；

- 中标通知书（适用于招标工程）；

- 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

- 专用条款；

- 通用条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 施工设计图纸；

- 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单

及总说明等）；

- 专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。

2.3

当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。

监理或造价工程师作出解释

### 3  阅读、理解与接受

3.1

合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

阅读、理解与接受

3.2

修改合同条款的限制

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

### 4  语言及适用的法律、标准与规范

4.1

语言文字      本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

4.2

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

适用法律

4.3

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

适用标准与规

范

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

### 5  施工设计图纸

5.1

发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。

图纸的提供

5.2

如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。

承包人提供配合施工的图纸

5.3

施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

图纸的修改

5.4

承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。

图纸错漏的改正

5.5

施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。

图纸的使用与退还

### 6  通讯联络

6.1

通讯形式     本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、

任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、

邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。

6.2

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人

发送通讯

应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

### 7  工程分包

7.1

分包工程的要

求

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。

7.2

分包工程的批

准

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：

- 施工劳务作业分包；

- 按照合同约定的标准购买材料和工程设备；

- 合同中已指定的分包工程。

7.3

承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

签订分包合同

7.4

分包工程款结算与支付

分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。

7.5

分包工程责任和义务

工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

7.6

分包合同终止

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

### 8  现场查勘

8.1

发包人提供资料的责任

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2

承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

承包人现场查勘

（1）现场地质情况及地形地貌特征；

（2）水文和气候条件；

（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

（4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

（6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。

### 9  招标错失的修正

9.1

合同条款及格式完备性和义务

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）支付工程款及其他应付款项的义务；

（2）完成本合同第19.2款约定工作的义务；

（3）修正不正确合同条款及格式的义务；

（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。

9.2

工程量清单准确性和修正

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

（1）施工设计图纸发生变化的；

（2）出现第68.2款规定调整合同价款事件的；

（3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。

（4）工程量清单存在缺项、漏项的；

### 10  投标文件的完备性

10.1

投标文件完备性和义务

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；

（2）实施和完成合同工程的义务；

（3）工程质量保修的一切义务。

10.2

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。

承包人报价的限制

10.3

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

算术性错误的调整

- 11  文物和地下障碍物

11.1

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

文物化石等物品保护

11.2

地下障碍物处置

本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

- 12  事故处理

12.1

发生事故的通

知

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。

12.2

事故的处理

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

12.3

事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

- 13  交通运输

13.1

道路通行权和

场外设施

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（包括运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用）。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2                                                                                    除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

场内临时道路

和交通设施

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

13.3

场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

13.4

超大件和超重

件的运输

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

13.5

道路和桥梁的

损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

13.6

水路和航空运

输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

- 14  专项批准事件的签认

14.1

专项批准事件的签认

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。

合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

14.2

合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

专项批准事件签认人的要求

- 15  专利技术

15.1

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

侵犯专利技术责任

15.2

承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第91条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

专利技术的使用

15.3

版权和知识产权

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。

- 16  联合的责任

16.1

共同的和各自的责任

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

16.2

联合体文件签暑

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人（如有）联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。

- 17  保障

17.1

合同双方相互保障

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

17.2

承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

- 18  财产

18.1

合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

用于工程材料、工程设备和施工设备的

18.2

发包人财产及其使用

如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。

18.3

承包人财产及其使用

如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

- 二、合同主体

### 19  发包人

19.1

发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

遵守法律

19.2

发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

发包人工作

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

- 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，

保证施工期间的需要；

- 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；

- 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

- 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

- 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

(7) 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；

(8) 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物

保护建筑）、古树名木等的保护工作；

(10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

19.3

发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。

发包人提供施工场地

发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

19.4

发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。

发包人支付款项

19.5

发包人应按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人（如有）等进行竣工验收。

发包人组织竣工验收

19.6

发包人供应材料和工程设备要求

发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。

19.7

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

发包人未尽义务的责任

### 20  承包人

20.1

承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、 部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法 承担相应法律责任。

遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程

投标。拒绝投标时限由发包人（招标人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的；

5.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

20.2

承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

承包人工作

- 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

- 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

- 按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；

- 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

- 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；

- 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担；

- 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树

名木的保护工作；

- 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

- 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

20.3

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

承包人实施工作

20.4

承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

承包人实施施工组织设计和工作安排

20.5

承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：

承包人为发包人的人员提供配合

（1）发包人的工作人员；

（2）发包人的雇员；

（3）任何监督管理机构的执法人员。

此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。

20.6

承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人避免施工损害他人利益

20.7

承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

承包人未尽义务的责任

- 21  现场管理人员任命和更换

21.1

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人（如有），发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。

发包人现场管理人员任命和更换

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.2

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人代表任命和更换

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

21.3

除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

监理工程师、

造价工程师代

表任命和撤回

21.4

除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书

承包人代表授权人选任命和撤回

面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

### 22  发包人代表

22.1

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

发包人对其代表授权

22.2

发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

发包人代表职权

### 23  监理工程师

23.1

发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

发包人对监理工程师授权

23.2

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

监理工程师职权

23.3

除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

监理工程师职权限制

- 根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

- 根据第7.2款规定同意承包人分包工程；

- 根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

- 根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

- 根据第34.2款规定发出的工程开工令；

- 根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；

- 根据第49.6款规定使用替换材料；

- 根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；

- 根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；

（10）根据第56条规定指令或批准的工程变更；

（11）根据第75条规定指令或确认的现场签证；

（12）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

23.4

监理工程师指

令

监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

23.5

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

承包人执行监理工程师指令

23.6

监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

监理工程师职权委托

23.7

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

监理工程师未尽义务或失误的责任

### 24  造价工程师

24.1

发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价专业技术的工程造价咨询人（如有）名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

发包人对造价工程师授权

24.2

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

造价工程师职权

24.3

除属于第86条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

造价工程师职权限制

- 根据第63条规定使用暂列金额；

- 根据第64条规定使用计日工；

- 根据第65条规定使用暂估价；

- 根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

- 根据第67条确定的工程优质费；

- 根据第68.2款规定事件调整的合同价款；

- 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

24.4

造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价工程师指

令

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

24.5

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

承包人执行造价工程师指令

24.6

造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

造价工程师职权委托

24.7

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

造价工程师未尽义务或失误的责任

### 25  承包人代表

25.1

承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。

承包人对其代表授权

25.2

承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

承包人代表职

权

25.3

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

承包人代表临时任命人职权

25.4

承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

- 26  指定分包人

26.1

指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：

指定分包人工作

（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

26.2

指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

承包人对指定分包人的接受

26.3

指定分包工程款结算与支付

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。

指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。

26.4

承包人对指定

分包工程的义

务

指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

- 27  承包人劳务

27.1

承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

承包人提交施工机构安排报告

27.2

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

承包人人员的雇佣

27.3

承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

承包人对雇员应做的工作

(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；

(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。

(5)督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；

(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

27.4

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

承包人特殊时间施工的批准

27.5

承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

承包人向雇员支付劳务工资

27.6

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

承包人向工地派遣雇员的要求

  - 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

  - 具有相应施工经验的技术人员；

  - 具有相应岗位资格的各级管理人员。

27.7

承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

承包人雇员安排和撤换

- 经常行为不当，或工作漫不经心；

- 无能力履行义务或玩忽职守；

- 不遵守合同的约定；

- 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

27.8

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

承包人对雇员的保护

- 三、担保、保险与风险

- 28  工程担保

28.1

承包人提供履约担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。

28.2

履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。

28.3

向发包人支付索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

28.4

发包人提供支付担保

承包人按照第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

28.5

支付担保期限和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。

28.6

向承包人支付索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。

28.7

双方延长担保期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

28.8

约定担保事项

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

- 29  发包人风险

29.1

发包人承担风险

发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

29.2

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：

发包人风险

- 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；

- 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

- 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

- 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；

- 由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。

- 30  承包人风险

30.1

承包人承担风

险

承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

30.2

承包人风险

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。

- 31  不可抗力

31.1

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

31.2

不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。

不可抗力处理程序

31.3

因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：

不可抗力引起费用的承担

- 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

- 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

- 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

- 停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；

- 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

31.4

不可抗力引起工期的处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。

31.5

延迟履约发生不可抗力的责任

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。

31.6

避免和减少不可抗力的损失

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

- 32  保险

32.1

发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

发包人办理保

险

- 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

- 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

- 为第三者办理第三者责任险；

- 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。

（5）工程开工前，为合同工程办理工程质量保险；并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。

32.2

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

承包人办理保

险

(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

32.3

双方提供保险单和凭证

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

32.4

未按规定投保的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：

(1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

(2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

32.5

发生保险事故双方应尽的责任

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

32.6

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

工程变更被保险人应尽的责任

32.7

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

保险赔偿金的用途

32.8

约定投保事项

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

- 四、工  期

- 33  进度计划和报告

33.1

提交工程进度计划

承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

33.2

工程进度的监督和检查

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

33.3

提交施工进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3）索赔情况和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

33.4

实际进度与进度计划不符时的处理

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

- 34  开工

34.1

开工条件

工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

34.2

工程开工

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。

34.3

承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担.

34.4

发包人推迟开工的处理程序和责任

因发包人的原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。

- 35  暂停施工和复工

35.1

暂停施工的指令

监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。

因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

35.2

承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。

复工的要求

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

35.3

暂停施工持续56天以上的复工要求

非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

- 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；

- 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。

因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。

35.4

因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

- 工作失误或违约造成的；

- 为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

- 施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

- 擅自停工的；

- 专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。

35.5

如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第35.4款规定处理。

发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

35.6

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。

暂停施工结束后的处理

- 36  工期和工期延误

36.1

合同工程的工期，由合同双方当事人根据广东省建设工程工期定额等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况，科学合理地编制工期，并在合同中约定。如合同工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保质量、施工安全。

工期计算

36.2

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

工期约定的要求

36.3

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。

工期顺延

（1） 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护费和进度款；

（3） 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；

（4） 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

（5） 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；

（6） 工程量增加；

（7） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（8） 不可抗力；

（9） 发包人风险事件；

（10）因发包人的原因导致的暂停施工；

（11）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。

（12）发包人造成工期延误的其他原因。

36.4

当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

提交工期顺延报告

36.5

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。

工期顺延持续发生的要求

36.6

如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

拒绝延期

36.7

监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。

工期顺延的核实与确定

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

36.8

承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

承包人误期的赔偿、责任承担

36.9

发包人要求的合同工程工期小于定额工期时，按合同工程基准日期实施的赶工措施费规定执行：广东省建设工程计价依据的赶工措施费、广州市住房和城乡建设局或广州市造价管理部门发布的赶工措施费。同时在专用条款中约定具体计算方法。

赶工措施费

- 37  加快进度

37.1

承包人原因加快进度的要求

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

37.2

发包人原因加快进度的要求

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

- 加快进度拟采取的措施；

- 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

- 加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。

- 38  竣工日期

38.1

约定计划竣工日期

合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

38.2

除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

实际竣工日期的确定

- 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(2)承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

38.3

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

延迟竣工的责任

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

- 39  提前竣工

39.1

发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

提前竣工的要求

39.2

提前竣工天数按照第38.2款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：

提前竣工天数的计算

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数

合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。

- 40  误期赔偿

40.1

如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

误期的赔偿

40.2

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数

的计算

实际延误天数＝实际施工天数 － 计划施工天数

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。

- 五、质量与安全

- ★41  质量与安全管理

41.1

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

履行职责和义务

41.2

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

质量与安全的监管

41.3

管理的要求

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

41.4

承包人对质量与安全负责

承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。

41.5

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款以及投标报价或预算的计价原则计算。

发包人对质量与安全应负的责任

41.6

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的质量检查和检验

- ★42  质量标准

42.1

合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

约定工程质量标准

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

42.2

承包人保证工程质量的职责

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

(2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

(3) 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

(4) 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

(5) 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

(6) 承担质量保修期的工程保修责任；

(7) 承担其他工程质量责任。

42.3

质量保证体系

承包人应建立健全完善的质量保证体系。

（1）承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

（2）承包人应建立健全完善的质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。在合同工程开工前，承包人应向发包人和监理人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。监理工程师有权要求承包人提交即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

42.4

工程质量有争议的处理

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

### ★43  工程质量创优

43.1

发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。

发包人鼓励质量创优

43.2

承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

承包人争取质量创优

- 44  工程的照管

44.1

工程照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

44.2

照管期间承包人造成损失的责任

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

- ★45  绿色施工安全防护

45.1

绿色施工安全防护的要求

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 80 条规定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。

承包人应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。

45.2

房屋建筑和市政基础设施工程应按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法、规定等文件要求实施用工实名制、工人工资支付分账。

用工实名制、工人工资支付分账管理

建设单位负责协调、监督项目各参建单位按规定落实实名管理，在工程安全文明措施费中明确列支实名管理所需的费用；负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。

建筑施工实名制以建设项目为管理单位。施工总承包企业对实名制管理负总责；专业承包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名制管理负责。

建设单位、施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业存在违反有关文件规定情形的，需承担相应的责任。

45.3

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

发包人责任

（1）发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。

（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。

（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

1）要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；

2）对承包人提出不符合国家、省有关安绿色施工安全防护全文明施工法律和强制性标准规定要求的；

3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。

1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

45.4

承包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

（1）承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准、内容与规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。

（2）承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

（4）承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。

（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

45.5

施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

45.6

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。

治安管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.7

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

施工场地的环保、卫生要求

45.8

发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人实施省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第80条规定向承包人支付文明工地增加费。

发包人鼓励创建文明工地

45.9

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好

特别安全生产事项

各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

- 46  测量放线

46.1

测设施工控制网

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.2

施工控制网（点）管理与使用

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

46.3

承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

承包人测量放线的责任

46.4

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

测量放线误差的处理

46.5

保护基准点或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

- 47  钻孔与勘探性开挖

47.1

发出钻孔和勘探性开挖工作指令

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

47.2

钻孔和勘探性开挖工作的费用

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。

- 48  发包人供应材料和工程设备

48.1

约定供应的材料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

48.2

发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

发包人交货日期的要求

48.3

发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

发包人供应材料和工程设备

48.4

发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

发包人供应材料和工程设备的责任

48.5

发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

承包人保管发包人供应的材料和工程设备

48.6

发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：

供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任

- 材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

- 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

- 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

- 交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；

(6)交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

48.7

发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

供应材料和工程设备使用前的检验

48.8

发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。

约定结算方式

- 49  承包人采购材料和工程设备

49.1

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

承包人采购材料和工程设备

49.2

承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

承包人供货与清点要求

49.3

承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人采购材料和工程设备的责任

49.4

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人使用采购的材料和工程设备的责任

49.5

承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。

49.6

承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

使用替换材料的申请与批准

49.7

承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

采购材料和工程设备使用前的检验

49.8

禁止指定采购材料和工程设备

承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

- 50  材料和工程设备的检验试验

50.1

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

进入现场检验试验

50.2

材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

(1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

50.3

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

材料和工程设备的使用

50.4

除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

材料和工程设备的检验试验费用

（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

50.5

监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

再次检验试验及其费用承担

（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

50.6

材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

- 51  施工设备和临时设施

51.1

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。

承包人配置的施工设备和临时设施

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

51.2

发包人提供的施工设备和临时设施

如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

51.3

如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人增加或更换施工设备

51.4

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

施工设备和临时设施的使用要求

- ★52  工程质量检查

52.1

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

承包人对工程

质量检查的义

务

52.2

承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

工程质量检查的要求

52.3

发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

工程质量不达标准的处理和责任

52.4

监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

质量检查不得影响施工

52.5

如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

现场工艺试验

- ★53  隐蔽工程和中间验收

53.1

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

隐蔽工程和中间验收的通知

53.2

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。

参加验收的限制

53.3

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收结果的确认

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

53.4

隐蔽工程的拍摄或照相

如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。

53.5

承包人私自隐蔽

承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- ★54  重新验收和额外检查检验

54.1

重新验收

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

54.2

当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

额外检查检验

- 55  工程试车

55.1

按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

试车内容

55.2

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

单机试车的通知和限制

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。

55.3

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

单机试车结果的确认

55.4

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

联动试车通知和结果的确认

55.5

试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理：

试车费用和不达要求处理

- 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。

- 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。

- 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

55.6

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

投料试车

- ★56  工程变更

56.1

合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。

工程变更权限

没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

56.2

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。

工程变更内容

(1) 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；

(2) 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；

(3) 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

(4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

(5) 为完成永久工程所必须的任何额外工作；

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

56.3

合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

工程变更程序

(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

1）合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。

2）合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。

4）若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2）承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3)发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

(4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

56.4

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。

承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。

56.5

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

工程变更导致合同价款和工期的调整

- 为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

（2）为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变

更；

- 因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

- 57  竣工验收条件

57.1

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

竣工验收条件

(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；

(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；

(3）已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；

(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

57.2

承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。

提交竣工验收申请报告

57.3

如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

竣工验收条件的限制

- 58  竣工验收

★58.1

竣工验收标准

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。

合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。

58.2

核查竣工验收条件

发包人收到承包人按照第57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1）经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。

(2）经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。

58.3

完成验收和确认

经监理工程师按照第58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第19.5款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。

竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

58.4

发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

组织验收的限制

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。

58.5

发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

不组织验收的责任

58.6

竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。

接收工程

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

58.7

竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

竣工日期的写明

58.8

发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

单位工程或工程部位验收

（1）发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第57条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

58.9

合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

施工期运行

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。

58.10

专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

竣工清场

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；

（5）监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

58.11

工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

施工队伍的撤离

58.12

使用未验收或验收未通过工程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

58.13

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

工程竣工质量争议的责任

- 59  缺陷责任与质量保修

59.1

缺陷责任期

计算

合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。

缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

59.2

缺陷责任期

延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

59.3

缺陷责任

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。

（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

59.4

重新检（试）验

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

59.5

承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。

59.6

颁发缺陷责任期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

59.7

签订工程质量保修书

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

59.8

质量保修期计算

合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。

质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

59.9

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

工程质量保修

59.10

修复质量缺陷以外的费用

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

六、造  价

### 60  资金计划和安排

60.1

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

承包人提交资金需求计划书

60.2

发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第78条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

发包人提供资金安排证据

- ★61  工程量

61.1

除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。

清单工程量包括的工作内容

61.2

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

清单的工程量

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。

- ★62  工程计量和计价

62.1

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。

工程计量和计价的依据

62.2

合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

工程计量和计价的要求

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

62.3

承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

已完工程款额报告的提交和核实

62.4

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

现场计量

62.5

造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

收到已完工程款额报告的限制

62.6

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。

复核计量结果

62.7

对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

不予计量

62.8

除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。

各项工作价款的计算

- ★63  暂列金额

63.1

合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。

暂列金额的用

途

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。

63.2

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。

暂列金额的支

付

63.3

造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

提供暂列金额支付票据

- ★64  计日工

64.1

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

计日工单价的用途

64.2

经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。

计日工的确认

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

64.3

计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

计日工的支付

每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。

- ★65  暂估价

65.1                                                                                                           发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

招标暂估价项

目的要求

65.2

非招标材料和

工程设备暂估

价的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.3

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

非招标专业工

程暂估价的要

求

- ★66  提前竣工奖与误期赔偿费

66.1

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

提前竣工奖

66.2

合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。
如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

误期赔偿费

- ★67  工程优质费

67.1

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。

工程优质费的

约定

67.2

工程优质费计

提与支付

除专用条款另有约定外，国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的工程优质费，按照招标工程中标通知书日期（非招标工程的根据合同签订日期）同时期执行的广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费、广州市建设工程造价管理站发布的工程优质费等各种标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

- ★68  合同价款的约定与调整

68.1

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

约定合同价款

68.2

合同价款的方式

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）总价合同。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）单价合同。是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）按实结算合同。承包方根据相关资料编制预算，合同价款是暂定价，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（4）其它价格形式。合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

68.3

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：

合同价款的调整事件

- 后继法律变化事件；

- 项目特征描述不符事件；

- 分部分项工程量清单缺项漏项事件；

- 工程变更事件；

- 工程量偏差事件；

- 费用索赔事件；

- 现场签证事件；

- 物价涨落事件；

- 专用条款约定的其他事件。

本款(1)至(9)调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。

68.4

出现第68.2款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。

调整合同价款

根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。

### ★69  后继法律变化事件

69.1

后继法律变化的价款调整

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

69.2

发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。

调整价款的方法

### ★70  项目特征描述不符事件

70.1

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

项目特征的准确性

70.2

合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

项目特征描述不符的价款调整

70.3

发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

调整价款的方法

- ★71  分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

清单缺项漏项的价款调整

71.2

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。

调整分部分项工程费的方法

71.3

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

调整措施项目费的方法

- ★72  工程变更事件

72.1

工程变更的价

款调整

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.2

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

调整分部分项工程费的方法

(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;

其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护费。

(4) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

72.3

工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

调整措施项目费的方法

(1) 绿色施工安全防护费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。

(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

72.4

工程量发生变化的分部分项工程项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：

调整承包人报

价偏差的方法

(1)当P0 <P1 ×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×(1-L)×(1-15%)调整。

(2)当P0 >P1 × (1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×（1+15%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——第72.2款规定的承包人报价浮动率。

72.5

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。

删减工作或工程的补偿

- ★73  工程量偏差事件

73.1

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

工程量偏差价

款调整

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。

73.2

对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：

调整分部分项工程费的方法

（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1

（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

73.3

如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：

调整措施项目费的方法

（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M

（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M

式中M1——调整后的发生变化措施项目费结算价；

M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；

∆M——按照第72.3款规定调整的发生变化部分的措施项目费；

S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。

- ★74  费用索赔事件

74.1

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

索赔的价款调整

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

74.2

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

发出索赔意向书

74.3

在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

索赔记录的保存和审查

74.4

在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

提交费用索赔

报告

74.5

无权索赔

如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。

74.6

造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。

核实费用索赔报告的限制

74.7

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

反索赔

74.8

费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

调整价款的确认与支付

- ★75  现场签证事件

75.1

现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

现场签证的价款调整

合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

75.2

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

现场签证的提出

75.3

除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

现场签证报告的确认

75.4

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

现场签证的要求

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

75.5

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

现场签证工作的实施

75.6

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

现场签证的限制

75.7

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

调整价款的确认与支付

- ★76  物价涨落事件

76.1

物价涨落的价款调整

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定按通用条款76.3款选择一种方式对合同价格进行调整。

76.2

人工费的调整方法

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，                人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工单价调价条件。

76.3

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调 整方法

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨 幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（2）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

76.4

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

承包人采购材料设备的调价限制

承

76.5

发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造价内。

发包人供应材料设备的价款调整

### ★77  合同价款调整程序

77.1

合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。

合同价款调整程序的规定

77.2

合同价款调增报告的提出

出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

77.3

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

调增价款的核

实

77.4

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

调增价款的支

付

77.5

出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。

合同价款调减

事件的处理

### ★78  支付事项

78.1

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

支付工程款项

(1)预付款按照第79条的规定支付；

(2) 绿色施工安全防护费按照第80条规定支付；

(3)进度款按照第81条的规定支付；

(4)结算款按照第83条的规定支付；

(5)质量保证金按照第84条的规定支付；

(6)最终清算款按照第85条的规定支付。

78.2

如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

延迟支付的利息计算

78.3

发包人或受其委托的造价工程师有权要求，承包人向发包人或造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

承包人提供支付凭证

78.4

如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

承包人未按规定支付款项的限制

- 立即停止向承包人支付应付的款项；

- 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

- ★79  预付款

79.1

预付款的约定

及管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。

预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%。

79.2

承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。

预付款支付申请的提交、核实与支付

（1）签订本合同；

（2）按照第28.1款规定提供履约担保；

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.3

发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

预付款支付的限制

79.4

预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

预付款的扣回

79.5

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。

预付款保函的有效与退还

- ★80  绿色施工安全防护费

80.1

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据、省市造价管理部门发布管理文件的规定为准。

内容、范围和

金额

80.2

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第34.2款规定发出开工令后的7天内向造价工程师提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

支付申请的提交与核实

80.3

合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，同时通知造价工程师。其余部分与进度款同期支付。

费用支付

80.4

发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

支付限制

80.5

绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

管理要求

80.6

工程文明工地增加费计提与支付

除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标工程的根据中标通知书日期，非招标工程的根据合同签订日期的同时期执行的广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费、广州市建设工程造价管理站发布的文明工地增加费计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

- ★81  进度款

81.1

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

约定支付期限、比例和提交支付申请

承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

安全文明施工费

支付申请的提交、

核实与支付

- 已完工程款；

- 已实际支付的工程款；

- 本期间完成的工程款；

- 本期间完成的计日工费用；

- 本期间应支付的暂列金额价款；

- 根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

- 根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款；

- 根据第79条本期间应扣回的预付款；

- 根据第80条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；

- 根据第84条本期间应扣留的质量保证金；

- 根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；

- 本期间应支付的工程款。

81.2

造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。
如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

签发期中支付证书

造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

81.3

发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。

进度款支付

81.4

如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。

签发期中支付证书的限制

81.5

发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

进度款支付的限制

发包人未按照按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

81.6

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

修正支付证书

- ★82  竣工结算

82.1

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GBGB50500-2013）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。

约定结算程序和期限

建设工程施工过程结算是指在房屋建筑和市政设施工程发承包合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施施工过程结算的，应符合广东省建设工程施工过程结算办法等有关规定。发承包双方应在合同中约定施工过程结算的支付周期或完成进度节点（统称“施工过程结算节点”）进行工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工程价款的计量、计价、支付等事项。施工过程结算节点可根据工程特点、施工工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同约定。施工过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

82.2

承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。

递交结算文件及其限制

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

82.3

造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。
造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。

核实结算文件及其限制

承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

82.4

造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。

复核再次递交结算文件

（1）经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。

82.5

发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。

交付工程

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

- ★83  结算款

83.1

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

提交竣工支付申请

承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。

（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；

（2）根据合同约定发包人应付的所有款项。

83.2

造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

签发竣工结算支付证书

83.3

发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。

竣工结算款支付

83.4

如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。

签发竣工结算

支付证书的限

制

83.5

发包人未按照第83.3款和第83.4款规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

竣工结算款支付的限制

发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

- ★84  质量保证金

84.1

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

质量保证金的用途和限制

84.2

合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额。除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％（采取银行保函）。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的的金额为止。

质量保证金的约定与扣留

84.3

缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

质量保证金返还

84.4

缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第59.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

质量保证金扣留

- 85  最终清算款

85.1

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

提交最终清算支付申请

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

85.2

造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

签发最终清算

支付证书

85.3

最终清算款支付

发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。

85.4

签发最终清算支付证书限制

如果造价工程师未在第85.2款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

85.5

发包人未按照第85.3款和第85.4款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第83.5款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

最终清算款支

付的限制

85.6

承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。

最终清算款争议的处理

七、合同争议、解除与终止

- 86  合同争议

86.1

认可暂定结果或产生争议

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

86.2

争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

双方协商

86.3

合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第86.6款规定提请仲裁或诉讼。

解决争议方式

86.4

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

调解或认定

(1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

(2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

86.5

合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。

调解或认定结果的确认

86.6

若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

仲裁或诉讼

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

86.7

争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：

争议期间继续施工

(1) 合同双方当事人协商同意；

(2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；

(3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；

(4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意：

(5) 人民法院诉讼需要。

- 87  合同解除

87.1

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

协商一致解除

87.2

不可抗力导致解除

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。

87.3

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

因承包人的原因解除

- 承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

- 按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；

- 承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

- 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

- 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

- 承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

- 承包人履行合同期间有欺诈行为的；

- 承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

(9)承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

(10)承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(12)承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13)承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。

87.4

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

因发包人的原因解除

- 非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；

- 按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；

- 发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

- 监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的；

- 发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；

- 发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(7)发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(8)发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(9)发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

87.5

书面通知合同解除

根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。

87.6

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

合同解除后双方的责任和义务

- 88  合同解除的支付

88.1

协商一致解除的支付

根据第87.1款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

88.2

根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

不可抗力解除的支付

- 已实施或部分实施的措施项目应付款项；

- 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；

- 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；

- 根据第31.3款规定的任何工作应支付的款项；

- 根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。

合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

88.3

根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

因承包人的原因解除的支付

88.4

根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。

因发包人的原因解除的支付

- 89  合同终止

89.1

合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

合同解除后的终止

89.2

除第59条和第84条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

双方履行完全部义务后的终止

89.3

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

合同终止后双方的义务

八、违 约 责 任

- ★90  承包人的违约责任

90.1

因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。

承包人责任

90.2

承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生的费用。

承包人责任承担费用

- ★91 发包人的违约责任

91.1

因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。

发包人责任

91.2

发包人向承包人的索赔不成立时，发包人应赔偿承包人由此发生的费用。

发包人责任承担费用

- ★92  除外责任

非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。

非发、承包人责任

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 九、其  他

- 93  缴纳税费

93.1

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

约定缴纳一切税费

93.2

合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

没交或少交税费的责任

- 94  保密要求

94.1

合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

提供保密信息和履行保密义务

94.2

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

保密信息知悉权限

94.3

合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

签订保密协议

94.4

如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

配合政府要求并做好保密工作

94.5

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

书面说明保密程度

- 提供前已由合同双方当事人所持有的；

- 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

- 已由各相关方书面同意其公开的；

- 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

- 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

- 95 廉政建设

95.1

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

廉政建设

95.2

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。

违反责任

- 96  禁止转让

96.1

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

履行合同

96.2

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

不得转让

- 97  合同份数

97.1

除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

约定提供合同文本

97.2

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

正副本效力

- 98  合同管理

98.1

合同管理

合同双方当事人应按照第22条至第25条的职责划分，督促各自人员认真履行合同

管理职责，加强合同管理。

涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

# 第三部分    专用条款

## 1．定义

1.43 单位工程

■  名称： 广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工程

■  内容： 项目主要建设旅客过夜用房工程，属于广州白云国际机场三期扩建工程的综合交通中心（GTC）上盖建筑，项目规划总建筑面积 59215 平方米（其中地上建筑面积 46572平方米、地下建筑面积 12643 平方米）。

项目总投资：人民币59204.28万元。

■  范围：

工程内容与承包范围:按发包人提供的招标文件、招标答疑、施工图（含招标图纸）、工程量清单及相关资料，完成招标范围内装修工程，主要工程内容包括但不限于：高级抹灰工程、门窗工程（含部分精装修防火门窗）、栏杆工程、无障碍设施、吊顶工程、轻质隔墙（隔断）工程、饰面墙工程、涂饰工程、建筑地面工程、细部工程、软装工程、固定家具工程、洁具工程、精装灯具工程、标识工程。具体详见工程量清单、施工图纸和技术条件，以及按《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工程技术规格书》和《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工程智能建造工作要求》完成相关工作。

1.53  所采用的书面形式包括：

■  文书；

■  信件；

□  电报；

□  传真；

■  电子邮件；

☑  其他：微信

本项增加1.55条

1.55 设计咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的全过程设计咨询工作的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

## 2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：  按本合同第八条执行

## 4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：     现行有关建筑法律法规及标准规范。

## 5. 施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：    开工前14天

（2）提供的数量：  发包人在开工前向承包人提供8套图纸（其中4套为编制竣工图所需）。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

5.2 承包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：    下发开工指令后15天内

（2）提供的数量：          八份

（3）监理工程师答复的时间：   签收后72小时内

## 6. 通信联络

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- 各方通讯地址和收件人：

发包人：    广州白云国际机场股份有限公司

通讯地址： 广州白云国际机场南工作区股份公司办公楼 收件人：       邮政编码： 510470

总承包人（主）：  中铁建工集团有限公司

通讯地址： 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼收件人：祝东明 邮政编码：100000

总承包人（成）：中国建筑第四工程局有限公司

通讯地址： 广东省广州市花都区天贵北路中建大厦17楼 收件人：赖治宇   邮政编码： 510800

承包人：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

监理人：  广州建筑工程监理有限公司

通讯地址： 广州市越秀区广卫路4号20楼      收件人： 李兆雄  邮政编码： 510030

工程造价咨询人（如有）：    广东省国际工程咨询有限公司

通讯地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼收件人：顾伟传 邮政编码： 510095

- 视为送达的其他方式：     电子邮件

## 7. 工程分包

7.2 指定分包工程名称：   按招标文件条款约定

7.4 分包工程款的支付方式：   本合同项下的工程价款（不含工人工资），由发包人支付至承包人指定账户。工人工资支付方式依据协议书第六点执行。

## 13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：      由承包人承担。

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：        由总承包人承担。

13.4 运输超大件和超重件的费用：                由承包人承担。

## 14. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 造价工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 总承包人：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

## 19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：施工场地已具备施工条件

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人指定接驳地点

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工场地已具备施工条件

- 提供施工所需的有关资料的时间：   另行约定

- 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间： 由发包人委托承包人于开工前办理完成。

- 现场交验的时间：     另行约定

- 提供标准与规范的时间：   相关标准和规范由承包人自行购买

- 组织图纸会审和设计交底的时间：         开工前

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 承包人负责编制协调及保护方案，经监理单位及发包人同意后实施，所需费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

- 委托承包人办理的工作有： 包括但不限于办理工程质量安全监督报监手续、电梯和扶梯报装报验手续、消防验收报批手续、送水送电报批手续、临时道路占用等工作。

19.3 提供施工场地的时间：具体时间以发包人的书面通知为准

19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

☑ 另作约定：按合同专用条款78~85约定执行

（2） 工程款支付方式

□ 按协议书所注明的银行账户转账。

□ 支票支付。

☑ 其他方式：   按合同专用条款78~85约定执行

此项增加（3）、（4）：

（3）承包人应在跟发包人有资金监管合作的中国建设银行或中国工商银行开立项目工程款项资金监管账户，并签署授权书授权银行及发包人对账户进行监管。

（4）发包人有权监督承包人被监管账号资金的使用情况，定期（每月/按需）对承包人资金支出情况进行检查，确保专款专用，保证工程建设的正常进行。

## 20. 承包人

20.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：5年 。

20.2 承包人完成下列工作的约定

（3） 提交支付申请和工程款额报告期限

☑  按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

□ 另作约定：

（4）在总承包人统筹下，与总承包人签订安全文明施工协议，保证作业区安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：遵守国家和地方关于安全文明施工的规定，承担施工安全、保卫、消防、文明施工、疫情防控责任，根据工程需要提供和维护照明、围栏、警卫，负责交通协管工作等。工程施工期间，承包人应根据工程进度，对工程进行围护和安全防护，提供和维修施工使用的监控、照明、交通标牌、标志设施，防护材料，应满足建设单位和广州市政府有关安全和文明施工的规定和要求，施工现场应设置明显的施工安全标志和文明施工标语及交通组织工作，所需费用已包含在合同总价，全部由承包人承担。

（5）服从总承包人统筹管理，提供满足发包人及供货商办公条件的临时办公室、以及材料堆放场地。

（6）服从总承包人统筹管理，办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间及要求：本合同签订后7天内，承包人负责办理完成施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全文明施工等相关手续。发包人、监理工程师将积极协调配合手续办理。承包人在施工中需遵守政府有关部门对施工场地交通、夜间施工、环境保护、污水排放、淤泥排放、施工噪音、安全生产管理规定，所需费用已包含在合同总价，全部由承包人承担。

（8）服从总承包人统筹管理，做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：承包人提出保护方案，经发包人同意后承包人负责保护，所需费用已包含在合同总价，发包人不另行支付。

（9）服从总承包人统筹管理，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地环境卫生符合广州市政府部门和发包人有关规定的要求，如发生违规行为时由承包人承担责任（包括但不限于缴纳罚款）。交工前应对建筑物进行清洁，对施工现场进行清理，包括但不限于：施工场地及临时占用地的余土、垃圾、承包人设备、多余材料清运，办公及生活临时设施、临时工程拆除，做到工完场清，并承担因此产生的费用（该费用已包含在合同价格内）。

□ 按通用条款第82.2款规定提交。

☑ 另作约定： 见发包人通知

此项增加（11）、（12）、（13）、（14）、（15） 、（16） 、（17）、（18）、（19）、（20）

（11）承包人必须服从总承包人的管理，落实《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房总承包管理制度》，按总承包人相关管理制度及规定组织施工。总承包人有权向发包人提出撤换不称职或不服从总承包管理的承包人的管理人员；有权向违反专业工程发包合同合同约定及总承包人其它施工总承包管理制度、规定的承包人发出整改意见及进行处罚。对整改效果不大或拒不整改、对专业工程的安全生产、质量、进度、文明施工或对总承包人的切身利益产生或将会产生严重影响的承包人，总承包人有权向发包人提出撤换承包人或解除专业工程发包合同的要求。

（12）承包人应保持组织机构人员稳定，项目经理、安全经理、造价人员、技术总工应准时参加工程例会。

（13）对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

（14）承担各项协调工作：①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调；②除必须发包人出面的情况外，总承包人、承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰；③发包人将在总承包人、承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，这种协调并不解除承包人的各项责任与义务；④总承包人和承包人之间应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。

（15）任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作。

（16）根据招标文件中《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工程智能建造工作要求》进行承包范围内相应工作。

（17）发包人将委托设计咨询单位、BIM顾问对承包人的BIM工作进行检查，对违反工作要求的，发包人将按合同约定扣罚违约金。

（18）对承包人违反BIM智能建造工作要求的行为，发包人除有权要求承包人支付（扣罚）违约金外，如承包人仍未在限期内整改完毕的，发包人有权按上述支付（扣罚）标准，在新的限期内要求承包人按标准支付（扣罚）违约金，直至整改完毕；承包人违反BIM智能建造工作要求的违约行为，违约金不足以弥补该等违约造成的直接或间接损失的，承包人还应承担赔偿责任。在BIM智能建造过程中，因承包人原因导致无法完成相关工作的，发包人可聘请有相关资质和能力的企业完成该项工作，费用在应付承包人的工程款中扣除，承包人应配合并按要求推进完成所涉及工作；因承包人原因导致不能实现BIM智能建造要求的合同目的，或连续三个限期不能完成违约事项整改的，则构成根本违约，发包人有权解除合同，因此造成的损失和责任概由承包人承担。

(19）招标文件要求的智能建造其他工作要求。

（20）服从总承包人管理，安排安全经理与总承包人一起进行现场安全生产、成品保护巡场，确保现场安全、动火作业安全、成品保护到位。

20.4 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：见发包人通知；

(2) 承包人提交设计图纸的时间： 见发包人通知。

20.5 通用条款20.5款中的指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，均不视为工程变更，合同价款不作调整。

20.7 承包人未尽义务的责任

承包人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，均应向发包人承担违约责任；导致拖延了工期和(或)影响工程质量和(或)增加费用，所有责任和其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人及总承包人造成损失的，承包人应予赔偿。承包人缴纳违约金的日期均为收到发包人发出的通知之日起五日内支付。

20.7.1承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。除本条另有规定外，承包人未遵从监理工程师和（或）发包人的指示或具有其他违反合同约定的行为时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告并要求其限期改正，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币3000元/次给发包人。承包人必须按书面警告的要求进行更正，承包人拒绝更正或更正不符合发包人要求的，应承担一次一般违约责任。

（2）一般违约责任。承包人按本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民5000元/次；若承包人再发生性质相同的违约行为，第2次 10000元，2次以上50000元/次。

（3）严重违约责任。承包人按本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币100000元/次。严重违约责任的情形包括但不限于下文约定：如承包人具有发生本合同定义的严重或重大质量事故或具有严重影响本工程进度或其他严重损害发包人声誉或利益情形的，一次即构成严重违约。发包人在承包人构成严重违约时，有权视承包人违约的严重程度叠加行使本条第（4）或第（5）项规定的合同解除权。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第87、88、89条的相关约定执行。部分解除合同不影响未解除合同部分内容的效力。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第87、88、89条的相关约定执行。

（6）赔偿损失。任何情况下，因承包人原因造成发包人经济损失的，如约定的违约金数额不足以弥补发包方遭受的损失的，承包人还应继续向发包人赔偿损失，包括直接损失和间接损失。本项规定与承包人依本合同其他条款所应承担的其他违约责任形式叠加适用。

20.7.2发生三次书面警告责任需另行追加承担一次一般违约责任；发生三次一般违约责任需另行追加承担一次严重违约责任；发生严重违约责任，发包人在追究承包人违约责任的同时，发包人有权单方部分或全部解除合同。

20.7.3如根据本合同规定，承包人须向发包人支付违约金、赔偿金或其他费用时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣（如当期工程款不足以扣付，可在下期工程款中扣付），或提取承包人银行履约保函项下的相应金额，或书面通知承包人另行交纳，扣除款项计入累计工程进度款或结算款，承包人不得有异议。

20.7.4 工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反本合同相关条款约定延期开工的，每延迟开工1 天，应向发包人支付 0.5‰ 违约金；迟延开工超过30 天的，发包人有权解除合同，并将本工程另行发包；发包人解除合同及将工程另行发包，并不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

（2）因承包人原因未按照招标文件中关键里程碑工期中所列节点完工，从延期的第7天起（不含第7天）算误期赔偿费，每天误期赔偿费为 0.1‰ 。如前一关键节点延误的工期在下一关键节点赶回原进度的，前一关键节点被扣除的误期赔偿费在下一节点进度考核中取消。各个节点的误期赔偿费可同时计算，在工程结算时一并扣除。

（3）因承包人原因造成工程不能按时竣工的，从延期的第7天起（不含第7天）算误期赔偿费，每天误期赔偿费为 0.5‰ ；承包人还应赔偿发包人因此遭受的直接和间接损失。误期赔偿费在工程结算时扣除。

20.7.5工程质量方面的违约责任

（1）发包人和/或监理工程师按照相关条款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准的任何一项不符合时，或承包人将不属于本工程使用的材料放在施工现场，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，承担如下责任：

A、对于单宗或批次材料价值不高于10 万元的（含10 万元），承包人承担1 次一般违约责任；

B、单宗或批次材料价值在10 万元以上100 万元以下（含100 万元），承包人承担2次一般违约责任。

C、单宗或批次材料价值100-200 万元（含200 万元），承包人承担1 次严重违约责任。

D、单宗或批次材料价值在200 万元以上的，承包人承担2 次严重违约责任。

（2）承包人必须对各分项、分部、单位工程的施工质量负责，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人经自检合格并申请报验后，经监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题，则承包人承担1次一般违约责任（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的，或未经监理检查验收就自行隐蔽的分项工程，则承包人必须承担1次严重违约责任），返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。如复检的结果不合格，承包人应承担1次严重违约责任并按发包人要求继续整改至合格为止；如发包人部分或全部解除及/或将该分项工程另行发包的，并不免除承包人应承担的违约金支付和损失赔偿责任。

（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价30%计算向发包人承担支付违约金的责任。

（4）工程保修期内发生设施设备故障或其它保修事项，承包人需在发包人指定的时间内到场修复，直至故障排除。如逾期未处理，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任；每发生5例，由承包人承担2次一般违约责任；每发生10例，由承包人承担1次严重违约责任，发包人有权另行委托符合资质要求的单位开展修复工作，费用从承包人质保金中扣除。

20.7.6安全生产方面的违约责任：

承包人在安全生产方面的违约责任的处罚按照《广州白云国际机场安全文明施工责任书》相应条款执行。

20.7.7文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、监理工程师经检查发现承包人违反安全文明施工和/或环境保护规定的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每发生1项承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，承包人承担2次严重违约责任。发包人部分或全部解除合同的，不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

（3）承包人在施工过程中造成周围环境卫生状况较差，被投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，经查实，承包人必须承担一般违约责任2 次。

（4）承包人在施工过程中垃圾堆放或满出垃圾池以外的，或未将垃圾打包袋装清运的，或将楼层垃圾直接抛运下楼的，或将垃圾倒入回填场地、混入回填土中的，承包人必须承担1次一般违约责任。

（5）承包人在向其他单位移交工作面时，所有楼层或工作面内的垃圾已经清理干净并已清运下楼，否则其他单位有权不予接收工作面，同时承包人必须承担1次一般违约责任。

（6）如果发生因承包人原因造成现场停水或停电的，承包人必须向发包人支付每次10000元违约金，影响正常施工超过6小时的，发包人有权追究承包人所造成的工期损失责任。

（7）承包人未设置满足现场照明要求，且经监理单位指出未予以整改的，承包人必须向发包人支付每次 5000元 违约金。

（8）承包人应在发包人指定的区域内搭建临时设施，未经发包人同意，不得占用划定区域以外的土地、道路搭建仓库、料场等临设。经发现劝告不从者将被视为违章，承包人必须向发包人支付50000元 违约金，并限期拆除。

20.7.8工程分包、转包方面的违约责任

（1）承包人违法分包或者转包工程，每发现一次，除限期改正外，承包人还须向发包人支付违法分包或转包工程合同价款的30%作为违约金，同时，发包人针对上述行为有权单方部分或全部解除合同，由此而造成的各种直接和间接经济损失由承包人负责赔偿。

（2）承包人不按时足额支付下级分包人进度款，因承包人原因每发生一例，承包人必须按照监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任。

20.7.9人员和设备投入不到位的违约责任

- 承包人违反人员和设备投入承诺或约定的，每发现一例，承包人必须按照监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人项目部主要管理人员未按投标文件提供的项目管理组织机构组建项目班子及未按合同文件规定的程序擅自更换，除了限期整改外，还要向发包人支付违约金（项目经理每更换一次30万元、项目副经理及项目技术总工程师每更换一人次20万元）。承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至发包人部分或全部解除合同。

（2）承包人必须服从发包人、监理人、总承包人的管理，主动支持发包人、监理人、总承包人的工作，对发包人、监理人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理人视情节严重程度有权要求承包人承担一般违约或严重违约责任，若未对发包人造成经济损失，也未产生明显不利后果的，发包人也可给予1次书面警告。

（3）承包人的项目经理和安全经理必须常驻施工现场主持施工工作，若项目经理和安全经理现场管理不到位、不尽力或存在其他发包人或监理人认为不称职的情形的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正或撤换，并承担一般违约责任及上报建设主管部门。

承包人的项目经理和安全经理必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，而且，承包人的公司分管领导和公司技术总工程师每月至少1次参加工程例会并同时巡检施工现场，加强施工管理。除获得监理人或发包人批准并在会议纪要上注明外，每缺席1 人次，承包人须承担1 次一般违约责任。

（4）对于承包人违约行为的直接责任人或主管人，发包人有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程项目工作，并有权要求承包人限期更换该人员，承包人必须在三日内更换为具有相应资质的合适人员，并承担由此引起的后果及费用；如承包人拒不执行，则自发包人发出更换要求7日后，发包人可认为该岗位已空缺，发包人有权暂缓支付工程款，并有权直接聘请合适人员，聘请人员所需费用由发包人直接向所聘人员支付，发包人有权从工程款中直接扣除，本合同签订后，发包人代承包人直接支付给所聘人员的工资和劳动报酬的行为视为已获承包人的授权。

（5）如不按照发包人要求请假，擅自离开工地，分项项目经理每天扣除违约金5000元人民币，分项项目副经理、分项项目技术总工、分项安全经理、分项质量经理、分项商务经理、分项资料主管每人每天扣除违约金3000元人民币，其他人员每人每天扣除1000元人民币，扣罚费用在进度款中扣除。

（6）智能建造相关人员的管理及违约责任处罚如与（1）~（5）冲突，则按照本合同专用条款中20.2（18）相关规定承担违约责任。

20.7.10承包人劳务工资支付方面的违约责任

因总承包人收到发包人支付的工人工资款项和承包人提供满足总承包人要求的相关付款申请资料后仍未按规定足额代发工人工资，导致本条款以下情形发生，则承包人承担的违约责任由总承包人承担，除此之外由承包人承担。

（1）承包人违反通用条款27.5款的规定未足额支付劳务工资，被雇员投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。未能限期整改的，每延期一天，承包人应向发包人承担5万元的违约金，同时发包人有权暂停工程款支付，承包人不得以此为理由延长工期。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次严重违约责任。

（2）若仍然不予整改并发放拖欠的款项，导致停工、集会、游行、示威、闹事、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、投诉、曝光等不良影响的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，承包人承担2次严重违约责任。发包人部分或全部解除合同的，不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

（3） 由于承包人拖欠雇员工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付先行垫付民工工资金额的两倍作为补偿。

（4）因拖欠、克扣工资而引发严重影响公共秩序事件的，承包人法定代表人或者主要经营者未能在二十四小时内到现场协助处理的，承包人向发包人承担1次严重违约责任。

（5）承包人没有按照规定实行用工实名管理的、或者实名管理不符合规定要求的，发包人有权要求承包人限期整改，未能限期整改的，每延期一天，承包人应向发包人承担5万元的违约金，发包人有权暂停工程款支付，承包人不得以此为理由延长工期。

（6）承包人有下列行为之一的，承包人向发包人承担1次严重违约责任：

① 拒绝、阻碍发包人对于实名用工、工资支付情况进行监督检查和管理的；

② 不按照要求报送书面材料、隐瞒事实真相、出具伪证或者隐匿、毁灭证据的。

20.7.11承包人纳税方面的违约责任

（1）因承包人违反财税管理规定，脱逃税款，致使发包人被税务机关连带调查，承包人必须在税务机关规定的时间内交足税款，并承担1次一般违约责任。

（2）发包人对承包人开具的工程结算发票存在异议时，承包人有义务配合发包人向税务机关核实，经税务机关核实发票存在虚假，发包人有权拒绝结算相关工程款项，并且由承包人承担1次一般违约责任。

20.7.12智能建造工作的违约责任

发包人委托设计咨询单位对承包人的BIM工作进行检查，对承包人违反智能建造工作要求的行为，承包人应按照本合同专用条款中20.2（18）相应规定承担违约责任。

20.7.13科技创新方面的违约责任

（1）若因承包人原因导致总承包人未取得国家优质工程质奖或鲁班奖或詹天佑奖，由承包人向总承包人支付200万元违约金。若因承包人原因导致总承包人未取得“广东省建设工程优质奖”，由承包人向发包人支付250万元违约金。

（2）承包人未取得“中国安装工程优质奖” 由承包人支付100万元违约金（由发包人在合同结算中扣除）。

（3）承包人在科技创新方面未以发包人牵头申报，未以本项目技术创新为基础，未达到投标文件承诺（国家级科技创新X 个，省级科学技术奖X个；专利X个，著作X 个，工法标准X 个）实施，需要承担相应的违约责任，因承包人原因导致无法完成相关工作的，发包人可聘请有相关能力的企业完成该项工作，费用在应付承包人的工程款中扣除其违约责任如下：

| 序号 | 承诺科技创新内容 | 承诺个数 | 未达到的违约责任 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家级 |  | 50万元/个 | 国家级行政机关或协会 |
| 2 | 省级 |  | 40万元/个 | 省级行政机关或协会 |
| 3 | 市级 |  | 30万元/个 | 市级行政机关或协会 |
| 4 | 专利 |  | 20万元/个 | 发明和实用新型 |
| 5 | 专著（含标准） |  | 20万元/个 | 专著、刊物或标准 |
| 6 | 工法 |  | 20万元/个 | 国家、省市、行业协会 |
| 7 | 论文 |  | 5万元/个 | 国家核心期刊 |

20.7.14 除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任，符合20.7.1（3）规定的严重违约情形的，应承担严重违约责任。

- 增补20.8 总承包人

总承包人未按规定完成总承包工作及配合服务的，承担相关违约责任。

20.8.1总承包人完成下列总承包工作：

(1) 负责广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房工程施工总承包工作；

(2) 对广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房工程各专业工程的安全、质量、进度、文明施工和施工总平面全面负责，有权在发包人的授权范围内对承包人的安全生产、施工进度、工程质量、施工平面、文明施工、绿色施工和环保卫生等方面工作实施监督、检查和管理；

(3) 负责统筹广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房工程各专业工程的报监和施工许可的手续办理工作；

(4) 对施工现场所有临时设施实施统筹和调配；负责施工围敝、现场临边洞口的安全围蔽统筹管理；施工道路的维护保养统筹管理；施工场区内车辆的统筹管理；施工排水排污统筹管理；

(5) 对进场施工的人员、材料、机械设备实施统一管理；实施门岗的管理和施工现场保卫管理；

(6) 对承包人工程款支付申请进行审批，受承包人委托代发农民工工资；

(7) 对承包人的施工组织设计及施工方案进行审批；

(8) 总承包人负责统筹施工现场临时消防设施统一布设，确保在施工期间的消防安全；

(10) 总承包人须对广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房工程各专业工程的整体进度负责，熟悉各专业承包工程的具体要求，是对那些影响施工进度的分项工程须特别注意，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的办法；

（11）对承包人施工技术资料、竣工验收资料等所有工程资料进行审核和汇总并负责移交档案馆。

（12）总承包人须负责广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房工程各专业工程的场地移交、施工总协调和成品保护管理。

（13）招标文件要求的智能建造工作要求。

- 20.8.2总承包人提供的配合服务工作。

（1）提供承包人需要的标高和轴线；

（2）协调发包人进行的采购设备材料等管理工作；

（3）统筹承包人施工现场除作业面外的照明；

（4）统筹承包人提供工地厕所布设及保洁，并做到施工现场、厕所符合卫生和安全要求；

（5）统筹承包人施工道路的维护保养、现场设置安全警示标志牌；

（6）统筹承包人现场施工围敝、现场临边洞口的安全围蔽制安、美化；

（7）统筹承包人现场悬挂五板一图；

（8）统筹承包人现场出入的大门设本企业标识或企业标志；

（9）统筹承包人安全文明施工中作业面范围以外的场容场貌；

（10）统筹承包人材料堆放场地；

（11）统筹承包人现场临时水消防设施布设。作业面范围内的消防器材配置按消防要求由承包人负责；

（12）现场设置密闭式垃圾站，供各承包人分类存置，督促各承包人负责垃圾外运；

（13）统筹承包人采取措施除四害、预防传染性疾病；

（14）统筹承包人施工现场临时用电：配电线路，并负责一、二级配电箱和开关箱，接地保护装置，收费参照《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房总承包管理制度》。

（15）统筹承包人提供安全施工中的临边洞口防护中的楼板、屋面、阳台等临边防护、通道口防护、预留洞口防护、电梯井口防护、楼梯边防护。

（16）发包人临时安排的其它统筹工作。

(17)施工用水、用电及水电费由各承包人负责，在承包人进场后20天内与总承包人签订相关协议。

## 21. 现场管理人员任命和更换

21.1 发包人现场管理人员任命和更换：按通用条款执行。

21.2 承包人代表任命和更换：按通用条款执行。

总承包人代表任命和更换：按通用条款执行。

21.3 监理工程师代表任命和撤回：       按通用条款执行。

造价工程师代表任命和撤回：        按通用条款执行。

21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：

此项增加21.5、21.6、21.7、21.8条款：

21.5 承包人所投入的现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。否则按照合同约定条款承担违约责任。

21.6 承包人投入的各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按照合同约定条款承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按照合同约定条款承担违约责任

21.7 发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。

21.8 未经发包人同意，承包人更换项目经理时，按照合同约定条款承担违约责任。

## 22. 发包人及总承包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

（1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

- 发包人对发包人代表权力做如下限制：各类往来文件未经得发包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费用索赔文件的确认需盖有发包人印章，否则发包人一律不予认可。

增加     总承包人代表及其权力的限制

- 总承包人任命（              ）为总承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

- （2）总承包人对总承包人代表权力做如下限制：各类往来文件未经得总承包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费用索赔文件的确认需盖有总承包人印章，否则总承包人一律不予认可。

## 23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：                             法定代表人：

（2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：

凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变施工技术方案等及一切与工期、费用有关的监理工程师的指令，需经发包人书面认可，包括：

1）工程款、材料款以及其他费用的支付及涉及费用支付的事项；

2）施工进度更改或对工程延期的决定；

3）发布变更指令及签发现场签证；

4）确定变更工程和新增工程的单价、费率、价格等；

5）总承包人及承包人提出合理化建议或提出采用新工艺、新材料、新技术，设计重大工程变更或施工方案调整的（这些变更或调整将改变原设计的基本功能或工期或投资的）。

6）对费用和工期索赔的批复指令；

7）直接用于结算的隐蔽工程记录；

8）根据本合同或发包人与监理人之间的监理合同中约定须经发包人批准的其他事项。

监理工程师无权免除或变更合同约定的发包人、总承包人和承包人的权利、义务和责任；其超出职权范围所作的任何行为或指令，除发包人事后予以追认的外，对发包人没有法律效力。

监理工程师在行使通用条款第23.3款及本款约定的职权时，需附上发包人批准的相关配套文件作为附件，总承包人和承包人应当核实附件的真实性。如果无发包人事先批准的文件时，发包人不承担由此产生的义务和责任，由此产生的一切后果（不限于工期延误和成本、费用支出等）均由承包人承担直接责任。

合同约定应由总承包人、承包人承担的义务和责任，不因监理工程师对总承包人、承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

发包人有权单方修改监理工程师的职权，并书面通知总承包人、承包人，修改的监理工程师的职权自通知到达总承包人、承包人之日起生效。

## 24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：

（2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：涉及工程量增减、议价、索赔等及一切有关费用的问题。

## 25. 承包人代表

25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

## 26. 指定分包人

26.1 依法指定的分包人

（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：按照招标文件、投标文件约定

（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：按照招标文件、投标文件约定

- 27．承包人劳务

27.3 项补充：承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照有关文件要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。

27.5 项补充1：因总承包人收到发包人支付的工人工资款项和承包人提供满足总承包人要求的相关付款申请资料后未按规定足额代发工人工资，导致27.5条情形发生，则承包人承担的责任由总承包人承担，除此之外由承包人承担。承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。

补充2：总承包人、承包人需向发包人作出书面承诺，若因工人工资支付问题造成工人闹事、堵门、上诉等不良事件发生，总承包人、承包人承担全部责任。承诺函样式详见附件七。

## 28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）即为合同价款（中标价）的10%，履约担保按以下方式出具并承担相应责任：

□由总承包人已提交的履约保函承担本合同履约担保，总承包人确保履约保函余额满足本项目担保金额，且履约保函有效期满足本合同要求。

□承包人自行按约定金额开具履约担保并承担担保责任。

（2） 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时；

☑另作约定： 提交预付款支付申请前。

(3) □ 出具履约保函的担保人：

□ 出具履约担保的担保人：

□ 出具履约保证保险的担保人：

□ 其它：出具履约担保的银行：

28.2 履约担保退还时间的约定： 履约保函有效期限应为合同签定之日起至工程通过竣工联合验收，不管因任何原因造成工期延误，或及保函有效期限到期时，总承包人仍未获得竣工验收证书的，承包人应在保函到期前要求总承包人办理银行保函的延期手续（如承包人自行提供履约担保的，由承包人负责办理延期手续），否则发包人有权不予支付后续工程的进度款（含总承包人的进度款）。在工程竣工验收合格，取得竣工联合验收证书后30个日历日内，由承包人提出申请，经发包人同意，退回履约担保。

28.4 发包人提供支付担保的约定：发包人不提供支付担保，本条款不适用。

28.5 支付担保退还时间的约定：发包人不提供支付担保，本条款不适用。

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：承包人应在约定时间向发包人提供符合约定的履约担保，否则发包人有权暂缓支付预付款并追究承包人的违约责任，违约责任的具体形式包括：每逾期一日，承包人按保函金额的0.5%支付违约金，逾期超过三十日的，发包人并有权解除合同。

## 32. 保险

32.1 项约定为：发包人负责购买的保险为通用条款第32.1款的第（1）（3）（4）项。

32.2 项约定为：承包人负责购买的保险为通用条款第32.2款的第（1）（2）项。

32.8 担保内容和责任等事项的约定：满足项目所需内容、金额及最长保险期限。

## 33．进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款约定。

此项增加33.5条：

33.5 发包人根据经审定的承包人完成工程量情况，承包人应在每月20日前向总承包人和工程监理工程师申报本月份的工程进度表，作为申请拨付工程进度款的依据。

## 34．开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（    ）内签发开工令。

□按合同通用条款规定的 42 天。

■其他时间：建设行政主管部门颁发施工许可证后7天内。

## 35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：按通用条款。

## 36．工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（     ）天。

(1)           /         （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   /   天。

(2)            /        （工程名称）单项（位）工程的工期约定为  /  天。

## 38．竣工日期

38.1 计划竣工日期：  。

## 41．质量与安全管理

41.3 项补充：总承包人和承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员。

## ★42．质量目标

★42.1 约定的工程质量标准：

（1）合同工程质量标准：严格按照发包人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

创优目标：

☑ 市级工程优质奖，配合总包完成；

☑ 省级工程优质奖，配合总包完成；

☑ 国家级工程优质奖或鲁班奖或詹天佑奖，配合总包完成；

☑其它：中国安装工程优质奖，独立完成

（1）合同工程质量标准：严格按照发包人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

（2）特殊质量标准和要求：

（3）工程质量验收标准：  严格按照发包人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

（4）若因承包人原因导致总承包人未取得国家优质工程质奖或鲁班奖或詹天佑奖，由承包人向总承包人支付200万元违约金。若因承包人原因导致总承包人未取得“广东省建设工程优质奖”，由承包人向发包人支付250万元违约金。承包人未取得“中国安装工程优质奖”，由承包人支付100万元违约金（由发包人在合同结算中扣除）。

42.3 质量保证体系

承包人对合同工程的质量向发包人与总承包人负责，完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系，其职责包括但不限于下列内容：

（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括但不限于：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，制造工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、及样板制度。重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度、智能建造实施方案等。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师、总承包人审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

（7）承包人应当按招标文件中的智能建造工作要求编制本项目《智能建造实施方案》，并将该方案报设计咨询单位、监理单位、发包方审核同意后严格实施。

## ★45．安全文明施工与环境保护

45.1绿色施工安全防护的要求：

■ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理

■ 按通用条款的规定以及以下文件规定：

1、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）

2、□其他文件：

■ 另作约定：总承包人应按照《关于印发工程建设领域农民工工资保证金规定的通知》（人社部发〔2021〕65号）要求在工程所在地银行储存工资保证金或开立银行保函。保证金比例或保函担保金额、使用、返还等按照通知要求执行。

45.2项补充用工实名管理和工资支付方面对于承包人的管理要求：

45.2.1总承包人、承包人需落实广东省政府办公厅粤府办〔2016〕111号《广东省人民政府办 公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》、《广东省建设工程领域 工人工资支付专用账户管理办法》中针对总承包和分包企业的各项管理要求。

（1）承包人应该实行先签订劳动合同后上岗作业。

（2）承包人应在工程项目部配备专门劳资管理人员，编制施工现场作业异地务工人员（包括直接招用和分包企业招用人员）用工台账，记录进场施工异地务工人员身份、考勤和工资支付等信息，由异地务工人员本人确认签字并保存两年以上备查。

（3）总承包人、承包人应实行异地务工人员工资专用账户管理，保证账户资金充足，严禁被挪用账户资金。

（4）总承包人应按照要求缴纳工资保证金。

（5）施工企业对招用的异地务工人员工资支付负主体责任，必须依法按时足额将工资支付给异地务工人员本人，严禁将工资支付给不具备用工主体资格的组织或个人。 承包人应优先保障异地务工人员工资支付，总承包人（包括发包人直接或联合发包工程的专业承包企业）对所承包的建设项目异地务工人员工资支付负总责；承包人对其所招用的异地务工人员工资支付负直接责任，各级分包施工企业不得以工程款未到位为由克扣或拖欠异地务工人员工资。总承包人或承包人将工程项目违法发包、转包或分包给不具备用工主体资格的组织或个人，导致拖欠异地务工人员工资的，由总承包人或承包人依法承担直接清偿责任。总承包人或承包人未按照施工进度和合同约定支付工程款，致使下级分包企业拖欠异地务工人员工资的，由总承包人或承包人先行垫付异地务工人员工资。若因上述情形导致发包人涉诉的，发包人为此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等），均由总承包人或承包人承担。

（6）总承包人负责在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明确标示发包人单位、总承包人、承包人及所在项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；明确标示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；明确标示属地行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息，实现所有施工场地全覆盖。

45.2.2承包人需落实广东省住房和城乡建设厅粤建规范〔2018〕1号《关于印发房 38 屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》针对施工单位的各项管理要求。

- 依法应当取得施工许可的房屋建筑和市政基础设施在建建筑工程，建筑施工企业应当利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度。 实名管理对象，是指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人。建筑项目负责人包括项目经理（注册建造师)、技术负责人、安全负责人、质量负责人。现场管理人员包括施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、劳资专管员等。作业工人包括特种作业人员、技术工人和普通工人。 实名管理信息内容是指通过实名管理系统对施工现场人员登记并进行监管的各项信息，其基本信息包括身份信息、从业资格、项目岗位、出入场考勤、作业记录、培训教育、诚信记录等。根据实际情况经本人同意后，可以增加个人生物信息（含人脸、虹膜、掌型、指纹等之一）作为基本信息。作业工人实名登记的信息除以上基本信息外还包括工资支付、职业技能、劳务合同、用工评价等信息。身份信息包括姓名、性别、出生年月、住址、民族、身份证件号码、电子照片、手机号码等。

- 总承包人应当建立实名管理制度，开展实名管理所需数据的提取、登记、审核、报送和档案管理等工作。各类纸质档案管理台账保存至工程竣工且工资全部结清后至少2年。 持住房城乡建设主管部门认可电子信息卡（含平安卡）的施工现场人员可增加相 关信息作为实名管理信息使用；未办理电子信息卡的施工现场人员应当按规定采集实名管理信息。

- 施工现场人员在房屋建筑和市政基础设施工程项目上岗之前应当完成个人信息入库采集，个人信息入库采集的单位应该是住房城乡建设主管部门认可的单位。施工企业应当聘用已在省级实名管理系统信息库登记的施工现场人员。 施工现场人员应当按照规定的实名管理信息内容完成个人信息采集，并对录入资料的真实性、准确性负责。

- 总承包人开通实名管理系统账号后，应当在建设项目负责人、现场管理人员进场前，提取个人实名管理信息，并进行动态更新，实时上传至实名管理系统。 施工企业在项目施工现场设立信息提取点，对首次进入施工现场的作业工人提取个人实名管理信息，并将审核后的信息实时传送至实名管理系统，实行动态监管。

- 总承包人对实名管理负总责;承包人和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名管理负直接责任。 总承包人应当对依法分包的承包人和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。 建设单位依法直接发包的分包企业，应与总承包人签订分包管理协议，明确现场管理责任，并按照总承包人的要求 开展实名管理的相关工作。

- 总承包人应当在施工区域安装电子信息卡刷卡或者个人生物信息识别设备等门禁设施，用于施工现场人员的日常考勤和工作情况记录。 总承包人、承包人在开工进场后5日内要向建设单位或者受其委托的监理单位报送施工现场人员实名登记信息资料并实时更新。

- 承包人和劳务分包企业招用施工现场作业工人，必须在进入施工现场前签订劳动合同，并报总承包人、承包人备案。 承包人和劳务分包企业应当服从总承包人的用工实名管理，在施工现场配备用工管理劳资专管员，编制作业工人工资支付表，按劳动合同约定按时足额支付工资。

- 施工现场人员出入施工区域必须刷卡或者按实名注册识别方式进行考勤，不得代他人刷卡。 总承包人应当在项目现场设置公示牌，将每月经施工现场人员确认的考勤与工资支付信息在公示牌上进行公示，公示期不少于5日。 施工现场人员退场时，总承包人、承包人应当为其办理退场登记，填报登记退场日期、用工评价或者诚信记录。

- 总承包人应当按照有关规定在银行开设工资专用账户，确保进行了实名信息 采集的作业工人使用银行卡领取工资。发包人将按照合同约定将工程款中的工资款项拨入总承包人设立的工资支付专用账户，用于发放作业工人工资。 总承包人、承包人在完成个人实名信息审核后，应当为作业工人统一办理用于发放工资的银行卡。银行卡由作业工人本人保管，总承包人、承包人和其他个人不得非法代持作业工人银行卡。 已有银行卡的作业工人，提供本人银行卡账户信息并与实名管理信息绑定后，可以不再办理新的银行卡。 承包人编制作业工人工资表，经作业工人本人签字确认后，由总承包人按照承发包关系通过实名监管系统上传，并委托银行从工资支付专用账户直接将工资划入作业工人的银行卡。 总承包人提请银行将银行卡制作发放信息、工资支付信息归集后上传至实名监管系统，并向作业工人反馈其工资收入信息。

- 总承包人应当向发包人提供项目施工区域设置信息提取点、配备实名管理所需软硬件的证明材料，配合办理施工安全监督手续时。

- 发包人有权对施工企业落实实名管理实施工作进行监督检查，施工企业未按本办法落实实名管理或者在实施过程中弄虚作假的，发包人有权依法采取约束和惩戒措施。

45.2.3承包人需落实《广东省工资支付条例》对用工单位的各项管理要求并承担违 反该条例对发包方的违约责任。

- 总承包人应当建立施工人员进出场登记制度，加强对承包人劳动用工和工资发放的监督管理。总承包人、承包人应当建立用工管理台账，并保存至工程竣工且工资全部结清后至少两年。

- 总承包人、承包人应当将建设项目工程款中的劳动者工资与其他款项分开银行账户管理。工资支付专用账户内的资金除发放工资外，不得用于其他用途，不得提取现金。 发包人与总承包人、承包人签订工程承包合同时，应当对工程款中的人工费比例和支付期限作出明确约定。签订合同时，承包人应当提出工程款中人工费的比例报发包人，经协商一致后列入双方签订的工程承包合同。 发包人按照合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到总承包人开设的工资支付专用账户。总承包人收到承包人提供满足总承包人要求的相关付款申请资料后按规定足额代发工人工资。工资支付专用账户内属于承包人的资金少于承包人应发劳动者工资总额的，承包人应按时补足。工程竣工且工资全部结清后，工资支付专用账户可以注销，账户内属于承包人的余额由总承包人拨付给承包人。

- 承包人将工程发包给不具备用人单位资格的单位和个人，出现拖欠或者克扣劳动者工资的，作为发包方的承包人应当先支付工资。

- 承包人未按照合同约定拨付或者结清工程款，致使分包人拖欠劳动者工资的，承包人应先行垫付劳动者工资。承包人违法分包、转包或者违法允许他人以本企业名义承揽工程发生拖欠工资的，由承包人垫付劳动者工资。

- 承包人有义务将工资支付情况及工作支付报表按月报送总承包人和发包人。总承包人和发包人有权对承包人的工资支付行为进行监督检查，依法对承包人存在的工资支付违法行为追究违约责任，并有权向有关部门反映情况。

45.4 项补充（8）、（9）、（10）、（11）：

（8）总承包人和承包人必须按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。

（9）落实安全生产三级教育制度。未经总承包人及承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

（10）总承包人和承包人应按照《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》【穗建筑[2006]411号】、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）、《关于再一次明确市政工程施工围蔽设置要求的通知》【穗市政园林函[2009]265号】等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，总承包人协助。同时总承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人的投标报价中已包含有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。

（11）总承包人和承包人应按照招标文件智能建造工作要求实施智慧工地管理，并使用数字化施工方法。智慧工地管理系统未按照招标文件智能建造工作进行布置或未按要求开展智能建造协同管理平台工作的，承包人应当按照招标文件智能建造工作违约责任的规定支付相应违约金。

（12）承包人应按照《广州白云国际机场股份有限公司工程建设项目管理办法》《关于规范广州白云国际机场施工围蔽标准（试行）的通知》等白云机场管理要求做好现场文明施工的管理工作，并与相关部门签订《广州白云国际机场安全文明施工责任书》（详见合同附件四）。

45.5 治安管理的约定：按通用条款。

## 46．测量放线

46.1 施工控制网资料提交的时间：监理工程师（发包人）向总承包人和承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等资料后7天内。

46.4 测量放线误差的约定：按照国家、地方及行业规定中最严格者执行。监理工程师有权对承包人及承包人施工测量放线工作进行检查验收，如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人及承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。

## 48．发包人供应材料和工程设备

48.1 发包人是否供应材料设备

■发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□发包人供应材料和工程设备的，详见招标文件约定。

48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

## 49．承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购材料和工程设备

■ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

□ 另作约定：

49.2承包人供货与清点要求：按投标文件，如投标文件与招标文件要求不符，发包人提出修正，承包人须按招标文件要求修正，费用不做调整。

49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商： 按招标文件约定

发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级： 按招标文件约定

49.9 承包人按招标要求提供              供发包人使用。

本项增加49.10条

## 50．材料和工程设备的检验试验

50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：

（1）种类：按相关文件要求

（2）检测机构：国家认定的在广州地区具有备案的建设工程质量检测资质的机构

特别说明：由于施工单位原因造成的扩大检测，由施工单位承担全部责任及费用。

## 51．施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

■ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□ 另作约定：

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施： /

## 53．隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收的部位有： 按发包人、监理工程师及设计单位共同确定，另行约定。

本项补充：

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

隐蔽工程和中间验收的通知：隐蔽工程在隐蔽前，必须经总承包人（如有总承包人）和承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。凡不按程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；

凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师有权视该部分工程为不合格，并有权拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人承担。

## 55．工程试车

55.1 是否需要试车

■ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

## 56．工程变更

56.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：           无

56.6 如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和总监理工程师，经总监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施，且承包人需做好现场图片形象资料和原始记录。

56.7 变更应由总监理工程师及发包人共同发出变更指令，没有总监理工程师及发包人共同发出的指令，承包人不得进行上述变更。

56.8 按施工图纸实施使得工程量少于施工合同工程量清单中已确定单价或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。

56.9 所有涉及工期的变更均应获得发包人正式批准才能生效。

56.10 设计变更按《广州白云国际机场股份公司工程建设项目设计管理办法》执行。

## ★58. 竣工验收

★58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：符合设计和国家相关验收规范要求。

★58.8 单位工程和工程部位验收

■ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

（1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：

（2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：

58.9 施工期运行

■ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

（1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；

（2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。

58.10 竣工清场

■ 按通用条款规定。

□ 另作约定：

58.11施工队伍的撤离

■ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

□ 另作约定：

本项增加58.14条款

58.14 竣工资料归档要求

（1）总承包人和承包人应按国家、广东省、广州市、民航局及发包人有关档案规定，编制、收集有关施工档案资料，经整理后向发包人档案部门移交归档。归档的施工档案资料必须符合档案行业规范要求以及广州白云国际机场股份有限公司的文件要求及相关档案规定。

（2）工程竣工验收前，总承包人应配合发包人做好地方城建档案馆组织的城建档案预验收以及档案行政管理部门组织的项目档案专项验收有关工作。档案验收不合格或没有经过档案验收的工程，不得办理工程验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。

（3）总承包人需负责整个项目施工档案资料的管理，包括编制、收集、整理、验收及归档移交工作；及时督促、定期检查各分包单位按规定编制、整理施工档案资料。各承包人负责其分包工程施工文件及竣工图的编制、收集、整理，提交总承包人汇总；总承包人除应编制自行施工的施工档案资料外，还应负责汇总整理各承包人编制、整理的施工档案资料。总承包人还应配合建设单位进行工程质量验收、竣工验收、档案等专项验收及竣工备案等相关文件的编制、收集、整理及移交工作。

（4）总承包人必须在工程验收后60日历天内，向发包人档案管理部门移交符合归档要求的工程档案，并按要求办理档案移交手续。未能向发包人档案管理部门移交需归档工程文件的，发包人将不予进行工程结算。

（5）列入广州市城建档案馆接收范围的工程，总承包人必须向广州市城建档案馆移交一套符合城建档案要求的施工档案（原件）。各分包人负责其分包范围城建档案的编制、整理，提交总承包人汇总；总承包人除应编制自行施工范围的城建档案外，还应负责汇总整理各分包人提交的城建档案。

（6）BIM成果竣工审核及数字运维服务要求：承包人的BIM工作成果未通过竣工验收的，承包人应限期整改以保证满足合同及招标文件中智能建造工作要求。

（7）承包人就承包的施工内容向总承包人提供足够的、具备相应能力的管理人员，配合总承包人完成上述资料管理工作。

## 59．缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算：

缺陷责任期： 本工程竣工验收合格后两年。

59.8 质量保修期计算：按质量保修书有关规定

## 61. 工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

■ 按通用条款规定。

□ 另作约定： 按招标文件的清单编制说明及清单项目特征描述执行，清单编制说明及清单项目特征描述没有相应约定，按清单编制的相应计价规范规定执行。

- 工程计量和计价

- 62.1和62.2改为：按招标文件的清单编制说明及清单项目特征描述执行，清单编制说明及清单项目特征描述没有相应约定，按清单编制的相应计价规范规定执行。

## ★63.暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为          万元（不含税）。

此项增加63.4条

63.4 按合同约定和承包人实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列仍归发包人所有。

## ★65．暂估价

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为  /  元。

## ★66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖的约定：

■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的。

★66.2 误期赔偿费

（1）每日历天应赔偿额度为：按照20.7.4条款执行

（2）误期赔偿费的最高限额

£ 按通用条款

■另作约定：合同价款的10%。

## ★67．优质优价奖

67.1 优质优价奖的约定：

☑ 约定工程优质费的，其计算方法：  /  ；。

★67.2 优质优价奖的计提与支付：没约定优质优价奖，本条款不适用。

□国家级质量奖，合同价款的 3%，即   元；

□省级质量奖，合同价款的 2%；即    元；

□市级质量奖，合同价款的 1%；即    元。

## ★68．合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的方式

□总价合同。

本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标 文件的而规定，采用 计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程

现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价 进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包 等总价包干。

合同总价中包括的风险范围：           ；

风险费用的计算方法：                  ；

风险范围以外合同价款调整方法：          。

本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的 设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及

时，变更项目的工程造价采用 计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按          计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按           计算。 如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额， 若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项

目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规 定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按 调整。

其它调整内容：        。

本合同项目的结算造价确定方式：           。

■单价合同

本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《民航专业工程工程量清单计价规范（MH5028-2014）》及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价，定额执行《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、《民用机场场道工程预算定额（2012年试行版）》、《民用机场目视助航设施安装工程预算定额（2012年试行版）》等，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、税金等承包内容和承包范围所需的一切费用计算的合同价。结算时发包人依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程计量规范（GB50854-GB50862-2013）、广东省现行统一工程计价办法，以及竣工图纸、设计变更、技术规格书及工程量签证单等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费和税金等计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：包括了子项项目直接费、管理、利润等所有费用，综合考虑了现场周边环境、地质、水文、气象施工条件等有经验的承包人可预见的风险。综合单价包干项目除合同另有约定外在合同执行期间综合单价不调整，工程量据实结。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同款中                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                  。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、项目特征描述不符设计变更、工程量偏差、工程变更、现场签证、物价涨落的项目，按照第70、71、72、73、75、76条款执行。

□ 按实结算合同。

本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质 量要求、保养期要求、 等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依 据有关规范、规定，采用 计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、 审核后，按审核价 形成的承包价（暂定合同价）。

本合同项目结算时，项目的结算造价采用 计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项 目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

其它调整内： 。

本合同项目的结算造价确定方式： 。

□ 其它价格形式：

68.3 合同价款的调整事件：

■后续法律法规变化事件；

■项目特征描述不符事件；

■分部分项工程量清单缺项漏项事件；

■工程变更事件；

■工程量的偏差事件；

■费用索赔事件；

■现场签证事件；

■物价涨落事件；

■合同双方当事人约定的其他调整事件。

调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。

## ★69．后续的法律法规变化事件

69.2 补充：调整税费的方法

在合同执行期间，因省市有政策调整导致规费、税金的费（税）率发生变化时，按省市有关文件执行，进行调整。

## 72．工程变更事件

72.2工程变更，导致综合单价调整的方法：

（1）如果合同（投标报价文件）中有适用于变更工程项目的，则按合同（投标报价文件）中的最低综合单价或合价计算（合同综合单价属于不平衡报价，按合同72.4款执行），根据工程量增减进行合同总价调整；

（2）如果合同（投标报价文件）中有适用于变更工程项目或类似于变更工程项目的，但因发包人要求及其他非承包人原因出现材料设备变更的，只调整变更的材料设备价差，调整部分不计取管理费、利润、措施费，只计取税金。

1）变更的材料设备含量根据下列办法并按a、b、c的优先顺序确定：

a、调差材料设备含量按投标文件中的“综合单价分析表”中的对应的材料设备含量确定；如该含量高于政府颁布的相应的定额含量10%时，则按b条款约定执行。

b、按政府颁布的相应的定额含量。如政府颁布的定额未体现该含量，则按c条款约定执行。

c、根据设计文件计算确定含量。

2）变更的材料设备的单价价差根据下列办法并按a、b、c、d的优先顺序确定

a、如替换前后材料设备均具有综合价格信息时，按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的两种材料设备综合价格信息的价差，结合承包人的报价浮动率L确定。

b、如替换前后材料设备均具有合同价时，按两种材料设备的合同价价差确定。如替换前或替换后的材料设备合同价格存在不平衡报价的（该材料设备合同价格 P0 <该材料设备控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，或该材料设备合同价格P0 >该材料设备控制价P1× (1+10%)时，视为不平衡报价），按两种材料设备的招标控制价价差，结合承包人的报价浮动率L确定。

c、如替换后材料设备具有综合价格信息，且无合同价时，替换后的材料设备价格按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的材料设备综合价格信息，结合承包人的报价浮动率L确定；替换前的材料设备单价按合同价，如合同价出现b条款约定的不平衡报价时，按控制价结合承包人报价浮动率L确定。

d、替换后的材料设备无综合价格信息和合同价时，替换后的材料设备原则上由承包人提供三家及以上的厂家询（报）价文件，发包人委托造价咨询单位询价后由发包人确定。替换前的材料设备单价按以下优先顺序确定：施工期综合价格信息结合承包人报价浮动率L计算；如无综合价格信息则按合同价；如合同价出现b条款约定的不平衡报价时，按控制价结合承包人报价浮动率L 计算。

(3）（4）项修改：如果合同（投标报价文件）中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《民航专业工程工程量清单计价规范（MH5028-2014）》及《广东省建设工程计价依据2018》等文件确定综合单价，进行合同价格调整。其中综合单价的人、材、机含量按专业根据《民用机场场道工程预算定额（2012年试行版）》、《民用机场目视助航设施安装工程预算定额（2012年试行版）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》确定。人、材、机单价按下列办法并按a、b、c、d的优先顺序计取：

a、按合同中的人工、材料、机械台班单价，如该价格存在不平衡报价的（该合同价格 P0 <该控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，或该合同价格P0 >该控制价P1× (1+10%)时，视为不平衡报价），则按b条款约定执行。

b、按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的综合价格信息，结合承包人报价浮动率L确定，如该价格无综合价格信息，按c款约定执行。

c、按对应的招标控制价，结合承包人报价浮动率L确定。

d、无信息价和合同价时，原则上由承包人提供三家及以上的厂家询（报）价文件，发包人委托造价咨询单位询价后由发包人确定。

特别说明：适用于合同全部条款

1）报价浮动率L计取方法：

承包人报价浮动率L＝（1－中标价格／招标控制价）×100％。

式中：中标价格、招标控制价均不含绿色施工安全防护措施费（非竞争费用）、暂估价和暂列金。

如投标报价浮动率高于15%，浮动率按15%计算。

2）综合价格信息是指经当地工程造价管理机构颁发的《建设工程常用材料综合价格》，《建设工程材料（设备）厂商价格信息》 仅供参考，不可作为结算依据。

3）签证劳务工按造价站的相关文件执行，劳务工价格按施工期工程造价管理机构发布的劳务工计取，如公布的为价格区间，按上限下限的平均值计取，管理费和利润综合考虑在平均值内不另外计取。

72.3 工程变更，导致措施项目费调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调：

（1）按系数计算的绿色施工安全防护措施费，结算时，按系数计算的绿色施工安全防护措施费结算金额=按系数计算的绿色施工安全防护措施费合同金额+(分部分项费结算价-分部分项费合同价)×(分部分项人工费占比+分部分项施工机具费占比) ×造价站公布的费率。其中分部分项人工费占比、分部分项施工机具费占比按发包人公布控制价计算；

（2）按相关定额子目计算的措施费，凡可计算工程量，按实际工程量计算，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2、72.4款规定单价调整。

（3）除本款第（1）点外的绿色施工安全防护措施费和本款第（2）点外的措施其他项目费，原则上总价包干，即合同价即为结算价。如因非承包人原因导致的设计变更、方案变化（须经发包人确定）引起绿色施工安全防护措施费和措施其他项目费发生变化的，须办理现场签证确定其工程量，按第72.2款规定考虑承包人报价浮动率计算。如绿色施工安全防护措施费和措施其他项目费中某个子项目实际未发生时，发包人有权扣除该单项费用。如该单项费用 P0 <该单项费用控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，按该单项费用的招标控制价，结合承包人的报价浮动率L扣除。

72.4 工程变更项目：对于任一分部分项工程量清单项目，如果因工程量偏差或工程变更等原因导致该工程量对应相应清单工程量偏差超过10%，则超过10%部分的综合单价应予调整，综合单价调整及分部分项工程费调整公式如下

（1）综合单价调整：如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差在10%以内时，不做调整；如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过10%时，按照下列规定调整分部分项工程费：

1.1当P0 <P1×(1-L)×(1-10%)时，该类项目的综合单价P2=P1×(1-L)×(1-10%)调整。

1.2当P0 >P1× (1+10%)时，该类项目的综合单价P2=P1×（1+10%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价明细中列明的综合单价。

P2——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价。

L——第 72.2 款规定的承包人报价浮动率。

（2）分部分项工程费调整：

2.1 当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P2

2.2 当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P2

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P2——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

特别说明：结算工程量Q1=0，也适用公式2.2，可能出现结算工程量为0的结算价S为正数或负数的情况。

- 73．工程量的偏差事件

73.2 调整分部分项工程费的方法：

□ 按通用条款的规定调整。

■ 按照下列方法调整： 按照专用条款72.4款规定执行

73.3 调整措施项目费的方法：

□ 按通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调：按照专用条款72.3款规定执行

- 75．现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

■ 按通用条款的规定的时间提交。

□ 另作约定：

补充75.8、75.9条

75.8 现场签证按《广州白云国际机场股份公司工程现场签证管理办法》执行。

75.9 签证要求及注意事项：

（1）必须做到实事求是，与现场实际情况相符，而且要符合合同约定及批准的施工组织设计方案；

（2）现场签证要及时、准确、合理，做到一事一签；

（3）签证确认必须实事求是，要写明时间、地点、事由，并附简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积，工程量计算式等，不得笼统签注工程量；

（4）属于合同已有约定的内容，不得另行签证，如工料价格的涨跌、人工浮动工资、施工方法等。

（5）承包人应在签证事实发生并完成的7日内向监理单位提交签证单，逾期提交，而又无法说明并证明签证事实及完成情况的，监理单位、发包人有权拒收，视为承包人放弃签证申报费用。

- ★76.物价涨落事件

76.2 人工费的调整方法：

■ 在合同履行期间不作调整。

□ 在合同履行期间按以下方法调整：

（1）调差条件：合同履行期间，工程造价管理机构颁布的人工价格超过合同工程基准日期相应价格时，调整人工费。基准日期指递交投标文件截止日期前28天的日期。

（2）调差方式：根据发包人公布的招标控制价的分部分项及单价措施项目清单人工费占比和合同履行期间（月度形象进度）完成分部分项及单价措施项目清单工程费投资的乘积计算合同履行期间的人工费；并按照合同履行期间（月度形象进度）和基准日期广州市建设工程造价管理站公布的定额动态人工费调整系数计算人工费价差。

调差公式：dn = h×(fn – f1)

式中：

dn——第n月度，调整的人工费价差；

h——第n月度，本条款第（2）点约定计算的人工费，按当期实际完成的形象进度验收合格分部分项及单价措施项目清单工程费乘以发包人公布的招标控制价的分部分项及单价措施项目清单人工费占比。

（计算公式h=Q×tn；Q —当期实际完成的形象进度验收合格的分部分项及单价措施项目清单工程费；tn—招标控制价的分部分项及单价措施项目清单人工费与分部分项及单价措施项目清单工程费的比例）

fn——第n月度，按本条款第（2）点约定的形象进度期间当月的人工费调整系数，若未逐月报送形象进度的，按报送形象进度期间的月度平均值计算人工费调整系数。

f1——基准日期，按本条款第（2）点约定基准日期的人工费调整系数；

（3）调整的人工价差不计取管理费及利润，也不计取措施费、其他项目费，但计取规费、税金。

76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法，调整为：

76.3.1施工机械台班费调整：

■ 在合同履行期间不作调整。

□ 在合同履行期间按以下方法调整：

- 施工机械费中的人工费调整，参照76.2人工费调整原则执行。

- 施工机械费中的柴油价格调整，参照76.3.2材料设备费调整原则执行。

（3）施工机械费除人工、柴油外其他费用均不予调整。

76.3.2承包人采购材料和工程设备的材料设备费调整：

□ 在合同履行期间不作调整。

■ 在合同履行期间按以下方法调整：

（1）调差材料设备范围：见附表1《材料调差范围表》。

（2）调差材料设备的价格基准，按a、b的优先顺序计取确定。

a、按广州市造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》；

b、无综合价格信息的按广州市造价管理站发布的《广州市部分主要原材料市场价格信息》。

详细情况，见附表1《材料调差范围表》

（3）调差条件：合同履行期间，允许调差材料设备的价格涨落超过合同工程基准日期相应价格（P0)15％时，按本条款第（4）点的调差公式约定调整材料价差，并以此调整合同价格。允许调差材料设备的价格涨落在合同工程基准日期相应价格（P0)15％以内（含15%）时，不予调整。基准日期指递交投标文件截止日期前28天的日期。

（4）调差公式

材料设备涨落，若pi ＞1.15p0 ，ci =qi×[(pi – 1.15×p0)×p/p0]；

若pi ＜0.85p0 ，ci = qi×[(pi – 0.85×p0)×p/p0]；

式中：

ci——第i月度，某种材料设备的调整分部分项工程费；

qi——第i月度，某种材料设备的消耗量，按当期实际完成的形象进度验收合格工程所消耗的材料设备用量确定。（计算公式qi=Qi×ti；Qi —当期实际完成的形象进度验收合格的工程量；ti—某种材料设备在该工程项目里的投标含量，当投标含量与招标控制价含量的偏差超过10%时，按招标控制价含量）

pi——第i月度，按本条款第（2）点约定的价格信息,若未逐月报送形象进度的，按报送形象进度期间的月度价格平均值计算

p0—— 合同工程基准日期相应价格,按照以下原则取定：

a、当承包人投标报价中的材料单价（p）低于基准单价（p0x）：涨价时，p0选用p0x，跌价时，p0=p；

b、当承包人投标报价中的材料单价（p）高于基准单价（p0x）：涨价时，p0=p,跌价时，p0=p0x；

c、当承包人投标报价中的材料单价（p）等于基准单价（p0x）：p0=p；

其中：p0x为按本条款第（2）点《材料调差范围表》约定的基准日期价格信息。

p——某种材料设备投标报价。

调整的材料设备价差仅计取规费、税金，不计取投标文件“综合单价分析表”中的管理费及利润，也不计取措施费。

（5）调整周期同广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》的周期。

（6）如因非承包人原因，导致材料设备按计划到场后超过叁个月内无法使用安装的，由承发包人另行协商确定调差材料的计取月份。

本项增加76.7、76.8条

76.7 发生合同工程工期延误的,应按照下列规定确定合同履行期的价格调整:

（1）因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

（2）因承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

76.8 合同履行期间，出现本条约定物价涨落事件后，按照本合同第77条约定办理合同变更手续后，按照本合同第81条约定支付款项。

- 77. 合同价款调整程序

此项增加77.6、77.7条

77.6 经合同双方当事人确定或审批后的调增价款，如超出合同价款（含暂列金额）10%的，承包人应按发包人要求办理变更，双方签署补充协议后超出部分纳入合同总价进行结算。

77.7 所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

## 78．支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

■ 其他为利率为零 。

78.5支付流程及相关事项。

- 总承包人应在银行开立工人工资专用账户；承包人应在银行开立工程款监管专户，并签署授权书授权银行及发包人对账户进行监管。

（2）承包人提交满足发包人及总承包人要求的工程款（含工人工资）支付申请后，经总承包人（5个工作日内完成审核）、监理工程师、造价工程师、发包人审核后，1）发包人将工人工资支付至总承包人开立的工人工资专户，总承包人收到承包人提供满足总承包人要求的相关工人工资付款申请资料后20个日历日内代发工人工资，承包人向总承包人提供以总承包人为抬头的增值税专用发票，总承包人向发包人提供以发包人为抬头的增值税专用发票。如总承包人未按规定支付工人工资，发包人有权暂停总承包人与发包人之间所有合同涉及的款项支付，同时总承包人承担相关违约责任。2）发包人将工程款支付至承包人开立的工程款监管专户，承包人向发包人提供以发包人为抬头的增值税专用发票。

## ★79．预付款

79.1 预付款的约定：

□ 没约定预付款的,本款不适用。

■ 约定预先付款的，预付款的金额为合同价款（中标价）扣除暂列金额（含税）、

暂估价（含税）及绿色施工安全防护措施费（含税）后余额的10%，即为人民币              元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。

预付款应专款专用，一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。

79.2 预付款支付申请的约定：承包人在签订本合同后提交预付款支付申请，支付流程按78.5执行。同时需按广州白云国际机场股份有限公司工程造价管理办法及财务管理办法的有关规定、程序执行。

79.4 预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的  %扣回，直到扣完为止。

■ 其他方式：当工程累计已完工程价款（扣除由承包人实施的专业工程暂估价项目价款、物价涨落调整合同价款及绿色施工安全防护措施费）达到合同价款（中标价）扣除暂列金额（含税）、暂估价（含税）及绿色施工安全防护措施费（含税）后的25%时，开始抵扣工程预付款，扣回比例是每完成1%的工程价款，扣回工程预付款的2%，直到扣完为止。

## ★80．绿色施工安全防护措施费

80.1 绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定

(1) 内容和范围

■ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准、省市造价管理部门发布管理文件为准。

□ 合同双方的其他要求：

(2) 绿色施工安全防护措施费的总金额为      元。

80.2 支付申请的提交与核实

□按通用条款的规定。

■其他：支付流程按78.5执行。

80.3 费用支付

绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

□ 按通用条款的规定。

■另作约定：发包人应在开工后的28天内支付合同绿色安全防护措施费总额的50%的款项作为绿色安全防护措施费的预付款。当工程累计投资进度（不含绿色施工安全防护措施费及暂列金）达到50%后，按工程进度比例支付绿色安全防护措施费（需扣减已支付的预付款）。承包人须保证绿色安全防护措施到位，符合发包人及政府要求的安全文明施工要求。

## ★81．进度款

81.1 支付期间

■ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

□ 以形象进度为准，具体为   。

■本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：按合同条款约定。

此项增加(1)、（2）、（3）

（1）进度款支付申请：承包人应在每个支付期结束后的7天内向向总承包人和监理工程师申报本期的工程形象进度表，总承包人和监理工程师2日内完成审核后交发包人；承包人根据总承包人和监理工程师审批后的工程形象进度表向监理工程师和造价咨询公司申报本期支付申请，经总承包人和监理工程师3日内审核后交造价咨询公司，造价咨询公司完成审核后交给发包人作为申请拨付工程进度款的依据。发包人接到支付申请后按流程审核并及时支付进度款。支付流程按78.5执行。

（2）日常进度款（不含绿色施工安全防护措施费，绿色施工安全防护措施费按第80条款执行）累计支付至审定的已完工程投资（不含绿色施工安全防护措施费）的80%（含本次支付的工人工资）。

（3）项目竣工验收后，累计支付至审定的已完工程投资的85%（含本次支付的工人工资），支付流程按78.5执行。

## 82．竣工结算与结算款

82.1

（1）竣工结算的程序和时限：

□按通用条款的规定办理。

■ 另作约定：

1）合同工程竣工验收合格（经质检部门认可）后，承包人应在60天内完成竣工结算文件的编制，交监理工程师审核。如承包人不按要求提供竣工结算文件，一切后果由承包人承担。竣工结算文件的编制和报批的具体要求执行《广州白云国际机场股份有限公司工程造价管理办法》。

2）监理工程师30日内完成审核提交造价工程师。造价工程师收到经监理工程师审核的竣工结 算文件后的90天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的10天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。承包人收到造价工程师提出的核实意见后的10天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

3） 造价工程师应在收到承包人按照第2）规定再次递交的竣工结算文件后的30天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。经复核无误的，双方应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。如仍须进一步补充资料和修改结算文件的按照第2）规定再次递交竣工结算文件。

4）经复核有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。

5）承包人应秉着实事求是的态度，根据工程实际情况编制并提交竣工结算文件，如实申报竣工结算额。如承包人有意隐瞒不利于承包人事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询单位审定的结算额核减超过20%，超过20%部分的造价咨询服务费根据《广东省物价局粤价函【2011】742号》中工程结算审核效益收费由承包人承担，发包人有权在结算中，直接扣除此项费用。

（2）施工过程结算约定：

1、施工过程结算的程序：           /

2、施工过程结算节点：

□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：

■以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：  按单位工程分步结算

□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：

□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：

□其它：

3、施工过程结算价款的编制与核对：

4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：

5、施工过程结算支付时限：

6、分段结算的其他约定：                                  。

82.2

（1）竣工结算文件清单：

1）工程结算书及电子版（附结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）

2）工程量计算书（含电子版）

3）钢筋抽料表（如有，含电子版）

4）工程承包合同

5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）

6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）

7）图纸会审记录

8）设计变更单

9）工程洽商记录

10）监理工程师通知或发包人施工指令

11）会议纪要

12）现场签证单

13）材料设备单价呈批审核单

14）综合单价呈批审核单

15）招标文件、答疑纪要

16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书

17）发包人供应材料收货验收签收单

18）工程预（概）算批复文件

19）相关资金安排（批复）文件

20）其他结算资料

21）工期履行审核表

22）移交资料签收表

23）智能建造相关验收材料

24）其它

（2）发包人对送审结算资料的具体要求：

1）工程结算书：根据审核完毕的竣工资料编制工程结算书，并应按原投标清单内、清单外、现场签证、其他费用签认单等不同的结算项目进行详细分类。提供纸质、专业软件格式和Excel格式文档。

2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单，监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。除能在竣工图上准确计算的工程量或已经确认的设计变更、工程洽商记录、现场签证单等工程量外，其他工程量监理工程师和发包人要审核签字并注明工程量属实。提供纸质、专业软件格式和Excel格式文档。

3）钢筋抽料表：抽料表须对应结算计价资料列项，要求提供详细的抽料表和明细汇总表，注明钢筋所在图号、构件名称、施工部位、钢筋编号等。 提供纸质、专业软件格式和Excel格式文档。

4）工程施工合同：包括合同双方当事人签订的工程施工合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同或协议书、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。提供纸质和PDF文档。

5）工程竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。 提供纸质和CAD格式文档。

6）工程竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号。 提供纸质和PDF文档。

7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。提供纸质和PDF文档。

8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，设计变更单须有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时须有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签字和单位盖章确认。提供纸质和PDF文档。

9）工程洽商记录：要求按时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，工程洽商记录须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章。提供纸质和PDF文档。

10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令须有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号。会议纪要须有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。提供纸质和PDF文档。

12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，并在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。提供纸质和PDF文档。

13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。 提供纸质和PDF文档。

14）综合单价审核单：在作为合同附件之一的工程量清单报价表中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价审核单手续必需完备，须有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位或造价咨询公司的造价管理人员对综合单价进行审核的签字确认。 提供纸质和PDF文档。

15）招标文件：包括投标须知、合同条款、投标格式、技术条件和技术规范、招标图纸、澄清文件、地质勘察报告和水文资料、工程量清单、招标补遗、招标答疑纪要等，按顺序装订成册，编制目录。提供纸质和PDF文档。

16）投标文件：包括技术标（含施工方案）、商务标（含报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函、中标通知书等。 提供纸质、PDF文档和经济标的专业软件格式文档

17）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。发包人供应材料收货验收签收单上须有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。承包人应提供甲供材料的领料单及退库单。提供纸质和PDF文档。

18）其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集等。 提供纸质和PDF文档。

19）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数，并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

20）智能建造相关验收材料：具体要求参见《广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工程智能建造工作要求》。

## 83．结算款

83.1 提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

□另有约定：                                                             。

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：

此项增加以下几条：

83.6 工程结算完成审核后，且承包人按发包人要求移交完整的档案资料后，支付结算款至审定金额的97%，工程缺陷责任期终止后15天内支付结算审定金额3%的质量保证金（须扣除承包人未按要求返修而由发包人另行委托修补缺陷发生的费用）。承包人在申请结算款时，应提交工程付款申请表、结算书和发票等有效材料。

83.7 承包人在收款至结算审定金额97%时，承包人需提交未结算金额（结算审定金额减去已开具发票金额）的增值税专用发票 。支付流程按78.5执行。

## 84．质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留

(1)质量保证金的约定

□ 按合同通用条款的规定为合同价款的3%，即      元。

■ 另有约定：按工程价款结算总额的3%。

(2)质量保证金的扣留：

□按照通用条款的规定。

■ 另有约定：在工程项目竣工前，不扣留工程质量保证金。工程竣工验收后，支付结算款时，扣留质量保证金。

84.3 质量保证金的返还时间：发包人在工程缺陷责任期终止后15天内，将扣除承包人未按要求返修而由发包人另行委托修补缺陷发生的费用后的剩余质量保证金返还承包人（无息）。剩余质量保证金的返还并不能解除或减轻承包人在保修期内应承担的责任和履行的义务。 支付流程按78.5执行。

## 85．最终清算付款

85.1 提交最终清算支付申请

（1） 最终清算支付申请

提交份数：4份

提交期限：质保期满后14天内

(2)  最终清算支付时限

■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

□ 另有约定：

## 86．合同争议

86.4 争议调解或认定机构

■按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向 	（仲裁机构）申请仲裁。

■ 向广州市白云区人民法院提起诉讼。

## 87．合同解除

87.3 （因承包人的原因解除）项补充(14)、（15）条

（14）合同约定的各关键节点工期内没有完成相关的施工内容，承包人在监理发出要求整改通知的四周内没有改正的；

（15）已经完成的分部分项的工程质量不合格，承包人在监理发出整改通知的两周内没有改正或没有修复的；

## 88．合同解除支付

88.3 （因承包人的原因解除的支付）项补充（1）、（2）、（3）条

（1）实体项目已完的工程量要发包人、承包人、监理方确认，承包人要依据投标文件编制已完工程结算资料，同时要做好已完工程竣工图及已完工程竣工资料移交；

（2）合同终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担；

（3）因退场导致的相关退场费用根据损失及责任由双方另行协商。

- 93 . 缴纳税费：按通用条款

## 94．保密要求

94.1提供保密信息的期限： 永久 。

## 97．合同份数

97.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

£ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

□ 另有约定：

97.2 正副本效力

合同的份数：

正本        叁        份，副本    拾伍         份。

其中：发包人正本      壹        份，副本      伍         份；

承包人正本       壹          份，副本       伍     份。

承包人正本       壹          份，副本       伍     份。

| 附表1.材料调差范围表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 调差材料 |  | 调差范围 | 不参与调差范围（包括但不限于） | 调差方式 |
| 安装 |  | 1.电线 | 电气设备安装工程的各类型动力照明电线 | 各类型软导线、双绞线、电话线、音频线不参与调差；各类接线端子不参与调差 | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的电解铜涨幅 |
|  |  | 2.电缆 | 各类型电力电缆、矿物绝缘电缆 | 控制电缆、大对数电缆、射频同轴电缆、光缆不参与调差；各类接线端子、电力电缆中间头、终端头不参与调差 | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的电解铜涨幅 |
|  |  | 3.母线 | 各类型母线 | 伸缩节、膨胀节、弯头、始端箱、分线箱等母线附件不参与调差 | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的电解铜涨幅 |
|  |  | 4.镀锌钢管、电线套管、钢管 | 电气设备安装工程的金属电线套管、电缆保护管、镀锌钢管；给排水、采暖、燃气工程的镀锌钢管、钢管 | 金属软管不参与调差；刚性阻燃管等PVC塑料材质的电缆保护管和电线套管不参与调差； | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅； 3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价 |
|  |  | 5、线槽、桥架 | 电气设备安装工程的镀锌钢、铝合金、不锈钢等金属类线槽、桥架 | 塑料及复合型材料线槽和桥架不参与调差 | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅； 3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价 |
|  |  | 6.不锈钢管 | 给排水、采暖、燃气工程的不锈钢管 | 弯头、直通、三通等不锈钢管件不参与调差 | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的冷轧不锈钢卷板涨幅 |
|  |  | 7.镀锌钢板 | 通风空调工程中的镀锌薄钢板风管 |  | 1.有同类型信息价的，按信息价； 2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅； 3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价 |
| 备注： 调差范围中说明的材料参与调差，调差范围中未说明的（包括不参与调差范围中说明）的材料不参与调差。 |  |  |  |  |  |

- 第四部分  附  件

- 附件一

工程质量保修书

发包人:  广州白云国际机场股份有限公司

承包人:

总承包人：

为保证                             工程在合理使用期限内正常使用，合同各方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及各方约定承担工程质量保修责任。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括       以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．协议书第一条规定的工程内容，第二条规定的承包范围。

2．/

3．/

2． 质量保修期

2.1  质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2  合同工程质量保修期，合同双方当时人约定如下：

1．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   年；

2．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为   年；

3．供热、供冷系统工程为   个采暖期、供冷期；

4．装饰装修工程为    年；

5．其他项目道路工程   年，排水工程   年，绿化工程   年。

3． 质量保修责任

3.1	属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修，并在    天内完成维修。承包人未能在规定时间内派人保修或未能在约定时间内完成保修任务的，发包人可自行或委托第三方保修，由此产生的费用（包括但不限于材料费、劳务费）由承包人承担，发包人有权直接从质量保修金中扣除。

3.2	发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3	在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保       的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4	质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5. 质量保修金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。

6、其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

| 发 包 人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 总承包人：（公章） |  |
| 法定代表人：（签字） |  |
| 联系电话： |  |
| 年 月 日 |  |

- 附件二

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关法律规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人有权解除本项目主合同，并将承包人列入白云机场“不予合作对象名单”。情节严重的，交由政府建设主管部门给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为      （工程名称）      工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人： （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日

- 附件三（1）

被监管单位授权书

中国建设银行股份有限公司                      ：

鉴于                     （被授权单位），已与贵行签订《中国建设银行监管易业务合作协议》（□协议编号             /□客户编号             ），现将我单位在中国建设银行开立的账户：

| 序号 | 账号 | 户名 | 开户行名称 |
| --- | --- | --- | --- |

授权于                 （被授权单位）使用中国建设银行监管易产品进行如下控制：（□收支列表控制/□黑白名单控制/□来账冻结控制/□支付定制控制/□金额控制/□监控提醒控制□其他业务：                  ）。其中，监控提醒控制允许被授权单位查询我单位账户的（□余额/□明细）。

在协议有效期内，未经本单位书面撤销授权，本授权一直有效。

授权账户预留银行印鉴：                     授权单位（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人(签字或签章)：

年    月    日

授权账户开户银行意见：

开户行（盖章）：

银行主管（签章）：

年    月    日

- 附件三（2）

现金管理项下结算账户管控业务授权加入承诺函

中国工商银行股份有限公司       ：

本单位收悉并熟知、理解 广州白云国际机场股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行（以下简称：中国工商银行）于       （日期）签订的协议编号为            《现金管理项下结算账户管控服务协议（适用于外部监管模式管控）》（下称《协议》），同意成为该《协议》约定的乙方，并遵守《协议》的所有约定，享有该《协议》约定的乙方相关权利和承担相关义务，纳入管控的账户信息和管控条件详见《中国工商银行结算账户管控业务申请表》。同时本单位做出以下声明：

一、本单位授权中国工商银行依照《协议》约定将本公司账户（户名：       账号：                   ）加入账户管控账户组，并按照《协议》约定对该账户进行相关操作。

二、本单位授权              （管控单位）代理我单位处理与中国工商银行的以下事宜，具体包括：1、代理本单位填制、提交结算账户管控有关申请表；2、同意新的被管控单位加入《协议》或已加入的被管控单位退出《协议》；3、就《协议》履行中的问题与中国工商银行进行沟通与联络。

《协议》自本授权承诺函签发之日对本单位发生法律效力，有效期至本公司退出账户管控账户组或《协议》约定的解除条件发生之日终止。

本承诺函一式三份，本单位、广州白云国际机场股份有限公司、中国工商银行各执一份，具有同等法律效力。

被管控单位（公章或合同专用章）

有权签字人（签字）

- 附件四

编号：

广州白云国际机场安全

文明施工责任书

项目名称：

施工地点：

开始时间：

广州白云国际机场股份有限公司

安全文明施工责任书（范本）

甲方（发包人）：（项目建设单位）

乙方（承包人）：（施工单位）

为保证工程建设项目的安全文明施工管理水平，更好贯彻“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”的方针，减少工程施工对广州白云国际机场的影响，明确各方在施工过程中的安全管理权力、义务和违约责任。根据《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）和《建设工程安全生产管理条例》《广州市建设工程文明施工管理规定》等有关法律、法规，结合广州白云国际机场股份有限公司的有关管理制度，甲、乙双方方经协商一致签订本《安全文明施工责任书》，若本责任书条款与主合同条款冲突，则按主合同条款执行。具体条款如下：

一、项目管理

（一）甲方有权对施工现场的违规行为及影响机场安全、运行、服务等情况进行监督和纠正，或根据机场运行要求发出停工令，乙方必须服从管理。

（二）乙方必须遵守安全生产法律法规，保证建设工程的安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

（三）乙方须自觉接受甲方的监督和管理，如出现违规情况，甲方有权对乙方作相应处罚。

（四）乙方必须按照甲方有关规定办理施工申请批准手续，且须根据已批准的施工范围及内容进行施工。

（五）乙方成立安全小组，由乙方负责人或项目经理担任组长，设立施工现场安全员，对施工现场安全负责，保持与甲方的信息沟通。

（六）乙方须制定和落实施工作业区域的安全防范措施，编制应急预案，并经甲方审核后备案。

（七）乙方严格按照法律、法规和规章进行现场施工作业，充分做好现场安全防护措施，杜绝违章作业。

（八）乙方负责施工区域的事故抢修，责任方承担抢修费用和赔偿责任，责任方不明时由乙方承担。

二、处罚细则

（一）乙方违反本责任书相关规定，在甲方要求的整改期限内达不到整改要求的，甲方视情况延长整改时间并给予双倍处罚标准扣罚。

（二）乙方收到处罚通知书之日起10个工作日内，须到甲方指定机构缴齐罚金，逾期不缴或者缴纳不齐的，至截止之日的第二日起，甲方按欠缴金额的5%，按日计收滞纳金，直至拒绝乙方再进入施工红线范围，乙方按本协议书承担一切后果和责任。

（三）乙方违反本责任书相关规定，在甲方要求的时限内不进行整改工作或者敷衍了事的，即为拒不整改，将从处罚通知书下达的第二日起按照通知书中的处罚金额按日扣罚直至整改完成。

三、处罚标准（通用标准）

乙方须按照下列要求做好施工管理工作，如违反，则乙方按相应标准向甲方支付罚金。其中，违反I类要求的，罚金标准1000元；违反II类要求的，罚金标准2000元；违反III类要求的，罚金标准4000元。

（一）施工人员管理

1.乙方在进入施工区域前对所有施工人员进行安全教育，熟悉机场安全管理的相关规定；（I类）

2.乙方施工人员须佩戴有效通行证，并在通行证规定的范围内活动，禁止伪造证件或者冒用他人证件；（II类）

3.机场控制区通行证须采取集中管理，无施工作业时施工人员禁止进入控制区；（I类）

4.施工人员按规定路线进出施工区域，施工期间禁止无故离开施工区域；（I类）

5.乙方在施工现场设置专职安全员；（II类）

6.乙方每日开工前须组织施工人员进行班前教育；（I类）

7.乙方与甲方建立可靠通信联系，管理人员禁止擅自离岗或者在场不履行职责；（I类）

8.现场管理人员及施工人员须按规定穿戴劳保用品和佩戴防护用具，同时作业时须穿着反光背心，反光背心须注明施工项目名称；（I类）

9.施工人员须着装整齐，禁止穿拖鞋、光背、讲粗话、聚众围观、寻衅滋事等不文明行为；（I类）

10.施工人员禁止在施工现场抽烟、喝酒；（I类）

11.特种作业人员持证上岗，并建立特种作业人员花名册；（I类）

12.施工人员禁止超过60周岁；（I类）

13.乙方人员须配合甲方人员的检查工作。（I类）

（二）施工车辆管理

1.进入机场控制区的车辆须根据机场管理要求办理相关通行证；（I类）

2.施工车辆须取得合法的牌照，禁止使用“五类车”进出施工红线范围；（I类）

3.施工车辆须按规定贴好反光标志，并配置灭火器材；（I类）

4.施工车辆须按照甲方规定的线路进出施工场地，自觉服从机场交管人员的指挥，按照现场交通标志安全行驶；（I类）

5.施工车辆出施工场地须进行清洗，做好车载淤泥和污水的防护措施，防止污染机场道路。（II类）

（三）施工围蔽管理

1.施工场地实行全封闭管理，围蔽按照甲方标准进行搭设；（I类）

2.施工围蔽保持整洁美观，如出现破损、变形、松动及时修复；（I类）

3.施工围蔽上设置工程明示牌，标注工程的名称、建设单位、施工单位、项目负责人、开工及计划竣工日期等主要信息，张贴相关施工证件。（I类）

4.施工围蔽占用道路或阻挡机场标识标牌的，须设置临时指引标牌、防撞杆、夜间反光警示标示。（I类）

（四）施工环境管理

1.施工现场张贴现场平面图，标注施工材料、易燃易爆品、建筑垃圾、机械工具、消防设施、临水临电等设施布局；（I类）

2.施工材料摆放在施工围蔽区内，按照现场平面图码放，堆垛整齐；（I类）

3.易燃易爆品须独立存放，设置明显标识。易漂浮物品须加以遮盖；（III类）

4.施工现场出入口、脚手架、出入通道口、基坑边缘、上料口等危险部位须设置明显的安全警示标志；（I类）

5.按照指定的线路、地点拉运建筑材料及垃圾，禁止擅自使用公共服务设施（含行李手推车、行李框、旅客通道、电梯、扶梯等），确需占用旅客通道、电梯、扶梯的，须报甲方批准，并做好公共服务设施的安全防护措施；（I类）

6.施工场地出入口须设置洗车场或沉淀池，配备高压冲洗水枪，乙方安排人员对施工车辆、材料、机械进出路线进行清洁；（I类）

7.施工时须采取合理措施，保护周围环境，避免污水、噪音、粉尘的无序排放，禁止污染机场公共环境；（II类）

8.禁止在机场公共区域随意倾倒、抛洒或堆放建筑垃圾，禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。如因建设需要在公共区域临时设置建筑垃圾存放点，须事先征得甲方同意；（I类）

9.施工现场禁止焚烧建筑废弃物及生活垃圾；（II类）

10.施工确需占用机场公共场地或绿化用地的，须对占用场地做好保护，施工结束后按甲方要求原样恢复。（III类）

（五）施工机械与工具管理

1.进入施工现场的机械设备，须保证技术状况良好，安全装置齐全有效，在规定使用年限内；（II类）

2.进入机场控制区现场施工的工具必须上报甲方批准，在机场控制区的工具须设专人保管及清点，确保进出控制区的工具与申报的清单一致；（III类）

3.履带车辆须用车载运输；（I类）

4.对特种设备，如：塔式起重机、施工升降机、物料提升机等必须由具有起重设备安装工程专业承包资质的企业，并按国家规定的资质等级范围进行承担实施安装作业；（III类）

5.特种设备的操作人员、安装人员，必须经培训合格并持证上岗，严格执行操作规程，严禁违规作业。（II类）

6.施工现场的施工升降机、塔吊门必须上锁，乙方应安排专人管理标识（更新）相关设备信息。（III类）

7.乙方未按要求设置或擅自更改拆除消防设置的。（III类）

（六）管线保护管理

1.施工前做好管线物探工作；（III类）

2.开挖作业经相关管线管理单位确认方可施工；（III类）

3.管线埋设区及周边须使用人工开挖探沟，明确管线位置后再组织施工；（III类）

4.施工区域内的地下管线须设置醒目标识；（I类）

5.现场开挖发现的地下管线，须立即采取保护措施；（II类）

6.回填前乙方须组织隐蔽工程中间验收，经甲方人员确认后，方可回填；（II类）

7.禁止随意封闭消防、空调、强弱电设施的检修口，禁止妨碍其正常开启；（I类）

8.禁止擅自改变强弱电系统、消防系统、空调系统、给排水系统的管路及走向；（III类）

9.禁止擅自操作原有管线上的阀门与开关装置。（III类）

（七）消防与临水、临电管理

1.乙方须对施工人员进行消防安全教育，掌握防火知识，认真执行消防条例，消除火灾隐患；（II类）

2.乙方明火作业必须办理消防审批手续，动火作业人员须持证上岗。动火作业前，必须清理场内易燃易爆品，并设专人携带灭活器材跟进；（III类）

3.乙方禁止乱接乱拉施工用电及用水，临时施工用电用水须向甲方申请，按规范标准设置临电临水设施，并在批准的负荷范围内使用；（III类）

4.乙方在施工期间的氧气瓶、乙炔瓶等危险品须在每天施工结束后清理并安排专门地方保管，禁止在施工现场过夜。（III类）

四、事故处理

（一）发生安全生产事故，须及时向甲方报告，禁止谎报、瞒报、漏报。

（二）乙方须编制《施工现场生产安全事故应急救援预案》，建立应急救援组织，配备救援器材，并进行应急演练。

（三）施工现场发生事故由乙方负责抢修，乙方无力抢修的，由甲方参照《广州白云国际机场股份有限公司应急抢修工程管理办法》安排其他单位进行抢修，相关费用由乙方承担。

（四）事故认定与处罚标准

如乙方在施工过程中发生事故、事故征候及不安全事件的，乙方除承担全部责任和向甲方赔偿全部损失外，乙方还应向甲方支付罚金，具体认定标准和罚金标准如下：

1.“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。

2.“事故征候”的定义按《民用航空器事故征候》（民用航空行业标准MH/T2001-2018）的定义和标准执行。

3.“严重不安全事件”定义如下：（1）在施工过程中，损坏甲方或公共的设施设备造成直接经济损失5万元（含）以上100万元以下的事件；（2）发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失5万元（含）以上的事件。乙方造成严重不安全事件的，视造成的后果由乙方向甲方支付罚金2万至10万元。

4.“一般不安全事件”定义如下：（1）在施工过程中，损坏甲方或公共设施设备造成直接经济损失在5000元（含）以上5万元（不含）以下的事件；（2）发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上5万元（不含）以下的事件。乙方造成一般不安全事件的，视造成的后果由乙方向甲方支付罚金5000元至2万元。

5.“轻微后果违章”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成一般不安全事件，但造成直接经济损失在5000元以下的事件。乙方造成轻微后果违章事件的，视事件性质由乙方每次向甲方支付罚金2000元至5000元，累犯事件加倍处罚。

6.除本协议书有明确约定外，乙方发生本协议书第四条规定的违规行为、无后果违章累计三次及以上、一般不安全事件、严重不安全事件、事故征候以及事故的，甲方有权拒绝乙方再进入施工红线范围，乙方按本协议书承担罚金和其他一切后果和责任。

7.乙方违约后，应在5个工作日内到甲方指定机构缴交罚金。拒不缴交的，甲方有权拒绝乙方进入施工红线范围，乙方按本协议书承担一切后果和责任。

8.安全事故等级划分标准参见《生产安全事故报告和调查处理条例》。乙方的原因造成的一般事故，每次支付10万元以上20万元以下的违约金；较大事故，每次支付20万元以上50万元以下的违约金；重大事故，每次支付50万元以上200万元以下的违约金；特别重大事故，每次支付200万元以上500万元以下的违约金；如未按照甲方文明施工要求执行，在发出两次书面整改通知单后，仍违反文明施工要求的，每次支付违约金10万元；由甲、乙双方确定后费用直接从应支付的进度款中扣除。

五、其它

（一）所附附件与本责任书具有同等效力。

（二）本责任书未尽事宜，由双方协商解决。

（三）本责任书由双方安全第一责任人共同签署，双方法人代表或者安全第一责任人变更不影响责任书效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方（发包人）

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

乙方（承包人）

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

签字日期：20   年   月   日

- 附件五

施工用电安全责任书

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

丙方：

二〇  年  月

广州白云国际机场是国内三大航空枢纽之一，是华南地区最大的航空口岸和重要的交通枢纽，集航空运输、高铁、地铁、城际轨道和高速公路多种交通方式于一体的综合交通枢纽。白云机场供电系统一旦发生重大故障将是灾难性的，政治和经济上的损失无法估算。

广州白云国际机场股份有限公司（下称股份公司）是施工用电上级供配电设备资产所有人,是施工用电保障的关系人，依法依章开展并提供白云机场三期扩建工程供电服务、保障等活动。

（甲方）广州白云国际机场股份有限公司依照《中华人民共和国安全生产法》等国家、行业、地方政府有关安全生产法律、法规、规章、标准和程序，以及广州白云国际机场股份有限公司有关安全管理制度、规定，对白云机场三期扩建工程施工用电实施安全监管，承担安全监管主体责任。

（乙方） 施工单位依据《中华人民共和国安全生产法》等国家、行业、地方政府有关安全生产法律、法规、规章、标准和程序，以及广州白云国际机场股份有限公司、广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部有关安全管理制度、规定，对白云机场三期扩建工程相应施工用电承担主体责任。

（丙方）10KV临电实施单位施工单位依据《中华人民共和国安全生产法》等国家、行业、地方政府有关安全生产法律、法规、规章、标准和程序，以及广州白云国际机场股份有限公司、广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部有关安全管理制度、规定，对白云机场三期扩建工程10KV施工用电承担合同范围内的施工主体责任，对全场10KV等级临时用电承担管理责任，代表甲方对临时用电进行管理工作。

1.目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《民用机场管理条例》、《广东省安全生产条例》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《南方电网公司电力设备检修规程》，为了加强机场供电安全管理，确保白云机场供电安全运行，明确双方安全责任，避免因白云机场三期扩建工程施工用电管理责任，给白云机场电网造成影响，经甲方和乙方协商，双方达成如下协议，本协议具备法律效力。

2.安全责任目标

2.1质量目标

1）确保供电设备、设施完好率达100%

2）事故处理及时率达100%

3）涉及施工临时用电、白云机场电缆的线路保护施工组织管理确保绝对安全，严格执行有关法律、规章、制度、标准

2.2安全目标

1）不发生乙方责任原因造成的施工临电线路损伤；

2) 不发生乙方责任原因造成的机场大面积停电事故；

3) 不发生乙方责任原因造成的一般电网事故；

4) 在机场其它线路检修的保供电时期，不发生乙方责任原因造成的影响机场供电系统安全稳定的事故；

5) 不发生乙方责任原因造成的机场电力设备、设施财产损失；

6) 不发生与施工临电线路有关的乙方迟报、谎报、瞒报、漏报未遂及以上安全事故/事件。

7）不发生乙方责任原因造成的电压波动影响机场运行。

3.主体责任

乙方作为用电客户单位，承担白云机场三期扩建工程（含T3工程项目、飞行区工程项目、综合区工程项目以及东四、西四指廊工程项目）各自施工范围内的设施设备安全、用电安全主体责任。

4.供电方式

4.1 甲方分别从南、北110KV站或其下级开关柜向白云机场三期扩建工程提供满足施工需求的10KV电源。

5.管理分界点

5.1白云机场三期扩建工程范围内并由机场110站供给的10KV电线、电缆及箱式变电站、开闭所等设备由甲方委托丙方负责施工、验收、维护及计量等工作；

5.2乙方施工范围内的10KV线路、设备周围环境安全由乙方负责，避免外力破坏电力设施；

5.3乙方所使用的380V及以下电压等级的施工用电属于乙方管理范畴；

5.4 如遇台风、雷雨大风天气等自然灾害，乙方有责任提前进行相关设备、线路的巡检、防风、防汛等预防工作。

6.甲方责任

6.1负责委托丙方对产权范围内设备的维护和管理。

6.2要求乙方制定临电线路保护方案和应急预案，并得到丙方认可。

6.3检查、督促乙方执行临电线路保护方案和应急预案，对乙方违规行为进行制止、纠正并发出整改通知单，直至清退出场。

6.4在机场其它线路检修的保供电时期，甲方有权要求乙方加强作业区间的电缆线路保护力度。

6.5当遇到危及电网或用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电欠费时，甲方可根据实际情况停止相应回路的供电。

6.6甲方应组织有关单位对产权范围供电设备定期进行检查、检修和试验，做好安全措施，及时消除设备隐患，预防设备事故。

6.7甲方有权要求乙方配合对停电事故开展调查、分析、处理和制定预防措施，对事故做到“四不放过”。

6.8建立健全应急处置预案，建立应急联动机制。

6.9对乙方或丙方用电行为进行不定期安全抽查，并对乙方的不安全用电行为下发《安全隐患整改通知单》。

7.乙方责任

7.1乙方应促使施工单位贯彻执行《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《中华人民共和国安全生产法》等各项法律法规；严格执行《电业安全工作规程》等有关电力设施保护的规程、制度及其他安全生产规定；

7.2乙方应制定施工期间电力设施保护专项方案及应急预案并获得甲方与丙方认可，交甲方备案，同时做好抢修物资储备，以应对突发异常情况的快速响应；

7.3乙方应接受甲方与丙方安全监督；

7.4乙方应指定用电安全责任人，并与之签订安全责任书交甲方备案；

7.5乙方应在施工现场设置足够、有效的安全警示标志（如“高压危险、禁止靠近”、“禁止乱挖”等）及安全线等；

7.6开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，确保全体施工人员熟悉电力线路、变配电设备等保护安全要求；

7.7由于乙方原因造成的人员伤亡事故、财产损失、机场大面积停电损失等，一切责任及因此产生的赔偿费用由乙方承担。

7.8乙方新增用电负荷时，按照股份公司动力分公司的负荷申报规范进行用电申报。

7.9 乙方应配合甲方或丙方的要求，对施工场地内的用电安全进行巡视、检查，避免施工外力破坏电力管线、设备；参加甲方或丙方组织的用电安全检查，对检查不合格部位进行整改。

6.丙方责任

6.1作为白云机场三期扩建工程临时用电实施单位，负责甲方产权范围内设备的施工、维护和管理工作。对合同范围内的工作内容承担主体责任。

6.2制定临电线路保护方案、维护巡查方案和应急预案等，并得到股份公司与甲方认可，敦促乙方制定相应的临电线路保护方案和应急预案。

6.3代表甲方检查、督促乙方执行临电线路保护方案和应急预案，对乙方违规行为进行制止、纠正并发出整改通知单，直至清退出场。

6.4在机场其它线路检修的保供电时期，甲方有权要求乙方加强作业区间的电缆线路保护力度。

6.5丙方分管的设备、线路，除另有约定外，未经同意，不得操作或更动。当遇到危及电网或用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电欠费时，可根据实际情况停止相应回路的供电，并对相关单位进行处罚。

6.6丙方应对所管理范围内的供电设备定期进行检查、检修和试验，做好安全措施，及时消除设备隐患，预防设备事故。

6.7甲方有权要求丙方配合有关单位对停电事故开展调查、分析、处理和制定预防措施，对事故做到“四不放过”。同时丙方有权要求乙方配合有关单位对停电事故开展调查、分析、处理和制定预防措施，对事故做到“四不放过”

6.8建立健全临时用电应急处置预案，建立应急联动机制。

6.9对乙方用电行为进行不定期安全抽查，并对乙方的不安全用电行为下发《安全隐患整改通知单》。

6.10对供电线设备安全事故（事件）应主动并及时报告甲方或股份公司。

6.11 对丙方实施的工程内容承担自身安全责任，并接受股份公司或甲方的检查。

8.相关处罚

8.1因乙方（或丙方）责任原因导致机场电压波动，造成航站楼部分设施设备停用，影响航站楼部分区域正常运行保障，未引起旅客或者航司有效投诉的，每次处罚50万元。

8.2 因乙方（或丙方）责任原因导致机场电压波动，造成航站楼重要设施设备停用，导致航班、行李延误或者引起旅客、航司有效投诉的，每次处罚100万元；

8.3 因乙方（或丙方）责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位通报批评的，每次处罚200万元。

8.4 因乙方（或丙方）责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位考核扣分或行政处罚的，每次处罚300万元。

8.5 因乙方（或丙方）责任原因，造成机场110kV电站跳闸全站停电，每次处罚500万元。

8.6 如出现上述白云机场三期扩建工程用电异常情况，乙方（或丙方）主动报告的处罚按照50%执行，乙方（或丙方）瞒报的则按处罚条款加倍执行。

9.有效期  自签订之日起，至项目建设完成。

责任书壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：

广州白云国际机场股份有限公司

（印 章）

安全第一责任人：                       签字日期：20  年  月  日

乙方：

（印 章）

安全第一责任人：                      签字日期：20  年  月  日

丙方：

（印 章）

安全第一责任人：                      签字日期：20  年  月  日

（法定代表人或经过授权的签约人作为安全第一责任人

- 附件六

企业类型声明函

广州白云国际机场股份有限公司：

本公司郑重声明，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，本公司属于/不属于中小企业。本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

企业名称：（盖章）

日    期：

- 附件七

承诺函

致：广州白云国际机场股份有限公司

我司有幸承接贵司                               项目，我司承诺：

一、严格履行劳务用工相关手续，每位劳务工进场前都确保与劳务分包单位签订《劳动合同书》。

二、我司承诺按照合同约定，发包人拨付进度款的同时，按已完工程投资的       工程款足够支付                                  项目工人工资，不会造成工人闹事、堵门、上诉等不良事件发生。如果因我司自身原因未能完成上述承诺内容，我司愿承担全部责任。

三、我司工人工资账户信息

账户名称:

银行账号:

开户行:

后期账户如有调整，我司另行请示。

承  包  人：   （盖章）

法定代表人：

年    月     日