- 附件A-项目信息清单（标的12标段1）

标的名称：汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程施工

标段名称：汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 汕头电计〔2023〕132号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 汕头发改核准〔2024〕3号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 汕头电计〔2024〕93号 |
| 4 | 初设批复文号 | 汕头电建〔2024〕97号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 1965.35万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | / |
| 7 | 招标类型 | 初设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 汕头供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 汕头市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：262日历天 计划开工日期：2025年2月10日 计划竣工日期：2025年10月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 汕头善能达产业管理有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广州地质勘察基础工程有限公司（勘察）、 汕头善能达产业管理有限公司(设计) |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

- （一）项目概况：

1.汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程施工

※变电部分:

1、220kV素善站扩建110kV间隔工程：本期扩建110kV户内GIS电缆出线间隔1个，新上110kV线路保护屏1面。

2、110kV西港站扩建110kV间隔工程：本期扩建110kV户外断路器出线间隔1个，新上110kV线路保护屏1面，110kV线路测控屏1面，新建户外支架6组、设备基础2座。

※线路部分:

1、110kV素善至西港线路工程：自220kV素善站至110kV西港站，新建单回电缆线路长约1×2.69km（其中沿通道敷设2.61km，进站盘留和上竖井、支柱0.04km，制安电缆头0.04km）。本工程为纯电缆线路工程，电缆铜导体截面采用1200平方毫米。

※通信部分:

1、配套通信设备工程：（1）素善站配置：光纤分配单元2块，管道光缆0.5km。（2）西港站配置：光纤分配单元2块，管道光缆0.4km。

2、110kV素善至西港线路工程（管道光缆部分）：自220kV素善站至110kV西港站，新建单回电缆线路长约1×2.69km，随新建电缆线路敷设2条48芯管道光缆。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

- 主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- 辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- 与站址有关的单项工程：

地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

- 其他费用工程：白蚁防治，拆除工程；

- 其他：/。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：/。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：/。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：电缆局部放电试验，电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：标志牌安装，□拆除工程，线路牌挂牌；

（八）其他：     /    。

※通信部分:

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程施工

※变电部分：

- 甲供物资：

变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：   /    。

※电缆线路部分：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、成套稳压供水设备、电缆隧道户外动力箱（IP66）、全不锈钢潜污泵）、接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /      。

※通信部分：

1、变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：/。

2、电缆线路部分：

- 甲供物资：

1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头220千伏素善站至110千伏西港站线路工程施工 | 403.33 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 403.33 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |