SF-2019-0206

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程监理合同

工程名称：广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理

工程地点：广州市白云区黄石街道陈田村

建设单位：广州陈田改造房地产有限公司

建设管理单位：广州市白云区黄石街陈田经济联合社

监理单位：

签订地点： 中国广东省广州市白云区

签订日期：         年     月    日

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理

目    录

第一部分 协议书	1

一、工程概况	1

二、词语限定	2

三、监理服务范围及监理内容	2

四、组成本合同的文件	3

五、总监理工程师	3

六、监理服务费	4

七、监理服务期限及监理工作考核	4

八、特别约定	5

九、工程保修期	6

十、三方承诺	6

十一、合同生效	6

十二、合同份数	6

第二部分  通用条款	9

1.　名词解释	9

2. 监理单位的义务	10

3.建设单位的义务	18

4.违约责任	20

5.支付	20

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止	21

7.争议解决	23

8.其他	23

第三部分  专用条款	25

1. 定义与解释	25

2. 监理单位义务	25

3. 建设单位义务	32

4. 违约责任	32

5. 支付	39

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	41

7. 争议解决	43

8. 其他	44

# 协议书

甲方（建设单位）：广州陈田改造房地产有限公司

乙方（建设管理单位）：广州市白云区黄石街陈田经济联合社

丙方（监理单位）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就广州市白云区陈田村“城中村”改造复建安置区二期项目有关工程监理工作达成一致意见，订立本协议书。

- 一、工程概况

项目名称：广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理

工程地点：广州市白云区黄石街陈田村

二期工程地上建筑面积约548704平方米，地下室面积以施工图纸为准，主要包括村民复建住宅约414078平方米、村集体物业（商业）约134626平方米，配套公共服务设施物业以及市政道路、综合管廊、地铁出入口通道、公共步行连廊、祠堂修缮、牌坊等。最终以规划报建批复和施工图纸以及建设管理单位确认为准。

工程建设管理目标：

1.1投资控制目标：不超过经建设单位审定的项目概算（复建工程建设成本按照建设时最新颁布的旧村庄全面改造成本核算的相关标准执行）。

1.2进度控制目标：施工总承包工期按施工总承包合同进度要求（建设管理单位、建设单位另有要求除外）。

1.3质量控制目标：一次竣工验收合格，争创省优良工程。

1.4安全施工管理目标：无人员伤亡、无设备损坏、无火灾爆炸、无环境污染、无职业病等事故发生，杜绝一般安全事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

1.5文明施工管理目标：严格执行现行的《广州市建设工程文明施工管理规定》，且不受到有关管理部门处罚。

1.6环境管理目标：严格执行现行的《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市建设工程安全文明施工规程》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

- 三、监理服务范围及监理内容

1.1监理范围

1.1.1广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理（含一期中未报建或已报建但未开工的部分，具体以建设单位确认为准）实施阶段的施工前期准备、施工管理、施工图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满（保修期为相应工程验收合格且法定保修期完结）等全过程监理服务和工程相关协调工作。具体的监理工程量，以各子项工程的设计图纸为准。

1.1.2监理范围还包括：施工过程中所发生的工程质量检测、基坑检测和监测、沉降观测、节能检测、白蚁防治、专题研讨会、水土保持监测、土壤氡检测、地下管线勘测、超前钻勘察和详细勘察等，以及其他为工程建设需要所发生的服务类项目的监理以及配合上述工作的审核，上述监理服务费用已包含在监理服务费内。

1.1.3除上述工作范围外，监理单位还须按建设管理单位的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助建设管理单位制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度、审核各类合同文稿及用印签批等，以及建设管理单位安排的其他事项（最终以建设管理单位确认为准）。

1.2监理内容(包括但不限于以下内容，最终以建设管理单位确认为准)

1.2.1土建工程（包括基础工程、主体建筑结构工程、幕墙、钢结构、屋面、连廊工程等）。

1.2.2装修工程（包括室内装修、外墙装修、窗、地板、地面、精装修等）。

1.2.3机电安装工程（包括电气、照明、空调通风、给排水、消防等）。

1.2.4弱电工程（包括综合布线、公共广播及场地扩音、安防等）。

1.2.5园林绿化工程（包括景观、园路、草地、苗木、喷淋设施等）。

1.2.6专业工程（包括环保工程、人防工程、电梯、设备安装工程、厨房设备、化验室、节能、绿色建筑、管线迁改、外水外电、市政道路、综合管廊、地铁出入口通道、公共步行连廊、过街天桥、牌坊、祠堂修缮等）。

1.2.7公建配套包括复建区内及与复建区相连接部分。

1.2.8工程建设过程中各类服务项目的配合工作。

1.3因工程变更发生的工程量增加或减少，相应监理工作的变化均应视为本合同约定的监理工作的调整，按专用条款支付条款进行支付，其余不纳入报酬费用调整范畴。

- 四、组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如下述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先：

1.三方共同签署的补充或修正文件；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.本合同专用条款；

5.招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；

6.建设单位或建设管理单位针对本项目监理管理的各项制度、规定；

7.本合同通用条款

8.标准、规范及有关技术文件、图纸；

9.投标文件及其附件；

10.其他本合同附件。

- 五、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 六、监理服务费

监理服务费（大写：                 ，¥           ）。监理报价综合费率暂定为       %。最终监理服务费的结算及支付方式按本合同第三部分专用条款相关约定执行。

建设单位向监理单位承诺按照本合同注明的方式、币种，向监理单位支付服务费，向监理单位支付服务费的具体方式按照本合同规定及公司审批流程为准。

- 七、监理服务期限及监理工作考核

1.监理服务期限

暂定60个月，从监理单位与建设单位、建设管理单位签订监理合同之日或接到建设单位进场通知之日起（取在前时间点起计）起算，至所有工程竣工验收及结算完成之日止，包括监理工作范围内工程的施工准备期、施工期、工程验收、结算及质保期等全过程监理服务。本项目或工程暂停或缓建期间，也属于监理服务期，监理单位应根据工程建设需要合理安排监理工程师提供必要的监理服务。

2.监理工作考核（由建设管理单位广州市白云区黄石街陈田经济联合社进行监理工作考核）

2.1在服务期内，监理单位需进行季度考核和年度评议考核。每个合同年度自合同签订之日起计算，至次年的前一天结束。如合同签订日期为2024年11月1日，则第一个合同年度将从2024年11月1日开始，至2025年10月31日结束。

2.2季度考核：

监理单位需在每个季度结束前15天内，提交该季度的工作总结和自评报告，供广州市白云区黄石街陈田经济联合社监督小组进行季度评议考核。季度考核的结果将作为年度评议考核的参考依据之一。

2.3年度评议考核：（详见附录）

在每个合同年度结束前60天内，监理单位需提交该年度的工作总结和自评报告，供广州市白云区黄石街陈田经济联合社股东代表会议进行年度评议考核。

2.4在评议考核中，若监理单位的监理工作考核表年度、季度考核结果中均得分85或85分以上，则可继续履行合同和提供下一年度的监理服务。若监理工作考核表年度、季度考核结果中得分60分（含60分）以上85分以下，建设管理单位有权要求监理单位进行整改。若监理工作考核表年度、季度考核结果中均得分60分以下，建设管理单位有权在考核结果公布后的15个工作日内书面通知监理单位终止合同，如造成建设单位、建设管理单位或第三方损失的，按实际损失进行赔偿。监理单位在收到终止通知后，应无条件在通知规定的时间内完成所有合同终止前的工作交接和现场撤离工作，并确保所有监理资料的完整性和准确性。

- 八、特别约定

1.本工程的建设单位为广州陈田改造房地产有限公司；建设管理单位为广州市白云区黄石街陈田经济联合社，在本合同中受建设单位的委托按照合同约定履行相应职责和权利；建设单位、建设管理单位的主体关系以《广州市白云区陈田村“城中村”改造项目合作合同》约定为准。

2.本工程开展过程中，监理单位需按建设管理单位、建设单位指令进行施工，同时服从建设管理单位/建设单位及建设管理单位/建设单位派出的代表的监督，不得以任何理由拒绝。若建设管理单位与建设单位意见不一致时，最终以建设管理单位意见为准。

3.若监理单位发生违约行为，建设管理单位或建设单位有权追究其违约责任；因监理单位违约产生的违约金、赔偿款、罚金等款项，建设管理单位或建设单位有权要求其支付至建设单位指定账户并作为复建资金使用，或从应付监理单位款项中直接划扣。

4.本合同中涉及的一切费用均由建设单位负责向监理单位支付。建设单位与监理单位为权利义务的实际方，因此各方均确认由于本合同产生的一切纠纷只向建设单位/监理单位追索，由建设单位/监理单位承担相应的经济及法律责任。

5.本特别约定如与本合同其他条款有歧义的，均以本特别约定为准。

各方已经认真阅读并充分理解本协议第八条特别约定的全部条款，并特别注意了其中有关责任承担等与各方有重大利害关系的内容，以及加黑字体部分的内容。本协议第八条特别约定的全部条款定应被理解为由各方共同起草，不得以第八条特别约定的任何条款系由某一方起草为由而引起有利于或不利于任何一方的假定或举证责任。

本合同监理单位（盖章）：

- 九、工程保修期

工程保修期为相应工程验收合格且法定保修期完结。工程保修期监理责任为所监理工程竣工验收后，在原参加施工阶段监理工作的监理人员中保留必要人员，承担工程质量保修期的监理，履行本合同约定的相关监理责任。

监理单位负责检查项目使用状况，确认问题责任所属，督促责任方（包括但不限于项目合作企业）做好保修工作。

- 十、三方承诺

1.监理单位向建设单位、建设管理单位承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.建设单位向建设管理单位承诺，按照本合同约定向监理单位支付监理服务费。

3.为推进项目建设，监理单位需派驻专人在建设单位办公，协助推进项目施工管理的相关工作。 
    4.监理单位向建设单位、建设管理单位承诺，在项目服务期间不得与本项目合作企业广州市富力地产股份有限公司存在股权关联、管理隶属、行政附属关系，或因利益共享、债务连带、业务竞争、亲属关系及其他可能影响招标公正性的利害关系的。

- 十一、合同生效

本合同订立时间：          年       月      日。

本合同订立地点：   广州市白云区丛云路49号  。

合同未尽事宜，按政府及行业相关文件要求执行；如无相关要求的，则由各方协商一致，签订补充协议另行约定，补充协议与本合同具有同等效力。

合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

## 十二、合同份数

本合同正本一式叁份，三方各执壹份。副本拾份，建设单位执叁份，建设管理单位执肆份，监理单位执叁份。合同正、副本具有同等效力，当合同正、副本表述不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

（以下仅为签章页，无正文）

建设单位（盖章）：广州陈田改造房地产有限公司

通讯地址：

法定代表人：萧炳均

电话：020-36400800

签订日期：      年       月       日

建设管理单位（盖章 ）：广州市白云区黄石街陈田经济联合社

通讯地址：

法定代表人：萧炳均

电话：020-36400800

签订日期：      年       月       日

监理单位（盖章）：

通讯地址：

法定代表人：

电话：

开户银行：

开户名：

账号：

签订日期：      年       月       日

- 第二部分  通用条款

- 1.　名词解释

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1.1 “工程”是指建设单位委托实施监理的工程。

1.2 “项目”是指陈田村“城中村”改造项目。

1.3 “建设单位”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

1.4 “建设管理单位”是指提供合同约定的监理服务的服务对象，是服务合同履行情况审查的最终核准方。

1.5 “监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

1.6 “监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

1.7“总监理工程师”是指经建设单位、建设管理单位同意，监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

1.8 “承包人”是指除监理单位以外，建设单位就工程建设有关事宜签订合同的当事人，包括分包人。

1.9 “工程监理的正常工作”是指三方在专用条款中约定，建设单位委托的监理工作范围和内容。

1.10 “工程监理的附加工作”是指：①建设单位、建设管理单位委托监理范围以外，通过三方书面协议另外增加的工作内容；②由于建设单位、建设管理单位，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

1.11 “工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

1.12 “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.13 “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.14“不可抗力”是指建设单位、建设管理单位、监理单位在订立本合同不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

1.16.建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、法规、政策，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

1.17.本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

- 2. 监理单位的义务

2.1 监理的范围和工作内容

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省建设工程监理条例》、《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号）、《建设工程监理规范》以及其他相关的法规条例执行。

2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期（保修期为相应工程验收合格且法定保修期完结）全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2.1.3 监理单位应在受委托的监理范围内向建设管理单位、建设单位负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护建设管理单位、建设单位的正当权益。定期向建设管理单位、建设单位书面报告监理工作，专项报告按建设管理单位、建设单位要求提交。

2.1.4 建设管理单位、建设单位委托监理单位组织施工前期手续的办理工作，直至具备施工条件，费用已包含在监理服务费内。建设管理单位、建设单位委托监理单位承担本工程范围内的协调管理工作，包括工程施工的进场、退场、施工阶段设计管理、综合管线平衡、质量、进度及其它相关工作。

2.1.5 根据有关文件规定，向建设管理单位、建设单位提交工程监理备案资料。根据项目实施进度，及时协助办理相关报批、报建手续。

2.1.6 组织建立项目监理机构，协调各方面关系。监理单位按合同约定派出与监理工作需要的有资质的监理机构及监理工程师，向建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。监理工程师与监理单位之间存在劳动合同关系，其因履行监理职责而发生的工伤、人身损害等事故均由监理单位负责。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向建设单位报告监理工作。 监理单位在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋、尽责地工作，为建设管理单位提供符合行业标准且与其资质水平相当的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

2.1.7 监理单位必须按照其投标文件和监理规划的承诺以及建设单位的要求，足额、按时派驻有资质的监理工程师和投入设备。总监理工程、总监代表师须按照本合同约定驻现场，管理项目监理机构和开展项目监理工作，监理单位定期组织单位技术人员到现场检查工作。

2.1.8 监理单位派驻的监理机构对监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。按国家《建设工程监理规范》及广东省、广州市、白云区有关工程监理规定和要求完成本合同项下的监理工作，完成过程的质量、安全、文明施工、工期、投资的监控及合同的管理。

2.1.9 健全项目监理机构造价控制管理体系，负责审核工程变更、签证、现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济变更文件；负责工程竣工结算资料和造价的审核。经监理审核的造价文件均须出具审核报告。建立工程变更台账，每月向建设管理单位、建设单位汇报工程变更增减费用情况，并提出控制工程变更的意见，报建设管理单位、建设单位审批。

2.1.10 监理单位必须在建设单位发出进场通知后，按建设单位具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。现场监理工程师在施工过程中严格按照设计要求和国家规范要求实行监理。把好工程原材料的质量关和试件见证取样试验关以及隐蔽工程和关键部位的旁站监理。并在监理工作中做到公正、廉洁。

2.1.11 监理单位必须在收到相应图纸、勘察资料等技术文件后14日内向建设单位提供《监理规划》和《监理实施细则》，经建设单位审核批准后执行，并报建设管理单位归档备案。监理单位必须对图纸、勘察资料等技术文件熟悉并审核，参与技术交底和施工图纸会审。对工程变更和技术洽商向建设管理单位、建设单位提出监理意见，并征求设计单位的意见，提交监理意见报告。

2.1.12 审查施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施。根据施工合同的约定和经批准的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等进度报表，并提出监理审核意见。审查承包人选择的分包人；审批各单项工程开工报告。

2.1.13 设立监理日志制度，现场监理工程师每日如实填写，以便查验。编写监理月报，每月向建设管理单位、建设单位汇报工程情况。编写监理阶段月报、季报、年报以及最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档工作。工程竣工后，向建设管理单位、建设单位提交完整建设工程监理档案。

2.1.14 主持工程协调会议和每周的工程监理例会，对存在问题，提出监理意见，设立工程例会制度，加强各方沟通，解决技术问题，整理各类会议记录，监理例会、设计例会、工程协调会议纪要文字顺畅，简明扼要，真实确切。前述各类记录、报告、会议纪要必须加盖监理单位公章后一式肆份或应建设单位要求的数量提交给建设单位。

2.1.15 材料、设备的看样板定板工作由监理单位牵头组织，各类材料定板必须取得建设单位书面审核意见。必要时，经建设单位批准可组织考察，出具考察报告提交建设单位。在每批次的每一种材料、设备样板或资料收集到3家以上，监理单位组织召开看样定板会议，填写样板定样表并封样。监理单位应审核供货材料、设备清单及规格与质量，检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或招、投标文件所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准。对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，有权责成承包人对材质再检验。不合格的材料、构件等监理单位必须督促承包人立即调离工地。

2.1.16 督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位以及隐蔽工程的施工验收，对于关键部位工序进行全过程旁站管理，控制工程质量。检查工程状况，协助组织处理工程质量事故，提出质量问题责任意见。隐蔽工程的施工验收必须通知建设管理单位、建设单位派员参与，并制作相应的验收报告。

2.1.17 工程施工进度监理：监理单位应依据施工合同和经批准的施工组织设计，督促承包人按合同工期完成合同工程，各工期节点未达到进度要求的，监理单位应采取果断措施督促承包人赶回延误的工期。

2.1.18 工程进度请款根据施工总承包合同或分包合同的约定，对工程质量和数量、计价进行核实，提出工程进度款审核意见，总监签署付款意见后报建设管理单位、建设单位审批，并做好计量支付审核台账（含工程量、单价、设计变更）。未经总监签字确认，建设单位不支付工程款。工程竣工验收后，审查工程结算价款，并配合建设管理单位、建设单位的审核工作。监理单位负责审核专项安全生产措施费、工程进度款、变更工程预算及其他有关文件的审核，应在5个工作日内完成并向建设管理单位、建设单位出具意见。

2.1.19 监督检查工程的文明施工及安全防护措施，防止环境污染。若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，并及时上报，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

2.1.20 监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2.1.21 监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当书面通知承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告建设管理单位、建设单位。

2.1.22 承包人拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向建设单位和有关主管部门报告。

2.1.23 监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

2.1.24 监理单位必须为派驻现场员工购买安全生产责任保险。

2.1.25 根据有关文件规定，督促检查承包人同步完成各阶段施工验收资料，最终形成完整建设工程城建档案。负责督导设计单位编制完成全套竣工图，审核并确认竣工图，保证与现场实物对应。

2.1.26 根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加建设单位或建设管理单位组织的最终验收。

2.1.27 保修期内督促承包人进行保修。现行监理规范规定的或建设管理单位、建设单位交办的其他工作。

工程保修期为相应工程验收合格且法定保修期完结。工程保修期监理责任为所监理工程竣工验收后，在原参加施工阶段监理工作的监理人员中保留必要人员，承担工程质量保修期的监理，履行本合同约定的相关监理责任。

监理单位负责检查项目使用状况，确认问题责任所属，督促责任方（包括但不限于项目合作企业）做好保修工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

(1)《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、现行设计规范（规程）、工程质量检验评定标准、施工和验收规范、国家、省、市现行的相关规定文件；

(2)建设管理单位、建设单位和承包人签订的合同及补充协议或备忘录、各方签订的建设管理合同/合作合同；

(3)经建设单位审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

(4)广东省、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

(5)国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

(6)经建设单位审批认可，由监理单位编制的监理规划；

(7)建设管理单位、建设单位发出的指令。

2.2.2相关服务依据在专用条款中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1监理单位应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，并配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理单位人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理单位可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理单位更换总监理工程师时，应提前7日向建设管理单位、建设单位书面报告，经建设管理单位、建设单位同意后方可更换；监理单位更换项目监理机构其他监理单位人员，应以相当资格与能力的人员替换，并书面通知建设管理单位、建设单位，得到建设管理单位、建设单位同意后方可更换。

2.3.4监理单位应及时更换有下列情形之一的监理单位人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5建设管理单位、建设单位可要求监理单位更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理单位应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在委托的工程范围内，建设单位或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同建设单位、承包人协商确定。当建设单位和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当争议由政府建设行政主管部门调解或司法机关裁决时，应当提供作证的事实材料。

2.4.2 监理单位应在专用条款约定的授权范围内，处理建设单位与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报建设单位批准。

征得建设单位书面同意后，监理单位有权发布开工令、停工令、复工令。监理单位在发布任何指令前，应事先向建设单位进行报告，并在获得书面同意后方可发布相关指令。在紧急情况下，如果监理单位未能事先获得建设单位的书面同意，监理单位可在必要时发布开工令、停工令或复工令，但必须在发布指令后的24小时内向建设单位提交书面报告，并详细说明紧急情况及采取行动的合理性。监理单位在紧急情况下发布的任何指令，必须在事后向建设单位书面报告并获得认可。若建设单位对监理单位发布的指令有异议，监理单位应按照建设单位的要求采取相应的补救措施。

2.4.3监理单位在监理过程中如发现工程承包人人员工作不符合工程承包合同约定的要求，监理机构可要求承包人调换有关人员。监理单位在建设管理单位、建设单位授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经建设管理单位、建设单位事先书面批准。在紧急情况下未能事先报建设管理单位、建设单位批准时，监理单位所做的变更也必须在 1日内通知建设管理单位、建设单位并提交书面报告，并详细说明该项变更的合理性。监理单位在紧急情况下发布的任何指令，必须在事后向获得建设管理单位、建设单位书面报告并获得认可。若建设管理单位、建设单位对监理单位的变更行为有异议，监理单位仍需按照建设管理单位、建设单位的要求采取相应的补救措施，如监理单位拒绝采取补救措施的，视为违约。

2.5 提交报告

监理单位应按专用条款约定的种类、时间和份数向建设管理单位、建设单位提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理单位应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用建设管理单位、建设单位的财产

本项目建设管理单位、建设单位不向监理单位提供施工现场办公用房和值班用房，由监理单位自行解决。监理单位应根据现场实际情况，自行配置现场监理办公设施、通讯设施，其费用已包含在监理服务费中。驻场的监理人员日常生活和用餐应自行独立解决，严禁向施工单位免费搭食。

监理单位在建设单位派驻办公的人员，建设单位仅提供办公场地，其余配置与费用（包括但不限于办公设备、通讯、交通等）均由监理单位自行解决。

对监理单位自备的设施，监理单位不得向建设管理单位、建设单位索取任何经济补偿。

监理单位应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按本监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

监理单位应配备足够实施监理工作的计算机辅助管理。监理单位提供工程进度审核和计价资料，需与建设管理单位、建设单位所使用软件相兼容。否则，建设管理单位、建设单位有权不受理监理单位提交的资料，由此所导致的全部后果由监理单位负责。

如监理单位使用建设管理单位或建设单位提供的设施和物品属建设单位的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给建设单位或建设管理单位。

2.8履约担保

三方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应建设管理单位、建设单位的需求，要求监理单位在合同签订期间向建设单位提交银行金融机构出具的履约保函。如果监理单位日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则建设单位可根据责任情况与监理单位按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约担保中扣除并兑付。

2.9其他

监理单位在建设单位委托的工程范围内，享有以下权利：

2.9.1选择工程总承包人的建议权。

2.9.2选择工程分包人的认可权。

2.9.3对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向建设单位、建设管理单位的建议权。

2.9.4对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得建设管理单位的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理单位应当书面并及时报告建设单位、建设管理单位并要求设计人更正。否则，由此给建设单位、建设管理单位造成损失的，由监理单位负责所有损失的赔偿。

2.9.5审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期的原则，向承包人提出建议，并向建设单位、建设管理单位提出书面报告。

2.9.6主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向建设单位、建设管理单位报告。

2.9.7征得建设单位、建设管理单位书面同意，监理单位有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向建设单位、建设管理单位报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向建设单位作出书面报告。

2.9.8工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，应当通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，应当通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

2.9.9工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

2.9.10在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，建设单位不支付工程款。

- 3.建设单位的义务

3.1 告知

建设单位应在建设单位与承包人签订的合同中明确监理单位、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

建设单位应向监理单位提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，应监理单位明确书面要求，建设单位应及时向监理单位提供最新的与工程有关的监理工作所需要的工程资料。同时建设单位可在不影响监理单位开展监理工作的时间内提供如下资料：①与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。②提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

3.3 提供工作条件

建设单位应为监理单位完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 建设单位应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理工作履行本合同提供必要的外部条件，同时监理单位亦应积极对接及处理工程全过程中的协调事宜。

外部条件包括：

（1）由建设单位或承包人根据工程合同约定负责完善工程开工的前期条件，获得政府有关部门的批准文件，获得政府有关部门的批准文件。具体内容如下(有关资料和副本提供给监理单位)：建设单位负责工程建设的外部关系协调，监理单位应配合承担部分或全部协调工作；建设单位向有关部门缴纳施工报建中规定由建设单位承担的费用。

（2）施工阶段建设单位应完善以下工作，并应监理单位书面要求及时将有关资料和副本提供给监理单位：选择或委托总承包人或各专业工程承包人，并签订工程施工合同；组织工程竣工验收和工程移交。

建设单位应提供的工程资料及时间：签订本合同，具备条件后提供全套施工图纸、地质资料（如有，属监理单位监理工作范围的除外）、工程承包合同及其它工程资料。

3.4 建设管理单位、建设单位代表

建设管理单位、建设单位应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理单位联系。

3.5 建设管理单位、建设单位意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，建设管理单位、建设单位对承包人的任何意见或要求应通知监理单位，由监理单位向承包人发出相应指令。

3.6 答复

建设单位应在专用条款约定的时间内，对监理单位以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

3.7 支付

建设单位应按本合同约定，向监理单位支付服务费。

3.8 支付担保

监理单位按照要求提交履约担保。

3.9其他

3.9.1建设单位有与工程总承包人订立合同的权利。

3.9.2建设单位、建设管理单位有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.9.3监理单位调换总监理工程师须事先经建设单位、建设管理单位书面同意。

3.9.4建设单位、建设管理单位有权要求监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告，监理单位应当按照建设单位、建设管理单位要求提交。

3.9.5当建设单位、建设管理单位发现监理工程师不按监理合同履行监理职责，或与承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业串通给建设管理单位或工程造成损失的，建设单位、建设管理单位有权要求监理单位更换监理工程师，直到终止合同并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

- 4.违约责任

4.1 违约责任形式

4.2监理单位的违约责任

委托监理的服务期即监理单位的责任期。在监理过程中，如因工程建设进度的推迟或延误而超出本合同约定的日期，三方按专用条款约定延长合同期。

4.2.1责任期内，因监理单位违反本合同约定给建设单位、建设管理单位造成损失的，监理单位应当赔偿建设单位、建设管理单位损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。

4.2.2监理单位向建设单位的索赔不成立时，监理单位应赔偿建设单位由此发生的费用。

4.2.3因监理单位过失对承包人的违约行为不能及时发现及纠正，导致承包人违反合同规定的质量要求或完工（交图、交货）时限的，承担连带赔偿责任。

4.2.4监理单位向建设单位提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致建设单位的各种费用支出。

4.3 建设单位的违约责任

建设单位未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.4除外责任

建设单位与监理单位为本合同项下权利义务的履行主体，因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，建设单位与监理单位各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5.支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，服务费均以人民币(支票或转账）支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

5.2 支付申请

监理单位应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向建设管理单位、建设单位提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付服务费

支付的服务费已包括正常工作服务费、附加工作服务费、额外工作服务费及其他费用。除本合同中约定的可增加费用外，监理单位不得以其他理由要求建设单位增加费用。

5.4 有争议部分的付款

建设单位对监理公司提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理公司提交的支付申请书后，以书面形式向监理公司发出异议通知。监理单位不得怠于履行或拒绝履行本合同约定的监理义务。

- 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，建设单位、建设管理单位和监理单位的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，三方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理单位原因导致监理单位履行合同期限延长、内容增加时，监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知建设管理单位、建设单位。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作服务费已包含在监理服务费中，不予额外计费。

6.2.3在委托监理合同签订后，实际客观情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当当天内通知建设单位、建设管理单位，经建设单位、建设管理单位书面批准后，该监理业务的完成时间应予延长。当该影响因素消失时，监理单位应当在影响因素消失之日起7日内恢复执行监理业务。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，三方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间变化的，服务费不予调整。

6.2.5因非监理单位原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，服务费不予调整。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理单位的正常工作量减少时，服务费不予调整。

6.3暂停与解除

除三方协商一致可以解除本合同外，当其中一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，其余方不得影响项目正常施工运营，本合同须继续履行直至解除本合同时止。当事人一方因自身原因要求变更或解除合同时，应当在42日前书面通知其余各方，因解除合同使任意一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿一切损失。

6.3.1在本合同有效期内，由于三方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经三方协商一致，可以解除本合同或监理单位的部分义务。在解除之前，监理单位应作出合理安排，使开支减至最小。

变更或解除本合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理单位的原因导致工程施工全部或部分暂停，建设管理单位、建设单位可通知监理单位要求暂停全部或部分工作。监理单位应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

6.3.3当建设单位或建设管理单位认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若建设单位或建设管理单位发出通知后10日内没有收到答复，可在第一个通知发出后45日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理单位承担违约责任。

6.3.5监理单位在专用条款约定的支付之日起28天后仍未收到建设单位按本合同约定应付的款项，可向建设单位发出催付通知。

6.3.6因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知其余各方，可暂停或解除本合同。

6.3.7本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止，合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任：

6.4.1监理单位完成本合同约定的全部工作，且监理单位向建设单位办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和建设单位已签订工程保修责任书；

6.4.2建设单位与监理单位结清并支付全部服务费。

- 7.争议解决

7.1协商

三方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

本合同争议解决方式不存在调解方式。

7.3仲裁或诉讼

三方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

8.1外出考察费用：已包含在监理服务费用中，不再额外收取。

8.2检测费用：依据合同约定应当由监理单位进行的材料和设备检测所发生的费用由监理单位自负。

8.3咨询费用：在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理单位聘用的，其费用由监理单位承担；由建设单位聘用的，其费用由建设单位承担。

8.4合理化建议奖励/工程获奖奖励：监理单位应在服务过程中提出的合理化建议，使建设管理单位、建设单位获得经济效益，建设管理单位对此不给予经济奖励。

同时监理单位须积极履行本合同义务，促使项目工程获得的省级质量或管理奖项，使建设管理单位、建设单位获得经济效益，建设管理单位对此不给予经济奖励。

8.5守法诚信

监理单位及其工作人员不得从事与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。监理单位不得参与可能与合同规定的与建设单位、建设管理单位的利益相冲突的任何活动。

8.6保密

合同三方提供的本工程、本合同业务活动的有关资料，有保密要求的，应在资料上注明保密等级，另两方应按密级为对方保密，如发生泄密，由泄密方承担有关责任。没有特别保密要求的，监理单位也必须严守工程保密工作，未经建设管理单位书面批准，禁止泄露一切工程资料和信息，否则，监理单位承担有关责任。

在合同期内或合同终止后，未征得各参建方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得将该保密信息用于本合同范围之外，如有违反，须赔偿对方因此遭受的全部损失（包括但不限于相应律师费用、差旅费用、维权费用等）。

8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8著作权

合同涉及的著作权的归属由三方在专用条款另行约定。

# 第三部分  专用条款

- 1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用                /          。

- 2. 监理单位义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括但不限于：广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理（含一期未报建或已报建但未开工的部分，具体以建设单位确认为准）实施阶段的施工前期准备、施工管理、施工图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满（保修期为相应工程验收合格且法定保修期完结）等全过程监理服务和工程相关协调工作。具体的监理工程量，以各子项工程的设计图纸为准。

2.1.2监理工作内容还包括但不限于：施工过程中所发生工程质量检测、基坑检测和监测、沉降观测、节能检测、白蚁防治、专题研讨会、水土保持监测、土壤氡检测、地下管线勘测、超前钻勘察和详细勘察等，以及其他为工程建设需要所发生的服务类项目的监理，上述监理服务费用已包含在监理服务费内。

2.1.3包括但不限于上述工作范围，监理单位还须按建设管理单位、建设单位的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助建设管理单位制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度、审核各类合同文稿及用印签批等，以及建设管理单位安排的其他事项（最终以建设管理单位确认为准）。

2.1.4监理内容(包括但不限于以下内容，最终以建设管理单位确认为准)

（1）土建工程（包括基础工程、主体建筑结构工程、幕墙、钢结构、屋面、连廊工程等）。

（2）装修工程（包括室内装修、外墙装修、窗、地板、地面、精装修等）。

（3）机电安装工程（包括电气、照明、空调通风、给排水、消防等）。

（4）弱电工程（包括综合布线、公共广播及场地扩音、安防等）。

（5）园林绿化工程（包括景观、园路、草地、苗木、喷淋设施等）。

（6）专业工程（包括环保工程、人防工程、电梯、设备安装工程、厨房设备、化验室、节能、绿色建筑、管线迁改、外水外电、市政道路、综合管廊、地铁出入口通道、公共步行连廊、过街天桥、牌坊、祠堂修缮等）。

（7）公建配套包括复建区内及与复建区相连接部分。

（8）工程建设过程中各类服务项目的监理。

（9）因工程变更发生的工程量增加或减少，相应监理工作的变化均应视为本合同约定的监理工作的调整，按专用条款的支付条款进行支付，其余不纳入报酬费用调整范畴。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、现行设计规范（规程）、工程质量检验评定标准、施工和验收规范和本委托监理合同等国家、省、市现行的相关规定文件；

2.2.2建设管理单位、建设单位和承包人签订的合同及补充协议或备忘录、各方签订的建设管理合同/合作合同；

2.2.3经建设单位审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

2.2.4广东省、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

2.2.5国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

2.2.6 经建设单位审批认可，由监理单位编制的监理规划；

2.2.7建设管理单位、建设单位发出的指令。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理单位派驻到工程所在地履行监理服务的监理单位人员，必须能够满足监理合同规定的监理服务工作，派出的监理单位人员需要征得建设管理单位、建设单位同意。

2.3.2监理单位向建设管理单位、建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、资质证书、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，原则按照每周一（遇到节假日自动顺延至第一个上班工作日）由总监或经建设管理单位、建设单位认定的总监代表向建设管理单位、建设单位汇报上一周监理工作；每月28日前由总监向建设管理单位、建设单位报告监理工作，提供书面的下一个月的工作计划，每个季度的最后一个月，由建设管理单位、建设单位召开季度会议，由总监代理汇报当季度监理工作，分析存在问题，提出工作建议，并提供前述内容的书面材料及加盖监理单位公章。（具体时间以建设管理单位、建设单位通知为准）

2.3.3为了履行监理服务，监理单位应在监理大纲或监理规范中指定一名授权代表与建设单位的授权代表建立工作联系。

2.3.4监理单位因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地施工现场或建设单位履行监理服务的主要监理工程师时，监理单位应提前15天向建设管理单位、建设单位书面提出。未经建设管理单位、建设单位同意，不得随意更换监理工程师。

2.3.5建设管理单位、建设单位有权以书面形式要求监理单位更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

2.3.6即使是建设管理单位、建设单位要求或同意更换的监理工程师，其代替人员的资质仍应得到建设管理单位、建设单位的认可，因此而产生的费用由监理单位承担。

2.3.7监理单位人员在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当建设管理单位、建设单位发现监理单位人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业等串通给建设管理单位、建设单位或工程造成损失的，建设管理单位、建设单位有权要求监理单位更换监理单位人员并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

2.3.8监理单位投入本项目监理单位人员数量不低于投标文件人员架构所示人数，保证足够的监理工程师从事要求的施工准备期至工程收尾、工程整改、工程竣工、工程结算、工程质量备案、工程质量保修期（保修期为相应工程验收合格且法定保修期完结）监理工作。

2.3.9更换监理单位人员的其他情形：          /                。

2.4 履行职责

2.4.3对监理单位的授权范围：               /                    。

2.5 提交报告

监理单位应提交报告的种类(包括监理规划、监理日/周/月报及约定的专项报告)、时间和份数：

在履行合同义务期间，每周一（遇到节假日自动顺延至第一个上班工作日）向建设管理单位、建设单位汇报上一周监理工作；每月28日前由总监向建设管理单位、建设单位报告监理工作及提交监理月报和下月的工作计划；每季度最后一个月，由建设管理单位、建设单位召开季度会议，由总监代理监理单位汇报当季度监理工作，分析存在问题，提出工作建议，并向提供前述内容的书面材料及加盖监理单位公章。（具体时间以建设管理单位、建设单位通知为准）

2.5.1监理规划：监理单位应在监理合同签订后[20]个工作日内，向建设管理单位、建设单位提交一式[叁]份监理规划。

（1）监理规划内容应涵盖工程概况、监理工作范围、内容、目标、依据、程序、方法、措施、监理机构组织形式、人员配备计划、监理单位人员岗位职责、工程质量控制、工程造价控制、工程进度控制、合同与信息管理、组织协调等方面，且应符合国家相关法律法规、工程建设标准以及本监理合同的要求。

（2）若工程建设过程中有重大变更或调整，监理单位应在变更或调整事项确定后[叁]个工作日内对监理规划进行修订，并重新向建设管理单位、建设单位提交修订后的监理规划，提交份数仍为一式[叁]份。如监理团队未能按时、按要求提交监理规划，每逾期一天，应按照500元/日支付违约金；若因未及时提交或提交内容严重不符合要求导致工程延误或出现质量问题，监理单位应承担相应损失赔偿责任，赔偿金额根据实际损失评估确定，同时建设管理单位、建设单位有权视情节严重程度解除监理合同。

2.5.2监理日/周/月报：监理单位应于每日/每周一/每月[28号]前向建设管理单位、建设单位提交每日/上周/上月的监理报告，一式[叁]份。具体操作以建设单位意见为准。

（1）监理报告内容应当包括本日/本周/本月工程概况、工程质量控制情况（包括质量问题处理情况及结果）、工程进度控制情况（含进度偏差分析及调整措施）、工程造价控制情况（如费用支付情况、工程变更费用情况、造价偏差分析）、合同管理情况（合同履行情况、争议处理等）、安全管理情况（安全事故情况、安全隐患排查与处理）、本日/本周/本月监理工作小结（包括工作成效、存在问题及改进措施）以及次日/下周/下月监理工作计划等内容。

（2）监理日/周/月报的格式应符合建设管理单位、建设单位规定的统一格式要求，所附资料应真实、准确、完整，如涉及数据统计应注明数据来源和统计方法。若建设管理单位、建设单位对日/周/月报内容或格式有异议，监理单位应在收到异议通知后[三]个工作日内进行修改并重新提交。若监理日/周/月报未按时提交，每逾期一次，应按照500元/日支付违约金；若日/周/月报内容虚假或存在重大遗漏，导致建设管理单位、建设单位决策失误或工程出现问题，监理单位应承担因此造成的损失，并在规定时间内整改，若再次出现类似情况，建设管理单位、建设单位有权解除监理合同并要求监理单位返还已支付的部分监理费用。

2.5.3专项报告

（1）工程质量专项报告：当工程出现质量事故或质量问题达到[具体严重程度标准]时，监理单位应在发现问题后[24]小时内口头向建设管理单位、建设单位报告，并在[3]个工作日内提交书面质量专项报告，一式[叁]份。

①报告内容应包括质量问题或事故的发生时间、地点、经过、原因分析（初步或详细，视情况而定）、造成的损失评估、处理建议及已采取的临时措施等。

②在质量问题或事故处理过程中，监理单位应定期向建设管理单位、建设单位汇报处理进展情况，汇报周期为[3]天，每次汇报应以书面形式（一式[叁]份）提交，内容包括处理措施的实施情况、效果评估、是否出现新的问题等。

③质量问题或事故处理完毕后[3]个工作日内，监理单位应提交质量问题或事故处理结果的专项报告，对整个处理过程进行总结，分析原因，总结经验教训，并提出预防措施建议。若监理单位未能及时报告质量问题或报告内容不实、不准确，导致质量问题恶化或损失扩大，监理单位应承担质量问题所造成的损失，同时，建设管理单位、建设单位有权暂停支付监理费用直至问题妥善解决，并可视情节严重程度对监理团队进行警告、扣罚违约金或解除监理合同。

（2）工程进度专项报告：若工程实际进度与计划进度偏差超过[10天]时，监理单位应在发现偏差后[7]个工作日内向建设管理单位、建设单位提交工程进度专项报告，一式[叁]份。

①报告应详细分析进度偏差产生的原因（包括但不限于施工单位原因、设计变更、不可抗力等因素）、对总工期的影响评估、拟采取的调整措施（包括调整后的进度计划）以及对工程造价可能产生的影响等内容。

②在进度调整措施实施过程中，监理单位应每[2]周向建设管理单位、建设单位提交一次进度调整情况专项报告，一式[叁]份，汇报调整措施的执行情况、进度恢复情况以及是否需要进一步调整等内容。

③若监理单位未按规定提交进度专项报告，导致工程进度失控，每逾期一天，应按照1000元/日支付违约金；若因监理单位失职（如未有效监督施工单位、对进度问题未及时发现和处理等）造成工程进度延误超过[10]天，监理单位应按照延误天数乘以2000元/日向建设单位支付违约金，并承担由此给建设管理单位、建设单位造成的损失赔偿责任，包括但不限于工期延误赔偿、因工期延误导致的额外费用支出等。

（3）工程造价专项报告：当工程发生重大变更或出现可能导致工程造价大幅波动的情况（如材料价格大幅上涨、索赔事件等）时，监理单位应在变更事项确定或情况发生后[3]个工作日内向建设管理单位、建设单位提交工程造价专项报告，一式[叁]份。

①报告内容应包括变更内容或影响工程造价事项的详细描述、对造价的影响评估（包括计算过程和依据）、相应的控制措施建议（如对变更价款的审核意见、对索赔的处理建议等）以及对工程总造价的预测。

②在工程造价控制措施实施过程中（如涉及造价调整的协商、审核等环节），监理单位应根据需要及时向建设管理单位、建设单位汇报进展情况，每次汇报应以书面形式（一式[叁]份）提交，内容包括各方意见、协商结果、审核情况等相关信息。

③若监理单位未及时提交工程造价专项报告或报告内容存在严重错误，影响工程造价控制决策，导致工程造价超出合理范围，监理单位应承担超出部分造价的20%赔偿责任，同时，建设管理单位、建设单位有权要求监理单位重新核算并承担相应的核算费用，情节严重的可解除监理合同，并要求监理单位返还已支付的部分监理费用。

（4）安全事故专项报告：若施工现场发生安全事故，监理单位应在事故发生后[24]小时内口头向建设管理单位、建设单位报告，并在[3]个工作日内向建设管理单位、建设单位提交书面安全事故专项报告，一式[叁]份。

①报告内容应包括事故发生的时间、地点、经过、伤亡情况、初步原因分析、已采取的应急措施以及对事故后续处理的建议等。

②在安全事故处理期间，监理单位应按照政府相关部门和建设管理单位、建设单位的要求及时提交事故处理进展情况报告，直至事故处理完毕。事故处理完毕后[3]个工作日内，监理单位应提交安全事故处理结果专项报告，总结事故原因、责任认定情况、处理措施及经验教训，提出加强安全管理的建议。

③若监理单位未能履行安全事故报告义务或报告内容不实、延误报告，导致事故处理不及时或事故损失扩大，监理单位应承担安全事故的全部损失，同时，建设管理单位、建设单位有权对监理团队追究其违约责任，违约金不低于监理合同总金额的[20%]，情节特别严重的，解除监理合同并依法追究监理单位的法律责任。

（5）其他专项报告（如涉及环境保护、文物保护等特殊要求方面的报告），监理单位应按照建设管理单位、建设单位规定的时间、内容和份数要求及时提交。若监理单位未按本条款规定的时间、内容和份数要求提交各类报告，应承担相应的违约责任，建设管理单位、建设单位有权根据情节轻重扣减监理费用，并要求监理单位限期改正。若因监理单位未及时提交报告导致工程损失扩大或其他不良后果，监理单位应承担相应的赔偿责任。若监理团队成员存在故意违反职业道德、收受贿赂等严重失职行为，除了承担上述经济赔偿责任外，还应将相关责任人移送司法机关依法处理，监理单位应承担相应的管理不善责任，向建设单位支付监理合同金额[20%]的违约金，并接受建设主管部门的行政处罚。

2.7 使用建设管理单位、建设单位的财产

本项目建设管理单位、建设单位不向监理单位提供施工现场办公用房和值班用房，由监理单位自行解决。监理单位应根据现场实际情况，自行配置现场监理办公设施、通讯设施，其费用已包含在监理服务费中。驻场的监理人员日常生活和用餐应自行独立解决，严禁向施工单位免费搭食。

监理单位在建设单位派驻办公的人员，建设单位仅提供办公场地，其余配置与费用（包括但不限于办公设备、通讯、交通等）均由监理单位自行解决。

对监理单位自备的设施，监理单位不得向建设管理单位、建设单位索取任何经济补偿。

监理单位应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按本监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

监理单位应配备足够实施监理工作的计算机辅助管理。监理单位提供工程进度审核和计价资料，需与建设管理单位、建设单位所使用软件相兼容。否则，建设管理单位、建设单位有权不受理监理单位提交的资料，由此所导致的全部后果由监理单位负责。

2.8履约担保

履约保证金为合同总额的10%。 履约担保按下列方式进行办理：本合同签订之后30日内，监理单位需提供国内商业银行提供的不可撤销的无条件见索即付银行保函（保函金额为合同总额的10%，格式见附录），开具保函的银行要求为中国注册且营业地址在广州市内的分行级或以上银行。履约银行保函到期后，合同约定监理服务范围内的工程未全部竣工验收、结算的，监理单位应办理续期，否则建设单位拒绝支付监理费。在工程竣工验收合格、结算完成后，在监理单位没有违约的情况下或没有未处理的违约事项，可办理退回履约保函。

- 3. 建设单位义务

3.1建设管理单位、建设单位代表

建设单位代表为：                                。

建设管理单位代表为： 李伟江                     。

3.2答复

建设单位对监理单位书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 4. 违约责任

4.1违约责任形式

监理单位违反本合同约定的违约责任形式包括但不限于：

4.1.1限期改正责任。监理单位履行合同义务、责任不符合要求，建设管理单位项目代表人有权提出书面警告函，监理单位必须在限期内履行完毕义务、责任。监理单位在收到书面警告函之日起 5 天内向建设单位交纳违约金5,000元/次。

4.1.2一般违约责任。监理单位按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向建设单位交纳违约金人民币20,000元/次。

4.1.3严重违约责任。监理单位按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向建设单位交纳违约金人民币50,000元/次。

建设单位可迳行在每月监理服务进度款中抵扣监理单位违约行为所相应产生的违约金后，支付相应服务费用。

4.1.4解除合同。建设管理单位、建设单位认为的违约情形或累计三次严重违约责任或其他违约情形已致使项目建设工作无法如常开展的，建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。监理单位自收到解除合同通知之日起，本合同即解除，监理单位立即停止现场监理工作，5日内移交完整的监理资料。监理单位未在规定期限内完成移交，或交接资料不完整，或延误交接现场工作，导致建设工期延误和其它方面的损失，监理单位赔偿所有损失。

4.1.5当监理单位不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本专用条款中约定的监理工作内容，建设管理单位、建设单位可书面通知监理单位，指明其未能履约的内容和承担违约责任的等级。

4.2 监理单位违约责任

4.2.1监理单位职责及人材机投入责任

（1）按附录《监理业务违约行为处罚制度》、《现场监理工作考核处罚表》以及《监理工作考核表年度、季度考核结果及处理办法》执行，对监理行为实行“黑、白名单”管理，对监理服务进行评价，具体评价方式由建设管理单位决定。违约金建设单位有权直接扣罚，无需征得监理单位同意。

根据建设管理单位管理手册，监理单位履行合同存在问题，监理单位收到建设单位发出的本项目监管函每次罚款5,000元，收到本项目约谈法定代表人通知书每次罚款10,000元。

监理单位为违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计达到3次，则建设单位或建设管理单位有权认为该监理人员已不适于继续担任本工程的监理工作，监理单位必须限期更换该人员。

（2）为保证建设项目有序、规范和顺利进行，监理单位必须主动支持建设管理单位工作，对建设单位、建设管理单位的指令和书面通知，无正当理由拒不执行，按严重违约处理。

（3）本合同履行过程中，监理单位须保证项目监理团队的稳定，监理单位提交的监理人员名单经建设单位、建设管理单位确认后，在项目施工的全过程包括竣工验收阶段，监理单位不能随意撤换（除特殊情况：如人员辞职、怀孕、重大疾病或退休等，但须提前七天通知建设单位、建设管理单位）。总监理工程师或总监理工程师代表及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。在具备合理原因的情况下，监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员，更换总监理工程师或总监理工程师代表时，应提前7天向建设单位、建设管理单位书面报告，经建设单位、建设管理单位同意后方可更换；更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知建设单位、建设管理单位。建设单位、建设管理单位可以要求更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

监理单位应及时更换有下列情形之一的监理人员：①严重过失行为的；②有违法行为不能履行职责的；③涉嫌犯罪的；④不能胜任岗位职责的；⑤严重违反职业道德的。

（4）监理单位未按承诺建立组织架构、派驻足够符合岗位条件的监理工程师和投入设备，监理单位必须按建设管理单位、建设单位要求限期整改，并承担违约责任。具体约定为：

①项目部监理机构组成人员未符合招标条件、投标文件或合同约定的，建设单位有权拒付监理费用并限期整改，监理单位承担严重违约责任1次，且承担由此产生的质量安全事故责任；监理单位拒不整改的，则建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。

②在建设单位书面通知进场后3日内，总监理工程师不到位，承担严重违约责任1次，且总监限期到位；监理单位拒不配合的，则建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。

③总监理工程师必须主持本项目的日常监理工作，总监每月驻场不少于22天，每日驻场时间不少于8小时。总监和总监代表驻场由建设单位项目代表负责考勤，每缺勤一天，监理单位应承担限期改正责任1次，累计三次以上的各次按一般违约责任处理；在监理费请款中直接扣除。

④在建设单位书面通知进场后3日内，监理单位主要监理工程师、有关设备投入不到位，应限期整改到位。上述情况每发生1次，监理单位应承担限期改正责任1次；上述情况累计三次及以上的各次按一般违约责任处理；监理单位拒不配合，未限期整改，则建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。

⑤未经建设管理单位、建设单位批准不得调换总监或更换主要监理工程师，否则，更换总监每人次罚款50,000元，更换总监代表每人次罚款20,000元，更换专业监理工程师罚款10,000元。监理单位更换的监理工程师的资质、参与项目服务年限必须不低于投标时监理工程师。建设管理单位、建设单位认为总监或其他监理人员履行职责不符合要求或提供虚假项目履历的，在发出更换通知3日内必须更换，否则，每延期1天按限期整改责任1次处理，累计三次以上的各次按一般违约责任处理。

⑥驻场专业监理工程师每月工作时间不少于22天，每天工作时间不少于8小时。实行每天考勤管理制度，离开工地1天以上需报建设单位批准，每月总请假日数不得超过4日（含节假日）。如擅自离开工地一次，按限期整改责任1次处理，累计三次以上的各次按一般违约责任处理。

⑦工程施工期间，监理单位应合理安排工作，保证有足够的且满足建设单位对项目监理工作要求的人员轮值。监理人员不足或素质不满足工作要求，发现一次则监理单位一般违约责任1次，并在收到书面通知的3天内按建设单位要求落实整改。监理单位拒不整改者，建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。

（5）建设单位或建设管理单位要求总监理工程师或相应的监理工程师必须参加的会议，总监理工程师或相应监理工程师必须到会，未经建设管理单位、建设单位批准不参会的，每人次按限期改正责任1次处理。

（6）监理单位在自己职责或服务范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不做出明确的处理意见，监理单位承担一般违约责任1次，并赔偿损失。

（7）监理单位应在监理服务期内，办理派驻到项目施工现场及建设单位的人员人身和自备财产的有关保险（如安全生产责任险）。否则，对有关风险及后果监理单位承担全部责任，建设单位和建设管理单位不承担任何责任。

（8）监理单位必须加强监理工程师职业操守教育，本项目监理工程师需遵守监理工程师职业道德守则，并严格遵守以下规定：

①禁止向建设单位、建设管理单位及承包人推销材料、设备，或采用具有倾向性、排他性的工作方式进行变相推销；

②禁止与承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业串通，对不合格材料、产品用于本工程和不合格工程通过验收；

③禁止与承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

④禁止与承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增加工程造价。

⑤禁止接受承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业的请吃送礼，或变相受礼；

⑥禁止向承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业介绍分包人；

⑦禁止故意刁难承包人、设计单位、施工单位、供应商、项目合作企业以谋取私利，损害建设单位的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按每人每次均按严重违约责任处理，该监理工程师限期退场。建设管理单位、建设单位认为情节严重或违反规定达三人次的，建设管理单位、建设单位有权单方解除合同，并依法追究监理单位及相关人员责任，且按照法律规定移交司法机关追究法律责任。

4.2.2 工程质量控制责任

（1）监理单位应充分深入和掌控现场实际情况，督促并配合承包人。对于施工现场出现的工程质量不合格，监理单位未发现或发现后未及时上报，导致工程返工而造成损失的，按严重违约责任处理。如发生工程质量事故，依法追究监理单位法律责任且建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。

（2）主体工程、重点分部质量或隐蔽工程，监理单位验收为合格，但经建设管理单位或工程质量检测单位抽检，质量不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，监理单位应承担严重违约责任1次，同时，承包人和监理单位应赔偿建设单位、建设管理单位的经济损失，且建设单位、建设管理单位有权单方解除合同。

（3）经质量监督站、政府监管部门或建设单位委托的第三方工程质量检测单位检测发现工程验收不合格的，建设单位、建设管理单位可按照专用条款约定处理——监理单位向建设单位、建设管理单位赔偿经济损失，建设单位、建设管理单位有权单方解除合同，并依法追究责任。

4.2.3材料检测责任

（1）承包人未按施工组织设计投入人工、机械、设备、材料等，监理单位未督促、处理，限期改正，承担限期改正责任1次。

（2）对工程的抽验频率未达到有关要求或试验、检测弄虚作假，每次承担严重违约责任1次。

（3）每次进场材料，监理单位未检查和登记，每次承担一般违约责任1次。不合格材料使用于本工程，每次承担严重违约责任1次。若出现质量事故，依法追究监理单位责任。

4.2.4工期管理责任

（1）工程施工的关键线路节点工期因承包人原因比计划滞后5日以上，监理单位未及时提出整改措施或未监督执行，应限期改正，每发生一次按一般违约责任1次处理。关键节点工期滞后20天以上，每发生一次按严重违约责任1次处理。由此出现关键线路节点工期滞后30天以上监理单位工期控制失效的情形，建设管理单位、建设单位有权单方解除合同。

4.2.5安全文明施工管理责任

（1）监理单位应按照有关安全文明施工的要求，承担监理责任。承包人未做好安全防护、文明施工措施，未按有关规定组织安全生产，监理单位未督促整改，每次承担限期改正责任1次；发生安全生产事故且存在监理单位未督促整改情况的，监理单位承担严重违约责任1次。安全事故达到重大安全事故级别以下事故的，建设单位、建设管理单位有权单方解除合同，监理单位赔偿所有损失。

（2）工地发生重大质量或安全事故的，监理单位应按照专用条款向建设单位、建设管理单位赔偿所有损失，建设管理单位、建设单位有权单方解除合同，并依法追究监理单位责任。

4.2.6成本控制管理责任

（1）在施工期间，由于监理单位对工程造价控制或监督不力（除人工、材料、机械价格调整和合同工程量清单漏项外），导致建设单位、建设管理单位的经济损失（包括工程质量问题而产生的经济损失）由监理单位承担。经核实，监理单位对工程变更、签证等文件审核存在较大误差或错误，按与规定计价差额的50%在监理费请款中直接扣除。

（2）经监理初审的工程结算送建设单位评审后，最终结算评审结果审减额超过监理结算初审价的10%，按建设单位评审结算价的3‰扣除监理费。

4.2.7资料文档管理责任

监理单位须按照《建设工程文件归档整理规范》、《广东省建筑安全资料统一用表》、《广东省建筑工程施工及验收技术资料统一用表》、《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》及现行有效的有关规定等，与工程进度同步完成监理档案资料，建设单位或建设管理单位有权随时抽查，未及时完成的，限期改正，每次承担限期改正责任一次。

4.2.8文件资料审核责任

（1）监理单位应当按时对承包人的申报事项予以审批，因监理单位的原因造成关键工期延误5日以上10日以下的，每次按一般违约责任1次处理；延期超过15日的，每次按严重违约责任1次处理。

（2）对于承包人提交的请款报告，监理单位未按实际完成工程量进行审核，或未按本合同要求签署拨款意见，限期改正外，每次承担严重违约责任1次；如造成工程款超付的情况，按严重违约责任2次处理，造成损失的，监理单位应赔偿损失，同时，建设单位、建设管理单位有权单方解除合同。

（3）承包人提交的现场签证资料，监理单位不能提供准确、真实的现场原始记录或未现场复核，立即改正，承担一般违约责任1次。对签证错误造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，依法追究监理单位责任。

（4）承包人提交的施工方案、设计变更，监理单位对其中明显不符合实际情况，监理单位审核同意的，限期改正外，每次承担严重违约责任1次。

4.2.9因下列监理单位原因：在施工过程中，监理单位发出错误指令或指令不及时；监理单位越权审批设计变更；未旁站或旁站不到位；因安全文明施工监督不到位，收到停工整改通知；其它因监理单位自身失误造成的原因。

致使本工程在投资、工期、质量、安全、文明施工等方面造成损失的，监理单位应赔偿损失：

（1）因监理单位责任导致工期延误，监理单位应每天按监理费合同价的1%向建设单位支付违约金。因延期导致第三方赔偿责任的，监理单位必须承担赔偿责任。

（2）各分部、单位或整体工程质量一次性验收不符合质量标准时，按相应工程占总工程的比例扣除监理单位相应监理费，同时，监理单位赔偿建设单位、建设管理单位一切损失。

（3）因安全文明施工监督不到位，收到停工整改通知，每次按严重违约责任处理。

4.2.10同一违约事项涉及罚款的，可重复计罚。违约事项涉及法律责任的，不因已罚款而免除，仍然应依法承担。因后续监理工作表现突出，视情况并经批准后，可撤销之前的处罚。

4.2.11如监理单位经评核不合格的或监理单位违约造成合同解除或监理单位要求解除合同的，建设单位除不再向监理单位支付费用、执行处罚条款、要求监理单位承担违约金外，监理单位还应承担建设单位、建设管理单位重新招选监理服务单位所需承担的费用，需重新招标的费用以招标时实际为准。

4.2.12本合同监理违约行为以建设管理单位确认为准，违约行为的责任追究方式建设管理单位有最终决定权，违约行为的处罚条款与本合同附录合并执行，两者不一致的，以处罚严重的为准。

4.3 建设管理单位、建设单位的违约责任

4.3.1建设单位赔偿金额的计算方法：   /   。

4.3.3建设单位逾期付款利息按下列方法确定：  （1）  。

（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

（2）其它计算方法  /  。

- 5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。

5.3 支付服务费

- 5.3.1监理服务费合同暂定价为 ¥       万元，监理报价综合费率暂定为    【】%（监理报价综合费率=中标价(万元)/  合同暂定价     (万元)*100%)。

- 5.3.2 签订合同且全额收到履约保证金后【30】日内支付支付合同暂定价的5%，即 ¥       万元（合同暂定价        *5%）作为预付款以启动本合同约定监理服务工作。

- 5.3.3监理服务进度款：每月申请进度款额为上月完成工程量×监理报价综合费率×75%，但累计支付不超过监理合同暂定价的80%（含预付款），监理单位应在每月5日前向建设单位申请上月监理服务进度款。具体各月工程量以建设单位、建设管理单位签署的工程量确认/复核文件为准，具体文件形式由建设管理单位最终确认。

- 5.3.4建设管理单位确认的监理服务范围内的工程竣工验收合格后，支付已完成工程量×监理报价综合费率×80%，但累计支付不超过监理合同暂定价的90%（含预付款）。

- 5.3.5监理费结算经终审部门审定后，付款至终审结算价的97%，保留金为终审结算价的3％。终审结算价应为终审建安费用×监理报价综合费率。监理单位在质量保修期阶段的违约金在保留金中扣除，保留金的剩余部分在工程保修期完结、承包人完成全部保修项目及工程结算审核完成后28天内无息付清。

如经广州市白云区黄石街陈田经济联合社股东代表会议年度评议考核后或相关政府部门监督审批后，需调整上述监理服务费支付进度或支付比例的，监理单位无条件执行。新的支付进度或支付比例自建设管理单位发出通知之日起即执行。

本合同约定的付款时间仅表示建设单位完成支付手续的时间，因审批流程导致付款工作时间的延长，不视为建设单位和建设管理单位违约，监理单位不得要求赔偿任何损失。

- 5.3.5监理单位应向建设单位开具合法有效等额的增值税专用发票，建设单位在收到增值税专用发票后安排付款事宜，监理单位未开具增值税专用发票的，建设单位不予支付，不视为违约，并且监理单位不得据此拒绝履行本合同约定的义务。建设单位向监理单位账号汇出款项即视为已履行付款义务，在合同履行过程中，因监理单位账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致监理单位无法收取款项的，由监理单位承担相应后果。

- 5.3.6本合同履行期间政策调整收费标准的，本合同各种费率和费用不调整。

- 5.3.7在本合同工程监理范围内，非因监理单位原因工程延期或暂停执行监理任务，监理服务期和责任期相应延长，不视为额外工作，不补偿监理单位任何费用，仍按本合同约定计算监理费。

- 5.3.8工程实施期间，因建安费增加、工程量增加、或设计变更、或设计工程变化、或设计规模变化导致工程规模变更，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清相应工程的监理费，但不额外补偿监理单位任何费用。

- 5.3.9工程实施期间，因国家政策变化、政府对工程的计划调整或不可抗力等原因造成工程停建的，则监理单位必须积极配合做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清相应工程的监理费，但不额外补偿监理单位任何费用。

- 5.3.10工程实施期间，工程建设暂停导致监理单位须二次或多次进退场，不补偿监理单位任何费用。因工程建设暂停又不退场的，监理单位可与建设管理单位协商一致后，可减少驻场监理工程师，但不额外补偿监理单位任何费用。

- 5.3.11建设管理单位委托监理单位对本项目新增工程提供监理服务，监理单位应积极配合相关工作，增加的监理费按专用条款规定执行。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自监理单位、建设单位、建设管理单位三方签字（含法定代表人及授权代表人）盖章之日起生效。监理服务期自监理单位与建设单位、建设管理单位签订监理合同之日或接到建设单位进场通知之日起（取在前时间点起计），至本项目工程保修期结束且合同约定监理服务范围内的工程的工程结算经终审部门审定时止。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，三方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理单位原因导致监理单位履行合同期限延长、内容增加时，监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知建设管理单位、建设单位。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作服务费已包含在监理服务费中，不予额外计费。

6.2.3在委托监理合同签订后，实际客观情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当当天内通知建设单位、建设管理单位，经建设单位、建设管理单位书面批准后，该监理业务的完成时间应予延长。当该影响因素消失时，监理单位应当在影响因素消失之日起7日内恢复执行监理业务。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，三方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间变化的，服务费不予调整。

6.2.5因非监理单位原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，服务费不予调整。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理单位的正常工作量减少时，服务费不予调整。

6.2.7在本合同工程监理范围内，非因监理单位原因工程延期或暂停执行监理任务，监理服务期和责任期相应延长，不视为额外工作，不补偿监理单位任何费用，仍按本合同约定计算监理费。

6.2.8工程实施期间，因建安费增加、工程量增加、或设计变更、或设计工程变化、或设计规模变化导致工程规模变更，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清相应工程的监理费，但不额外补偿监理单位任何费用。

6.2.9工程实施期间，因国家政策变化、政府对工程的计划调整或不可抗力等原因造成工程停建的，则监理单位必须积极配合做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清相应工程的监理费，但不额外补偿监理单位任何费用。

6.2.10工程实施期间，工程建设暂停导致监理单位须二次或多次进退场，不补偿监理单位任何费用。因工程建设暂停又不退场的，监理单位可与建设管理单位协商一致后，可减少驻场监理工程师，但不额外补偿监理单位任何费用。

6.3 暂停与解除

除三方协商一致可以解除本合同外，当其中一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，其余方不得影响项目正常施工运营，本合同须继续履行直至解除本合同时止。

6.3.1在本合同有效期内，由于三方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经三方协商一致，可以解除本合同或监理单位的部分义务。在解除之前，监理单位应作出合理安排，使开支减至最小。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理单位的原因导致工程施工全部或部分暂停，建设管理单位、建设单位可通知监理单位要求暂停全部或部分工作。监理单位应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

6.3.3当建设单位或建设管理单位认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若建设单位或建设管理单位发出通知后10日内没有收到答复，可在第一个通知发出后45日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理单位承担违约责任。

6.3.4监理单位在专用条款约定的支付之日起28天后仍未收到建设单位按本合同约定应付的款项，可向建设单位发出催付通知。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

6.4.1监理单位完成本合同约定的全部工作，且监理单位向建设单位办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和建设单位已签订工程保修责任书；

6.4.2建设单位与监理单位结清并支付全部服务费。

- 7. 争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

本合同在履行过程中发生争议时，三方应及时协商解决，合同争议的最终解决方式为下列第7.3.2种方式：

7.3.1提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

7.3.2向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

8.1外出考察费用

已包含在监理服务费用中，不再额外收取。

8.3 咨询费用

在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理单位聘用的，其费用由监理单位承担；由建设单位聘用的，其费用由建设单位承担。

8.4 合理化建议奖励

监理单位应在服务过程中提出的合理化建议，使建设管理单位、建设单位获得经济效益，建设管理单位对此不给予经济奖励。

8.6 保密

建设管理单位、建设单位申明的保密事项和期限：        /          。

监理单位申明的保密事项和期限：         永久         。

第三方申明的保密事项和期限：         永久         。

合同三方提供的本工程、本合同业务活动的有关资料，有保密要求的，应在资料上注明保密等级，另两方应按密级为对方保密，如发生泄密，由泄密方承担有关责任。没有特别保密要求的，监理单位也必须严守工程保密工作，未经建设管理单位书面批准，禁止泄露一切工程资料和信息，否则，监理单位承担有关责任。

在合同期内或合同终止后，未征得各参建方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得将该保密信息用于本合同范围之外，如有违反，须赔偿对方因此遭受的全部损失（包括但不限于相应律师费用、差旅费用、维权费用等）。

8.8著作权

监理单位为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于建设管理单位、建设单位。

监理单位在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须征得建设管理单位、建设单位双方共同书面同意。

- 附录

附录A  项目监理机构人员架构表及监理机构人员配备要求

项目监理机构人员架构表

| 姓名 | 岗位职务 | 职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |

监理机构人员配备要求

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、监理单位应根据现场工作进展情况及建设管理单位需要及时安排人员按需驻场，所需费用均已包含在监理服务费中。

2、提供监理机构人员名单及资质证书

附录B： 工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，本项目工程的广州市白云区黄石街陈田经济联合社（以下称建设管理单位）、广州陈田改造房地产有限公司 （以下称建设单位）与监理单位          （以下称监理单位）经三方协商一致，特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为合格，争创国家、省市优良工程，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。具体监理责任人        。

第二条  建设管理单位、建设单位、监理单位三方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）三方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  建设管理单位和建设单位的义务

（一）建设管理单位和建设单位向监理单位及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）建设管理单位和建设单位不得指使监理单位不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）建设管理单位应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，建设管理单位和建设单位不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）建设管理单位和建设单位不得明示或暗示向监理单位推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）建设管理单位和建设单位不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  监理单位的义务

（一）监理单位应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）监理单位不得允许其它单位或个人以监理单位的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）监理单位必须严格履行施工监理合同，按委托时承诺的监理工程师及时到位。监理工程师不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）监理单位必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）监理单位必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）监理单位与建设管理单位、建设单位、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）建设管理单位、建设单位及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理单位及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给建设管理单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为自建设管理单位、建设单位、监理单位三方签署之日起至该工程项目设计使用年限届满之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

第八条  本合同正本建设管理单位、建设单位、监理单位三方各执一份，送交三方监督单位一份。副本拾份，建设管理单位执叁份，建设单位执肆份，监理单位执叁份。正、副本具有同等法律效力，合同正、副本表述不一致时，以正本为准。

建设管理单位：广州市白云区黄石街陈田经济联合社（盖章）

法定代表人：

签约日期：     年   月   日

建设单位：广州陈田改造房地产有限公司（盖章）

负责人：

签约日期：     年   月   日

监理单位：                    （盖章）

法定代表人：

签约代表：

签约日期：     年   月   日

附录C：安全生产文明施工协议

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。

一、建设单位的权利与义务

- 1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

- 2、按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

- 3、保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

- 4、对监理单位在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理单位以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。

- 5、授权工地常驻代表负责与监理单位联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理单位。

二、监理单位的权利与义务

- 1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理工程师的职责。

- 2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

- 3、对承包人的资质进行审查，对无资质单位会同建设单位不准进入。

- 4、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

- 5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

- 6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

- 7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

- 8、及时制止承包人明显违章指挥和操作的行为。

- 9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

- 10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

- 11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

- 12、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

- 13、参与安全事故的调查处理。

- 14、参与事故应急救援预案的公布和演练。

- 15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

建设单位：                           建设管理单位：

广州陈田改造房地产有限公司            广州市白云区黄石街陈田经济联合社

(签章)                               (签章)

地址：                               地址：

签订日期：      年    月    日       签订日期：      年    月    日

监理单位：

(签章)

地址：

签约代表：

签订日期：      年     月    日

附录D：廉 政 合 同

建设单位：广州陈田改造房地产有限公司

建设管理单位：广州市白云区黄石街陈田经济联合社

监理单位：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，建设单位、建设管理单位和监理单位就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  三方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  建设单位和建设管理单位义务

2.1  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得索要或接受监理单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理单位报销任何应由建设单位或工作人员个人支付的费用等。

2.2  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得参加监理单位安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受监理单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得要求或者接受监理单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  建设单位和建设管理单位及其工作人员及其配偶、子女不得从事与建设管理单位有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  建设单位和建设管理单位及其工作人员不得以任何理由向监理单位推荐分包单位或推销材料，不得要求监理单位购买合同约定外的材料和设备。

2.6  建设单位和建设管理单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  监理单位义务

3.1  监理单位不得以任何理由向建设单位和建设管理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  监理单位不得以任何名义为建设单位和建设管理单位及其工作人员报销应由建设管理单位或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  监理单位不得以任何理由安排建设单位和建设管理单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  监理单位不得为建设单位和建设管理单位购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  建设单位和建设管理单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  监理单位及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给建设单位和建设管理单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予监理单位一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 三方约定

本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自三方签署之日起至监理单位完成广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理《广州市建设工程监理合同》约定服务之日止。

7  合同法律效力

本合同作为广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理《广州市建设工程监理合同》的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。

（以下无正文）

建设单位：                             建设管理单位：

广州陈田改造房地产有限公司             广州市白云区黄石街陈田经济联合社

(签章)                                 (签章)

地址：                                 地址：

签约日期：    年   月   日              签约日期：    年   月   日

监理单位：

(签章)

地址：

签约代表：

签约日期：    年   月   日

附录E:中标通知书（仅作参考模板）

中标通知书

：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州市白云区陈田村城中村改造复建安置区项目（二期）施工监理的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为         元（大写：）

监理单位项目负责人：

招标人（盖章）                   招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：     法定代表人或其委托代理签章

日期：                           日期：

招标代理发布平台（盖章）

见证（盖章）

日期：

附录F：监理业务违约行为处罚制度

对工程质量控制、进度控制、人员管理、投资控制、现场监理工作考核等五方面实行处罚制度，罚金从监理进度款中扣除，在最终结算中核减监理费。

建设管理单位、建设单位组织成立工程管理奖罚专责小组，负责奖罚金的审批、支付、结算等有关管理工作。

本附件与本合同专用条款各条款中监理违约行为的处罚条款合并执行，两者不一致的，以处罚严重的为准。

一、工程质量控制处罚措施

1、发生监理单位人员在质量管理工作中弄虚作假，将不合格分部工程、工序通过验收，造成工程质量事故的，每次扣除监理服务费2万元，同时撤换监理相关责任人，并对监理单位发出警告。发生该情况超出三次以上，建设管理单位、建设单位向行政主管部门申请进行通报、停止投标资格等处罚，并保留终止合同的权利。

2、发生监理单位人员借职务之便违规强行向施工单位介绍分包队伍、推销材料的，每次处以5万元整的罚款，同时辞退该监理单位人员，并将其介绍的分包队伍或推销的材料清除出场。涉嫌违纪的，将移送监察机关处理。

3、发生监理单位人员抽检频率达不到20%的，按被检项目单元每少一个百分点给予2000元的经济处罚，同时必须进行补检。

4、发生监理单位人员利用施工单位的试验室或采取旁站的方式突击采集抽验数据，每发现一次给予5000元的经济处罚。

5、发生监理单位对关键工序和主要工程的重要部位没有进行旁站的，每次处以2000元的经济处罚。若因此造成重大质量或安全事故的，按合同规定办理。

6、发生上述处罚情形时，由工程部收集图文资料、提出处罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

7、建设管理单位、建设单位组织工程管理奖罚专责小组做出处罚意见的最终认定、签署。

8、处罚形成决定后，发报人书面通知监理单位。

9、处罚款在当月计量中单独计列，支付时扣除。

10、监理费结算中扣除累积的质量处罚金。

二、工程进度控制奖罚措施

1、若由于监理单位的监理不力，未能督促施工单位按合同规定的工期完成合同工程的，建设管理单位、建设单位将对监理单位进行处罚：工程拖延工期在30天内（含30天），对监理单位按2000元/天进行处罚；超过30天，按4000元/天进行处罚，最高拖期损失赔偿金限额为监理合同总价的5%（合同工期系指施工合同工期）。

2、当建设管理单位、建设单位要求工程提前完工时，监理单位应无条件按建设管理单位、建设单位要求增加监理单位人员，以保证工程顺利实施和监理服务质量。

3、当建设管理单位、建设单位要求工程提前完工时，若监理单位未按建设管理单位、建设单位要求增加监理单位人员，或增加的监理单位人员素质不能满足工作要求的，建设管理单位、建设单位将处以暂停支付监理费、约见法定代表人的处罚，情形严重的建设管理单位、建设单位保留终止合同的权利。

4、当建设管理单位、建设单位要求工程提前完工时，若由于监理单位的监理不力，未能督促施工单位按新定的工期按时完成，建设管理单位、建设单位将对监理单位进行处罚：按新定工期拖期在30天内（含30天），对监理单位按1000元/天进行处罚；超过30天，按2000元/天进行处罚，最高拖期损失赔偿金限额为监理合同总价的10%。

5、监理进度控制奖罚金在完工时计算，由建设管理单位、建设单位工程部收集工期考核书面资料、提出奖罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

6、建设管理单位、建设单位组织工程管理奖罚专责小组做出奖罚意见的最终认定、签署。

7、奖罚形成决定后，在最终结算时增减监理费结算价，并在最终结算时支付或扣除。

三、投资控制处罚措施

1、发生监理单位人员与施工单位串通、弄虚作假审批变更项目的，对监理单位处以不实金额10%的罚金，同时撤换相关责任人。发生该情况超出三次以上或不实金额累计超过10万元，建设管理单位、建设单位向行政主管部门申请进行通报、停止投标资格等处罚，情节严重的将移交司法机关处理。

2、监理工程师在监理工作中发生越权审批或肢解变更项目、变相超权审批等行为，每次处以1万元的罚款，情节特别严重的处以3万元的罚款，给建设管理单位、建设单位造成经济损失的，监理单位应以损失额的60%额外赔付给建设管理单位、建设单位，同时撤换责任监理单位人员。

3、监理工程师如在计量和工程变更管理工作中弄虚作假，造成虚计变更工程量，每次扣除监理服务费2万元，同时撤换责任监理单位人员。给建设管理单位、建设单位造成重大损失、情节严重的将移交司法机关处理。

4、发生上述处罚情形时，由工程部收集图文资料、提出处罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

5、建设管理单位、建设单位组织工程管理奖罚专责小组做出处罚意见的最终认定、签署。

6、处罚决定形成后，发报人书面通知监理单位。

7、处罚款在当月计量中单独计列，支付时扣除。

8、监理费结算中扣除累积的投资控制处罚金。

四、监理单位人员管理处罚措施

1、发现有监理单位人员不能胜任工作、不负责任、不正确履行监理职责，或不按合同规定操作的，建设管理单位、建设单位有权要求监理单位撤换此监理单位人员，直到建设管理单位、建设单位满意为止。

2、监理单位必须按投标书中列报的拟投入本项目的监理单位人员全部按时到位或按照建设管理单位、建设单位要求调整监理单位人员，监理单位不得擅自更换上述人员。如确需更换，需提前书面报告建设管理单位、建设单位。申请更换的监理单位人员资历不得低于原监理单位人员，监理单位须将更换人员的相关资料如毕业证书、职称证书、执业资格证书、业绩证明材料报建设管理单位、建设单位备案。建设管理单位、建设单位在收到报告后7天内给予答复，未经建设管理单位、建设单位同意不得更换，否则视为该监理单位人员缺位。

3、建设管理单位、建设单位将不定期进行核查，如发现监理单位违反上述规定，将按下列条款进行处理：

（1）总监或总监代表未到位或擅自更换的，经建设管理单位、建设单位发出通知后3天内未到位的，从第4天开始，处以1万元/人·天的罚款。

（2）专业监理工程师或安全主任未到位或擅自更换的，建设管理单位、建设单位发出通知后3天内未到位的，从第4天开始，处以5000元/人·天的罚款，直至监理单位纠正为止。

（3）建设管理单位、建设单位在向监理单位发出整改通知起的14天内未见纠正的，视监理单位违约并扣除全部履约保证金，直至终止合同。

（4）负责现场人员到位考勤的监理单位人员在考勤中弄虚作假，发现一次处以1000元的罚款。

4、监理单位拟投入主要监理单位人员必须为项目专职人员，不得兼任其他项目的监理工作，总监（总监代表）、专业监理单位人员及安全监理单位人员应常驻施工现场，如发生以下情况按相应条款处理：

（1）总监（总监代表）、专业监理单位人员及安全监理单位人员离开施工现场超过2天应向建设管理单位、建设单位请假，未经建设管理单位、建设单位同意擅自离开现场超过两天时间的，按超过天数处以以下标准的罚款：总监（总监代表）6000元/人·天；专业监理单位人员及安全监理单位人员2000元/人·天。

（2）总监应参加监理例会、建设管理单位、建设单位组织的工程专题会议，确有原因无法参加应事先向建设管理单位、建设单位请假，如无故缺席会议处以5000元/次的罚款。

（3）三次发生上述第2点情形的，视监理单位违约，扣除全部履约保证金。

（4）因伤病住院的监理单位人员离开工地应及时报告建设管理单位、建设单位，同时必须在7天内补充相应人员；否则，按超过天数处以1000元/人.天的罚款。

5、发生上述处罚情形时，由工程部收集图文资料、提出处罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

6、建设管理单位、建设单位组织工程管理奖罚专责小组做出处罚意见的最终认定、签署。

7、处罚决定形成后，发报人书面通知监理单位。

8、处罚款在当月计量中单独计列，支付时扣除。

9、监理费结算中扣除累积的监理单位人员管理处罚金。

五、现场监理工作考核处罚措施

1、除以上质量控制、进度控制、投资控制、监理单位人员管理奖罚措施外，建设管理单位、建设单位还对监理单位现场监理工作实行考核，考核内容、处罚办法如下表：

现场监理工作考核处罚表

| 项目 | 分项考核内容 | 违 约 事 项 及 罚 款 办 法 | 罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 监理质量安全保证体系 | 人员情况 | 1、在合同有效期内，未经建设管理单位、建设单位同意变换监理单位人员 | 1000/人 |
|  |  | 2、未经建设管理单位、建设单位同意擅自变换监理单位人员或变换人员超过规定的人次 | 2000元/人 |
|  |  | 3、监理单位人员先期离开而监理部隐而不报或不按建设管理单位、建设单位批准的期限增加人员 | 500元/天/人 |
|  |  | 4、监理单位人员缺乏必要的知识和操作技能清退出场 | 500元/天/人 |
|  |  | 5、监理单位人员工作期间不佩戴标志牌 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理单位人员不能积极主动工作 | 300元/次 |
|  |  | 7、监理单位人员工作期间未经同意请假 | 300元/次 |
|  | 设备情况 | 1、未按建设管理单位、建设单位要求配置足够必要的试验检测等设备而影响工作 | 1000元/天 |
|  |  | 2、因设备管理、使用不当或不使用设备而影响工作 | 500元/天 |
|  | 岗位职责 | 1、监理岗位职责不明确 | 500元/人 |
|  |  | 2、未对监理工作进行交底或交底不清 | 300元/人 |
|  |  | 3、监理单位对监理工作可能出现的问题无预防和纠正措施 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理单位未对自身的监理工作制定考核制度 | 2000元/次 |
|  |  | 5、监理单位未建立切实可行的信息传递渠道 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理团队成员间协调机制不健全影响监理工作落实 | 500元/人 |
|  | 计划落实与工作考核 | 1、监理单位未做到事前监理，未全面采取预控措施 | 1000元/次 |
|  |  | 2、监理工程师未对主要监理工作进行有效控制 | 1000元/次 |
|  |  | 3、监理工作未按标准和要求进行 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理单位未对监理单位人员的工作和纪律进行严格考核 | 500元/次 |
|  |  | 5、监理单位人员未履行岗位职责 | 500元/次 |
|  |  | 6、监理单位信息渠道不畅通 | 300元/次 |
| 二、质量控制 | 测量控制工作 | l、未在规定的时间内复核、审批施工承包人提交的测量资料或经监理签认的测量资料存在错误 | 1000元/次 |
|  |  | 2、施工承包人施工放线出现错误而监理未及时发现 | 300元/次 |
|  |  | 3、监理单位人员不进行实际的测量复核 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理单位人员对施工承包人施工控制桩点的情况不清楚 | 300元/次 |
|  | 工程材料控制及试验检测工作 | l、施工承包人不按规定的频率报验工程材料，监理单位人员未立即指令 | 1000元/次 |
|  |  | 2、监理单位不按规定对进场材料进行检查和确认 | 2000元/次 |
|  |  | 3、施工承包人进场的材料未经批准或不合格而监理未发现或发现后未立即采取有效措施 | 5000元/次 |
|  |  | 4、监理单位未按规定进行材料试验的见证取样和见证试验 | 1000元/次 |
|  |  | 5、监理送交试验室材料和送交方式不满足规定的要求 | 2000元/次 |
|  |  | 6、监理未对材料进行统计，以致不能动态地掌握材料审批、进场和使用情况 | 1000元/次 |
|  |  | 7、监理单位未按抽检频率进行各类平行试验 | 1000元/次 |
|  |  | 8、监理单位未对配合比进行鉴证试验 | 2000元/次 |
|  |  | 9、监理单位未指令施工承包人建立试验台账，并要求报送台帐资料 | 500元/次 |
|  | 工程开工控制工作 | l.未参加图纸会审和设计技术交底 | 500元/次 |
|  |  | 2、施工承包人擅自开工而监理未加以有效控制 | 500元/次 |
|  |  | 3、未在规定时间内审批施工承包人按时提交的分项工程开工申请 | 500元/次 |
|  |  | 4、施工承包人提交的开工申请（包括分项工程）内容不全或有问题而监理已审批同意 | 500元/次 |
|  | 施工过程控制工作 | 1、监理单位人员未按规定的要求进行旁站 | 300元/次 |
|  |  | 2、未核查施工承包人的质量、安全保证体系或施工承包人的质安体系存在问题而监理未加以指令 | 1000元/次 |
|  |  | 3、未核查施工承包人的生产设备和试验室、或施工承包人的设备和试验室不能满足合同要求而监理未加以指令 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理在过程控制中未发现施工中存在的问题或监理所管辖范围建设管理单位、建设单位质监部门责令返工的 | 2000元/次 |
|  |  | 5、监理单位人员对施工中发现的问题未文字指令或仅口头指令而未书面确认 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理单位人员工作期间未在现场 | 300元/人/次 |
|  |  | 7、对施工承包人的工作，监理错误地下达指令、批示 | 500元/次 |
|  |  | 8、监理单位人员未监督施工承包人按批准的施工方案或工艺要求施工 | 500元/次 |
|  |  | 9、监理单位人员不清楚施工方案 | 500元/次 |
|  |  | 10、监理单位人员不清楚现场情况和数据 | 300元/次 |
|  |  | ll、监理单位人员工作中不能全面监控分管工程项目 | 500元/次 |
|  | 验收控制工作 | l、监理单位人员在验收时不进行实测实量 | 500元/次 |
|  |  | 2、经监理验收的工程项目存在质量问题 | 500元/次 |
|  |  | 3、未在规定时间内对工程项目进行验收或验收数据错误 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理单位人员在验收时的试验检测频率不够 | 500元/次 |
|  |  | 5、监理单位人员对项目验收依据有误 | 500元/次 |
|  |  | 6、监理对验收中发现的问题没有记载 | 500元/次 |
|  |  | 7、未及时检查、签认施工承包人的自检资料和隐蔽工程 | 500元/次 |
|  |  | 8、监理对工程质量的评定有误 | 500元/次 |
|  | 质量安全事件控制 | l、监理单位人员隐瞒质量、安全问题或发生质量、安全问题未按程序处理 | 2000元/次 |
|  |  | 2、监理单位人员未及时发现质量、安全隐患而导致质量、安全事件发生 | 按施工单位工程合同价款的30% |
|  |  | 3、发生质量、安全事件未及时指令施工承包人进行处理 | 2000元/次 |
|  | 工艺试验控制工作 | 1、监理单位人员未执行工艺试验程序或必要时未指令施工承包人进行工艺试验 | 500元/次 |
|  |  | 2、监理单位人员对工艺试验方案审批草率 | 500元/次 |
|  |  | 3、监理单位人员对工艺试验未进行全过程旁站或旁站记录不全 | 300元/次 |
|  |  | 4、监理单位人员对工艺试验结果把关不严，草率批准施工，致使工程出现问题 | 1000元/次 |
| 三、安全控制 | 安全管理工作 | 1、对施工承包人上报的施工组织设计、方案等未进行安全措施方面的审查 | 2000元/次 |
|  |  | 2、未按照规定定期对施工现场进行安全检查 | 500元/次 |
|  |  | 3、对施工现场的安全隐患未及时提出整改要求 | 500元/次 |
|  |  | 4、安全档案资料管理混乱 | 300元/次 |
| 四、环水保控制 | 环水保控制工作 | 1、未督促施工承包人制定环保、水保保证体系 | 500元/次 |
|  |  | 2、施工承包人在施工过程中造成环境污染、水土流失等，监理单位未指令整改或未督促整改到位 | 500元/次 |
|  |  | 3、监理单位对施工承包人的环水保监控不力，放任施工承包人在施工过程中因环境严重污染，水土严重流失而被新闻媒体曝光 | 1000元/次 |
| 五、进度控制 | 进度控制工作 | 1、未及时审批施工承包人提交的各种进度计划 | 1000元/次 |
|  |  | 2、经监理审批的工程进度计划明显不合理 | 1000元/次 |
|  |  | 3、监理未对工程进度进行复核，未对实际进度和计划进度进行统计对照 | 1000元/次 |
|  |  | 4、进度滞后计划时，未及时督促施工承包人进行计划进度调整 | 2000元/次 |
|  |  | 5、监理单位人员不能正确分析和有效控制制约工程进展的各种相关因素 | 500元/次 |
|  |  | 6、无进度计划上墙图表 | 500元 |
|  |  | 7、对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报 | 500元/次 |
|  |  | 8、对施工承包人实施的调整计划不能有效地监控 | 1000元/次 |
| 六、投资控制 | 工程量清单管理 | 1、未在规定时间内对图纸数量和清单数量进行核算 | 500元/次 |
|  |  | 2、对清单所包含的内容不清楚 | 500元/次 |
|  |  | 3、未在规定时间内编制控制支付清单 | 500元/次 |
|  |  | 4、工程数量核算有误 | 1000元/次 |
|  |  | 5、未对支付清单进行动态管理 | 500元/次 |
|  | 工程量计量控制 | 1、现场计量方法不正确 | 500元/次 |
|  |  | 2、现场计量数量有误 | 5000元/次 |
|  |  | 3、监理不进行现场计量 | 1000元/次 |
|  |  | 4、未对计量工作进行阶段性统计 | 300元/次 |
|  |  | 5、对不属于计量范围的项目进行计量或对未验收、不合格、资料不全的项目进行计量 | 500元/次 |
|  |  | 6、未在规定时间内审核施工承包人提交的计量表或审核后仍存在错误 | 500元/次 |
|  |  | 7、计量表签字不全 | 500元/次 |
|  | 工程支付控制工作 | 1、未在规定的时间内提交支付月报 | 300元/次 |
|  |  | 2、中期支付有超支、漏支、错支现象 | 300元/次 |
|  |  | 3、未对支付工作进行阶段统计 | 300元/次 |
|  |  | 4、支付月报内容不清或未将计量支付中的问题及时向上级部门汇报 | 300元 |
|  |  | 5、支付金额不符合规定要求 | 300元/次 |
| 七、合同管理 | 对施工承包人履约情况的监督 | 1、施工承包人质保体系不完善、不能有效发挥作用而监理未进行有效监控 | 500元/次 |
|  |  | 2、施工承包人主要人员发生变动或更换以致不能满足合同，而监理未做指令 | 500元/次 |
|  |  | 3、无论监理批准与否，因施工承包人减少主要机械设备而使工程受影响 | 500元 |
|  |  | 4、施工承包人把用于本工程的资金挪用别处而监理未发现或未加以制止 | 1000元/次 |
|  |  | 5、对施工承包人的其它违约事项未进行有效控制 | 500元 |
|  | 工程变更控制工作 | 1、经监理审批的变更项目的工程数量及费用测算明显有误 | 1000元/次 |
|  |  | 2、施工承包人擅自对工程项目进行变更而监理未加制止） | 2000元/次 |
|  |  | 3、对工程变更意向监理不能及时提供确切情况 | 1000元/次 |
|  |  | 4、监理审批的变更手续不全 | 1000元/次 |
|  | 工程分包控制工作 | 1、施工承包人未经批准进行工程分包而监理未采取有效措施予以纠正 | 1000元/次 |
|  |  | 2、监理单位人员未能有效地对分包项目进行质量监督管理 | 1000元/次 |
|  |  | 3、未能有效地监督施工承包人对分包商的控制或施工承包人对分包工作控制不力而监理未及时指令 | 1000元/次 |
|  | 工程延期、索赔控制工作 | 1、未及时受理施工承包人的索赔意向 | 500元/次 |
|  |  | 2、索赔发生时监理单位人员未及时进行全面记录 | 500元/次 |
|  |  | 3、监理对索赔费用评估与实际偏差较大 | 1000元 |
|  |  | 4、索赔审核依据有误 | 500元 |
|  |  | 5、工程出现停工状态，监理未及时指令施工承包人采取减少损失的措施 | 1000元 |
|  |  | 6、监理提交的关于索赔费用手续不全 | 500元 |
| 八、监理资料 | 监理周报月报管理 | 1、未在规定的时间内提交周报、月报 | 300元/次 |
|  |  | 2、未按规定的格式编写监理周报、月报 | 300元/次 |
|  |  | 3、监理周报、月报内容不全 | 300元/次 |
|  |  | 4、监理周报、月报中对质量、进度、金额等内容描述不准确 | 300元/次 |
|  |  | 5、评价工程项目无具体数据或编造虚假数据 | 500元/次 |
|  | 监理记录 | l、监理站（分站、组）未建立工作台账或台账建立不全、记录不及时 | 300元 |
|  |  | 2、无旁站记录或记录不全、不真实 | 300元/次 |
|  |  | 3、无巡视记录或记录不全 | 300元/次 |
|  |  | 4、监理日志填写内容不全面，字迹无法辨认 | 300元/次 |
|  |  | 5、监理单位人员不填写监理日志 | 500元/次 |
|  | 监理文件 | 1、未及时整理、编写会议纪要 | 300元/次 |
|  |  | 2、监理文件内容有误 | 300元/次 |
|  |  | 3、监理文件丢失 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理文件在发放、存储、传递、更改、借阅过程中出现失误 | 300元/次 |
|  | 监理资料 | 1、非建设管理单位、建设单位批准的人员签认监理资料 | 300元/次 |
|  |  | 2、监理资料有虚假现象 | 500元/次 |
|  |  | 3、未按规定绘制上墙图表 | 300元 |
|  |  | 4、未按规定的日期及时提供有关资料、报表 | 500元/次 |
|  |  | 5、资料、表格的填写项目签字不全，数字不准确 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理单位人员无自身验收资料 | 500元/次 |
|  |  | 7、资料未按要求进行阶段归档 | 300元 |
|  |  | 8、未在规定时间内完成监理竣工资料的编制工作 | 500元 |
| 九、监理守则和工作纪律 | 监理守则和工作纪律 | 1、品行不端、作风不正，甚至触犯国家、地方或行业法律、法规或条例等 | 清退 |
|  |  | 2、向施工承包人推荐分包商或设备、材料供应商） | 50000元/项 |
|  |  | 3、以权谋私，向施工承包人索要好处，收取施工承包人赠予的钱物 | 通报并清退 |
|  |  | 4、工作中弄虚作假，损害建设管理单位、建设单位利益 | 通报并清退 |
|  |  | 5、监理单位人员同施工承包人一起去营业性娱乐场所 | 500元/次 |
|  |  | 6、工作不积极，无故拒绝或拖延本职工作 | 500元/次 |
|  |  | 7、因失职或擅离职守，造成严重后果 | 清退 |
|  |  | 8、工作期间饮酒，损害监理形象 | 300元/次 |
|  |  | 9、不执行上级指令或欺骗上级 | 清退 |
|  |  | 10、向施工承包人报销个人的各种费用 | 退款并罚款1000元/次 |
|  |  | 1l、独自长期占用施工承包人的交通或通信等设备） | 500元/次 |
|  |  | 12、泄露工程、建设管理单位、建设单位的秘密，损害建设管理单位、建设单位利益和名誉 | 清退 |
|  |  | 13、参与各种赌博活动 | 500元/次 |
|  |  | 14、不进行工作交接 | 500元/次 |
|  |  | 15、不自觉接受建设管理单位、建设单位的监督检查、指导和协调 | 清退 |
|  |  | 16、工作时间休息或迟到、早退 | 100元/次 |
|  |  | 17、工作期间干与工作无关的事 | 100元/次 |
|  |  | 18、监理站（分站）不能正确对待对其工作考核的评价，不通过正常渠道解决评价中的问题 | 1000元/次 |
|  |  | 19、不能正确对待建设管理单位、建设单位的监督检查，出言不逊 | 500元/次 |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| 附录G：监理工作考核表 年度、季度考核结果及处理办法 季度考核： 监理单位需在每个季度结束前15天内，提交该季度的工作总结和自评报告，供广州市白云区黄石街陈田经济联合社股东代表会议进行季度评议考核。季度考核的结果将作为年度评议考核的参考依据之一。 年度评议考核： 在每个合同年度结束前30天内，监理单位需提交该年度的工作总结和自评报告，供广州市白云区黄石街陈田经济联合社股东代表会议进行年度评议考核。 |  |
| --- | --- |
| 考评 | 处理办法 |
| 60分以下 | 建设管理单位、建设单位有权停止监理单位的监理工作，责令监理单位整改或更换不称职人员，并有权解除合同或降低下一年度的监理服务进度款支付比例至50%（即每月申请进度款额为上月完成工程量×监理报价综合费率×50%）。 |
| 60分～70分 | 建设管理单位、建设单位有权提出批评警告，要求监理单位更换不称职的监理单位人员，并有权降低下一年度的监理服务进度款支付比例至55%（即每月申请进度款额为上月完成工程量×监理报价综合费率×55%）。 |
| 71分～84分 | 建设管理单位、建设单位有权降低下一年度的监理服务进度款支付比例至65%（即每月申请进度款额为上月完成工程量×监理报价综合费率×65%）。 |
| 85分及85分以上 | 可继续履行合同和提供下一年度的监理服务 |
| 说明：考核结果通知监理单位后，监理单位可在十五个工作日内进行申诉及改正，已改正的项目经建设管理单位、建设单位认可后，不再进行扣分。 备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。 |  |

| 表一第 期监理质量控制工作检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| 1 | 专业监理细则的制定和执行 | 5 |  | 无扣5分，内容不全扣2分，执行不力扣2分，扣完为止 |
| 2 | 组织施工图设计审查 | 5 |  | 组织不及时，影响施工的扣5分，未会审即施工的扣5分，扣完为止 |
| 3 | 审批施工组织设计、施工方案 | 7 |  | 组织不及时，影响施工的扣5分，未会审即施工的扣5分，未审查出施工组织中质量隐患的扣3分，扣完为止 |
| 4 | 按图施工 | 10 |  | 未经变更同意或未发现承包商不按图施工的扣10分，扣完为止 |
| 5 | 原材料、半成品、构配件的检查和确认 | 10 |  | 原材料、施工设备未作进场检查和确认每次扣2分，该见证取样的而未见证取样的每次扣5分，登记不及时每次扣2分，扣完为止 |
| 6 | 审核施工测量 | 5 |  | 工程控制测量未按相关要求进行复核测量的每次扣2分，扣完为止 |
| 7 | 对施工工序的质量控制 | 6 |  | 工序质量未检查的每道工序扣3分，扣完为止 |
| 8 | 对关键工序、特殊工序的质量控制 | 10 |  | 发现该监理旁站无人在场的每次扣5分，扣完为止 |
| 9 | 隐蔽工程检查 | 10 |  | 未进行隐蔽工程检查每次扣10分，扣完为止 |
| 10 | 审查混凝土设计配合比及施工配合比的控制、砼质量及养护的检查 | 7 |  | 未审核配比的每次扣1分；砼质量监理不力的每次扣2分，扣完为止 |
| 11 | 验收分项、分部、单位工程质量 | 5 |  | 未及时进行验收，事后补的，每次扣2分，扣完为止 |
| 12 | 对承包商质量保证体系的检查和控制 | 5 |  | 未经自检即进行下道工序施工的，承包商质量管理混乱的，监理不向承包商提出书面要求和不向建设管理单位、建设单位反馈信息，建设管理单位、建设单位每发现1次扣2分，扣完为止 |
| 13 | 工程质量事故 | 10 |  | 发生质量事故，不报告每次扣10分，报告扣8分，扣完为止 |
| 14 | 督促承包商对会议提出的质量问题及验收中提出的遗留问题整改 | 5 |  | 未督促整改的，每次扣2分，扣完为止 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| 表二第 期监理进度、安全控制及文明施工管理工作检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| 1 | 审批承包商的施工计划 | 10 |  | 未及时进行审查，每次扣5分，扣完为止 |
| 2 | 审批开工报告 | 5 |  | 对总开工报告或分部工程开工报告未及时进行审查，每次扣5分，扣完为止 |
| 3 | 施工计划执行情况的检查和控制 | 30 |  | 因监理单位不作为，导致：周计划完成不到85%,每次扣5分，月计划完成不到85%,每次扣10分，每月例会提出的关键目标未完成，少完成一项扣10分；年度计划完成85%的，每次扣20分，扣完为止 |
| 4 | 对承包商文明施工的检查和控制 | 15 |  | 未尽监理职责管理，现场文明施工差，每发现一次扣5分，扣完为止 |
| 5 | 对承包商安全生产检查和控制 | 20 |  | 承包商安全管理体系不健全，监理不向承包商提出书面要求和不向建设管理单位、建设单位反馈信息每次扣2分，未督促承包商将安全管理制度上墙每次扣2分，特殊设备未督促承包商办理准用证直接使用，特殊工种未督促承包商持证上岗每次扣5分，未能发现或发现安全隐患未整改的每次扣5分，每月组织安全检查少于2次缺一次扣5分，发生一人次轻伤事故扣5分，发生一人次重伤事故或死亡事故扣20分，扣完为止 |
| 6 | 主持和召开驻地监理例会 | 10 |  | 未按期组织监理例会的，每次扣5分，例会确定的重大事项未及时落实的，每次扣2分，总监未请假而不参加项目例会的，每次扣5分，扣完为止 |
| 7 | 各类施工手续 | 5 |  | 未督促及时办理的，每项扣2分，扣完为止 |
| 8 | 及时组织验收，督促、检查竣工资料文件的编制 | 5 |  | 各项工程资料不齐全或未督促及时办理的，每项扣2分，扣完为止 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| 表三第 期监理投资控制工作检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| 1 | 正确执行验工计价的各项管理规定 | 15 |  | 未执行的，每次扣5分，扣完为止 |
| 2 | 督促承包商按有关规定进行主材料采购，及时与供应商对数并支付材料款，审核承包商上报的材料数量 | 10 |  | 未执行的，每次扣5分，扣完为止 |
| 3 | 验工计价时正确复核工程量 | 15 |  | 误差超过±5%的，每项扣2分，误差超过±10%的，每项扣5分，扣完为止 |
| 4 | 验工计价时使用单价正确 | 5 |  | 使用错误单价的，每次扣5分，扣完为止 |
| 5 | 验工计价时各种凭证、资料、签证齐全 | 10 |  | 验工计价时各种凭证、资料、签证不齐全，每次扣2分，扣完为止 |
| 6 | 审核变更时记录及时、准确、完整 | 10 |  | 审核变更时记录不及时、不准确、不完整，每次扣2分，扣完为止 |
| 7 | 审核变更时项目与数量正确 | 10 |  | 误差超过±5%的，每项扣2分，误差超过±10%的，每项扣5分，扣完为止 |
| 8 | 验工台账清晰、及时、准确、完整 | 5 |  | 验工台账不清晰、不及时、不准确、不完整，每次扣2分，没有电子台账，每次扣3分，扣完为止 |
| 9 | 认真负责地审批工程变更 | 10 |  | 未认真负责地审批，每次扣5分，扣完为止 |
| 10 | 认真负责地审批工程结算 | 10 |  | 未认真负责和及时地审批，每次 扣5分，扣完为止 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| # 表四第 期监理合同管理工作检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| 1 | 监理单位人员到位 | 20 |  | 总监不请假不到位扣10分，低资历人员替换投标书高资历人员每人次扣5分，出现监理责任事故每次扣5分，其余实到人员与投标书对照，每缺1人扣5分(履行了更改审批手续除外)(扣到此项0分止) |
| 2 | 监理单位人员素质和能力 | 20 |  | 对图纸不熟悉、工艺不清楚的每人次扣5分；对现场不了解、对工期目标不熟悉的每人次扣10分；扣完为止 |
| 3 | 督促承包商执行合同(包括人员、设备、工期等) | 10 |  | 未督促承包商按照合同承诺履行的，每次扣2分，扣完为止 |
| 4 | 督促和检查总包单位对分包单位的监督与控制 | 5 |  | 未督促和检查的，每次扣2分，扣完为止 |
| 5 | 认真对设备、材料采购合同进行管理 | 10 |  | 未督促承包商及时签订材料供应合同的，每项扣2分；材料无合格证的，每次扣10分，扣完为止 |
| 6 | 认真执行监理工作规章制度 | 10 |  | 未按照监理细则实施监理的，每项扣2分，扣完为止 |
| 7 | 遵守职业道德，不徇私舞弊，遵守建设管理单位、建设单位相关管理制度，及时汇报问题 | 10 |  | 发现违反职业道德、徇私舞弊或不遵守建设管理单位、建设单位相关管理制度的，或汇报问题不及时的每次扣10分，扣完为止 |
| 8 | 认真负责地办理合同的变更、解除合同纠纷 | 10 |  | 未按照合同变更管理办法及时办理合同变更，每次扣4分，扣完为止 |
| 9 | 认真实施索赔管理(有关记录及时、准确、齐全) | 5 |  | 未建立可能的合同管理索赔台账，每项扣2分，扣完为止 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| 表五第 期监理信息管理工作检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| 1 | 监理信息按规定反馈 | 20 |  | 所用规程、规范、文件不齐全者扣5分，承包商申报表不按时批复或审批不负责或不按时上报扣3分，上报资料未附电子文件的每次扣2分。(扣到此项0分止) |
| 2 | 监理办公室墙面图表形象地反映 了工程的进度控制 | 10 |  | 未上墙，每项扣2分，扣完为止；未及时更新，每次扣2分，扣完为止 |
| 3 | 监理月报 | 15 |  | 月报内容不齐或不按时上报扣5分，每月综合检查不真实或未及时上报扣5分，扣完为止 |
| 4 | 关键工序、特殊工序控制记录 | 10 |  | 未记录者，每次扣5分，扣完为止 |
| 5 | 合同外变更记实 | 15 |  | 未记实者，每次扣5分，扣完为止 |
| 6 | 各种会议纪要 | 15 |  | 未作纪要或未及时做纪要，每次扣5分，扣完为止 |
| 7 | 与建设管理单位、建设单位沟通汇报 | 15 |  | 重大事项或突发事件未及时报告的每次扣10分，扣完为止 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| 表六第 期监理协调工作检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| 1 | 驻地监理部内团结协作、工作效 率高 | 15 |  | 工作效率低，对建设管理单位、建设单位指令不落实，每次扣5分，扣完为止 |
| 2 | 工程协调能坚持原则 | 15 |  | 不坚持原则，每次扣5分，扣完为止 |
| 3 | 主动协调 | 30 |  | 不主动协调和及时反馈碰到的问题每次扣5分不按时完成委托人交办的临时事项每项扣5分。 |
| 4 | 重视提高会议质量、解决实际问题 | 20 |  | 因监理单位不作为，导致会议精神不落实，每项扣5分，扣完为止 |
| 5 | 会议纪要文字流畅、简明扼要、 真实确切 | 20 |  | 会议纪要不能真实反映会议形成的决议，每次扣5分，扣完为止 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准。

| 表七第 期监理工作检查评分汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 实际得分 合计 | 权重 系数 | 最终 评分 |
| 1 | 质量控制 |  | 0.25 |  |
| 2 | 进度、安全控制及文明施工管理 |  | 0.25 |  |
| 3 | 投资控制 |  | 0.20 |  |
| 4 | 合同管理 |  | 0.10 |  |
| 5 | 信息管理 |  | 0.10 |  |
| 6 | 工程协调 |  | 0.10 |  |
| 合 计 |  |  | 1.0 |  |
| 填表人： 复核： |  |  |  |  |

备注：具体执行细则以建设管理单位、建设单位调整、公布为准

附录H： 银行履约保函

见索即付履约保函（版本）

编号：

致               公司（以下简称“受益人”）：

根据受益人与                （以下简称“被担保人”）于20    年   月      日在广州市签署的编号为     的《        合同》（以下简称“合同”），本行作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：

一、本保函担保的金额是合同约定总价款的10%，即人民币（大写）               （小写￥         元）。

二、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，本行将在收到受益人书面索赔通知原件后    个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。

三、本行放弃受益人应先向被担保人要求赔偿上述金额后之后再向本行提出要求的权利。

四、本行出具本保函后，受益人和被担保人之间对合同条件、合同项下的工程或合同文件发生任何修订、变化，或受益人对合同相关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻本行于本保函担保项下的责任。有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

五、本履约保函自开立之日起直至工程竣工验收合格、结算完成（以时间较晚者为准）后28天为止。本保函有效期即为本保函的担保期限。

- 本保函对本行有不可撤销的约束力，本行自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

七、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向本行发出书面通知：

收件人：

通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。

八、本保函适用中华人民共和国法律法规。

保证人：(银行盖章)

法定代表人（盖章）：

日期：    年    月    日

地址：

邮政编码：

联系电话：