珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程勘察设计施工总承包

招标文件

招   标   人：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

建设管理单位：广州市诚铁监理咨询有限公司

招标代理机构：广州市嘉悦技术咨询有限公司

日        期：2022年8月

# 目   录

第一卷	1

第一章 招标公告（另册）	2

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法（综合评估法）	26

第四章 合同条款及格式（另册）	44

第二卷	45

第五章 发包人提供的资料（另册）	46

第三卷	47

第六章 投标文件格式	48

第七章 其他资料（另册）	65

# 第一卷

- 第一章 招标公告（另册）

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市南沙区水利设施与工程事务中心 地址：广东省广州市南沙区海滨路蕉西水闸（滨海花园后门对面） 联系人：朱工 电话：020-84689732 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州市嘉悦技术咨询有限公司 地址：广州市天河区天河北路620号1504房 联系人：赵工 联系电话：020-87070809 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程勘察设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 广州市南沙区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 区级财政资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划总工期880日历天 节点工期要求： （1）勘察工期：45个日历天。承包人在合同签订后按发包人工作要求45个日历天内提供本项目工程勘察成果文件。 （2）设计工期：105个日历天。承包人应在设计合同签订后45日历天完成初步设计，60日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改并送施工图审查单位。 （3）施工工期：730个日历天。发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。 （4）本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。 （5）发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 勘察要求：符合国家相关勘察质量标准规定的要求。 设计要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求及本项目设计任务书的要求。 施工要求：执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足招标人对工程质量的要求。 工程质量标准：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果（投标）补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 1.方式：网上答疑。 2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期18日前。 3.网上答疑的操作指南为：投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问以及查看所有的问题。具体操作方法按照广州公共资源交易中心网站发布的相关指南和操作指引进行操作。提问一律不得署名。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许，允许非主体、非关键性工程进行分包，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 答疑纪要、澄清文件等（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标答疑纪要的时间 | 在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第六章《投标文件格式》要求。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见本项目招标公告 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 投标报价由工程勘察费、工程设计费、建安费报价组成。 ①工程勘察费：参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定，结合本项目的实际情况，以招标文件给定的工程勘察费招标控制价为基础，投标报价时固定下浮率为20%。即：勘察费投标报价=勘察费最高投标限价×（1-20%）（注：勘察费不作为经济标评审因素）。 结算时，以经招标人核定的工程勘察工作方案和实物工作量为基础，参照国家收费标准按投标下浮率及合同约定的方法结算。工程勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，招标人不另行补偿任何费用。 ②工程设计费：参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定。结合本项目的实际情况，以招标文件给定的工程设计费招标控制价为基础，投标报价时固定下浮率为5%。即：设计费投标报价=设计费最高投标限价×（1-5%）（注：设计费不作为经济标评审因素）。 结算时，以经批准的初步设计概算为基础，按国家收费标准、投标下浮率及合同约定的方法结算。 ③建安费：以招标文件给出的建安费招标控制价为基础，由投标人根据招标文件要求、自行编制的施工图设计方案以及企业自身情况填报报价及下浮率，建安费投标报价=建安费控制价×（1-下浮率），下浮率以百分比计算，精确到小数点后2位。建安费报价不得高于建安费控制价，否则按无效标处理。 ④本项目实行全过程限额设计施工，限额投资。经审定的预算金额不超过发布的建安费控制价。因规划调整等客观原因导致项目投资额发生重大调整时，应按程序报批。 ⑤合同价修正原则。以总承包合同中相关规定为准。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标担保的金额：人民币50万元 投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 1.如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。收款单位：广州交易集团有限公司，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，银行账号：44001583404059333333； 2.如采用非电子形式的投标保函或投标保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险有效期不少于投标有效期。 3.本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引（http://ggzy.gz.gov.cn/fwznxtbzczsc/699986.jhtml） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，投标文件格式规定盖单位章的页面必须盖单位章，规定法定代表人或授权委托人、项目负责人、施工负责人和施工技术负责人签字的页面必须签字。签字必须由本人在规定页面手写签名或签章后扫描上传。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.投标文件为含电子签章的加密电子投标文件1套。 2.提交投标文件U盘及保密信封（备用）。 投标人可制作非加密的电子投标文件刻入U盘（1套），在招标公告规定的时间、地点提交备用。1套投标文件U盘（备用）包括 “资格审查文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件”1个U盘、“勘察设计方案部分投标文件”1个U盘、“勘察设计方案部分投标文件”保密信封1个。刻录好的投标文件U盘分别密封在不透明的密封袋并按10.2.2的要求作标记。 3.中标单位领取中标通知书时向招标人另行提交一式4份（一正三副）全套纸质投标文件。 |
| 4.1 | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心网站服务指南》系统帮助》【全流程电子化项目】电子招投标操作手册 |
| 4.2.2 | 递交投标文件时间、地点 | 电子投标文件通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交。投标文件备用U盘(保密信封)在投标截止时间前15分钟内递交至：广州公共资源交易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）。投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件备用U盘。委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件备用U盘(保密信封)。 开始接收投标文件时间：详见本项目招标公告。 投标截止时间：详见本项目招标公告。 具体时间地点可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标开始时间：详见本项目招标公告，地点：广州公共资源交易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）。 具体时间地点可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 5.2.6（2） | 评标参考价的下浮率 | 计算评标参考价的下浮率X从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中通过摇珠随机抽取。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求,且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台。 |
| 7.3.1 | 修改 | 评标公示后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单（具体名单以投标文件递交截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准），否则中标人将取消其中标资格，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标价款的10%。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 9.2 | 建设工程质量检测管理办法 | 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由招标人依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 |
| 9.3 | 广州市本级财政性资金投资施工招标项目 | 按《广州市政府投资管理条例》及《广州市政府投资管理条例实施细则（试行）》执行。 |
| 9.4 | 承包方式 | 承包方式：包设计、包施工（包工、包料、包设备）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。 结算方式具体按合同条款规定。 |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 10.1本项目采用电子招标投标，投标人需按照招标文件要求提交电子投标文件，有关电子投标的帮助文件可自行在广州公共资源交易中心网站相关栏目下载。 10.2电子招标投标解密失败及突发情况的补救 10.2.1按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。 10.2.2投标文件U盘及保密信封标记及密封。 （1）“资格审查文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件”应分别在密封袋上写明：a.招标人名称；b.“[项目名称][资格审查文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件]”字样；c.投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章； （2）“勘察设计方案部分投标文件”应仅在密封袋上写明a.招标人名称；b.“[项目名称][勘察设计方案部分投标文件/保密信封]”字样。 （3）递交的投标文件U盘（备用）不得加密。备用U盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件U盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的U盘。投标人也可不提交投标文件U盘及保密信封（备用）。但应自行承担不提交投标文件U盘及保密信封（备用）的风险。 10.2.3补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取U盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以U盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子U盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的投标文件U盘，并按U盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 10.3投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。 10.4开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
|  | 企业综合诚信评价排名计分 | 投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）诚信分数取自本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度广州市水务工程企业库及诚信评价系统网站（http://120.236.111.11:8001/#/website）中的“企业诚信排名>>施工—水利”中“诚信综合评价”分（如届时上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站中的“施工—水利”诚信综合评价分未发布，则按已发布的最新季度评价分取值计算），未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名“施工—水利”得分的投标人，其诚信评价分按40分计算。若为联合体投标，以诚信分值较低企业的诚信分值计算诚信得分。 |
|  | 其他补充 | 1.本项目涉及的所有临水、临电费用由中标单位综合考虑解决，相关费用包含在投标报价中，招标人不额外支付。 2.安全文明施工：中标人需按照粤建管[2007]39号文的规定、广州市建委穗建筑[1999]175号文及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、穗建质〔2016〕1085号文及《关于印发南沙区既有施工围蔽进一步提升改造实施标准图集的通知》(穗南建【2015】86号)的有关规定、《广东省安委会办公室广东省应急管理厅关于印发<广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引>的通知》（粤安办(2020)107 号）、《广州市安全生产委员会办公室关于印发<广州市自然灾害与生产安全事故突发事件 舆情应对管理规定（试行）>的通知》（穗安办〔2021〕64 号）、《南沙区涉燃气管道保护第三方施工管理工作指引》、《关于印发<关于提升南沙区建筑工程文明施工水平的工作方案>的通知》（穗南住建（2020）20号）、《关于印发<广州市南沙区建设工程围蔽提升和文明施工专项整治工作方案>的通知》（穗南住建（2020）247号）、《广州市工业和信息化局关于印发<广州市建设工程施工范围内电力设施保护工作指引>的通知》（穗工信函〔2021〕186 号）、《广州市建设工程扬尘整治联席会议办公室关于进一步规范建筑工地扬尘防治和文明施工管理工作标准的通知》等政策文件要求，做好安全文明施工各项工作，否则由招标人另行委托队伍施工，其费用由中标人自行负责。 3.中标人的临设布置方案需经招标人审核通过后方可实施；中标人的交通疏解方案需经招标人委托监理单位审核通过后方可实施，如中标人实际的实施方案造价超出审核方案造价，则按审核方案造价进行结算。 4.投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行行政处罚并通报。 5.施工实名制：本工程按《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕 18 号）规定，实施建筑施工实名制。 6.工人工资分账管理：本项目按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施 细则》（穗建规字〔2020〕37 号）及南沙区相关规定实行工人工资分账管理。（如有新规定，按新规定执行） 7.环境管理目标：中标人需按照《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《关于进一步完善南沙区建设工程施工围蔽管理要求的通知》（穗南建〔2016〕291号）、《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0）》等文件以及国家、广东省、广州市、南沙区有关规定做好安全文明施工各项工作，否则由招标人另行委托队伍施工，其费用由中标人自行负责。 8.职业健康安全文明目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。 9.中标人必须根据招标文件规定的格式及时间要求及时出具履约保函，如中标人无法及时提供履约保函的，视为自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。原中标人将自愿停止参加广州市南沙区水务局、广州市南沙区水利设施与工程事务中心的招标投标活动十二个月。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（详见招标公告要求）

### 1.5 费用承担和设计成果（投标）补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人在有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，该部分费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的的币种为人民币。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会的。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，进行网上答疑。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人，文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，按发包人规定执行。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

见投标人须知前附表。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式（另册）；

（5）发包人提供的资料（另册）；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人。

网上答疑的操作指南为：投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问以及查看所有的问题。具体操作方法按照广州公共资源交易中心网站发布的相关指南和操作指引进行操作。

2.2.2 招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在交易中心网站“首页/交易业务/建设工程/项目查询（日程安排、答疑纪要）”公开发布。

2.2.3 招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格审查文件、勘察设计方案部分投标文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件四部分组成。

3.1.2资格审查文件

- 封面：写明项目名称、资格审查文件、投标人单位及年月日；加盖投标人公章；

- 目录；

- 法人代表证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

- 营业执照（若为联合体投标，含联合体各方）；

- 资质证书（若为联合体投标，含联合体各方）；

- 安全生产许可证（若为联合体投标，指承担施工任务的一方）；

- 拟投入项目负责人的相关资料；

- 拟投入设计负责人的相关资料；

- 拟投入勘察负责人的相关资料；

- 拟投入施工负责人的相关资料；

- 拟投入专职安全人员的相关资料；

- 投标登记前，投标人（联合体各成员）须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，拟担任本项目的施工负责人、专职安全员为承接施工任务的成员单位在广州公共资源交易中心信息登记中的在册人员；

- 投标人声明（格式见招标公告附件一）；

- 投标承诺书（格式见招标公告附件二）；

- 投标单位项目管理架构人员最低配置承诺书（格式见招标公告附件三）；

- 投标人未被纳入失信联合惩戒名单（具体名单以投标文件递交截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）；评标时以《投标人声明》承诺为准。

- 联合体共同投标协议书（格式见招标公告附件四）；

- 投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.3勘察设计商务投标文件

勘察设计商务投标文件由下列资料组成：

- 封面：写明项目名称、勘察设计商务投标文件、投标人单位及年月日；加盖投标人公章；

- 目录；

- 法人代表证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

- 勘察设计投标书；

- 勘察/设计企业基本情况表（附营业执照和资质证书副本原件扫描件）；

- 参考设计商务评分表的相关评审内容，提供对应的资料；

- 投标人认为有必要提供的其他资料（如有）。

3.1.4 勘察设计方案部分投标文件

- 勘察设计方案部分投标文件采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。勘察设计方案部分投标文件应包含但不限于以下内容:

- 目录；

- 概况；

- 勘察设计方案（参考勘察设计方案部分评分表要提供）；

- 投标人认为有必要提供的其他资料。

勘察设计方案部分投标文件保密信封：内附A3(约297mm×420mm)规格制作的表现图1张，表现图加盖投标人公章[联合体参与投标的，由主办方盖章即可]。表现图内容应与投标勘察设计方案一致（并注明表现图在投标文件中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。

3.1.5 施工部分商务技术投标文件

施工部分商务技术投标文件由下列资料组成：

- （封面：写明项目名称、施工部分商务技术投标文件、投标人单位及年月日；加盖投标人公章；

- （目录；

- 法人代表证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

- 投标保证金；

- 投标报价书；

- 施工企业基本情况表；

- 参考施工商务评分表的相关评审内容，提供对应的资料；

- 施工技术文件参考施工组织方案部分评分表的相关评审内容，提供对应的资料；

- 投标人认为有必要提供的其他资料（如有）。

### 3.2 投标报价

3.2.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第3.2.4项所规定的方式。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须在投标登记成功办理后至投标截止前按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2中标候选人以外的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五日内退还。中标人和其他中标候选人的投标保证金在书面合同订立之日起五日内退还。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标标书；

（2）中标人未在规定期限内按要求递交履约担保；

（3）中标人未在规定期限内签署合同协议。

（4）投标人在本项目投标过程中有违法违规行为的。

### 3.5 资格审查资料

本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，设计投标书在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件编制要求：

投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，投标文件格式规定盖单位章的页面必须盖单位章，规定法定代表人或授权委托人、项目负责人、设计负责人签字的页面必须签字。签字必须由本人在规定页面手写签名或签章后扫描上传。

如联合体投标的，联合体协议书必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章，投标人声明由联合体主办方法定代表人、项目负责人、施工负责人、施工技术负责人签字，联合体主办方盖章，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”、“声明企业”“投标单位”“单位名称”等处应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：(主)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方签字或盖章即可。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4 投标文件份数：按须知前附表的规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人代表应按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.3.5 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人、招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启，并视同该投标人认可开标结果。

### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、项目负责人、投标报价及其他内容，并记录在案；由招标人或招标代理机构在交易中心见证下当众通过摇珠随机抽取评标参考价的下浮率，下浮率范围见投标人须知前附表；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

7.3.1 评标公示后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单（具体名单以投标文件递交截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准），否则中标人将取消其中标资格，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

### 7.4 履约担保

7.4.1 （1）中标人（主办方或联合体各方）在收到中标通知书之日起，中标人（主办方或联合体各方）应以中标人（主办方或联合体各方）名义用银行履约保函方式提交经招标人认可的见索即付银行保函或经招标人同意的金融机构保函、保证保险等作为履约保证金，履约保证金为中标价的10%，是不可撤销的保函。若在中标通知书发放后，中标人未提交履约保证金或未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。上述履约保证金作为本合同的组成文件之一。银行履约保函应按招标文件中合同附件规定的格式提供。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

10.1本项目采用电子招标投标，投标人需按照招标文件要求提交电子投标文件，有关电子投标的帮助文件可自行在广州公共资源交易中心网站相关栏目下载。路径为广州公共资源交易中心网站服务指南》系统帮助》。

10.2电子招标投标解密失败及突发情况的补救

10.2.1按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

10.2.2投标文件U盘及保密（备用）信封标记及密封。

（1）“资格审查文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件”应分别在密封袋上写明：a.招标人名称；b.“[项目名称][资格审查文件、勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件]”字样；c.投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；

（2）“勘察设计方案部分投标文件”应仅在密封袋上写明a.招标人名称；b.“[项目名称][勘察设计方案部分投标文件/保密信封]”字样。

（3）递交的投标文件U盘（备用）不得加密。备用U盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件U盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的U盘。投标人也可不提交投标文件U盘及保密信封（备用）。但应自行承担不提交投标文件U盘及保密信封（备用）的风险。

10.2.3补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取U盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以U盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子U盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的投标文件U盘，并按U盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

10.3投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。

10.4开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

### 附表：开标记录表

开标记录表

项目编号：                                      项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 有无法定代表人证明书及授权委托证明书 | 有无递交投标担保金 | 施工负责人（投标登记时） | 施工负责人（投标文件） | 专职安全员（投标登记时） | 专职安全员（投标文件） | 投标总报价 （元） | 勘察部分报价 （元） | 设计部分报价 （元） | 施工部分（建安费）报价 （元） | 投标人代表 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标代理：                               招标人：

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格审查 | 附表1《资格审查表》 |
| 2.1.2 |  | 投标文件有效性审查表 | 附表2《勘察设计方案部分投标文件有效性审查表》 附表4《投标文件有效性审查表》 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成及权重 | 总得分=勘察设计部分得分（权重40%）+施工部分得分（权重60%） 其中： 勘察设计部分得分=勘察设计商务部分得分（权重60%）+勘察设计方案部分得分（权重40%） 施工部分得分=施工商务部分得分（权重9%）+施工技术部分（权重9%）+建安工程费报价得分（权重77%）+企业综合诚信评价得分（权重5%） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 投标文件评审 | 勘察设计方案部分评审 | 附表3《勘察设计方案部分评分表》 |
|  |  | 勘察设计商务部分评审 | 附表5《勘察设计商务部分评分表》 |
|  |  | 施工部分评审 | 附表6《施工商务部分评分表》、附表7《施工组织方案部分评分表》、附表8《投标报价部分评分表》 |
|  |  | 企业综合诚信评价 | 投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）诚信分数取自本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度广州市水务工程企业库及诚信评价系统网站（http://120.236.111.11:8001/#/website）中的“企业诚信排名>>施工—水利”中“诚信综合评价”分（如届时上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站中的“施工—水利”诚信综合评价分未发布，则按已发布的最新季度评价分取值计算），未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名“施工—水利”得分的投标人，其诚信评价分按40分计算。若为联合体投标，以诚信分值较低企业的诚信分值计算诚信得分。 |
| 2.2.3 | 投标基准价计算 |  | 通过有效性审查的投标人的建安费投标报价，若位于[85%，95%]建安费招标控制价区间的投标价大于或等于五个，则在位于[85%，95%]建安费招标控制价区间的投标价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值下浮X%为评标参考价。若位于[85%，95%]建安费招标控制价区间的投标价少于五个，直接取区间中的投标价的算术平均值下浮X%为评标参考价。若没有投标价位于[85%，95%]建安费招标控制价区间，则评标参考价=建安费招标控制价×85%×（1- X）%。X为评标参考价的下浮率，确定方法详见投标人须知前附表。 |
| 2.2.4 | 投标报价偏差率计算公式 |  | 偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100% 建安工程费投标报价等于评标参考价时得100分，投标价每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止。得出的投标报价得分乘以对应的权重作为最终投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 资格审查文件评审

3.1.1 资格审查采用电子化审查方式进行，评标委员会对投标人递交的资格审查文件进行评审。

3.1.2 资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.1.3 汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

3.1.4 资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

### 3.2 详细评审

3.2.1勘察设计方案部分投标文件有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表2中情形的，为有效标书，否则为无效标书。经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。未通过有效性审查的，不得进入下一阶段评审。

3.2.2勘察设计方案部分投标文件详细评审：评标委员会按照《勘察设计方案部分评分表》对通过有效性审查的投标文件进行设计部分评分。评标委员会评出的各投标人设计商务部分得分、勘察设计方案部分得分的算术平均值分别为各投标人的设计商务部分得分、勘察设计方案部分得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.2.3勘察设计商务部分投标文件、施工部分商务技术投标文件有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表4中情形的，为有效标书，否则为无效标书。经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。未通过有效性审查的，不得进入下一阶段评审。

3.2.4勘察设计商务部分详细评审：评标委员会按照《勘察设计商务部分评分表》、对通过有效性审查的投标文件进行设计部分评分。评标委员会评出的各投标人设计商务部分得分、勘察设计方案部分得分的算术平均值分别为各投标人的设计商务部分得分、勘察设计方案部分得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.2.56施工商务技术部分详细评审：评标委员会按照《施工商务部分评分表》、《施工组织方案部分评分表》对通过有效性审查的投标文件进行施工部分评分。评标委员会评出的各投标人施工商务部分得分、施工技术部分得分的算术平均值分别为各投标人的施工商务部分得分、施工技术部分得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.2.6建安工程费投标报价部分评审：

评标委员会按照《投标报价部分评分表》的标准，对通过有效性审查的投标文件进行建安工程费报价评分。

通过有效性审查的投标人的建安工程费投标报价，若位于[85%，95%]建安工程费招标控制价区间的投标价大于或等于五个，则在位于[85%，95%]建安工程费招标控制价区间的投标价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值下浮X%为评标参考价。若位于[85%，95%]建安工程费招标控制价区间的投标价少于五个，直接取区间中的投标价的算术平均值下浮X%为评标参考价。若没有投标价位于[85%，95%]建安工程费招标控制价区间，则评标参考价=建安工程费招标控制价×85%×（1- X）%

建安工程费投标报价等于评标参考价时得100分，投标价每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止。得出的投标报价得分乘以对应的权重作为最终投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

3.2.7企业综合诚信评价：评标委员会按照评标办法前附表第2.2.2条的规定对通过有效性审查的投标文件进行企业综合诚信评价评分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.2.8计算综合得分：评标委员会按照评标办法前附表第2.2.1条的规定，计算投标人综合得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

### 3.3推荐中标候选人

3.3.1评标委员会按照综合得分从高到低排列先后次序，推荐三名中标候选人。总分相同的，以综合诚信评价排名靠前的排前；总分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以设计部分得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。施工组评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.3.2评标委员会编写、签署评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.3.3评标委员会向招标人提交书面评标报告，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。

3.3.4满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败，应当依法重新招标。

### 3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中超过两人（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.4.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.4.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.4.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 4. 评标表格

见后附表。

附表1：

资格审查表

工程名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 投标单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。 | 法定代表人证明书；委托投标的还应提供法定代表人授权委托证明书。 |  |
|  | 投标人（若为联合体投标，指联合体中各单位）均具有独立法人资格，按国家法律经营。 | 营业执照。 |  |
|  | 投标人具有招标公告第八条第3点所要求的资质。 | 相应资质证书。 |  |
|  | 投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | 安全生产许可证。 |  |
|  | 投标人拟担任本工程项目负责人的资格。 | 相应人员资格证明材料，符合招标公告的要求。 |  |
|  | 投标人拟担任本工程设计负责人的资格。 | 相应人员资格证明材料，符合招标公告的要求。 |  |
|  | 投标人拟担任本工程勘察负责人的资格。 | 相应人员资格证明材料，符合招标公告的要求。 |  |
|  | 投标人拟担任本工程施工负责人的资格。 | 相应人员资格证明材料，符合招标公告的要求。 |  |
|  | 施工负责人持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。 | 提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。 |  |
|  | 投标人专职安全人员具有水行政部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。 | 提供水行政部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。 |  |
|  | 投标人未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审）。 | 按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审。 |  |
|  | 投标人提供签署盖章的《投标人声明》。 | 格式按招标公告附件一 |  |
|  | 投标人提供签署盖章的《投标承诺书》。 | 格式按招标公告附件二 |  |
|  | 投标人提供签署盖章的《投标单位项目管理架构人员最低配置承诺书》。 | 格式按招标公告附件三 |  |
|  | 联合体投标的有提交联合体协议书，联合体组成符合招标公告要求。 | 格式按招标公告附件四 |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |

备注：

1.本表中出现一个不符合的，投标人的评审结论为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。

2.本表中评审项目全部为 符合，投标人的评审结论为“通过”，即该投标人进入下一阶段评审。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                                          日期：

附表2：

勘察设计方案部分投标文件有效性审查表

| 序号 | 方案编号 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发现投标人在技术方案内出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形、报价等记认符号。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发现明显抄袭行为。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 发现侵犯他人著作权和特许权。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（是/否） |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表3：

勘察设计方案部分评分表

| 评审项目 | 满分 分数 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 方案总体符合性 | 15 | 勘察设计方案符合招标文件要求，图纸丰富、齐全且符合工程实际，文件质量高。 投标人之间横向比较：【优】[12,15]分，【良】[8,11]分，【中】[4,7]分，【差】[1,3]分。未提供则不得分。 |
| 对本项目建设条件的认识理解 | 10 | 对本项目建设背景、建设要求、建设条件等理解全面，内容明确、文字表达清楚、思路清晰。 投标人之间横向比较：【优】[9,10]分，【良】[6,8]分，【中】[3,5]分，【差】[1,2]分。未提供则不得分。 |
| 对项目所在区域水动力条件的认识理解 | 20 | 熟悉珠江河口潮汐特征，能提供珠江河口河网水动力数学模型，科学反映工程所在区域与珠江河口水动力相互作用。 投标人之间横向比较：【优】[16,20]分，【良】[11,15]分，【中】[6,10]分，【差】[1,5]分。未提供则不得分。 |
| 勘察设计方案 | 25 | 总体设计思路切合工程实际，工程勘察及初步设计方案满足相关行业标准规范，合理、经济，充分考虑了环保、与自然环境协调等因素，符合省、市堤防治理项目设计理念。 投标人之间横向比较：【优】[20,25]分，【良】[14,19]分，【中】[8,13]分，【差】[1,7]分。未提供则不得分。 |
| 项目重点、难点分析及相应的对策措施 | 20 | 对本项目勘察设计重点、难点分析全面准确、条理清晰；对关键性技术问题的建议合理、解决方案完整、经济、安全且措施得力。 投标人之间横向比较：【优】[16,20]分，【良】[11,15]分，【中】[6,10]分，【差】[1,5]分。未提供则不得分。 |
| 质量与进度保证措施、后续服务的安排 | 10 | 质量保证措施明确、具体、可行、针对性强、各项措施易操作落实，后续后期服务承诺及响应安排合理。 投标人之间横向比较：【优】[9,10]分，【良】[6,8]分，【中】[3,5]分，【差】[1,2]分。未提供则不得分。 |
| 合计得分 | 100 |  |

注：1.分数出现小数点的，可保留小数点后两位。

2.上述“评标项目”各分项得分低于该项分值50%时，评标专家需详细填写该项得低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反强制性规范或与项目实际不符等原则性问题。

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

附表4：

投标文件有效性审查表

| 序号 | 审查项目 | 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按招标文件要求解密； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件所列投标人名称、施工负责人、专职安全员与投标登记时不一致； |  |  |  |  |
| 4 | 存在侵犯他人著作权和特许权的，存在互相雷同或明显抄袭行为的； |  |  |  |  |
| 5 | 不能满足完成投标项目工期的； |  |  |  |  |
| 6 | 《勘察设计投标书》、《投标报价书》中包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差的； |  |  |  |  |
| 7 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标总报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |
| 8 | 投标总报价高于招标控制价的，或勘察费投标报价未按规定下浮率填报，或设计费投标报价未按规定下浮率填报，或建安工程费投标报价高于建安工程费招标控制价的； |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价低于企业成本的（投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人低于成本报价的）； |  |  |  |  |
| 10 | 未按招标文件的要求交纳投标保证金； |  |  |  |  |
| 11 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |  |
| 12 | 存在投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准)。 |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（通过/不通过） |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表5：

勘察设计商务部分评分表

| 评审项目 | 满分 分数 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 32 | 1.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）承接过单个项目总投资4亿元或以上的类似工程的设计业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得6分。 注：①业绩时间以中标通知书或合同为准，项目总投资以初步设计等批复文件为准。 ②需提供中标通知书或合同关键页、初步设计等批复文件。 2.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）承接过防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似工程的设计业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得10分。 注：①业绩时间以中标通知书或合同为准，防洪（或防潮）标准以初步设计等批复文件为准。 ②需提供中标通知书或合同关键页、初步设计等批复文件。 |
|  |  | 1.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体勘察单位）承接过单个项目总投资4亿元或以上的类似工程的勘察业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得6分。 注：①业绩时间以中标通知书或合同为准，项目总投资以初步设计等批复文件为准。 ②需提供中标通知书或合同关键页、初步设计等批复文件。 2.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体勘察单位）承接过防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似工程的勘察业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得10分。 注：①业绩时间以中标通知书或合同为准，防洪（或防潮）标准以初步设计等批复文件为准。 ②需提供中标通知书或合同关键页、初步设计等批复文件。 |
| 企业综合实力 | 14 | 1.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）承接过的防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似工程的设计获奖情况：国家级的，每提供一项得6分；省级的，每提供一项得3分；市级（含副省级）的，每提供一项得1分；无或其他不得分。本项最多得6分。 注：同一项目获奖按最高等级只计算一次，不重复计算。需提供获奖证书，获奖时间以证书颁发时间为准，防洪（或防潮）标准以初步设计批复文件为准。 2.投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、水安全管理体系认证的得8分，每缺一项扣2分，扣完为止。 注：需提供有效的认证证书。 |
| 技术管理人员投入情况 | 22 | 1.拟投入项目负责人： （1）自2017年1月1日至今，作为项目负责人或项目经理主持过水利工程总承包（EPC或设计施工总承包）项目的情况：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得10分。 注：需提供中标通知书或合同关键页或业主证明。证明材料无法体现其任职情况的不得分。 （2）自2017年1月1日至今，参与的水利工程项目获奖情况：国家级的，每提供一项得6分；省级的，每提供一项得3分；市级（含副省级）的，每提供一项得1分；无或其他不得分。本项最多得12分。 注：同一项目获奖按最高等级只计算一次，不重复计算。需提供获奖证书，获奖时间以证书颁发时间为准。如获奖证书没有注明人员姓名，则需提供中标通知书或合同关键页或业主证明。证明材料无法体现其任职情况的不得分。 |
|  | 13 | 2.拟投入设计负责人： （1）具有注册土木工程师（水利水电工程）（专业类别为：水工结构）执业资格的得1分；无或其他不得分。本项最多得1分。 注：需提供执业资证书。 （2）自2017年1月1日至今，作为设计负责人或项目负责人主持过的类似工程的设计业绩：每提供一项得3分，无或其他不得分。本项最多得12分。 注：需提供中标通知书或合同关键页或业主证明。证明材料无法体现其任职情况的不得分。 |
|  | 10 | 3.拟投入勘察负责人： （1）具有注册土木工程师（水利水电工程）（专业类别为：水利水电工程地质）执业资格的得1分；无或其他不得分。本项最多得1分。 注：需提供执业资证书。 （2）自2017年1月1日至今，获得过工程勘察类奖项：国家级的，每提供一项得3分；省级的，每提供一项得2分；市级（副省级）的，每提供一项得1分；无或其他不得分。本项最多得9分。 注：同一项目获奖按最高等级只计算一次，不重复计算。需提供获奖证书，获奖时间以证书颁发时间为准。如获奖证书没有注明人员姓名，则需提供中标通知书或合同关键页或业主证明。 |
|  | 9 | 4.各专业负责人配备齐全，包括水文水资源、水利工程规划设计（或规划）、工程测量、水利工程（或水工结构）、电气工程（或电力系统及其自动化）、水土保持、环境工程、金属结构、工程造价专业： 上述专业负责人具备相关专业高级（或以上）技术职称或相应注册执业资格证的得9分；每缺少一专业扣2分，扣完为止。 注：需提供职称证或执业资格证书。 |
| 合计得分 | 100 |  |

注：1.类似工程指工程内容包含堤防（海堤或围堤或护岸或引堤）的水利工程。

2.获奖奖项是包括本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级及市级（含副省级）行政主管部门或行业建设协会颁发的优秀勘察设计奖；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级及市级（含副省级）人民政府颁发的省级及市级（含副省级）科学技术奖。各级奖项的一等（金）奖、二等（银）奖、三等（铜）奖具体分值不再细分。同一项目获奖按最高等级只计算一次，不重复计算。

3.拟投入的项目负责人、设计负责人、勘察负责人、各专业负责人均需提供投标截止时间前近三个月（2022年5月至2022年7月）中任意1个月由投标人购买社保的证明。若为联合体投标，项目负责人、设计负责人的社保证明由承担设计任务的单位（联合体主办方）提供，勘察负责人的社保证明由承担勘察任务的单位提供，各专业负责人的社保证明由承担勘察或设计任务的单位提供。社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保，社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

附表6

施工商务部分评分表

| 评审项目 | 满分 分数 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 项目业绩 | 20 | 自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）承接过合同额20000万元或以上的类似工程施工业绩：每提供一项得4分，无或其他不得分。本项最多得20分。 注：①类似工程施工业绩是指水利工程施工业绩或设计施工总承包或勘察设计施工总承包或PPP模式项目业绩； ②需提供中标通知书或合同关键页等；时间及金额以合同为准，合同未载明金额的，需提供初步设计批复等相关能够证明项目合同金额的证明材料。 |
|  | 10 | 2.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）完成的工程项目获奖情况：国家级的，每提供一项得2分；省级的，每提供一项得1分；市级（含副省级）的，每提供一项得0.5分；无或其他不得分。本项最多得10分。 注：同一项目按最高等级只计算一次，不重复计算。需提供获奖证书，获奖时间以证书颁发时间为准。 |
| 资信及综合实力 | 28 | 1.自2017年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）获得政府部门颁发的科学技术进步奖：国家级的，每提供一项得6分；省级的，每提供一项得3分；市级（含副省级）的，每提供一项得1分；无或其他不得分。本项最多得6分。 注：同一项目按最高等级只计算一次，不重复计算。需提供有效的获奖证明。 2.投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）被认定为“高新技术企业”的情况：国家级的，得6分；省级的，得3分；市级（含副省级）的，得1分；无或其他不得分。本项最多得6分。 注：需同时提供有效期内的证书及“高新技术企业认定管理工作网”公示截图。 3.投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）信用等级：AAA级得10分；AA级得7分；A级得4分；BBB级（含暂定）得2分；无或其他不得分。 注：信用等级以最新评价年度的全国水利建设市场信用信息平台信用信息公开专栏公布的为准。 4.投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）获评为水利安全生产标准化单位：一级的得6分；二级的得3分；三级的得1分；无或其他不得分。本项最多得6分。 注：需提供有效的获奖证明。 |
| 施工管理人员投入情况 | 12 | 1.施工负责人： （1）具有高级或以上技术职称的得6分，具有中级技术职称的得3分，无或其他不得分。本项最多得6分。 （2）作为施工负责人或项目负责人主持过水利工程施工项目的得6分，无或其他不得分。本项最多得6分。 注：需提供职称证及业绩证明（包括但不限于中标通知书、合同关键页、竣工报告或完工证书等）。证明材料无法体现其任职情况的不得分。 |
|  | 11 | 2.施工技术负责人（施工负责人不得兼任）： （1）具有高级或以上技术职称的得6分，具有中级技术职称的得3分，无或其他不得分。本项最多得6分。 （2）具有10年或以上工作经验的得5分；具有10年以下工作经验的得2分，无或其他不得分。本项最多得5分。 注：工作经验从毕业时间起开始计算。需提供职称证、毕业证。 |
|  | 10 | 拟投入项目施工团队管理人员（施工负责人、施工技术负责人除外）：具有高级或以上技术职称的，每名得2分；具有中级技术职称的，每名得1分；具有初级技术职称的，每名得0.5分；无或其他不得分。本项最多得10分。 注：上述人员均不得兼任。需提供职称证书。 |
| 管理体系认证 | 9 | 投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的得9分，每缺一项扣3分，扣完为止。 注：需提供有效的认证证书。 |
| 合计得分 | 100 |  |

注：1.国家级奖项包括中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程（金质奖）、国家优质工程（银质奖）、中国水利工程优质（大禹）奖；省级及市级（含副省级）奖项为省级及市级（含副省级）管理部门或协会颁发的工程奖项；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级及市级（含副省级）人民政府颁发的省级及市级（含副省级）科学技术奖。各级奖项的一等（金）奖、二等（银）奖、三等（铜）奖具体分值可不再细分。同一项目获奖按最高等级只计算一次，不重复计算。

2.拟投入的施工负责人、施工技术负责人、施工团队管理人员均需提供投标截止时间前近三个月（2022年5月至2022年7月）中任意1个月由投标人购买社保的证明。若为联合体投标施工负责人、施工技术负责人的社保证明由承担施工任务的单位提供。社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保，社保缴纳期限包

含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

3.若为联合体投标，以承担施工任务的单位进行评审。若多家单位共同承接施工任务，“资信及综合实力”的评审按就低不就高的原则只计取一家单位得分。

评委签名：                                                                                                     日期：     年   月   日

附表7：

施工组织方案部分评分表

| 评审项目 | 满分 分数 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织设计内容完整性和编制水平 | 20 | 施工组织设计内容完整、编制思路清晰、层次清楚，内容严谨全面，有指导性、针对性、可操作性，符合规范。 投标人之间横向比较：【优】[16,20]分，【良】[11,15]分，【中】[6,10]分，【差】[1,5]分。未提供则不得分。 |
| 施工方案与技术措施的合理性、科学性与可行性 | 20 | 对项目的施工方案安排合理（包括分项工程次序，安排施工时间，安排劳力等），技术措施合理、科学与可行。 投标人之间横向比较：【优】[16,20]分，【良】[11,15]分，【中】[6,10]分，【差】[1,5]分。未提供则不得分。 |
| 质量管理体系与措施 | 10 | 质量管理体系完善、措施落实得好。从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面提出相应的质量保证措施，确保实现工程质量目标。 投标人之间横向比较：【优】[9,10]分，【良】[6,8]分，【中】[3,5]分，【差】[1,2]分。未提供则不得分。 |
| 安全管理体系与措施 | 10 | 安全管理体系完善、措施落实得好。 投标人之间横向比较：【优】[9,10]分，【良】[6,8]分，【中】[3,5]分，【差】[1,2]分。未提供则不得分。 |
| 环境保护管理体系与措施 | 10 | 环境保护管理体系完善、措施落实得好，绿色建筑措施合理，将按建筑工地绿色施工（即“节材、节水、节能、节地和工地环保”，概括为“四节一环保”）工作，加强建设工程精细化、标准化管理，是否有《广州市建筑工地扬尘污染控制实施方案》涉及的实现六个“100％”要求。积极推进建筑工地绿色施工工作，改善人民生活环境，提升城市形象。 投标人之间横向比较：【优】[9,10]分，【良】[6,8]分，【中】[3,5]分，【差】[1,2]分。未提供则不得分。 |
| 工程建设进度计划与措施 | 10 | 工程建设进度满足招标文件要求，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施合理。 投标人之间横向比较：【优】[9,10]分，【良】[6,8]分，【中】[3,5]分，【差】[1,2]分。未提供则不得分。 |
| 资源配备计划 | 20 | 劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排合理；材料、机械设备等配备计划完善合理、科学可行。 投标人之间横向比较：【优】[16,20]分，【良】[11,15]分，【中】[6,10]分，【差】[1,5]分。未提供则不得分。 |
| 合计得分 | 100 |  |

注：1.分数出现小数点的，可保留小数点后两位。

2.上述“评标项目”各分项得分低于该项分值50%时，评标专家需详细填写该项得低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反强制性规范或与项目实际不符等原则性问题。

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

附表8：

投标报价部分评分表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建安工程费投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建安工程费招标控制价（A值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价(PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（B） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价得分(I=100-B) |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                                                                                        日期：       年    月    日

附表9：

企业综合诚信评价评分表

项目名称：

| 序号 | 投标单位 | 施工企业“诚信排名”评价分 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

# 第四章 合同条款及格式（另册）

# 第二卷

# 第五章 发包人提供的资料（另册）

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

格式1：

勘察设计投标书

项目名称：

致：       （招标人名称）

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方愿以勘察费              元、设计费               元的投标报价，承包本次招标所包含的设计工作，并承担任何质量缺陷责任。我方设计负责人是              。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在投标有效期满前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

如果我方中标，我方将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制定正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

我方保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州公共资源交易中心完成的企业信息登记中的一切信息都是真实的、在有效期内的。若与事实不符，经查实，我方愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权委托人(签名或盖章)：

日期：   年   月   日

投标日期：   年  月  日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

格式2：

投标报价书

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
| 其中：施工部分 （建安工程费） | 小写： 元 |  |  | 下浮率 % |
| 其中：设计部分 | 小写： 元 |  |  | 下浮率 % |
| 其中：勘察部分 | 小写： 元 |  | 下浮率 % |  |
| 施工工期 |  |  |  |  |
| 设计工期 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |
| 项目负责人（施工负责人） | 姓名 |  |  |  |
| 设计负责人 | 姓名 |  |  |  |
| 施工技术负责人 | 姓名 |  |  |  |
| 委派的专职安全员 | 姓名 |  |  |  |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |  |

注：（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

（2）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标报价精确到小数点后两位。

（3）设计费报价为相应最高投标限价×（1-下浮率）。建安工程费投标报价=扣除绿色施工安全防护措施费后的建安工程费最高投标限价×（1-下浮率）+绿色施工安全防护措施费；扣除绿色施工安全防护措施费后的建安工程费报价为相应最高投标限价×（1-下浮率）。

（4）投标报价的小写保留小数点后2位数字，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（5）投标人须按招标文件要求报价，且不超过投标最高限价，否则视为无效标

格式3：

联合体共同投标协议书

（参考招标公告附件四）

格式4：

法人代表证明书、授权委托证明书

法定代表人证明书

（   ）第   号

现任我公司 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 统一社会信用代码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由联合体主办方出具。

3、后附身份证原件扫描件。

法定代表人授权委托书

（   ）第   号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是：负责办理 投标相关事宜。 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 统一社会信用代码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由联合体主办方出具，并由联合体主办方签字、盖章即可。

3、后附身份证原件扫描件。

格式5：

勘察/设计企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | （本项内容可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本等资料（若为联合体投标，设计单位分别提供）。

格式6：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时、何院校毕业 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人拟派担任本项目负责人，应满足招标公告要求。

②按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式7：

设计负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时、何院校毕业 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人拟派担任本项目的设计负责人，应满足招标公告要求。

②按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式8：

勘察负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时、何院校毕业 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人拟派担任本项目的勘察负责人，应满足招标公告要求。

②按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式9：

各专业设计人员配置表

| 人员安排 | 姓名 | 年龄 | 工作 年限 | 所学 专业 | 职称 情况 | 注册证情况 | 已完成类似的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出各专业负责人。

②按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式10：

设计企业类似业绩表

| 合同签订时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式11：

企业获奖设计业绩表

| 项目名称 | 项目概况 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式12：

施工企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | （本项内容可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本（施工单位）原件扫描件等资料。

格式13：

施工负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时、何院校毕业 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人拟派担任本项目施工负责人，应满足招标公告要求。

②按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式14：

施工项目管理机构人员配备情况表

| 序号 | 拟在本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 专业 | 职称或职业资格 | 计划进场时间 | 计划退场时间 | 固定 /聘用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式15：

企业类似施工业绩表

| 合同签订时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

格式16：

企业获奖施工业绩表

| 项目名称 | 项目概况 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件评分表等要求提供相关证明材料（如有）。

# 第七章 其他资料（另册）