中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期土建工程

施工总承包管理与配合服务协议(范本)

总承包管理配合单位(以下简称总承包人)：

专业分包单位(以下简称专业分包人)：

为明确本工程各方在施工总承包管理配合方面的责任、权利和义务，特签订本合同，各方遵守执行。

# 1.项目简介

1.1项目情况：

工程项目：中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期土建工程。

建设单位(以下简称发包人) ：中国电信股份有限公司粤港澳大湾区云计算数据中心。

建设地点：广州市从化区明珠工业园创业大道与宝珠大道交汇处。

总承包竣工日期：20   年    月   日

1.2专业分包工程情况：专业分包工程。

1.3专业分包工程施工合同工期:按发包人与专业分包人签订的分包合同约定执行。

1.4工程质量标准：按发包人与专业分包人签订的分包合同约定执行。

1.5关于施工配合：项目主体工程目前正在施工，其总承包单位为                ，                  专业分包工程为发包人另行直接发包的项目，专业分包人受发包人、监理单位及总承包人管理。

总承包人对专业分包人进行统一的管理和配合服务，包括施工总承包管理和专业分包工程配合服务，所提供的管理和配合费用由专业分包人支付。

施工总承包人对发包人另行发包的所有其它专业分包工程实施施工总承包管理、配合服务，总包管理、配合服务包含但不限于以下内容：总平面布置管理，现场的消防、环保、文明安全施工协调管理，资料汇总整理；对专业工程施工安全性、可行性检查负责；督促各专业施工单位建立安全施工规章制度并检查其执行情况；对工程质量督促检查，组织项目整体竣工验收及各专业和各分包单位的竣工资料归档，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件；配合系统工程联合调试等有关配合工作及管理责任。提供道路、外墙脚手架、垂直运输机械、建筑标高、墨线、轴线及平面定位、施工给排水及用电接驳点、场地垃圾清理及外运。专业分包人需密切配合施工总承包人管理。

本工程专业分包人的材料、设备从红线范围内的仓库运输至具体施工位置的水平运输，由专业分包人综合考虑，结算时不因任何情况进行调整。

# 2.发包人的责任

2.1协助总承包人及专业分包人办理施工所需的相关许可手续，协调工程施工与政府相关部门之间有关的事宜；

2.2审核专业分包工程施工进度、支付专业分包工程全部款项并与专业分包人审核和办理专业分包工程结算手续，监督专业分包人按约定支付总包管理及配合服务费给总承包人；

2.3对总承包人和专业分包人按合同和本协议进行管理；督促总承包人对专业分包人履行施工管理及配合与服务；督促专业分包人服从总承包人的总包管理和协调。

2.4专业分包工程合同涉及的工程内容、供货、材料、工程设备设施、服务、质量、工期、竣工资料、优良工程的评选等项，在合同履行期间因专业分包人违约、失误、忽视、延误、违规操作、行为不当等专业分包人责任的而造成的任何损失，不服从总承包单位管理而造成的任何损失(包括但不限于总承包人所受到的罚款、损失等)，发包人均应向专业分包责任方索赔，并协调配合总承包人向专业分包责任方的索赔工作。现场安全文明管理中，总承包管理方针对专业分包人违规行为所发出的警告、处罚等文件需经监理单位及发包人签字确认后方可生效。

# 3.发包人的权利

3.1按照与总承包人和专业分包人各自签订的施工承包合同条款和本协议进行管理。

3.2对总承包人和专业分包人施工管理的监督、检查和管理权，总承包人和专业分包人应服从发包人的施工指令及安排。

3.3发包人有权提出设计变更和施工变更，总承包人和专业分包应配合发包人工作。

# 4.总承包人的责任

4.1组建现场管理项目部、项目部人员配置不少于7人，明确项目人员和职责，项目部全体人员必须驻场到位。

4.2总承包人有对整个工程进度进行管理和协调的责任，和对各专业分包人交叉作业施工进行协调和管理的责任。

4.3提供满足项目施工和生活（包括专业分包人施工和生活）的施工临时道路。

4.4提供专业分包人使用工地现有的水平、垂直运输设施，以保证其施工需要，不提供专业分包人需要的特殊设施。

4.5督促专业分包单位完成安全文明施工管理体系。

4.6为专业分包人提供相应的施工用水、用电的接驳点，接驳点后的管道、线路、计量装置由专业分包人自行解决。

4.7为专业分包人提供生活垃圾和施工垃圾的临时堆放点，垃圾清运由总承包单位统一外运（或自行清运）。

4.8提供现场临时消防设施、临时围墙（专业分包单位的施工作业面和自有仓库除外）；

4.9为专业分包人提供存放材料或设备的场地及机械停放、材料加工的场地。

4.10为专业分包人及时提供工作面及现场轴线与标高等测量资料，按规定设置轴线和标高点；

4.11提供施工现场四口、五临边等安全防护设施；

4.12每周定期召开安全管理会议及安全巡检，解决安全文明施工方面的问题。

4.13定期检查各专业分包人的工程资料，并发出建议及整改意见。

4.14按相关要求统一收集整理资料并归档移交工程档案。

4.15协助发包人组织工程竣工验收及整改。

# 5.总承包人的权利

5.1对专业分包人施工进度管理的监督、检查和管理权。包括对专业分包人专业工程实际进度是否满足计划进度的建议权，和对各专业分包人交叉作业进行协调的管理权。

5.2施工现场所有临时设施调配权。

5.3施工场地（包括人员、材料、设备、机械、环境）的管理权。

5.4工地文明施工和安全生产监督、检查和管理权，各专业分包人有关施工方案的审批修改建议权。

5.5对专业分包人的施工组织设计的审核权，修改建议权。

5.6对专业分包人工程竣工验收的验收意见建议权。

5.7对专业分包人所有竣工资料的审核和管理权。

5.8对专业分包人结算款支付申请的审批权，该审批权仅针对专业分包人在安全文明施工、相关资料提供、配合费缴纳等合同规定的相关配合管理方面事宜。

# 6.专业分包人的责任

6.1承担任何因专业分包人及其雇员或代表的行为或失误，造成总承包人将要或有可能向发包人或第三者承担的责任及经济损失；

6.2承担因专业分包人及其雇员或代表对其工作的忽视、延误或违规操作，造成的任何破坏、损失或费用。

6.3专业分包工程合同涉及的工程内容、供货、材料、工程设备设施、服务、质量、工期、竣工资料、省/市优良工程的评选等项，在合同履行期间由于专业分包人的上述违约、失误、忽视、延误、违规操作、行为不当，造成发包人、总承包人或第三方的任何损失，专业分包人应向发包人、总承包人、第三方及其他任何单位或个人承担此类义务、赔偿和责任。

6.4专业分包人还应承担上述义务和责任以及凡是由之相关联的一切责任、损失、索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用，或是与任何未能履行上述义务或完成上述责任引起的或是与此相关联的费用，赔偿由于专业分包人的原因造成总承包人的安全事故赔款、工期赔款、质量罚款、非省/市优工程罚款、延误提交符合规定的竣工资料造成的损失及其他给总承包人、第三方及其他任何单位或个人造成的任何损失。

6.5接受并服从总承包人对专业分包工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、成品保护和照管、竣工资料的管理。协助总承包人对自己施工区域的场地做好管理配合工作。

6.6接受总承包人对专业分包工程的施工进度、文明施工和安全生产、成品保护和照管的检查或监督，当总承包人提出建议时，应及时洽商并解决。

6.7接受总承包人对专业分包工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议，当总承包人提出建议时，应及时洽商及解决。

6.8履行与发包人签订的施工分包合同约定的义务。

6.9向总承包人提交有关资料，总承包人提出修改意见后应及时协商或修改。

6.10严格遵守专业分包合同及本协议，及时向总承包人缴纳总承包管理、配合服务费。

6.11专业分包单位应主动完成专业作业人员的安全教育以及安全文明施工管理，将管理资料纳入工程项目管理资料。

6.12专业分包工程的甲供设备由发包人或者发包人指定的责任方负责其运输、放置就位到施工现场，专业分包人应对场内到位的甲供及乙供设备负有安全保管责任，直至相应专业工程竣工验收交付。如分包人没有与总承包单位签订甲供及乙供设备保管协议并缴纳保管费的，总承包人不负担其设备在场内的安全责任。凡非施工总承包人责任的任何损坏或损失，施工总承包人不负担任何责任及损失(包括且不限于连带责任)。

# 7.专业分包人的权利

7.1专业分包人有使用工地现有的水平、垂直运输设施的权力，为保证专业分包人施工需要，有阻止和申诉总承包擅自拆除现有设施权和由此引起的专业分包人费用增加的索赔权。

7.2专业分包人有按照经有关已审批的或根据现场需要变更调整后的施工平面布置图存放、加工材料或设备及现有生活设施、机械停放、材料加工的场地使用权。

7.3要求总承包人按本协议及总承包合同履行相关责任和义务。

# 8.总承包管理、配合服务费及支付

8.1总承包管理、配合服务费

8.1.1计费方法：按分包专业工程结算造价（不含设备费、甲供设备材料、暂列金额及以上内容产生的税金）乘以费率进行计算，由专业分包人直接向总承包人支付。专业分包人在初验前进场的，费率按1%记取；在初验后进场的，无须支付总包管理与配合服务费，总承包人有义务免费提供配合服务。

8.1.2材料、设备划分标准按《GB/T 50531-2009建设工程计价设备材料划分标准》确定。另外增加以下内容归属设备范畴：智能化工程的软件费用（含系统软件、平台软件、应用软件等）、直径大于或等于600mm的各类阀门、各类电动阀门。

8.1.3以下两类工程的总包管理、配合服务费由总承包人综合考虑在合同投标下浮率报价内，不另外列项记取：

①甲供设备、材料：包含但不限于变压器、低压配电柜、母线槽、柴油发电机、分体空调、冷却塔、冷通道、极早期报警系统、网络机柜、蓄电池、空调风柜、电缆等；

②信息通信专业配套工程：凡使用信息通信工程定额进行概预算编制的工程。

8.1.4在专业分包工程竣工结算前，总承包管理、配合服务费金额的计费基础暂按专业分包工程合同总造价或框架订单预算金额进行计算及支付。

8.1.5在专业分包工程完成竣工结算后支付结算款前，由发包人监督专业分包人和总承包人结清总承包管理、配合服务费。

8.2总承包管理、配合服务费支付途径：专业分包人直接转账至总承包人账户(详见盖章签署处)，并提供银行到账凭证复印件加盖公章，如是电子凭证需打印加盖公章。

8.2总承包管理、配合服务费缴纳方式：专业分包人进场前缴纳暂定总承包管理、配合服务费的70%，在专业分包工程完成竣工结算后发包人支付结算款前，缴纳总承包管理、配合服务费剩余款项。专业分包人结算款支付需由施工总承包人签字确认已全额支付总承包管理、配合服务费后方可支付。

# 9.争议的解决

9.1若总承包人和专业分包人对于施工总承包管理及配合服务工作出现争议，由监理单位协调解决。

9.2若仍不能解决，持有异议的单位可向发包人及发包人组建的协调小组（发包人、监理单位、全过程造价管理单位、全过程跟踪审计单位）提出，但不得影响施工的进度，待工程通过竣工验收后，持有异议单位就争议问题可再行洽商，洽商不成功，可向广州仲裁委员会申请仲裁。

# 10.违约责任

10.1总承包人违反本协议相关规定的，总承包人承担全部责任；专业分包人违反本协议相关规定的，专业分包人承担自身应负责任，总承包人承担总承包管理责任；专业分包人违反本协议相关规定的，排除总承包人管理配合不力原因的，专业分包人承担全部责任。

10.2由于专业分包人原因造成发包人总体工期延误及造成的实际经济损失由专业分包人负责赔偿，并承担总承包人工期延误导致的经济损失。

# 11.其它

11.1若专业分包人还需总承包人提供其它管理配合的，由专业分包人书面向发包人提出申请，由发包人协调三方商议解决。

11.2其他未尽事宜，由发包人、总承包人、专业分包人三方另行协商解决。

11.3本协议自总承包人、专业分包人双方签字、盖章之日起生效，各方责任、义务履行完毕后失效。

11.4本协议书正本一式陆份，发包人执壹份、总承包人执贰份、专业分包人执贰份、监理单位执壹份，均具同等法律效力。

11.5本协议订签订地点为广州市，签订时间为       年  月  日。

总承包人：                         专业分包人：

纳税人识别号：                       纳税人识别号：

经营地址：                           经营地址：

开户行：                             开户行：

帐号：                               帐号：

法定代表人                           法定代表人

或委托代表人(签名)：                 或委托代表人(签名)：

日期：                               日期：