四会市二广高速公路龙甫互通立交建设工程项目勘察设计 招标公告

**1.招标条件**

 本招标项目 四会市二广高速公路龙甫互通立交建设工程项目 已由 广东省发展和改革委员会 以 《广东省发展改革委关于四会市二广高速公路龙甫互通立交建设工程可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2024〕173号） 批准建设,项目业主为 四会市交通运输局 ，建设资金来自 四会市财政资金 ,项目出资比例为 100% ，招标人为 广东省路桥建设发展有限公司广贺分公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计采用资格后审方式进行公开招标。

**2.项目概况与招标范围**

 2.1建设地点、规模、技术标准：

 本项目位于广东省四会市，按目前工可推荐方案工程规模，本项目主线桩号范围：K2678+118-K2680+018（运营期桩号），拼宽主线长约1900米，其中拼宽主线桥梁85米/1 座。新建互通匝道长约2589米，其中新建匝道桥梁约396米/2座；新建涵洞8座，加宽涵洞6座；新建收费站1处、平交口1处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。

 本项目技术标准如下：高速公路主线设计速度：100km/h；匝道设计速度：40km/h。 设计荷载为公路－I 级。设计洪水频率：特大桥 1/300，路基及大、中、小桥涵：1/100。路基宽度：高速公路主线路基双向六车道宽33.5m（预留十车道）；单向单车道匝道路基宽10.5m；单向双车道匝道路基宽10.5m；双向四车道匝道路基宽24.5m；收费车道为4入6出，收费广场路基宽58.6m。

 2.2勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款8.1.3款）

 2.2.1合同签订后40个工作日内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿。

 2.2.2初测、初勘外业验收后80个工作日内，提交初步设计文件送审稿。

 2.2.3初步设计文件批复后60个工作日内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告送审稿。

 2.2.4详勘、定测外业验收后120个工作日内，提交主体土建工程（含预算）施工图设计图文件送审稿。

 2.2.5以上工期为暂定工期，具体工作进展在保证勘察设计质量和深度的前提下有序开展。

 2.2.6施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定2年，缺陷责任期2年。

本次招标共分 1 个标类 1 个标段。具体见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段类别** | **标段** | **里程范围** | **长度** | **工作内容** |
| C类土建与交通工程 | SJC1标 | K2678+118-K2680+018（运营期桩号） | 1.9km | 1.项目范围内路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、景观绿化的勘察设计；2.项目范围内的交通工程（包括收费、通信、监控、沿线供配电系统、照明系统及通信管道工程等）附属设施的勘察设计；3.项目范围内的交通安全设施（含声屏障等降噪音环保设计），管理、服务、养护、房屋建筑及相应的绿化景观工程等沿线设施的勘察设计；上述勘察设计包括初勘、初测、初步设计（含技术设计，如有）、详勘、定测、专题研究报告（如有）、施工图设计、概预算和工程量清单（含清单预算）及施工专用技术规范文件编制、施工交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘、施工配合服务、后续服务工作等。 |

**3.投标人资格要求**

 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有有效的营业执照，具有相应的勘察设计资质及类似工程勘察设计经验，并在人员等方面具有相应的勘察设计能力。

 3.2 投标人应进入“全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn）（原“全国公路建设市场信用信息管理系统”）中的设计企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

 3.3 本次招标不接受联合体投标。

 3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本次投标；单位负责人[ 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行驶职权的主要负责人。]为同一人、或者存在控股[ 控股是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。]、管理关系[ 管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。]的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

 3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）（下同）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均不得参加投标。

 3.6投标人须在投标登记前到广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

**4.技术成果经济补偿**

 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

**5.招标文件获取**

 5.1凡有意参加投标者，请于 2025年03月18日 至 2025年03月24日 （法定公休日、法定节假日除外），登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn） 选择对应标段进行投标登记，并在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（http://jtcbs.gdcd.gov.cn:30887/tenderlogin） 进行账号注册。经招标人或招标代理确认投标登记成功后，投标人在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台自行下载招标文件等相关资料。

 5.2电子交易平台服务费每标段收取 1,000 元,售后不退（同一投标人在本次招标中参加多个标段投标的，需要按标段数量分别进行费用缴纳）。投标人须将缴费证明资料扫描件上传到 广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（http://jtcbs.gdcd.gov.cn:30887/tenderlogin） ，电子交易平台服务费缴纳方式为电汇或转账，由技术支持单位收取，须用单位账户转账，转账备注中写明项目名称。

技术支持单位开户银行及账号如下：

开户名称： 广州市交正工程咨询有限公司

开户银行： 中国工商银行广州花城支行

账号 3602028519202301018

技术支持联系人及联系方式： 王工、林工020-39185477

**6.投标文件的递交及相关事宜**

 6.1 招标人将不统一组织现场考察及召开投标预备会。

 6.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年04月09日09时30分 。

 投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于\_2025\_\_年\_\_3\_月\_25\_日00时00分至\_2025\_\_年\_\_4\_月\_\_9\_日\_9\_\_时\_30\_分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为\_2025\_\_年\_4\_\_月\_\_9\_日\_9\_\_时\_\_30\_分，投标人应于\_2025\_\_年\_4\_\_月\_\_9\_日\_9\_\_时\_00\_\_分至\_2025\_\_年\_\_4\_月\_9\_\_日\_9\_\_时\_30\_\_分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标室，具体开标室见交易中心大厅公告（广州市天河区天润路333号）。

 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**7.发布公告的媒介**

 本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站上发布。如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。

 在规定的投标登记期间，如投标登记并购买招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广州公共资源交易中心网站发布公告延长登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；（2）依法重新组织招标或不再招标。

**8.联系方式**

|  |  |
| --- | --- |
| 招标人： 广东省路桥建设发展有限公司广贺分公司地址： 广东省肇庆市怀集县横洞广贺高速公路管理中心邮政编码： 526442联系人： 江工电 话： 15751774626传 真： 电子邮件： 757764083@qq.com |  |

 2025年03月14日

附件1：标段的划分及主要工程项目情况

附件2：资格审查条件附录1至附录5

附件3：评标办法

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载。