SF-2019-0206

项目编码：2112-440103-04-02-445267

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程监理合同

工程名称：广州烟草物流配送中心原地技术改造项目

工程地点：广州市荔湾区龙溪大道408号

委 托 人：广东烟草广州市有限公司

监 理 人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目    录

第一部分  协议书	1

一、工程概况	1

二、词语限定	1

三、组成本合同的文件	1

四、总监理工程师	2

★六、期限	2

七、双方承诺	3

八、合同生效	3

九、合同份数	3

第二部分  通用条款	4

1. 定义与解释	4

1.1 定义	4

2. 监理人的义务	6

2.1 监理的范围和工作内容	6

2.2 监理与相关服务依据	9

2.3 项目监理机构和人员	9

2.4 履行职责	10

2.5 提交报告	11

2.6 文件资料	11

2.7 使用委托人的财产	11

2.8履约担保	11

3．委托人的义务	12

3.1 告知	12

★3.2 提供资料	12

★3.3 提供工作条件	12

3.4 委托人代表	12

3.5 委托人意见或要求	12

3.6 答复	12

3.7 支付	13

3.8  支付担保	13

4. 违约责任	13

4.1 监理人的违约责任	13

4.2 委托人的违约责任	13

4.3 除外责任	14

★5. 支付	14

5.1 支付货币	14

5.2 支付申请	14

★5.3 支付酬金	14

5.4 有争议部分的付款	14

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	15

6.1生效	15

★6.2变更	15

★6.3 暂停与解除	15

6.4 终止	17

7. 争议解决	17

7.1协商	17

7.2调解	17

7.3仲裁或诉讼	17

8. 其他	18

8.1 外出考察费用	18

8.2 检测费用	18

8.3 咨询费用	18

8.4 奖励	18

8.5 守法诚信	18

8.6 保密	18

8.7 通知	18

8.8 著作权	19

8.9工程获奖奖励	19

第三部分  专用条款	20

1. 定义与解释	20

1.2  解释	20

2. 监理人义务	20

2.1 监理的范围和内容	20

2.2 监理与相关服务依据	20

2.3项目监理机构和人员	20

2.4 履行职责	20

2.5 提交报告	21

2.7 使用委托人的财产	21

2.8履约担保、支付担保	21

3. 委托人义务	22

3.4 委托人代表	22

3.6 答复	22

3.8 支付担保	22

4. 违约责任	23

★4.1 监理人的违约责任	23

★4.2 委托人的违约责任	23

★5. 支付	23

5.1 支付货币	23

★5.3 支付酬金	23

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	25

6.1 生效	25

★6.2 变更	25

7. 争议解决	27

7.2 调解	27

7.3 仲裁或诉讼	27

8. 其他	27

8.2 检测费用	27

8.3 咨询费用	27

8.4 奖励	27

8.6 保密	27

8.8著作权	28

8.9工程获奖奖励	28

9. 补充条款	28

附录	29

附录A  相关服务的范围和内容	29

附录B  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备	30

B-1  委托人派遣的人员	30

B-2  委托人提供的房屋	30

B-3  委托人提供的资料	30

B-4 委托人提供的设备	31

B-5  监理人派遣的人员	31

B-6 监理人提供的设备	31

附录C  “人员综合费用法”计算	32

# 第一部分  协议书

委托人（甲方）：广东烟草广州市有限公司

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2112-

440103-04-02-445267

项目名称：广州烟草物流配送中心原地技术改造项目

工程规模：广州烟草物流配送中心原地技术改造项目拟在广州烟草物流配送中心现有联合工房内实施（联合工房建筑面积约29858平方米），按年分拣配送卷烟55.63万箱、仓储容量3.8万箱的能力进行规划设计，拟全面升级改造现有的卷烟分拣、仓储等设备，淘汰现有卷烟分拣设备，配置4套全自动标细中短烟分拣设备及系统和3套半自动异型烟分拣设备及系统；拆除现有高架库巷道货架2个，配置储分一体设备1套以及配套改造联合工房给排水、空调、通风、配电、照明、消防和空压等公用动力设施，升级改造物流信息化系统和园区智能化系统，完善园区室外管线等配套工程。

投资金额：人民币17828.61万元。

资金来源：企业自筹。

建设工期或周期：

其他：                              /

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（固定总价包干，含税）（大写：                 ，¥           ），乙方的投标报价，应是完成本招标文件中所述的全部监理及服务和咨询工作的全部工作必需和可能支付的一切费用的投标报价。乙方已充分考虑了应承担的风险，此报价为固定包干报价，中标后在任何情况下均不再调整。。

*注：本合同签约酬金为监理人的投标报价。具体支付进度和支付方式依照《专用条款》第5条执行。

- ★六、期限

1. 监理期限：

工程施工、设备安装及调试监理服务期为12个月，总监理服务期至项目后评价及后审计工作结束止。如在合同实施期间，如果因工程建设进度的推迟或延误或因其他原因使监理期限超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期（以补充协议或其他书面形式约定）。

- 相关服务期限：

本款约定的相关服务期限属于本合同监理工作期限，其服务酬金亦包含在合同监理费内，不另报价。

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自工程竣工合格之日始，至缺陷责任期结束之日止。

（4）其他相关服务期限自工程竣工合格之日始，至完成本技术改造项目后评价及后审计之日止。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同生效

本合同订立时间：          年       月      日。

本合同订立地点：广东省广州市天河区。

委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并盖单位公章或合同专用章后本合同生效。委托代理人签订合同的，应当向合同相对方提交合法、有效的授权委托书。

## 九、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中甲方执陆份，乙方执贰份。

委托人：（盖章）                 监理人：（盖章）

地      址：                    地      址：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

账    号：                      账    号：

邮政编码：                      邮政编码：

电子邮箱:                       电子邮箱:

# 第二部分  通用条款

- 1. 定义与解释

- 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）.协议书；

（3）.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4）. 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）.招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；

（6）. 专用条款及附件；

（7）. 通用条款；

（8）.专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 监理人的义务

- 2.1 监理的范围和工作内容

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。

2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

- 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

- 2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应按附录B-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

- 2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。

- 2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

- 2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

- 2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

- 2.8履约担保

双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。

- 3．委托人的义务

- 3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

- ★3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

- ★3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

- 3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

- 3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

- 3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.7 支付

- 委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。

- 3.8  支付担保

监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。

- 4. 违约责任

- 4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

- 4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。

★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

- 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- ★5. 支付

- 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

- 5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- ★5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

- 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

- 6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

- ★6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

- ★6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

- 6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 7. 争议解决

- 7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

- 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

- 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

- 8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

- 8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

- 8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

- 8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

- 8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

- 8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

- 8.8 著作权

合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。

- 8.9工程获奖奖励

根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

# 第三部分  专用条款

- 1. 定义与解释

- 1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无，本合同仅使用中文订立。

1.2.2 其他文件：                       /                       。

1.2.3 本合同文件的解释顺序：依照本合同《通用条款》第1.2.2款执行。

- 2. 监理人义务

- 2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：广东烟草广州市有限公司卷烟物流配送中心原地技术改造项目范围内的房屋建筑工程、安装工程、物流工艺设备安装及调试、弱电工程改造，以及与本次技术改造项目相配套工程的监理服务。包含但不限于：土石方、边坡及挡墙、基础、土建工程、幕墙、装饰装修工程、给排水、电气工程、消防、动力、设备安装、暖通、弱电智能化系统、园林景观、室外工程（道路和管网、室外部分及附属工程等）等（具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理）的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收结算阶段及保修阶段（含缺陷责任期）的所有有关工作的监理，并对设计成果进行全面审查复核并提出相应意见、配合完成地方政府部门和烟草行业的竣工验收及其它相关审批工作手续等；配合与协助委托人开展广州烟草物流配送中心原地技术改造项目后评价有关工作（包括但不限于配合提供有关资料、档案等），并提供相关技术咨询。

2.1.2 监理工作内容还包括：①本项目实施范围内的工程质量、安全、进度、投资管理与目标控制服务，以及综合协调、合同、信息管理、档案资料管理等全过程监理工作。②项目监理机构应按照公认的监理职业准则、建设工程施工合同、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、物流工艺设备采购合同和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

2.1.3 监理工作内容的具体要求：

（一）施工准备阶段监理：施工准备阶段监理工作内容应包含以下工作内容：

(1)在确认收到本工程施工图纸之日起的十天内，向委托人提交具有针对性、可行性，适合于本工程的《项目监理规划》，并及时提交《项目监理实施细则》。

(2)核查施工图或修改图的深度是否符合设计深度标准的有关要求及设计合同的有关要求，并据此进行验收和移交委托人；结合委托人委托的造价咨询公司编制的施工图预算和工程量清单，复核施工总承包中标单位的报价和审核施工合同，并向委托人提出调整审核意见和投资控制建议。

(3)为委托人提供有关工程造价定额、规范、标准等方面的咨询服务，为委托人提供有价值的经验数据。

(4)按委托人要求绘制工地的临时设施布置平面图以及编制安全文明施工要点，编制总体工程施工进度计划表。

(5)按委托人要求编制其他技术文件。

(6)按投标文件承诺派驻各级现场监理人员，按投标文件承诺和进度要求为监理人员配置监理试验检测设备、办公设备和交通工具。

(7)负责制定施工总体规划，审核施工单位报送的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系、施工安全保证体系和文明施工保证体系，并监督实施。

(8)协助委托人与外部有关部门，如消防、环保、地震、供水、供电、供气、市政排水、通讯、卫生、建筑管理等部门之间的协调和沟通工作。

（9）负责施工准备阶段建设及监理单位本项目档案、资料的收集整理归档工作。

（二）施工阶段监理：施工阶段监理工作内容应包含以下工作内容：

(1)施工监理执行《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建设工程质量管理条例》(2019年修订版)、《建设工程安全生产管理条例》及其最新修订、修改版本及其他国家、地方和行业法律法规、标准规范。

(2)协助委托人与施工单位编写开工报告，协助委托人办理开工手续。

(3)工程项目开工前，监理人应参加由委托人组织召开的技术交底会和首次监理会议，并做好会议记录和纪要；监理人须定期组织召开工程例会（每周至少一次），审查设计变更、经委托人批准设计变更后，发布施工工程变更令。

(4)察看工程项目建设现场，向施工单位办理移交手续，受委托人委托下达单位工程开工令。

(5)项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

(6)督促、检查各施工单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准；定期主持召开施工现场监理例会及各项专题会议，解决施工中遇到的问题，但涉及工期、费用等重要协调事项应在知道或应当知道有关事由之日起1天内向委托人报告，并及时提供相关书面材料。

(7)审查施工单位提出的建筑材料、建筑构配件和设备的采购计划；检查施工单位提供的工程用材料、构配件和设备的规格、质量和数量。

(8)协助委托人选择分包单位和各种设备供应商；对设计单位和施工单位选择的设备和材料提出优化方案及合理化建议；对委托人拟采购的材料设备，负责协助委托人广泛调查、咨询，提出恰当的材料设备技术规格要求和市场价分析，控制设备投资；协助编制招标文件和组织招标。

(9)控制项目建设质量、进度、安全和投资，督促、检查施工单位落实相关计划和建设目标。

(10)检查工程进度及施工质量，组织分部分项工程和隐蔽工程的检查、验收，审查工程计量，签发工程付款凭证。

(11)负责根据委托人要求审查施工单位上报的项目总进度计划，并督促施工单位及时上报项目进度偏差分析报告，确保总进度目标实现。

(12)监督施工单位采取科学方法和适用技术措施在合法合理范围内最大限度降低成本，节省造价。

(13)熟悉施工承包合同和工程图纸，合理分析项目资金需求计划，预测实施过程中容易突破环节和工程部位，协助委托人避免施工单位索赔。

(14)主持协商各类设计变更，并及时发送相关单位。

(15)认真分析工程变更、设计变更对项目经济性的影响，及时与委托人沟通，进行变更评审，严格控制工程签证，每月向委托人提交分析报告。

(16)及时根据合同、设计图纸、现场施工条件，对施工阶段工程造价目标进行风险分析和预测，提出防范措施报告委托人。

(17)对施工单位提出采用新工艺、新技术施工时，应积极慎重对待，多渠道考察，确认能产生质量、投资、工期方面的效益后，及时报委托人批准使用。

(18)及时分析比较投资计划与实际支付进度，及时向委托人提交执行计划结果和建议报告，严格控制支付进度总体项目和单位工程支付超前。审核每月已完成工程量，按施工合同规定的工程进度审核已完成工程量并签认承包人工程付款申请。

(19)监督承包合同的履行，主持协商承包合同条款的变更，调解合同各方的争议，处理相关索赔事项。

(20)协助委托人监督工人工资的发放情况；实施农民工工资支付审核及监督，将农民工工资支付情况纳入监理日记和月报内容，按月审核，督促承包人按时足额支付工资，及时制止违反专用账户管理规定的行为，并向项目所在地相关工程建设主管部门和人力资源社会保障行政部门反馈。

(21)负责监督安全文明施工情况。

(22)协助委托人监督工地廉政建设情况。

(23)对工艺设备采购、制作进行监理和协调，工艺设备安装阶段，施工单位须负责现场协调各参建单位，履行现场安全监理和管理的职责。项目的工艺设备制作过程中，监理人须派专职监理人员赴工艺设备厂家的制作现场进行监造，费用由监理人承担。

(24)负责施工阶段本项目建设及监理单位资料、验收资料的整理收集归档工作，并同步对归档资料进行电子化管理。

(25)监理人还需对有电梯安装的施工现场安全生产负监理责任；督促施工总承包企业与电梯安装单位签订安全管理合同，明确各自安全责任。

(26)每周（月）向委托人提交监理周（月）报（原件）和监理日记（复印件）。

（27）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

（28）审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。

（29）巡视检查危险性分部分项工程专项施工方案实施情况。发现末按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。

（30）在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报送监理报告。

（31）开展危险性分部（分项）工程现场监理（旁站式监理）和监测，督促施工总承包单位按照安全专项施工方案施工，参与该分部（分项）工程验收。

（32）开展交叉作业安全监管，审查交叉作业安全方案并督促落实。

（三）项目验收阶段监理：项目验收阶段监理工作内容应包含以下工作内容：

(1)工程施工完成（含物流工艺设备安装完成）后至竣工验收完毕，监理单位应配合委托人进行竣工验收工作，配合施工总承包单位编制、整理工程竣工验收资料，并签署相关验收资料及盖章；

(2)工程竣工验收合格至工程结算完毕，监理单位应配合委托人进行结算工作，配合施工单位编制、整理工程结算资料，并签署相关结算资料及盖章。

(3)负责组织将竣工档案资料按照建设主管部门及城建档案馆的要求进行整理汇总，负责组织各参建单位的档案资料按照城建档案馆的要求进行整理汇总，负责组织对竣工档案资料进行完整性、符合性检查；必要时，提出整改要求。

（四）项目后评价阶段监理：项目后评价阶段监理工作内容应包含以下工作内容：

配合与协助委托人开展广州烟草物流配送中心原地技术改造项目后评价有关工作（包括但不限于配合提供与开展后评价工作有关的资料、档案等），并提供相关技术咨询。

- 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）招标文件、投标文件、委托人与监理人签订的合同文件；（2）现行国家、地方、行业（含烟草行业）法律、法规、规范以及工程建设、验收标准；（3）本项目有关的合同、勘察设计文件等；（4）《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《建设工程质量管理条例》(2019年修订版)、《建设工程安全生产管理条例》。

2.2.2 相关服务依据包括：包含但不限于提供与本项目监理需备案的相关监理方面的资料。

- 2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：如在履行本合同过程中，因监理人员工作不负责任，未能按要求实施监理各项工作，一经发现，委托人有权要求更换相关人员。监理单位不得以任何理由单方面擅自更换监理人员，确需更换的应经委托人同意，否则委托人有权追究监理单位的违约责任，擅自更换人员，每人次罚款1万元。

监理人与委托人一致同意增加以下条款，作为本合同《专用条款》第2.3.5款，具体如下：

- 2.3.5 监理人员的（人身）事故险由监理人自行投保，保险费由监理人承担并包含在报价中。开展监理工作所需的试验检测仪器设备等，由监理单位提供，监理人员自行保管。

- 2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：按照现行《建设工程监理规范》的规定和本工程《监理合同》、《建设工程施工合同》的约定。对监理人的具体权限约定如下：

（1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议。（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保安全、保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的记录权，通过联系单告知委托人，但无签认权。（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的建议权（需有总监理工程师签字确认的工程量完工情况及验工月报），以及工程结算的初审权与否决权，未经总监理工程师签字确认（签字确认前，必须提前与甲方现场负责人沟通），委托人不支付工程款。

除以上授权范围外，还包括如下安全工作授权：

- 审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

- 审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。

- 在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报送监理报告。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

监理人与委托人一致同意增加以下条款，作为本合同《专用条款》第2.4.5款，具体如下：

2.4.2 监理单位的管理规定：

(1)本项目施工许可证办理完成时（或项目现场开展实质性工作，以先到者为准）总监及项目部全体监理人员只服务本项目，不得有其它在建工程。

(2)监理部所有人员应满足项目所在地政府主管部门对人员任职资格、现场考勤等要求，同时满足委托人要求：工程总承包合同生效后至工程竣工前，总监每月在现场时间不少于22天，平均每天不少于8小时。

(3)委托人有充分理由证明监理人员存在：不具备相应工作能力、不称职、违背职业道德、以及其它无法胜任等情形的，有权责令限期更换、调整人员，监理人应在限期内做出人员更换、调整的说明，报经委托人同意后进行更换、调整。

(4)未经委托人书面同意，总监不得更换。无论何种原因导致的调整、更换，均视为监理人违约。更换总监的（不论是否经过委托人同意），一次扣除监理费10万元。

(5)专业监理工程师、监理员更换、调整需递交书面申请，必须经过委托人书面批准，否则视为监理人违约。擅自更换人员，每人次罚款1万元。

(6)总监累计缺勤达到5天的，委托人有权致函项目监理机构书面警告，累计缺勤达到15天的，委托人按照1000元每天/每人标准给予罚款，在当期监理费中扣除。

(7)专业监理工程师、监理员迟到、早退、缺勤、旷工的，每次处300元罚款，个人累计处罚达到10次的，责令退场更换人员，同时给予监理人罚款1万元/每人次。

(8)因项目监理机构员履职、人员配备、考勤、工作质量等原因造成项目或委托人被政府主管部门通报（含书面）批评、处罚、记不良记录、影响工程验收或导致项目停工的，每次罚款10万元，在当期监理费中扣除，不足部分罚款由监理人及时缴纳。

(9)项目发生人员死亡或重伤或直接损失50万元以上工程质量、安全事故的，项目监理机构负有责任的，每次罚款5万元-20万元。委托人有权要求更换监理机构相关人员；情节严重的，委托人有权按照已完成监理工作的比例予以结算，另行委托监理企业，并依法追究相关人员责任。

（10）监理人应自觉遵守施工现场各项安全管理规定。

（11）建设单位与监理单位的安全生产责任详见附件《相关方安全协议（工程监理项目）》。

委托人有权按照上述规定在当期监理费用中扣除，不足部分监理人应当在收到委托人通知后3天内缴足。

- 2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划及各类专项报告提供一份给委托人，监理周（月）报及协助甲方做好施工日记（含所有进场材料的记录）每周（月）提供一份给委托人，涉及重大施工事项的需当天发联系单告知委托人。施工日志内容涉及工程上的一切事务：工程量、用工人数、材料型号数量、工时、施工手段等监理日志内容包含监理工作内容和问题及整改要求以及对问题的跟踪。各类报告的具体要求按照本合同《专用条款》第2条执行。

- 2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：监理人退场前与委托人现场清点移交。

- 2.8履约担保

履约担保按下列方式 ② 进行办理：

①委托人不需要监理人出具履约保函；

②委托人需要监理人出具履约保函的，监理人应在签订本合同之日起15日内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的10%（不高于10%）,即人民币      元的《施工监理期履约保函》原件，履约保函形式为见索即付银行保函。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

在监理人签署质量合格文件后，履约保函解除80%（不低于80%），在工程竣工验收合格时或交付使用时，应予以办理退回履约保函。

③委托人不需要监理人出具履约保证保险；

④委托人需要监理人出具履约保证保险的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交履约保证保险资料原件，保证保险担保金额：   /    ；保证保险期限    /   。

- 3. 委托人义务

- 3.4 委托人代表

委托人代表为：                                。

- 3.6 答复

委托人同意在  10  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 3.8 支付担保

支付担保按下列方式 ① 进行办理：

①委托人不需要出具支付保函；

②委托人需要出具支付保函的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币  /  元的支付保函原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

委托人支付保函解除条件：        /       ，支付保函解除  /  %；办理退回支付保函条件：       /        。

③委托人不需要出具支付保证保险；

④委托人需要出具支付保证保险的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交支付保证保险资料原件，保证保险担保金额：    /   ；保证保险期限/    。

- 4. 违约责任

- ★4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额的计算方法：依照本合同《专用条款》第2.3.4款、第2.4.2款执行。

4.1.2监理人应严格遵守国家及有关机关关于反腐败、廉洁从业的法律法规及部门规章、规范性文件的规定，监理人不得对委托人及其工作人员进行商业贿赂等违法违规行为；监理人在合作期间应遵循诚实守信原则，不得损害国家和公众利益。监理人若有违反以上情形或因此严重损害委托人合法权益的，委托人可无条件单方解除合同，无需向监理人支付任何费用，且如因此造成委托人损失的，监理人应承担赔偿责任。

4.1.3 （1）施工单位违规施工发生生产安全事故导致甲方损失的，经政府相关职能部门认定监理单位存在责任的，应按照责任比例划分赔偿甲方损失。

（2）监理单位违反现场施工安全管理规定导致甲方损失的，监理单位应负责赔偿。

（3）以上赔偿，包括但不限于补偿甲方合法权益受损以及甲方因举证、诉讼、交通等维权所产生的全部费用。赔偿上限按国家相关规定执行。

- ★4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人赔偿金额的计算方法：本合同对违约损害赔偿有专门约定的从其约定；本合同无专门约定的，由委托人和监理人双方根据具体情况协商确定。

★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： （2） 。

（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

（2）其它计算方法： 不计算利息 。

- ★5. 支付

- 5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

- ★5.3 支付酬金

正常工作酬金（以暂定合同价计算）的支付按下列  （4）  方法确定：

（1）按□季度或□月度等比例支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的     %（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按□季度或□月度等比例于7日前支付监理酬金为：

每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=监理酬金总额×    %（不高于80%)，累计支付监理酬金    %(不低于90%)。

余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金    %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（2）按□季度或□月度完成的工程量支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的    %（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按每期(□季度或□月度)完成工程量的比例于7日前支付监理酬金为：

每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=当(□季度或□月度）完成的工程量/项目建筑安装工程费×监理酬金总额×     %（不高于80%）,累计支付监理酬金    %(不低于90%)。

余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金    %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（3）按工程量与相应比例单次支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 当次 支付比例 | 累计 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后7天内 | %(不低于10%) | %(不低于10%) |  |
| 第二次 付款 | 经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的30% | %(不低于20%) | %(不低于30%) |  |
| 第三次 付款 | 经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的60% | %(不低于30%) | %(不低于60%) |  |
| 第四次 付款 | 经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的90% | %(不低于30%) | %(不低于90%) |  |
| 第五次 付款 | 完成工程竣工验收或交付使用时 | %(不低于5%) | %(不低于95%) |  |
| 最后付款 | 办理结算或监理与相关服务期届满14天内 | / | 付清监理结算款 |  |

备注：工程量的确定是根据当次施工单位实际完成的工程进度支付比例计算。

（4）其它支付方式：本合同第一部分第五条的签约酬金是监理人为完成广州烟草物流原地技术改造项目的所有监理服务内容的全部监理酬金和国家征收的税费，监理费固定总价包干。支付方式为：以银行转账方式支付相关款项。具体支付进度如下（各期款项支付前，委托人需同时审核监理人提交的支付申请书，经委托人对工程进度以及监理人工作情况确认无误后方履行后续支付程序）：

1）监理人在项目开工进场开展监理业务之日起（以委托人书面通知监理人所要求的的日期为准）5日内，监理人向委托人提交支付申请书和有效增值税专用发票，委托人于收到以上支付申请书和有效增值税专用发票之日起的次月内向监理人支付本合同签约酬金的10%，即人民币        元（大写：       ）。

2）在本项目工程进度达到50%时，监理人向委托人提交支付申请书和有效增值税专用发票，委托人于收到以上支付申请书和有效增值税专用发票之日起的次月内向监理人支付本合同签约酬金的20%，即人民币        元（大写：       ）。

3）在本项目工程进度达到80%时，监理人向委托人提交支付申请书和有效增值税专用发票，委托人于收到以上支付申请书和有效增值税专用发票之日起的次月内向监理人支付本合同签约酬金的30%，即人民币        元（大写：       ）。

4）在本项目完成竣工验收，监理人向委托人提交支付申请书和有效增值税专用发票（本次进度款支付时监理人应向委托人提供剩余合同酬金金额的全额发票），委托人于收到以上支付申请书和有效增值税专用发票之日起的次月内向监理人支付本合同签约酬金的37%，即人民币        元（大写：       ）。

5）余下本合同签约酬金的3%，即人民币        元（大写：       ），在本项目完成竣工验收合格之日起满2年后且项目后审计完成后支付，监理人向委托人提交支付申请书（无需另行开具发票），委托人于收到支付申请书之日起的次月内完成余款支付，最终支付金额以后审计审定的金额为准。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

- 6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并盖单位公章或合同专用章后本合同生效。委托代理人签订合同的，应当向合同相对方提交合法、有效的授权委托书。

- ★6.2 变更

6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人应支付附加工作报酬，附加工作酬金按下列（3）方法确定：

（1）按“监理期限延长时间”计算附加工作酬金：

①附加工作酬金（监理服务）=监理期限延长时间（天）×监理工作酬金÷协议书约定的监理期限（天）

② 附加工作酬金（相关服务）=相关服务期限延长时间（天）×相关服务工作酬金÷相关服务期限（天）

（2）按“人员综合费用法”计算附加工作酬金：

根据本合同期限延长时间内，监理人投入的监理人员数量及服务时间，参照：□附录中“人员综合费用法”计算；□双方约定的人员综合费用       。

企业管理费率按    %取值，企业利润率按    %取值。

（3）其它计算及支付方式：不计算附加工作酬金。

6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，附加工作酬金按下列（3）方法确定：

（1）按“监理期限延长时间”计算附加工作酬金：

① 附加工作酬金（监理服务）=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×监理工作酬金÷协议书约定的监理期限（天）

② 附加工作酬金（相关服务）=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×相关服务工作酬金÷相关服务期限（天）

（2）按“人员综合费用法”计算附加工作酬金：

根据善后工作及恢复服务的准备工作时间内,监理人投入的监理人员数量及服务时间，参照：□附录中“人员综合费用法”计算；□双方约定的人员综合费用       。

企业管理费率按   %取值，企业利润率按   %取值。

（3）其它计算及支付方式： 不计算 。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费

- 7. 争议解决

- 7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交广州市荔湾区建设工程主管部门进行调解。

- 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向广州市荔湾区人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

- 8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

- 8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

- 8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

- 8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：永久。

监理人申明的保密事项和期限：永久。

第三方申明的保密事项和期限：          /        。

- 8.8著作权

监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于 委托人 。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当经委托人书面同意。

监理人在履行本合同时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。合同双方的此项责任并不因本合同的终止及无效而免除。

如委托人因在项目合同范围内使用监理人提供的应用软件及技术文件而被认定侵犯他人的知识产权或致使除项目合同各方以外的第三人向其提出索赔或权利请求，应由监理人负责处理和赔偿，监理人应立即更换被指责侵权的应用软件及技术文件，赔偿因此给委托人造成的全部损失，并确保委托人免受上述赔偿请求。经委托人同意，监理人亦可收回应用软件和技术文件，并按购买价向委托人偿还。以上措施发生的一切费用均由监理人承担。

- 8.9工程获奖奖励

监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币    /  元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /  元/次。

- 9. 补充条款

（1）监理人未按合同约定向甲方提供有效增值税专用发票，或监理人所提供的发票不符合合同约定的形式，甲方有权中止支付对应部分合同价款的流程，并要求监理人继续及时提供有效的增值税专用发票。因监理人上述原因导致对应合同款支付时间超过约定期限的，甲方不承担相关责任。

（2）本合同签约合同价、各期进度款，均为含税价款。

（3）如在合同存续期间因国家财税法律法规及政策变化而发生相关增值税税收政策调整的，按国家增值税税收政策的变动调整本合同各款项的税额。如合同中明确约定为不含税价款的，则该不含税价款部分不依国家增值税税收政策变动而发生调整。

# 附录

- 附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                  /

。

A-2 设计阶段：                   /

。

A-3 保修阶段：依照本合同约定的工作内容和要求执行 。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：依照本合同约定的工作内容和要求执行。

- 附录B  委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

- B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

- B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

- B-5  监理人派遣的人员

| 姓名 | 职务 | 工作要求 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.表中人员如需变换，应按照通用条款第 2.3.3 、2.34、2.3.5条规定执行。

- B-6 监理人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录C  “人员综合费用法”计算

| 监理人员类别 |  | 项目监理机构人员基本费用 （元/月人） | 企业综合管理费用 （元/月人） | 企业利润 （元/月人） | 税金 （元/月人） | 各类监理人员综合费用 （元/月人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 总监理工程师 | 高级职称 | 30500 |  |  |  |  |
|  | 中级职称 | 25400 |  |  |  |  |
| 总监理工程师代表 | 高级职称 | 22900 |  |  |  |  |
|  | 中级职称 | 20300 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 | 高级职称 | 18300 |  |  |  |  |
|  | 中级职称 | 16300 |  |  |  |  |
| 监理员 |  | 9130 |  |  |  |  |
| 备注： 1.表中项目监理机构人员基本费用为：根据广州地区近几年良好监理服务项目的抽样调查的统计数据。 2.各类监理人员综合费用＝项目监理机构人员基本费用＋企业综合管理费用＋企业利润＋税金，即Ⅴ＝Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ。其中：Ⅰ＝项目监理机构人员基本费用（根据市场调查情况适时公布）；Ⅱ＝Ⅰ×企业综合管理费率；Ⅲ＝（Ⅰ＋Ⅱ）×企业利润率；Ⅳ＝（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）×税率。 3.企业综合管理费率由监理单位自行测定后报价。甲级及以上资质企业一般达到50％，其他资质企业一般在35～45％范围。 4.企业利润率由监理单位自行确定。考虑监理企业和行业的可持续发展，一般按10～15％计算。 5.税金应按国家实际规定计取。营业税改增值税后，加上城建税、教育附加费，目前监理企业的综合税率为6.72％，国家如有修订，按国家新修订的综合税率计算。 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表摘录于《广州、深圳、珠海、佛山工程监理费计费规则》（粤建监协【2015】21号文）。

附录 D ：《廉洁合同》

- 广州烟草物流配送中心原地技术改造项目工程监理服务项目

廉

洁

合

同

- 项目名称：广州烟草物流配送中心原地技术改造项目工程监理服务项目

- 签约地点：广州市天河区

- 签订日期：2022年    月

- 甲方（甲方）：广东烟草广州市有限公司

- 法定代表人：

- 电话：

- 地址：广东省广州市天河区林和西横路186号

- 供应商（乙方）：

- 法定代表人/负责人：

- 电话：

- 地址：

- 为维护公平竞争的市场经济秩序，确保广州烟草物流配送中心原地技术改造项目工程监理服务项目高效运行，保证项目资金的安全、有效使用，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，促进建立廉洁、诚信、共赢的合作关系，按照党和国家有关法律法规、廉政规定，经甲方广东烟草广州市有限公司（以下简称“甲方”）与供应商       （以下简称“乙方”）协商一致，签订以下廉洁合同、共同遵守：

- 第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，遵守烟草行业有关采购管理制度。

- （二）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（涉及商业秘密和合同文件另有规定之外），严格执行采购项目的合同文件，自觉履约，严禁损害国家和集体利益，不得违反法律法规和地方性政策及相关规章制度，依法维护合作双方的合法利益。

- （三）建立健全党风廉政建设各项制度，开展廉洁自律宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查，提高和强化本方人员的廉洁自律意识。

- （四）不得以谋取自身利益为目的，擅自与对方单位或对方人员达成私下利益默契。

- （五）不得以谋取自身利益为目的，为对方单位或对方人员安排宴请、健身、娱乐等可能影响业务合同或职务行为公正履行的活动。

- （六）不得以任何形式给予对方人员（包含对方的近亲属或者关系密切者）任何即期或远期的利益输送或进行关联交易。不得以任何理由、任何方式索要或接受对方单位及其工作人员或关联单位给予的实物、现金、礼金、礼品、礼券、有价证券、信用卡、会员卡、代币卡（券）、贵重物品、回扣、佣金、手续费好处费、感谢费、合同款、税费及其他支付凭证等。

- （七）不得承担应由对方或对方人员支付的费用或报销票据。

- （八）不得以谋取自身利益为目的，为对方单位及对方人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- （九）不得以谋取自身利益为目的，为对方人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或提供劳务。

- （十）除业务合同约定内容之外，不得借用、租用或无偿使用对方的交通工具、通讯工具、办公用品等设施设备、物品器材。

- （十一）发现对方严重违反合同义务的行为有权制止，并向其上级有关部门举报。

- 第二条 甲方义务

- （一）甲方及其工作人员不得干扰乙方企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟乙方从事不属于乙方义务的工作。

- （二）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

- （三）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- （四）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

- 第三条 乙方义务

- （一）除业务合同约定内容之外，乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等设施设备、物品器材。

- （二）乙方得知甲方从业人员存在通过打招呼、围标、串标等形式非法操纵中标结果，或接受乙方礼品、宴请和其他形式的利益输送等情形的，应及时向甲方有关部门举报。

- 第四条 违约责任

- （一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- （二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；甲方有权将乙方列入存在行贿行为供应商名单，实施禁入措施；甲方有权对乙方采取降低考核评价分数、降低履约份额、缩短服务期限；情节严重的，甲方有权终止合同及追究乙方相关责任，并依据烟草行业存在行贿行为供应商管理有关规定给予或提请甲方行业上级单位给予乙方一定时期内不得参加烟草行业采购活动的处罚；如因乙方违反廉洁协议的约定而导致双方终止合同的，甲方有权继续使用乙方用于原合同的核心技术资料，并有权交给其他继续履行原合同的供应商使用。

- 第五条  本合同由双方或双方上级单位的纪检监察或规范管理部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察或规范管理部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门（机关）对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 第六条  如遇国家法律法规、甲方行业政策、业务合同变更时，甲乙双方将另行签订新的《廉洁合同》或签订变更协议，履行相关手续。

- 第七条  本合同与业务合同具有同等法律效力，经甲乙双方签署后生效。

- 第八条  本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等效力。

- 甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

- 广东烟草广州市有限公司

- 法定代表人或                        法定代表人或

- 授权代表人签名：                    授权代表人签名：

- 签订日期：      年  月   日         签订日期：      年   月   日

附录 E ：《相关方安全协议》

广东烟草广州市有限公司

相关方安全协议

（工程监理项目模板）

项目名称：

甲    方：

甲方项目管理部门：

甲方项目属地管理单位：

乙    方：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，加强物流配送中心原址技术改造项目施工安全管理，明确双方的安全责任，杜绝各类事故发生，确保施工中人身、财产安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、甲方责任

（一）依法取得属地政府主管部门核发的相关建设工程行政许可文书。

（二）依据《中华人民共和国安全生产法》和《烟草企业安全生产标准化规范》的规定，对项目安全工作进行统一协调、管理。

指定专（兼）职现场管理人员对乙方安全履职情况进行监督检查，并根据甲方《物流配送中心原地技术改造项目管理制度》相关要求对乙方进行考核。

（三）审查乙方单位及人员持有国家和地方法律法规、规章要求的资质情况，确保资质真实有效、人证合一。

（四）开工前，对乙方进行安全技术交底，交底内容包括：作业过程主要风险及其控制要求，乙方需执行的本项目安全规章制度，应急预案或应急措施，乙方的隐患排查治理要求等。

（五）参加乙方人员组织召开的监理例会，协调解决安全问题。

（六）深入施工现场，对施工安全进行监督检查，督促、指导施工单位、监理单位安全履职，发现违反安全法律法规和规章制度要求的情况和事故隐患，及时指出并要求纠正、整改，

（七）保存安全相关管理台账。

二、乙方现场安全管理责任

（一）严格落实安全生产主体责任

1.物质保障责任

（1）具备法律法规和国家标准、烟草行业安全生产标准化规定的监理从业资质；

（2）依法为从业人员提供合格的劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

2.资金投入责任

（1）依法为从业人员缴纳工伤保险费和购买安全生产责任保险（缴纳凭证应给甲方一份报备）；

（2）保证安全生产教育培训的资金和配备劳动防护用品的资金。

3.机构设置和人员配备责任

足额配备具备相关资质的专职监理人员，相关人员的持证情况应符合国家安全生产、建设工程相关法律法规要求。

4.建立健全安全生产规章制度责任

建立健全本项目相关的监理工作制度，并及时向甲方报备。

5.教育培训责任

依法组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书，确保持证上岗；如实记录安全生产教育和培训情况。

6.安全管理责任

（1）依法加强安全生产管理；

（2）定期组织开展安全生产检查；

7.法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

（二）施工阶段监理工作开展前，必须向项目全体人员进行安全教育培训，使其掌握工程特点和安全措施。

（三）应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳人监理规划及监理实施细则。

（四）应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

（五）应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。要求并监督施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。

（六）应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现末按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。

（七）在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报送监理报告。

（八）开展现场安全监督管理工作，检查督促施工总承包单位规范开展现场安全管理工作。将安全文明施工措施费使用、安全防护用具、施工用电、施工机械（机具）、塔吊、物料提升机与外用电梯以及施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作纳入监理范围。

（九）开展危险性分部（分项）工程现场监理（旁站式监理）和监测，督促施工总承包单位按照安全专项施工方案施工，参与该分部（分项）工程验收。

（十）开展交叉作业安全监管，审查交叉作业安全方案并督促落实。

（十一）应履行安全监理报告规定，安全监理报告分为三种形式：即时监理报告、监理周报和监理月报。

1.即时安全监理报告：是指当施工现场发生安全事故或存在严重安全隐患不能及时消除，或违法违规行为不能有效制止时，监理单位应当立即向项目领导小组办公室报告；

2.监理周报：是指监理每周对开展的工作报告甲方主管领导，并接受甲方主管、分管的指导后，及时、正确的开展工作；

3.安全监理月报：是指监理单位在实施监理过程中，应当在每月初将监理项目上月的施工安全情况向项目领导小组办公室提交书面报告。

（十二）每月向项目领导小组办公室反馈各参建单位安全管理工作相关情况。

（十三）建立项目安全监理过程档案。

三、违约责任

（一）施工单位违规施工发生生产安全事故导致甲方损失的，经政府相关职能部门认定监理单位存在责任的，应按照责任比例划分赔偿甲方损失。

（二）监理单位违反现场施工安全管理规定导致甲方损失的，监理单位应负责赔偿。

（三）以上赔偿，包括但不限于补偿甲方合法权益受损以及甲方因举证、诉讼、交通等维权所产生的全部费用。赔偿上限按国家相关规定执行。

四、争议解决方式

（一）本协议未尽事宜，甲乙双方应按照国家相关安全生产法律法规的要求，履行安全生产责任。

（二）因本协议及执行本协议发生纠纷，甲乙双方协商解决；协商不成，提交协议签订地法院诉讼解决。

五、协议有效期

（一）短期协议：指在广东烟草广州市有限公司单个工程项目中标的相关方签订短期协议。协议自双方签章之日起至施工结束终止。

（二）长期协议：指长期与广东烟草广州市有限公司合作的相关方，签订长期协议。

六、其他约定

（一）本协议与作为主合同附件，与主合同一并签署、一并生效执行。

（二）本协议一式  份，甲、乙双方各执  份。