广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计

招 标 文 件

招   标  人：云浮市云发城市投资开发有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

招标代理机构： 广东合信工程项目管理有限公司（盖章）

编   制   人：                          （签字或盖章）

2022年9月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	27

第四章  合同条款及格式	36

第五章  投标文件格式	57

- 第一章  招标公告

广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计招标公告

1.招标条件：

本招标项目广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目已由云浮市云城区发展和改革局文件（云区发改投审〔2022〕57号）批准建设，工程投资项目代码：2110-445302-04-01-132414，项目业主为云浮市云发城市投资开发有限公司，建设资金由区财政局统筹、通过争取债券资金和公司自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察初步设计采用资格后审方式进行公开招标。

2.项目概况与招标范围：

2.1 工程名称：广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计。

2.2 工程位置：云浮市云城区安塘格木桥。

2.3 建设规模：项目开发及清表面积约为490亩，对项目场地平整挖方约576万立方米，填方约40万立方米，余方外运约536万立方米。弃土场在项目西南侧2km处，弃土场清表及利用面积约为358亩，场地平整的挖方约为47万立方米。建设园区市政道路四横五纵，其中主干道以及次干道约3400米。建设市政配套综合管网设施，规划建设污水处理厂，处理规模为2000吨/日。

2.4 招标范围：

2.4.1勘察内容：根据项目建设和使用功能需求，负责本项目建设相应范围内与本项目建设及使用功能有关项目内容的工程勘察（如1:500地形图测绘，岩土工程勘察、勘察（包括初步勘察、详细勘察、工程测量等）施工及验收过程中的设计指导及配合工作；

2.4.2设计内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使用功能有关项目内容的方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作。

2.5 勘察设计服务期限：总工期60日历天【其中：勘察（含测量测绘）工作贯彻项目全周期（初步勘察工期为 30日历天），初步设计（含工程概算编制）工期30日历天】。

3.投标人资格要求：

3.1 投标人应同时满足下列资格条件要求：①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级，或工程设计市政行业甲级（或以上）资质，或市政行业（道路工程和给水工程、排水工程）专业甲级或以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业（岩土工程和工程测量）专业甲级或以上资质；本项目允许联合体投标。

3.2 设计项目负责人的资格要求：须具有【一级注册建筑师注册证书】或【一级注册结构工程师注册执业证书】或【注册土木工程师（道路工程）注册执业证书】。(联合体投标时，须为联合体中设计方的人员)

3.3勘察负责人的资格要求：须具备注册土木工程师（岩土）执业资格。(联合体投标时，须为联合体中勘察方的人员)

3.4投标人（或联合体各成员）须是未被有关行政主管部门明令取消投标资格或暂停承接业务，投标人须按云建通〔2021〕15 号文和云建市[2021]18 号文等有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记，并提供“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件。

3.5联合体投标的，联合体成员数量不得超过2家，须签订联合体投标协议书，牵头人由投标人自行指定，任何一方均可。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体在本项目中投标，否则视为无效。

3.6本项目采用资格后审。

4.招标文件及有关资料的获取

4.1 凡有意参加投标者，自行在广州公共资源交易中心网下载招标文件及相关资料。投标登记时间为2022年  月  日00时00分~2022年  月  日00时00分，登记方式：网上登记。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年   月   日  时   分，地点为广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号，具体开标室查询广州公共资源交易中心网上本项目公告“点击查询日程安排”）。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.投标费用与补偿

本次招标不给予投标人经济补偿，投标人应自行承担过程中发生的所有费用。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网上发布。相关后续信息将在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网发布。

8. 联系方式

招标人：云浮市云发城市投资开发有限公司     招标代理机构：广东合信工程项目管理有限公司

地址：云浮市云城区云城街解放中路59号2楼     地址：广州市天河区粤垦路611号力达广场A1栋605

联系人：何小姐                             联系人：黄先生

电  话：0766-6621276                       电  话：020-89281507/15622317674

监督单位：云浮市云城区住房和城乡建设局

联系电话： 0766-8869811

日期：2022年  月  日

附件一

联合体协议书

（设计单位）、           （勘察单位）自愿组成联合体，参加               勘察初步设计的投标，现就有关事宜订立协议如下：

1.                          为联合体主办人；                    为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体授权联合体主办人对联合体各成员的投标资料进行统一汇总后一并提供给招标人，联合体主办人所提交的投标资料已代表了联合体各成员的真实情况。

（2）投标工作将由联合体授权主办人负责，联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切任务和责任，共同按照内部职责的划分，承担自身所负责任和风险，在法律上承担连带责任，

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、联合体主办人和成员分别与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任。

b、联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受发包人指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（但不包括支付）均由联合体主办人负责；

（5）投标工作和联合体在中标后勘察设计过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后失效。

4.本协议书一式           份。联合体主办人及成员各          份。

签订协议单位：

设计单位：（盖章）                            勘察单位：（盖章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                      委托代理人：（签字）

# 日期：年月日                             日期： 年月日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：云浮市云发城市投资开发有限公司 地址：云浮市云城区云城街解放中路59号2楼 联系人：何小姐 电 话：0766-6621276 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东合信工程项目管理有限公司 地址：广州市天河区粤垦路 611 号 605 房 联系人：黄先生 电话：020-89281507/15622317674 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 位于云浮市云城区安塘格木桥 |
| 1.1.6 | 项目建设内容 | 项目开发及清表面积约为490亩，对项目场地平整挖方约576万立方米，填方约40万立方米，余方外运约536万立方米。弃土场在项目西南侧2km处，弃土场清表及利用面积约为358亩，场地平整的挖方约为47万立方米。建设园区市政道路四横五纵，其中主干道以及次干道约3400米。建设市政配套综合管网设施，规划建设污水处理厂，处理规模为2000吨/日。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 31730.99 万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 建设资金由区财政局统筹、通过争取债券资金和公司自筹解决。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 勘察内容：根据项目建设和使用功能需求，负责本项目建设相应范围内与本项目建设及使用功能有关项目内容的工程勘察（如1:500地形图测绘，岩土工程勘察、勘察（包括初步勘察、详细勘察、工程测量等）施工及验收过程中的设计指导及配合工作； 设计内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使用功能有关项目内容的方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作。 |
| 1.3.2 | 勘察设计服务期限 | 总工期60日历天【其中：勘察（含测量测绘）工作贯彻项目全周期（初步勘察工期为 30日历天），初步设计（含工程概算编制）工期30日历天】。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家和行业的规定 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、投标人应同时满足下列资格条件要求：①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级，或工程设计市政行业甲级（或以上）资质，或市政行业（道路工程和给水工程、排水工程）专业甲级或以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业（岩土工程和工程测量）专业甲级或以上资质；本项目允许联合体投标。 2、设计项目负责人的资格要求：须具有【一级注册建筑师注册证书】或【一级注册结构工程师注册执业证书】或【注册土木工程师（道路工程）注册执业证书】。（联合体投标时，则须为联合体中设计方的人员）。 3、勘察负责人的资格要求：须具备注册土木工程师（岩土）执业资格。（联合体投标时，须为联合体中勘察方的人员） 4、投标人（或联合体各成员）须是未被有关行政主管部门明令取消投标资格或暂停承接业务，投标人须按云建通〔2021〕15 号文和云建市[2021]18 号文等有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记，并提供“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件。 5、联合体投标的，联合体成员数量不得超过2家，须签订联合体投标协议书，牵头人由投标人自行指定，任何一方均可。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体在本项目中投标，否则视为无效。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：联合体不得超过两家单位。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 广州公共资源交易中心网站发布 |
| 1.11.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | （1）投标人资格条件； （2）勘察设计服务期限； （3）质量标准。 |
| 1.12.3 | 偏差 | ■不允许 □允许，偏差范围：偏差幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、答疑或修改 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：应在投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 广州公共资源交易中心网站发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在广州公共资源交易中心网站发布视为收到 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 广州公共资源交易中心网站发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在广州公共资源交易中心网站发布视为收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家现行规定计算 |
| 3.2.3~ 3.2.4 | 投标报价 | 1、总招标控制价为230万元（其中勘察费180万元，初步设计费50万元）。 2、勘察费（含测量测绘费）招标控制价：180万元，投标单位投标报价不得高于招标控制价，否则按无效投标处理。 根据广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目可行性研究报告批复和根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）本工程勘察费招标控制价为180万元。 勘察费（含测量测绘费）：投标人的投标报价须充分考虑整个项目建设的相关变化因素或风险，自行确定勘察费投标报价。勘察费投标报价以下浮率区间为：0％～100.00％（均含界值），设计费投标报价须小于或等于设计费招标控制价，报价下浮率不在此范围的投标报价作废标处理，精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五入。 结算时，最终勘察费结算价按照合同中的约定执行。最终勘察费结算价已包括详细勘察、工程测量、工程物探、超前勘察钻探以及配合招标人要求的其他勘察工作等。 3、初步设计费（含工程概算编制费）招标控制价：50万元，投标单位投标报价不得高于招标控制价，否则按无效投标处理。 根据广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目可行性研究报告批复和根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）本工程初步设计费（含工程概算编制费）50万元。 初步设计费（含工程概算编制费）：初步设计费（含工程概算编制费）投标报价=初步设计费（含工程概算编制费）招标控制价×（1–初步设计费（含工程概算编制费）的报价下浮率）。初步设计费（含工程概算编制费）的报价下浮率区间为：0％～100.00％（均含界值），初步设计费（含工程概算编制费）投标报价须小于或等于初步设计费（含工程概算编制费）招标控制价，报价下浮率不在此范围的投标报价作废标处理。 初步设计费（含工程概算编制费）的报价以下浮率为准。初步设计费（含工程概算编制费）的报价下浮率以百分比为单位，精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五入。 结算时，最终初步设计费（含工程概算编制费）结算价按照合同中的约定执行。最终初步设计费（含工程概算编制费）结算价已包括方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作、税金等全部费用。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为45天，从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳形式及金额： 1.投标担保金额：人民币20000.00元（大写：贰万元整）。 2.缴纳时间：投标截止前（以到账时间为准）。 3.缴纳方式（可采用如下任一方式）： （1）方式一：银行转账。①由广州公共资源交易中心代收。保证金从投标人基本账户转账至广州公共资源交易中心。其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。缴纳时间：递交投标文件开始时至递交投标文件截止时间前。具体操作步骤参见广州公共资源交易中心最新的投标保证金缴纳操作流程。 （2）方式二：投标保函。开具保函的银行、担保公司须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于投标文件的有效期。投标文件中提交投标保函的复印件，并作为其投标文件的组成部分。投标保函原件须在投标截止前单独密封与投标文件一起递交给招标代理或招标人。 （3）方式三：保证保险。提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。保证保险须为无条件且不可撤销，有效期不得少于投标文件的有效期。投标文件中提交投标保证保险的复印件，并作为其投标文件的组成部分。投标保证保险原件须在投标截止前单独密封与投标文件一起递交给招标代理或招标人。 （4）联合体投标的，投标保证金由牵头人出具即可。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.4 | 正在勘察设计和新承接的项目情况 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3（2） | 投标文件份数及其他要求 | 1、投标人提交的纸质版投标文件共1包，具体如下： 书面投标文件：1份正本、4份副本。 电子投标文件：1份（内放光盘1张，内含所有书面投标文件正本按要求签字盖章后的PDF格式扫描件）注：副本可以是正本按要求签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。 |
| 3.7.3（3） | 装订密封要求 | 投标文件装订要求： 1、A4白纸，左侧装订，文件装订应牢固，不得使用活页夹。全部书面投标文件应分别装订成一册正本，四册副本（投标函部分与商务部分、技术文件一起装订）；电子投标文件独立包装进袋（外贴封面、盖章），再与全部书面投标文件密封进同一个包装袋内。 2、投标人应将所有的投标文件及其附件密封进一个包装袋（盒、箱）内，不得分散放置（拆封前需查验的资料除外），不得在开标拆封前启封。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： 招标项目名称：广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人： （盖章） 法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年 月 日 时 00 分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广州公共资源交易中心开标室，详见交易中心日程安排 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会，由广东省综合评标评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网。 公示期限： 3 个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约担保形式：银行转账或银行保函方式提交。 如采用银行电汇，则由中标人基本账户汇入招标人指定账户；如采用银行保函则由国有银行或商业银行开具，保函格式按照银行出具的格式， 受理履约担保的开户银行及账号如下： 户 名：云浮市云发城市投资开发有限公司 开户银行：中国农业发展银行云浮市分行 账 号：20344539900100000416571 履约担保金额：10%签约合同价 ■不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ■否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |
| 10.1 | 未尽事宜 | 本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及地方规定执行。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 中标人须在中标候选人公示结束之日起3个工作日之内向广州公共资源交易中心一次性缴纳交易服务费。具体操作详见广州公共资源交易中心相关操作指南。 |
| 10.3 | 招标代理服务费 | 投标人在准备和参加投标活动所产生的一切费用由投标人自行负责外，同时中标人（牵头人）须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，此费用包含在招标价中，招标人不另行支付，中标人（牵头人）在接收中标通知书时，向招标代理机构缴纳招标代理服务费，否则，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标担保。招标代理服务费以招标人和招标代理机构签订的招标代理合同为准。 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性勘察设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标勘察设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）拟投入本工程项目主要人员简介

（6）其他资料；

（7）技术方案

（8）支付招标代理费承诺书

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”（如有）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人勘察设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似勘察设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在勘察设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察设计方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求，联合体投标除联合体协议书外其它签字盖章由联系体牵头人签字盖章即可。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

### 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（一）

工程勘察设计招标开标记录表（一）

开标时间：2022年  月  日  时  分

| 序号 | 投标人 | 投标保证金 到账情况 | 密封情况 | 工程设计费投标报价（元） | 工程勘察费（元） | 项目负责人 |  | 投标人代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计 | 勘察 |  |  |

记录人：                                          见证人：                                     监督人：

- 第三章  评标办法

评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标函格式 | 符合第六章“投标文件格式”中投标函的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 各只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 诚信登记 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 勘察负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 与招标人的利害关系 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定，报价不得高于相应项目招标控制价。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩：35分 人员配备：5分 技术方案：5分 投标报价：55分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | ①初步设计费（含工程概算编制费）： 以招标控制价为基础由投标人自报下浮率的形式报价(下浮率以百分比为单位，精确到小数点后2位)。 通过形式评审、资格评审、响应性评审及算术性修正后，各有效投标报价设计费下浮率的算术平均值为评标基准价A，其中，计算基准价时，当有效投标人少于5家时，A为所有有效投标报价设计费下浮率的算术平均值；当有效投标人大于或等于5家时，A为去掉一家最高设计费下浮率和一家最低设计费浮率后的算术平均值。 ②勘察费（含测量测绘费）： 以招标控制价为基础由投标人自报下浮率的形式报价(下浮率以百分比为单位，精确到小数点后2位)。 通过形式评审、资格评审、响应性评审及算术性修正后，各有效投标报价勘察费下浮率的算术平均值为评标基准价A，计算平均值时，当有效投标人少于5家时，A为所有有效投标勘察费报价下浮率的算术平均值；当有效投标人大于或等于5家时，A为去掉一家最高勘察费下浮率和一家最低勘察费下浮率后的算术平均值。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 资信与业绩 | 勘察业绩 | 6 | - 投标人自2017年1月1日至今承接过市政工程的勘察业绩，且勘察费（含测量测绘费）合同额≥100万元的或总投资≥20000万元或建安费≥15000万元的工程勘察项目每项得1分，最高得6分，其它不得分。 注：联合体投标的，以承担勘察方的证明资料作为评审依据；投标文件须提供“全国建筑市场监管公共服务平台”网页截图及中标通知书、合同（关键页）复印件，没有提供不得分（若为EPC工程、PPP工程，则以勘察方的签订合同金额为准）。 |
|  |  | 设计业绩 | 5 | - 投标人自2017年1月1日至今承接过市政工程的设计或初步设计业绩，且设计费或初步设计合同额≥30万元的或总投资≥20000万元或建安费≥15000万元的工程设计或初步设计项目每项得1分，最高得5分，其它不得分。 注：联合体投标的，以承担设计方的证明资料作为评审依据；投标文件须提供“全国建筑市场监管公共服务平台”网页截图及中标通知书、合同（关键页）复印件，没有提供不得分（若为EPC工程、PPP工程，则以设计方的签订合同金额为准）。 |
|  |  | 企业诚信信誉 | 12 | 勘察方信誉(满分12分)： 1、参照云浮市住房城乡建设局云建市[2013]10号文规定，投标人获得在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”发布最新月度的企业信用等级为AAA级的得5分，信用等级为AA级的得3分，信用等级为A级的得1分，其它不得分，本项最高得5分。 注：联合体投标的，以承担勘察方的证明资料作为评审依据，投标文件须提供云浮市智慧建筑管理服务信息平台发布最新月度企业信用考评级别的网页截图或网页打印件作证明资料，没有提供不得分。 2、投标人自2017年1月1日至今承接过的工程勘察项目，获国家级优秀工程勘察奖的，每项得1分，获省级或以上优秀工程勘察奖的，每项得0.5分，获市级或以上优秀工程勘察奖的，每项得0.1分，本项最多得4分。 注：联合体投标的，以承担勘察方的证明资料作为评审依据，同一项目获奖只按最高级别计算一次，不重复计分；优秀工程勘察奖项指获得各级工程行政主管部门或受其监督的同级行业协会（如：建筑业协会、市政工程协会、建材工程建设协会、建筑安全协会、轻工业建设协会等）颁发的获奖（荣誉）证书或证明文件，投标文件须提供证书或证明文件复印件，没有提供不得分。 3、投标人自2017年1月1日至今获得“高新技术企业”证书的且在有效期内的得3分，最多得3分，其它不得分。 注：投标文件提供获奖证书复印件，没有提供不得分。 |
|  |  |  | 12 | 设计方信誉(满分12分)： 1、投标人获得评定纳税信用A级纳税人等级进行评分，具体如下:连续获得纳税信用等级A级纳税人荣誉达到4年或以上（含4年）的得5分，连续获得纳税信用等级A级纳税人荣誉达到3年（含3年）或以上的得3分，连续获得纳税信用等级A级纳税人荣誉达到2年（含2年）或以上的得1分，获得纳税信用等级A级纳税人荣誉达到1年（含1年）或以上的得0.5分，其他不得分，本项最高5分。 注:纳税信用A级纳税人必须是本单位自有荣誉，不包括具有独立法人资格的全资子公司或控股公司。须提供国家税务总局网站-纳税信用A级纳税人名单公告栏网页截图或网页打印件作证明材料。 2、投标人自2017年1月1日至今承接过的工程设计项目，获国家级优秀工程设计奖的，每项得1分，获省级或以上优秀工程设计奖的，每项得0.5分，获市级或以上优秀工程设计奖的，每项得0.1分，本项最多得4分。 注：联合体投标的，以承担设计方的证明资料作为评审依据，同一项目获奖只按最高级别计算一次，不重复计分；优秀工程勘察奖项指获得各级工程行政主管部门或受其监督的同级行业协会（如：建筑业协会、市政工程协会、建材工程建设协会、建筑安全协会、轻工业建设协会等）颁发的获奖（荣誉）证书或证明文件，投标文件须提供证书或证明文件复印件，没有提供不得分。 3、投标人自2017年1月1日至今获得“高新技术企业”证书的且在有效期内的得3分，最多得3分，其它不得分。 注：投标文件提供获奖证书复印件，没有提供不得分。 |
| 2.2.4（2） | 人员配备 | 设计项目负责人 | 5 | 投标人拟投入本项目的勘察负责人同时具备注册岩土工程师（岩土）资格且为高级工程师，得3分，不满足不得分。 注：必须是本单位在职人员，提供资格证书的复印件否则不得分。 |
|  |  |  |  | 投标人拟投入本项目的设计负责人同时具备【一级注册建筑师注册证书】或【一级注册结构工程师注册执业证书】或【注册土木工程师（道路工程）注册执业证书】且为高级工程师，得2分，不满足不得分。 注：必须是本单位在职人员，提供资格证书的复印件否则不得分。 |
| 2.2.4（3） | 技术方案评分标准 | 承包人技术方案评分标准 | 5 | 承包人设计技术方案评审（满分5分） （1）对本项目的理解和认识基本准确，可得基本分0.6分；对本项目的理解和认识准确、全面、透彻的可加0～0.4分。 （2）总体设计思路及设计理念基本清晰，可得基本分1.2分；视总体设计思路和设计理念的合理程度，有创新性思路的可加0～0.8分。 （3）设计图纸和方案基本合理，满足规范和招标要求，可得基本分1.2分；设计图纸详细、方案较优的可加0～0.8分。 注：不被评定不响应的情况下，各评分内容应根据设计技术内容符合度按分值等级进行评分，各评分内容得分以评标委员会各成员的打分的平均值确定，平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。如未提供设计技术方案的，视为不响应招标文件。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价 | 设计费报价 | 20 | 以招标控制价为基础由投标人自报下浮率的形式报价(下浮率以百分比为单位，精确到小数点后2位)。 投标报价得分按下式计算（精确到小数点后二位）。 F =20-｜A-B｜/A×C A为有效投标设计费报价下浮率的算术平均值。其中，计算平均值时，当有效投标人少于5家时，A为所有有效投标设计费报价下浮率的算术平均值；当有效投标人大于或等于5家时，A为去掉一家最高设计费下浮率和一家最低设计费下浮率后的算术平均值。 B为各投标人的设计费报价下浮率，精确到小数点后2位。 C为扣分系数，当B≥A时，C=1；B<A时，C=3。 投标人设计费报价得分最低分为0分，取值保留到小数点后二位。 |
|  |  | 勘察费报价 | 35 | 以招标控制价为基础由投标人自报下浮率的形式报价(下浮率以百分比为单位，精确到小数点后2位)。 投标报价得分按下式计算（精确到小数点后二位）。 F =35-｜A-B｜/A×C A为有效投标勘察费报价下浮率的算术平均值。其中，计算平均值时，当有效投标人少于5家时，A为所有有效投标勘察费报价下浮率的算术平均值；当有效投标人大于或等于5家时，A为去掉一家最高勘察费下浮率和一家最低勘察费下浮率后的算术平均值。 B为各投标人的勘察费报价下浮率，精确到小数点后2位。 C为扣分系数，当B≥A时，C=1；B<A时，C=3。 投标人勘察费报价得分最低分为0分，取值保留到小数点后二位。 |

注：1、以上同一项目含勘察、设计的按分别满足上述要求各计算一次勘察、设计业绩及获得的奖项，获得的业绩分和奖项分按最高分值只计算一次，不重复计算。

- 获奖业绩需提供相对应的获奖证书，设计合同，奖项类别、时间以获奖证书为准，获奖证明材料陈述内容写明的时间与发证不一致，则以发证时间为准。

- 按工程类别，类似工程业绩是指市政工程，其他非类似工程项目，如：房建、路桥、水利、电力、化工、冶金等工程业绩、获奖不参与计分。

4、工程设计企业信誉的国家级奖项是指国家建设行政主管部门颁发的设计奖项，部级奖项指国家级协会颁发的设计奖项，省级奖项指省级行政主管部门或省级协会颁发的设计奖，市级奖项指市级行政主管部门或市级协会颁发的设计奖，以获奖证书颁发时间为准。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。在评标的综合评分相等时，以设计部分报价低的排名靠前；设计部分报价也相等时，以勘察部分报价低的排名靠前；勘察部分报价也相等时，按以下顺序由评分内容的得分由高至低确定（直至确定排名顺序为止）：企业信誉得分、设计业绩得分、项目负责人得分、设计负责人得分。若以上如得分仍相同，由评标委员会抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩：见评标办法前附表；

（2）人员配备：见评标办法前附表；

（3）技术方案：见评标办法前附表。

（4）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）人员配备评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价（或下浮率）计算出的结果不一致的，以单价金额（或下浮率）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分评分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对人员配备部分评分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术方案部分评分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价部分评分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4以各评委评分对同一投标人总评分的算术平均分，作为该投标人的最终总得分（分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.2.6评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，排序前三名的即为中标候选人。在评标的综合评分相等时，以设计部分报价低的排名靠前；设计部分报价也相等时，以勘察部分报价低的排名靠前；勘察部分报价也相等时，按以下顺序由评分内容的得分由高至低确定（直至确定排名顺序为止）：企业信誉得分、勘察业绩得分、设计业绩得分、项目负责人得分、设计负责人得分。若以上如得分仍相同，由评标委员会抽签确定。招标人确定排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3  确定中标人后，中标候选人情况将公示三天，公示内容包括：中标候选人的名称、最终投标报价（中标下浮率）、项目负责人情况等。投标人对评标结果有异议的，应按国家发改委等部委11  号令《工程建设项目招标投标活动投处理办法》的有关规定，向建设工程招标监督部门反映。

3.4.4  招标人和招标代理机构向投标人公布评标结果时，无需公布具体的评审内容，也无需向未中标的投标人说明原因。

3.4.5  招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报材料行为，将取消其投标（中标）资格，已中标的没收投标保证金（或履约保证金），并逐级上报建设行政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的权利。

- 第四章  合同条款及格式

建设工程勘察设计合同

工 程 名 称:

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发  包  人 ：

承  包  人：

签  订  日  期：                2022年   月    日

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

## 合同协议书

本合同协议书包含四个部分：

第一部分 建设工程勘察合同

第二部分 建设工程设计合同

第三部分  廉政合同

第四部分  后续服务承诺函

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程勘察、设计事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：

（1）勘测内容：根据项目建设和使用功能需求，负责本项目建设相应范围内与本项目建设及使用功能有关项目内容的工程勘察（如1:500地形图测绘，岩土工程勘察、勘察（包括初步勘察、详细勘察、工程测量等）施工及验收过程中的设计指导及配合工作；

（2）设计内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使用功能有关项目内容的方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作。

3、合同工期

开工日期： 2022年   月   日

竣工日期： 2022 年   月   日

合同工期总日历天数               天（含勘察设计）。

4、质量标准

工程质量标准：合格

5、合同价款

合同价款：       元（￥     ）。其中：

- 勘察费（含测量测绘费）定为人民币      元（￥     ），勘察费（含测量测绘费）该中标价即为该项结算价；中标下浮率为：     %。

- 初步设计费（含工程概算编制费）定为人民币      元（￥     ），初步设计费（含工程概算编制费）该中标价即为该项结算价；中标下浮率为：     %。

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

- 本合同协议书、通用条款、专用条款

- 中标通知书

- 招标文件

- 标准、规范及有关技术文件

- 投标书及其附件

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

- 如承包人为联合体的，本合同由联合体的牵头人及成员方共同签订，并由勘察、设计联合体相应成员方各开具发票及收取费用。发票须以业主单位名称开具。

9、合同生效

9.1合同订立时间：  2022 年     月      日

9.2合同订立地点：

9.3本合同（包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同）双方约定签字盖章后生效。

10、本合同一式拾贰份，正本贰份，副本拾份，发包人执壹正伍副，承包人执壹正伍副。

发包人：                            承包人（联合体牵头人）：

（公章）                                 （公章）

地  址： 	地  址：

法定代表人：	法定代表人：（签字）

委托代理人：	委托代理人：（签字）

联系人：                             联系人：

开户银行：	开户银行：

帐  号：	帐  号：

承包人（联合体成员方）：

（公章）

地  址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系人：

开户银行：

帐  号：

## 第一部分 建设工程勘测合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量]

工程名称：

工程地点：

合同编号：

勘测证书等级：

发   包   人：

勘   测   人：

签订日期：：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定、招标文件、中标通知书，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察、测量质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

_________________________________________________________

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

_________________________________________________________

1.6承接方式：中标

___________________________________________________________

1.7预计勘察测量工作量：

___________________________________________________________。

第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察、测量许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由承包人收集的，发包人需向承包人支付相应费用。

第三条：承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于__2022__年__ _月__ _日开工，_20 _年_ _月_ _日提交勘察成果资料，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1勘察（含测量测绘费）费用：结算时，最终勘察费（含测量测绘费）结算价按照勘察中标总价（含测量测绘费）包干结算，且不高于财政审核金额。该总价已包括初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探及必要时的施工勘察工作、机械进退场费、水电费、所有实物工作收费、技术工作收费、土层剪切波速的测试费、税金等全部费用，中标人不得以任何理由增加勘察费用。

4.2.3上述费用包含勘测正常工作费用、现场勘测作业、生活水电费以及进退场费等所有相关费用。

4.2.4、付费方式：

| 付费次序 | 占勘察费（含测量测绘费） | 付费金额 （万元） | 付费时间 （由交付文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 支付勘察费（含测量测绘费）合同价的20% | 支付勘察费（含测量测绘费）合同价的20% | 签订本合同后15日内 |
| 第二次付费 | 支付勘察费（含测量测绘费）合同价的20% | 支付勘察费（含测量测绘费）合同价的20% | 外业完成后15日内 |
| 第三次付费 | 支付勘察费（含测量测绘费）合同价的50% | 支付勘察费（含测量测绘费）合同价的50% | 提交正式勘察报告及测量成果报告15个工作日内 |
| 第四次付费 | 扣减已实际支付勘察费（含测量测绘费）后，支付至勘察费（含测量测绘费）合同价的100% | 扣减已实际支付勘察费（含测量测绘费）后，支付至勘察费（含测量测绘费）合同价的100% | 工程竣工验收后10个工作日内 |
| 说明：最终勘察费（含测量测绘费）结算价按照勘察中标总价（含测量测绘费）包干结算，该总价已包括进退场费、水电费、所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用，中标人不得以任何理由增加勘察费用。 |  |  |  |

4.2.5、税金由勘测人支付，勘测人在发包人付款前提供相应金额的发票，勘测人未能及时提供发票的，发包人不承担逾期付款的责任。

第五条：发包人、承包人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察测量工作范围内，由勘测人进行现场踏勘。

5.1.3发包人应及时为承包人提供并解决勘察测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察测量现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察测量前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。

5.1.6勘察测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察、测量费。

5.1.7发包人应保护承包人的投标书、勘察测量方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

5.1.8发包人的上级或者勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或者本合同项目停缓建，发包人均应按勘察设计人已完成的工作量支付的勘察设计费；但如果因为勘察设计人自身的原因导致发包人的上级或者勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或者本合同项目停缓建，发包人有权解除合同并要求返还发包人已支付给勘察设计人所有费用的60%。

5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2承包人责任

5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于承包人提供的勘察测量成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察测量费用；或因勘察测量质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、承包人商定为实际损失的100％，但不超过本项目工程勘察费的总额。

5.2.3在工程勘察测量前，提出勘察测量纲要或勘察测量组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。由于勘察单位原因，延误了勘察成果交付时间，每延误一天，应按勘察费的2‰向发包人支付违约金，延误违约金总额不超过勘察费的3%。

5.2.4勘察测量过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察测量工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1合同谈判时确定。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：______无__________________________________________

第九条：本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由甲方所在地人民法院仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条：本合同按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

（本页下无正文）

## 第二部分 建设工程设计合同

建设工程设计合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

- （由设计人编填）

设计证书等级：

发   包   人：

设   计   人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担       工程设计。工程地点为             ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 第一条	本合同签订依据。

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4国家计委﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

- 第二条	设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或中标设计文件。

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

- 第三条	合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如与上述各部分存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先

√3.1合同实施后的补充协议或修正文件

√3.2本合同

√3.3中标通知书

√3.4招标文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要等）

√3.5发包人要求及委托书

√3.6标准、规范及有关技术文件

√3.7投标文件及有关技术文件

√3.8组成本合同的其它文件构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断（注：根据项目所采用的招标或委托方式选择此项）：

- 3.1本合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

3.5各类技术规范

- 第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘测设计内容（注：根据项目所委托内容填写）：

项目名称：

建设规模：

项目估算总投资金额:

勘测内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使用功能有关项目内容的工程勘察（1:500地形图测绘，岩土工程勘察、勘察（包括初步勘察、详细勘察、工程测量等）以及现场指导与监督等所有工作；

设计内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使用功能有关项目内容的方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作。

- 第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：（注：根据项目前期所具备的资料填写）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告 | 1 | 年 月 日 |

- 第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间（注：根据项目所委托内容填写）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文本（含电子文本） | 4 | 合同签订后15个日历天内，合同签订后三日内，提交勘察钻探布孔图及测量范围红线图各三份。 | / |
| 2 | 初步设计白图及概算 （含电子文本） | 4 | 收到甲方签发的方案设计确认函后 5个日历天内 | / |
| 3 | 变更设计 （含电子文档） | 8 | 工程量造价50万以下的变更必须在5个工作日内出图；工程量造价50万元以上的变更，必须在10个日历天内出图 | 含一份CAD电子版已备存档 |

注：1. 当外部原因或设计条件不充分时，经发包人同意，设计周期相对延长。

2. 若涉及子项划分的，则需按子项分别编制及装订各阶段的成果资料。

第七条 费用

7.1双方商定，本合同工程设计费总额（含工程概算编制费）（以下简称“合同价”）定为￥        元（大写：                  ），详见《设计费计算表》。

初步设计费（含工程概算编制费）的结算方式：结算时，最终初步设计费（含工程概算编制费）结算价按照初步设计费（含工程概算编制费）中标总价包干结算，且不高于财政审核金额。该总价结算价已包括方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作、税金等全部费用，中标人不得以任何理由增加初步设计费（含工程概算编制费）费用。

7.2上述初步设计费（含工程概算编制费）费用已包括完成该设计项目的成本、利润、税金、图纸资料文印费、保险、工程量清单编制费、驻场人员费用、差旅费、设备清单（含价格）编制费等所有费用。按政策性文件规定须由发包人承担的报建费用，凭有效发票按实结算。

7.3 设计的变更及增加

7.3.1由于客观原因及招标人要求而进行的初步设计变更（或增加），增加工程量的不计算增加初步设计费用。

- 第八条	 支付方式

8.1工程初步设计费分期支付。

| 支付期 | 支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 本合同签订后30天内 | 支付初步设计费（含工程概算编制费）合同价的20% |
| 第二期 | 初步设计文件（含初步设计概算）通过发包人及主管部门批准后7日内 | 支付初步设计费（含工程概算编制费）合同价的100% |
| 说明： 总初步设计费（含工程概算编制费）的结算方式：结算时，最终初步设计费（含工程概算编制费）结算价按照初步设计费（含工程概算编制费）中标总价包干结算，该总价结算价已包括方案设计、初步设计、工程概算编制以及施工图设计指导及配合工作、税金等全部费用，中标人不得以任何理由增加初步设计费（含工程概算编制费）费用。 |  |  |

8.2税金由设计人承担，设计人在收取上述费用前应向发包人出具等额有效发票，逾期提供的，发包人不承担逾期付款责任。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

8.4设计人应于每月20日前将“设计进度月报表”一式四份报送给设计监理或发包人。

8.5设计人提交全部设计文件且工程预算价审定后，向发包人开具结算申请。

- 第九条	投资控制及优化设计

9.1限额设计

9.1.1在保证设计质量的前提下，设计人应按评审后概算进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程造价不突破限额目标。

9.1.2设计单位遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

9.1.3设计单位必须在方案设计审查、初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、图纸提供相应的电子文档。

9.1.4设计单位应协助发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配。

9.1.5财政性投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资，设计各阶段金额均不能突破项目投资额。

政府固定资产投资要坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。

- 9.2投资估算及概算编制

9.2.1设计单位应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、取费标准和材料价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

9.2.2设计概算应结合工程招投标的需要和现行国标清单要求编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招投标的标段灵活组合。

9.2.3发包人有权聘请有资质的单位或专家审查设计单位设计文件的客观性、准确性，对审查单位提出的意见，经发包人确认后，设计人必须对设计文件进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，发包人对此修改不支付附加设计费用；如设计人不按发包人要求修改或坚决不修改的，发包人有权要求设计人支付合同金额30％的违约金。

- 9.3设计优化

9.3.1发包人要求设计单位在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。

9.3.2设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

9.3.3 设计单位应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

9.3.4 设计所选用的材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，合理选择性价比高的产品。

9.3.5 对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计单位须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。

9.3.6设计人收到发包人关于进行设计变更工作的函件后，原则上在3个工作日内对设计变更建议资料进行复核和优化，形成规范的设计变更资料，包括设计变更通知单、设计变更图纸、工程量清单等。如遇上设计变更专业较多时，设计人形成规范的设计变更资料时间由双方另行协商约定。

- 第十条	 设计进度控制

- 10.1 设计进度计划编制

10.1.1设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，经发包人审查、平衡后执行，以使勘察设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与勘察设计人协调。

10.1.2 设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

10.1.3设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，并严格按照合同规定时间提交相应的设计成果，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

10.1.4 发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额勘察设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

10.1.5 对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在5日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

- 10.2 关键节点控制

10.2.1 发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。

10.2.2 发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理或错误的，设计人有责任及时告之发包人，因此而发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。

10.2.3 设计人应根据发包人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的勘察设计工作按计划完成。

第十一条 发包人责任

11.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

11.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

11.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付任何费用，且已支付的定金或预付费用设计人须予以返还。已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量计算设计费，每阶段的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；每阶段工作量超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。实际的工作量及设计费以发包人确定为准，设计人不接受发包人确定的费用金额的，一概不支付任何费用，并无条件解除合同。

11.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

11.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

11.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期 。

11.7因设计人自身的原因导致发包人的上级或者设计审批部门对设计文件不审批引起本合同项目停缓建的，发包人有权解除合同并要求返还发包人已支付给设计人的所有费用，并赔偿发包人的损失。

第十二条	设计人责任

12.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现11.1、 11.2、11.4、11.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

12.2设计合理使用年限按国家规定。

12.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为直接受损部分的100%。

12.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应按设计费的2‰向发包人支付违约金，延误违约金总额不超过设计费的3%。

12.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金和发包人已支付的所有款项。

12.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在 5 个工作日之内负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

12.7本设计项目由发包人负责√规划报建、□防雷报建、√消防报建、√办理城市排水设施审批、□环保报建，并承担其费用，设计人给予必要的协助。

12.8设计人应为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在设计费中），并对其人员在工作现场内外由于其行为所造成的人身伤害、财产损失承担一切经济及法律责任。

12.9 设计文件中选用国家标准图、部标准图及地方标准图的，由设计人负责解决。

12.10若该项目由于客观原因导致工程完工后两年内仍未办妥工程竣工验收，设计人可先办理设计费结算工作，但需书面承诺结清本合同设计费后，仍需派员参加工程竣工验收，并配合竣工验收工作的开展，否则，发包人有权追索设计人的违约责任。

12.11发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。

第十三条	保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十四条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的按下列第（二）种方式解决。

（一）提交云浮市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十五条	合同生效及其他

15.1设计人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止。

15.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

15.3若发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用（除制装费外）由发包人支付。

15.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

15.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

15.6本合同双方签字盖章即生效，一式拾份, 正本贰份，发包人、设计人双方各持壹份；副本捌份，双方各持肆份。

15.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止

15.8双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

发包人名称：	                        设计人名称：

（盖章）							 （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

授权代表：                           授权代表：

联系人：                             联系人：

地址：                                地址：

电话：                           	  电话：

传真：               		         传真：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：    年  月  日	            签订日期：    年   月  日

# 第五章  投标文件格式

正本或副本

广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目

工程勘察初步设计招标

投标文件

投 标 人                       （投标人或联合体牵头人盖章）

法定代表人(或其委托代理人)：        （签字或盖章）

编 制 人：               （签字或盖章）

日 期：   年  月    日

目 录

1 投标函及投标函附录

2 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）

3 联合体协议书（如有）

4 投标保证金

5 拟投入本工程项目主要人员简介

6 其他相关资料

7 技术方案

8 支付招标代理费承诺书

一、（1）投 标 函

致                   （招标人）：

1、根据你方的                     （工程名称）勘察初步设计招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程初步设计标准、工程初步设计内容和其他有关文件后，勘察费（含测量测绘费）我方愿以下浮：      %（即勘察费（含测量测绘费）为     元），初步设计费（含工程概算编制费）我方愿以下浮：   %（即初步设计费（含工程概算编制费）为      元）；总投标报价为    元。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期   日历天内提交勘察（含测量测绘）和初步设计（含工程概算编制）成果文件。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应勘察设计合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人是确认到位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形。

投  标  人：                               （投标人或联合体牵头单位盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日  期：_____年____月____日

（2）投标函附录

项目名称：广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 按招标文件规定 |  |  |
| 2 | 误期违约金额 | 按合同文件规定 |  |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 | 按合同文件约定 |  |  |
| 6 | 勘察设计服务期限 | 按招标文件约定 |  |  |
| 7 | 勘察设计质量标准 | 符合国家和行业的规定 |  |  |

投  标  人：               （投标人或联合体牵头单位盖公章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日  期：     年     月     日

二、（1）法定代表人身份证明书

（或采用工商部门格式）

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年          月           日

经营范围：

姓 名：         性别：         年龄：          职务：____

系                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （投标人或联合体牵头单位盖公章）

日  期：        年      月       日

注：1、后附法定代表人二代身份证复印件并加盖公章。

2、联合体投标的由牵头单位提供即可。

（2）授权委托书（如有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   的            为我公司参加投标、签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       性别 ：       年龄：______

身份证号码：                     职务：

投标人：                              （投标人或联合体牵头单位盖公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月      日

授权有效期限：

注：1、后附代理人二代身份证复印件并加盖公章。

2、联合体投标的由牵头单位提供即可。

三、联合体协议书（如有）

（设计单位）、           （勘察单位）自愿组成联合体，参加               勘察初步设计的投标，现就有关事宜订立协议如下：

1.                          为联合体主办人；                    为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体授权联合体主办人对联合体各成员的投标资料进行统一汇总后一并提供给招标人，联合体主办人所提交的投标资料已代表了联合体各成员的真实情况。

（2）投标工作将由联合体授权主办人负责，联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切任务和责任，共同按照内部职责的划分，承担自身所负责任和风险，在法律上承担连带责任，

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体主办人和成员分别与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的和各自的法律责任。

b.联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受发包人指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（但不包括支付）均由联合体主办人负责；

（5）投标工作和联合体在中标后勘察设计过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后失效。

4.本协议书一式           份。联合体主办人及成员各          份。

签订协议单位：

设计单位：（盖章）                            勘察单位：（盖章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                      委托代理人：（签字）

# 日期：年月日                             日期： 年月日

## 四、投标保证金

若采用电汇，投标人应在此提供投标人电汇回单的复印件或保证金受理人出具的收据复印件。

如采用银行保函，投标人应在此提供银行保函复印件，银行保函格式可参照如下格式或者按银行出具的保函格式。

投标保证金银行保函（格式仅为参考）

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

五、拟投入本工程项目主要人员简介

项目名称：广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计

| 职务 | 姓名 | 职称 | 职称证号 | 上岗执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目勘察负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表可按实际配备的人员数量自行增加或自拟格式；后附上述人员相关证明资料并加盖公章

投  标  人：                            （投标人或联合体牵头单位盖公章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日   期：    年     月____日

六、其他相关资料

如有：业绩、获奖情况等等，投标人自拟表格汇总。

注：如业绩、获奖较多的，投标人须自拟表格。

七、技术方案

由投标人根据本项目设计技术方案评分条件自行编制设计技术方案。

八、支付招标代理费承诺书

致：广东合信工程项目管理有限公司

我公司（牵头人）同意招标人不向贵公司支付任何费用，而由中标人向贵公司支付招标代理服务费。我公司承诺如下：

如若我司在广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程勘察初步设计公开招标中成为中标人，我公司（牵头人）保证在收到确定中标人通知后 3天内，在领取中标通知书时向贵公司，即向广东合信工程项目管理有限公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投  标  人：                            （投标人或联合体牵头单位盖公章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日   期：    年     月____日