## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 树木移栽
1.2 | 现场残留的混凝土残渣外运
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
树木移栽
1 | 粤050101016001 | 树木起挖 | 1.乔木起挖，保留树冠 2.胸径:6cm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
2 | 粤050101016002 | 树木起挖 | 1.乔木起挖，保留树冠 2.胸径:10cm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
3 | 粤050101016003 | 树木起挖 | 1.乔木起挖，保留树冠 2.胸径:15cm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 2
4 | 粤050101016004 | 树木起挖 | 1.乔木起挖，保留树冠 2.胸径:20cm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 56
5 | 粤050101016005 | 树木起挖 | 1.乔木起挖，保留树冠 2.胸径:30cm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 粤050101016006 | 树木起挖 | 1.乔木起挖，保留树冠 2.胸径:40cm以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
7 | 粤050101018001 | 树木运输 | 1.乔木场内运输 2.胸径:6cm以内 3.运距:学校校园范围内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
8 | 粤050101018002 | 树木运输 | 1.乔木场内运输 2.胸径:10cm以内 3.运距:学校校园范围内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
9 | 粤050101018003 | 树木运输 | 1.乔木场内运输 2.胸径:15cm以内 3.运距:学校校园范围内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 2
10 | 粤050101018004 | 树木运输 | 1.乔木场内运输 2.胸径:20cm以内 3.运距:学校校园范围内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 粤050101018005 | 树木运输 | 1.乔木场内运输 2.胸径:30cm以内 3.运距:学校校园范围内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 55
12 | 粤050101018006 | 树木运输 | 1.乔木场内运输 2.胸径:35cm以内 3.运距:学校校园范围内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
13 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.竹柏 2.胸径:5cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
14 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.竹柏 2.胸径:8cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
15 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.沉香 2.胸径:11cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.异木棉 2.胸径:16cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 30
17 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.异木棉 2.胸径:20cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 25
18 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.异木棉 2.胸径:26cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 30
19 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.异木棉 2.胸径:30cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 20
20 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.九囊树 2.胸径:15cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.九囊树 2.胸径:20cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 1
22 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.榕树 2.胸径:28cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 5
23 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.榕树 2.胸径:32cm 3.养护期:12个月 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 株 | 4
树木移栽合计
现场残留的混凝土残渣外运
24 | 040103002031 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土残渣 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费综合考虑，结算时不做调整 |  | 项 | 1
现场残留的混凝土残渣外运合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.茅竹三脚桩支撑 2.竹长3m以内 |  | 株 | 125
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00039 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002002 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006002 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000039 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6610.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 6610.53
合 计 |  |  |  | 6610.53 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：树木迁移及现场残留的混凝土残渣外运 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13