合同编号：

海洲路（凤浦路-会展大道）项目

勘察设计合同

发包方（甲方）：广州新中轴建设有限公司

承包方（乙方）：【乙方名称】

签约日期：2025年   月   日

目 录

第一部分   协议书	1

第二部分   合同条款	6

第一章  定义	6

第一条  定义	6

第二章  设计条款	8

第二条  各方的权利与义务	8

第三条  设计内容	11

第四条  设计要求	12

第五条  投资控制	16

第六条  设计周期、设计成果的交付	17

第七条  设计费的计取及支付	18

第八条  设计服务与设计管理	20

第九条  设计违约和索赔	24

第三章  勘察条款	29

第十条  勘察内容	29

第十一条  发包方提供资料	29

第十二条  承包方提交勘察成果资料	29

第十三条  勘察费用、结算及付费方式	30

第十四条  发包方、承包方责任	32

第十五条  勘察违约责任	35

第四章  税费	36

第十六条  税费	36

第五章  保密、知识产权与专利技术	36

第十七条  保密、知识产权与专利技术	36

第六章  法律适用及争议	37

第十八条  法律适用及争议	37

第七章  不可抗力	37

第十九条  不可抗力	37

第八章  文字约定	38

第二十条  文字约定	38

第九章  合同生效、解除与其它	38

第二十一条  合同生效、解除与其它	38

第三部分   合同附件	40

附件一：勘察设计任务书	40

附件二：承包方承诺投入人员一览表	41

附件三：中标通知书	42

附件四：营业执照及资质证书	43

附件五：投标报价清单	44

附件六：招标文件的修改、答疑及澄清（如有）	45

附件七：廉洁协议	46

附件八：保密协议	48

附件九：广州新中轴建设有限公司勘察设计服务管理评价办法（修订）	49

附件十：分包单位资格报审表（服务类）	55

# 第一部分   协议书

发包方（甲方）：广州新中轴建设有限公司

承包方（乙方）：【乙方名称】

发包方委托承包方承担海洲路（凤浦路-会展大道）项目（以下简称“本项目”）勘察设计工作。双方经充分谈判，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用和国际商业惯例的原则，就本项目勘察设计工作协商一致，订立本合同。

一、合同签订依据

包括不限于：

1、《中华人民共和国民法典》；

2、《中华人民共和国建筑法》；

3、《建设工程质量管理条例》；

4、《建设工程勘察设计管理条例》；

5、《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

6、中华人民共和国、广东省及广州市有关工程勘察设计管理的法律和规章等；

7、由承包方提供、并经公开招标确定的勘察设计方案。

二、项目概况

本项目位于广州市海珠区琶洲南区，工程范围包括两段：(1)海洲路(凤浦路-会展大道)：北起于凤浦路，跨越黄埔涌至会展大道，全长约178m，双向6车道，规划红线宽度 40m，设计速度为40km/h。凤浦路交叉口纳入地块配建范围。(2)会展大道(海洲路-地块配建范围)：西起海洲路，向东延伸至会展大道西，终点与会展大道西相接，全长约105m，双向4车道，规划红线宽度为 30m，设计速度为 40km/h，道路线型为直线。建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。

三、勘察设计范围及内容

根据基础资料、勘察设计任务书要求，完成本项目所涉及建设内容的全部勘察设计工作，包括但不限于：

- 本项目规划用地红线范围内，及经发包方审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的工程勘察工作，包括但不限于以下内容：工程测量（地形图、树木资源调查等）、物探（含管线）、地质勘察（含岩土、水文）、超前钻、国土规划测绘等；

（二）设计部分：设计范围包括但不限于道路工程、桥梁工程、照明工程、给排水工程、电力管沟工程、管线综合平衡设计、交通工程、绿化景观工程、交通疏解、堤岸破除及修复工程、外电（含临电）、外水（含临水）、管线迁改设计，由乙方负责本项目方案设计及修改、联审建设方案、初步设计及修改、概算、施工图设计及修改、设计阶段树木保护专章编制、预算审核、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图审核、管线迁改设计等；用于材料、设备、施工等招标内容的技术文件清单编制；提供工程项目中危大工程清单、工程实体质量检测及监测等服务工作的招标要求（包括技术方案，检测监测及概算）等；配合规划报建；协助财政评审及图纸评审；协助发包方办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调等。

具体详见附件一《勘察设计任务书》、附件五《投标报价清单》；发包方结合项目实际情况，有权对承包方的承包范围及内容进行适当调整。

四、设计规范、质量标准与计价依据

1、符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。如在项目实施过程中遇国家或地方颁布新的标准、规定、依据，按新标准、规定、依据执行。如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由承包方提出建议，由发包方报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。

2、符合本合同附件一《勘察设计任务书》的要求。

五、合同价款及支付

（一）本合同暂定总价为¥    （大写人民币    ）。其中：

1、勘察费合同暂定总价为¥    ，其中不含税总价（小写）：¥     ；税率为  %，税额总价（小写）：¥   ；如遇国家税务政策法规变化，税额部分按相关规定进行调整。其中工程测量费合同暂定总价为¥   ，岩土工程勘察费合同暂定总价为¥  ，地下管线探测费合同暂定总价为¥     ，国土测量费合同暂定总价为¥    。

2、设计费合同暂定总价为¥    ，其中不含税总价（小写）：¥     ；税率为  %，税额总价（小写）：¥   ；如遇国家税务政策法规变化，税额部分按相关规定进行调整。工程设计费采用以下方式计取：采用费率包干，按照招标文件的工程暂定建安造价（含管线迁改）¥ 6808.68万元，折算工程设计费综合包干费率为  %。

（二）本项目资金来源为财政资金，本合同价款由乙方向甲方提交完整的合同请款资料（包括但不限于相关支付依据及相应增值税发票），甲方于15个工作日内完成审核后按照财政支付的相关规定办理资金支付手续。乙方在达到本合同约定付款条件并按照本合同约定申请款项支付时，应向甲方提交相应合法有效的支付申请材料连同发票（发票抬头为“广州市人民政府征用土地办公室（广州市土地开发中心）”）。乙方提交支付申请材料完备且无误的，甲方对乙方支付申请材料进行初步审核后送至广州市土地开发中心。广州市土地开发中心在收到经甲方初审合格的申请材料及乙方提交的发票后10个工作日内审定并向市财政局申请拨付有关款项。甲方负责审核乙方提交的工作量和资金申请，并协助乙方向广州市土地开发中心申请工程款项，确保请款资料真实、合法、有效；甲方、乙方未按约定做好上述工作，或因此引起纠纷，均与广州市土地开发中心无关，甲方、乙方应自行协商解决。乙方申请费用时开具增值税普通发票，开票信息如下：

单 位 名  称：广州市人民政府征用土地办公室（广州市土地开发中心）

纳税人识别号：12440100455416088E

开 户 银  行：广州银行营业部

开 户 账  号：328800043851

（三）本合同均以人民币为结算货币。

（四）承包方如为联合体，联合体各成员方应在本合同签订前签订联合体协议明确各成员方承担的工作内容及费用分摊；由联合体主办方统一办理合同付款申请，市财政局将根据联合体主办方的申请分别支付相应合同价款至各成员方银行账户，发包方及市财政局不因联合体之间的费用分摊方式及纠纷承担责任。

六、合同文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）广东省、广州市政府及有关主管部门关于本项目的有关文件；

（2）合同实施期间各方签订的合同补充协议或修正文件；

（3）发包方针对本项目工程建设而制订符合本合同原则的各项管理制度；

（4）协议书；

（5）合同条款；

（6）合同附件；

（7）中标通知书；

（8）招标文件及其附件；

（9）投标文件。

2、本合同如有未尽事宜，承、发包方可另行签订补充协议。只有根据双方法定代表人或其授权代表签字的书面文件才能对本合同进行更改和补充，这些更改和补充视为本合同不可分割的组成部分。

3、在合同履行过程中，经各方法定代表人或其授权代表签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关本项目补充的书面协议以及经合同各方共同确认的文件等，均视为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响项目正常进行的情况下，由发包方、承包方协商解决。各方协商不成时，按本合同关于争议的约定处理。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

八、承包方应按照发包方的管理制度（包括但不限于附件《广州新中轴建设有限公司勘察设计服务管理评价办法（修订）》）开展合同相关工作，发包方有权按照相关管理制度及办法对承包方进行管理。

九、承包方向发包方承诺按照本合同约定履行义务。

十、发包方向承包方承诺按照本合同约定履行义务。

十一、勘察设计开工时间：由发包方以书面形式通知承包方。

十二、本合同自合同各方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、本合同正本一式2份，签约的每方各执1份；副本8份，其中发包方执4份，承包方执4份。

（以下无协议书正文）

（本页为签署页）

发包方（甲方）：广州新中轴建设有限公司（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：

电话：

地址：广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆

承包方（乙方）：【乙方名称】（盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：

电话：

地址：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：2025年   月   日

合同签订地点：中国广州市

# 第二部分   合同条款

## 第一章  定义

### 第一条  定义

下列定义适用于本合同：

1.1项目：指海洲路（凤浦路-会展大道）项目。

1.2发包方：指在本合同中约定，具有工程勘察设计发包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承受人。本合同中发包方指广州新中轴建设有限公司。

1.3承包方：指在本合同中约定，为发包方接受的具有工程勘察、工程设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承受人。本合同中特指被发包方依法选定的负责本项目工程勘察、方案设计、初步设计、全部施工图设计和现场设计、服务的国内总协调勘察设计单位及其合法承受人。本合同中承包方指【乙方名称】。

1.4专项分包方：指被发包方、承包方接受的具有专项工程设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承受人。

1.5联合体：指被发包方接受的两个或两个以上的承包方组成联合体共同承担本项目的勘察设计工作，共同履行本合同规定的全部义务并对发包方承担连带的责任。承包方不得以联合体内部分工为理由拖延或拒不履行合同义务。

1.6设计负责人：指承包方提供的本项目设计人员架构中指定的负责设计管理和合同履行的代表。

1.7勘察负责人：指承包方提供的本项目勘察人员架构中指定的负责勘察和合同履行的代表。

1.8发包方驻场代表：指发包方委派的履行本合同的驻场代表，其具体身份和职权由发包方在另文中约定。

1.9管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或机构。

1.10合同价款：指发包方、承包方在本合同中约定，由市财政局用以支付承包方按照合同约定完成承包范围内工程勘察设计和服务的款项。

1.11追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包方书面确认增加的合同价款。

1.12费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包方或承包方承担的经济支出。

1.13设计：指发包方、承包方在本合同中约定的承包范围内的工程设计运作和设计服务。

1.14勘察：指承包方在本合同中约定的承包范围内的工程勘察运作和勘察服务。

1.15设计成果文件：指由承包方提交的，供发包方及政府相关部门批准的，满足投资与质量控制要求的，能作为下阶段设计依据的或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图，政府报批所需的模型及存有AutoCAD系列软件生成的电子格式文件的光盘，工程估算、概算等技术资料。

1.16勘察成果文件：指由承包方提交并通过施工图审查单位的审查，且经过发包方及政府相关部门批准后，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段勘察依据或能指导施工实施的各阶段勘察、设计图纸文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图，政府报批所需的模型及存有AutoCAD系列软件生成的电子格式文件的光盘，工程估算、概算等技术资料。

1.17勘察、设计周期：指发包方、承包方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交勘察、设计成果文件的天数。

1.18设计服务：指承包方在实施本项目方案设计、初步设计、施工图设计、设计现场服务各阶段向发包方提供的技术咨询与管理咨询的活动以及配合解决施工过程中有关工程设计问题，协助发包方开展工程、设备与材料的采购招标工作、参加隐蔽工程的验收、参加设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收、编写设计总结等活动（包括承包方委派人员到施工现场进行设计服务）。

1.19勘察服务：指承包方在实施本合同工程勘察现场服务各阶段工作的同时向发包方提供的技术咨询与管理咨询服务以及配合解决施工过程中有关工程勘察问题。

1.20服务期：指本合同生效之日起至工程竣工验收合格（配合竣工结算及工程保修期内的技术服务）。

1.21设计变更：指在承包方提交设计文件并经发包方评审同意后，在原设计范围内对设计文件进行的更改。

1.22完整性：指承包方每次交付的文件是合同及附件中规定的全部文件。

1.23有效性：指承包方每次交付的文件均符合合同约定的现行相关规范和标准规定的要求。

1.24时限性：指承包方每次交付的文件均符合合同约定的设计周期的要求。

1.25通知、同意、指令、证明和决定：均指经发包方驻场代表、设计负责人、勘察负责人分别签字或盖章的书面的通知、同意、指令、证明和决定。

1.26书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。

1.27违约责任：指合同一方不履行合同约定的义务或履行合同约定的义务不符合约定所应承担的责任。

1.28索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由他方承担责任的情况造成的实际损失，向他方提出经济赔偿和（或）设计周期变更的要求。

1.29不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.30天或月：规定按天计算时间的，指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。月指日历月。

1.31中国或国家：指中华人民共和国。

1.32国内：指中华人民共和国大陆地区（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区）。

## 第二章  设计条款

### 第二条  各方的权利与义务

2.各方的权利与义务：

2.1发包方的权利：

2.1.1享有承包方设计文件的版权和全部使用权。

2.1.2承包方在设计进度、设计质量、限额设计、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，发包方有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，发包方还有权将承包方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。

2.1.3有权聘请国内外具相关资质的设计或咨询机构作为本合同约定项目的设计咨询单位，承包方应接受该咨询单位按照相关设计咨询法规和发包方赋予的权利所进行的咨询工作。

2.1.4有权对设计范围、设计内容作适当的调整，特别是对专业性较强的、有特殊要求的设计内容，为保证设计质量，发包方将视设计单位能力、水平等实际情况，保留另行选择专业设计队伍的权利。包括（但不限于）以下几个方面：

2.1.4.1合同签订前，对于专业性较强、有特殊要求的设计内容，发包方有权另行选择专业设计队伍的权利；

2.1.4.2承包方设计质量、设计进度达不到规定要求，发包方有权另行选择专业设计队伍的权利；

2.1.4.3已交给承包方的设计内容，发包方根据实际情况，有权与承包方协商后另行选择专业设计队伍的权利。

针对上述情况，承包方应积极予以配合，及时签订分包合同并承担总体设计协调职责。

2.1.5设计变更的审批权，设计进度、设计质量、限额设计的监督权。

2.1.6其他依据合同和法律规定属于发包方的权利。

2.2发包方的义务：

2.2.1按本合同约定的内容，在约定时间内向承包方提交设计所需文件与资料，并对其完整性、有效性、时限性负责。

2.2.2按本合同约定按时申报承包方设计费。

2.2.3负责组织国家建设程序规定的外部评审及确认活动，并负责完成设计成果文件报建、报批手续。

2.2.4负责组织承包方、监理单位、施工单位进行施工前的工程设计技术交底与图纸会审（应由监理单位负责组织的活动除外）。

2.2.5参与承包方要求进行的设计协调会议，协助解决设计中出现的商务与技术问题。

2.2.6应按本合同约定，及时向承包方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。

2.2.7对承包方提出的有关影响设计进度的重大的技术问题，应尽快给予书面答复，是否增加设计工期，双方协商。

2.2.8其他依据合同和法律规定应由发包方履行的义务。

2.3承包方的权利：

2.3.1按本合同约定按时收取设计费。

2.3.2拥有设计成果的署名权、学术论文引用权、企业内部使用权。

2.3.3有权提出修改方案、图纸的建议。

2.3.4其他依据合同和法律规定属于承包方的权利。

2.4承包方的义务：

2.4.1承包方有义务对发包方提供的勘察设计任务书等设计文件与资料中出现的错漏，及时指出，并提出合理化建议，以确保该部分文件与资料的科学性及可实施性。

2.4.2承包方中任何一方因其自身原因未履行合同中约定的义务时，在发包方通知承包方后7天内承包方仍未履行相关义务，则发包方有权要求承包方中另一方履行该义务，并将该义务包含工作内容所产生的相关费用直接从未履约一方扣除，转付给另一方，履行该义务的另一方同时也承担该义务对应的责任和权利。

2.4.3承包方中任何一方因其自身原因未履行合同中约定的义务时，在发包方通知承包方后14天内承包方仍未履行相关义务，则发包方有权因此而解除与未履约承包方的合同，并将未履约承包方的全部工作内容委派给另一方或重新确定的第三方设计单位（包括本项目专项分包方）执行。

2.4.4由于承包方中任何一方因其自身的过错未履约而导致发包方利益受损时，发包方有权要求承包方中未履约一方赔偿因此给发包方造成的损失，另一承包方需承担连带责任。

2.4.5应按中国国内有关技术规范、规定、标准及经发包方确认的设计要求进行工程设计，按合同约定的进度、内容及份数要求提交质量合格的设计成果文件及资料并对其负责。

2.4.6对本合同所约定的全部设计项目总协调、总负责，保证各设计单位之间的设计界面和工作内容清晰，不出现设计重复或交叉的现象，并保证本项目各接口工程的良好衔接。

2.4.7在明确承包方责任的基础上，按照本合同附件的承诺派出足够的设计人员和技术管理人员，做好自身负责的设计工作和总体设计管理工作。在本合同有效期内，承包方承诺提供现场服务。对不称职的设计、管理及现场服务人员，发包方有权要求承包方进行更换。

2.4.8应针对本合同约定项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。

2.4.9严格执行限额设计，按发包方的要求落实投资控制目标。

2.4.10应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政园林、交通、水利、航运、铁路等部门单位及周边建筑的协调，按发包方的要求完成各类工程报批手续所需的设计文件资料，并协助发包方向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。

2.4.11在设计各阶段，应根据发包方或政府主管部门对设计成果的审查意见，对原设计进行必要的修改。

2.4.12在各阶段施工开始前，参与工程设计图纸会审及技术交底活动。

2.4.13提供开展工程施工招标和设备、材料采购所需的工程量清单、技术和质量标准，配合预询价、技术谈判、招标等工作。承包方应与发包方或发包方委托的造价咨询单位就施工招标工程量清单进行核查对数，保证工程量清单编制的完整性、准确性。

2.4.14参与隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收；参与对进场设备、材料有关性能、参数、规格的技术确认；协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

2.4.15发包方因特殊专业或其他原因委托他人设计，承包方须积极配合。承包方因特殊专业或其他原因委托他人设计，须事先征得发包方同意。除发包方同意的专项分包内容外，不得以任何形式将设计肢解分包。

2.4.16设计及施工过程中，应充分尊重和理解发包方对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

2.4.17应保护发包方的知识产权，未经发包方允许，不得向第三方泄露或转让所有相关设计成果资料，如发生上述情况，发包方有权向承包方索赔。

2.4.18在施工期间，承包方项目负责人和各专业设计负责人、设计人参加在施工现场发包方定期组织召开的设计交底会、图纸会审会、设计例会和工程例会、技术问题协调会、设计巡场，及时解决现场技术问题（可按照专业施工进度分专业参加），在以上会议中，承包方按照发包方管理制度和办法开展工作。

2.4.19承包方须服从发包方的管理，应遵守发包方的设计管理方面相关规章制度及管理办法，发包方有权按照相关规章制度及管理办法对承包方进行考核。

2.4.20承包方应为本合同工作的员工（含临时工）购买人身意外保险。

2.4.21其他依据合同和法律法规应由承包方履行的义务。

### 第三条  设计内容

3.设计内容

详见本合同第一部分协议书。

### 第四条  设计要求

4.设计要求

4.1对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

4.1.1承包方交付的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。

4.1.2承包方应在设计文件中列出设计所采用的主要技术标准名称、编号与版本。

4.1.3由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但承包方必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经发包方论证同意后以文件形式认可。

4.1.4承包方应将经充分验证的、符合国家规范标准的“新技术、新材料、新工艺”充分论证后应用于本项目，选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量必须符合中国国家规范、标准提出的要求。

4.2对各阶段设计文件设计深度的要求

4.2.1设计文件的设计深度，应符合中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建设工程勘察设计管理条例》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中对各阶段、各专业设计文件编制深度和勘察设计任务书（附件一）的要求。施工图设计深度应满足编制施工图预算及工程施工要求。

4.2.2方案设计

4.2.2.1方案设计文件为向规划、国土、行业（联合审批）等部门各阶段报建所需提供图纸（包含向项目涉及相关部门征求意见图纸），包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸。承包方应在其提交的投标方案的基础上，按专家意见和发包方要求进行完善，达到报建送审要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。

4.2.2.2方案设计应进行多方案技术经济比较，实施性方案应达到和满足进行初步设计的要求。

4.2.2.3承包方应根据实施方案提交投资估算编制说明及投资估算表。

4.2.2.4结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

4.2.2.5承包方对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。

4.2.2.6在深化方案设计时，承包方应以书面形式明确设计中确有需要进行试验的项目，并在初步设计之前提交给发包方审查确认，经发包方确认后，承包方方可在方案设计中采用并应及时提供试验方案及要求。

4.2.3联审建设方案

4.2.3.1承包方应根据《广州市政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则的通知》，编制建设方案及汇报文件等相关资料，达到联审决策深度。

建设方案包括但不限于以下内容：项目概况、建设必要性论证、经济合理性论证、交通影响分析、项目需求分析及产出方案、项目场址与建设条件、技术方案（包括规划方案、建筑设计、景观设计、工程设计等相关内容，明确建设规模、技术标准和设计方案等）、树木保护专章、历史文化保护专章、项目估算及经济分析、环境影响效果分析、项目风险管控方案、结论与建议、相关说明、其他资料等。

4.2.3.2承包方应确保设计方案科学合理、切实可行。重视景观风貌，对景观设计进行把控，与《琶洲西区高品质精细化建设指引》、《广州市城市家具建设指引》、《广州市重点地段场地设计导则》、《广州市琶洲西区场地设计建设指引》等要求的风貌相结合，实现景观精细化、高标准的建设目标。

4.2.4初步设计

4.2.4.1初步设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸、主要设备和材料表、工程量清单及工程概算书。初步设计文件均以各工程子项为编制单位。

4.2.4.2初步设计阶段须对结构体系、主要设备选型进行多方案技术经济比较，使设计具备技术先进性、可行性和经济合理性。满足以下要求：

1）符合发包方同意的深化设计最终方案及专家评审意见；

2）能据以准备各主要设备及材料；

3）能据以编制、审核该工程的投资概算；

4）能据以进行施工准备；

5）能作为各专业施工图设计的依据。

4.2.4.3初步设计中的结构设计文件，应对结构的选型、布置、计算截面尺寸、材料用量等予以明确和量化，并符合我国相关规范的要求。

4.2.4.4初步设计各专业审查文件，具体数量按政府有关要求执行。文件加盖设计单位出图章、注册师章，各专业负责人、设计人签署。

4.2.5施工图设计

4.2.5.1施工图设计应根据发包方、行业主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

4.2.5.2深化设计

1）通过施工图审查后，承包方需对设计图纸进行必要的深化设计作为最终的施工图，确保施工单位能据此图纸进行施工安装。

2）承包方开展深化设计工作时，应切实落实发包方提出的相关技术需求。

3）承包方主导开展深化设计工作时，应主动与发包方已委托的设计咨询、施工安装、材料设备供应等相关参建单位充分沟通，积极协调发包方及各参建单位关于深化设计工作的意见。

4）承包方应将收口、节点、大样等作为深化设计工作的重要关注点。

5）深化设计的图纸必须要确保可执行性，符合现场施工实际，避免粗制滥造、流于形式。当设计产生变更或原有施工情况发生变化时，应及时更新深化设计图纸，以确保适用性和可执行性。

6）深化设计应满足国家及地方法律、法规、规范、规程的要求。

7）深化设计应充分考虑工程投入使用后的操作与检修。

8）深化设计不得影响结构安全、消防安全。

9）深化设计应确保工艺美观性。

10）相关费用已在本合同设计费总价中综合考虑，不再另行计量与支付。

4.2.5.3施工图设计文件的深度要满足以下要求：

1）能据以编制施工图预算；

2）能据以编制招标文件；

3）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

4）能据以进行施工和安装；

5）能据以进行工程竣工验收。

4.2.6应配合施工承包方编制本项目竣工图，向发包方提供编制竣工图所必须的电子文件。

4.3对设计质量的要求

4.3.1设计应体现发包方的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到适用、安全、美观、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

4.3.2设计范围和内容必须符合本合同（包括合同附件）的规定。

4.3.3承包方保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

4.3.4“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

4.3.5“正确”是指每次交付的设计文件均符合第4.1条关于法律、法规、规范、标准的规定；第4.2条关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计管理统一。

4.3.6“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

4.3.7承包方应根据上级主管部门及发包方对设计文件的审查意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

4.3.8当承包方提交的设计文件，不符合4.3.3条要求时，承包方应在收到发包方通知5天内，将符合规定的设计文件交付发包方。

4.3.9本项目设计合理使用年限按国家相关规范规定。

4.3.10设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；初步设计、施工图设计图标注尺寸以毫米（mm）或者厘米（cm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（m2）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。

4.3.11设计图纸必须依照中国对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

4.3.12方案设计阶段，设计成果文件由承包方会签并盖章；初步设计阶段，设计成果文件由承包方会签并盖章；施工图设计和施工阶段，设计成果资料由承包方签字盖章。专项设计分包方设计成果资料除专项设计分包方签字盖章外，按以上原则办理。

4.3.13承包方在合同签订后，应进行项目设计策划，建立质量目标，规定质量要求，编制质量计划，安排应开展的各项活动，并向发包方提交设计策划文件。保证不因联合设计的因素使设计进度、质量与施工服务的完整性、连贯性和可靠性受到影响。

4.4对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求

4.4.1承包方应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

4.4.2设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。

4.4.3设计服务应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。

4.4.4设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），在进行性能价格的分析比较后，原则上优先采用国内的产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求以及价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

4.4.5承包方应详细了解市场上本项目的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间）和价格，并据此向发包方提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

4.4.6对新材料及特殊结构应提供国际权威机构或国内有关部门的试验报告。

4.5关于设计变更

4.5.1由于承包方设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，承包方应无条件修改设计。

4.5.2遇到国家设计规范发生修订与变更时，按照国家的规定进行必要的修改。

4.5.3承包方应充分考虑中国的施工安装条件和水平、材料供应的条件，若由于设计自身过错导致无法施工或采购材料，承包方应无条件修改设计。

4.5.4由于承包方原因造成的设计变更，设计周期不顺延。

4.5.5设计变更应按发包方确定的设计变更程序执行。

4.5.6承包方应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。

### 第五条  投资控制

5.工程投资的控制

5.1本合同设计范围内在初步设计阶段必须以可研批复的建安费进行限额设计，施工图设计阶段以项目业主单位或其上级单位、行业主管部门（如需）批复的项目概算为设计限额进行限额设计。同时，承包方应统筹各专业设计单位在初步设计阶段、施工图设计阶段进行限额设计。承包方承诺在不降低投标文件中的主要设计技术指标及满足发包方设计要求的前提下进行限额设计。

5.2承包方应于初步设计评审通过后10个日历天内完成并提交满足送审要求的概算文件；概算文件可根据初步设计该部分评审情况分批次提交送审；承包方分批提交初步设计概算及相关文件后，经发包方审核并报行业主管部门审定后作为施工图设计限额指标。

5.3承包方应保证所提供的初步设计文件中的工程概算的准确性，造价专业负责人应有注册造价师资质，要求三级会审。概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容，发包方应及时提供与本项目有关的资料和协助。

5.4承包方承诺，如果因承包方的过错造成施工图预算超出经确认的初步设计概算，设计人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。

5.5承包方承诺有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包方的同意。

5.6承包方承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包方推荐并提供科学的评估并提供来源证明。

### 第六条  设计周期、设计成果的交付

6.设计周期

6.1本合同生效之日起至工程竣工验收合格为服务期限。在缺陷责任期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，且经监理对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查后，发现为承包方原因所致，承包方必须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包方、市财政局不额外支付费用。

6.2设计文件的交付进度要求

承包方应在收到发包方指令后10个日历天内完成报建设计方案；在收到发包方指令后15个日历天内完成联审建设方案，发包方或相关政府部门提出修改意见后7个日历天内完成修改；在收到发包方指令后25个日历天内完成初步设计，初步设计评审提出修改意见后7个日历天内完成修改；在收到发包方指令后25个日历天内完成施工图设计，经审查发现问题后7个日历天内完成修改；其他报建、报批相关成果文件在收到发包方指令后3个日历天内完成。

6.3承包方按各阶段设计成果文件组成要求提交设计图纸及文本文件，并以满足各设计审批部门的有关资料提交要求为准。同时，承包方应按照发包方要求及时提供相关阶段的效果图，保证发包方汇报及展示需求，费用已包含在合同价内。设计文件的编制必须贯彻国家及地方有关工程建设的政策和法律，符合国家现行的工程建设标准、设计规范和制图标准，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节，确保设计质量。

6.4承包方应申报市级及以上市政类、景观类奖项各1项，报奖计划需提前报发包方确认，确因官方评奖规则限制无法申报时，应向发包方提交书面说明。同时，应取得专利至少1项或发表论文至少1篇。申报成果的参与单位及人员，应含发包方单位及项目相关负责人员至少2名，排名需与发包方协商确定，所涉及费用已包含在设计费内，发包方不另行支付。

6.5发包方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对承包方提供的方案（含估算）、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。设计成果（含概算）必须经过承包方内部各专业总工审核、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

### 第七条  设计费的计取及支付

7. 设计费的计取及支付

7.1设计费的计取

7.1.1设计费合同暂定总价为¥    。工程设计费采用以下方式计取：按照招标文件的工程暂定建安造价（含管线迁改）¥   ，折算工程设计费综合包干费率为  %，最终工程设计费基数按行业主管部门批复的项目概算中的工程建安造价（含管线迁改）为准（设计费含全过程现场配合服务），发包方、市财政局不再支付合同中指明费用类别外的任何其他费用。工程设计费最终结算价以行业主管部门批复的项目概算中的工程建安造价（含管线迁改）为设计收费基数（设计费含全过程现场配合服务），工程设计费综合包干费率不变：工程设计费总价=行业主管部门批复的项目概算工程建安造价（含管线迁改）×本合同约定工程设计费综合包干费率。最终以财政评审意见为准。

7.1.2上述设计费综合包干费率为固定费率，设计费总价已包括合同有效期内设计范围所包括的全部设计、设计文件修改、招标配合、设计服务、估算编制、概算编制、总体统筹与协调及为开展本项目工作所发生的一切费用（包括但不限于取得为项目开展所必须的相关图纸资料的复印、打印等所有费用，各类专家评审会的组织及专家费用（包括但不限于专家评审会会务费、劳务费、差旅费等一切支出）、自行组织的国内外考察费，人员差旅费，现场驻地办公生活设备（电脑、打印机、办公用品、耗材）、驻场期间运作所需所有费用、现场服务、联络费用等费用及全部应缴纳的各种税费等），即发包方、市财政局不再向承包方支付任何其它费用。但7.1.3款、7.1.4款规定的增加设计费除外。

7.1.3在施工图设计通过施工图审查后，涉及到需向规划、住建、园林、水务、交通等部门重新报建报批或业主要求对设计进行重大调整（单次变更调整的内容的工程造价超过经批准概算的建安工程费的30%及以上），变更设计费用依据经审定后的调整部分对应的预算（或调整概算）为计费基数，按7.1.1条款规定的设计费计算公式，按施工图设计阶段取费费率予以计取。最终以财政评审意见为准。

7.1.4发包方要求新增的设计项目，根据发包方的委托书或任务书，则该部分设计费按已审定的该部分工程概算建安费/或预算为计费基础，该部分设计费=经审定后的该部分工程概算×本合同约定取费费率×对应设计阶段取费费率。最终以财政评审意见为准。

7.2设计费的支付

7.2.1工程设计费支付申请进度详见下表。

| 支付申请节点 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 合同签订后 | 合同工程设计费合同暂定总价的10% |
| 联审建设方案评审通过并取得批复后 | 合同工程设计费合同暂定总价的10% |
| 提交合格的工程初步设计成果资料（含概算），并通过初步设计评审及取得工程概算批复，以批复概算为基数按本合同第7.1.1款约定调整工程设计费总价并据此签订补充协议后 | 支付至工程设计费调整后总价的45% |
| 工程施工图设计完成并通过施工图审查后 | 支付至工程设计费调整后总价的70% |
| 工程现场施工工程完工后 | 支付至工程设计费调整后总价的80% |
| 竣工验收合格，按规定提交技术档案并已完成本合同全部设计项目的实施工作，完成办理合同结算后 | 累计支付至工程设计费结算金额的97% |
| 竣工验收合格后一年 | 工程设计费结算金额的3% |

本表所规定的支付约定是在承包方全面完成各设计阶段工作（含服务），并符合本合同所规定的设计进度和深度的前提下执行，否则发包方有权根据承包方的工作调整设计费的支付进度及比例。

### 第八条  设计服务与设计管理

8.设计服务与设计管理

8.1发包方驻场代表

8.1.1发包方驻场代表，其姓名、职务、职权由发包方书面通知承包方。

8.1.2发包方可在认为必要时撤回对发包方驻场代表的委派，委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包方。如需更换发包方驻场代表，发包方应至少提前7天以书面形式通知承包方，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

8.1.3发包方驻场代表在发包方授权范围内向承包方发出的任何书面形式的函件，与发包方发出的函件具有同等效力。发包方驻场代表的指令、通知应由其本人签字后，以书面形式交给设计负责人，设计负责人应立即在回执上签署姓名和收到时间，指令、通知同时生效。

8.1.4承包方对发包方驻场代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交发包方，发包方应进行解释。

8.1.5承包方认为发包方指令不合理，应在收到指令后48小时内向发包方提出请求修改指令的书面报告，发包方在收到承包方报告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包方。

8.1.6发包方驻场代表是发包方的履约代表，承包方发出的任何书面形式的文件经发包方驻场代表签收后即视为已送达发包方。

8.2专业设计及驻场服务人员：

8.2.1承包方承诺投入的人员为专业设计人员或驻场服务人员，其姓名、职务、职责应在合同附件《承包方承诺投入人员一览表》内明确。

8.2.2专业设计人员和驻场服务人员必须根据本项目设计工作的进展情况，按照发包方的指令在发包方规定的时间和指定的场所提供驻场服务，凡人员不到位或不完全到位的，所在单位应按本合同的约定承担违约责任。

8.2.3在本合同履行内，承包方在明确分工各负其责的基础上，承诺为本合同约定项目指定的设计总负责人为其单位副职领导及以上职务。

8.2.4承包方承诺除为本合同指定各专业负责人外，每个专业至少配备1名其他参与人员。

8.2.5承包方承诺委派1名专业工程师（中级或以上职称）全程驻场，专业包括道路、桥梁、给排水等，根据现场施工进度及发包方指令调整。

上述驻场人员费用已包含在合同价内，发包方、市财政局不另行支付。上述驻场人员需于合同签订后一周内就位，驻场至本项目竣工验收合格之日。上述驻场人员出勤、休假等均由发包方技术部门负责，承包方不得再为其安排其他工作。驻场人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报发包方技术部门负责人批准，且须妥善安排工作交接。未经发包方同意，承包方驻场人员未按时到位或中途离岗，每人每天按违约金人民币2000元处理。

承包方驻场人员办公、生活设施由承包方自行承担，相关费用已包括在本合同价款中，发包方、市财政局不另行支付。承包方驻场人员须遵守发包方的管理规章制度的约定，服从发包方规定安排。根据工程需要，承担本项目的人员如需要加班工作时，驻场人员应无条件服从，不得消极怠工，其加班费已包括在本合同价款中，不另行增加任何费用。

8.2.6项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

8.2.7承包方必须保证参与本合同约定项目设计人员的稳定性，在本合同履行期内，承包方在合同附件中承诺投入的人员原则上不得更换，确须更换的应事先征得发包方同意后方可撤换。

8.2.8发包方认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表不称职时，承包方应当在收到发包方的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包方确认。若承包方对发包方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包方仍然要求更换，则承包方应无条件进行更换，否则视承包方该人员从发包方发出更换通知的时间开始擅自离岗。

8.2.9承包方必须加强设计人员职业操守的教育，本合同约定项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；

2）禁止向发包方及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；

3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；

4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；

5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；

6）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

8.2.10凡违背以上规定者，一经查实，发包方有权向有关部门反映情况，追究承包方及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

8.2.11项目设计总负责人代表承包方依据合同发出的通知，以书面形式由项目设计总负责人签字后送交发包方驻场代表，发包方驻场代表在回执上签署姓名和收到时间，通知同时生效。

8.2.12项目设计总负责人按发包方认可的设计详细进度计划和发包方依据合同发出的指令要求组织设计及现场服务，并应保证设计信息的准确、安全。

8.2.13项目设计总负责人和驻场设计代表均是承包方共同的履约代表，发包方发出的任何书面形式的文件经项目设计总负责人或驻场设计代表签收，即视为已送达承包方。

8.3设计服务

8.3.1在明确承包方设计联合体各自责任的基础上，在施工期间，根据工程施工进展情况和需要，承包方承诺按工程建设的需要，提供现场服务，派出现场设计服务人员进驻施工现场并服从发包方技术部门的管理，直至工程竣工验收合格止。现场设计服务人员需包含各专业工程师。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

8.3.2承包方承诺各施工阶段开始前，按承包方的设计分工，组织设计交底、重大技术问题专家论证会、图纸会审、答复有关设计问题。

8.3.3承包方承诺在技术复杂的分项工程施工前，进行专项技术交底，提出质量控制专门要求；特殊材料的性能要求；质量检验的特定方法。

8.3.4施工单位在处理施工过程中的质量事故时，承包方承诺在技术上提供及时的协助。

8.3.5承包方承诺配合发包方进行工程施工招标和设备、材料采购招标工作。其招标文件技术部分由承包方负责编写，对提供的工程量清单的完整性和准确性负责。并配合发包方进行合同技术条款的谈判工作。

8.3.6承包方承诺对设备、材料订货有关性能、参数、规格进行技术确认，并在方案过程中提供设计板，在工程实施过程中参与材料设备看样定板工作，提出技术意见并对符合技术及样式要求的材料设备样板进行签字确认，以及协助参与对已订设备、材料的验收工作。

8.3.7承包方承诺协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

8.3.8承包方承诺参与施工中隐蔽工程验收、竣工验收。

8.3.9根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，承包方应向发包方提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

8.3.10承包方承诺对于设计建筑安全和投资影响重大的有关数据，在发包方提出要求时，承包方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包方在必要时用其它计算程序进行验算。承包方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

8.3.11承包方承诺除履行以上约定的配合工作外，如果发包方还有其它的需要承包方到场解决的配合事宜，承包方将派出相应的设计人员分别在24小时和12小时内到场解决问题。

8.3.12承包方承诺按政府强制性规定必须或应由承包方配合或完成的其他工作。

8.3.13工程投入使用后，若发现工程设计因承包方原因未能满足本合同的要求，承包方必须继续提供服务，直至满足要求为止。

8.3.14提供驻场服务，纳入发包方技术部门统一管理，驻场期间运作所需所有费用，如办公用品，耗材（纸张，墨盒，维护修理）等，含于合同总价中，不另行支付。

8.4设计管理

为了满足本项目建设的需要，加强设计文件质量的管理，发包方采用设计单位自身管理、发包方管理模式。

8.4.1承包方职责是：

1）完成方案设计、初步设计和提供必要的现场设计服务。

2）方案设计阶段直接对发包方全面负责，根据发包方提出的功能和投资要求提出总体构思和设计目标，组织落实设计周边条件，制订技术标准、设计原则、功能要求和接口，落实限额设计，并承担相关协调工作。

3）完成全部施工图设计（所有专业）。

4）施工阶段提供全面的现场设计服务。

5）方案设计、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段直接对发包方全面负责，组织落实经发包方认可的设计方案、技术标准、设计原则、功能要求和接口，落实限额设计，承担总体设计协调工作，理顺、协调各设计方有序地开展工作，对设计成果预审把关，进行设计成果总成，对设计的总体性、完整性、统一性、经济合理性和技术可靠和先进性全面负责。

8.4.2发包方管理：发包方明确要求所有参与本项目建设的设计单位必须服从城市总体规划、服从城市公共交通服务功能、服从城市环境保护要求、体现发包方意图、执行发包方决定，接受方案实施和总体设计单位的技术指导和管理。

### 第九条  设计违约和索赔

9.设计违约和索赔

9.1总则

9.1.1合同双方均应全面履行本合同，任何一方都不得擅自变更或解除合同。合同生效后，如果承包方无故中途停止设计，应退回市财政局已支付的设计费（若承包方提交的部分设计成果经发包方确认用于后期设计和施工依据的，且承包方配合发包方完成后期服务、承担相关设计责任的，该部分设计费用可以不予退还），并赔偿由此造成发包方的损失；如果发包方因故中途要求停止设计，应及时书面通知承包方，承包方应立即停止设计，发包方已付的设计费预付款不予退还，并按照承包方实际已完成的工作量和投资规模支付设计费用。

9.1.2本合同任何一方不履行合同或者履行合同规定的义务和范围不符合约定条件的，即视为违约。守约方有权要求违约方采取合理的补救措施。采取补救措施后，尚不能完全弥补守约方受到的损失，守约方仍然有权要求赔偿损失。

9.1.3设计质量不符合本合同规定或设计资料及文件出现遗漏或错误，承包方应负责修改或补充，直至满足本合同规定的设计文件质量要求。

9.1.4承包方因本合同设计方面的违约责任所引起的对发包方的违约金额，累计最高不超过本合同设计费合同暂定总价。

9.2违约责任形式

承包方违反本合同的约定，应当按约定向发包方承担相应的违约责任。承包方承担违约责任的形式包括但不仅限于：

9.2.1限期改正。承包方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在发包方限定的时间内履行义务。

9.2.2一般违约责任。承包方被发包方要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向发包方交纳违约金人民币2万元/次。

9.2.3严重违约责任。承包方被发包方要求按本合同约定承担严重违约责任时，必须向发包方交纳违约金人民币5万元/次。

9.2.4部分解除合同。发包方因承包方违约向承包方发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，承包方必须在三天内停止被解除部分的工作，五天内配合发包方完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整。承包方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整的，发包方有权视情况全部解除合同；因承包方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包方工期延误及其他方面的损失，发包方有权要求承包方赔偿实际损失。

9.2.5解除合同。发包方因承包方违约向承包方发出解除合同的通知后，本合同即解除，承包方必须在三天内停止全部工作，五天内配合发包方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。承包方应保证所移交的资料齐全完整，承包无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包方工期延误和其他方面的损失，发包方有权要求承包方赔偿损失。

9.2.6赔偿损失。因承包方违约或工作失误给发包方造成损失的，由承包方向发包方赔偿与违约有直接关系的所有损失。

9.2.7三次限期纠正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包方有权单方面部分或全部解除合同。

9.2.8当发包方依合同约定决定给承包方予以违约处罚时，承包方按合同约定的分工内容，由实施该工作内容的承包方承担违约责任，其他承包方承担连带责任；没有分工比例约定的，由发包方根据各方责任的大小或公平的原则决定各方的承担比例。

9.2.9承包方违约需支付违约金或赔偿金时，发包方有权从应支付承包方的设计费中直接抵扣，承包方不得有异议。

9.3违约责任

当发包方认为承包方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务时，发包方有权书面通知承包方，指明承包方未能履约的内容并要求承包方按如下约定承担违约责任：

9.3.1设计管理方面的违约责任：

9.3.1.1承包方转包和私自分包设计任务，按严重违约（违约金人民币5万元/次）处理。情节严重的，发包方有权单方面解除合同，承包方返还设计费预付款。同时，发包方将扣除转包（分包）部分的全额设计费用，承包方应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。

9.3.1.2承包方承诺主动支持发包方的工作，对发包方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，第一次按一般违约（违约金人民币2万元/次）处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约（违约金人民币5万元/次）处理；超过三次的，发包方有权单方面解除合同。同时，承包方还要承担由此造成的一切经济损失。

9.3.1.3承包方应严格按照本合同要求或发包方在前一设计阶段书面确认的原则、标准、方案进行设计工作；拟开展的设计工作与上述情况不符的（包括但不限于降低或提高标准、改变方案），应事先单独向发包方做出专项申请，取得发包方书面同意意见后方可实施。否则，每违反一次按一次严重违约（违约金人民币5万元/次）处理；超过三次的，发包方有权单方面解除合同，承包方还要承担由此造成的一切经济损失。未事先单独向发包方做出专项申请而与其他设计工作一并向发包方申请，即使取得发包方的同意或相关设计成果通过发包方审查或接收，也不免除上述违约责任。

9.3.1.4承包方没有按照合同的约定做好设计管理工作，发包方有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式并要求其承担比原计划多开支的费用，承包方不得提出任何异议。

9.3.2设计成果方面的违约责任：

9.3.2.1承包方原因造成逾期交付设计文件的处理：

（1）一次性逾期3天以内（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价1%的违约金；

（2）一次性逾期4-7天（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价2%的违约金；

（3）一次性逾期8-14天（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价3%的违约金；

（4）一次性逾期15-30天（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价4%的违约金；

（5）一次性逾期超过30天的，承包方应承担设计费合同暂定总价6%的违约金；同时发包方有权部分或全部解除合同，承包方返还设计费预付款并赔偿由此造成发包方的损失。

9.3.2.2设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误，按如下约定处理：

9.3.2.2.1在设计过程中发现承包方的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，给予限期改正；因此造成设计文件逾期交付的，按本章9.3.2.1条的约定处理。

9.3.2.2.2在对设计文件进行评审或审查时发现承包方的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，给予一般违约（违约金人民币2万元/次）处罚；因此造成设计文件逾期交付的，按本章9.3.2.1条的约定处理。

9.3.2.2.3在后续设计或施工时发现承包方的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，发包方有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式并要求承包方赔偿损失。

9.3.2.2.4因承包方的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误造成工期延误的处理：

（1）造成工期延误3天以内（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价1%的违约金；

（2）造成工期延误4-7天（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价2%的违约金；

（3）造成工期延误8-14天（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价3%的违约金；

（4）造成工期延误15-30天（含本数）的，承包方应承担设计费合同暂定总价4%的违约金；

（5）造成工期延误超过30天的，承包方应承担设计费合同暂定总价6%的违约金；同时发包方有权部分或全部解除合同，承包方返还设计费预付款并赔偿由此造成发包方的损失。

9.3.2.2.5发包方或发包方聘请的设计咨询单位对设计成果文件进行审核，如承包方存在过度设计（具体设计技术指标超过经发包方或发包方聘请的设计咨询方审核指标的10%），承包方应无条件修改设计文件直至满足要求，每出现一项按一次一般违约（违约金人民币2万元/次）处理。

9.3.2.2.6由于承包方原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，承包方除负责采取补救措施外，每违反一次按一次严重违约（违约金人民币5万元/次）处理，同时应当通过所投建设工程设计责任保险向发包方承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度向发包方支付赔偿金。

9.3.2.2.7承包方设计成果文件交付下一阶段设计工作或交付施工前应经发包方审核。未经发包方审核，承包方擅自将设计成果文件交付下一阶段设计工作或交付施工，按一次一般违约（违约金人民币2万元/次）处理，同时扣除该部分设计费用并赔偿由此造成发包方的损失。

9.3.3投资控制方面的违约责任：

9.3.3.1承包方应保证所提供的初步设计文件中的工程概算的准确性，造价专业负责人应有注册造价师资质，要求三级会审。概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容，发包方应及时提供与本项目有关的资料和协助。承包方承诺，如果因承包方的过错造成施工图预算超出经确认的初步设计概算，设计人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。

9.3.3.2承包方未取得发包方同意超投资限额设计的，需无条件修改设计使之满足限额设计的要求，同时须保证设计品质、质量标准和施工进度。承包方拒绝进行修改或经过修改仍无法满足限额要求，发包方有权按解除合同处理。

如因承包方的原因必须超过概算额度时，虽经发包方妥协接受后可采用承包方设计成果，但承包方需承担一定的违约金。如超过概算投资限额5%以内则按设计费的5%计算违约金；如超过概算投资限额5-10%则按设计费的8%计算违约金；如超过概算投资限额10%以上时，则按超额比例核减设计费。

9.3.3.3如承包方报审的初步设计概算金额超出批复概算金额10%，按合同设计费3%计算违约金。

9.3.4人员投入方面的违约责任：

9.3.4.1承包方服务人员（含驻场人员）未按时到位或中途离岗，每人每天按违约金人民币2000元处理。

9.3.4.2承包方服务人员（含驻场人员）须遵守发包方单位设计、技术管理规章制度的约定，服从发包方规定安排,承包方服务人员（含驻场人员）如工作不称职，必须在发包方规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为承包方该人员已离岗，发包方有权要求承包方限期更换该人员，直到终止合同，承包方必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用。如承包方拒不执行，则自收到发包方的更换要求7日后，发包方可认为该岗位已空缺，每人每天按违约金人民币2000元处理。

9.3.5其他方面的违约责任：

9.3.5.1承包方违反本合同其他条款的约定或者履约时与其承诺不符，发包方有权根据实际情况按照本章9.2条处理。

## 第三章  勘察条款

### 第十条  勘察内容

10.1勘察内容详见本合同第一部分协议书。

10.2勘察工作量以发包方审定后勘察方案为依据，按实际工作量进行计算。

### 第十一条  发包方提供资料

发包方应及时向承包方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

11.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）许可等文件（复印件）。

11.2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

### 第十二条  承包方提交勘察成果资料

12.1 开工及提交勘察成果资料的时间

12.1.1本工程的勘察成果在本合同签订后，承包方收到发包方发出具备进场条件的通知起计25个日历天内提交；按发包方要求需要分阶段进场的，承包方在收到发包方针对具体范围发出具备进场条件的通知起计25个日历天内提交相应范围的勘察成果。上述成果提交时间由发包方控制，发包方可根据实际情况调整。具体详见下表。由于发包方或承包方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本章第十五条规定办理。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量 | 20 | 归档资料按照发包方档案室要求提供。 |
| 2 | 工程物探 | 20 |  |
| 3 | 岩土工程勘察 | 20 |  |
| 4 | 国土规划测绘 | 报建成果资料份数满足审批部门要求 |  |
| 注：1.所有成果均需提供电子文件，刻录光盘一张。 2.若发包方因工作需要，要求承包方提交中间成果的承包方应无条件提供。 3.勘察工作如遇特殊情况（不可抗力影响及发包方原因造成停、窝工等）时，工期顺延。 4.为配合审查工作，承包单位须按审查要求提供相关资料。 5.版权属发包方。 |  |  |  |

12.1.2开工前10天，承包方应报送勘察方案、工作大纲给发包方审核。勘察方案、工作大纲要经发包方审核后方可开工。

12.1.3 勘察工作有效期限以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及发包方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

### 第十三条  勘察费用、结算及付费方式

13.1勘察费用

勘察费合同暂定总价为¥   ；其中工程测量费合同暂定总价为¥  ，岩土工程勘察费合同暂定总价为¥   ，地下管线探测费合同暂定总价为¥   ，国土测量费合同暂定总价为¥  。合同暂定总价只作为合同签订后支付勘察费的依据，在合同实施期间，按照实物工作量（经承发包双方确认的工作量）计算，发包方、市财政局不再支付合同中指明费用类别外的任何其他费用。勘察费结算执行下列第13.2条约定，最终以财政评审意见为准。

13.2勘察费结算

13.2.1工程测量费综合单价包干，在合同实施期间工程测量费按现场实际完成工作量乘以综合单价执行结算。综合单价已包含完成工程测量工作所需的全部费用，不再另行计费。综合单价详见附件五《投标报价清单》。

13.2.2岩土工程勘察费综合单价包干，在合同实施期间岩土工程勘察费按现场实际完成工作量乘以综合单价执行结算。综合单价已包含完成岩土工程勘察工作所需的全部费用，不再另行计费。综合单价详见附件五《投标报价清单》。

13.2.3地下管线探测费综合单价包干，在合同实施期间工程物探（含管线探测及考古调查勘探）按现场实际完成工作量乘以综合单价执行结算。综合单价已包含完成工程物探（含管线探测及考古调查勘探）工作所需的全部费用，不再另行计费。综合单价详见附件五《投标报价清单》。

13.2.4国土测量费，参照国家、省、市相关规定及文件执行。国土规划测绘成果必须满足本项目设计使用及规划、国土等基本建设程序报建要求。如应规划报建、报验要求须委托相关职能部门或有相关资质的单位发生的测量费用，以政府相关计价收费标准作为上限按实际发生额实报实销，但承包方委托前应就委托测量方案及费用书面报发包方审核确认。测绘工作指完成规划与国土部门报建（及验收）所需的所有测量测绘工作并提交满足审批要求的成果（验收），如下所述：

（1）在规划报建及验收各阶段（如申请规划选址、方案审查、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证等）按审批部门要求完成相关的测量测绘工作，如：实测地形图、道路及管线工程放线测量（含控制点、实地定桩）、道路及管线工程验线测量等。

（2）在国土报建及验收各阶段（如申请国土用地预审、建设用地批准书等）按审批部门要求完成相关测量测绘工作，如土地勘察定界工作（含《勘测定界技术报告书》、《建设用地批准书附图》、《建设用地套图》、《地理位置图》、《正射影像图》以及《划拨宗地平面界址图》等成果）。

（3）上述所提交的成果需满足相关审核部门收案和批复要求，同时应另单独提交成果原件2份、复印件若干交发包方存档。

13.2.5以上费用均已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。

13.3支付阶段及比例

13.3.1工程测量费支付申请进度详见下表：

| 支付申请节点 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 合同签订后 | 支付合同工程测量费合同暂定总价的20%（首付款） |
| 提交测量成果文件后 | 支付合同工程测量实际完成工作量对应金额的60%，但累计支付（含首付款）不超过合同工程测量费合同暂定总价的80% |
| 工程竣工验收合格，本合同结算审批完成后 | 累计支付至工程测量费结算金额的100% |

13.3.2岩土工程勘察费支付申请进度详见下表：

| 支付申请节点 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 合同签订后 | 支付合同岩土工程勘察费合同暂定总价的20%（首付款） |
| 提交岩土勘察成果文件且岩土勘察成果文件通过施工图审查（如需）后 | 支付合同岩土工程勘察实际完成工作量对应金额的60%，但累计支付（含首付款）不超过合同岩土工程勘察费合同暂定总价的80% |
| 工程竣工验收合格，本合同结算审批完成后 | 累计支付至岩土工程勘察费结算金额的100% |

13.3.3地下管线探测费支付申请进度详见下表：

| 支付申请节点 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 合同签订后 | 支付合同地下管线探测费合同暂定总价的20%（首付款） |
| 提交物探成果文件后 | 支付合同工程物探实际完成工作量对应金额的60%，但累计支付（含首付款）不超过合同地下管线探测费合同暂定总价的80% |
| 工程竣工验收合格，本合同结算审批完成后 | 累计支付至地下管线探测费结算金额的100% |

13.3.4国土测量费支付申请进度详见下表：

| 支付申请节点 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 合同签订后 | 支付合同国土测量费合同暂定总价的20%（首付款） |
| 完成放线册取得建设工程规划许可证后 | 支付合同国土测量实际完成工作量对应金额的60%，但累计支付（含首付款）不超过合同国土测量费合同暂定总价的60% |
| 完成验线册取得规划条件核实意见书后 | 支付合同国土测量实际完成工作量对应金额的60%，但累计支付（含首付款）不超过合同国土测量费合同暂定总价的80% |
| 完成专项结算审核后 | 累计支付至国土测量费结算金额的100% |

### 第十四条  发包方、承包方责任

14.1 发包方责任

14.1.1 发包方委托任务时，必须以书面形式向承包方明确勘察任务及技术要求，并按第十一条规定提供文件资料。

14.1.2 工程勘察前，若发包方负责提供施工用材料的，应根据承包方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包方的人员一起验收。

14.1.3勘察过程中由发包方提出的变更，经办理正式变更手续后，应按商定的金额支付增加的工作量的勘察费。

14.1.4 由于发包方原因造成承包方停、窝工，工期顺延。

14.1.5 发包方应保护承包方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设，未经承包方同意，发包方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三个转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包方应负法律责任，承包方有权索赔。

14.1.6 本合同有关条款规定和补充协议中发包方应负的其它责任。

14.2 承包方责任

14.2.1 承包方应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和发包方的任务委托书、设计单位技术要求编制勘察方案，经设计单位、发包方审定后的勘察方案进行勘察工作。测量控制点埋设应按《城市测量规范》要求埋设，测量方案须经发包方确认方可实施。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

14.2.2 承包方须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项目的勘察文件，对勘察质量负责，如不能履行，则发包方可取消合同，承包方须赔偿发包方的损失。

14.2.3 所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

14.2.4 承包方应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包方或发包方指定人员现场查验，不得自行处理。

14.2.5 承包方自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。

14.2.6 由于承包方提供的勘察成果资料质量不合格，承包方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包方无力补充完善，需另委托其他单位时，承包方应承担全部勘察费用。

14.2.7 在工程勘察前，派人与发包方的人员一起验收发包方提供的材料。

14.2.8 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地岳和水文地质条件）及技术规范要求，向发包方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包方同意的前提下办理正式变更手续。

14.2.9 由承包方收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

14.2.10 在现场工作的承包方的人员，应遵守发包方的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

14.2.11 本合同有关条款规定和补充协议中承包方应负的其它责任。

14.2.12 负责占道、破路等报批工作，发包方积极协助。

14.2.13 钻孔点桩位定位后需通知发包方到场确认，每一孔位开钻前及终孔时需通知发包方到场确认工程量并以此作为结算依据。管线探测过程需有发包方跟踪。

14.2.14 施工阶段若需补钻、加钻，勘察工作完成后，需回灌封堵所有钻孔并通过发包方验收。

14.2.15 承包方除按合同要求向发包方移交测量成果资料外，还需提供测量原始记录手薄、电子文件，如：水准测量上交手薄，全站仪测图提供dat文件，GPS测量提供GPS测量仪的电子文件，并附解算软件。

14.2.16 承包方需配合设计单位对勘察成果的校对工作，且需配合审图单位对勘察成果的审查工作。

14.2.17承包方应为本合同工作的员工（含临时工）购买人身意外保险。

14.2.18 勘察安全作业要求

14.2.18.1承包方应按合同约定履行安全职责，执行发包方有关安全工作的指示，并在约定期限内按合同约定的安全工作内容编制安全措施计划报送发包方批准。

14.2.18.2承包方应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、场地内和周边建构筑物、地下市政基础设施、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

14.2.18.3承包方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

14.2.18.4承包方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察现场操作人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

14.2.18.5承包方应按发包方的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包方批准。承包方还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

14.2.18.6由于承包方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包方负责赔偿。

14.2.18.7承包方须遵守发包方的安全文明施工管理规定，施工阶段如需补勘应配合施工总包单位的现场管理，做好安全生产和文明施工。

14.2.19 承包方应对本合同现场勘察工作全程录像及关键工序多角度拍照，录像及照片应足够清晰以满足事后核查工作质量、工作完成数量的要求且作为勘察记录提交发包方。

14.2.20 在实施过程中，承包方在发包方相关人员在场的情况下对岩土工程勘察工作按已完成批次孔数2%的比例（不足1孔的，按1孔计；出现合同15.1款情况的，发包方有权视具体情况加大比例）按发包方指令随机复勘抽查，相关费用已包含在合同价格中，不另行支付。

14.2.21承包方应按要求参加发包方或监理单位组织的协调会议，接受监理单位的监督管理，并按要求编制及报送勘察竣工资料及结算资料。

14.2.21 国土规划测绘工作如应规划报建要求须委托相关职能部门或有相关资质的单位，承包方委托前应就委托测量费用书面报发包方审核确认。

### 第十五条  勘察违约责任

15.1 经核查（包括不限于现场核查或事后通过录像、照片、复勘、挖探等核查），如发现勘察成果与现场实际情况不符、未按勘察大纲开展勘察或存在偷工减料等行为的，按以下约定处理：

（1）工程测量、工程物探工作：承包方应承担相应勘察工作对应合同费用的20%金额的违约金；

（2）岩土工程勘察工作：每出现1孔上述违约情况，承包方应承担岩土工程勘察费合同暂定总价的10%金额的违约金；

（3）因承包方出现上述行为导致违约金额累计超出合同勘察费用的20%时，发包方有权解除合同，除已付款外，其他款项不予支付。

15.2 由于承包方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其补勘或返工勘察费用由承包方承担。由于承包方原因勘察成果与实际不符而造成重大经济损失或工程事故时，承包方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向发包方赔偿直接经济损失的50%，赔偿限额为已支付给承包方勘察费的100%；若造成第三方损失，应依法向人民法院起诉，并根据判决结果承担责任。

15.3 承包方原因造成逾期交付勘察文件的处理：

（1）一次性逾期3天以内（含本数）的，承包方应承担勘察费合同暂定总价1%的违约金；

（2）一次性逾期4-7天（含本数）的，承包方应承担勘察费合同暂定总价2%的违约金；

（3）一次性逾期8-14天（含本数）的，承包方应承担勘察费合同暂定总价3%的违约金；

（4）一次性逾期15-30天（含本数）的，承包方应承担勘察费合同暂定总价4%的违约金；

（5）一次性逾期超过30天的，承包方应承担勘察费合同暂定总价6%的违约金；同时发包方有权部分或全部解除合同，承包方返还勘察费预付款并赔偿由此造成发包方的损失。

15.4 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包方要求解除合同时，承包方未进行勘察工作的，不退还发包方已付预付款。已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向承包方支付勘察费。

15.5 本合同签订后，发包方不履行合同时，无权要求返还预付款；承包方不履行合同时，双倍返还预付款，并赔偿发包方的损失。

15.6 承包方因本合同勘察方面的违约责任所引起的对发包方的违约金额，累计最高不超过本合同勘察费合同暂定总价。

## 第四章  税费

### 第十六条  税费

16.1承包方及其雇员因履行本合同而在中国境内取得的一切收入，必须依照中国税法纳税，税金全部由承包方及其雇员承担。

16.2承包方因履行本合同而在中国境内取得收入，依据中国、广东省、广州市有关法律、法规和行政规章必须缴纳的费用，全部由承包方承担。

16.3凡因履行本合同而发生在中国以外的一切税费，全部由承包方承担。

## 第五章  保密、知识产权与专利技术

### 第十七条  保密、知识产权与专利技术

17.1签订本合同各方均应保护其他两方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向他人转让，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

17.2本项目的知识产权归发包方所有，承包方享有本项目的：署名权；学术论文引用权；企业内部使用权，其中设计署名权归承包方所有。承包方承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他设计文件、资料（国家、地方、设计人的标准图、通用图及专利技术除外）等不再用于其他任何项目的设计，否则发包方有权向承包方追究相关责任。发包方在出版作品的书刊或展览时，如有需要表明设计者，引用上述署名格式。

17.3承包方保证本项目的设计文件、资料等均未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

17.4发包方拥有由承包方为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等在本项目上的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有在本项目上合法使用以上设计文件、资料等的权利。

17.5如工程需要使用专利技术，应先征得发包方的书面认可。发包方负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。

17.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担相应责任。

## 第六章  法律适用及争议

### 第十八条  法律适用及争议

18.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

18.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由承发包双方通过友好协商解决。协商不成时，双方同意向项目所在地人民法院起诉。

## 第七章  不可抗力

### 第十九条  不可抗力

19.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的设计或服务工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。

19.2自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：

19.2.1异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，直接淹没或袭击工地为确保安全而停工。承包方应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向本地气象部门索取广州地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

19.2.2里氏5级（含本数）以上地震。

19.3政府关于本项目政策的重大调整或建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。

19.4由于不可抗力致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电传通知对方，并应在15天内，提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同的影响程度，由承发包双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

19.5因不可抗力事件导致的费用损失，由发包方、承包方各方各自承担自己的损失。

## 第八章  文字约定

### 第二十条  文字约定

20.1本合同及补充协议、以及发包方与承包方来往文件采用中文书写。

20.2所有提交给发包方的方案设计等设计文件和资料均采用中文书写。

## 第九章  合同生效、解除与其它

### 第二十一条  合同生效、解除与其它

21.1本合同自合同各方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

21.2本合同所列附件，均为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

21.3发包方与承包方协商一致，可以解除合同。

21.4禁止承包方转包勘察设计任务，未经发包方同意，承包方不得分包勘察设计任务，否则，发包方有权解除合同。

21.5有下列情形之一的，发包方、承包方可以解除合同：

1）因不可抗力致使合同无法履行；

2）因一方违约致使合同无法履行。

21.6一方依据21.4、21.5款约定要求解除合同的，应以书面形式发出解除合同的通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款关于争议的约定处理。

21.7合同解除后，合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。同时，有过错方应当向无过错方赔偿因合同解除所造成的损失。

21.8合同解除后，不影响合同各方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

21.9本合同未尽事宜，发包方与承包方另行签订补充协议。

（以下无正文）

# 第三部分   合同附件

## 附件一：勘察设计任务书

## 附件二：承包方承诺投入人员一览表

## 附件三：中标通知书

## 附件四：营业执照及资质证书

## 附件五：投标报价清单

## 附件六：招标文件的修改、答疑及澄清（如有）

## 附件七：廉洁协议

甲方：广州新中轴建设有限公司

乙方：【乙方名称】

根据国家、省、市有关规定，为做好海洲路（凤浦路-会展大道）项目勘察设计合同的廉洁建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强合同工程的廉洁建设，订立本协议。

1.双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省、市有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违反廉洁从业规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.5发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方及其工作人员不得接受乙方的宴请（工作餐除外）或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

2.3甲方及其工作人员不得接受乙方提供的钱款、住房、车辆等。

2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排参建队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6甲方及其工作人员（包括配偶、子女及其配偶等）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

3.3乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员提供宴请（工作餐除外）或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

3.4乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员借用钱款、住房、车辆等。

4.违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应依据有关规定给予处分；涉嫌违法犯罪的，移送有关国家机关依法处理；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉洁从业的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1-3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌违法犯罪的，移送有关国家机关依法处理；给甲方造成损失的，应予赔偿。

5.其他约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行与检查。

举报方式：ctxzzjjs@163.com。

| 甲方：广州新中轴建设有限公司 （盖章） | 乙方：【乙方名称】（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人： （签字） | 负责人： （签字） |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |

## 附件八：保密协议

甲方：广州新中轴建设有限公司

乙方：【乙方名称】

为做好海洲路（凤浦路-会展大道）项目勘察设计合同的保密工作，乙方同意遵守下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式向任何第三方泄漏甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有机密资料，如方案、制度、报告、合同等。

（三）严守机密，并采取所有保密措施保护保密信息。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿或追究乙方的法律责任。

| 甲方：广州新中轴建设有限公司 （盖章） | 乙方：【乙方名称】（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人： （签字） | 负责人： （签字） |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |

## 附件九：广州新中轴建设有限公司勘察设计服务管理评价办法（修订）

第一章  总则

第一条 为提高本公司建设项目勘察设计服务水平和勘察设计质量，加强对承接建设项目设计任务的工程勘察设计单位的管理，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》及相关合同，结合本公司实际，对原《广州新中轴建设有限公司勘察设计服务管理考核办法（试行）》进行修订。

第二条  勘察设计单位除按相关法律、法规、部门规章和工程设计技术规范、规定及标准执行，对勘察设计质量负责，还需执行本办法，减少因勘察、设计失误造成的变更，满足项目对投资控制、设计周期的要求，为项目提供高水平设计服务，提升设计质量、精细化水平、合理化水平。

第三条  按勘察设计合同、行业规范及本办法对服务单位进行评价，将按相关规定进行处罚，并将评价结果纳入勘察设计单位服务质量清单内，为今后选择服务单位提供参考。

第二章  适用范围

第四条  本办法适用于我司负责组织实施的建设项目，下属企业（含控股企业）、托管企业可参照执行。

第五条  评价周期按项目的阶段及年度进行。

第三章  评价内容

第六条  根据各阶段的设计质量、设计进度、造价控制、配合度、团队能力、现场服务质量、服务费用、资料及信息准确度八个维度，结合负面事件发生情况，按对应评价标准对勘察设计单位进行评价（详附件）。

第四章  评价办法

第七条  评价形式

（一）针对勘察设计单位参与服务项目的阶段，由主责部门、配合部门主要经办人员对勘察设计服务单位进行综合评价，评价结果经部门领导审核后，由总工室加权汇总，公司领导批准后予以公布及备案。

（二）阶段划分及各部门权重：

1.前期和方案设计阶段：主责部门占70%，配合部门30%。

2.初步设计阶段：主责部门55%，配合部门45%。

3.施工图设计阶段：主责部门60%，配合部门40%。

4.施工和竣工验收阶段：主责部门占70%，配合部门30%。

（三）勘察设计单位在工作过程中，如出现对设计效果、造价、施工周期等形成较大影响的问题，由主责管理部门3天内以书面形式反馈给设计单位，并抄送其他相关管理部门，要求相关勘察设计单位在一周内给予回复,并作为评价扣分依据，具体如下：

1.“提醒”性质的书面通知，每发生一次扣5分。

2.“督办”性质的书面通知，每发生一次扣8分

3.“警告”性质的书面通知，每发生一次扣10分。

4.“一般违约”性质的书面通知，每发生一次扣15分。

5.“严重违约”性质的书面通知，每发生一次扣25分。

第八条  评价等级

评价结果根据评分，分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。总分100分，80分以上为优秀，71~80分为良好，60~70分为合格，60分以下为不合格。

第五章  评价结果的应用

第九条  评价结果应用及奖惩措施

（一）我司将与城投集团旗下各单位共享评价结果，按期将勘察设计服务评价结果通报给城投集团及相关的下属公司。

（二）评价结果纳入我司勘察设计单位服务质量清单中，为今后择优选择设计服务单位和设计费优质优价提供依据。

（三）对于评价结果为优秀的勘察设计单位，将授予嘉奖函。

（四）对于评价结果为良好的勘察设计单位，口头提醒进行服务改进。

（五）对于评价结果为合格的勘察设计单位，发工作联系单或函件敦促改进。

（六）对于评价结果为不合格的勘察设计单位，发问题整改函件，约谈公司法人，列入评价清单黑名单，并按相关合同条款进行处理。

第六章  附则

第十条  本办法解释权在广州新中轴建设有限公司。

第十一条  本办法自印发之日起试行。

附件：1.勘察设计单位评分汇总表

2.勘察设计单位评分表

## 附件十：分包单位资格报审表（服务类）

分包单位资格报审表（服务类）

工程名称:													    编号:

| 致: （发包人全称） 经考察，我方拟选择的 （分包人）具备承担下列工程XX资质和勘察设计/咨询能力，可以保证本工程按合同约定进行服务。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。 附:1．分包人资质材料； 2．分包人业绩材料； 3. 分包合同样本。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 拟分包工程合同额 | 分包工程占全部工程 |
| 合 计 |  |  |
| 承包人（章） 项目负责人 日 期 |  |  |
| 审批意见: 发包人（章） 项目负责人 日 期 |  |  |

说明：本表一式三份，由承包人、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。