附件4

机组拆除里程碑节点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1 | 工程开工 | 2025年5月15日 | 2026年3月15日 |
| 2 | 烟囱拆除 | 2025年6月15日 | 2026年1月15日 |
| 3 | #1、#2锅炉拆除 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
| 4 | #1、#2汽机本体及附属设备拆除 | 2025年5月26日 | 2025年8月25日 |
| 5 | #2炉脱硫设备拆除（含烟囱30米范围内） | 2025年5月15日 | 2025年7月15日 |
| 6 | 汽机房封堵 | 2025年7月1日 | 2025年10月31日 |
| 7 | 汽机房拆除 | 2025年12月1日 | 2026年3月15日 |
| 8 | 输煤栈桥拆除 | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 |
| 9 | 其他建筑拆除 | 2025年12月1日 | 2026年3月15日 |
| 注：开始时间为暂定时间，具体开工时间以甲方通知为准，开工时间延后，工期顺延，相对工期不变。 | | | |