王老吉雅安公司三期项目S3线包装设备采购安装及相关服务招标公告

- 招标条件

本招标项目王老吉雅安公司三期项目（项目名称），招标人为王老吉大健康产业（雅安）有限公司，招标项目资金来自国有企业自筹资金（资金来源），出资比例为企业自筹100%。该项目已具备招标条件，现对S3线包装设备采购安装及相关服务（设备名称）进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1  招标项目概况

2.1.1招标项目名称：王老吉雅安公司三期项目S3线包装设备采购安装及相关服务

2.1.2项目代码：/

2.1.3项目建设地点：四川省雅安市经济开发区德光路1号—王老吉大健康产业（雅安）有限公司内。

2.1.4项目建设规模：

招标方拟在四川省雅安经济开发区德光路1号王老吉大健康产业（雅安）有限公司（S3线）项目现有厂房的2条易拉罐罐装生产线的基础上安装1条易拉罐灌装生产线（产能36000罐/小时），把上游下来的产品进行包装后通过码垛机送入码垛区。详见本项目的《用户需求书》

本项目工艺要求及包装规格

生产线配2台包装设备，每台包装机都能满足常规包装及加泡沫包装和其他包装，具体包装要求如下：

输送带输送两片罐→纸箱包装机→CO2激光打码→称重检测机→侧式封箱机→二维码采集→输送去码垛区码垛。

| 产品 | 包装组合 | 生产包装速度 | 包装纸箱尺寸（长×宽×高，单位：mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通易拉罐 | 4×6 | 0-30箱/分 | 402×267×121 |
| 普通易拉罐 | 3×4+泡沫（手提） | 0-30箱/分 | 333×200×121 |
| 普通易拉罐 | 4×5+泡沫 | 0-30箱/分 | 402×267×121 |
| 普通易拉罐 | 4×4+泡沫 | 0-30箱/分 | 403×268×122 |
| 纤体易拉罐 | 4×4+泡沫 | 0-30箱/分 | 296×233×152 |
| 纤体易拉罐 | 3×4+泡沫（手提） | 0-30箱/分 | 293×176×152 |
| 纤体易拉罐 | 4×5+泡沫/4×6 | 0-30箱/分 | 351×232×152 |
| 纤体易拉罐 | 4×6+泡沫 | 0-30箱/分 | 408×232×152 |

2.1.5设备供货及安装调试周期：

1.设备供货期：从收到中标通知开始起计90个日历天，货运到招标方要求地点。具体供货时间双方根据项目进度确定，以招标方通知为准。另外期间的物价上涨、设备保管、设备配件的有效期等相关事项，由中标方负责。

2.设备安装期：设备到货起30个日历天；

3.设备调试期：从设备安装完成后起15个日历天，调试完成后进行初步试产；

4.设备验收期：设备稳定运行3个月后，由中标方书面申请开展验收，并填写验收记录签字和确认。

2.1.6标段划分：本项目设1个标段。

2.2招标范围

2.2.1最高投标限价：人民币440万元。

备注：投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标报价。投标总价高于最高投标限价的投标文件将被否决其投标。

2.2.2标的范围：

本项目标的范围包括: 纸箱包装机（2台），CO2激光打码机（2台），称重检测（2台），侧式封箱机（2台），设备配套的输送带系统、生产线二维码数据采集系统（2套）、仓库成品出库数据采集系统（2套）、自动码垛机（1台）、空压管道系统、配电系统、动力和控制电缆、线槽和线管、桥架和支架、配电和控制电柜、变频器和控制元件（数量根据投标方设计方案需要确定）等货物的设计、采购、安装、调试、验收和相关服务。具体设备数量及要求详见本项目的《用户需求书》。

本工程是交钥匙项目，所提交的系统必须是通电并可使用的系统。投标人将对该项目的总体性、成套性和稳定性负责。

2.2.3交货地点：四川省雅安市经济开发区德光路1号王老吉大健康产业（雅安）有限公司内。

- 投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人具备相应的资质，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

3.1.1资质要求：

- 投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一招标项目中同时投标；

3.1.2投标人业绩要求：投标人自2022年1月1日至投标截止之日完成过单项合同金额大于或等于人民币250万元或以上的类似项目供货业绩。

业绩证明材料须同时满足以下4点：

- 类似项目供货业绩是指易拉罐生产线配套的包装设备（包括纸箱包装机和码垛机）供货业绩。

- 投标人需同时提供①采购合同关键页（至少包括首页、含相关供货内容的合同页、签字盖章页、合同签订日期页等）②经建设单位确认的验收报告或验收证明或用户证明（复印件加盖投标人公章）；否则视为无效证明材料。

- 金额以采购合同（不含补充合同）为准。业绩时间以采购合同的签订时间为准。

- 如上述资料不能清晰证明类似项目的业绩及合同金额的，还须提供其他有效的证明资料。

3.1.3其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见招标文件第六章投标文件格式）。

3.2  本次招标 不接受 联合体投标。

注：未在招标公告第三条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的依据。

- 发布招标公告、网上办理投标登记及招标文件的获取

4.1发布招标公告时间（含本日）：2025年4月23日18时00分至2025年5月15日10时30分。

网上办理投标登记手续时间（含本日）：凡有意参加投标者，请于2025年4月24日00时00分至2025年5月15日10时30分，登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）（电子招标投标交易平台）办理投标登记手续。

注：公告发布之日起同时接受投标登记，时间不得少于5日（法定节假日除外）。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。

4.2招标文件的获取：凡有意参加投标者，请于2025年4月24日00时00分至2025年5月15日10时30分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心数字交易平台（http//www.gzggzy.cn）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。注：投标申请人须在投标登记前在广州公共资源交易中心完成企业信息登记手续，详见广州公共资源交易中心网站→服务指南。

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。

4.3本项目采用资格后审方式。

- 投标文件的递交

5.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年5月15日10时30分，地点为广州公共资源交易中心开标室（广州市天河区天润路333号）,具体开标会议室见交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。

5.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州国企阳光采购信息发布平台网站（http://ygcg.gzggzy.cn/）、国义招标股份有限公司网站（网址：http://www.ebidding.com/)上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。

- 联系方式

招 标 人：王老吉大健康产业（雅安）有限公司

地    址：广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦39楼

联 系 人：罗工

电    话：020-66282828

招标代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：广州市越秀区东风东路726号16楼

联 系 人：温工、张工

电    话：020-37860648/37860642

电子邮箱：gyzb16f@126.com

异议受理部门：王老吉大健康产业（雅安）有限公司

地    址：广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦39楼

联 系 人：罗工

电    话：020-66282828

招标监督机构：王老吉大健康产业（雅安）有限公司

地    址：广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦39楼

电    话：020-66282828

电子邮箱：gywlj_jjjcs@wljhealth.com

王老吉大健康产业（雅安）有限公司

2025年4月23日