白云机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置项目5G室内覆盖工程（第二批）施工总承包

（标段一、标段二）

招标文件

（第五章  发包人要求）

招标单位：广州机场建设投资集团有限公司

广州机场开发建设有限公司

- 技术条件（工程建设标准）

下列文件应被认为是组成本章内容的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

1、遵照招标人相关规定要求；

2、采用图纸中规定的其它技术和验收标准；

3、采用中华人民共和国现行技术和验收规范。

一、项目概述

（一）项目概述

1、项目地点：广州市花都区、白云区

2、项目规模：本工程为白云机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置项目5G室内覆盖工程（第二批）施工总承包，包括：

标段一（白云区）：所涉及地块包括：方石、凤和、鸦湖、和瑞路（方石地块一、方石地块二、凤和地块一、鸦湖地块一、鸦湖地块二、和瑞路地块二、和瑞路地块三、和瑞路地块四），建南（首批）（地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块十、地块十一、地块十二、地块十三、地块十四、地块十六、地块十七、地块十八），建南（第二批）（地块七、地块八、地块九），南方地块（地块一、地块二、地块三、地块四、地块十、地块十三、地块十四、地块十五），共4个安置区32个地块红线范围的建筑内通信设施（5G室内覆盖）工程，涉及170栋住宅楼宇，9所幼儿园，5所中小学以及13栋安置区公建配套，总建筑面积3473857.61平方米。

标段二（花都区）：所涉及地块包括：平西安置区（地块六、地块七、地块十二），平西二期安置区（地块一、地块二、地块四、地块六、地块七、地块八、地块九、地块十），小㘵-平山首期（地块一、地块五、地块六、地块八、地块九、地块十、），保良北地块（地块二、地块三、地块四、地块六、地块七、地块九、地块十、地块十二、地块十三），龙口小布二期（地块四、地块九、地块十、地块十一、地块十二、地块十七、地块十八、地块二十），清㘵项目（地块一、地块二、地块六、地块七、地块九、地块十、地块十三、地块十四、地块十五），小㘵-平山二期（首批）（地块二、地块三、地块八、地块九、地块十、地块十四、地块十五），小㘵-平山二期（第二批）（地块一、地块十二、地块十三），共8个安置区53个地块红线范围的建筑内通信设施（5G室内覆盖）工程，涉及312栋住宅楼宇，12所幼儿园，8所中小学以及30栋安置区公建配套，总建筑面积4097293.92平方米。

以上两个标段共12个安置区85个地块红线范围的建筑内通信设施（5G室内覆盖）工程，涉及482栋住宅楼宇，21所幼儿园，13所中小学以及43栋安置区公建配套，总建筑面积7571151.53平方米。工程内容包括按照相关规定新增以上区域建筑内移动通信基础设施相关配套、机房空间、红线内管道、室内覆盖分布系统。旨在增强白云机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置项目室内深度覆盖，提升无线网络用户感知。

（二）项目施工准备事项

1.确定施工范围和目标

首先需要确定需要5G室分覆盖系统的的覆盖范围和目标，包括需要覆盖的区域、建筑物的布局和结构、无线网络信号的传输需求等。根据具体情况确定施工的规模和难度，为后续施工工作做好准备。

2.制定施工计划

根据施工范围和目标确定施工计划，包括施工的时间安排、人力和物力的调配、工作流程和进度安排等。

3.准备材料和设备

根据施工计划准备所需的材料和设备，包括分布式天线系统设备、无线网络设备、布线材料、工具等。确保所需的材料和设备齐全，并进行检查和测试，确保其质量和完好。

4.现场调查和勘测

进行现场调查和勘测，了解施工现场的情况和环境，包括建筑物结构、布局和材质、无线网络信号的传输特点、电力和网络接入等情况。根据调查结果制走详细的施工方案，以确保施工的顺利进行。

施工现场的5G室分覆盖系统应满足有关国家设计规范及地方政府主管部门文件(含广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件穗通[2023]4号、穗通[2023]8号、穗通[2023]13号等)的要求。

（三）相关单位简介

建设单位：广州机场建设投资集团有限公司、广州机场开发建设有限公司

设计单位：中通服中睿科技有限公司

设计咨询单位：         /

造价咨询单位：建成工程咨询股份有限公司、广东省国际工程咨询有限公司、中量工程咨询有限公司、上海正弘建设工程顾问有限公司、广东粤能工程管理有限公司、广东建瀚工程管理有限公司、永道工程咨询有限公司、广东建伟工程咨询有限公司、华联世纪工程咨询股份有限公司、新誉时代工程咨询有限公司、广东华禹工程咨询有限公司

监理单位：广州建筑工程监理有限公司、广州市市政工程监理有限公司、广东建设工程监理有限公司、广州市广州工程建设监理有限公司、广州珠江监理咨询集团有限公司、广东重工建设监理有限公司、广东工程建设监理有限公司、广州市恒茂建设监理有限公司、广州轨道交通建设监理有限公司、广东省建筑工程监理有限公司

检测机构：（另行通知）

二、项目管理目标

（一）工期进度目标

### 施工工期：暂定为35个日历天（以监理单位的开工批复日期为准）

关键节点工期：

| 序号 | 关键节点 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线及线缆敷设 | 发出开工令之日起20日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 2 | 室分系统设备及附属设施安装及调试 | 发出开工令之日起10日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 3 | 通管局或行业相关主管部门验收 | 发出开工令之日起5日历天完成 | 根据施工进度调整 |

（二）质量目标

1)工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家规范、行业标准、地方标准，一次性验收达到合格质量标准。

2)如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定使用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要的，由发包人根据本工程的具体情况并参照近期同类项目，组织或聘请专家进行编制、论证并制定配套标准、规范，且经发包人按照有关程序审批后执行。如果承包人需要对实施标准、规范进行研发试验的，或需对施工人员进行特殊培训的，上述费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。

3)所有施工管理人员必须持有相应的专业上岗证书;乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗(如电工、登高)证书。

4)本工程所用设备、材料由乙方负责制作、加工及供货，乙方必须按照甲方确认的图纸和设计要求供货，同时提供所供设备、材料有效的《质量检验报告》和相应的出厂《合格证书》。凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方偷工减料或材料、构件、配件等自身质量不合格引起的问题,由乙方负责无条件保修(不限制与保修期内)。

5)乙方必须对所供的产品质量和施工质量负责，如果设备材料、施工质量不满足合同质量要求，不能通过设计审查、竣工验收的，乙方须赔偿发包人因此质量问题而引起的全部损失，包括但不限于对于不合格产品的更换、对不合格成品的施工拆除和重新安装直至通过验收并取得合格证等，并工期不顺延。

6)乙方需严格执行无线网络室分覆盖的主管部门的服务要求及施工质量要求，不得影响甲方工程进度或企业信誉。乙方若给甲方带来此类不良影响，甲方有权要求乙方立即采取措施消除影响并要求乙方赔偿由此对甲方造成的损失;经甲方书面通知仍不及时整改的,则甲方有权解除本协议;因乙方原因导致工程质量达不到约定和法定标准的,乙方应按本工程合同总价款的20%向甲方支付违约金。

7)保修期从本工程完工后并通过无线网络室分覆盖的主管部门验收合格之日起计两年。

（三）职业健康安全管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1)施工现场各专业工种的管理均按照 广州市 市安全文明样板工地要求以及工程所在地安全文明样板工地要求进行管理。确保本工程无安全事故发生，达到安全文明样板工地标准和工程所在地安全文明样板工地标准。

2)乙方应自觉遵守执行中华人民共和国和政府 (含地方政府 )、行业主管部门颁布实施有关安全生产的法律、法规及各项规定，积极参加各种能促进安全生产的活动。

3)乙方必须遵守并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，严格执行甲方下达的施工安全技术交底，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4)乙方应遵守施工现场的各种管理制度，必须按甲 方时间安排做好作业区文明施工，在生活区保持宿舍卫生，不得乱拉电线或乱接电器。如若到时未完成文明施工，由甲方另行安排其他第三方施工，费用从乙方工程款中扣除。

5)乙方参加施工的人员要遵守所使用机械的安全操作规程，机械的各种安全装置齐全有效，凡因乙方违章指挥或违章操作造成的安全事故责任及损失均由乙方负责。

安全责任见《附件3：安全生产合同》

（四）环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）等。

（五）投资控制（结算）目标

投资控制目标：结算金额控制在合同价以内。

三、项目管理重点、难点

1、5G室内覆盖工程涉及如无线、传输、电源等多个专业领域，且因不同场景覆盖形式多样，天馈线安装精度要求高，对项目进度影响较大。因此，5G室内覆盖的深化设计、材料采购、天馈线定位、安装加固、信号检测、与相关工种的配合搭接等是项目管理的难点。

2、5G室内覆盖工程需进行深化设计。发包人将根据工程进度对5G室内覆盖工程进行现场监造，承包人必须无条件配合。

3、材料管理是质量管理的重中之重。因此，对进场材料严格按照相关标准组织监理验收并按相关规定进行材料检测，必须是百分百合格且符合检测验收标准的材料才准进场使用。成套设备严格执行开箱验收制度，组织监理严格按照设计图纸和主要材料设备技术需求书列明的参数核对设备信息，确保进场设备符合设计要求。

4、现场临设场地需统一规划，各专业的平行施工较多，因此，工序衔接、专业之间的配合、设备用电的使用统筹、现场材料进场堆放等诸多方面需要现场管理组重点协调，是现场管理的一项重点工作。

- 四、项目管理要求

- （一）专业工程实施能力要求

本项目包含通信电源设备安装工程、无线通信设备安装工程、通信线路工程。由于上述专业工程较复杂、专业性较强，故中标人须具备完成上述专业工程的能力。否则，中标人须根据国家、住房和城乡建设部和省市相关规定委托给具备相应专业承包能力且经招标人、监理单位共同认可的专业承包单位实施（主体结构分部工程除外），中标单位在选定专业分包单位时，应择优选择至少三家具有资质的专业分包单位供招标人、监理单位考察和评审。

- （三）质量管理要求

1、质量要求

1)工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家规范、行业标准、地方标准，符合工程所在地的质量监督部门等有关部门验收要求，各分部分项工程质量标准以合同约定为准，一次性验收达到合格质量标准。

2)如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定使用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要的，由发包人根据本工程的具体情况并参照近期同类项目，组织或聘请专家进行编制、论证并制定配套标准、规范，且经发包人按照有关程序审批后执行。如果承包人需要对实施标准、规范进行研发试验的，或需对施工人员进行特殊培训的，上述费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。

3)所有施工管理人员必须持有相应的专业上岗证书;乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗(如电工、登高)证书。

4)本工程所用设备、材料由乙方负责制作、加工及供货，乙方必须按照甲方确认的图纸和设计要求供货，同时提供所供设备、材料有效的《质量检验报告》和相应的出厂《合格证书》。凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方偷工减料或材料、构件、配件等自身质量不合格引起的问题,由乙方负责无条件保修(不限制与保修期内)。

5)乙方必须对所供的产品质量和施工质量负责，如果设备材料、施工质量不满足合同质量要求，不能通过设计审查、竣工验收的，乙方须赔偿发包人因此质量问题而引起的全部损失，包括但不限于对于不合格产品的更换、对不合格成品的施工拆除和重新安装直至通过验收并取得合格证等，并工期不顺延。

6)乙方需严格执行无线网络室分覆盖的主管部门的服务要求及施工质量要求，不得影响甲方工程进度或企业信誉。乙方若给甲方带来此类不良影响，甲方有权要求乙方立即采取措施消除影响并要求乙方赔偿由此对甲方造成的损失;经甲方书面通知仍不及时整改的,则甲方有权解除本协议;因乙方原因导致工程质量达不到约定和法定标准的,乙方应按本工程合同总价款的20%向甲方支付违约金。

7)保修期从本工程完工后并通过无线网络室分覆盖的主管部门验收合格之日起计两年。

2、质量管理体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2008）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等；

（2）承包人提交监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施；

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求进行三级技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作，并邀请监理人参加。承包人应将交底过程资料报监理人备案。

（4）承包人须承担对招标人独立发包的专业承包单位的总承包协调管理责任、工作面移交和协调管理责任、成品保护责任，质量、安全、进度、技术资料管理的管理责任，并按规定安排总承包管理费用，承包人应提供水电、施工机具及临建等相关设备机具的配合。

3、质量通病防治

承包人必须严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定。承包人须针对本项目制定工程质量通病防治措施方案。

4、材料、设备质量保证

工程所用材料设备必须符合设计要求和国家有关规范与规定。承包人须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，承包人须停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

5、人员持证上岗

承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。

6、按图施工

承包人必须严格按审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。

7、检验与检查

承包人必须加强质量自检，做好施工过程数据记录及隐蔽工程验收等工作。监理人、发包人、行政主管部门将严格按相关规范和规定对工程质量进行检查验收，未经验收的工程不得进入下一道工序。监理人、发包人、行政主管部门检查或检验不能免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

8、现场保护

承包人应加强工程材料、设备、半成品、成品的现场保护工作，项目移交之前造成的遗失或损坏由中标单位自行承担。

9、工程技术档案管理

承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作或发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款的约定承担违约责任。

10、特殊管理措施

为了确保工程质量，发包人有权在工程施工过程中实施包括但不限于以下特殊质量管理措施，承包人无条件执行，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行补偿：本工程按照发包人制定的《建设项目样板引路实施细则》，实行工程质量样板引路。

11、专业工程质量管理要点

通信专业工程质量管理要点如下：

（1）一般要求

- 1)配套建设5G 室内分布系统包含POI、无源器件、天线、馈线及配件、漏泄电缆及配件、增强型连接器等，要求支持700-3700MHz，2G/3G/4G/5G 各系统均可引入。

- 2)设备、器件和缆线应有明确标识，标识应正确、清晰、齐全，并应如实记录在竣工图纸中。

- 3)设备、器件标识宜贴在正面明显位置；缆线标签在首尾两端宜采用吊挂式。并排有多个设备或多条走线时，标签应标示在同一水平线上。

- 4)室外标识应采取防水、防脱落处理。

- 5)缆线、线管进出墙孔应用防火封堵材料封堵，室外墙孔应作防水处理。

- 6)设备、器件、缆线、走线管或槽道规格型号、安装位置、安装高度、安装路由等应符合工程设计要求。

- 7)隐蔽工程应随工检查。

- 8)施工完成后，设备、器件和现场环境应保持整洁。

- 9)施工完成验收合规后，施工单位应提供不少于两年的质保期。

（2）安装环境

1)设备安装机房环境应满足工程设计要求，设备安装场所宜整洁、无灰尘，缆线布放路由应具备施工条件。

- 2)建筑物楼内电源系统和防雷接地设施应满足工程设计要求或相应验收规范要求。

- 3)施工区域的井道、楼板、墙壁等不得出现渗水、滴漏现象。

- 4)设备安装位置应远离高温、易燃、易爆、易受电磁干扰、强腐蚀的环境。

- 5)室外安装环境应易于设备固定，建筑墙体应坚固完整。

（3）设备器材检验

- 1)设备及器材检查时，建设单位或监理单位、施工单位和供货厂家应同时在场，并应做好记录。

- 2)设备及器材规格、型号、数量应符合设计要求，并应对照装箱单对设备实物进行核对检查。工程建设中应使用合格材料。

- 3)设备及器材进行外观检查，外包装应完整无破损，设备及器材应无受潮、破损、变形、火烤等迹象，无明显凹陷。

- 4)器件的电气性能应进行抽样测试，其性能指标应符合进网技术要求。

- 5)不符合要求的设备及器材应由建设单位或监理单位、施工单位和供货厂家共同鉴定，并应由责任单位及时解决。

- 6)设备检查完毕，应分类存放，并应堆放整齐。

（4）有源设备安装

- 1)设备应安装正确、牢固、无损伤。

- 2)设备供电应符合设计要求。

- 3)设备安装位置应便于安装、调测、维护和散热，并应确保无强电、强磁的干扰。

- 4)设备接地、抗震加固及防雷应符合设计要求。

- 5)有源设备安装工程验收应满足设计要求。

- （5）有源设备安装

- 1)无源器件应用固定件牢固固定，不得悬空或无固定放置。

- 2)馈线接头与各器件连接时，应保证端口连接正确、可靠。

- 3)无源器件应做好防水、防腐蚀保护，在室外环境安装时，接头应做好防水处理。

- 4)安装无源器件时可根据安装现场条件，采用跳线、直角弯头等进行连接。

（6）天线安装

1)天线对于收发分缆或双通道室分系统，天线间距安装偏差应不超过设计文件（方案）的5%；设计文件（方案）中天线间距未明确的应不小于4λ，宜控制在4λ-12λ之间(如果采用2320-2370MHz 频段，4λ约为0.5m，12λ约为1.5m)。

2)天线安装应牢固、美观。天线安装位置和定向天线主瓣方向应满足设计要求。室内天线安装时，天线附近应无直接遮挡物，并应与消防喷淋头保持安全隔离距离。

3)天线应使用天线固定件固定，抗震性能应符合设计要求。

4)电梯井内的天线固定不应影响电梯的正常运作；天线安装在天花板内时，应通过天线支架固定，不得随意摆放；当安装在金属天花板上的天线与天花板有接触时，天线与天花板接触面间应加绝缘垫片。

5)天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物。

（7）馈线布放

1)馈线布放应平直、整齐、牢固、美观，避免凹凸和急剧弯曲现象，不得有扭曲、裂损，不得交叉和空中飞线；两条以上的馈线同时布放时应平行布放。

- 2)馈线弯曲布放时，弯曲角应保持圆滑均匀，弯曲半径应满足相应的缆线技术规范要求。

- 3)馈线宜在弱电井和天花吊顶内布放，并应固定牢固。

- 4)在机房、弱电井和吊顶外布放的馈线，宜用管槽、走线架、走线管保护并固定良好。

- 5)室外馈线进入机房前应做好滴水弯，防雷接地应符合设计要求。

- 6)馈线的连接头应接触良好。室外馈线的连接头应做防水密封处理。

- 7)馈线宜安装在弱电井，不宜安装在风管或水管管井，不得在强电高压管道和消防管道一起布放。

- 8)穿凿孔洞时，孔洞内径应根据穿越缆线数量确定，孔洞应在穿墙（板）部分加装镀锌钢管或金属槽道，并应在缝隙处填充防火岩棉。

- 9)与设备相连的跳线或馈线应采用线码或馈线夹固定。

- 10)室外馈线不可直埋，套管材质及埋深应符合相关技术要求。

- 11)馈线的标签应标明进线和出线设备编号和长度。

（8）信号线、光纤、电源线布放

- 1)信号线、光纤、电源线布放应平直、整齐，避免凹凸和急剧弯曲现象，不得有扭曲、裂损，不得交叉和空中飞线。弯曲布放时，弯曲角应保持圆滑均匀，曲率半径应满足缆线指标要求。

- 2)信号线、光纤、电源线宜在弱电井和天花吊顶中布放，并应固定牢固。

- 3)在机房、弱电井和吊顶外布放的信号线、光纤、电源线，应用走线架、走线槽道或走线管保护并应固定良好。

- 4)缆线穿越楼层或墙体布放时，孔洞处应对缆线保护。

- 5)室外缆线连接头应做防水密封处理。

- 6)室外缆线进入机房前应做好滴水弯，防雷接地应符合设计要求。

- 7)信号缆线、电源线应分路由布放。若条件受限确需同路由布放时，应做好相互间防护隔离，不同类型缆线间间距应符合现行国家标准GB50311《综合布线系统工程设计规范》的有关规定。

- 8)信号线、电源线连接头应牢固安装，接触良好。

- 9)光纤布放时不得受压，不得把光纤折成直角，使用扎带时应勒紧，不得使光纤变形。

- 10)电源线应采用整条电缆线料，不得有中间接头。

- 11)正负极电源线应根据缆线颜色区分，并应连接正确。

- 12)缆线应绑扎或采用专用的缆线卡具固定，绑扎固定间距应保持一致，并应符合技术要求。多余线扣应剪除，线扣应齐根剪平。预留的缆线应整齐盘放并固定好，不得影响其他设备和器件的正常操作。

- 13)缆线冗余长度应满足相关技术要求。

（9）走线架、走线槽道及走线管布放

- 1)水平走向的走线架、走线槽道及走线管应与水平面平行，垂直走向的走线架、走线槽道及走线管应与水平面垂直，无明显起伏或歪斜现象。

- 2)加固支撑安装应平稳牢固，吊挂应垂直整齐。

- 3)走线管布放应整齐、美观，转弯处应使用软管连接，在室外布放时应防水处理。

- 4)走线管应沿墙面或顶面布放，并应用线码或馈线夹固定，其固定间距应符合设计要求。

- 5)金属走线架、走线槽及走线管接地应符合设计要求。

- 6)走线架、走线槽道及走线管的安装应符合现行国家标准GB 50312《综合布线系统工程验收规范》的有关规定。

（10）加电检查

- 1)电源引入极性应正确，连接牢固可靠。

- 2)设备工作电源应满足设备标称值要求。

- 3)开机操作应符合设备操作程序，设备应正常工作。

- 4)检查告警系统，告警系统应工作正常、告警准确。

（四）工人工资及预付款支付管理要求

1.中标后，承包人必须建设主管部门要求设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案，作为次月工程进度款的支付条件之一。承包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

2.本工程由广州市财政局分年度安排资金，资金支付金额以有权审批部门审批金额为准。

3.承包人在收到发包人工程预付款后，应及时向作业班组、分包单位、供应商支付备料款等相关费用。承包人如挪用预付款，或未及时向作业班组、分包单位、供应商支付备料款导致工期延误的，发包人一经查实，将对承包人按合同约定处严重违约责任。

- （五）进度管理要求

1、进场前核实现场条件

承包人必须在收到发包人进场通知后，对开工条件进行全面摸查、分析，作出全面开工、或局部开工、或不具备开工条件的判断，并书面向监理人、招标人报告。如工程具备开工条件，承包人应就全面开工或局部开工的实际条件，合理安排相匹配的人员、材料、机械设备进场，对于大型机械设备还须报监理人、发包人批准进场方案后方能进场；如工程不具备开工条件，承包人应在收到发包人进场通知后5天内以书面形式向发包人提出延期进场的要求并说明理由，报监理单位和发包人批准后方可延期进场，否则发包人不承担由此造成承包人的损失。

2、进度计划编制和资源投入

承包人进场后须根据项目实施总控计划、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照监理工程师、甲方的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付。

3、工期计划

根据节点工期要求编制各节点机械设备、劳动力、材料投入计划并进行考核，对材料、机械设备、劳动力投入不足等情况追究施工方的违约责任。

承包人在施工过程中需要为政府部门、建设单位、监理单位、检测单位的检查、检测预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整的依据。

承包人在施工过程中需要给各专业分包单位的施工及调试和成品保护预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整地依据。

（4）招标图纸与施工图纸的局部差异、地质条件变化、地下障碍物等不作为工期调整的依据，对地质条件变化、地下障碍物的处理及排除风险作为施工风险由施工方承担。

4、进度计划修订与调整

在工程实施过程中，如因不可抗力、工程设计有重大变更等非承包人原因导致工期确需调整的，承包人应及时向监理单位和发包人提出工期调整及人员、机械设备投入调整的报告，经监理单位和发包人批准后方可执行，且承包人不得因此向发包人提出人员、机械设备等窝工费用的索赔。

5、进度月报

承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：

（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3）合同变更费用统计和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

6、非发包人原因工期延误的处理

在非发包人延误工期的情况下，如果监理人或发包人书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照采取一切改进措施，加快工程进度。如果承包人在接到监理工程师或发包人通知后的14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理人应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照合同规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

- （六）安全文明、职业健康与环境管理施工要求

1、安全文明施工一般规定

（1）根据广州市城乡建委《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）要求，建立并完善工地的视频监控系统。

（2）承包人应按《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）实施。

（3）严格按照《广州市城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工工作技术指引的通知》（穗建质〔2014〕914号）要求，对建设工程全过程实施绿色施工。

（4）严格按照《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》的要求，对建设工程全过程实施扬尘防治。

（5）符合发包人关于安全文明施工管理的相关规定。

2、环境保护一般规定

承包人应在进入现场前向监理单位提交施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。在实施过程中所采用的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。

3、职业健康一般规定

承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康。

4、安全保证措施要求

安全文明施工保证措施必须包括人员投入，安全措施费投入，安全教育培训，应急救援演练，安全检查及隐患排查整改，专项施工方案的编制、审批和实施措施，预防施工坍塌事故的措施，预防建筑起重机械伤害事故的措施等重点内容。措施项目的实施要求须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）、关于印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知（穗建质[2008]937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]1008号）、关于印发《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府2011年第62号令）及发包人制定的相关规定的要求。

5、安全生产管理人员投入要求

承包人必须严格按照省市相关规定和发包人要求，足额投入安全生产管理人员，其中：专职安全员必须持证上岗，特殊工种的人员也应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人必须明确划分各人员的责任，使其在施工过程中履行自己的责任和义务。项目经理是安全第一责任人，负责安全生产的直接责任。

承包人必须制定严格的安全技术操作规程，并定期对安全生产管理人员进行考核。

6、承包人对现场安全负全责

在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。承包人应加强现场治安防卫工作。在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

7、危险性较大工程的安全管理

危险性较大的分部分项工程《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)等文规定执行。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

8、安全问题应急措施及上报制度

在工程实施期间，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

9、安全文明施工费用专款专用

承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道等全部按发包人的要求统一标准、统一标识。所需安全防护、文明施工措施费必须专款专用，严禁挪用。

10、承包人不按要求实施安全生产、文明施工时的特殊处理措施

在工程实施期间，监理单位、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，发包人可以自行或委托其他单位实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权自行或委托其他单位进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- （七）投资控制要求

1、承包人复核清单

（1）投标单位应在招标阶段核对招标清单及图纸，在招标答疑中提出问题，确保工程过程中不漏项、不少量。

（2）承包人须在中标后10个日历天内根据施工图纸编制施工图预算，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案，但不得因此而影响工程进度。

（3）承包人在施工过程中必须严格执行发包人有关变更和签证的管理规定，遵循先审批后执行的原则。

（4）对承包范围内需要深化设计图纸的，要求中标单位委托有相关资质的设计单位进行深化设计，造价不因图纸深化情况而调整，图纸需经过主体设计单位确认，深化设计费已包含在投标报价中；

（5）承包人需承担对于仿古建筑等的设计、选材、模型等方面的费用风险，有可能引起的特殊机具使用或重复施工等费用也包含在投标报价中；

（6）对地质条件变化、地下障碍物的处理及排除风险作为施工风险由中标方承担。

（7）投标单位需自行勘察现场，对施工现场与施工图纸的差异引起的工程量及施工技术措施承担风险。

2、进度款支付申请准确性要求

承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量（承包人申报的进度款金额超出经监理人、发包人核实金额的10%，视为承包人虚报计量）或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。

3、合同价款调整报告的时效性要求

在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调整事件后的14 天内，承包人应向监理单位和发包人提交合同价款调整报告，并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调整事件后的14 天内未提交合同价款调增报告的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额；如原合同追加金额超出原合同价10%的，则承包人无权获得超出部分或仅限于获得发包人审核确认的部分。

4、对承包人劳务工资、分包工程款、材料设备款支付的审核及限制

如果发包人有要求，承包人应向发包人提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商贷款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在发包人或监理人书面通知改正后的7 天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可实施下列工作：

（1）立即停止向承包人支付应付的款项；

（2）在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。发包人在实施上述工作后的 14 天内应以书面形式通知承包人，抄送监理人。监理人在签发下期进度款支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

- （八）材料设备管理要求

1、材料设备采购计划管理

承包人进场后应根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+备货期），影响工程造价较大的大批量材料设备，承包人必须提前定制或锁定价格，否则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。其中：

（1）主要材料设备采购计划需报监理单位审核，审核合格后报发包人备案，并作为第一期工程进度款的支付条件之一；

（2）主要材料设备的采购合同必须报发包人备案（具体需要备案的材料设备采购合同种类由发包人根据项目实际需要确定），作为涉及相应材料设备的中间计量进度款的支付条件之一。

2、材料设备采购管理

承包人必须确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。其中：

（1）招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，原则上必须在推荐品牌范围内选用（具体见《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》）。

（2）若承包人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，否则，视为承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。

（3）不在推荐品牌范围的主要材料设备，承包人按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。

（4）本项目主要设备材料品牌、生产厂家推荐表，见附件：

3、材料设备检验、试验管理

无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致，否则，多出批次的检测费由承包人承担。本项目应进行节能、室内环境检测，需委托具有相应资质检测机构实施的相关工作。

4、乙供材料设备看样定板管理

为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、使用业主、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。

5、乙供材料设备供应商管理

承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的7个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。供应商须服从监理单位和发包人的管理，并按要求参加相关工作例会。

6、材料设备专用于本工程

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。

- （九）人员配置要求

1、承包人进场即成立项目管理部负责工程现场施工管理工作。项目经理部组成人员配备要求见《主要人员配置要求》。

主要人员配置要求（适用于标段一、标段二）

| 序号 | 职务 | 人数 | 基本任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 按招标公告要求。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 按招标公告要求。 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具有工程类中级或以上技术职称。 |  |
| 4 | 资料主管 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，且具有建设行政主管部门或行业协会颁发的资料员岗位证书或上岗证或培训证及5年或以上工作经验。 |  |
| 5 | 造价工程师 | 1 | 具备注册造价工程师执业资格。 |  |
| 6 | 质量负责人 | 1 | 具有通信工程类中级或以上技术职称。 |  |
| 7 | 专职安全员 | 1 | 按招标公告要求。 |  |
| 8 | 安全员 | 9 | 具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。 |  |
| 9 | 通信工程师 | 2 | 所学专业或职称为通信类相关专业，工程类中级或以上技术职称，且具有8年以上相关工作经验。 |  |
| 10 | 计划管理工程师 | 1 | 具备工程类中级或以上技术职称，且具有5年以上相关工作经验。 |  |
| 11 | 材料管理工程师 | 1 | 具备工程类中级或以上技术职称，且具有5年以上相关工作经验。 |  |
| 12 | 施工员 | 13 | 具有建设行政主管部门或行业协会颁发的施工员岗位证书或上岗证或培训证。 |  |
| 13 | HSE管理人员 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历。 |  |
| 14 | 小计 | 34 |  |  |

注：（1）工作经验以取得大专或以上学历毕业证书时间起计。

（2）上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已购买近一个月（2025年3月）或以上社保的在职人员，须同时提供社保证明。各岗位人员不得相互兼职。

2、人员进场管理

除合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3、人员变更管理

承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。承包人擅自更换主要施工管理人员，应按照合同条款约定承担违约责任。

项目经理更换如存在下列情形之一的，将被拒绝1年内参与发包人后续工程投标:

（1）承包人委派的项目经理长期不到位（即连续三个月或以上达不到合同约定的出勤率）。

（2)承包人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的。

经发包人同意撤换的项目经理，自撤换之日起半年内，该项目经理不得再作为发包人后续招标项目时拟委派项目管理机构的项目经理。

4、人员撤换管理

发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

5、人员请销假管理

除合同条款约定执行。

6、人员配合管理

承包人须配备交通保障设施用于现场人员的协调管理、对外联系、报批报验等工作，相关费用应包含在投标费用中。

- （十）主要施工机械设备要求

1、配备基本要求

本项目需投入的施工机械基本要求详见下表（适用于标段一、标段二）。投标人需根据本项目工程的特点，结合本企业的实力和资源情况配备，主要配备要求如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 性能规格指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击电钻 | 台 | 50 |  |  |
| 2 | 冲击钻钻头 | 根 | 90 | 配备8mm、10mm、12mm钻头 |  |
| 3 | 梯子 | 付 | 100 | 3米、3.5~米、4米各2把/站 |  |
| 4 | 试电笔 | 只 | 26 |  |  |
| 5 | 刀子 | 把 | 80 |  |  |
| 6 | 锯子 | 把 | 30 |  |  |
| 7 | 螺丝批 | 把 | 100 |  |  |
| 8 | 开口扳手 | 把 | 100 |  |  |
| 9 | 铁锤 | 把 | 100 |  |  |
| 10 | 活动扳手 | 把 | 100 |  |  |
| 11 | 钳子 | 把 | 100 |  |  |
| 12 | 压线钳 | 把 | 100 |  |  |
| 13 | 其他施工机具 | 批 | 150 |  |  |
| 14 | 油漆笔 | 支 | 100 |  |  |
| 15 | 红外水平仪 | 台 | 20 |  |  |

仪器仪表配备要求如下（适用于标段一、标段二）：

| 序号 | 仪表名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本 | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 网线测线仪 | 台 | 20 |  |  |
| 3 | OTDR | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 光功率计 | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 溶纤机 | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 万用表 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 摇表 | 台 | 13 |  |  |
| 8 | 测试手机 | 台 | 20 |  |  |

2、管理基本要求

（1）承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。对于自有机械设备，承包人必须说明当前的使用情况及计划进场时间，必要时发包人有权组织现场核查；对于租凭机械设备，承包人必须随机械设备进场计划及租凭合同报发包人备案；对于新购机械设备，承包人必须随机械设备进场计划提供订购或采购合同报发包人备案。

（2）承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，主要机械设备退场必须经监理工程师及业主同意方可退场，确保进度。

（3）为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

- （十一）竣工移交前深度清洁工作要求

本项目在竣工验收后移交前需对施工区域进行一次全面的深度清洁工作，相关费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。深度清洁要求如下：

1、建筑物室内（墙面、柱面、墙裙；玻璃、金属结构框；门等）表面干净、整洁，无灰尘、污垢、污渍、水迹、水渍、手印迹及其他印迹。

2、建筑物室内涂料表面无灰尘、污渍、污垢、印迹，涂料色泽鲜艳、无色差、质感强。

3、建筑物室内（天花板、通风口、内嵌式灯饰）表面干净、整洁，不得有灰尘、污垢，天花板不得有缺块、掉块现象。

- （十二）验收、移交及结算管理要求

1、工程验收管理要求：

（1）承包人必须在工程具备验收条件时的3周前编制验收计划（包括专业工程验收计划、消防等专项验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次验收合格。

（2）竣工验收执行5G室分覆盖系统应满足有关国家设计规范及地方政府主管部门文件(含广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件穗通[2023]4号、穗通[2023]8号、穗通[2023]13号、穗通[2024]21号等)的要求。（注：如有新规定则按新规定执行）。

（3）承包人严格按招标单位《工程验收及备案管理实施细则》执行。

（4）经验收评定，工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

（5）竣工验收完成后承包人须向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告；并做好竣工档案、竣工备案等工作。工程验收的其他要求按合同约定执行。

2、工程移交管理要求：

（1）移交范围

工程项目移交的范围包括工程资料移交、工程实体移交（含备品备件）和使用维护管理移交（含设备维护培训及交底）。

■工程资料移交

工程竣工资料包括工程建设前期有关资料、工程技术管理资料、竣工验收备案资料等。承包人在工程实施过程中及工程竣工后，应对各类工程文件档案进行收集、整理和查验，确保向发包人移交的工程文件档案资料是真实的、完整的。

■工程实体移交

承包人在工程移交前，应编制完整的《工程实体移交清单》（含设备材料移交清单、备品备件移交清单），并提供给发包人、监理单位和工程接收单位审核并盖章确认。

（2）移交前维护

在工程竣工验收后至工程移交之前，承包人必须保障：智能化工程、机电工程的正常运行及维护，如在此期间发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按质量保证期服务要求的约定进行修复。有关费用已包含在合同总价中，发包人不另支付；如承包人拒绝维护，且经发包人书面催告后仍未维护的，发包人有权委托第三方维护，所需费用由承包人承担。

（3）移交计划

承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，且移交计划需报发包人及监理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。

（4）工程移交

工程项目移交原则上力争在工程竣工验收备案后一个月之内完成。承包人应在发包人组织的工程移交中向使用单位办理好工程移交，并做好相关的保障、维修及服务。承包人负责对工程竣工验收及工程移交中提出的质量及工程资料问题进行整改，完成整改后向监理单位提交《工程整改完工报告》申请整改后正式移交。工程移交工作的相关要求具体按发包人的《建设项目工程移交管理办法（试行）》的规定执行。

3、工程造价（结算）管理要求：

（1）承包人须在中标后60日历天内根据施工图纸编制施工预算，提出施工预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案。

（2）承包人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包人应按发包人的要求及时更换，直至满足要求为止。

（3）承包人执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。

（4）承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量（承包人申报的进度款金额超出经监理人、发包人核实金额的10%，视为承包人虚报计量）或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。

（5）在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

（6）本项目总承包管理及配合服务费按承包人实际完成的总承包管理及配合服务工作进行计量支付，具体按合同约定执行。

（7）根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。

结算送审资料移交清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程结算书及其电子文档 |
| 2 | 合同文件 |
| 3 | 工程竣工图纸（及其电子文档） |
| 4 | 招标文件 |
| 5 | 投标文件 |
| 6 | 中标通知书 |
| 7 | 工程开工报告 |
| 8 | 竣工验收报告 |
| 9 | 工程设计变更 |
| 10 | 工程签证 |
| 11 | 工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档 |
| 12 | 工程预（概）算批复文件 |
| 13 | 相关资金安排（批复）文件 |
| 14 | 招标图 |
| 15 | 图纸会审记录 |
| 16 | 工程洽商记录 |
| 17 | 监理合同 |
| 18 | 监理工程师通知或发包人施工指令 |
| 19 | 会议纪要 |
| 20 | 材料、设备单价呈批审核单 |
| 21 | 综合单价呈批审核单及电子版 |
| 22 | 甲供材料证明 |
| 23 | 施工组织设计 |
| 24 | 工程地质勘察报告及水文资料 |
| 25 | 城建档案 |
| 26 | 工期逾期情况说明 |
| 27 | 合同条款修改说明 |
| 28 | 隐蔽工程验收记录 |
| 29 | 工程质量验收评定证书 |
| 30 | 涉及税金等调整的工程款支付明细 |
| 31 | 其它结算资料 |
| 说明：具体根据广州市财政投资评审中心要求为准。 |  |

- （十三）质保期服务管理要求

在质量保证期内，承包人须做好以下工作：

1、培训工作

（1）竣工验收合格后3个月内，承包人须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主管理人员的进行培训工作，培训内容包括系统的功能介绍、性能介绍、操作要求、维护要求等，直至业主管理人员能熟练掌握及正常使用系统。

（2）用户培训费在措施项目清单计价表中已开列，由投标自行填报，培训期间产生的所有费用已包含在该项费用中，发包人不在另行支付其他费用。

2、质量保证期和售后服务

（1）在质量保证期内，承包人按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。

（2）质保期内须免费提供设备的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查，并配合对各系统进行每年一次的年检且提供年检报告。

（3）质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，承包人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由承包人负责。新更换的零部件的质保期则从更换之日起计。

（4）承包人在故障保修响应方面应做到：承包人须在接到业主通知的1小时内予以答复；在业主要求时，承包人的技术人员须在收到业主通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，承包人应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。

（5）从工程竣工验收合格正式运行之日起的质量保证期（含潜在缺陷质量保证期）内，由于设备材料因素造成的损坏，均由承包人免费维修、更换，由于人为（非承包人人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用。

（6）在质量保证期结束前，承包人须与业主代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷由承包人负责修理。在修理之后，承包人须将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给业主。

（7）承包人必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，并随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。

（8）在质量保证期内，以下主要设备提供原厂售后保修服务，若本项目的质量保证期比主要设备供应商规定的售后保修服务期长的，须相应延长主要设备的原厂售后保修服务期，所发生的相关费用由承包人承担，发包人不另行增加费用。

原厂提供售后保修服务的主要设备包括：空调、水泵、电梯等设备。

（9）质保期满，由承包人提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》，经监理单位、使用单位和发包人确认后按合同要求退还。

（10）本项目的质量保修金的支付与缺陷责任期内防水工程的质量情况挂钩。具体详见合同约定。

- （十四）调价机制

1、人工费及材料价差的调整和结算方式

具体调价方法按合同条款约定执行。

2、承包人应认真阅读合同，合理预计报价风险，中标后将不以承包人未正确理解或未合理预计风险为由要求增加任何费用。

- 五、施工总承包管理内容

1、施工总承包管理内容，主要包括但不限于以下工作内容：

A、负责项目总进度计划管理和总体协调；

B、负责施工总平面布置及维护管理；

C、负责日常水电、通道和道路的管理、维护和保洁；

D、负责现场安全保卫（包括且不限于办公区、生活区、现场门禁、视频监控等）、社区周边关系（包括且不限于环保、环卫、城管、街道、安监、公安、交警等部门）协调等现场综合管理；

E、负责项目竣工移交以前项目的安全文明施工、环境及职业健康管理及协调；

F、组织办理验收、移交、竣工结算、竣工资料和竣工备案及其它管理工作；

2、为保证施工单位在完成本项目主体结构施工后，仍然能够保质保量地履行施工总承包管理，承包人承诺施工总承包配合服务的具体时间、人员和具体内容等。

3、施工总承包单位中标后，立即成立专门的团队负责本项目的施工总承包管理。

4、施工单位将总承包管理内容进行梳理细化，根据施工进度情况和专业单位进场情况排出配合服务工作计划，报监理单位和我办审批后实施。

5、总承包服务内容:

A、向专业工程承包人提供施工用水、用电接驳点；

B、向专业工程承包人提供生产、生活设施搭建场地；

C、提供垂直运输设施、设备及管理服务；

D、提供脚手架满足各专业施工要求；

E、提供公共临时设施（包括且不限于应急发电机、施工临时消防设施、施工临时排水等）、公共安全防护和文明施工设施供专业单位使用，并负责管理及维护；

F、提供施工测量控制基准点，随楼层向其它专业承包单位提供施工控制轴线、标高；

G、配合办理专项验收备案等手续。

6、第三方检测、监测配合服务。

7、合同约定的其他总承包管理服务内容。

- 六、其他注意事项

中标单位在合同实施过程中，如违约或有不良行为或不规范行为，或与招标人产生合同纠纷（仲裁或诉讼）的，招标人将上报建设行政主管部门，同时招标人有权在后续施工招标项目中拒绝其投标。