广州市轨道交通线网指挥平台二期通信系统及大屏幕等终端设备采购项目

用户需求书

第一册  通用要求

2025年4月

目   录

1 分册说明	5

2 概述	5

2.1项目名称	5

2.2项目概述	5

2招标范围	6

3工期计划	6

4	测试、检验、验收和罚款	6

4.1概述	6

4.2设备生产及采购	7

4.3工厂试验	7

4.3.1工厂测试	7

4.3.2样机试验	8

4.3.3接口试验	8

4.4出厂检验	8

4.5设备到货	9

4.5.1 到货检查	9

4.5.2 开箱检验	9

4.6安装督导	10

4.7安装验收	10

4.8完工测试	10

4.8.1单机测试	10

4.8.2系统测试	10

4.9大联调	11

4.10试运行	11

4.11预验收	11

4.12质保期	11

4.13最终验收	12

4.14罚款	12

5项目管理和责任	12

5.1执行团队	12

5.2 工作范围及要求	13

5.3项目计划	13

5.4合同执行阶段	14

5.5文件确认程序	14

5.6管理文件	15

5.6.1进度控制计划	15

5.6.2质量控制计划	15

5.6.3图纸文件计划	15

5.6.4工厂生产计划	15

5.6.5发货计划	15

5.6.6安装和调试计划	15

5.6.7培训计划	15

5.6.8月进度报告	15

5.7责任范围	16

5.7.1概述	16

5.7.2设计联络	16

5.7.3工厂制造和检测	16

5.7.4包装运输	16

5.7.5安装督导	17

5.7.6完工测试和大联调	17

5.7.7试运行	18

5.7.8质保期	18

5.7.9培训	18

6质量保证	18

6.1质量程序文件	18

6.2质量体系	18

6.3控制检查程序	18

6.4设计控制	18

6.5文件控制	19

6.5.1文件审核和颁发	19

6.5.2文件更改	19

6.6采购	19

6.7生产过程控制	19

6.8不合格产品的控制	19

6.9装卸、储存、包装和发运	19

6.9.1概述	19

6.9.2装卸	19

6.9.3储存	19

6.9.4包装	19

6.9.5仓储（现场存储）条件	19

6.10记录	19

6.11内部质量审核	19

6.12安装和调试	20

6.13质保期	20

7图纸、手册、软件授权许可和技术文件	20

7.1概述	20

7.2图纸	20

7.3手册	21

7.3.1安装手册	21

7.3.2操作手册	21

7.3.3维修手册	21

7.4技术文件	21

7.4.1概述	21

7.4.2最终技术文件	22

7.4.3试验报告	22

7.5图纸、手册和技术文件的确认	22

7.6图纸、手册和技术文件的交付	22

7.7软件授权许可	23

8培训	23

8.1概述	23

8.2培训计划和内容	23

8.2.1操作培训	24

8.2.2维护培训	24

8.2.3培训语言	24

8.2.4设备厂家培训	24

8.2.5现场培训	24

8.2.6培训效果的考核	24

8.3培训费用	24

8.3.1厂家培训费用	24

8.3.2现场培训费用	24

9设计联络和人员要求	25

9.1设计联络	25

9.1.1第一次设计联络会议	25

9.1.2第二次设计联络会议	25

9.1.3第三次设计联络会议	25

9.1.4工作协调会议	25

9.2投标人调试工具、会议设备的规定	26

10 BIM要求	26

11 数字化转型要求	26

# 分册说明

本用户需求书分为以下分册：

《第一册 通用要求》

《第二册 工程概况及供货范围》

《第三册 线网通信系统》

《第四册 终端、网络及安全等配套设备》

《第五册 接口附录》

本册为《第一册 通用要求》。

# 概述

## 2.1项目名称

项目名称：广州市轨道交通线网指挥平台二期通信系统及大屏幕等终端设备采购项目

## 2.2项目概述

轨道交通线网指挥系统以满足对运营线网的监控为目标，以提高运营服务水平、提高综合防灾能力为核心，具备运营信息汇聚、实时信息监视、应急协调指挥、信息资源共享、数据开发应用等功能，提高线网系统资源的综合利用能力和效率、实现线网资源的综合利用和资源共享。该系统作为轨道交通线网指挥中心的大型自动化信息系统，满足运营线路的线网管理、协调和指挥功能，并提供线网层面的应急指挥平台，实现线网的日常监控和管理、应急预案管理、应急资源管理，紧急情况下的应急值守、应急指挥、事故分析等功能。

广州地铁线网指挥系统（以下简称COCC）已完成一期工程的建设，包括线网综合监控及应用系统和线网通信系统两部分，接入线路范围为：一号线、二号线、三号线、四号线、五号线、六号线、七号线、八号线、九号线、十一号线、十三号线、十四号线、十四号线支线、二十一号线、APM、广佛线。线网指挥系统一期工程已于2016年9月投入运营。其中综合监控及应用系统从各线的线路中央级系统（SCADA、EMCS\BAS、FAS、SIG、ISCS、CCTV）和线网系统（计算机综合信息系统、清分系统、线网PIDS）中采集信息，并按照设定的采样周期自动接收各线路上传的运营数据，用以监视各线服务水平，并为各种统计分析、决策、规划积累基础数据，实现对接入信息的数据处理功能和各类应用功能；线网通信系统包括传输系统、无线系统、调度电话、广播系统、时钟系统等，主要实现线网指挥平台与各控制中心的数据、语言、视频等传输功能。

广州地铁线网指挥系统二期工程规划结合一期工程情况，对线网指挥系统结构进行优化，实现功能的进一步提升和完善，线网指挥系统二期工程包括线网综合监控及应用系统和线网通信系统两部分，接入线路范围为：十八号线、二十二号线、十三号线二期、十号线、十二号线、三号线东延、七号线二期、七号线西延、五号线东延、十四号线二期。其中线网综合监控及应用系统具备监控管理、大数据分析、应急指挥、信息报送及发布、对外协同等功能；线网通信系统通信系统由线网广播系统、线网调度电话系统、时钟系统和线网视频监视系统构成。

线网指挥系统二期工程中的综合监控及应用系统部分不在本次设备采购项目范围，本次设备采购项目主要实施线网通信系统部分，并对大屏幕进行改造以及配置相应的终端设备，与综合监控及应用系统配合，实现线网指挥系统的相关功能。

# 2招标范围

本次设备采购项目实施范围包括：线网通信系统的建设及升级、电源及终端设备的实施、网络及安全配套设备的实施。

投标人负责提供本次设备采购项目范围内的网络及安全配套设备、大屏幕改造（含大屏幕改造相关软硬件）、工作站及配套设备、线网通信系统（含线网通信相关软硬件及相关的接口改造）等硬件及配套软件、安装材料与配件、设计联络与过程服务、质保期等工作。

具体设备及材料供货清单详见《第二册 工程概况及供货范围》。

# 3工期计划

COCC二期工程工期计划暂定为2025年-2027年，投标人须根据工期计划编制详细项目管理计划。招标人可根据工程的实际情况对上述计划进行提前、延后或调整，这种变化应不引起合同价格的改变。

业主保留分签合同的权利，投标人不得因此提出费用变化。

# 4	测试、检验、验收和罚款

## 4.1概述

合同项下投标人提供的所有系统设备和材料必须通过招标人的检验和验收以证明满足合同的要求。

投标人所提供的合同项目的系统设备和材料应是全新的、使用最新技术生产的、经试验合格的产品。

本《用户需求书》规定的测试和试验项目如下：

- 工厂试验

- 出厂检验

- 设备到货

- 开箱检验

- 安装验收

- 完工测试（包括单机测试、系统测试等）

- 大联调

- 试运行

投标人负责上述各次测试和试验的实施。每项测试和试验实施前的30天，投标人应将试验规格书(项目、标准、方法、允许误差)、试验程序、检验报告提交招标人备案/核准/审批，投标人负责提供上述各次测试、试验的报告。

招标人有权参加各次测试、试验，招标人在测试、试验中的任何行为并不承担投标人对产品质量的责任。

各次测试的详细内容和方法，应在设计联络会议上由投标人提供，招标人备案/核准/审批。

只有当该项测试和检验合格后，方能进入下一项测试和检验。

## 4.2设备生产及采购

投标人应根据施工现场的工期计划和设备到货需求计划，合理安排本系统的设备生产及采购，密切配合施工进度。

由于地铁工程变化因素多，投标人应根据工程实际情况分批完成系统设备的生产及采购工作。

投标人应合理安排设备生产及采购，正常情况下设备生产采购周期不超过90日，特殊情况下设备生产采购周期不超过30日。

## 4.3工厂试验

主要设备（包括但不限于：大屏幕、坐席管理系统、UPS、录音设备、音频话筒盒、防火墙、交换机等）整机及其主要部件的试验，应按本需求书和试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验，并提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验合格的验收标准。投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。

如果招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同“技术规格书”或试验规格书的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。招标人提出的关系到设备质量的问题，投标人必须在1周内给予答复。

### 4.3.1工厂测试

投标人应按照ISO9001的标准对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于设备制造。招标人有权检查工厂测试的报告。

投标人应按照软件设计规范进行软件开发、测试，并将试验程序、检验标准、测试报告提交招标人（备案/核准/审批）。

所有未能通过测试的设备和系统按合同相关条款规定处理，投标人应负担由此引起的直接费用以及招标人由此引起的费用。

### 4.3.2样机试验

样机试验的目的是检验系统的设计是否满足合同中所述的功能。招标人有权派员参加样机试验。

成熟标准的产品则不要求做样机试验。

所有未能通过测试的设备按合同相关条款规定处理，投标人应负担由此引起的直接费用以及招标人由此引起的费用。

样机试验包括但不限以下设备：大屏幕、坐席管理系统、录音设备、音频话筒盒、防火墙、交换机、设备机柜等 。

### 4.3.3接口试验

投标人应从设计阶段就全面考虑整个系统设备的接口问题，特别是所供设备与其他系统设备及既有设备之间的接口。

按招标人的要求做好接口试验的全部计划和配合工作。

接口试验按照招标人拟定的接口试验计划，到投标人或其他系统厂家完成接口试验，投标人需携带本系统接口试验设备及必要的测试仪器，所需的费用已含在合同总价中。

接口试验出现问题必须解决，直到试验成功，并且结果必须得到招标人的确认，方可认为该项工作结束。

当接口试验、系统联调出现问题时，投标人接受下列处理原则：

- 双方首先各自测试自己设备是否完好，并出具证明

- 出现问题的一方或双方自行处理本系统问题，尽快解决

- 招标人确定接口问题产生的责任方时，问题被确认的一方做修改

- 一方系统具有设备完好的可靠证明时，与之对接的另一系统修改

- 当双方同时声明自己设备无问题时，由招标人另外雇请专家、租用仪器，在招标人和双方都在场的情况下，分别对相关系统进行再测试。当测试结果表明问题后，出问题的一方应无条件接受并尽快解决自己的问题。同时，被确认出问题的一方必须支付招标人雇请专家，租用测试仪器所支出的费用

## 4.4出厂检验

设备和系统的出厂检验须有招标人到场参加。

出厂检验应在投标人工厂内进行。

主要包括下列内容：

- 连续通电72小时试验

- 功能试验、性能试验

- 模拟故障及自动诊断试验

- 恢复供电后装置自动启动试验

- 设备外观检查

本测试所涉及的产品全部电气和机械性能的内容和测试方法按合同的有关规定进行。

本测试使用抽样测试，被检产品数量将按国际标准或生产厂商抽测标准进行。

在抽样检查中，若有任何一台设备不合格，则扩大抽样数量，加倍再测(不含已测数量)。如仍有一台通不过，则认为该批产品不合格。投标人应将全部产品进行工艺上的改造，然后重新进行逐个检查。

系统应满足合同规定的功能，被发现的故障应在出厂前纠正。

## 4.5设备到货

### 4.5.1 到货检查

合同项下的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，招标人和投标人人员共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。

检查的内容主要包括：

- 满足合同对包装的要求

- 外观良好，运输途中未受损

- 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误

所进行的检查已满足合同中招标人的要求时即办理入库交接手续，同时出具入库单。入库单应由各方代表签字。

### 4.5.2 开箱检验

到货检查后，招标人和投标人应按时间表开箱进行检验。货物的密封包装仍不得拆开。

招标人应于上述到货开箱验货10天前，通知投标人验货日期，如果投标人不能按时抵达，招标人有权自行开箱，投标人应无条件确认开箱结果。

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，各方须记录并于1周内确认，但不排除投标人因自身原因未能到场，该记录应可作为招标人向投标人索赔的依据。

除非另有规定，投标人须在接到招标人索赔声明后45天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由投标人承担。

因投标人过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致工期延误，则招标人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向投标人索赔。

投标人代表参加验货和检验的费用，包括机票和生活费等已包括在合同价内。

开箱检验结束后，各方检验人员应签署开箱检验报告和交接单。

## 4.6安装督导

投标人应向招标人安装队伍提供有关本项目系统设备的安装、调试的完整的技术文件和图纸。

投标人督导人员应在实际安装工作中对安装人员进行培训。培训的主要内容有：

- 设备安装要求

- 工具和材料介绍

- 安装说明书解释

- 基本材料应用示范

- 安装示范

- 图纸交底

经培训后，投标人应使安装人员具有以下技能：

- 掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料

- 根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装

投标人应向招标人安装队伍提供安装验收标准，用于安装完成后安装验收确认。

## 4.7安装验收

每台设备和系统，在现场安装后，招标人和招标人代表按确认的安装验收标准进行安装验收，各方需到场参加和见证。

投标人对通过安装测试的每一设备出具安装验收文件并经招标人确认。

投标人应做好安装工作，服从招标人管理。

安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

## 4.8完工测试

完工测试的目的是检验投标人所提供系统的功能是否满足合同的要求。

在本合同设备安装调试期间，如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人技术人员错误或投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起30天或不迟于双方同意的另一时间。

### 4.8.1单机测试

本测试在安装后进行。目的是保证设备经远距离运输和安装后不发生损坏。

所有单机设备的测试都应按合同的规定进行。

达不到测试要求的单机设备，投标人负责修理和更换，并承担所需的全部费用。

### 4.8.2系统测试

系统测试要进行系统功能测试，并要达到合同规定的要求。

## 4.9大联调

在系统测试后，设备将进入大联调。

大联调是指本工程系统设备和其他系统的联合调试，并配合线网指挥平台的整体调试。

大联调包括与其他系统的所有接口功能试验和综合联调试验两个阶段。

接口功能试验是证明本系统所有与其他系统的接口功能正确。

综合联调试验是证明地铁各相关专业的设备可以有机的结合在一起有效的工作，保证地铁正常的运营。

试验内容可包括有系统测试中未完成的项目、与其他系统接口的功能试验、综合联调两个阶段。

## 4.10试运行

在完工测试、大联调成功后，将开始3个月的试运行。在试运行开始前，投标人供货的系统及设备应完全调试开通，并保持最佳状态，以接受 3个月的考核。

试运行由招标人组织管理实施，投标人保证本系统正常运转。

试运行由招标人和投标人共同参加。

试运行阶段对本项目的系统及设备的要求如下：

在维修组织功能正常时，因本项目的系统及设备原因导致线网指挥平台停止运行的故障应被认为是系统故障。下列现象不认为是系统故障：

- 人为引起

- 自然灾害

- 外部电源停电时间超过规定值

- 其他系统导致本系统中断引起的故障

试运行期间，不允许出现系统故障，如出现则终止试运行，投标人负责及时修复和更换，包括按合同规定承担所需费用。然后再重新开始试运行，直至试运行通过。

投标人承担由于上述故障造成的延误和直接、间接损失，按合同规定承担所涉及的所有费用。

试运行期间，投标人派员自始至终参加，与招标人人员一起记录试运行期间设备和系统出现的各种情况。这种记录将按日按月的时间顺序和按设备分别登记，作为考核试验的原始资料，并作为预验收的依据。在此期间，各方还应根据出现的问题进行分析归类，判明故障的性质。

3个月的试运行若按规定顺利通过，招标人将按合同签发预验收证书。

## 4.11预验收

招标人保留对本项目分功能分线（段），或软件与硬件分别进行预验收的权利。

## 4.12质保期

本系统通过试运行后还将进行预验收、2年的质保期和最终验收。

本系统设备需提供从设备到货起至质保期结束的原厂保修，投标人提供设备厂家授权证明，包括但不限以下设备：防火墙、交换机、大屏幕、坐席管理系统、工作站、录音设备、音频话筒盒等。

在质保期内，投标人继续对所有安装和提供的系统和设备负责。

在质保期内，将继续记录系统和设备运行的所有故障。

质保期内所有附属部件的修理或更换，将给予免费，并对剩余阶段担保。质保期，附属部件的任何修理或更换，无论时间先后，均给予担保。

投标人应对质保期内本项目的系统及设备的维护、维修及管理服务费进行报价，并在投标文件中提出具体方案。

投标人应承诺质保期内本项目的系统研发人员必须能够到现场处理问题，人员能力必须具备解决问题的能力，业主有权要求更换现场维护人员和增加维护人员，费用已包含在投标总价中。

## 4.13最终验收

2年的质保期结束后进行最终验收。

所有的试验记录，系统、设备、备件的数量及质量都由投标人最后对招标人负责。

## 4.14罚款

招标人对投标人的索赔见合同条款。招标人对投标人的索赔(含罚款)并不解除投标人对合同项目的责任。

# 5项目管理和责任

## 5.1执行团队

投标人应根据项目的情况成立相应的执行团队，配备固定的人员、制定项目计划并服从招标人的管理，使项目得以顺利实施。投标人配置专职服务于本项目的项目经理，对本项目负全责。同时，投标人须针对本项目特点配置专职服务于本项目的技术负责人，进行技术统筹管理。

项目经理及技术负责人须常驻广州（原则上每月在广州不少于20日）参与项目全阶段工作，派驻前需向招标人提供正式的技术负责人的委派文件。

在项目执行过程中，执行团队项目经理与技术负责人须具备相当轨道交通工作经验，且不能在其它项目中同时任职。在项目执行过程中，投标人须保持人员稳定性。

投标人的项目经理及技术负责人在合同执行期间原则上不允许变动，若需要更换，投标人应事前提出书面申请并经招标人批准。项目经理及技术负责人更换的罚款处理，按每人次50×(N-1)万元处罚，N为该岗位更换的次数。

投标人为本项目服务的执行团队所有成员都必须服从招标人的管理，如招标人认为投标人提供的项目成员不能胜任工作或因故不能工作，招标人将有权对该项目组成员进行更换，投标人在收到招标人更换项目组成员的书面通知后7日内，新的项目人员必须到位，否则招标人有权向投标人索赔每人每周3000元的延迟到位违约金。根据合同执行情况，必要时投标人须无条件地加派人员，投标人在收到招标人要求增加项目组成员的书面通知后7日内，新的项目人员必须到位，否则招标人有权向投标人索赔每人每周3000元的延迟到位违约金。

投标人应详细描述工作职责及具体的界面划分。

## 5.2 工作范围及要求

1）执行团队成员应是对本项目有相当经验的健康的工程技术人员，负责设计联络、技术咨询、生产制造、现场到货检查、开箱检验、安装督导、安装验收、单机测试、系统测试、大联调、试运行、开通保障以及质保期服务等合同执行各阶段的工作。

投标人人员应详细解释技术文件、手册、工程图纸及设备相应的注意事项，并负责回答和解决工程中提出的技术问题。

执行团队成员的安装督导应包括安装、技术交底、现场示范、现场检查、施工配合等工作内容。

投标人应履行合同所规定的职责，否则招标人有权增加、更换项目执行团队人员以及延长工作时间，直至符合合同的要求。

投标人在项目实施过程中应对可能存在的风险进行有效识别，并制定相应的应对措施。

投标人完成上述各项工作所需的费用已含在合同总价中。

为完成上述工作，必要时投标人须无条件地加派人员，费用由投标人承担。

2）投标人应充分考虑并接受招标人派遣人员参加设计联络会议、工厂试验、出厂检验、培训的具体安排、时间、人数等变化。投标人应指定专门人员接待招标人人员和处理有关工作和生活问题。

招标人派出的人员有权向投标人提出质疑并召开会议，讨论有关事项，招标人应积极澄清招标人提出的问题。

每条线路实施过程中，投标人在各阶段派出的人员、周数和次数根据项目实际情况进行调整，人周次数增加所引起的费用增加已含在合同总价中。

在实施过程中，招标人各阶段派出的人员和天数和次数如下表：

| 项目 | 设计联络 （工厂考察） | 工厂试验 | 出厂检验 | 工厂培训 | 总人天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人天次数 | 5*5*3=75 | 5*4*3=60 | 5*4*3=60 | 5*10*2=100 | 295 |

3）投标人应积极配合与线网指挥平台相关的各种创新和科研工作，推动新技术的发展，与本项目相关的所有创新和科研成果（论文著作、专利和奖项）由招标人和投标人共享，招标人须为第一完成人。

## 5.3项目计划

投标人应提供项目管理计划。

投标人应根据本合同的规定，在合同执行的各个阶段向招标人提交有关合同执行的计划和报告等，供招标人备案/核准/审批。

## 5.4合同执行阶段

合同执行应包括至少下列各阶段：

- 设计（包括设计联络和确认）

- 制造（包括工厂试验和出厂检验）

- 包装运输（包括到货检查）

- 安装督导（包括开箱检验）

- 完工测试（包括单机测试、系统测试）

- 大联调

- 试运行

- 预验收

- 质保期

- 最终验收

- 培训（包括工厂培训和现场培训）

投标人应按本《用户需求书》的规定，在每阶段开始前30天向招标人提交计划供招标人确认，并按月提交进度报告。这些计划包括，但不限于：

- 进度控制计划

- 质量控制计划

- 图纸文件计划

- 工厂生产计划

- 发货计划

- 安装和调试计划

- 培训计划

在招标人未确认该阶段计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致招标人不确认计划引起的一切后果均由投标人承担。

## 5.5文件确认程序

招标人对投标人文件的接收在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务，投标人仍应对本项目系统及设备的功能负责。

投标人提交给招标人的文件要在发送单上列出目录，文件形式可以为印刷文件和电子文件，只有印刷文件才能作为最终生效的文件。无论招标人对投标人文件是否提出意见，都应在自文件接收之日起30天内将其中1份文件返回给投标人。超过期限将被投标人视为招标人已经确认。

返回文件状态时，招标人将加盖下列印鉴之一：

- 1：确认

- 2：加注确认

- 3：不确认

其中第2种情况下，招标人应说明投标人应对文件进行的修改，或在进行工作时须改进或注意的事项，投标人可以开展实质性工作；第3种情况下，招标人应说明不确认的原因，投标人不应开展实质性工作。这二种情况下投标人都必须将修改后的文件重新报招标人确认。

## 5.6管理文件

管理文件应按一式4份提交。

### 5.6.1进度控制计划

按合同条款规定，投标人应在合同生效日后30天内以图表形式提交总的本工程控制进度，供招标人确认。

该进度应表示出工程执行各阶段的开始与完成日期。

该控制计划应遵照合同进度，并应符合合同中工程计划的要求。

控制进度中的所有活动都应按计划如期进行。

### 5.6.2质量控制计划

在合同生效日后30天内，投标人应提供完整的用于本合同的质量控制计划和组织机构说明，报招标人确认。

### 5.6.3图纸文件计划

投标人应在合同生效日后60天内提交图纸文件计划供招标人确认。

该图纸计划应列出必须提交确认的全部图纸文件清单。

### 5.6.4工厂生产计划

投标人应制定切实可行的生产计划在开始生产前30天给招标人，以便招标人派人参加工厂试验。

### 5.6.5发货计划

投标人应提前30天向招标人提交项目发货计划，该计划应描述投标人主要发货批次的当前状况。当招标人要求时，应更频繁地报告某些批次的情况。

### 5.6.6安装和调试计划

投标人应制定详细的安装和调试计划在安装调试开始前30天给招标人确认。

### 5.6.7培训计划

投标人应在培训实施前3个月提交培训计划和教材给招标人确认。

### 5.6.8月进度报告

投标人应向招标人提交月进度报告，该报告应反映当前的工作状况，并与控制计划中预期的进度进行比较，表示出控制计划中各部分工作完成的百分比。该报告应提交一式3份。

## 5.7责任范围

### 5.7.1概述

根据本《用户需求书》的相应规定，投标人应完成的工作包括所有系统设备、备品备件、测试设备和专用工具的设计、采购、制造、供货、工厂测试、包装、运输和保险，并负责安装督导、完工测试、配合大联调、试运行和系统保证，以及提交文件和培训招标人人员。

投标人应与其他相关系统（或软件）的投标人协调合作，以保证本项目功能的实现。当接口联调出现问题而又查不出任何一方的责任时，由招标人提出整改方案，投标人应无条件服从。

### 5.7.2设计联络

为了使合同能顺利执行, 在系统设计阶段，根据设计进程和时间表的要求，招标人将派技术人员进行3次设计联络。

设计联络会议的目的是为了协助投标人完成系统设计，设备配置，以及有关的图纸、文件、标准和资料。招标人不承担任何技术责任。

投标人的系统设计应完成下列工作：

- 提供设备的详细技术参数。相关的技术标准应满足中国国家标准，且不低于国际标准

- 提供深化图纸和技术说明，并详细说明与各相关设备的接口标准

- 提供设备的工厂测试和单机测试的程序和标准并配合完成系统测试

### 5.7.3工厂制造和检测

投标人按已确认的设计文件，有计划地安排本项目的设备制造。

投标人按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

招标人有权检查与本项目有关的所有加工、组装和调试工作。

招标人在出厂包装前按合同规定派员对产品进行出厂检验，标准按合同规定的有关标准。

### 5.7.4包装运输

投标人应确保交货期。

投标人必须结合每个部件或设备的特点给予一定的保护措施，按站点分类包装。

投标人应负责货物的包装，并满足以下要求：

- 在广州无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀

- 在海运过程中不受海风和海水的侵蚀

- 外包装具有足够的牢固性，内包装抽真空

- 防止货物损坏和丢失

投标人出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧上；装箱单第 2个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备到货设备统计。

设备装箱单在设计联络会议上由投标人填写清楚并提供给招标人。

### 5.7.5安装督导

在设备安装期间，招标人提供安装队伍进行设备安装。安装队伍仅提供设备机柜支架、管槽和简易安装工具，完成设备支架固定、管槽内线缆敷设、捆扎和柜外接线；投标人提供所有设备、机柜、线缆、安装配件、标识牌、线缆端头、大屏幕显示单元支架等所有材料，并提供相应安装说明书，同时完成柜内配线、标记、线缆测通、设备调试等工作。

投标人责任

投标人应负责本项目的系统设备、材料的安装督导。

投标人应派出足够的、合格且技术熟练人员到安装工地指导施工单位完成安装工作，投标人应于安装开始前30天，向招标人提交安装督导计划及参加安装督导的人员名单及履历，并经招标人确认。

在安装期间特殊安装工具和仪器由投标人免费提供。

安装人员应接受招标人的协调及管理。

投标人应对由于自己人员引起的故障和意外事件负责。

投标人应提供有关本项目系统设备的安装、调试的完整的技术文件和图纸。

招标人责任

招标人应提供安装工地。

招标人负责安装工作的协调和控制。

### 5.7.6完工测试和大联调

投标人责任

投标人应对本项目系统及设备的完工测试质量负责，并作好记录。

投标人应负责在现场进行井然有序的完工测试并使之符合相关工期要求。

投标人应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成测试工作。投标人应于完工测试开始前30天，提交参加完工测试的技术人员的名单及履历，报招标人确认。

在完工测试期间，投标人应每1周向招标人递交报告，该报告须包含完工测试内容、工程进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，投标人应随时向招标人通报。

投标人应提供本项目系统及设备的检验、测试报告。

招标人责任

因投标人的原因而使整个的工作计划受到不利影响或安全规则和工地治安秩序的保障受到影响，招标人有权干预或命令暂停测试。

如果招标人认为投标人技术人员不能胜任工作，招标人有权要求投标人调换技术人员。

招标人有权派员参加完工测试、大联调全过程，并审核检验、测试报告。

### 5.7.7试运行

在完工测试、大联调成功后，将开始3个月的试运行。

试运行旨在把所有合同设备、系统及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。

试运行由招标人和投标人共同参加。

在试运行期间，所有设备、材料和系统均须按实际操作模式无故障连续运行。若有系统故障发生，而试运行中断，投标人须负责排除故障并重新开始试运行。若在合理时间内投标人未能排除故障，则招标人有权根据合同的有关条款处理。

### 5.7.8质保期

投标人责任

在2年的质保期内，投标人要保证所有本项目设备的功能、接口满足设计要求，具有良好的性能，本项目系统及设备不允许发生系统故障。

在质保期内所损耗的零部件由投标人负责补充提供。此期间设备的损坏和故障由投标人维修和排除。

招标人责任

质保期顺利完成后，正式办理验交手续，合同目标完成。

### 5.7.9培训

投标人按合同规定，负责在设备厂家所在地或项目实施所在地培训招标人专业人员，以达到对系统及设备的使用、操作、维修、检测、管理的能力的目的。

投标人应编制培训的课程、教学计划、日程安排。

投标人提供的各类操作、维护手册等。

# 6质量保证

为确保本项目得以实现，投标人应建立完整的质量保证体系。

## 6.1质量程序文件

投标人管理部门对质量的政策、目的和保证应有明确定义并制订文件。投标人应保证该政策在各级组织范围内已经理解、贯彻和执行。

## 6.2质量体系

投标人应建立和贯彻以明文规定了的质量体系，作为保证产品符合技术要求的一种手段。投标人应介绍给招标人现行有效的成文的质量体系。

## 6.3控制检查程序

投标人应建立和贯彻一定的控制检查程序和各项工作之间的协调程序。

## 6.4设计控制

所有图纸和产品资料均应有明确的质量标准。

## 6.5文件控制

### 6.5.1文件审核和颁发

投标人应建立和贯彻一定程序来控制所有的文件及数据，这些文件颁发之前应经审查和认可。

### 6.5.2文件更改

除非另有规定，文件的更改应由审查和认可初稿的部门进行审查和认可。

## 6.6采购

应对所有外购材料采取有效的质量控制措施，以确保其满足合同的要求。质量控制计划应包括核实制造商检验数据或进行到货检验。

外购材料的检验记录应妥善保存并可供招标人检查。

如采购设备停产，投标人需提供各项性能指标不低于原设备的可替代设备，并保证价格不变。

## 6.7生产过程控制

投标人应具有一套完整的生产过程的质量控制实施办法，以保证产品在生产过程中的质量。

## 6.8不合格产品的控制

检查过程应包括强有力的措施，以在进货、加工中和已完成的可用材料中把不合格的材料分拣出来，并确保其退出制造过程。

## 6.9装卸、储存、包装和发运

### 6.9.1概述

投标人对产品的装卸、储存、包装、发运应建立一定的程序，形成文件并加以实施。

### 6.9.2装卸

投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

### 6.9.3储存

投标人应清楚招标人的仓储条件，发给招标人的货物，应能在招标人的仓储条件下储存，不会因招标人仓储条件差而引致损坏及变质。

### 6.9.4包装

本合同项下由投标人提供的所有设备和材料的包装应符合合同有关条款的规定。

### 6.9.5仓储（现场存储）条件

投标人应考虑在仓库清点后，现场安装过程中的搬运和储存条件。相关费用含在合同总价中。

## 6.10记录

质量记录应妥为保存，以证明产品达到所需要的质量要求，以及质量保证体系的有效工作。

## 6.11内部质量审核

投标人应落实一个有计划的和有文件规定的综合的内部质量审核体系，用以审核其质量保证措施是否与计划安排的相一致，并用以决定质量体系的有效性。

## 6.12安装和调试

安装和调试计划应包括一些规定，以确保设备的现场安装和完成安装后的设备调试是按照专门的说明及利用合适的工具进行的。

## 6.13质保期

本系统通过试运行后还将进行预验收、2年的质保期和最终验收。

# 7图纸、手册、软件授权许可和技术文件

## 7.1概述

投标人向招标人提供的图纸、手册、软件授权许可和技术文件应详细地说明本项目系统及设备、及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对本项目系统及设备的操作和维护并提供本项目中涉及所有软件的正版授权许可证明。

对频繁使用的参考资料，投标人应提供5份副本供招标人使用。

投标人应对所提供文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

投标人提供的图纸、手册和技术文件，应使用中文或英文。

招标人所需要的有关本项目接口的技术资料，投标人应予提供。

图纸、手册和技术文件在本项目设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的更新部分，并指明更新前的部分。

投标人应保证所有的图纸、手册和技术文件的格式与招标人的要求相一致。

投标人应提供项目中涉及所有软件的正版授权许可证明。

## 7.2图纸

投标人应向招标人提供维护本项目所需的图纸。

投标人应提供系统设计所需的图纸和技术说明，并详细说明与各相关设备的接口标准。根据工程的需要，应提供设备的详细安装设计图纸、配线、接口、接地等。

提供图纸的要求：

- 对于专门为本项目设计、生产的产品，必须提供全部的图纸

- 对于从市场上采购的产品，必须提供产品说明书和合格证，说明书应能满足招标人的维修和采购的要求

- 图纸应符合制造商的国家标准

投标人正式提交的图纸和设计文件应有相应的证明，以表明提交的资料已经过投标人审核并对本工程的使用是正确的。仅供参考的图纸必须明确注明。

招标人对投标人图纸的确认并不能减少或解除投标人对于该图正确性所负的任何一部分责任。

招标人只能将投标人提供的图纸用于本项目的操作和维护。

## 7.3手册

### 7.3.1安装手册

安装手册应由所需之全部图纸和文件组成，应定义：

- 电源、数据、控制和接口的配线规程

- 为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法

- 安全警告或注意事项

- 接地及其连接规程

- 通风说明

- 测试和校准方法

- 气候防护、灰尘防护和其他的环境防护

- 正确安装设备所需要的其他规程

- 安装所需工具的功能及建议数量

### 7.3.2操作手册

操作手册应为运营操作人员在本项目的操作和检查提供指导。

操作手册应至少包括以下内容：

- 项目概述

- 主要功能说明

- 操作指南

- 故障状态

投标人提交的说明资料要对所规定的每一种设备及其如何操作予以阐述。

### 7.3.3维修手册

维修手册应为本项目维修人员的维护提供指导。

手册应对本项目各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面做出详细的说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试做出详细的说明。

维修手册应用中文\英文编制。

## 7.4技术文件

### 7.4.1概述

投标人所提供的技术文件,其内容必须与所提供的设备一致。

招标人有权复制投标人提供的资料，用于设备的维修管理。

投标人提供的技术文件应包括但不限于：

- 项目的最终技术文件

- 试验大纲及试验报告

- 非国标但经双方确认的标准

其中试验大纲应包括工厂试验、出厂检验、完工测试和大联调等四大类。在《用户需求书》中要求的试验，投标人应提供相应的试验大纲。试验大纲应包括试验条件、测试设备、试验方法和试验程序。

### 7.4.2最终技术文件

该文件应包括所供系统的最终技术参数，它应清晰地规定所有实现系统要求的硬件和软件，并取得招标人的确认。

该文件应包括但不限于下列内容：

- 项目总说明

- 系统构成

- 功能详细描述

- 技术参数

- 设备布置

### 7.4.3试验报告

投标人在系统每一阶段的检验验收测试完成后的2周内向招标人递交一式5份试验报告，试验报告应包括所有测试记录。

该报告应提供以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。所有试验结果均应记录在测试报告中，由投标人签字，招标人确认。

## 7.5图纸、手册和技术文件的确认

投标人用于生产的图纸、手册和文件，应是经过招标人确认的图纸、手册和文件。招标人的确认仅表明招标人已同意投标人按图生产，这不能减轻投标人应承担的任何责任。

如果图纸、手册和文件经过了确认，投标人未经招标人认可不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

图纸、手册和文件确认的具体范围和时间在设计联络阶段决定。

除另有规定外，投标人交招标人确认的资料应按一式5份提供。

## 7.6图纸、手册和技术文件的交付

投标人应将以下图纸、手册和技术文件交付招标人：

- 安装手册

- 操作手册

- 维修手册

- 最终的技术文件

- 图纸

- 各类试验大纲和试验报告

- 经双方确认的相关标准

- 其他技术文件

投标人应在设计联络阶段详细列明上述各类文件的清单，并列明计划交付的时间。

除另有规定外，经招标人确认的所有资料应提交一式10份印刷文件；除试验报告外，所有交付的资料还应提供5份电子文件。

合同执行期间投标人应提供最新的资料交付清单和修改清单，以维持招标人图纸和技术文件的不断更新。

## 7.7软件授权许可

投标人应提供符合技术要求的成套完整软件及其安装介质（如光盘等）。

软件授权原则上不允许与硬件绑定，更换硬件后需可正常使用。如软件授权关联硬件设备，投标人须提供详细的解决方案，以保证招标人更替硬件后能正常使用。

投标人所提供的第三方生产厂商的硬件和软件，应提供最终用户的使用权。投标人必须在系统交付用户使用时提供一切所使用的第三方软件的版权证明及授权许可证明。招标人因使用投标人提供的硬件和软件引起对任何第三方的侵权责任及所造成的所有损失均由投标人承担。

# 8培训

## 8.1概述

投标人应对招标人的维修、操作人员进行培训。通过培训应使受训的招标人人员能够在地铁商业运营中有效地操作和维护本项目系统及设备。

投标人应制订招标人人员的培训方案。

因投标人的原因导致培训不能按期完成，或原有的设计需要改变，招标人有权要求投标人重新进行培训，所有费用应有投标人承担。

## 8.2培训计划和内容

投标人应提交培训计划交招标人确认，培训计划应包括：

- 培训的目标

- 培训的内容

- 培训起止时间

- 使用的培训设施

- 培训的材料和文件

- 受训人员的要求

- 授课人员的姓名及职称

- 课程效果的评估方法

培训文件应在培训实施前3个月提交给招标人确认。

除另有规定外，投标人交招标人确认的文件应按一式5份提供；经招标人确认的所有文件应提交一式10份印刷文件和5份电子文件。

所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制。

培训应包括操作培训和维护培训两个部分。

### 8.2.1操作培训

该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。因此，学员应是未来的系统操作人员。

### 8.2.2维护培训

该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作、维护和管理系统。因此，学员应是未来的系统维护人员。

### 8.2.3培训语言

培训语言应为中文。

### 8.2.4设备厂家培训

投标人应为一定数量的招标人操作和维护人员安排在厂家所在地进行培训。

### 8.2.5现场培训

操作和维修人员的现场培训应在系统测试之前进行。该培训应包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。

现场培训由投标人人员负责。投标人应至少提前30天通知招标人授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由投标人准备。

### 8.2.6培训效果的考核

为使培训人员不断进步而达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，以确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

投标人应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标人确认。

投标人应负责测验和考试的所有安排和费用。对成功地完成培训的学员应颁发证书。

## 8.3培训费用

投标人应至少提前30天通知招标人培训时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由投标人准备，相关费用已含在合同总价中。

### 8.3.1厂家培训费用

厂家培训地点在厂家所在地进行，培训费用应包括但不限于如下内容：

- 各类培训使用投标人工具、仪表和仿真器的成本，教员以及书本费用

- 投标人的服务费用

### 8.3.2现场培训费用

现场培训地点为广州，投标人为招标人的培训相关费用已含在合同总价中。

# 9设计联络和人员要求

## 9.1设计联络

设计联络的目的是为了本项目参与各方交流设计思想，澄清技术问题，确认系统功能和技术参数、技术方案、接口方案和各种计划，审核设备检测和出厂检验标准以及设备数量。招标人不承担任何技术责任。

设计联络会议由投标人组织并主持。招标人有权向投标人提出质疑并召开会议讨论有关事项，投标人应澄清提出的问题。

投标人参加设计联络的技术人员必须是在合同设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术工作、身体健康。

投标人应指定专门的人员接待招标人人员和处理有关问题，相关费用已含在合同总价中。

在合同设备的设计过程中，根据设计进程和时间表的要求，招标人将派技术人员进行设计联络。

鉴于本项目分阶段实施，设计联络分3次进行。

### 9.1.1第一次设计联络会议

第一次设计联络会议在合同签订后60日内举行，预定会期为15天，实际会期以设计联络的目的及效果为准。

招标人将在合同签订后10日内发给投标人第一次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容，报招标人备案/核准/审批。

投标人在设计联络会议前30日提交所要求的文件和资料。

### 9.1.2第二次设计联络会议

第二次设计联络会议的时间预定在第一次设计联络会议结束后60日内举行，预定会期为15天，实际会期以设计联络的目的及效果为准。

招标人在第一次设计联络会议结束10日内发给投标人第二次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容，报招标人备案/核准/审批。

投标人在设计联络会议前30日提交所要求的全部文件和资料。

### 9.1.3第三次设计联络会议

第三次设计联络会议的时间预定在第二次设计联络会议结束后60日内举行，预定会期为15天，实际会期以设计联络的目的及效果为准。

招标人在第二次设计联络会议结束10日内发给投标人第三次设计联络会议应提交的文件清单、会议要求以及会议讨论的内容，报招标人备案/核准/审批。

投标人在设计联络会议前30日提交所要求的全部文件和资料。

### 9.1.4工作协调会议

除合同规定的设计联络会外，如有必要时，招标人有权召集有关投标人举行工作协调会（一般在广州）。投标人应按时参加，费用自付。

## 9.2投标人调试工具、会议设备的规定

投标人应配备本项目专用的施工配合调试车辆、调试工具及会议设备（如投影仪、彩色打印机、黑白打印机等）供投标人项目实施人员使用，费用由投标人承担。

- 10 BIM要求

若项目实施过程中要求采用BIM技术协助参建各方开展管理工作，则投标人应按照相关管理要求，执行BIM管理的相关要求，相关费用包含在投标总价中。

- 11 数字化转型要求

投标人应积极参与和支持招标人数字化转型相关工作的要求，包括但不限于编码体系研究、知识图谱技术应用、专业AI模型构建等方面内容；在参与过程中，投标人需提供必要的技术支持、咨询服务和解决方案，确保各项工作的顺利推进。