## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：华观南三街-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2070301.24
1.1 | 土石方工程 | 752538.85
1.2 | 地基处理 | 919141.64
1.3 | 支护工程 | 398620.75
2 | 措施合计 | 150102.07
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 150102.07
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 261612.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 207030.12
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 54582.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2482016.00
5 | 增值税销项税额 | 223381.44 |  |  | －
6 | 总造价 | 2705397.44
7 | 人工费 | 396072.10
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,705,397.44 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华观南三街-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 752538.85
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:以勘探资料为准 2、挖土深度:2m内 |  | m3 | 453.71 | 9.32 |  | 4228.58
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:以勘探资料为准 2、挖土深度:4m内 |  | m3 | 3645.34 | 9.84 |  | 35870.15
3 | 040103001001 | 地基处理 换填碎石砂 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:1:1碎石砂 |  | m3 | 507.2 | 221.16 |  | 112172.35
4 | 040103001002 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 |  | m3 | 2589.63 | 209.36 |  | 542164.94
5 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.土方考虑利用 2.场内运输：3KM |  | m3 | 4395.07 | 13.22 |  | 58102.83
|  | 地基处理 | [6 empty] | 919141.64
6 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩（实桩） | 1.桩截面尺寸:φ500 2.旋喷类型、方法:高压旋喷水泥桩，单管法 3.水泥强度等级、掺量:42.5水泥，不小于35% |  | m | 5723.18 | 125.29 |  | 717057.22
7 | 040201015002 | 高压水泥旋喷桩（空桩） | 1.桩截面尺寸:φ500 2.旋喷类型、方法:高压旋喷水泥桩，单管法 |  | m | 3421.68 | 59.06 |  | 202084.42
|  | 支护工程 | [6 empty] | 398620.75
8 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1、地层情况:按地质勘察报告 2、桩长:按设计图纸及规范要求 3、钢板桩类型:槽钢 |  | t | 538.68 | 738.98 |  | 398073.75
9 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:木板 2.挡土深度:综合考虑 |  | m2 | 20 | 27.35 |  | 547
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 2070301.24
合 计 | [8 empty] | 2070301.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华观南三街-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 150102.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华观南三街-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 150102.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华观南三街-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 207030.12 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 54582.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 261612.69 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：华观南三街-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 207030.12
合 计 |  |  |  | 207030.12 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：华观南三街-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：华观南三街-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2482016 | 9 |  | 223381.44
合 计 | [6 empty] | 223381.44
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13