- 第五部分 合同（样本）

- （《招标人需求》中另有规定的，以招标人需求为准）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂易地改造项目水蓄冷系统及机房采购项目

采购合同

合同编号：（2025）ZC-GC-

甲方：广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

乙方：

签订日期：二○二五年  月   日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（以下简称甲方）与XXXXXXXXXXXXXXXX （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1.本合同标的为水蓄冷系统及机房采购项目，包括但不限于项目设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、售后服务等的全部内容。

2.供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

3.乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件的要求。

4.自甲方支付预付款之日起100天内完成项目全部安装，系统运行调试时间为60天（以甲方通知开始运行调试时间起计）

二、价格

1.合同总价（含税）（含总承包服务费（总承包服务费按中标价剔除暂列金后的1.5%计算））的价格：

人民币（大写）       元整（￥  ）。（价格明细清单见合同附件）

其中暂列金： 人民币（大写）       元整（￥  ）；

绿色施工安全防护措施费: 人民币（大写）       元整（￥  ）。

2.合同总价包括但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用及暂列金以及及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用，除上述费用之外，甲方不再支付其它任何费用。

3.合同总价中包括用户需求书中列明所需的备品备件。乙方提供设备正常运行所需的备品备件，以及备件参数表。

4.本合同价格为固定不变价。不因今后如市场价格波动等任何因素发生改变，合同另有约定的按合同约定执行。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。（若修整后的总价大于中标价，则以中标价为准）

6.本合同总价包含但不限于完成本项目并达到投标文件、招标文件要求的全部费用和暂列金。

三、货物产地及标准

1.货物为全新的（原装）且原创的产品。其质量、规格、包装及其他要求条件均应符合招标文件中《用户需求书》的要求。

2.标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.知识产权和产品质量

乙方向甲方保证，因履行和完成本合同项下的义务而向甲方提供的全部资料、设施设备、物品等的所有权和知识产权均属于乙方自有、原创物品，不存在侵犯国家、集体、他人等任何第三方合法权益的情形，均属于合法有效的产品，且乙方对其向甲方提供的全部资料、设施设备、物品等承担全部的权利瑕疵担保责任和质量瑕疵担保责任。否则，一切法律后果由乙方承担，且属于乙方严重违约，甲方有权随时单方解除本合同，并有权没收全部履约保证金，以及有权要求乙方按照      向甲方承担违约责任；该违约责任不足以弥补甲方的实际损失（包括但不限于甲方直接经济损失、预期利益损失、第三方索赔损失、行政处罚损失、上级单位或主管部门的处罚损失、甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、保全费、担保费、交通费、差旅费等）的，乙方仍须向甲方全部赔偿。

四、到货、安装的时间、地点

1.到货及安装地点：广州市白云区钟落潭镇五龙岗白云山何济公制药厂

2.安装时间安排如下：

1）乙方在收到预付款之日起100天内完成全部项目安装。

2）甲方现场符合设备运行调试条件后通知乙方开展调试工作，60天内完成设备运行和自控系统初步整体调试。

3.合同生效，甲方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，乙方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《用户需求》规定完成验收、加工、清点等售后服务工作；乙方应在货物预计运到时间 7 天前书面通知甲方。

五、保密

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等任何信息资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方一次性支付合同总价【】%作为违约金。

2.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同约定义务或合同到期后    个自然日内应将这些物件及全部复制件还给甲方。

3.本合同保密约定长期有效，不因本合同的解除、终止而失效。

六、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求在提出需求后     天内提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

7.到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟支付到货款，直至乙方补齐有关文件且货物毁损灭失的风险由乙方全部承担。

七、权属及知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份或服务时，免受第三方提出的侵犯其所有权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉或任何形式的追责。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。如因此导致甲方涉入相关第三方诉讼或索赔，乙方应承担甲方的所有损失，包括但不限于调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关法律费用和第三方赔偿费用。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

八、包装、装卸和运输

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.货物由乙方负责装货及卸货，运送到本合同收货地点后，由乙方负责按甲方要求将货物搬运至仓库、车间或其他指定地点。货物装卸过程中发生毁损、灭失的，由乙方承担责任。

6.包装费、装卸费、运费等全部费用已包含在合同价内。

九、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给甲方：

1、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

2、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十、付款

本合同按下列付款方式付款：

1.按下列步骤分期支付：

1.1预付款：自本合同签署生效之日起10个工作日内，乙方应开具合同总价款（不含暂列金及总承包服务费）的30％（即：￥元，大写：元整）的发票（含设备采购的增值税专用发票（税率为13%）、施工安装的工程发票（税率为9%））给甲方。甲方收到相应的专用发票后15个工作日内，支付合同总价款的30％（即：￥元，大写：元整）给乙方作为合同预付款。

1.2到货款：

1.2.1自本合同项下的全部设备生产完成后，且货到甲方指定厂区，乙方提供请款说明函，经甲方确认之日起10个工作日内，乙方应开具设备采购项目的总价款的30％（即：￥元，大写：元整）的增值税专用发票（税率为13%）给甲方。甲方收到相应的增值税专用发票后15个工作日内，支付设备采购项目的总价款（不含暂列金及总承包服务费）的30％（即：￥元，大写：元整）给乙方作为到货款。

1.2.2项目施工材料（含管道、阀门、电源线等）货到甲方指定厂区，乙方提供请款说明函，经甲方确认之日起10个工作日内，乙方应开具施工安装项目总价款（不含暂列金及总承包服务费）的30％（即：￥元，大写：元整）的工程发票（税率为9%））给甲方，甲方收到相应的发票后15个工作日内，支付施工安装项目总价款（不含暂列金及总承包服务费）的30％（即：￥元，大写：元整）给乙方作为到货款。

1.3验收款：自设备全部安装调试验收合格，且乙方为甲方完成操作人员、维修人员的相关培训之日起10个工作日内，乙方应开具合同总价款（不含暂列金及总承包服务费）的40％（即：￥元，大写：元整）的发票（含设备采购项目的增值税专用发票（税率为13%）、施工安装项目的工程发票（税率为9%））给甲方，该项包含总价款35%的验收款、5％的质保金（含能效保质）。甲方收到相应的发票后15个工作日内，支付合同总价款的35％（即：￥元，大写：元整）给乙方作为验收款。

1.4质保金（含能效保质）：余款5％（即：￥元，大写：整）自设备全部安装调试验收合格之日起24个月（如质保期延长的，付款时间相应延长）后，乙方提供由第三方权威机构提供的1年能效报告，年平均综合能效达到承诺能效或以上，并经甲方结算无误后的两周内一次性付清。

1.5 暂列金：用于项目实施过程中，因甲方的原因变更合同货物的，甲方以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。项目验收后，根据实际变更量及投标报价清单进行结算。

1.6总承包服务费：

2.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）或银行承兑汇票形式。

3.每次付款前，乙方均须向甲方提交支付申请，乙方应于甲方审核支付申请完毕后开具相应的增值税专用发票给甲方。若乙方未交付符合要求的发票或乙方未完成付款前的约定义务或乙方向甲方交付的工程不符合合同约定或不达标的，甲方有权拒绝支付后续费用，产生的责任及损失由乙方承担。

十一、产权与风险转移

1.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付并安装调试验收合格使用时起由乙方转移至甲方。

3.因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十二、检验与测试

1.甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

2.检验和测试可以在乙方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。检验和测试场地最终由甲方要求为准。

3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。因此产生的逾期违约责任由乙方承担。

4.甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在乙方或其分包人的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5.交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验后出具的证明货物符合合同规定的检验证书提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

7.本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十三、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1.安装、调试与试运行

1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.2乙方在接到甲方要求开始安装的通知后 5天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

1.3乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

1.4乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

1.5乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

1.6乙方进行相关安装、调试或试运行等工作时，应当做好相关安全保护措施，并按照安全操作要求开展工作。因乙方安装、调试或试运行等相关工作产生的任何财产损失或人员伤亡的，相关的法律责任及损失均由乙方承担。

2.测试与验收

2.1乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

2.2在有关部门进行验收时，甲方应及时配合乙方。

2.3乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同，并要求乙方支付合同总价【】%作为违约金。

2.4测试及验收工作由甲方和/或乙方组织，验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书。

2.5如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作，且不属于甲方违约。

3.培训

3.1乙方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

3.2乙方负责对甲方受训人员进行操作培训、维修培训。

3.3具体培训要求根据招标文件、投标文件及其他相关附件确定。

3.4其他应提供的伴随服务：如有，以“用户需求书”描述为准。

十四、合同转让与分包

1.本合同乙方在任何情况下都不得全部或部份转让其应履行的合同义务。

- 2.经甲方同意，乙方可以将部分非关键的现场工作分包给有资质的分包商。

3.乙方未经甲方书面同意擅自转包或分包的，甲方有权随时单方解除本合同并要求乙方支付合同总价【】%的违约金。该违约金不足以弥补甲方的实际损失（包括但不限于甲方直接经济损失、预期利益损失、第三方索赔损失、行政处罚损失、上级单位或主管部门的处罚损失、甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、保全费、担保费、交通费、差旅费等）的，乙方仍须向甲方承担赔偿责任。

十五、质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1.乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的最新型号，具备原创性、合法有效性和安全性能。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.2.产品质量保证期从交货后双方签署验收移交文件之次日起计不少于 24 个月，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的   小时维修服务。

1.3.甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。乙方具有售后维修服务机构，有专业的售后服务力量。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求书规定设置服务热线，售后维修服务机构提供每天12小时（北京时间08:00-20:00）电话报障服务，一旦设备出现问题，乙方在接到甲方通知2小时内作出电话或书面指导解决方法。甲方不能自行解决的，维修人员需在报障48 小时内到达现场。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。

1.4.对质保期内的故障报修，乙方在接到甲方通知2小时内作出电话或书面指导解决方法，如仍未能解决问题应争取在24小时内到达现场服务。如乙方未能做到约定的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，或自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将等时顺延。

1.5.质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务（乙方有偿服务的具体收费标准是：）。

2.质量保证期后服务

2.1.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

2.2.质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按   折优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

2.3.在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划至少提前    个工作日书面通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

十六、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失（包括但不限于甲方直接经济损失、预期利益损失、第三方索赔损失、行政处罚损失、上级单位或主管部门的处罚损失、甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、保全费、担保费、交通费、差旅费等）。同时乙方相应等时延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔所有损失的权利。本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、预期利益及合理的调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关法律费用。

十七、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十八、逾期交货及逾期付款的赔偿

1.除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交付本合同约定标准的货物和提供合格的服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因至少提前    个工作日书面通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天的，甲方有权随时解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，甲方有权选择要求乙方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以弥补因乙方违约造成的甲方实际损失（包括但不限于甲方直接经济损失、预期利益损失、第三方索赔损失、行政处罚损失、上级单位或主管部门的处罚损失、甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、保全费、担保费、交通费、差旅费等）的，甲方有权进一步向乙方提出全额索赔。

2.如果甲方不能按合同约定支付预付款，则乙方有权延期交货；甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算（但该违约金以【】为上限）。超过合同付款期限且收到乙方书面催告通知后30天甲方仍不付款，且造成乙方直接经济损失的，甲方应支付赔偿予乙方。但因乙方原因造成或因乙方存在违法违约情形的除外。

3.本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

十九、合同变更

1.乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时至少提前    个工作日书面通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经甲乙双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施，乙方未经甲方书面同意擅自变更的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方支付合同总价【】%作为违约金。该违约金仍不足以弥补因乙方违约造成的甲方实际损失（包括但不限于甲方直接经济损失、预期利益损失、第三方索赔损失、行政处罚损失、上级单位或主管部门的处罚损失、甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、保全费、担保费、交通费、差旅费等）的，甲方有权进一步向乙方提出全额索赔。

2.因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出；逾期提出甲方不予接受，概由乙方自行全部承担。

3.无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的权利瑕疵担保责任和质量瑕疵担保责任等法律责任。

二十、合同解除和终止

- 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.合同因甲方便利而解除或终止。

2.1.甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2  对乙方在收到终止通知时已完成并准备装运的货物，甲方应按已完成部分货物的价格予以接收。

3.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1.如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

3.2.如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

3.3.如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关招标投标的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为；

3.4.如果乙方未经甲方书面同意擅自单方将本合同项下的全部或部分义务转由任何第三方履行或完成；

3.5.如果乙方违反国家或地方相关法律法规等法律规范性文件要求；

3.6.如果乙方向甲方提供的任何产品或成果侵犯国家、集体、他人等任何第三方的合法权益；

3.7.如果乙方违反本合同、招标文件、投标文件、乙方保证或承诺、本合同附件中的约定义务；

3.8.如果乙方与任何第三方（含乙方员工）发生争议纠纷或乙方存在被行政处罚、营业执照被吊销、停业整顿、限期改正等行政处罚或甲方认为乙方的履约能力达不到合同约定等要求；

3.9.如果乙方不具备履行和完成本合同、招标文件、投标文件、乙方保证或承诺、本合同附件中约定义务的合法有效资质条件；

3.10.如果乙方存在其他违法违约情形等。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

4. 因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十一、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.本合同的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。

3.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

二十二、适用法律

1.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十三、通知

1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十四、税和关税

1.根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十五、合同生效

1．合同经双方授权代表或法定代表人签字盖章生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十六、其它

1.中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方共同签署确认的文件（包括但不限于安全协议书、会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3.除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、乙方进场施工必须接受总包方的管理和总包安全文明施工条款，安全文明施工条款的扣罚条款也适用于本合同。若发生扣罚费用，将从项目下次支付合同款中扣除。

5.本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广州白云山医药集团股份有限公司  乙方（盖章）：

白云山何济公制药厂

甲方法定代表（签字）：		乙方法定代表（签字）：

委托代理人：						    委托代理人：

地址：                                  地址：

邮政编码：510410                        邮政编码：

电话：020                        		电话：

传真：020                          	    传真：

开户银行：                              开户银行：

开户账号：                           	开户账号：

税  号：                        		税  号：

日期：2025年   月   日          		日期：2025年   月   日