SF-2019-0204


项目编码：             

工程编码：             
合同编号：             
广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称: 2022年从化区供水服务到终端共用用水户改造项目

工程地点：项目位于广州市从化区（环城路、东成路、中华路、建云东路、河滨路、西宁中路、河东北、南路以及七星路等）。
发 包 人：广州从化城乡自来水有限公司 
承 包 人：                                   
  广州市住房和城乡建设局
                            制定
广州市市场监督管理局
目录

1总  说  明


1一、项目业主首要责任制


1二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成


2三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围


2四、其他事项


3第一部分  协  议  书


3一、 工程概况


3二、工程内容与承包范围


3三、合同工期


4★四、质量标准


4五、合同价款


5七、组成合同的文件


5八、词语含义


5九、承包人承诺


5十、发包人承诺


5十一、合同生效


5十二、合同份数


6第二部分  通用条款


8第三部分    专用条款


81．定义


82．合同文件及解释


84．语言及适用的法律、标准与规范


85. 施工设计图纸


96. 通信联络


9发包人：广州从化城乡自来水有限公司


97. 工程分包


913. 交通运输


914. 专项批准事件的签认


1019. 发包人


1120. 承包人


1122. 发包人代表


1223. 监理工程师


1224. 造价工程师


1225. 承包人代表


1226. 指定分包人


1228. 工程担保


1332. 保险


1333. 进度计划和报告


1434. 开工


1435.暂停施工和复工


1436. 工期及工期延误


1438. 竣工日期


14★42. 质量标准、目标


15★45. 绿色施工安全防护


1748.发包人供应材料和工程设备


1749. 承包人采购材料和工程设备


1850. 材料和工程设备的检验试验


1851. 施工设备和临时设施


1853. 隐蔽工程和中间验收


1955. 工程试车


1956．工程变更


19★58. 竣工验收


2059. 缺陷责任与质量保修


2061. 工程量


20★63. 暂列金额


20★65. 暂估价


20★66. 提前竣工奖与误期赔偿费


21★67. 工程优质费、工程建设标准费用


21★68. 合同价款的约定与调整


2572. 工程变更事件


2573. 工程量偏差事件


2575. 现场签证事件


25★76. 物价涨落事件


2678. 支付事项


26★79. 预付款


27★80. 绿色施工安全防护费


28★81. 进度款


3082. 竣工结算


302、施工过程结算节点：


31★83. 结算款


3285. 最终清算款


3386. 合同争议


3394. 保密要求


3397. 合同份数


341． 质量保修范围


342． 质量保修期


341．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；


353． 质量保修责任


354．质量保修费用


355．质量保证金


356．其他




总  说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协  议  书
发包人:（全称）广州从化城乡自来水有限公司 
承包人:（全称）                             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
1、 工程概况  
立项批文编号：穗从发改投批〔2022〕66号
项目名称：2022年从化区供水服务到终端共用用水户改造项目

    合同类型：■总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：主要为从化区中心城区老旧居民住宅用户的共用用水设施改造，改造内容主要为旧表换新及移表出户、入户管改造、二次加压设施改造（按智慧水务要求），涉及少量庭院管改造。具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准。
结构形式：        /     。                                                               

    资金来源：来自财政补助及自筹资金，项目出资比例为财政补助资金占80%，自筹资金占20%。
其他：           /      。                                                              
二、工程内容与承包范围 

1、工程内容与承包范围:本次项目内容具体工程量内容详见项目概算审核报告。
2、承包方式：由承包人按照本合同约定图纸范围内容实行工程量清单计价，综合单价承包、项目措施费包干。包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工,包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包承包人应当购买的保险等。
三、合同工期 

工程合同工期总日历天数： 240 天。
暂定从 2022 年 11月 20日开始施工，至 2023  年  7 月 30 日竣工完

成，具体开工日期以   监理单位  签发的开工令日期为准。工期总日历天数与数据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
★四、质量标准     

工程质量标准：
■确保符合国家、省、市 现行规范 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它
五、合同价款  

含税合同总价（大写）：                                 元；
（小写）：                                 元。
其中：暂列金额   /  元；
                 绿色施工安全防护措施费用               元，
                 余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用      /     元。
项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
★六、工人工资支付分账
    工人工资款支付专用账户开设的约定内容：                           。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                              。
工程款中的工人工资款比例：                              ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                             。
    工人工资支付周期：                              。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。   
七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效
本合同订立时间：            年           月           日
本合同订立地点：                                                       
十二、合同份数
本合同一式 6 份（2正4副），发包人执 3 份，承包人执 3 份，均具有同等法律效力。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

发包人：（盖章）广州从化城乡自来水有限公司   承包人：（盖章）
地   址：广州市从化区城郊街河滨北路408号    地  址：
法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：
电   话：020-87920286                        电   话：
传   真：                                    传    真：
开户银行：                                   开户银行：
帐    号：                                   帐    号：
邮政编码：                                   邮政编码：
电子邮箱:                                    电子邮箱:
第二部分  通用条款
参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2019-0204）
第三部分    专用条款
1．定义 
  1.43 单位工程
□  名称：2022年从化区供水服务到终端共用用水户改造项目

(  内容：为从化区中心城区老旧居民住宅用户的共用用水设施改造，改造内容主要为旧表换新及移表出户、入户管改造、二次加压设施改造（按智慧水务要求），涉及少量庭院管改造。具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准。
□  范围：施工图纸所包括的范围                                                                                       

1.53  所采用的书面形式包括： 
□  文书； 
□  信件； 
□  电报； 
□  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：                                                                           
2．合同文件及解释 
2.2（10）组成合同的其他文件： / 
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称： 本合同使用汉语文字书写、解释和说明；适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。适用标准、规范：国家及广东省所颁发的适用于建设工程的现行标准和规范。
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间：  开工前5天                                         
  （2）提供的数量：  2份，超出套数费用由承包人自理。                                
  5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：                                           
  （2）提供的数量：                                           

（3）监理工程师答复的时间：                                 
6. 通信联络
  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（1） 各方通讯地址和收件人：
发包人：广州从化城乡自来水有限公司 

通讯地址：广州市从化区城郊街河滨北路360号 收件人：   何瑞文   邮政编码：                  
承包人：                                                                                                                                                        

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

监理人：                                                                                                                                                            

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                          

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

（2） 视为送达的其他方式：                                                             
7. 工程分包
 7.2 指定分包工程名称：              /                                         
7.4 分包工程款的支付方式：            /                                                   
13. 交通运输 
 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用： 由承包人自行解决，相关费用已含在投标报价中。                                     
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用： 由承包人自行解决，相关费用已含在投标报价中。                                        

13.4 运输超大件和超重件的费用： 由承包人自行解决，相关费用已含在投标报价中。                                                

14. 专项批准事件的签认
 14.2 专项批准事件的签认人选
（1） 监理工程师：
 姓名：                  印章样式：                签字样式：                
（2） 造价工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
（3） 建造师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人
 19.2 发包人完成下列工作的约定
（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间： 场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
（2） 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： 施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责并按照相关规定进行报装、建设，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。 
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由承包人根据现场的需要报发

包人确定时间或按发包人要求时间，相关费用已包含在投标报价中。
（4）提供施工所需的有关资料的时间： 签订施工合同后提供                                       
（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：  签订施工合同后                            
（6）现场交验的时间： 开工前三天                           
（7）提供标准与规范的时间：由承包人根据最新国家、广东省、广州市标准与规范自行查找，发包人不提供。
（8）组织图纸会审和设计交底的时间： 开工前7天                        
（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不在另行支付。 

委托承包人办理的工作有： 负责审批工程开工报告，负责审批工程进度并协调办理工程进度款的支付手续，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参加各分部和单位工程的验收工作及项目工程竣工验收工作。                                                                              

19.3 提供施工场地的时间：开工前3天提供          
19.4 支付款项
（1） 工程款支付期限
■ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
□ 另作约定：按照专用条款第79、80、81、83、84、85 款约定支付。                                                                    
（2） 工程款支付方式
■ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。

□ 其他方式：                                                         

20. 承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限： 自签订合同起3年内               。
 20.2 承包人完成下列工作的约定

（3） 提交支付申请和工程款额报告期限
  ■ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
  □ 另作约定：                                                                              

 （5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：      
 （6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：                             
（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：                                                                                      
 （9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：                                     

（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
 ■按通用条款第82.2款规定提交。
 □ 另作约定：                                                             
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：              

22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制
 （1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              
（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：      按合同相关条款执行                                                     

23. 监理工程师
  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
 （1） 监理人：                             法定代表人：               
 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               
  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：  按监理合同相关条款的约定执行           

24. 造价工程师
  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
 （1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：                  
（2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                                        

25. 承包人代表
  25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              
26. 指定分包人
 本工程不允许分包。
28. 工程担保
  28.1 承包人提供履约担保的约定
  （1）履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）
  （2） 提供履约担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       ■ 另作约定：①提供履约提保的时间：中标通知书发出的15天内;② 履约保证金为中标价款的10%，履约担保的有效期当从提供履约担保之日起至合同工程完工验收合格之日止。③履约保证金退还：在工程竣工验收合格后，承包人向发包人递交退还履约保证金的书面申请，经发包人审批一个月内无息退还。                                                                  
  （3）■ 出具履约保函的担保人：履约保证金可采用现金、支票、银行保函（银行保函需注册地在广东省内的银行）的形式              

        □ 出具履约担保的担保人：                                                

        □ 出具履约保证保险的担保人：                                               
□ 其它：                                                                   
 28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） □支付担保的金额：（大写）                    （小写            ） 

  （2） 提供支付担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       □ 另作约定：                                                                      
  （3） □出具支付保函的担保人：                                                    

        □出具支付担保的担保人：                                               
        □出具支付保证保险的担保人：                                               
□其它：                                                                   
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：                                             
32. 保险

 32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  ■ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  ■ 通用条款第32.1款的第（2）项；
  ■ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  ■ 通用条款第32.1款的第（4）项；
■ 通用条款第32.1款的第（5）项；
  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： /                               
33. 进度计划和报告
33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：                                 
34. 开工
  34.2 监理工程师在本合同签订后的（  7  ）天内签发开工令，施工单位必须于开工令签发日期开工。
  □ 按通用条款规定的时间。
  □ 另作约定：                                                                         
35.暂停施工和复工
  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：          /                                        
36. 工期及工期延误
  36.1 合同工程的工期约定为（240 ）日历天。
  （1）                        （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  （2）                        （工程名称）单位工程的工期约定为         天。                                                                                                   36.4 提交工期顺延报告
   按通用条款执行                                                                                                  
 36.9 赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
  □发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按     %计算； 

  38. 竣工日期
  38.1 计划竣工日期：                            
★42. 质量标准、目标
  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准： 以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到合格工程标准。 

创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
（2）特殊质量标准和要求：         /             
 （3）工程质量验收标准：                         
42.3 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：                                                 

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45. 绿色施工安全防护
  45.1绿色施工安全防护的要求：
■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理

 ■ 按通用条款的规定以及以下文件规定：
1、 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工

            实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）
<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）
<广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知>（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）
          《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）
2、□其他文件：                                                                   
  □ 另作约定：                                                                                                                                   
  45.6 治安管理：
  □ 按通用条款的规定。
■另作约定： 按通用条款的规定，并按广州市有关文件规定及所属区镇的有关规定执行。
45.8创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它               

45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：                    ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：                         元。 
48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
  ■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                               

49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  □按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  ( 另作约定：                                                                          

  49.2 承包人供货要求：                                                                 

  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：                                               

    发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：因本工程的供水管网及设施在竣工后即纳入市政供水管网范围，为保障市政供水安全，承包人应按照技术标准和推荐品牌采购材料。若因特殊情况需使用其它品牌的材料时，承包人必须书面报发包人审定同意后，才能在本合同项目中使用。

详细见下附表：     

	序号
	材料名称
	技术标准
	推荐品牌

	1
	球墨管及管件
	规格≥400执行ISO2531，规格＜400执行GB/T13295/EN545，K9级标准，管材内防腐水泥砂浆执行ISO4179标准，外防腐喷锌，沥青执行ISO8179标准。
	1、新兴铸管股份有限公司

2、圣戈班穆松桥股份公司

3、福建台明铸管科技有限公司

4、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

	2
	钢管及管件
	按设计要求钢卷板厚度执行GBT50268-96
	1、广州市自来水钢管厂

2、广州黄埔振兴金属钢管厂

3、佛山市浦项防腐管道有限公司

	3
	阀门
	1、规格≥150使用法兰式涡轮管网蝶阀，外置管道伸缩器，承压1.0 Mpa；

2、规格＜150使用弹性座封闸阀

3、规格＜100使用弹性座封闸阀
	1.上海冠龙阀门机械股份有限公司

2.广东永泉阀门科技有限公司

3.成都川力智能流体设备股份有限公司

	4
	不锈钢管
	参照标准：GB/T19228

304L标准：壁厚1.0

304标准：壁厚0.8
	浙江金阳管业有限公司

广州美亚股份有限公司

成都川力智能流体设备股份有限公司


50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：  按国家、广东省、广州市、从化区有关规定执行。                                                                        
  （2） 检测机构： 按国家、广东省、广州市、从化区有关规定执行。                                                                    

51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
  ■ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                                                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：             /                                    
53. 隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
  53.1 中间验收的部位有：                                                               
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  ■ 不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                                                      

56．工程变更
  56.4 承包人提出工程变更建议
  发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                                             

★58. 竣工验收
 ★ 58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：                                                               
 ★ 58.8 单位工程和工程部位验收
  □ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
■ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   

  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                                      

  58.9 施工期运行
  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。
  58.10 竣工清场
 ■ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            

  58.11施工队伍的撤离
 ■ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                                                                                     

59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：自工程竣工之日起计算，时间为2年。                                                                        
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期： 按照合同约定的质量保修书中约定的质量保修时间                                                                          

61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
 ■ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                          
★63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为     /     元。
★65. 暂估价
★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                                                                   

  □ 专业工程：                                                                        
  65.3 非招标专业工程款的确定
 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                                                                         
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
■没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为                   元。
□ 约定提前竣工奖的，，为                   元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。
 □ 另作约定：                                                                           
  66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为 1000.00元。
 （2） 误期赔偿费的最高限额：合同价款5%。

 ( 按通用条款规定为合同价款的5%。
 (  另作约定：          。                                                                       
★67. 工程优质费、工程建设标准费用
  67.1 工程优质费的计算方法
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：          /                                             

□ 按分部分项工程费为基础计算：            /                                        
★67.2 工程优质费的计算额度：无。
 □ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费              %；
     省级质量奖，工程优质费              %；
     市级质量奖，工程优质费              %；
     其它      ，工程优质费              %。
★68. 合同价款的约定与调整
   68.2合同价款的方式
  □总价合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用                      计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包            等总价包干。
合同总价中包括的风险范围：                               ；
风险费用的计算方法：                                      ；
风险范围以外合同价款调整方法：                                。
    本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及                       时，变更项目的工程造价采用             计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                                    计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的       规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                                   。
本合同项目的结算造价确定方式：                                   。
( 单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准 《工程量清单项目计量规范(2013-广东)》 以及 《广东省建设工程计价依据》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《 广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）以及国家、省有关规定的计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准 《工程量清单项目计量规范(2013-广东)》 和 《广东省建设工程计价依据》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《 广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018） 计价办法，以及图纸、 约定的风险范围 等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及 合同约定可以调整价款 等计算的结算造价。

综合单价包含的风险范风险费用的计算方法风险范围以外合同价格的调整方法： （1）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；（2）由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊。 
在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准                   以及《工程量清单项目计量规范(2013-广东)》 以及 《广东省建设工程计价依据》（2018）  计价办法，以及图纸、 《广东省市政工程综合定额》（2018）、《 广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：
1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。
2、中标的工程量清单中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价调整，但换算的主材价按中标下浮率下浮计算。
3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，其综合单价调整的方法是按照省建设主管部门发布的计价规则、地方建设主管部门发布的施工期间材料价格信息、相关费用及乘以中标下浮率确定；

4、中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此类项目的费

用视作包含在投标报价内，不作增加及结算;

5、招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用 按工程变更执行，相应扣减 。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；☑由发包人和承包人根据实际情况约定：绿色施工安全防护费包干，除随实体项目变化可计量的措施费（如模板、脚手架等）按实结算。

其它调整内容：                          /                 。
本合同项目的结算造价确定方式： 经审定的结算价不得超过合同价的5%（如经审定的结算价超过合同价的5%，则按合同价*（1+5%）进行结算），结算价款以财政评审或其授权委托单位审定的结算为准，如有审计部门审计的，承包人有权利和义务参与审计的相关配合工作。

□ 按实结算合同。
本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、         等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用                      计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、          审核后，按审核价        形成的承包价（暂定合同价）。
本合同项目结算时，项目的结算造价采用                  计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                     计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
其它调整内：                                        。
本合同项目的结算造价确定方式：                             。
□ 其它价格形式：                                                              
  68.3 合同价款的调整事件
 ( 按通用条款规定的调整事件。
 ( 另作约定：发包人提供的工程量清单漏项缺项、工程量偏差、工程变更事件（施工单位原因造成的除外）现场签证事件；物价涨落事件。          

  68.3（9）调整合同价款的其他事件：                                                            

72. 工程变更事件
  72.4 调整承包人报价偏差的方法
 □ 按通用条款的规定调整。
 ■ 按照下列方法调整按专用条款68.2条执行                                                                  
73. 工程量偏差事件
  73.2 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 ■ 按照下列方法调整：  按专用条款68.2条执行。                                                                        
 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 ■ 按照下列方法调整： 按专用条款68.2条。                                                                     

75. 现场签证事件
  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 ■ 按通用条款的规定的时间提交。
 □ 另作约定：                                                                                      

★76. 物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 1 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定： 《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》，定额套用《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 （2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及相应的计价办法。
□ ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10%时，其超过部分据实调整。
  调整价格的材料品种：                         
□ ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：                         
□ ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：                                                  
第2种方式：其他价格调整方式：

（1）关于基准价格的约定：      。
（2）价格调整方式：    
78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
 ■另作约定： 所有款项逾期支付均不计利息。 

★79. 预付款
  79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
  ( 没约定预付款的，本条不适用。

  ■ 约定预付款的。合同签订后30天内，支付预付款的金额为合同总价的  10  %，即￥             元。由于财政资金支付原因造成的支付延误，不视为发包人违约。
  □ 预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即     %，即           /          元。
  □ 另作约定：                                                                                    
  79.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
  ■ 另作约定：1.本合同签订后30天内，承包人提交资金计划和工程预付款申请，经发包人审核确认后，向承包人支付合同价的 10%  作为预付款。由于财政资金支付原因造成的支付延误，不视为发包人违约。注：1.发包人负责向资金支付单位（广州市从化区水务局）递交资金申请表，工程预付款支付期限以其相关财政部门或项目行政主管部门审定时间为准，若项目相关主管部门或财政部门审核本项费用时间过长，未能按时向承包人支付工程预付款，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，且无权要求发包人承担任何违约赔偿责任，发包人不承担违约责任,并且此情况不能成为施工方造成违约行为的理由。2.承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则应按合同专用条款第90.12款承担违约责任。                                                                                  

  79.4 预付款抵扣方式
  □ 预付款按照期中应支付工程款的            /     %扣回，直到扣完为止。
  ■ 其它方式： 预付款抵扣：扣回预付款的时间、比例：按承包人完成的工程量与合同承包总价的比例扣回，当累计完成工程量达到合同承包总价的30％时扣回全部预付款。                            
★80. 绿色施工安全防护费
  ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
  ■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
  □ 另作约定：                                                                                   

 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为                元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；
             用工实名管理费为                元。
             危大工程安全防护文明施工措施费                元。
  80.2 支付申请的提交与核实
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                                  

  80.3 费用支付
   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                                   
★80.6 文明工地增加费
       文明工地增加费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
□ 按分部分项工程费为基础计算。
  □ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     市级安全文明工地增加费              %；
     省级安全文明工地增加费              %；
     国家级安全文明工地增加费              %；
     其它          ，文明工地增加费              %。
★81. 进度款
  81.1 约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限、比例
  □ 以月为单位，支付比例：                                              。
  □ 以季度为单位，支付比例：                                           。
  ☑ 以形象进度为准，具体为：
1）施工单位完成合同内合格工程量的30%时，支付至合同价的20%；
2）施工单位完成合同内合格工程量的50%时，支付至合同价的40%；

3）施工单位完成合同内合格工程量的80%时，支付至合同价的60%；

4）工程完工后，支付至合同价的80%；

5）工程通过合同工程竣工验收及结算经第三方评审核定后，工程进度款支付至核定结算价的90%。

6）承包人向发包人提交合格的竣工资料，工程进度款支付至第三方核定的完工结算价的97%；
7）结算价款的3%作为质量保证金，工程竣工验收合格满一年后无息退还；

8）因甲方使用的是专项贷款资金，甲方在前款规定的付款时间向有关部门及银行提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门及银行审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
注： 1、按时足额支付农民工工资

（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

（4）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。

（5）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人可立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门，建议取消其参加广州地区市政项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

（6）凡属本工程建设过程中由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资的，由承包人承担所有责任并先行支付工资欠款，主导处理劳资纠纷相关事宜。如承包人拒绝先行支付工资欠款的，发包人将提取本工程的履约担保金或应支付的工程款用于支付工资欠款。

（7）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。

（8）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。

 81.2  本期间应支付或扣留（回）的其他款项：1）本工程扣留工程结算价的3%作为质量保证金，缺陷责任期满后，若无任何应扣除保证金的情形，15日内保修结算清楚，并申请余额无息退还给承包单位；

    2)发包人负责向资金支付单位（广州市从化区水务局）递交资金申请表。工程款支付期限以其他相关财政部门或项目行政主管部门审定时间为准，若项目相关主管部门或财政部门审核本合同费用时间过长，未能按时向承包人支付合同价款，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，且无权要求发包人承担任何违约赔偿责任。

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

□ 实施施工过程结算方式：                                                   

☑  其它方式：以从化区水务局有关规定为准。                                                                                                                     
  81.3 期中支付的最低限额为     /     元。
82. 竣工结算
  82.1 

（1）竣工结算的程序和时限：
  ■  按通用条款的规定办理。
  □ 另作约定：                                                                       

（2）施工过程结算约定：
1、施工过程结算的程序：                                                                
2、施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：                               
(以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：                         
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：                               
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：                               
□其它：                               
3、施工过程结算价款的编制与核对：                               
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                               
5、施工过程结算支付时限：                                                              

6、分段结算的其他约定：          /             。

82.2

（1）竣工结算文件清单：
(（1）工程结算书
(（2）工程量计算书
□（3）钢筋抽料表（如有）
(（4）工程承包合同
(（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
(（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
(（7）图纸会审记录
(（8）设计变更单
(（9）工程洽商记录
(（10）监理工程师通知或发包人施工指令
(（11）会议纪要
(（12）现场签证单
(（13）材料设备单价呈批审核单
□（14）综合单价呈批审核单
(（15）招标文件、答疑纪要
(（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
□（17）发包人供应材料收货验收签收单
(（18）其他结算资料
□（19）工期履行审核表
□（20）移交资料签收表
(（21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求：                            
★83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  ■  按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  □ 另有约定：                                               。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                          

(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：                                                       

★84. 质量保证金
  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
   □  按通用条款规定为合同条款的3%，即 /                      元。
  ☑ 另有约定：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

 （2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  ☑ 另有约定： 本工程扣留工程结算价的3%作为质量保证金，缺陷责任期满后，若无任何应扣除保证金的情形，15日内保修结算清楚，并申请余额无息退还给承包单位。发包人负责向资金支付单位（广州市从化区水务局）递交资金申请表，工程款支付期限以其他相关财政部门或项目行政主管部门审定时间为准，若项目相关主管部门或财政部门审核本合同费用时间过长，未能按时向承包人支付合同价款，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，且无权要求发包人承担任何违约赔偿责任。                                                                               

85. 最终清算款
  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：  一式四份         

提交期限：缺陷责任期终止证书签发后30天内          

   (2)  最终清算支付时限
   □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
   ☑ 另有约定： 按专用条款81条款及82条款                                                                        

86. 合同争议
  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
  ( 按通用条款的规定。
  □ 另有约定：                                                                                 

  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  ■向广州市从化区人民法院提起诉讼。
94. 保密要求
  94.1 提供保密信息的期限：无
97. 合同份数
  94.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  ☑ 另有约定：  由承包人按招标文件拟定的合同要求向发包人提供。                                                                             

  94.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本    2    份，副本    4     份。
   其中：发包人正本       1        份，副本      2          份；
         承包人正本       1        份，副本       2         份。
附件1
工程质量保修书
发包人：（全称）                            
承包人：（全称）                            
为保证 2022年从化区供水服务到终端共用用水户改造项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．                                                                                    

2．                                                                                   

3．                                                                                   

2． 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5    年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为      2    年；
4．供热、供冷系统工程为    2  个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为    2    年；
6．其他项目   1年                                。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日
附件2
工程建设项目廉政合同

工程项目名称：2022年从化区供水服务到终端共用用水户改造项目
工程项目地址：广州市从化区

项目法人（甲方）：广州从化城乡自来水有限公司

参建单位（乙方）： 

为加强水务工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家、广东省及水务行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行水务工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条  甲方责任

甲方的领导和从事本工程建设项目的工作人员，在工程建设过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　

第五条  本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章） 

法人或委托代理人：             法人或委托代理人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

年  月  日                    年  月  日


