- 附件六 发包人要求

# 目录

第一部分 总体要求	1

第二部分 设计任务书	6

第三部分 施工管理任务书	7

第四部分 附件	53

# 第一部分 总体要求

一、项目概述

1.1 项目概述

1.1.1 项目地点：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内。

1.1.2 项目规模：详见招标公告。

1.2 项目实施内容及范围：见合同协议书。

二、项目管理目标

2.1 工期进度目标：工期暂定为         730个     日历天（含勘察设计工期）。最终的进度计划按合同约定履行审批手续后实施，具体施工开工时间以总监理工程师发出的开工令为准。

2.2 勘察设计工期：见合同协议书。

3、关键节点工期要求：

| 序号 | Ⅰ级关键节点 | 关键节点完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑支护及桩基础 | 发出开工令之日起50日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 2 | 土方开挖 | 发出开工令之日起110日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 3 | 地下室结构 | 发出开工令之日起170日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 4 | 主体结构 | 发出开工令之日起430日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 5 | 室内精装修（包括地下室） | 发出开工令之日起670日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 6 | 室外配套（含管网、绿化、 配套市政道路等） | 发出开工令之日起700日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 7 | 竣工验收 | 发出开工令之日起730日历天完成 | 根据单位工程完成办 理竣工验收 |

备注：1、若由于征拆影响，场地移交延后则相应调整。

2、乙方应于领取中标通知书后 5 日内向甲方提交符合上述关键控制节点的总体工程进度计划，该计划为本合同的附件，与本合同具同等效力。

3、设计进度以满足施工要求为准。

4 、质量目标

4.1 勘察设计质量标准要求：满足设计任务书要求，符合《建设工程质量管理条例》、

《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

4.2 BIM 技术应用：利用 BIM 技术进行正向设计与建模、施工实施、造价管理及相关协调配合。

4.3 工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：分部工程验收合格100%， 项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格，质量等级评定合格以上。

4.4 绿色建筑建设目标：本项目内绿色建筑不应低于国标《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019二星级、 三星级标准。（项目内需要执行绿色建筑相关要求的楼栋以初步设计审批结果为准）。

4.5 装配式建筑要求：住宅项目至少满足广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）基本级或者广州市《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151—2022）基本级的要求。

4.6装配式装修方案实施要求：装配式装修是指将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的装修方式，涵盖集成地面、墙面、吊顶、门窗、给排水、强弱电、地暖、内门、照明等全装修内容，实现功能空间的固定面装修和设备设施安装。装配式装修是国家及地方政府大力推广的建造方式，本项目住宅装修根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》等相关政策文件执行，室内装配式装修基于铝芯蜂窝复合面材的整体厨卫技术应用方案、装配式内装方案实施，具体以装配式装修设计方案及施工图为准。

4.7模块化建造要求：承包人按照经各方审批同意的模块化建造实施方案及开放方案进行实施。负责模块化建筑的各类方案报批、检测试验、各类方案及其它所需评审工作（包括不限于专家评审；建造技术设计标准、检测标准、验收标准等评审工作）、建设、开放活动的组织与实施，至验收移交前的维护、保洁、接待、临时水电、绿化、安保、消防等所有管理工作。如模块化建造示范开放时间及范围与周边施工区域存在安全隐患或管理盲区，承包人应按发包人或监理要求完善其安全措施及相关管理措施。配合政府、发包人及其它单位完善模块化建筑的建造技术设计标准、检测标准、验收标准、造价资料收集及核定等工作，具体以政府及发包人要求为准。

以上所有费用（含差旅费、试验费、专家评审费等）均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

由于模块化建筑的建造技术设计标准、检测标准、验收标准等尚未颁布或未完善，超高层住宅属于结构超限，需在结构方案、设计方案、施工工艺及方案、检测方案、验收方案、成本方案、实施措施等需达到业主与政府联合专家组给予评审、试验论证等审议通过可行后，才可动工实施。承包人需主导并配合政府及发包人充分做好相关工作。以上所有费用（含差旅费、试验费、专家评审费等）均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

需满足广州市住房和城乡建设局《关于推动项目应用模块化智能建造技术的方案（征求意见稿）》的相关要求。具体要求以政府政策规定及经发包方、设计单位等确认的实施方案为准 。

在建造过程中，应及时开展相关技术试验工作，在项目竣工验收前完成关键技术试验论证工作。本项目因模块化建造产生的在建造技术、工艺等方面突破的相关论文、研究成果发表、奖项申报应与发包人共享。

5、创优目标：

本项目确保取得一项国家级工程优质奖，发包人支付相应的工程优质费。工程优质费计入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。超过竣工结算时间后获得的，发包人有权不予支付。

6、创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☑ 其它：确保取得市级安全文明绿色施工样板工地、争创省级安全文明示范工地。

7、职业健康安全管理目标和环境管理目标

- 7.1      职业健康安全管理目标：

（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）杜绝发生火灾（火情）、舆情、行政处罚、职业病等事故事件。

7.2 环境管理目标： 严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937 号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008 号）、《广 州市住房和城乡建设局等 8 部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6 个 100%”管理标 准图集（V2.0 版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版）的通知 》（穗建质〔2020〕1 号）和《建设工程项目安全文明施工标准化图册》 等，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等（若有新规定刚按最新规定执行）。

8、投资控制（结算）目标 投资控制目标：详见合同条款。

9、其他要求

详见合同条款。

# 第二部分 设计任务书

另册。

# 第三部分   施工管理任务书

一、项目施工准备事项 1.施工总平面置

根据首开区安置地块规划建设内容，由承包人统筹考虑总平面布置，并按广州市安全文明施工管理相关要求执行。若因影响后续施工而产生二次或多次临建设施搬迁， 承包人必须无条件服从施工安排，并恢复原状，由此引起的恢复费用，发包人不做任何补偿。

2.三通一平部署

2.1 本项目场址位于广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内。施工临时用水需要在项目附近市政给水主管进行接驳。

2.1.1发包人提供的临水、临电接驳点在项目规划用地红线范围内，具体接驳点位置以自来水公司、供电部门批准的接驳位置为准,承包人不得以接驳点不合适要求增加费用。

①发包人提供的临水、临电接驳点在项目规划用地红线范围内，具体接驳点位置以自来水公司、供电部门批准的接驳位置为准，承包人不得以接驳点不合适要求增加费用。

②根据项目实际情况，若发包人在开工前能提供临水、临电接驳点，承包人负责接驳点至施工场地内用电、用水点的一切所需电缆管线、箱柜、管道、阀门等以满足施工所需，相关费用综合考虑在报价中。

③根据现场条件，若发包人无法在开工前提供临水、临电接驳等服务，承包人需根据施工需要自行解决临时用水、临时用电（含临时发电机发电、施工场地用电及所需电缆、灯具安装、施工用水及管道敷设等），直到发包人可提供临时用水、临时用电接驳为止。

临时用水接驳提供时间暂定为开工后2个月内；临时用电接驳（由于需配合场地内配电房迁改时序计划），提供时间暂定为开工后4个月内，开工时间以开工令为准。在此期间内，相关费用（含水费、电费等）包含在合同价中，不再另行计取。

④其他以施工场地已具备的现状为准，若施工场地不满足正常施工要求，由承包人自行承担相关费用。包括但不限于市政管网供水压力、供（临）电线路等不能满足承包人施工所需，承包人须自行办理施工临时排水许可及施工临时排污许可证。有关费用已在投标报价中综合考虑，发包人不另行计量支付。

2.1.2  发包人在办理施工临时用水、用电接驳事宜时承包人应尽可能提供必要的协助。

2.1.3用地红线内施工现场不提供项目部建设及宿舍等临时设施搭设场地，项目现场临水、临电均不含以后项目部及工人生活区容量，需总包单位自行考虑，相关费用综合考虑在报价中。

2.2 围蔽及临时道路

2.2.1 围蔽的要求及范围要求：施工期间对施工区域及周边用地范围按建设主管部门及发包人的要求进行围蔽。

2.2.2 临时道路： 投标人自行踏勘现场。从外路引入施工便道的施工费用含于投标报价中，不再另行计取。

2.3 临时排水及排污：临时排水可就近排入附近的原有排水口及市政排污口，排水沟渠管由承包人自行解决。由承包人自行修建临时排污设施，且必须设置污水处理系统，符合广州市建筑污水排放标准，费用含于投标报价中，不再另行计取。

3.视频监控系统安装工程施工现场的视频监控系统应满足《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551 号)、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字【2006】1 号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质[2017]1166 号）等文件及发包单 位相关要求，施工现场的视频监控应接入到发包单位，且发包单位视频监控系统软件及硬件建设由中标单位负责，费用含于投标报价中，不再另行计取。

4.需根据《广州市住房和城乡建设局关于进一步推进全市房屋建筑工程智慧工地建设的通知》（试行）执行，其中，工程造价大于10亿元或建筑面积大于5万平方米的政府投资项目应建设二星级智慧工地。根据要求在项目开工前组织编制《智慧工地专项建设方案》并经发包方批准，并将相关内容在广州市智慧工地平台填报、应用、评价等。此项相关费用已包含在合同价中。

5.需按照《广州市住房和城乡建设局关于推进建筑施工设备更新工作的通知》(穗建筑[2024]539 号)要求实施建筑施工设备更新工作，各项内容应该符合要求。

- 项目管理重点、难点

1.项目整体建设、同步竣工验收，一次性开工面积较大，工程量较多，确保足够的人、材、机投入及各分部分项工程合理搭接，是本项目管理重点。

- 2.装配式建筑形式多样、制作安装精度要求高，对项目进度影响较大。因此，装配式建筑的深化设计、材料采购、生产、运输、存放、拼装、吊装、与相关工种的配合 搭接等是项目管理的难点。

3.装配式工程需进行深化设计。发包人将根据工程进度对装配式等工程进行现场 监造，承包人必须无条件配合。

4.材料管理是质量管理的重中之重。因此，严格实行材料看样定板制度，对进场 材料严格按照定板标准组织监理验收并按相关规定进行材料检测，必须是百分百合格且 与样板一致的材料才准进场使用。成套设备严格执行开箱验收制度，组织监理严格按照 设计图纸和主要材料设备技术需求书列明的参数核对设备信息，确保进场设备符合设计 要求。

5.现场临设场地需统一规划，各专业的平行施工较多，因此工序衔接、专业之间的配合垂直运输设备的使用统筹、现场材料进场堆放等诸多方面需要现场管理组重点 协调，是现场管理的一项重点工作。

6.项目塔吊、施工升降机等大型特种设备投入使用多，场地内各类管线特别是 高压线及地铁站需重点防护，确保群塔作业安全、做好管线保护是现场安全管理重点。

7.文明施工与绿色施工，承包单位应按照广东省房屋市政工程安全生产文明施 工示范工地的要求做好现场安全生产及文明施工，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管 理符合环境卫生管理的有关规定。需根据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640-2010）、《广州市建设工程绿色施工工作技术指引》及相关规定，按照不同阶 段进行安全文明与绿色施工策划，使用可重复利用周转材料，半成品推广工厂制作到 场安装，全过程标准化，实现节能减排，绿色环保，积极创新，凸显亮点。

8.项目一次性开工面积较大，工程量较多，竣工验收的统一及管理是本项目管 理的难点。

9.本工程土方量大，需综合考虑土方的调配和平衡、周边道路对土石方运输的影响等因素，进行多方案土方平衡对比， 把土方平衡优化和土方开挖施工作为管理重点。

10.本工程涉及树木的迁移及保护，承包人应按照广州市人民政府最新的政策文 件要求，完善树木迁移保护方案及措施落实。

11.用地红线内施工现场不具备提供项目部建设及宿舍等临时设施搭设场地，承包人需于现场附近租赁、自行解决项目部建设并自行解决管理人员及工人的住宿问题、自行考虑住宿的地点及往来交通，此为重点。

12.场地红线西侧近邻增槎路边的环涌110kV高压线，其外侧导线往外10米保护范围内及上空均不允许有建筑施工及任何施工机具跨越，供电线路特别重要，施工前要做好充分的保护方案及安全防护论证并取得市供电局的批准，切实做好安全防护后才允许施工，对施工平面布置影响大，对塔吊安全要求高需特别设置，还需做好足够的防护措施，相关方案需得到供电部门的批准才可实施，对工期的影响大，这是重点更是难点，要特别高度重视，对安全、工期、成本影响要充分评估。

13.为保证地铁结构安全，在地铁保护范围内（涉松溪站及松溪站～罗冲围站区间）的施工作业在施工前需报地铁集团征求意见并获得批准，相关地保人员进行现场核实后方能实施，做好地铁保护工作是重点。

14.场地勘察报告显示地质溶洞较发育，对基坑支护工程、桩基工程影响大，过程中需进行桩基地质超前钻及可能根据需要进行溶洞处理，对工期影响较大，对施工安全、质量影响也较大，要做好相互间的施工铺排，此为重点与难点。

- 15.用地红线内施工现场不提供项目部建设及宿舍等临时设施搭设场地，承包人需于现场附近租赁、自行解决项目部建设并自行解决管理人员及工人的住宿问题、自行考虑住宿的地点及往来交通，相关费用在措施费中综合考虑。

- 16.模块化建造要求高，模块块制作安装精度要求高，本项目选取超高层住宅作为试点，需解决较复杂的技术问题，技术要求高、验收标准确认难、对吊装要求高，对安全管控要要求高等。因此，超高层模块化建筑的设计、方案报批及确认、试验研究、材料采购、生产、运输、存放、拼装、吊装、与相关工种的配合搭接、检测标准、验收标准、专家评审等是项目管理的难点与重点。

- 由于模块化建筑的建造技术设计标准、检测标准、验收标准等尚未颁布或未完善，超高层住宅属于结构超限，在设计方案、施工方案、检测方案、验收方案等需要专业领域的专家给予评审、试验论证等，承包人需主导并配合政府及发包人充分做好相关工作，此为项目管理中的难点。

- 17、装配式装修方案实施（如有）：装配式装修是指将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的装修方式，涵盖集成 地面、墙面、吊顶、门窗、给排水、强弱电、地暖、内门、照明等全装修内容，实现 功能空间的固定面装修和设备设施安装。装配式建筑及装修是国家及地方政府大力推广的建造方式，本项目根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》等相关政策文件执行，此为装修阶段的重点。

三、项目管理要求

1.专业工程实施能力要求

本项目包含基坑支护及土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、 机电工程、智能化工程、燃气工程、配套道路与桥梁工程、园林绿化工程等。由于上述专业工程较复杂、专业性较强，故中标人须具备完成上述专业工程的能力。否则， 中标人须根据国家、住房和城乡建设部和省市相关规定委托给具备相应专业承包能力 且经招标人、监理单位共同认可的专业承包单位实施（主体结构工程除外）。

2.深化设计管理要求

2.1 深化设计内容。本项目以下专业工程由承包人负责深化设计：

2.1.1 装配式建筑施工、幕墙、钢结构工程、装修工程(含装配式装修)、智能化工程、燃气工程、 设备机房及配电房深化设计、机电管线综合平衡、市政配套设施管线综合平衡、BIM 深化设计、合同承诺书中明确的需深化的内容等；

2.1.2 其他专业工程，具体以发包人要求为准。

2.2 深化设计能力要求。承包人应具备相应的专业工程深化设计能力，如承包人 不具备，则应经发包人同意依法委托相应资质的单位实施。

2.3 深化设计工作要点

2.3.1 深化设计是在不改变原施工图设计功能、结构体系和设计意图的前提下， 以提高施工图的可操作性和便于施工为目的，对施工图进行深化、优化和完善、力求 节约投资的技术工作。有关费用已包含在合同总价中。

2.3.2 承包人进行深化设计时，应以设计图纸为依据，如没有合理的原因，不能 进行改动；深化设计图纸报经监理单位和发包人同意批准后方可实施。如承包人的深 化设计图纸达不到要求，发包人有权要求承包人对深化设计人员进行调整更换或另委 托深化设计单位。

2.3.3 深化设计选用的材料厂家及品牌应是承包人根据招标文件《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》规定提交的投标文件上列明的材料厂家及品牌。如经考察，投标人选用的材料不满足工程需要，发包人有权在《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，合同价款不作调整。

2.3.4 深化设计须结合施工工艺要求，与各相关专业工程充分沟通，不得影响其 他专业或系统的结构体系和使用功能等。

2.3.5 除节点设计和装配损耗之外，任何影响主要材料用量的设计变更或深化设 计，承包人只有建议权，承包人有责任提出包括安全性、稳定性、合理性的设计调整 方案，报设计单位审核，最后报发包人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和 设计变更。为方便施工的节点设计和装配损耗等导致的材料用量增加等由承包人承担， 发包人不另行增加费用。

2.3.6 本项目要求设立驻场深化设计部。承包人必须按投标文件中承诺的深化设 计人员及发包人要求，派人进行驻场设计。相关人员的要求及管理按合同约定执行。

2.3.7 深化设计的计量计价原则：在满足招标技术要求（包括强制性条款、推荐

品牌要求）的前提下，深化设计引起的材质、参数（含规格、型号等)的调整均不作 为调价的依据。

2.3.8 根据本项目的特点，承包人需对深化设计进度、质量作出明确承诺，如承 包人未能按进度计划或质量完成深化设计，影响到工程质量或工期时将承担合同相应的违约责任。

2.4 深化设计工作流程

2.4.1 深化设计工作方案报审：深化设计工作开展前，承包人须报深化设计工作 方案给监理单位、设计单位、发包人审核，审核通过后方可正式开展深化设计工作。深化设计工 作方案包括但不限于深化设计人员（含驻场设计人员）、深化设计的工作计划及具体 的深化设计管理实施方案、工作流程。

2.4.2 专家评审会：进场 2-3 天内，组织一次专家评审会，对其所提交的投标文 件（包括图纸、技术方案、设备清单等）进行认真、详细、严格的评审，作为深化设 计的指导意见。

2.4.3 深化设计工作开展：深化设计须由承包人深化设计负责人统筹安排各项工 作，并随时接受监理单位、发包人的监督检查。

2.4.4 深化设计文件审核：深化设计图纸（含造价文件）完成后，承包人报监理 单位、发包人审核，并根据修改意见相应调整深化设计图纸。

2.4.5 施工图报审：经发包人同意后，按规定报施工图审查单位审查并办理施工 图审查备案手续。

2.4.6 深化设计图纸审批：施工图审查合格并经发包人及项目业主审批同意后，作为施工图实施。深化设计图纸份数为 16 份，最终以发包人要求为准。

2.4.7 技术交底及图纸会审：深化设计图纸和文件经过审核确认后，应进行相应 技术交底及图纸会审。

3.质量管理要求

3.1 承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC）， 以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2008）为标准，建立并保持一个有效的工 程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

3.1.1 建立完整的质量保证体系，建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质 量管理文件等；

3.2.2 承包人提交监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的 工程质量保证措施；

3.3.3 单项工程开工前，承包人必须按要求逐级进行技术交底，组织学习有关规程、 标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作，并邀请监理人参加。 承包人应将交底过程资料报监理人备案。

3.4.4 承包人须承担对招标人独立发包的专业承包单位的总承包协调管理责任、工 作面移交和协调管理责任、成品保护责任，质量、安全、进度、技术资料管理的管理责 任，承包人应提供水电、施工机具及临建等相关设备机具的配合。

3.2 质量通病防治

承包人必须严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定。承包人须针对本项目制定工程质量通病防治措施方案。

3.3 材料、设备质量保证

工程所用材料设备必须符合设计要求和国家有关规范与规定。承包人须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，承包人须 停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

3.4 人员持证上岗

承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人 检查，否则按合同约定承担违约责任。

3.5 按图施工

承包人必须严格按审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。

3.6 检验与检查

承包人必须加强质量自检，做好原材料自检、施工过程数据记录及隐蔽工程验收等工作。监理人、发包人、行政主管部门将严格按相关规范和规定对工程质量进行检 查验收，未经验收的工程不得进入下一道工序。监理人、发包人、行政主管部门检查 或检验不能免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

3.7 现场保护

承包人应加强工程材料、设备、半成品、成品的现场保护工作，项目移交之前造成的遗失或损坏由中标单位自行承担。

3.8 工程技术档案管理

承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术 资料的记录、整理和归档移交工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单 位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做 好资料整理工作或发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发 包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同 专用条款的约定承担违约责任。

3.9 特殊管理措施

为了确保工程质量，发包人有权在工程施工过程中实施珠江实业集团特定的质量管理措施，承包人无条件执行，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行补偿。 本工程按照发包人制定的管理办法，实行工程质量样板引路。

3.10     专业工程质量管理要点 各专业工程质量管理要点如下：

3.10.1  专业工程

3.10.1.1 场地平整工程：按经各方确认的土方平衡图纸施工，按规范分层回填、压实。

3.10.1.2 地基基础工程：通过试桩由设计单位给定收桩的相关数据，并按该规 定执行；打（压）桩顺序、承台土方开挖顺序按监理人批准的施工方案实行；承台及 地梁混凝土浇筑前，必须清理完毕内部的积水、杂物；大体积混凝土按规定配料、浇 筑、养护；土方回填按规范分层回填、分层压实；实行旁站监理。

3.10.1.3 主体结构工程：实行样板先行；高支模、大跨度工程必须组织专家论证施工方案，施工过程必须由承包人（或发包人委托第三方）进行监测；按规定组织隐蔽工程验收；实行旁站监理。

3.10.1.4 装配式工程：现场考察 PC 构件加工厂，并通过加工样板，确定工艺水平是否合符要求；按监理人确认的图纸预埋配件；按监理人确认的加工图制作构配件； 按监理人批准的吊装方案安装 PC 构件。

3.10.1.5 门窗工程：实行样板先行；门窗必须是在厂家车间生产以成品形式运 抵施工现场；门窗预留洞口尺寸符合规范要求；门窗安装的固定方式及填缝符合规范 要求。

3.10.1.6 防水工程：实行样板先行；实行全过程监理旁站；试水验收合格方能 隐蔽。

3.10.1.7 保温隔热工程：按图纸及规范要求施工。

3.10.1.8 装饰装修工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。其中装配式装修方案根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》等相关政策文件执行，室内装修基于铝芯蜂窝复合面材的整体厨卫、整体厨卫技术应用方案实施，具体以装修设计方案要求为准。

3.10.1.9 机电工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.10.1.10  燃气工程：按图纸及规范要求施工，审核燃气施工资质、专业施工方案， 实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.10.1.11 智能化工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.10.1.12 市政配套设施工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.10.1.13 基坑支护及土石方工程：严格按施工图施工、严格按经专家评审后的施工方案执行，过程中按规定做好质量管理和安全管控，承包人必须严格按要求履行基坑施工方监测管理制度，按要求上报。土方开挖方案需经专家评审，并经监理、发包人审批确认后实施，需严格做好发土方开挖外运单位的安全管理。

4.工人工资及预付款支付管理要求

4.1 中标后，承包人必须建立当地建设主管部门要求设立的工人工资支付专用账户，通过工 人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并 按月将工人工资支付明细表报发包人备案，作为次月工程进度款的支付条件之一。承 包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程 进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

4.2 本工程资金支付金额以有权审批部门审批金额为准。

4.3 承包人在收到发包人工程预付款后，应及时向分包单位、供应商支付备料款 等相关费用。承包人如挪用预付款，或未及时向分包单位、供应商支付备料款导致工 期延误的，发包人一经查实，有权对承包人按合同约定进行处罚。

4.4 工人工资支付管理要求须满足委托人制定的相关制度要求。

5. 进度管理要求

5.1 进场前核实现场条件

承包人必须在收到发包人进场通知后，对开工条件进行全面摸查、分析，作出全面 开工、或局部开工、或不具备开工条件的判断，并书面向监理人、招标人报告。如工程 具备开工条件，承包人应就全面开工或局部开工的实际条件，合理安排相匹配的人员、 材料、机械设备进场，对于大型机械设备还须报监理人、发包人批准进场方案后方能进 场；如工程不具备开工条件，承包人应在收到发包人进场通知后 5 天内以书面形式向发 包人提出延期进场的要求并说明理由，报监理单位和发包人批准后方可延期进场，否则 发包人不承担由此造成承包人的损失。

5.2 进度计划编制和资源投入

承包人进场后须根据项目实施总控计划、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照监理工程师、甲方的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施， 确保按批准的进度计划实施工程。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、 施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付。

本项目必须采取穿插施工快速施工组织方法，在施工过程中，把室内和室外、底层和楼层部分的土建、水电和设备安装、外立面施工、装修施工、园林绿化施工、配套市政道路施工等各项工程结合起来，实行上下左右、前后内外、多工种多工序相互穿插、紧密衔接，同时进行施工作业，以保证工期实现。项目开工后15天内，承包人正式提交穿插施工总体策划上报监理、发包人审批后实施。

5.3 工期计划

根据节点工期要求编制各节点机械设备、劳动力、材料投入计划并进行考核，对材料、机械设备、劳动力投入不足等情况追究施工方的违约责任。 承包人在施工过程中需要为政府部门、建设单位、监理单位、检测单位等相关单位的检查、检测预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整的依据。 承包人在施工过程中需要给各专业分包单位的施工及调试和成品保护预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整地依据。 地质条件变化、地下障碍物等不作为工期调整的依据，对地质条件变化、地下障碍物的处理及排除风险作为施工风险由施工方承担。

5.4 进度计划修订与调整

在工程实施过程中，如因不可抗力、工程设计有重大变更等非承包人原因导致工期 确需调整的，承包人应及时向监理单位和发包人提出工期调整及人员、机械设备投入调 整的报告，经监理单位和发包人批准后方可执行，且承包人不得因此向发包人提出人员、 机械设备等窝工费用的索赔。

5.5 进度月报

承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：

5.5.1 施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

5.5.2 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

5.5.3 合同变更费用统计和安全统计；

5.5.4 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

5.6 非发包人原因工期延误的处理

在非发包人延误工期的情况下，如果监理人或发包人书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照采取一切改 进措施，加快工程进度。如果承包人在接到监理工程师或发包人通知后的 14 天内，未 能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施， 仍无法按期竣工，监理人应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照合同规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包 人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和 应履行的任何义务。

6.安全文明、职业健康与环境管理施工要求

6.1 安全文明施工一般规定

6.1.1 根据广州市城乡建委《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入 视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166 号）要求，建立并完善工地的视频监控系统。

6.1.2 承包人应按《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿 色施工围蔽指导图集（V2.0 版）的通知 》（穗建质〔2020〕1 号）实施。

6.1.3 严格按照《广州市城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工工作技 术指引的通知》（穗建质〔2014〕914 号）要求，对建设工程全过程实施绿色施工。

6.1.4 严格按照《广州市住房和城乡建设局等 8 部门关于印发广州市建设工程扬尘 防治“6 个 100%”管理标准图集（V2.0 版）的通知》的要求，对建设工程全过程实施 扬尘防治。（若有新规范标准按新的执行）。

6.1.5 严格执行《建设工程项目安全文明施工标准化图册》，符合发包人关于安全文明施工管理的相关规定。

6.2 环境保护一般规定

承包人应在进入现场前向监理单位提交施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。在实施过程中所采用的材料、设备等经监理工程师和发包人同意后使用。

6.3 职业健康一般规定

承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,采取有效的防止粉尘、降 低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣 人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应为其 履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，采取有效措施预防传染病，保 证施工人员的健康。

6.4 突发疫情或其它公共卫生特殊情况，规定按照各级政府、主管部门及发包人要求做好疫情防控工作。

6.5 安全保证措施要求

安全文明施工保证措施必须包括人员投入，安全措施费投入，安全教育培训，应急 救援演练，安全检查及隐患排查整改，专项施工方案的编制、审批和实施措施，预防施 工坍塌事故的措施，预防建筑起重机械伤害事故的措施等重点内容。措施项目的实施要 求须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》

（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工 措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116 号）、关于印发《广东省建设 厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39 号）、 关于印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知（穗建质[2008]937 号）、

《广州市住房和城乡建设局等 9 部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集

（V2.0 版）的通知 》（穗建质〔2020〕1 号）、关于印发《广州市建设工程施工现场 消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617 号）、《广州市建设工程文明施工管理 规定》（广州市人民政府 2011 年第 62 号令）及发包人制定的相关规定的要求。（若有新规范标准按新的执行）。

6.6 安全生产管理人员投入要求

承包人必须严格按照省市相关规定和发包人要求，足额投入安全生产管理人员，其中：专职安全员必须持证上岗，特殊工种的人员也应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人必须明确划分各人员的责任，使其在施工过程中履行自己的责任和义务。项目经理是安全第一责任人，负责安全生产的直接责任。

承包人必须制定严格的安全技术操作规程，并定期对安全生产管理人员进行考核。 进场前发包人对安全管理人员进行面试，并定期考核，合格者方能入职上岗，发包人有权更换不合格安全生产管理人员。

6.7 承包人对现场安全负全责

在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任， 必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全 面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不 对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。 承包人应加强现场治安防卫工作。在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划，并 制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人和当地政府报告。承 包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和 财产损失。

6.8 危险性较大工程的安全管理 危险性较大的分部分项工程《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号)等文规定执行。需单独编制危险性较大分部分项 专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工 程，承包人应及时编制和组织论证，相关专家应选用自政府、行业协会或发包人的专家库。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向当地行政部门申请并批复、发包人和监理人提出安全防护措施，经政府相关部门认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的 安全防护措施，经发包人认可后实施。

6.9 安全问题应急措施及上报制度

在工程实施期间，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

6.10 安全文明施工费用专款专用

开工前，承包人应制定安全文明施工方案及年度安全文明措施费投入计划，安全文明措施费必须按照工程进度及合同条款要求足额投入，监理单位和发包人定期组织现场验收。承包人须定期上报安全文明措施费使用情况，并提供有效证明材料，上报监理单位及发包人审核。 承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，包括且不限于施工 的安全设施、机具以及围网、护栏、高压线防护、管线防护、临边防护、涉铁涉路防护、 施工通道等，全部按发包人或产权单位的要求统一标准、统一标识。所需安全防护、文 明施工措施费必须专款专用，严禁挪用，一经发现，根据合同约定处理。

6.11 承包人不按要求实施安全生产、文明施工时的特殊处理措施

在工程实施期间，监理单位、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，发包人可以自行或委托其他单位实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行 抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权自行或委托其他单位进行抢救。 此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人 承担。

6.12 施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

6.12.1 承包人应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程 所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及 时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

1）工程概况和承包人基本信息；2）建筑垃圾产生量与种类；3）建筑垃圾源头减 量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；4）需要外运的建筑垃圾种类、数 量与运输的时间、路线、方式和运输单位；5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名 称；6）法律、法规规定的其他内容。

6.12.2 建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分 类运输、分类处置。

6.12.3 发包人督促承包人开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。承包人应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已 分类的建筑垃圾。工程承包人应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

6.12.4 运输建筑垃圾应当遵守下列规定：

1）建立建筑垃圾运输管理台账；2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混 合运输；3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使 用；4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾， 不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、 场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置 场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

6.12.5 工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当 采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需 经脱水处理的除外。

6.12.6 建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：1）工程渣土及脱水后的 工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；2）工程垃圾、 拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建 筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合 利用。

6.12.7 承包人严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。

7.绿色施工管理要求

7.1 施工管理要求

加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、 评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理 制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定 进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材 料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

7.2 环境保护要求

对土方作业阶段、结构安装装饰阶段作业区扬尘高度进行监控， 采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控 制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等方面控制。

7.3 节材与材料资源利用

优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框木模、木塑板；钢筋制作采用专业化加工、配 送；使用预拌混凝土和商品砂浆。

7.4 推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中

采用先进的节水施工工艺；现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措 施浇水养护混凝土；施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计 量管理；大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别 计量用水量；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核，施工现 场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

8.投资控制要求：详见合同条款。

9.材料设备管理要求

9.1 材料设备采购计划管理

承包人进场后应根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签

订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+ 备货期），影响工程造价较大的大批量材料设备，承包人必须提前定制或锁定价格，否 则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。其中：

9.1.1 主要材料设备采购计划需报监理单位审核，审核合格后报发包人备案，并作 为第一期工程进度款的支付条件之一；

9.1.2 主要材料设备的采购合同必须报发包人备案（具体需要备案的材料设备采购 合同种类由发包人根据项目实际需要确定），作为涉及相应材料设备的中间计量进度款 的支付条件之一。

9.2 材料设备采购管理

承包人必须确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。甲方保留对材料设备进行 集中采购的权利，乙方须无条件配合。同时承包人应承诺优先通过广州市建材集群采购 管理服务综合平台采购项目所需的预拌混凝土和装配式混凝土预制构件等材料设备。其 中：

9.2.1 招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，原则上必须在推荐品牌范围内选 用（具体见《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》）。

9.2.2 若承包人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，否 则，视为承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。

9.2.3 不在推荐品牌范围的主要材料设备，承包人按中国名牌、国家免检产品、省 知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。

9.2.4 本项目主要设备材料品牌/生产厂家推荐表，详见合同《主要设备材料推荐品牌表》。

9.3 材料设备检验、试验管理

无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致， 否则，多出批次的检测费由承包人承担。本项目应进行节能、室内环境检测，需委托具 有相应资质检测机构实施的相关工作。

9.4 乙供材料设备看样定板管理

为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定 板之前，发包人、使用业主、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、 制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。

9.5 乙供材料设备供应商管理

承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的 7 个工作日内，将供应商的清单明细

（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。供 应商须服从监理单位和发包人的管理，并按要求参加相关工作例会。

9.6 材料设备专用于本工程承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。

10.施工管理人员配置要求

10.1 承包人进场即成立项目管理部负责工程管理工作。其中，施工管理人员配备 要求见《施工管理主要人员配置要求》。

施工管理主要人员配置要求

| 序 号 | 职务 | 人数 | 基本任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工指挥长 | 1 | 应由施工方现任单位董事长（或总经理）的行政职务领导担任。 |  |
| 2 | 施工副指挥长 | 1 | 应由施工方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。 |  |
| 3 | 施工负责人 （项目经理） | 1 | （按招标公告要求）。 |  |
| 4 | 项目副经理 | 2 | 具备一级注册建造师执业资格，具有工作经验 8 年或以上；其中1人必须为熟悉模块化建筑建设全过程管理，具备一级注册建造师执业资格，具备8年以上相关项目经验，高级工程师以上职称，本科以上学历，土木工程专业。 |  |
| 5 | 项目生产经理 | 1 | 具有土木工程类中级或以上技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 6 | 施工技术负责人 | 1 | （按招标公告要求） |  |
| 7 | 安全负责人 | 1 | 具有中级注册安全工程师和土木工程类中级或以上技 术职称，具有在有效期内的安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。具有安全生产管理经验 5 年或以上。 |  |
| 8 | 资料主管 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具有资料员岗位证书 或培训证，具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 9 | 商务经理 | 1 | 具备一级注册造价工程师执业资格（或注册造价工程 师执业资格），具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 10 | 造价工程师 | 1 | 具备一级注册造价工程师执业资格（或注册造价工程 师执业资格），具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 11 | 质量负责人 | 1 | 具有土木工程类高级或以上技术职称，具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 12 | 专职安全员 | 1 | （按招标公告要求） |  |
| 13 | 安全员 | 3 | 具有在有效期内的安全生产考核合格证（C 类）或建 筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格 证书。 |  |
| 14 | 土建工程师 | 2 | 所学专业或职称为土建类相关专业，具有中级或以上 技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 15 | 园林工程师 | 1 | 具有工程类中级或以上技术职称。 |  |
| 16 | 电气工程师 | 2 | 所学专业或职称为机电类相关专业，工程类中级或以 上技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 17 | 给排水工程师 | 1 | 所学专业或职称为给排水类相关专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 18 | 通风空调工程师 | 2 | 所学专业或职称为机电类相关专业，具有中级或以上 技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 19 | 智能化工程师 | 1 | 所学专业或职称为机电类相关专业，具有中级或以上 技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 20 | 市政工程师 | 1 | 所学专业或职称为给市政类相关专业，具有中级或以 上技术职称，具有工作经验 8 年或以上。 |  |
| 21 | 测量工程师 | 1 | 所学专业或职称为测量专业，具有中级或 以上技术职 称，具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 22 | 计划管理工程师 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具备工程 类中级或以 上技术职称，具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 23 | BIM 工程师 | 1 | 具备工程类相关专业大专以上学历，具有完整项目 BIM 管理经验。 |  |
| 24 | 材料管理工程师 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具备工程类中级或以 上技术职称，具有工作经验 5 年或以上。 |  |
| 25 | 施工员 | 10 | 工程类相关专业大专以上学历，具有施工员岗位证书 或培训证。 |  |
| 26 | HSE 管理人员 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具有施工员岗位证书 或培训证。具有在有效期内的安全生产考核合格证（C 类）具有 HSE 管理经验 3 年或以上。 |  |
| 27 | 质量员 | 2 | 工程类相关专业大专以上学历和土木工程类中级职 称，具有质量员岗位证书或培训证。具有质量管理经 验 3 年或以上。 |  |
| 28 | 资料员 | 2 | 工程类相关专业大专以上学历，具有资料员岗位证书 或培训证。 |  |
| 29 | 材料员 | 2 | 工程类相关专业大专以上学历，具有材料员岗位证书 或培训证。 |  |
|  | 小计 | 47 |  |  |

注：（1）人员工作经验时间从毕业时间起计。

（2）一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保 障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］ 67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77 号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

（3）上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已购买发布招标公告前一个月或 以上社保的在职人员，须同时提供社保证明。除特别约定外，各岗位人员不得相互兼职。

10.2 人员进场管理

除合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人 项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、 质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技 术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳 社会保险的有效证明，安全、质量管理岗位系列人员须接受发包人面试、考核，符合发 包人要求者方能正式上岗。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，并报监理单位 审核。

10.3 人员变更管理

承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员 时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的 注册执业资格、管理经验等资料，且继任人员的资格及管理经验应相当或优于原管理人员。承包人擅自更换主要施工管理人员，应按照合同条款 约定承担违约责任。

项目经理更换如存在下列情形之一的，将被拒绝 1 年内参与发包人后续工程投标:

10.3.1 承包人委派的项目经理长期不到位（即连续三个月或以上达不到合同约定 的出勤率）。

10.3.2 承包人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的。 经发包人同意撤换的项目经理，自撤换之日起半年内，该项目经理不得再作为发包人后续招标项目时拟委派项目管理机构的项目经理。

10.4 人员撤换管理

发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证 明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不 能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正 当理由拒绝撤换的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

10.5 人员请销假管理

按合同条款约定执行。 10.6 人员配合管理

承包人须配备交通保障设施用于现场人员的协调管理、对外联系、报批报验等工作， 相关费用应包含在投标费用中。

11.主要施工机械设备要求

11.1 配备基本要求

本项目需投入的施工机械基本要求详见下表。投标人需根据本项目工程的特点，结合本企业的实力和资源情况配备，配备要求如下：

主要施工机械设备要求

| 序号 | 设备、材料名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 不少于 10台 | 按平面图合理排布，同时满足地下室范围材料运输及装配式构件的吊装 需求。 |
| 2 | 冲孔桩机（暂定） | 不少于 20 台 | 现场必须配备 5 个备用锤，满足阶段性进度需求， |
| 3 | 旋挖桩机 | 不少于 18台 | 满足阶段性进度需求 |
| 4 | 全套管全回转机成套设备 | 不少于 5台 | 满足阶段性进度需求 |
| 5 | 三轴搅拌桩 | 不少于 5 台 | 满足阶段性进度需求 |
| 6 | 静压桩机（暂定） | 不少于 10 台 | 满足阶段性进度需求 |
| 7 | 锚索钻孔机（暂定） | 不少于 5台 | 满足阶段性进度需求 |
| 8 | 挖掘机（PC200 以上） | 不少于 15 台 | 满足土方开挖阶段性进度需求 |
| 9 | 双笼施工电梯 | 不少于 10 台 | 出厂时间三年内，满足每个单体一台 |
| 10 | 模板及支撑体系（不含地 下室） | 不少于整层 4 套/ 栋 | 确保满足结构进度要求 |
| 11 | 卫生间定型组装式钢模 板 | 不少于整层 2 套/ 栋 | 卫生间返坎砼与结构砼必须同时浇 筑 |
| 12 | 地下室模板及支撑体系 | 一次性投入 | 必须确保满足进度要求 |
| 13 | 单轴水泥搅拌桩机 | 不少于 6 台 | 满足阶段性进度需求 |
| 14 | 爬架（提升架） | 不少于1套/栋 | 必须确保满足进度要求 |
| 15 | 液压铣槽机（暂定） | 不少于 6 台 | 必须确保满足进度要求 |
| 16 | 抓斗式沉槽机（暂定） | 不少于 6台 | 必须确保满足进度要求 |

注：需配备熟练施工人员。塔吊司机、司索工、指挥工及人货梯司机需配备不少于 3 个班次的人员（两班制）；本项目住宅部分应采用铝模体系及爬架施工。

11.2 管理基本要求

11.2.1 承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备 来源可靠，按期进场。对于自有机械设备，承包人必须说明当前的使用情况及计划进场 时间，必要时发包人有权组织现场核查；对于租凭机械设备，承包人必须随机械设备进 场计划及租凭合同报发包人备案；对于新购机械设备，承包人必须随机械设备进场计划 提供订购或采购合同报发包人备案。

11.2.2 承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较 大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正 常施工，主要机械设备退场必须经监理工程师及业主同意方可退场，确保进度。

11.2.3 为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有 赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

12.竣工移交前深度清洁工作要求

本项目在竣工验收后移交前需对施工区域进行不限次数全面的深度清洁工作/精

开荒，相关费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。深度清洁要求如下： 12.1 建筑物室内（墙面、柱面、墙裙；玻璃、金属结构框；门等）表面干净、

整洁，无灰尘、污垢、污渍、水迹、水渍、手印迹及其他印迹。

12.2 建筑物室内涂料表面无灰尘、污渍、污垢、印迹，涂料色泽鲜艳、无色差、 质感强。

12.3 建筑物室内（天花板、通风口、内嵌式灯饰）表面干净、整洁，不得有灰 尘、污垢，天花板不得有缺块、掉块现象。

12.4 卫生间（坐厕器、小便器、洗脸盆、地板、墙面、门、门套等）干净、整 洁，无灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹、印迹。

12.5 公共区域（电梯间、楼梯间、屋面、架空层、地下室、设备间及园林景观 区域）深度清洁：干净、整洁、无灰尘、垃圾杂物。

13.验收、移交及结算管理要求

13.1 工程验收管理要求：

13.1.1 承包人必须在工程具备验收条件时的 3 周前编制验收计划（包括专业工程验收计划、消防等专项验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐 项申报验收，确保工程一次验收合格。

13.1.2 竣工验收执行《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕

171 号）和《关于规范广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收程序的通知》

（穗建质监字〔2014〕53 号）、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收 工作方案》（穗建质[2020]446 号）（注：如有新规定则按新规定执行）。

13.1.3 承包人严格按发包人《工程验收及备案管理实施细则》执行。

13.1.4 经验收评定，工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最 后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

13.1.5 竣工验收完成后承包人须向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣 工验收报告；并做好竣工档案、竣工备案等工作。工程验收的其他要求按合同约定执 行。

13.1.6 在模块化建筑建造过程中，应及时开展相关技术试验工作，在项目竣工验收前完成关键技术试验论证工作。本项目因模块化建造产生的在建造技术、工艺等方面突破的相关论文、研究成果发表、奖项申报应与发包人共享。

13.2 工程移交管理要求：

13.2.1 移交范围 工程项目移交的范围包括工程资料移交、工程实体移交（含备品备件）和使用维护管理移交（含设备维护培训及交底）。

（1）工程资料移交 工程竣工资料包括工程建设前期有关资料、工程技术管理资料、竣工验收备案资料等。承包人在工程实施过程中及工程竣工后，应对各类工程文件档案进行收集、整理和查验，确保向发包人移交的工程文件档案资料是真实的、完整的。

（2）工程实体移交 承包人在工程移交前，应编制完整的《工程实体移交清单》（含设备材料移交清单、备品备件移交清单），并提供给发包人、监理单位和工程接收单位审核并盖章确认。

13.2.2 移交前维护

在工程竣工验收后至工程移交之前，承包人必须保障：智能化工程、机电工程的正常运行及维护，如在此期间发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按质 量保证期服务要求的约定进行修复。有关机电设备（含智能化设备）的检测、登记、 使用、运行、维护、耗材、水电气等费用已包含在合同总价中，发包人不另支付；如 承包人拒绝维护，且经发包人书面催告后仍未维护的，发包人有权委托第三方维护， 所需费用由承包人承担。

13.2.3 移交计划

承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，且移交计划需报发包人及监 理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。

13.2.4 工程移交

工程项目移交原则上力争在工程竣工验收备案后一个月之内完成。承包人应在发包人组织的工程移交中向使用单位办理好工程移交，并做好相关的保障、维修及服务。 承包人负责对工程竣工验收及工程移交中提出的质量及工程资料问题进行整改，完成整改后向监理单位提交《工程整改完工报告》申请整改后正式移交。工程移交工作的相关要求具体按发包人的《建设项目工程移交管理办法（试行）》的规定执行。

13.3 工程造价（结算）管理要求：

13.3.1 承包人须在施工图纸审定后一个月内编制施工图预算，提出施工图预算工 程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案。

13.3.2 承包人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。 若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包人应按发包人的要求及时更换，直至

满足要求为止。

13.3.3 承包人执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。

13.3.4 承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确， 进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量或超前计量，否则严 格按合同约定承担违约责任。

13.3.5 在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后， 承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否 调整合同价款以及调整的金额。

13.3.6 本项目总承包管理及配合服务费按承包人实际完成的总承包管理及配合服务工作进行计量支付，具体按合同约定执行。

13.3.7 根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。

结算送审资料移交清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程结算书及其电子文档 |
| 2 | 合同文件 |
| 3 | 工程竣工图纸（及其电子文档） |
| 4 | 招标文件 |
| 5 | 投标文件 |
| 6 | 中标通知书 |
| 7 | 工程开工报告 |
| 8 | 竣工验收报告 |
| 9 | 工程设计变更 |
| 10 | 工程签证 |
| 11 | 工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档 |
| 12 | 工程预（概）算批复文件 |
| 13 | 相关资金安排（批复）文件 |
| 14 | 招标图 |
| 15 | 图纸会审记录 |
| 16 | 工程洽商记录 |
| 17 | 监理合同 |
| 18 | 监理工程师通知或发包人施工指令 |
| 19 | 会议纪要 |
| 20 | 材料、设备单价呈批审核单 |
| 21 | 综合单价呈批审核单及电子版 |
| 22 | 甲供材料证明 |
| 23 | 施工组织设计 |
| 24 | 工程地质勘察报告及水文资料 |
| 25 | 城建档案 |
| 26 | 工期逾期情况说明 |
| 27 | 合同条款修改说明 |
| 28 | 隐蔽工程验收记录 |
| 29 | 工程质量验收评定证书 |
| 30 | 涉及税金等调整的工程款支付明细 |
| 31 | 其它结算资料 |

14.质保期服务管理要求

在质量保证期内，承包人须做好以下工作：

14.1 培训工作

14.1.1 竣工验收合格后 3 个月内，承包人须针对各系统特点及项目实际情况编制 使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对发包人管理人员进行培训工作，培训内容包括系统的功能介绍、性能介绍、操作要求、维护要求等， 直至发包人管理人员能熟练掌握及正常使用系统。

14.1.2 用户培训费在措施项目清单计价表中已开列，由投标自行填报，培训期间 产生的所有费用已包含在该项费用中，发包人不在另行支付其他费用。

14.2 质量保证期和售后服务

14.2.1 在质量保证期内，承包人按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务；质量保修期规定详见合同附件二《工程质量保修书》，本项目保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》规定的保修年限+1执行。

14.2.2 质保期内须免费提供设备的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查， 并配合对各系统进行每年一次的年检且提供年检报告。

14.2.3 质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤 或损坏，承包人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费 等其他一切费用由承包人负责。新更换的零部件的质保期则从更换之日起计。

14.2.4 承包人在故障保修响应方面应做到：承包人须在接到业主通知的 1 小时内

予以答复；在业主要求时，承包人的技术人员须在收到业主通知后 3 小时之内到现场进

行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在 24 小时内不能排除 故障，承包人应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损 失的扩大。

14.2.5 从工程竣工验收合格正式运行之日起的质量保证期（含潜在缺陷质量保证 期）内，由于设备材料因素造成的损坏，均由承包人免费维修、更换，由于人为（非承 包人人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用。

14.2.6 在质量保证期结束前，承包人须与业主代表对合同项下设备进行全面的检 查，对任何缺陷由承包人负责修理。在修理之后，承包人须将缺陷原因、修理的内容、 完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给业主。

14.2.7 承包人必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，并 随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。

14.2.8 在质量保证期内，以下主要设备提供原厂售后保修服务，若本项目的质量 保证期比主要设备供应商规定的售后保修服务期长的，须相应延长主要设备的原厂售后 保修服务期，所发生的相关费用由承包人承担，发包人不另行增加费用。

原厂提供售后保修服务的主要设备包括不限于：空调、水泵、电气元器件、控制器、 智能化设备等。

14.2.9 质保期满，由承包人提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保 修责任期终止证书》，经监理单位、使用单位和发包人确认后按合同要求退还。

14.2.10 建设项目通过验收后，在使用过程中发现的较大质量隐患，发包人有权将 合同质保期延长至隐患消除为止。

14.2.11 本项目的质量保修金的支付与缺陷责任期内防水工程的质量情况挂钩。具 体详见合同约定。

15.调价机制

15.1 人工费及材料价差的调整和结算方式 具体调价方法按合同条款约定执行。

15.2 承包人应认真阅读合同，合理预计报价风险，中标后将不以承包人未正确理 解或未合理预计风险为由要求增加任何费用。

四、BIM 技术运用要求

包括但不限于以下求：

本项目要求充分运用 BIM 技术，利用 BIM 技术实现施工全过程的精细化管理。为保证 BIM 模型的延续使用原则，施工阶段的 BIM 模型必须建立在设计阶段 BIM 模型基础上进行深化，直至形成竣工模型。施工过程 BIM 应用包括但不限于施工虚拟建造、方案优化、施工安全模拟、进度控制、造价分析、现场巡检、施工风险预案模拟、工程变更管理、工程自动化、供应链管理、场地布局规划等。

承包人必须按照本招标文件、项目合同的要求提交完整的项目 BIM 成果，包含但不 限于最终完整的与竣工建筑实物一致的 BIM 竣工模型、施工场布模型、施工场地周边道路地下管网模型、碰撞检查报告、施工深化模型（建筑、结构、钢结构、幕墙、机电、 智能化、消防、装修、人防、设备机房、场地、园林、市政）及图纸（平面 图、立面图、剖面图、大样图、材料表等）、施工方案模拟动画及优化报告、4D 进度模拟动画及优化报告、工程量清单等。竣工验收模型需按照广州市三维数字化竣工验收模型交付标准的相关要求完成竣工图三维数字化备案。

- 施工总承包管理内容

- 1.施工总承包管理内容，主要包括但不限于以下工作内容：

1.1 负责项目总进度计划管理和总体协调；

1.2 负责施工总平面布置及维护管理；

1.3 负责日常水电、通道和道路的管理、维护和保洁；

1.4 负责现场安全保卫（包括且不限于办公区、生活区、现场门禁、视频监控等）、 社区周边关系（包括且不限于环保、环卫、城管、街道、安监、公安、交警等部门） 协调等现场综合管理；

1.5 负责项目竣工移交以前项目的安全文明施工、环境及职业健康管理及协调；

1.6 组织办理验收、移交、竣工结算、竣工资料和竣工备案及其它管理工作；

2.为保证施工单位在完成本项目主体结构施工后，仍然能够保质保量地履行施工总承包管理，承包人承诺施工总承包配合服务的具体时间、人员和具体内容等。

3.承包单位中标后，立即成立专门的团队负责本项目的总承包管理。

4.施工单位将总承包管理内容进行梳理细化，根据施工进度情况和专业单位进场情况排出配合服务工作计划，报监理单位和发包人审批后实施。

5.总承包服务内容:

5.1 向专业工程承包人提供施工用水、用电接驳点；

5.2 向专业工程承包人提供生产、生活设施搭建场地；

5.3 提供垂直运输设施、设备及管理服务；

5.4 提供脚手架满足各专业施工要求；

5.5 提供公共临时设施（包括且不限于应急发电机、施工临时消防设施、施工临 时排水等）、公共安全防护和文明施工设施供专业单位使用，并负责管理及维护；

5.6 提供施工测量控制基准点，随楼层向其它专业承包单位提供施工控制轴线、 标高；

5.7 配合办理专项验收备案等手续。

5.8 第三方检测、监测配合服务。

5.9 合同约定的其他总承包管理服务内容。

六、总体施工要求

1. 拟投入本项目主要人员要求

1.1 投标所报的全部技术和管理人员均为承包人的正式在编员工；

1.2 项目指挥长【（1）设计指挥长应由设计方现任单位领导班子副职或以上级别 的领导担任，且应已任该职务满半年或以上；（2）施工指挥长应由施工方现任单位董事长（或总经理）担任；（3）施工副指挥长应由施工方现任单位领导班子副职或以上 级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。】、项目经理（按招标公告要求）、 设计负责人（按招标公告要求）、专业设计人员、施工技术负责人（按招标文件要求）、 专业负责人及相关专业人员的条件完全满足招标文件和工程现场的要求；

1.3 项目现场如出现质量、进度、安全等问题时，指挥长或副指挥长必须按发包人通知要求常驻现场，直到问题解决为止。发包人或发包人的上级主管部门要求指挥长或副指挥长出席现场会议的必须到场；

1.4 在收到发包人进场通知的 3 天内全部到位，项目经理、项目副经理、项目技术负责人、项目设计负责人等主要人员每月驻场天数不得少于 20 天，请假天数不得超过 5 天；项目主要专业（建筑、结构、给排水、电气、暖通五个专业之一）的设 计负责人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。

1.5 主要人员每月驻场天数不应少于 20 天、请假天数不应超过 5 天，技术或管理 人员需按投标承诺的人员和时间到位。

1.6     按不低于《发包人要求》施工管理主要人员配置要求（工程总承包项目管理团队人员信息表人员除外）配置现场管理人员，根据项目实际进展情况和招标人的实际要 求按规定时间分批次到位。

2. 材料设备投入要求

2.1 所有的材料设备完全符合招标文件规定的规格、质量和性能、检验标准和方法； 如招标文件中没有提及使用标准，其性能应符合中华人民共和国行业标准、验收规范要 求，并保证提供材料设备参数的真实性、有效性，所有的主要材料设备在国内有成功运 用业绩，保证其在正确安装、正常使用和保养条件下，在其寿命周期内，不会因为任何 潜在缺陷发生安全事故，若由于承包人所提供的材料设备的潜在缺陷导致安全事故，所 造成发包人直接损失由承包人负责赔偿。

2.2 按不低于招标文件中的主要设备材料推荐品牌表中的生产厂家和品牌，且在选定后经发包人审查同意方可进场。如发生材料设备货不对板、或以低品质材料设备冒充高品质材料设备、或以低技术档次的产品冒充高技术档次产品的情况，该材料设备不得在本工程使用，发包人有权按照对项目最有利原则要求承包人更换为满足设计要求且产品质量、技术性能不低于投标时所报品牌的产品，且价格不调整，承包人愿承担有关违 约责任，同时保留发包人追究承包人法律责任的权利。

2.3 如确实需要使用替代材料设备时，应经发包人和工程师认可并办理变更手续后才能使用，并保证所选用的替代材料设备技术档次不低于招标文件的技术要求，并能满足招标文件和设计文件所要求的性能及功能。由此增加的费用由承包人承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。

2.4 充分了解工程严格的材料设备投入和工期要求及工程需要实施全面开工所需

的设备投入要求。承包人保证在收到发包人通知后 3 天内及施工过程中，准备并供应充 足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位，完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的工期要求。若因材料设备未按投标承诺的时间投入或发包人要求时间投入，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，5 天内整改并征得发包人批复同意，否则承包人需承担合同及工期承诺书的违约责任。

2.5 从发包人发出开工令起 3 个月内完成大宗装饰装修材料（包括且不限于石材、 铝合金门窗、玻璃、幕墙大理石、外墙砖、地板砖、内墙饰面砖、入户门、户内门、防 火门等）和水电安装材料（包括且不限于电缆电线、灯具、开关插座、卫生洁具、配电 箱等）的看样定板及签订供货协议，并完成各项专业深化图纸设计（包括且不限于铝合 金门窗深化图、室内装修深化图等）。

2.6 主要设备材料推荐品牌表（详见合同）

2.7 主要施工机械及周转材料投入要求

2.7.1.按“三、项目管理要求”11.1 中《主要施工机械设备要求》要求投入。若经发包人审查所投入的主要机械及材料未能满足本项目的要求，发包人有权提出调整设备投入以满足本项目的需要，施工机械、周转材料及配套施工人员需按审批进度 计划开始施工前 3 天内到位。

3. 工期要求

3.1 承包人保证尽一切力量确保投标承诺的工期要求，并充分了解在以后施工过程中，本工程会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但是保证严格按照招标文件的内容执行。

3.2 对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成 的工期延误，一般节点工期相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不 利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人要采取合理有效的赶工措施予以消化。

3.3 配合发包人工期计划安排，按投标工期及关键节点工期完成招标范围内的各项工作。

3.4 若政府要求提前竣工，提前不超过 100 天的，承包人无条件响应政府的要求而 调整工期，加大人材机投入，优化施工方案，以满足提前竣工要求。

执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，除非发包人同意，否则不再向发包人申请赶工费。

4. 施工强度要求

4.1 严格按照本工程工期的要求，保证投入足够的人力、物力满足招标文件和工程 现场的工期要求，并达到以下的施工强度。

| 序号 | 项目名称 | 日工作量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静压桩（工程桩，若有） | 100 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 2 | 灌注桩（工程桩） | 20 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 3 | 旋挖灌注桩（支护桩） | 20 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 4 | 三轴搅拌桩 | 280 | 米 | 满足阶段性进度需求 |
| 5 | 水泥搅拌桩（若有） | 150 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 6 | 土方开挖及外运 | 不少于4000 | 立方米 | 满足阶段性进度需求 |
| 7 | 溶洞注浆预处理 | 1200 | 立方米 | 满足阶段性进度需求 |
| 8 | 地下连续墙（若有） | 不少于6 | 幅 | 满足阶段性进度需求 |

若未能完成承诺的日工作量，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，2 天内整改并征得发包人批复同意。

5.施工交叉作业要求

承包人施工过程中要调查现场，充分预计到各种因素影响，可能导致现场交叉作业，并按发包人要求，一旦有工作面能及时分批次组织人员、材料、设备等进行施工。 与其他承包人交叉作业时，如发生有工作面，经发包人协调仍未施工的情况，发包人有权指定其他承包人完成该项工程，并按发包人要求移交场地。

- 6.溶洞处理体积与质量换算要求

保证尽一切力量确保投标承诺的施工目标，充分解在本工程溶洞处理施工过程中可能出现的不利情况；且在投标报价中已综合考虑到本工程溶洞处理可能因项目实际情况调整变动，无论工程实际情况如何变化，本工程溶洞处理材料工程量均按下表溶洞处理 体积与质量换算表换算计量：

溶洞处理体积与质量换算表（最终以设计要求和经评审后的施工方案为准）

| 序号 | 名称 | 规格 | 密度（kg/m ³） | 每吨用量折 算立方米 （m³/t） | 每立方米浆 液用量 （kg/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 泥 浆 （ 单 液 浆） | 质量比（1：1） | 1512 | 0.661 | -- | 质量比（1 ：1） |
|  | 水泥 | 42.5 硅酸盐 | 3100 | 0.323 | 756 |  |
| 2 | 水玻璃浆液 | 水玻璃浆液为水玻璃原 液：水=1：1（体积比） | 1210 | 0.826 | -- | 水玻璃原 液 Be=38-43， 水玻璃浆 液为水玻 璃原液：水 =1：1（体 积比） |
|  | 水玻璃原液 | Be=38~43 | 1420 | 0.704 | 710 |  |
| 3 | 双液浆 | 单液浆：水玻璃溶液=1:1 （体积比） | 1361 | 0.735 | -- |  |
|  | 水泥 | 42.5 硅酸盐 | 3100 | 0.323 | 378 |  |
|  | 水玻璃原液 | Be=38～43 | 1420 | 0.704 | 355 |  |
| 4 | 片石 | 花岗岩 300Mpa 以上 | 1520 | 0.658 | -- |  |
| 5 | 水泥 | 42.5 硅酸盐 | 3100 | 0.323 | -- |  |

7.基坑支护及桩基础施工投入要求

保证尽一切力量确保投标承诺的质量及工期目标，在以后基坑支护及桩基础施工过程中，本工程会存在比正常项目更多困难或事件（如溶洞、土洞等）阻碍工期的情况出 现，严格按照招标文件的内容执行。

7.1 进场时，如因临时施工用电不足，要投入发电机等措施正常施工，不能因此理由拒绝或推迟开工和延长工期，所投入的发电机功率应满足施工的需求，且投标报价中已综合考虑到采取自行发电等措施所增加的费用。

如因临水、临电、临建搭设等造成工期延误，在收到书面通知后，7 天内整改并征得发包人批复同意。

7.2 确保施工进场，在施工条件允许情况下 2 周内一次性投入钢护筒以满足桩基础施工的工程需要，不得因钢护筒周转不足影响工程进度，未一次性投入足够的钢护筒造成的工期延误，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，7 天内整改并征得发包人批复同意。

7.3 按施工设备配置表要求配置满足现场施工进度要求的施工机械，机械设备及配

套施工人员开工前 14天内到位，现场配备杂工人数不少于50人，配合桩基础施工的杂工人数不少于 20 人。如未能完成承诺，5 天内整改并征得发包人批复同意。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲孔机（若需） | 20 | 台 | 现场必须配备 5 个备用锤 |
| 2 | 旋挖机（扭矩 360KNm 以上） | 18 | 台 |  |
| 3 | 静压管桩机（若需） | 10 | 台 |  |
| 4 | 50 吨履带吊机（含 25 吨以上汽车式吊机） | 4 | 台 |  |
| 5 | 三轴搅拌桩机 | 5 | 台 |  |
| 6 | 水泥搅拌桩机 | 6 | 台 |  |
| 7 | 喷锚机 | 8 | 台 |  |
| 8 | 钢花管配套机械 | / | 套 |  |
| 9 | 挖掘机（PC200 以上） | 25 | 台 |  |
| 10 | 小型挖掘机 | 5 | 台 |  |
| 11 | 运土汽车（标准车辆） | 100 | 台 |  |
| 12 | 风炮机 | 10 | 台 |  |
| 13 | 泥浆分离器 | 6 | 台 |  |
| 14 | 液压铣槽机（暂定） | 8 | 台 |  |
| 15 | 抓斗式沉槽机（暂定） | 8 | 台 |  |

8.土石方运输要求 严格按照本工程土石方运输施工要求，土石方运输包括且不限于：办理余泥排放证全部费用、余泥外运、弃土（含消纳费用）、购土填方（含购土费用）、泥浆外运、石 方外运等。保证尽一切力量确保投标承诺的施工目标：

8.1场内土石方运输：在投标报价中已综合考虑到土石方场内运输距离、转运次数等因素可能造成项目实际情况变动，无论工程实际情况如何变化，本工程土石方场内运输（包括但不限于挖、 装、运、卸、堆平土石方、分层填埋及不可预见费等一切费用及风险，已在投标清单综 合单价中综合考虑），按中标价格综合包干。（结算时综合单价不另作调整，发包人原 因除外。）

8.2 场外土石方弃置运输

（1）本项目的土石方弃置选择合法消纳场，土石方的支付（含消纳费）以财政部门认可的合法有效的凭证为依据，按清单相应的综合单价执行。

1）如运距超过40KM 的，不额外增加费用；如运距小于 40KM 的，按实际运距计算。 中标综合单价包括但不限于弃土费用、不可预见费等一切费用，结算时综合单价不另作调整，弃土外运应运送至合法堆放点。本项目土方的计量及支付须提供合法消纳场出具 的相关凭证，最终以有权审核部门审定为准。

2）本项目的余方弃置如无法出具相关凭证，则按       60     元/m3 综合单价包干计算， 结算时综合单价不另作调整；该综合单价包括但不限于挖土、运输、消纳费、不可预见 费、运距增加等一切费用。

3）应严格按照经监理单位及发包人审批的土方转堆方案处置土方堆放及外运，发 包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服从发包人安排。

8.3 场外土方外购运输 本项目的土方外购选择合法消纳场，土方的支付（含取土费）以财政部门认可的合法有效的凭证为依据，按清单相应的综合单价执行，最终以有权审核结算部门审定为准。

8.4 现场土石方服从且严格按照发包人的土方转堆方案处置土方堆放及外运，发包人对本工程范围内多余土石方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服 从发包人安排。若因发包人调配原因造成土石方外运的，按如下原则调整综合单价。

调整办法如下：

（1）因发包人调配原因，按相应的中标综合单价按实结算，最终结算价以广州市财政投资评审中心审定为准。

（2）发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其他工程间的土 方调配要服从发包人安排。

9. 第三检测、监测配合要求

9.1 提供有关该工程检测、监测所需的相关工程技术资料；

9.2 现场保障足够的安全措施，符合安全施工要求，保障检测、监测人员及设备的 安全；

9.3 协助检测、监测单位的设备进退场，包括但不限于提供场内小型机械设备吊运， 安排专人协助检测、监测单位主要检测、监测设备场内搬运等，安排必须的人员配合检 测、监测单位工作；

9.4 负责协调相关方的关系，及时解决现场检测、监测作业时与相关方产生的矛盾。 对由于未能协调好相关方关系而影响检测、监测工作的顺利进行，造成相应的经济损失 承担责任；

9.5 现场配合工作： 收到进场检测通知后，根据检测、监测单位要求做好配合工作，包括且不限于： 提供场地、水、电，修筑满足检测、监测要求的临时施工便道、检测用反力板、桩帽，做好挖土方、换填、检测用梯子、门式架、排水等工作；

9.6 检测过程中可能造成桩头钢筋、砖胎模、垫层、承台钢筋等损坏，我司负责修 复，所产生的费用我司已在投标报价中综合考虑。

10. 钻冲孔灌注桩处理要求

10.1 在接到通知 2 天内投入设备，4 天内完成补强处理工作；

10.2 无论何种原因造成补强处理，所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要 求发包人现场签证、增加工程量。

11. 防水工程质量问题处理要求

若在质保期内出现渗水、漏水等影响正常办公、生活的情况，在收到通知后 24 小 时内必须赶到现场并及时进行维修，并赔偿由此引起的所有损失；未在约定期限内派人 维修，发包人有权指定其他人员维修，费用按实际发生费用的 1.5 倍从我司质保金中扣除，并赔偿由此引起的所有损失。若有出现维修项目，本工程防水项目质保期延长 6 个月。

12. 成品保护及卫生保洁要求 在工程整体交付使用前，负责成品保护及项目红线范围内卫生保洁工作、精开荒（不限次数）。

13. 周边管线及地下管线保护要求对周边管线及地下管线采取有效的保护措施，若由承包人造成周边管线及地下管线等损坏的，负责修复，承担所造成的所有损失。 权属单位提出的施工配合费等一切费用均由承包人承担。

14. 施工班组投入要求 承包人保证按以下“施工班组人员投入表”投入使用。

表 1：主要施工班组人员投入要求表

| 基坑支护及桩基础阶段施工班组人员投入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 班组数量 | 人数（人） | 进场日期 | 备注 |
| 1 | 旋挖桩机 | 18 | 80 | 按进度计划进场 |  |
| 2 | 静压桩机（若需） | 10 | 40 | 按进度计划进场 |  |
| 3 | 搅拌桩 | 5 | 20 | 按进度计划进场 |  |
| 4 | 三轴搅拌桩机 | 5 | 20 | 按进度计划进场 |  |
| 5 | 挖掘机司机 | 30 | 60 | 按进度计划进场 | 包括 5 台小 挖机 |
| 6 | 普工 | 8 | 96 | 按进度计划进场 |  |
| 7 | 电工 | 5 | 25 | 按进度计划进场 |  |
| 8 | 焊工 | 10 | 50 | 按进度计划进场 |  |
| 9 | 喷锚 | 8 | 32 | 按进度计划进场 |  |
| 10 | 运土汽车司机 | 100 | 200 | 按进度计划进场 |  |
| 11 | 抓斗式沉槽机/液压铣槽机 | 10 | 80 | 按进度计划进场 |  |
| 主体阶段施工班组人员投入 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工种 | 班组数量 | 人数（人） | 进场日期 | 备注 |
| 1 | 普工 | 18 | 180 | 按进度计划进场 |  |
| 2 | 砌砖 | 18 | 180 | 按进度计划进场 |  |
| 3 | 模板工 | 10 | 200 | 按进度计划进场 |  |
| 4 | 钢筋工 | 10 | 200 | 按进度计划进场 |  |
| 5 | 外架工 | 5 | 50 | 按进度计划进场 |  |
| 6 | 砼工 | 5 | 50 | 按进度计划进场 |  |
| 7 | 水电工 | 10 | 100 | 按进度计划进场 |  |
| 8 | 防水工 | 5 | 75 | 按进度计划进场 |  |
| 9 | 栏杆 | 10 | 50 | 按进度计划进场 |  |
| 10 | 铝合金门窗 | 10 | 100 | 按进度计划进场 |  |
| 11 | 钢结构 | 1 | 10 | 按进度计划进场 |  |
| 12 | 电工 | 5 | 20 | 按进度计划进场 |  |
| 13 | 装修工 | 15 | 225 | 按进度计划进场 |  |
| 14 | 园林绿化 | 6 | 180 | 按进度计划进场 |  |
| 15 | 塔吊司机、司索工 | 10 | 60 | 按进度计划进场 |  |
| 16 | 施工电梯 | 11 | 33 | 按进度计划进场 |  |
| 17 | 焊工 | 10 | 30 | 按进度计划进场 |  |

增大特殊工种的投入，实现两班制轮班作业，计划安排塔吊司机 2 人/台，安排塔

吊司索工 4 人/台，安排施工电梯司机 3 人/台。

组建突击班 50～80 人（木工 20～30、铁工 20～30、水电工 10～20 人）突击队应 对滞后区域连续突击。

15. 周边管线（建筑物、构筑物等）变形监测要求在工程整体交付使用前，承包人需已充分考虑现场周边管线（建筑物、构筑物、高压电塔、城际铁路、燃油管道）等情况，并加强周边管线（建筑物、构筑物、高压电塔、 城际铁路、燃油管道等）变形监测和采取有效的保护措施。

16. 基坑、高支模、主体沉降监测要求在基坑支护和高大支模施工时，承包人需采用合理科学先进工艺，确保按图施工，确保工程安全，避免出现基坑支护和高大支模、主体沉降监测异常（或到达报警值）需要第三方监测单位增加监测点、加大监测频率（次数）的情况。不得因第三方监测单位进行监测而取消或暂停该项工作，保证与第三方监测单位独立同步实时进行基坑、高支模、主体沉降监测。

17. 工程检测承诺书要求 承包人合理安排批次采购合格的建筑材料和设备，采用合理科学先进工艺，确保按图施工，确保工程质量，不得出现工程检测异常的情况（地质原因造成地基及基础检测 结果异常除外）：①检测项目、检测数量超过现行国家、行业、省（市）规范、标准和 规定的；②检测结果为不合格（或无效）的；③检测结果为不合格或无效造成复检、扩 检或采用其他检测手段检测的。

18. BIM 系统建立与管理要求 承包人应充分阅读施工合同并充分了解本工程的要求,做到：

18.1 在接到发包人进场通知 5 天内组建 BIM 系统管理小组，并向发包人提交 BIM 组织架构表和执行计划书。

18.2 确保自身 BIM 工作开展，在 BIM 系统管理小组成立 3 天内准备工作所需的软、 硬件工作条件。

18.3 在接到发包人进场通知 15 天内，完成项目建筑结构及机电管线系统的建模工 作。在工程实施的全过程中始终对信息模型进行必要的维护与管理，确保建筑信息模型 与现场施工的一致性，直至竣工完成，将模型移交给发包人。

18.4 在接到发包人进场通知 60 天内，根据建筑信息模型完成±0.00 以下合理建筑结构、机电管线系统深化设计及优化建议；在接到发包人进场通知 120 天内，根据建筑 信息模型完成±0.00 以上合理建筑结构、机电管线系统深化设计及优化建议。

18.5 在项目实施服务期间，通过项目管理系统向发包人提供项目的管理过程信息。

18.6 工程竣工后，60 天内完成竣工三维建筑信息模型，并于一年内无偿提供至少

3 次培训及服务，以方便物业维护与管理。

18.7 在 BIM 投标报价中已综合考虑 BIM 系统建立与管理等全部费用。

18.8 施工单位自主进行建模，每个月工程量要求在 BIM 系统中体现。

19. 及时支付劳动者报酬要求

19.1 根据国家和当地劳动法规，需与本项目施工的所有劳动者（含农民工、下同） 签订了劳动合同，并严格履行支付劳动报酬等合同义务。

19.2 工程款应优先用于支付劳动者报酬。

19.3 若在本项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬 纠纷使得发包人可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，发包人有权从承包人工程款 中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，承包人赔偿因此而 给发包人造成的一切损失。

20. 专业工程深化设计要求 承包人进场后安排、落实有资质的单位编制专业工程深化设计图，包括但不限于以下（具体详图纸）内容：【1、装配式建筑节点拼装深化图；2、装饰装修深化图；3、幕墙深化图；4、暖通空调及设备安装深化图；5、钢结构图；6、厨房专业图；7、地下室管线综合图、室外管网综合图；8、电井设施布置图；9、电梯机房布置图；10、发电机 房及环保设施深化图；11、高低压配电房深化图（须供电部门认可）；12、给排水工程 及设备机房深化图；13、智能化系统深化图；14、精装交房深化图；15、园林景观深化 图；16、永久用水深化图（须供水部门认可）；17、永久用电深化图（须供电部门认可）；18、市政道路及配套设施管线综合平衡图；19、铝合金门窗等；20、 砌体摆砖编号图；21、人防工程深化设计图；22、燃气工程深化设计图；23、施工期临时交通优化设计图；24、模块化建筑深化图】。并于收到开工令后 3 个月完成，并完善审批手续。

21. 水电空转要求

21.1 前期的空置（损耗）费用由承包人自行承担；

21.2 所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人增加；

22. 地磅磅秤安装配合要求

22.1 承包人应配合工程设计变更、工程量签证确认工作，保证无条件在项目现场 安装 120 吨 3M*18M 地磅磅秤 1 台。（最终方案以甲方、监理审定的为准）

22.2 在本项目开工前安装完成，即基地处理（溶洞、土洞注浆）开工前完成，并 达到使用状态；

22.3 在本项目施工过程中，承包人保证地磅磅秤正常使用，计量准确。

22.4 在本项目施工过程中，负责地磅磅秤的计量校正、检测，维护、保养工作， 不得将地磅人为撞击、损坏等。

22.5 在本项目完工后并取得发包人同意才能安排拆除地磅磅秤。 地磅采购、安装、维修保养、拆除等费用由承包人自行承担，包括土建基础、使用过程的维护保养、拆除等，不要求发包人现场签证、增加工程量；

23. 石材品质保障要求

23.1 本项目使用的石材应在生产地或加工厂加工成品件，原装正品产品。

23.2 承包人应安排专职施工员驻场加工厂进行挑选、拼板、排板。

23.3 承包人无条件接受发包人、监理的检查、考核。

23.4 承包人所供货与样品一致，保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完 全符合设计及规范的要求。

23.5 石材安装由专业施工单位进行施工，且需全过程跟踪石材加工、排板工作。

23.6 石材厂家和石材安装专业施工单位应为同一单位或长期合作伙伴。

24. 水土保持监测要求

24.1 项目开工后，承包人自行安排人员进行水土保持监测工作。

24.2 承包人及时将监测结果上报至发包人及监理单位。

24.3 承包人收集、编制、汇总监测资料，配合发包人进行水土保持验收及备案等 工作。

24.4 所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人增加。

25. 文明施工与环境保护

25.1 严格落实文明施工措施

25.2 进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后 实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告 标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘、泥浆的处理排放 方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。

25.3 明确扬尘污染防治责任，并制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工 工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

25.4 采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治 工作：

（1）对施工现场实行封闭管理。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小 于 2.5m 的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于 1.8m 的封闭围挡。施工工

地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。

（2）加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。 在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的 场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或 采取覆盖等措施。

（3）注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清 扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清 理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采 用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

（4）硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处 理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化 等措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。

（5）清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措 施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁 焚烧各类废弃物。

（6）加强监测监控。鼓励施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关 主管部门联网。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次， 加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。

25.5 承包人承诺在钻冲孔桩、搅拌桩等施工过程中产生的泥浆，应按要求处 理，相关费用已含在合同价款中。

25.6 若未能实现上述承诺，出现文明施工和环境保护落实不到位的情况，在收到 书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，2 天内整改完成并征得发包人批复同意，否则承包人愿承担罚款：每延迟 1 天自愿接受处罚 15 万元（人民币）。

25.7 根据施工合同要求，承包人承诺本项目工程竣工验收后如未获合同约定的安全文明施工创优等级证书，承担一次严重违约责任。

26.施工排水、降水措施 若未能实现上述承诺，出现未在规定时间内进行基坑排水的情况，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，2 天内整改完成并征得发包人批复同意。

27.信息化管理及智慧工地建设

27.1 信息系统对接 承包人自行配置优质的网络硬件、软件环境与贵单位的综合管理平台对接，并配备专业的信息化管理人员，并承担相应费用。

27.2 业务管理模块对接

部分业务流程，通过信息化系统管理，与承包人进行业务对接。包括不限于：合同 管理、设计管理（设计交底、图纸会审、施工方案等）、进度管理、巡查整改、质安管 理等，在综合管理平台上实现业务流转管理。

27.3 数据上传

包括但不限于下：

（1）承包人需将现场材料管理、设备管理、装配式管理相应数据录入发包人单位信息化平台，实现对现场物资材料质量管控。

（2）承包人需将施工资料录入承包人信息化管理平台，实现施工资料统一管理，实现实时查询、抽检、整改等业务管理功能。

（3）承包人需实现工程建设过程中的智慧工地全过程监控，并推送政府监管所需的数 据，包括不限于：安全监控（塔吊升降机监控、吊钩可视化监控、无人值守深基坑监测、 高支模监测、脚手架管理、临边防护预警、烟感消防预警等）、质量监控（实测实量、 混凝土生产信息、关键质量检测报告等）、文明施工（视频监控、扬尘噪声、车辆管理、 实名制管理、智能水电管理、安全帽 AI 抓拍、联动喷淋等）等数据。

28. 落实建筑业高质量发展

28.1 绿色建筑：本项目内绿色建筑不低于国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 三星级标准（住宅），2星级标准（办公楼）。

28.2 装配式建筑：本项目内住宅项目均采用装配式建造，且至少满足广东省《装 配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）基本级或者广州市《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151—2022）基本级的要求。

28.3 智能建造：参考《广州市住房和城乡建设局关于开展广州市第一批智能建造 试点项目申报工作的通知》（穗建筑【2022】278 号）的相关要求，从全阶段全专业标准化BIM 正向设计、装配式构件数字化生产、智慧施工、智慧运维、项目全生命期数字化管 理平台等方面开展工作，中标后无条件按照政府发包人的具体要求执行。

在模块化建筑建造过程中，应及时开展相关技术试验工作，在项目竣工验收前完成关键技术试验论证工作。本项目因模块化建造产生的在建造技术、工艺等方面突破的相关论文、研究成果发表、奖项申报应与发包人共享。

28.4 根据《广州珠江实业集团有限公司精品工程操作手册（开发项目常见质量问题防治指引）》、《广州珠江实业集团有限公司精品工程操作手册（品质提升图册）》、《广州珠江实业集团有限公司精品工程操作手册（（品质珠实防渗漏开裂专篇）》等要求，建造精品工程，中标后无条件按照发包人的具体要求执行。

28.5 发包方及其上级集团将严格按合同附件十《违约处罚明细表》；附件十一《建设工程项目安全文明施工标准化图册》等规定进行项目管理，承包人需认真理解及在施工过程中按规定执行。

29. 铝模外墙质量要求

外墙体基层应表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面垂直度及表面平整度允许偏差应符合下述规定，不能低于以下标准，若不满足，承包单位需采取打磨等其它措施达到，相当费用已包含在合同价内，以保证后续外立面的施工质量。

1、表面平整度：允许偏差3(mm)；用2m靠尺和楔形塞尺检查

2、垂直度/每层：允许偏差3(mm)；用2m托线板检查

- 3、全高>10m时，垂直度允许偏差为20mm；外墙抹灰的垂直误差只能在±3mm之间。

4、阴阳角垂直：允许偏差3(mm)；用2m托线板检查

5、阴阳角方正：允许偏差3(mm)；用200mm方尺和楔形塞尺检查

6、接缝高差：允许偏差1.5(mm)；用直尺和楔形塞尺检查

七、其他注意事项

中标单位在合同实施过程中，如违约或有不良行为或不规范行为，或与招标人产生合同纠纷（仲裁或诉讼）的，招标人将上报建设行政主管部门，同时招标人有权在 后续及其他施工招标项目中拒绝其投标。

# 第四部分 附件

# 附件:

1、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 清单；

# 附件

危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

1、 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措 施。

2、 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√” 标识。

（1） 投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中 提供相应的安全管理措施。

（2） 投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供 相应的安全管理措施。

（3） 投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填 上相关说明。

3、投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施工方案。

4、 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。 实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通 过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5、 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 |  | 建设单位 |  | 投标单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑支护 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、 降水工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线 复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支 护、降水工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等 工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下 简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的 混凝土模板支撑工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以 上的起重吊装工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| 四、脚手架工程 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光 井、电梯井脚手架）。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （四）高处作业吊篮。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （六）异型脚手架工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 五、拆除工程 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安 全的拆除工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| 六、暗挖工程 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 七、其它 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （四）水下作业工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工 安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 一、深基坑工程 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| 开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、 降水工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等 工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线 荷载（设计值）20kN/m 及以上。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单 点集中荷载 7kN 及以上。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及 以上的起重吊装工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设 基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 四、脚手架工程 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| （二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式 升降操作平台工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。 |  | ( √ ) |  | ( ) |  |  |
| 五、拆除工程 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有 害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物 的拆除工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围 内的拆除工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 六、暗挖工程 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| 七、其它 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的 网架和索膜结构安装工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （四）水下作业工程。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （五）重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施 工工艺。 |  | ( ) |  | ( ) |  |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | (√ ) |  | ( ) |  |  |

投标人名称（盖法人公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日	期