## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水管
1.2 | 给水闸阀井及其他
1.3 | 给水沟槽开挖及支护
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水管
1 | 040501003001 | DN200 球墨铸铁给水管（PN10） | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN200（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 5.管道附件:管件及相关配件制作安装 6.防腐:综合考虑 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 84
2 | 040501003002 | DN300 球墨铸铁给水管（PN10） | 1.类型:给水管 2.材质及规格:K9球墨铸铁管，DN300（PN10） 3.接口方式:按设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、吹、洗、消毒等 5.管道附件:管件及相关配件制作安装 6.防腐:综合考虑 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 441
给水管合计
给水闸阀井及其他
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040502005001 | DN200 软密封法兰闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球磨铸铁，DN200 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5
4 | 040502005002 | DN300 软密封法兰闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球磨铸铁，DN300 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
5 | 040504001004 | φ1200地面操作砖砌圆形立式闸阀井 | 1.类型:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2.规格:φ1200，闸阀DN150～DN200 3.垫层、基础材质及厚度:C10商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/11 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/11 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照07MS101-2/14 10.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040504001005 | φ1400地面操作砖砌圆形立式闸阀井 | 1.类型:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2.规格:φ1400，闸阀DN300 3.垫层、基础材质及厚度:C10商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/11 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/11 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照07MS101-2/14 10.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 6
7 | 040502005003 | DN80 球墨铸铁快速排气阀 | 1.种类:快速排气阀 2.材质及规格:QT450球磨铸铁，DN80（PN10），KP 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
8 | 040502005004 | DN80 软密封法兰闸阀 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:QT450球磨铸铁，DN200 Z45X-10Q 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504001006 | φ1200排气阀井 | 1.类型:排气阀井 2.规格:φ1200，对应管径DN300 3.垫层、基础材质及厚度:C10商品砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:参照07MS101-2/11 5.勾缝、抹面要求:参照07MS101-2/11 6.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 7.盖板材质、规格:C25商品砼，P6 8.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9.其他:参照参照07MS101-2/52 10.综合考虑基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
10 | 040502010001 | 室外地上智慧消火栓 | 1.部位:地上式 2.规格:智慧消火栓SSF150/65-1.0 3.安装部位、方式:根据设计要求 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
11 | 040502001001 | 承插单支盘三通 | 1.种类:承插单支盘三通 2.材质及规格:DN300x200 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040502001002 | 承插单支盘三通 | 1.种类:承插单支盘三通 2.材质及规格:DN300x150 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
13 | 040502001003 | 承插45°弯头 | 1.种类:承插45°弯头 2.材质及规格:DN300 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
14 | 04B006 | 给水管道警示带 | 1.类型:给水管道警示带 2.规格:PE覆金属丝编织，10cm宽 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 42.5
15 | 040502001004 | 盲板 | 1.种类:盲板 2.材质及规格:DN300 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
16 | 040503002001 | C20混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C20 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 34.78
17 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:标识牌 2.规格:按设计要求 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 22
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水闸阀井及其他合计
给水沟槽开挖及支护
给水沟槽开挖及支护合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00092 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000071 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32878.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土石方消纳费
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 32878.8
合 计 |  |  |  | 32878.80 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
土石方消纳费
XNF | 土石方消纳费 |  | 690 | m3
合计