## 预算价分析表2 (hidden)
HJ基坑支护预算价分析表
序号 | 名称 |  |  | 目标成本（含签证变更） | 基准价 | 各单位报价（元） | [5 empty] | 内部项目 | 外部项目 |  | 备注
[6 empty] | 广州建筑产业开发有限公司(清标后) | 广州建筑产业开发有限公司 | 江西省地质工程集团有限公司 | 佛山市平石深基坑工程有限公司 | 广东国创建设工程有限公司 | 深圳市威鹏建设科技有限公司 | 西悦湾N上合同价 | 金地龙湖天峯 | 广州市荔湾区西塱 AF022050 地块项目土石方工程
1 | 报价情况 | 总造价 |  | 28616914.9455 | 0 | 23656898.24 | 23844471.87 | 26261873.29 | 26484694.64 | 27189264.49 | 27894477.72
|  | 浮动率 |  |  |  | 支护工程浮动-5.7% 前期工程浮动-6% 土石方工程浮动0% | 支护工程浮动-4.35% 前期工程浮动-6% 土石方工程浮动0% | 支护工程浮动8% 前期工程浮动8% 土石方工程浮动5% | 支护工程浮动10.86% 前期工程浮动6.5% 土石方工程浮动3.33% | 支护工程浮动15% 前期工程浮动15% 土石方工程浮动3% | 支护工程浮动19% 前期工程浮动23% 土石方工程浮动3%
| 其中 | 基坑支护工程 |  | 16519436.9291 | 0 | 13102364.9924 | 13289938.62 | 15005889.917 | 15403268.11 | 15978493.8931 | 16534267.5937
|  | 前期工程（含临水、临电、路灯迁改工程） |  | 2298190.5844 | #REF! | 1755914.5476 | 1755914.5476 | 2017433.7355 | 1989413.82 | 2148193.3295 | 2297632.8654
|  | 土石方工程 |  | 9799287.432 | #REF! | 8798618.7025 | 8798618.7025 | 9238549.6376 | 9091612.71 | 9062577.2636 | 9062577.2636
2 | 指标分析 | 围护长度每延米单价 | m |  | 0 | 21235.5997 | 21539.6088 | 24320.7292 | 24964.7781 | 25897.0728 | 26797.8405 | 14685 | 33493
|  | 土石方挖运综合单价 | m3 |  | 93.74 | [6 empty] | 83.712 |  | 94
备注说明： 一、预算编制情况 1、基准价编制说明：本工程作为前期总包，包含支护、前期工程、土石方工程，执行综合单价包干，按基准价报浮动率投标（其中土石方工程先行询价，按最低报价作基准价）。支护形式同N上地块，采用灌注桩+800搅拌桩；钢筋、混凝土主材价按市场价计算(C30水下砼不含税价410元/m3，钢筋不含税价3300元/t，水泥不含税价350元/t)，利润4%+管理费4%，人工机械费按近期机械租赁费及每天成桩条数推算（搅拌桩比正常多3台，费用增加10万）。 2、基准价较目标成本低405万，主要差异：目标成本含签证变更及转固量差异，H地块地下室由二层调整为一层，阶段施工分界线处旋挖桩调整为多排搅拌桩。 3、基准价（预算价）与内部项目主要差异： （1）支护工程：本项目比N上高7834元/延米，主要原因：1、N上地块与N下地块连接，连接部位仅搅拌桩即可，同时N上分期之间仅喷锚放坡即可（分期开发较长，可满足采用放坡形式），因此其支护结构较对简单，拉低延米造价；2、本地块东侧临近建筑物，北侧临近河涌，1200灌注桩占比约52%（N上全部为1000桩） （2）土方工程：本项目比N上地块高约10元/m3，主要原因：根据新政策要求，渣土淤泥排放须严格落实指定排放点政策，同时严查非标车，每车须进行二维码扫码，因此清运效率相对较低，且弃土的处置成本较过往偏高，因此单价有所提升。 4、基准价（预算价）与外部项目主要差异： （1）支护工程：金地龙湖天峯项目，支护延米单方33493元/米，高于本项目。主要原因为：1、对标项目1000直径旋挖桩不含税单价1580.65元/m，我司预算价1368.48元/m，对标项目单价略高；2、对标项目地下室为3层，支护深度较高，延米单价高于本项目。 （2）土方工程：内外部项目单价较接近，基本一致。

## 封面
荔湾区陆居路AF020210酒店地块基坑支护及土石方工程
工程量清单
工程名称： | 荔湾区陆居路AF020210酒店地块基坑支护及土石方工程
发包方： | 广州保雅置业有限公司
工程造价： | 0
大 写： | 0
承包方：
日 期：

## 造价汇总表
荔湾区陆居路AF020210酒店地块基坑支护及土石方工程造价汇总表
序号 | 名称 | 含税造价 | 备注
1 | 支护工程 | 0
2 | 前期工程 | 0
3 | 土石方工程 | 0
一 | 合计 | 0
| 其中：安全生产费用 | 0

## 预算价分析表 1 (hidden)
HJ基坑支护预算价分析表
序号 | 名称 |  |  | 目标成本（含签证变更） | 基准价 | 各单位报价（元） |  |  |  |  | 内部项目 |  | 外部项目 | 备注
[6 empty] | 广州建筑产业开发有限公司 | 江西省地质工程集团有限公司 | 佛山市平石深基坑工程有限公司 | 广东国创建设工程有限公司 | 深圳市威鹏建设科技有限公司 | 西悦湾N上合同价 | 西悦湾NR合同价
1 | 报价情况 | 总造价 |  | 28616914.9455 | 0 | 23844471.87 | 26261873.29 | 26484694.64 | 27189264.49 | 27894477.72
|  | 浮动率 |  |  |  | 支护工程浮动-4.35% 前期工程浮动-6% 土石方工程浮动0% | 支护工程浮动8% 前期工程浮动8% 土石方工程浮动5% | 支护工程浮动10.86% 前期工程浮动6.5% 土石方工程浮动3.33% | 支护工程浮动15% 前期工程浮动15% 土石方工程浮动3% | 支护工程浮动19% 前期工程浮动23% 土石方工程浮动3%
| 其中 | 基坑支护工程 |  | 16519436.9291 | 0
|  | 前期工程（含临水、临电、路灯迁改工程） |  | 2298190.5844 | #REF!
|  | 土石方工程 |  | 9799287.432 | #REF!
2 | 指标分析 | 围护长度每延米单价 | m |  | 0 | [5 empty] | 14685 | 10922
|  | 土石方挖运综合单价 | m3 |  | 92.65 | [5 empty] | 83.712 | 93.74
|  | 土石方回填综合单价 | m3 |  | 15.26 | [5 empty] | 15.26 | 16.35
备注说明： 一、预算编制情况 1、基准价编制说明：本工程作为前期总包，包含支护、前期工程、土石方工程，执行综合单价包干，按基准价报浮动率投标（其中土石方工程先行询价，按最低报价作基准价）。支护形式同N上地块，采用灌注桩+800搅拌桩；钢筋、混凝土主材价按市场价计算(C30水下砼不含税价410元/m3，钢筋不含税价3300元/t，水泥不含税价350元/t)，利润4%+管理费4%，人工机械费按近期机械租赁费及每天成桩条数推算（搅拌桩比正常多3台，费用增加10万）。 2、基准价较目标成本低405万，主要差异：目标成本含签证变更及转固量差异，H地块地下室由二层调整为一层，阶段施工分界线处旋挖桩调整为多排搅拌桩。 3、基准价（预算价）与内部项目主要差异： （1）支护工程：①本项目比N上高7834元/延米，原因：支护形式相同，但N上分两期开发，且与N下地块连接，分期之间支护较简单，拉低延米造价；本项目东侧临近建筑物，北侧临近河涌，1200灌注桩占比约52%（N上全部为1000桩）。②本项目比RN上高11597元/延米，原因：本项目为二层地下室，NR地块为单层地下室。 （2）土方工程：①本项目比N上地块高9元/m3，原因：N上原考虑用非标大车运输，实际需按标准车辆运输。②与NR合同价基本一致。 4、其他特殊情况说明：预算价未考虑工抵房增加成本。一阶段要求旋挖桩3台，搅拌桩5台，因旋挖桩单台打桩量超1000米，增加费用少，单桩搅拌桩进场费少，不另行计算。桩钢筋含量为136kg/m，含量偏高，二层地下室调整为一层后，桩长度变化不大，经与设计沟通，出具施工图时优化，需列入跟踪要点。
二、报价情况 1、广州建筑报价最低，比基准价低72万。

## 主材价说明 (hidden)
项目名称
散装42.5普通硅酸盐水泥（元/t）
钢筋（元/t）2023年7月4日韶钢D16,HRB400E ,3950+150
C30混凝土(非泵送)
| 柴油费 | 机械租赁费 | 每台班合价 | 扣减市电费用 | 每台班单价
柴油发电机组耗油量计算 耗油量(L/h)＝功率Kw×200(g/Kw.h)÷840(柴油比重g/m³) 例640KW×200÷840＝152L/h 其中200(g/Kw.h)是变量,为柴油机的燃油消耗率,一般为192-230(g/Kw.h)之间(每一款柴油机的燃油消耗率都不一样,国产柴油机要高一点，进口与合资品牌的柴油机要低一些),要根据具体机型而定,在不知道柴油机的具体燃油消耗率的情况下,计算耗油量常规取200-210(g/Kw.h) 20kw机组满负荷1小时(h)发20度电(Kw.h) 500kw机组满负荷1小时(h)发500度电(Kw.h) | 4571.4286 | 666.6667 | 5238.0952 | -3520 | 1718.0952

## 基坑支护编制说明
支 护 工 程 编 制 说 明
一、工程范围
1、包括支护桩、相关的桩身土或泥浆外运、桩头凿除及外运；冠梁、连系梁、支撑梁、压顶板，及其相关的基础土石方开挖外运；基坑坡面人工精修、设置泄水管、基坑坡面喷砼（含挂网）、砼硬化；格构柱、基坑顶排水沟、集水井、安全护栏。 2、包括但不限于桩机行走道路、施工工作面处理所需的场地回填砖渣（或铺设钢板措施）或场地硬化及其清运。 3、基坑内抽排水（但冠梁、压顶板、返浆槽、沉砂池等由承包人自行开挖的坑槽积水由支护单位抽排）、基坑底排水沟、基坑底坑中坑（电梯坑、集水井等）支护、支撑梁拆除、格构柱拆除、换撑板（梁）制安不在本次发包范围内。
二、报价说明
1、本工程按图总价包干（其中出土口边坡喷锚项为单价包干，按实结算），总价包括且不限于该工程所需的人工、材料（含材料检测费）、机械、管理费、规费、利润、税金、检验检测、风险金、第三者责任、安全文明施工、施工及技术措施、保证工期与质量、保证工期的赶工费、进退场费、措施费、通过竣工验收、竣工资料归档等一切与本工程有关的费用。过程中非施工方原因发生变更时，对比图纸有变化部分按实调整造价，其他不予调整。
2、因地质或地下障碍物导致原支护桩无法按图施工造成的补桩，可另行出具变更调整工程量。
3、因施工原因、地质或地下障碍物造成的断桩，在报价中综合考虑，不另外计费。
4、因施工原因断桩、补桩发生的机械二次进退场费（不限次数）报价中综合考虑，不另外计费。
5、承包人须充分理解地质报告并自行考察现场，因实际场地标高与图纸现状标高、实际地质、场地条件与提供资料有差异时，在报价中综合考虑，不另外计费。
6、试桩费用于综合单价中综合考虑,因试桩产生的桩机进退场等费用在报价中综合考虑，不另外计费。
7、施工期间符合各监管部门要求的施工工作面施工扬尘处理(覆盖绿网、洒水等)、用工实名制、绿化施工等费用。在报价中综合考虑，不另外计费。
8、配合第三方检测单位检测工作（包含不限于场地平整、检测区域场地换填（如需）及清运、车辆行走路线修路、铺设钢板、检测土方开挖、截桩、磨桩、凿桩头、静载所需的桩帽制安及凿除、检测方案配合确定）在报价中综合考虑，不另外计费。
9、承包范围内所产生的土方外运，其车辆进出工地时清洗所需的人工、用水在报价中综合考虑，不另外计费。
10、因车辆行走损坏市政道路时，修复费用在报价中综合考虑，不另外计费。
11、施工完毕后，施工单位应根据甲方的要求对期间所设置场内的临时设施、道路进行拆除、清运，相关费用在报价中综合考虑，不另外计费。
12、本工程所有建筑垃圾、外运土方、污泥，承包人必须自行联系政府规定合法弃土地点，从工地清运出去，不论距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支在报价中综合考虑，不另外计费。
13、承包人应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，各种可能因素影响施工所增加的费用在报价中综合考虑，不另外计费。
14、签证变更计价规定：合同中有相同清单单价的按合同清单单价执行；合同中没有相同清单单价但有相似单价的，综合单价可参考相似的合同清单单价；合同中既没有相同单价，也没有相似单价的新增单价,则双方另行协商。
15、原则上，本工程所用水泥均为散装水泥。
16、税率暂按9%计算,政策有调整时按政策规定调整。
三、其他说明
1、施工用电、施工用水情况：本项目均按现场有施工用电、施工用水接驳报价。
2、施工过程遇到的地下各种类型障碍物清除等一切费用，报价中综合考虑，不另外计费。
3、施工过程遇到的溶洞、土洞处理的一切费用，报价中综合考虑，不另外计费。

## 前期工程编制说明
前 期 工 程 编 制 说 明
一、工程范围
1、包括工地出入口、洗车槽（不含移动式洗车槽）、临时办公集装箱等，具体工程界面详见招标文件及合同。
二、报价说明
1、本工程执行综合单价包干，综合单价包括且不限于该工程所需的人工、材料（含材料检测费）、机械、管理费、规费、利润、税金、检验检测、风险金、第三者责任、安全文明施工、施工及技术措施、保证工期与质量、保证工期的赶工费、进退场费、措施费、通过竣工验收、竣工资料归档等一切与本工程有关的费用。
2、税率暂按9%计算,政策有调整时按政策规定调整。
3、承包方须充分理解地质报告并自行考察现场，发包方提供的原始地面标高仅供参考，承包方需踏勘现场复核原始地面标高。实际地质、场地条件、原始标高与提供资料有差异时，在报价中综合考虑，不另外计费。
4、在本工程施工期间，市场及政策的变化在报价中综合考虑，不另外计费。
5、承包方报价时应详细理解报价清单，如有疑问应及时要求询价单位进行澄清，如未提出疑问，发包人认为承包方报价时已充分理解发包文件，报价已考虑相关因素，结算时不做调整。

## 土石方编制说明
土 石 方 工 程 编 制 说 明
一、工程范围
1、基坑内土石方挖运：按现状标高挖至车库地下室底板垫层（有褥垫层时按褥垫层）底标高+300mm。结构找坡时，垫层底标高按最高点标高或三方（建设方、总包单位、土方单位）约定的标高计算（三方约定的垫层底标高不得大于最高点垫层底标高）。 2、基坑外土石方挖运（含代建路范围）：按现状标高挖至市政、园林图纸完成面标高（不含种植土及结构层）。 3、地下室顶板、侧壁、其它(基坑外)土方回填：回填至市政、园林图纸完成面标高（不含种植土及结构层）。 4、地下室侧壁石粉回填：按询价方要求回填。 5、基坑内抽排水、市政管线沟槽土方挖填、构筑物基础土方挖填、地下室顶板消防道路及消防登高面石粉回填工程不在本次询价范围内。
二、报价说明
1、本工程执行综合单价包干，工程量按实结算（基坑内土方、基坑外市政园林土方合并清单计算，单价综合考虑），综合单价包括但不限于完成该工程所需的人工、材料、机械(含进退场)、余泥渣土排放证（费）、水电费、管理费、利润、规费、税金，包括检验检测、临时设施（办公生活设施、施工道路及出土坡道硬化及挖除等）、安全文明施工、施工及技术措施、保证工期与质量的措施费及赶工费、风险金、第三者责任险、通过竣工验收、竣工资料归档等一切与本工程有关的费用。
2、税率暂按9%计算,政策有调整时按政策规定调整。
3、承包方须充分理解地质报告并自行考察现场，发包方提供的原始地面标高仅供参考，承包方需踏勘现场复核原始地面标高。实际地质、场地条件、原始标高与提供资料有差异时，在报价中综合考虑，不另外计费。
4、红线内满足施工所需的施工道路回填砖渣、铺设钢板措施、硬化及其拆除清运，施工期间符合各监管部门要求的施工工作面施工扬尘处理(覆盖绿网、洒水等)、用工实名制、绿化施工等费用。在报价中综合考虑，不另外计费。
5、工地出入口洗车槽制作工程不在本工程范围内，由其他单位施工，同时承包方需在开挖场地内配置移动式洗车槽，移动式洗车槽相关费用及土方车辆进出工地时清洗所需的人工、用水在报价中综合考虑，不另外计费。
6、因土方车辆行走损坏市政道路时，修复费用在报价中综合考虑，不另外计费。
7、施工完毕后，施工单位应根据甲方的要求对期间所设置场内的临时设施、道路进行拆除清运，相关费用在报价中综合考虑，不另外计费。
8、本工程所有建筑垃圾、外运土方、污泥，承包方必须自行联系政府规定合法弃土地点，从工地清运出去，不论距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支在报价中综合考虑，不另外计费。
9、在报价过程中，承包方应全面地考虑并计算出工程实施中一定或可能会发生的需包含在报价总价之内的各项费用。只要是发包文件中明示或暗示的跟承包方完成本工程承包范围内任何工作相关之费用，承包方均应列入清单计价表中，任何未报价的项目将被视为不产生费用或已在报价中综合考虑，不另外计费。
10、承包方应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，各种可能因素影响施工所增加的费用在报价中综合考虑，不另外计费。
11、在本工程施工期间，市场及政策的变化在报价中综合考虑，不另外计费。
12、承包方报价时应详细理解报价清单，如有疑问应及时要求询价单位进行澄清，如未提出疑问，发包人认为承包方报价时已充分理解发包文件，报价已考虑相关因素，结算时不做调整。
三、其他说明
1、本工程地下室层数暂为二层，后期可能发生调整，相关影响综合考虑，单价不予调整。
2、工程桩桩型、挖土方与打桩先后施工顺序暂未明确，相关影响综合考虑，单价不予调整。

## 支护工程
荔湾区陆居路AF020210酒店地块基坑支护工程计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计算规则 | 单位 | 工程量 | 组价明细 |  |  |  |  | 不含税综合单价（元） | 综合合价 (不含税) | 备注 | 黄色阴影部分填费率
[6 empty] | 人工 机械费 | 主材费 | 辅材水电费 | 管理费 | 利润
[5 empty] | A | B | C | D | E=(B+C+D)* | F=(B+C+D)* | G=B+C+D+E+F | H=A*G
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 不含税总造价 | [10 empty] | 0
二 | 增值税（一*税率9%） | [10 empty] | 0
三 | 含税总造价（一+二） | [10 empty] | 0

## 前期工程
荔湾区陆居路AF020210酒店地块前期工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量A | 人工机械费(元)B | 含损耗主材费（元)C | 辅材费(元)D | 其他(元)E=（B+C+D)* | 不含税单价F=B+C+D+E | 不含税合价G=A*F | 备注 | 黄色阴影部分填费率
一 | 洗车池、入口道路、临时道路
1 | 土方开挖 | 1、基础土方开挖 2、场内指定地点转堆 | m3 | 265.8631 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 土方回填 | 1、场内取土回填，运距综合考虑； 2、包含土方夯实等费用。 | m3 | 48.0425 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 沉砂池钢盖板 | 1、12厚钢盖板制作安装 | 吨 | 2.6848 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 石粉稳定层 | 1、200厚石粉6%水泥稳定层 | m3 | 103.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 混凝土垫层 | 1、C15混凝土垫层； 2、含混凝土、模板等工作内容 | m3 | 22.0603 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 混凝土结构 | 1、C20现浇混凝土结构 2、200mm厚洗车场硬化与150mm厚沉砂池盖板等； 3、含混凝土、模板等工作内容 | m3 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 混凝土结构 | 1、C25现浇混凝土结构，200mm厚； 2、含混凝土、模板等工作内容 | m3 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 钢筋制安 | 1、钢筋规格综合考虑； 2、包含接头处理等一切钢筋制安费用 | T | 5.1584 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 砖砌沉砂池 | 1、水泥砖/灰砂砖规格等级自行考虑； 2、砂浆强度等级、配合比：达到设计要求 | m3 | 17.5824 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 沉砂池壁抹灰 | 1、内侧20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面； | m2 | 108.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 砖砌排水沟 | 1、水泥砖/灰砂砖规格等级自行考虑； 2、砂浆强度等级、配合比：达到设计要求 | m3 | 2.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 排水沟壁抹灰 | 1、内侧15mm厚1：2.5水泥砂浆抹面； | m2 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 排水沟盖板 | 1、方钢焊接格栅盖板 | m | 22.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 洗车槽通沉砂池管道 | 1.材质及规格：PVC-U塑料排水管DN200 SN4 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：达到设计要求 4、工程量按洗车槽外边线至沉砂池外边线之间距离计算； | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 沉砂池通市政管网管道塑料排水管DN300 | 1.材质及规格：PVC-U塑料排水管DN300 SN4 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：达到设计要求 4、工程量按沉砂池外边线至外市政管井之间距离计算； 5、包含因管道施工破坏市政道路后修复费用。 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 沉砂池通市政管网管道塑料排水管DN400 | 1.材质及规格：PVC-U塑料排水管DN400 SN4 2.连接形式：承插连接 3.铺设深度：达到设计要求 4、工程量按沉砂池外边线至外市政管井之间距离计算； 5、包含因管道施工破坏市政道路后修复费用。 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 智能洗车设备 | 1、包含但不限于智能洗车设备、管线的采购、安装、调试； 2、包含接驳至给水接驳口的供水管道的施工等一切费用 | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 工地安全文明管理
1 | 实名制通道系统 | 1、包含闸机系统、考勤系统、显示系统等一切实名制通道系统应有的硬件设施、软件系统等内容； 2、由于通道系统设计内容较多，实际组价按附后的“实名制通道系统报价分析表” | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 建筑工地视频监控系统 | 1、监测系统设备、线路的采购、安装、调试； 2、包含系统使用费用及接入政府平台费用（如需发生） 3、监测点布置按国家规定自行考虑，覆盖范围为项目整个地块，视频摄像头不小于6个。 | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 扬尘在线监测系统 | 1、监测系统设备、线路的采购、安装、调试； 2、包含系统使用费用及接入政府平台费用（如发生） 3、监测点布置按国家规定自行考虑，覆盖范围为项目整个地块。 | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | LED显示屏 |  | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 污水处理系统（利用二手设备） |  | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 污水处理系统（新购设备） |  | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 甲方办公区临设
1 | 集装箱办公室租赁 | 1、甲方办公及生活用集装箱 2、租赁及安装到位 3、配带空调、装饰地板等 4、给排水、电气安装到位 | 个·天 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 成品卫生间租赁 | 1、成品卫生间租赁及安装到位 2、化粪池安装到位 3、给排水、电气安装到位 | 个·天 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 砖砌检查井 | (Φ700mm圆形砖砌污水检查井收口式) 1.垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:2防水砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：MU7.5水泥砂浆 5.混凝土强度等级： 6.盖板材质、规格： 7.井盖、井圈材质及规格：不含井盖主材费，C30混凝土井圈 8.踏步材质、规格：铸铁踏步 9.防渗、防水要求： 10.平均井深：1m-2m | 座 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
四 | 不含税总造价 | [8 empty] | 0
五 | 增值税（四*税率9%） | [8 empty] | 0
六 | 含税总造价（五+六） | [8 empty] | 0

## 土石方工程
荔湾区陆居路AF020210酒店地块土石方工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计算规则 | 计量单位 | 工程量 A | 不含税综合单价(元) B | 不含税合价(元) C=A*B | 备注
1 | 土石方挖运（外运） | 1.开挖部位：基坑内大土方、基坑外市政及园林土石方挖运 2.土壤类别：不分土石方类别（包括土方、桩间土、淤泥、流沙、垃圾、植被、砖渣、强风化岩、中风化岩、微风化岩、混凝土障碍物等一切挖除物）； 3.挖土底标高：地下室基坑内底标高为车库地下室底板垫层底标高+300mm；基坑外底标高按园林、市政施工图标示的地基面标高 4.挖土面标高：按原状地面标高； 5.弃土石方运距：弃土至场外弃土点，运距综合考虑； 6.干湿土：干湿土所占比例综合考虑； 7.开挖方式：各种机械、人工配合综合考虑； 8.工作内容：场地平整、石方及地下障碍物破碎（不分破除方式，包含办理爆破手续费用）、土石方开挖、场内运输(垂直及水平运输)、装车、外运至场外弃土点(含余泥渣土排放费用、政府指定消纳站堆放费用)； 9.措施性临时堆放：综合考虑。 | 工程量以图示体积（天然密实体积）计算 | m3 |  |  | 0
2 | 土石方挖运（堆土至项目指定点） | 1.开挖部位：基坑内大土方、基坑外市政及园林土石方挖运 2.土壤类别：不分土石方类别（包括土方、桩间土、淤泥、流沙、垃圾、植被、砖渣、强风化岩、中风化岩、微风化岩、混凝土障碍物等一切挖除物）； 3.挖土底标高：地下室基坑内底标高为车库地下室底板垫层底标高+300mm；基坑外底标高按园林、市政施工图标示的地基面标高 4.挖土面标高：按原状地面标高； 5.弃土石方运距：项目场地指定堆土点，运距综合考虑； 6.干湿土：干湿土所占比例综合考虑； 7.开挖方式：各种机械、人工配合综合考虑； 8.工作内容：场地平整、石方及地下障碍物破碎（不分破除方式，包含办理爆破手续费用）、土石方开挖、场内运输(垂直及水平运输)、装车、运至指定堆土点、堆土； 9.措施性临时堆放：综合考虑。 | 工程量以图示体积（天然密实体积）计算 | m3 |  |  | 0
3 | 土方回填（利用场内土） | 1.回填部位：基坑外红线内场地、地下室侧壁、顶板、市政园林土方(不含种植土)、其他； 2.土质和粒径要求：综合考虑； 3.密实度要求：满足设计、施工和验收规范的要求； 4.夯填（碾压）要求：综合考虑； 5.取土及运输距离：基坑内或红线内堆土点挖、取土； 6.其他：按压实后体积计算。 | 工程量以图示体积（满足设计密实体积）计算 | m3 |  |  | 0
4 | 土方回填（外购） | 1.回填部位：基坑外红线内场地、地下室侧壁、顶板、市政园林土方(不含种植土)、其他； 2.土质和粒径要求：综合考虑； 3.密实度要求：满足设计、施工和验收规范的要求； 4.夯填（碾压）要求：综合考虑； 5.取土及运输距离：项目红线外购、取土，运距综合考虑； 6.其他：按压实后体积计算。 | 工程量以图示体积（满足设计密实体积）计算 | m3 |  |  | 0
5 | 石粉回填（地下室侧壁、其他） | 1.回填部位：地下室侧壁、其他； 2.土质和粒径要求：综合考虑； 3.密实度要求：满足设计、施工和验收规范的要求； 4.夯填（碾压）要求：综合考虑； 5.其他：按压实后体积计算。 | 工程量根据指令以见证体积（满足设计密实体积）计算 | m3 |  |  | 0
6 | 砖渣回填（如有） | 1.材料：砖渣； 2.深度：按现场实际情况考虑； 3.宽度：按现场实际情况考虑； 4.回填要求：回填压实； 5.清运：不含清运（另按土石方挖运清单计算）； 6.其他：按压实后体积计算。 | 工程量根据指令以见证体积（满足设计密实体积）计算 | m3 |  |  | 0
一 | 不含税总造价 | [5 empty] | 0
二 | 增值税（一*税率9%） | [5 empty] | 0
三 | 含税总造价（一+二） | [5 empty] | 0

## 支护计算稿（修1） (hidden)
支护桩计算稿
序号 | 位置 | 支护形式 | 支护长度（m） | 垂直喷锚面积（m2） 【80厚C20挂Φ8@200*200钢筋网】 | 坡面喷锚面积（m2） 【60厚C20】 | 压顶板（m3） | 冠梁（m3） |  | 冠梁模板（m2） | 是否有腰梁 | 原始地面平均标高 【扣减硬化地面破除，暂按200mm】 | 设计桩顶标高 | 桩型 | 单根实桩长 （m） | 单根空桩长 （m） | 根数 | 实桩/锚索总长 （m） | 空桩总长 （m） | 南侧管桩
| AB段 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 35.85 | 175.665 | 173.0838 | 0 | GL1异型 | 16.1684 | 73.9586 |  | 7 | 4.4 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 2.6 | 45 | 540 | 117 | 1380
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3.9 | 2.6 | 60 | 234 | 156
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 17.5 | 0 | 24 | 420 | 0
| BC'段 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 44.41 | 217.609 | 214.4115 | 0 | GL1 | 20.0289 | 91.6178 |  | 7 | 4.4 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 15 | 2.6 | 56 | 840 | 145.6
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 7.3 | 2.6 | 74 | 540.2 | 192.4
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 30 | 0 | 30 | 900 | 0
| CC' | 灌注桩D1000@1200+搅拌桩D800@600 | 19.83 | 132.861 | 19.83 | 0 | GL1000*800 | 15.864 | 31.728 |  | 7 | 6.2 | 灌注桩D1000@1200 | 16 | 0 | 17 | 272 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 9.1 | 0 | 33 | 300.3 | 0
| CD | 灌注桩D1000@1200+搅拌桩D800@600 | 18.41 | 123.347 | 62.8517 | 0 | GL1000*800 | 14.728 | 29.456 |  | 7 | 6.2 | 灌注桩D1000@1200 | 16 | 0 | 15 | 240 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 15.9 | 0 | 31 | 492.9 | 0
| DE' | 灌注桩D1000@1200+搅拌桩D800@600 | 12.64 | 117.552 | 12.64 | 0 | GL1000*800 | 10.112 | 20.224 |  | 7 | 7.6 | 灌注桩D1000@1200 | 18.6 | 0 | 11 | 204.6 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 10.8 | 0 | 21 | 226.8 | 0
| E'E | 灌注桩D1000@1200+搅拌桩D800@600 | 5.92 | 47.952 | 5.92 | 0 | GL1000*800 | 4.736 | 9.472 |  | 7 | 7.6 | 灌注桩D1000@1200 | 17.9 | 0 | 5 | 89.5 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 9.6 | 0 | 10 | 96 | 0
| EF | 灌注桩D1000@1200+搅拌桩D800@600 | 16.95 | 137.295 | 16.95 | 0 | GL1000*800 | 13.56 | 27.12 |  | 7 | 7.6 | 灌注桩D1000@1200 | 17.9 | 0 | 14 | 250.6 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 19.7 | 0 | 28 | 551.6 | 0
| FG | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 37.81 | 313.823 | 37.81 | 0 | GL1 | 17.0523 | 78.002 | 是 | 7 | 7.6 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 18 | 0 | 47 | 846 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 9.8 | 0 | 63 | 617.4 | 0
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 64 | 0 | 25 | 1600 | 0
| GH | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 5.95 | 27.37 | 5.95 | 0 | GL1 | 2.6835 | 12.2749 |  | 7 | 7.6 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 0 | 7 | 84 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 21.8 | 0 | 10 | 218 | 0
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 31.5 | 0 | 4 | 126 | 0
| HIJ | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600 | 29.61 | 142.128 | 101.0885 | 0 | GL2 | 18.9504 | 71.064 |  | 7.4 | 6.6 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 0.8 | 37 | 444 | 29.6
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 10.3 | 0.8 | 49 | 504.7 | 39.2
| JKL | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600 | 16 | 70.4 | 16 | 0 | GL2 | 10.24 | 38.4 |  | 7 | 6.2 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 0.8 | 20 | 240 | 16
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 9.8 | 0.8 | 27 | 264.6 | 21.6
| LMN | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 31.7 | 117.29 | 108.2238 | 0 | GL1 | 14.2967 | 65.3971 |  | 7 | 5.5 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 1.5 | 40 | 480 | 60
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 6.7 | 1.5 | 53 | 355.1 | 79.5
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 20.5 | 0 | 21 | 430.5 | 0
方案一 | NN' | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 16.45 | 97.055 | 56.1603 | 0 | GL1 | 7.4189 | 33.9363 |  | 7 | 5.4 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 1.6 | 21 | 252 | 33.6
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3.6 | 1.6 | 27 | 97.2 | 43.2
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 19.5 | 0 | 11 | 214.5 | 0
方案一 | N'O | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 38.1 | 270.51 | 130.0734 | 0 | GL1 | 17.1831 | 78.6003 |  | 7 | 5.4 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 15 | 1.6 | 48 | 720 | 76.8
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 2.8 | 1.6 | 64 | 179.2 | 102.4
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 17 | 0 | 25 | 425 | 0
方案一 | OP | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 32.54 | 191.986 | 111.0916 | 0 | GL1 | 14.6755 | 67.13 |  | 7 | 5.4 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 1.6 | 41 | 492 | 65.6
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3.1 | 1.6 | 54 | 167.4 | 86.4
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 16 | 0 | 22 | 352 | 0
| PQRS | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600 | 95.2 | 628.32 | 95.2 | 0 | GL3 | 77.112 | 257.04 |  | 7 | 6.1 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 0.9 | 119 | 1428 | 107.1
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 4 | 0.9 | 159 | 636 | 143.1 | 待设计确认桩长及间距
| STUV | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600 | 35 | 231 | 35 | 0 | GL3 | 28.35 | 94.5 |  | 7 | 6.1 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 15 | 0.9 | 44 | 660 | 39.6
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 4.2 | 0.9 | 58 | 243.6 | 52.2
| VW | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 19 | 87.4 | 19 | 0 | GL1 | 8.569 | 39.197 |  | 7 | 7.8 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 0 | 24 | 288 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 7.2 | 0 | 32 | 230.4 | 0
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 15 | 0 | 13 | 195 | 0
| WXY | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600 | 20.26 | 139.794 | 20.26 | 0 | GL2 | 12.9664 | 48.624 |  | 7 | 7.8 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 15 | 0 | 25 | 375 | 0
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 6.9 | 0 | 34 | 234.6 | 0
| YA | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+锚索3*7φ5 | 28.42 | 156.31 | 130.1636 | 0 | GL1 | 12.8174 | 58.6305 |  | 7 | 6.4 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 12 | 0.6 | 36 | 432 | 21.6
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3.9 | 0.6 | 47 | 183.3 | 28.2
[13 empty] | 锚索3*7φ5 | 15 | 0 | 19 | 285 | 0
| RZ | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm)+搅拌桩D800@600+Φ16短筋 | 72.78 | 240.174 | 838.8623 | 0 | GL3 | 58.9518 | 196.506 |  | 7 | 6.5 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 15 | 0.5 | 91 | 1365 | 45.5
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 5.9 | 0.5 | 121 | 713.9 | 60.5
[13 empty] | Φ16短筋 | 1.5 | 0 | 787 | 1180.5 | 0
| NN'G | 搅拌桩D800@600+注浆钢花管+Φ114焊接钢管 | 56 | 196 | 0 | 8.96 |  | 0 | 0 |  | 3.2 | 3 | 搅拌桩D800@600 | 5.6 |  | 93 | 520.8 | 0
[13 empty] | 注浆钢花管φ48x3.5 | 9 |  | 141 | 1269 | 0
[13 empty] | Φ114*4焊接钢管 | 9 |  | 47 | 423 | 0
方案二 | NN' | 双排灌注桩D1000@1500/D1000@3000+搅拌桩D800@600 | 16.45 | 93.765 | 56.1603 | 0 | GL1000*800 | 13.16 | 26.32 |  | 7 | 5.2 | 灌注桩D1000@1200 | 12.5 | 1 | 21 | 262.5 | 21
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3.8 | 1.4 | 27 | 102.6 | 37.8
方案二 | N'O | 双排灌注桩D1000@1500/D1000@3000+搅拌桩D800@600 | 38.1 | 262.89 | 130.0734 | 0 | GL1000*800 | 13.16 | 26.32 |  | 7 | 5.2 | 灌注桩D1000@1200 | 13.7 | 1 | 51 | 698.7 | 51
[13 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3 | 1.4 | 64 | 192 | 89.6
方案二 | OP | 双排灌注桩D1000@1500/D1000@3000+搅拌桩D800@600 | 32.54 | 185.478 | 111.0916 |  | GL1000*800 | 13.16 | 26.32 |  | 7 | 5.2 | 灌注桩D1000@1200 | 12.5 | 1 | 44 | 550 | 44
|  |  | 688.83 | [9 empty] | 搅拌桩D800@600 | 3.3 | 1.4 | 54 | 178.2 | 75.6
方案一 | 序号 | 项目名称 | 实桩工程量（m） | 空桩工程量（m） | 根数
| 1 | 搅拌桩D800@600 | 7608 | 1004.7 | 1148
| 2 | Φ114*4焊接钢管 | 423 | 0 | 47
| 3 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 9486 | 758 | 701
| 4 | 灌注桩D1000@1200 | 1056.7 | 0 | 62
| 5 | 锚索3*7φ5 | 4948 | 0 | 194
| 6 | Φ16短筋 | 1180.5 | 0 | 787
| 7 | 注浆钢花管φ48x3.5 | 1269 | 0 | 141
| 8 | 垂直喷锚面积（m2） 【80厚C20挂Φ8@200*200钢筋网】 | 3861.841
| 9 | 坡面喷锚面积（m2） 【60厚C20】 | 2210.5705
| 10 | 压顶板（m3） | 8.96
| 11 | 冠梁（m3） | 396.4643
| 12 | 冠梁模板（m2） | 1422.8785
方案二 | 序号 | 项目名称 | 实桩工程量（m） | 空桩工程量（m） | 根数 | 平均实桩长 | 平均空桩长 | 基坑周长 | 554
| 1 | 搅拌桩D800@600 | 7637 | 975.7 | 1148
| 2 | Φ114*4焊接钢管 | 423 | 0 | 47
| 3 | 预应力PRC管桩AB型 Φ600mm(壁厚130mm) | 8022 | 582 | 591
| 4 | 灌注桩D1000@1200 | #N/A | 116 | 178 | #N/A | 0.65169
| 5 | 锚索3*7φ5 | #N/A | 0 | 136
| 6 | Φ16短筋 | #N/A | 0 | 787
| 7 | 注浆钢花管φ48x3.5 | #N/A | 0 | 141
| 8 | 垂直喷锚面积（m2） 【80厚C20挂Φ8@200*200钢筋网】 | 3844.423 |  | 钢筋钉 | 1.1106 | KG/M2 | Φ16钢筋含量 | 1.3163
| 9 | 坡面喷锚面积（m2） 【60厚C20】 | 2210.5705
| 10 | 压顶板（m3） | 8.96
| 11 | 冠梁（m3） | 396.6667
| 12 | 冠梁模板（m2） | 1322.1718
| 13 | 双排灌注桩间连接板（m3） | 52.254
方案一方案二工程量一样的项 | 序号 | 项目名称 | 长 | 宽 | 高/厚 | 砼体积 | 模板面积
| 1 | 100厚C15混泥土硬化（m2） | 591.82 | 1 | 0.1 | 59.182 | 118.364
| 2 | 400厚素混凝土换撑板（强度同侧墙）（m3） | 268.52 |  | 0.4 | 107.408 | 0
二、冠梁、压顶梁、腰梁、支撑梁、换撑短支撑、板撑、双排桩顶盖板混凝土浇捣
| 3 | 支撑梁600*800 | 99.76 | 0.6 | 0.8 | 47.8848 | 159.616
| 4 | 支撑梁700*900 | 174.89 | 0.7 | 0.9 | 110.1807 | 314.802
| 5 | 换撑短支撑300*300 | 99.76 | 0.3 | 0.3 | 8.9784 | 59.856
| 6 | 换撑腰梁300*500 | 73.75 | 0.5 | 0.3 | 11.0625 | 22.125
| 7 | 腰梁 | 37.81 | 0.21 |  | 7.9401 | 37.4319
|  | 混凝土角撑 | 68.75 |  | 0.3 | 20.625
| 合计 |  |  |  |  | 664.5522 | 1916.0027 | 双排灌注桩间连接板、冠梁
|  |  | 长（m） | 宽（m） |  | 面积（m2） | 钢筋含量（kg/m2）
| 四 | 出土坡道喷砼面积（m2） | 52.5 | 13.5208 |  | 709.8429 | 0.59232
| 三 | 格构柱 | 高6.7m，伸入基础3米 |  |  |  | 格构柱桩计入灌注桩工程量
|  | 单根格构柱重量计算 | 单位 | 长/面积 | 理论重量 | 总重（t）
|  | 角钢160*16 | m | 38.8 | 38.518 | 1.4945 | （kg/m）
|  | 钢板500*150*12 | m2 | 5.335 | 94.2 | 0.50256 | kg/m2
|  | 8厚止水片 | m2 | 0.11 | 62.8 | 0.006908
| 格构柱顶 | 加劲肋160*125*14 | m2 | 0.24 | 109.9 | 0.026376
| 格构柱顶 | 钢板800*800*20 | m2 | 0.64 | 157 | 0.10048
|  | 钢筋16Φ18（l=500） |  |  |  | 0.015993
|  | 合计 |  |  |  | 2.1468

## 工程桩计算稿 (hidden)
工程桩计算稿
序号 | 位置 | 桩基形式 | 原始地面平均标高 【扣减硬化地面破除，暂按200mm】 | 设计桩顶标高（m） 【考虑承台1m】 | 单根实桩长 （m） | 单根空桩长 （m） | 根数 | 实桩 （m） | 空桩总长 （m） | 1、售楼部及配套用房选用桩型：PHC桩，400mm桩径（95mm壁厚，AB型，预估桩数30~40条）或500mm桩径（125mm壁厚，AB型），预估有效桩长21~28m。 2、纯地库外边桩考虑为400mm桩径（95mm壁厚，AB型，预估为130条左右）+500mm桩径（125mm壁厚，AB型，2栋塔楼边桩+3栋塔楼桩基，预估桩数220条，预估有效桩长11~23m）。 3、3#塔楼如为钻（冲）孔灌注桩，桩径考虑为800、1000、1200mm（有效桩长预估为26~40m，桩数50）。 上述桩数均为预估，具体应以施工图为准。
1 | 售楼部及配套用房 | 预应力管桩AB型 Φ400mm(壁厚95mm) | 6.8667 | 6 | 28 | 0.86667 | 20 | 560 | 17.3333
2 | 售楼部及配套用房 | 预应力管桩AB型 Φ500mm(壁厚125mm) | 6.8667 | 6 | 28 | 0.86667 | 20 | 560 | 17.3333 | 对半
3 | 地库边桩（不含2#边桩） | 预应力管桩AB型 Φ400mm(壁厚95mm) | 7 | -1.7 | 17 | 8.7 | 130 | 2210 | 1131
4 | 2栋塔楼边桩+3栋塔楼桩基 | 预应力管桩AB型 Φ500mm(壁厚125mm) | 6.67 | 2.1 | 17 | 4.57 | 200 | 3400 | 914 | 扣减一部分灌注桩（3#按预制管桩+灌注桩考虑）
5 | 3#塔楼 | 钻（冲）孔灌注桩Φ800mm | 6.67 | 2.1 | 33 | 4.57 | 10 | 330 | 45.7
6 | 3#塔楼 | 钻（冲）孔灌注桩Φ1000mm | 6.67 | 2.1 | 33 | 4.57 | 10 | 330 | 45.7
7 | 3#塔楼 | 钻（冲）孔灌注桩Φ1200mm | 6.67 | 2.1 | 33 | 4.57 | 0 | 0 | 0
|  | 桩型 | 实桩（m） | 空桩（m） | 根数 | 桩底桩芯（m3） | 灌注桩凿桩头（m3）
|  | 预应力管桩AB型 Φ400mm(壁厚95mm) | 2770 | 1148.3333 | 150 | 10.3856
|  | 预应力管桩AB型 Φ500mm(壁厚125mm) | 3960 | 931.3333 | 220 | 21.5875
|  | 钻（冲）孔灌注桩Φ800mm | 330 | 45.7 | 10 |  | 4.0192 | 37.57 | 33 | 4.57
|  | 钻（冲）孔灌注桩Φ1000mm | 330 | 45.7 | 10 |  | 6.28 | 37.57
|  | 钻（冲）孔灌注桩Φ1200mm | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 合计 |  |  |  |  | 10.2992
|  |  | 工程灌注桩总量 | 751.4
|  |  | 支护桩灌注桩总量 | #N/A
#N/A