广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务合同

合 同 编 号：

项 目 名 称： 广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务

甲       方： 广州莲花湾投资发展有限公司

乙       方：

签 订 日 期：  2025 年   月   日

签 订 地 点：  广东省广州市

目  录

一、项目名称：	2

二、项目地点及项目规模	2

三、服务内容	2

四、服务要求	7

五、甲方职责	8

六、乙方职责	8

七、服务费用及支付方式	10

八、检测、监测工程量增减	12

九、检测、监测规范及标准	13

十、验收标准	15

十一、履约担保	15

十二、违约责任	15

十三、组成本合同的文件	17

十四、知识产权	18

十五、联系人	18

十六、争议解决	18

十七、不可抗力	18

十八、合同生效	19

十九、合同份数	19

附件1：中标通知书	21

附件2：廉洁协议书	22

附件3：安全生产协议书	26

附件4：保密协议	28

附件5：拟投入本项目人员一览表	30

附件6：投标报价工程量清单	31

附件7：联合体协议书（如有）	32

技 术 服 务 合 同

甲    方：广州莲花湾投资发展有限公司

乙    方：

- 甲方委托乙方提供广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务（下称“本项目”），双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定及国家、地方有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，达成如下合同，并由双方共同恪守。

- 一、项目名称：广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务。

- 二、项目地点及项目规模

（一）项目地点：项目位于番禺区东北部化龙镇，具体为展贸东路西侧，广州国际商品展贸城北侧。

（二）项目规模：本项目总用地面积50041.82平方米，其中可建设用地37993.16㎡，道路用地面积12048.66㎡，总建筑面积约177482.96㎡，其中计容建筑面积125349.00㎡，不计容建筑面积52133.96㎡。建筑最高高度约为100米。地基基础设计等级为甲级。暂定工程总工期 668日历天，具体开工日期以施工许可证签发日期为准。

最终以建设工程规划许可证为准。

- 三、服务内容

（一）第三方检测：对广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目一期（除基坑支护及土方开挖）工程进行第三方检测及相关申报检测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据，检测内容包括但不限于：材料见证取样检测、地基基础、主体结构检测、人防主体结构检测、人防设备检测、钢结构检测、室内环境检测、防雷及电气检测、园林绿化检测、市政实体检测、节能与绿建检测、智能建筑工程检测、消防设施检测、消防材料检测、幕墙门窗检测及与本项目有关的按照GB50618-2011《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》要求的其他检测内容。

具体内容如下：

1.材料见证取样检测：包括但不限于混凝土抗渗、腻子、蒸压加气混凝土砌块、砖、防水涂料、铝合金型材、建筑涂料、防腐涂料、建筑和装修材料放射性、建筑材料有害物质含量、木板甲醛释放量、生活饮用水水质、溶剂型涂料有害物检测、溶剂型胶粘剂有害物检测、金属管材（包括镀锌钢管）、PPR管材 、PPR管件、PVC-U排水管材、PVC-U排水管件、PE给水管材、PE给水管件、双壁波纹管、球墨铸铁管、钢塑复合管材、钢衬塑复合给水管、管材管件溶剂型胶粘剂、井盖、阀门、钢管、混凝土抗压、砂浆抗压、硬化混凝土氯离子含量、混凝土拌合物氯离子含量、预拌砂浆性能、钢筋原材、钢筋焊接、钢筋机械性能连接、安全网、安全帽、安全带、钢管、爬架、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、饰面石材、陶瓷砖、外加剂 、钢板、螺栓（扭矩系数/轴力、拉力、抗滑移系数）、钢板焊接件、防水卷材、防火涂料、外加剂、水泥、砂、石、混凝土配合比、砂浆配合比、焊接材料、焊接工艺评定、钢筋焊接网、粉煤灰、矿渣、预埋件、土工格栅、土工布、龙骨、锚夹具、锚夹具静载锚固、橡胶止水带、钢绞线、1芯电线、2芯电力电缆、3芯电力电缆、4芯电力电缆、5芯电力电缆、照明开关、插座、断路器、漏电断路器、电工套管、电工套管配件、电线槽、电线槽及配件、灯具检测、网线、密封胶、结构胶、橡胶、铝板、预埋件、铝合金幕墙挂件、不锈钢板、预应力混凝土用钢绞线、建筑板材（阻燃复合板、石膏板、硅酸钙板、隔墙条板、玻镁板、挤塑聚苯板、聚苯乙烯泡沫板、低密度板、防火板、非同质聚氯乙烯防水卷材地板、装饰板材等）环氧树脂地面涂层材料(地坪漆）、阻燃复合板、低密度板、防火板、非同质聚氯乙烯防水卷材地板、装饰板材、镀锌线槽、掺合料、混凝土膨胀剂、钢材型材、蒸压加气混凝土板、陶瓷砖粘结剂、镀锌电焊网、干挂石材胶、路面砖、路缘石、标线涂料、高密度聚乙烯（HDPE）排水管材、高密度聚乙烯（HDPE）排水管件、铝塑复合管、塑胶跑道面层、土工膜、塑料排水板、电缆桥架。

2.地基基础：包括但不限于预应力管桩检测、松木桩检测、灌注桩检测、天然地基/复合地基检测、基坑及基础回填检测。

3.主体结构检测（含人防主体结构检测）：包括但不限于混凝土强度钻芯检测、实体抽芯氯离子含量检测、混凝土强度回弹检测、钢筋配置、钢筋保护层厚度检测、构件尺寸、植筋抗拔检测、锚栓抗拔检测、抹灰砂浆拉伸粘结强度、饰面砖拉伸粘结强度、贯入法砌筑砂浆强度、隔墙冲击试验、预制构件性能试验、建筑栏杆使用性能检测。

4.人防设备检测：人防设备安装质量检测。

5.钢结构检测：包括但不限于焊缝无损检测(超声波)、防腐涂层厚度、防火涂层厚度等检测。

6.室内环境检测：包括但不限于隔声性能检测、室内环境检测。

7.防雷检测：包括但不限于防雷装置检测、系统功能检测。

8.园林绿化检测：包括但不限于种植土、有机肥、植物病害、虫害、寄生性种子植物等检测。

9.市政实体检测：包括但不限于海绵城市、给排水工程、道路工程、交通工程等检测。

10.节能与绿建检测：包括但不限于墙体节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、通风与空调系统工程、配电与照明工程、绿色建筑工程等系统功能检测。

11.智能建筑工程检测：包括但不限于综合布线系统检测、安全防范系统检测、建筑设备监控系统检测、可视对讲检测、广播系统检测、机房工程系统检测、电源与接地系统检测、计算机网络系统检测、能耗监测系统检测。

12.建筑消防检测：包括但不限于建筑消防设施检测、系统功能检测。

13.消防材料检测：包括但不限于硅钙板、超薄型防火涂料、厚型防火涂料、石膏板、实木地板/实木复合地板、PVC地板、地毯、地毯衬垫、防火门及相关配件、电线电缆等材料的燃烧性能及耐火试验检测，消防水带试验压力、最小爆破压力、附着强度检测，消防水枪密封性能、耐水压强度检测，室内消火栓水压强度、密封性能检测，洒水喷头静态动作温度、水压密封和水压强度性能检测，应急照明灯具基本功能试验、充放电试验、恒定湿热试验检测。

14.幕墙门窗检测：包括但不限于幕墙、门窗的气密性、水密性、抗风压性能、层间变形性能检测，硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶材料的相容性、剥离粘结性、邵氏硬度、拉伸粘结性、拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率等检测，防护栏杆的抗水平荷载、抗软重物撞击性能检测，建筑玻璃的外观质量、表面应力、碎片状态、抗冲击性等检测。

（二）监测：包含但不限于主体沉降观测、高支模监测及其他监测内容。具体内容如下：

1.主体沉降观测。

2.高支模监测：包括但不限于高支模立杆倾角、立杠位移、高支模立杆轴力、立杆沉降。

（三）第三方检测及监测技术服务内容及数量包括但不限于施工图纸、合同、工程量清单、甲方要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，且需满足项目施工过程需要、竣工验收要求及相关主管监督部门的要求。乙方须于正式施工图下发后7日内提交满足设计文件、国家及地方现行技术规范或规定、施工现场进度计划及相关验收要求的相应检测（监测）方案，并同时提交相应检测（监测）工程清单报监理及甲方审核确认，检测（监测）方案须按规定送政府相关职能部门。经确认的工程量清单作为本项目检测（监测）工作计量依据，除因现场实际情况、设计变更、须保证质量安全或验收要求等原因经监理及甲方批准调整工作量外，实施过程乙方不得人为扩大或缩小检测（监测）范围内容，如因工程进度计划调整、工期延误、建设规模调整等实际原因引起检测（监测）工作量增减，增减检测（监测）费用按责任方承担的原则，由乙方报监理及甲方确认。

（四）其他服务内容

- 1.根据甲方要求的工作节点，乙方结合项目实际情况，编制检测、监测方案并报送建设工程质量监督机构审批备案（如需）。

- 2.根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，乙方结合项目实际情况，编制、申报检测、监测方案，并确保检测、监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

- 3.在进行检测、监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

- 4.服务内容包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，相关费用已综合考虑在合同价款中，甲方不另行支付。

- 5.乙方需按相关要求将工程检测、监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。上述工作发生的费用已包含在合同价款中，甲方不另行支付。

- 6.本项目实施期间，如因本项目验收需要，经甲方确认需增加《投标报价工程量清单》中没有的其他检测、监测项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何理由拒绝为甲方提供检测、监测，并出具符合验收要求的检测、监测报告。

- 7.本项目不得转包，如乙方检测、监测资质不能涵盖的项目，或根据建设主管部门的要求，需要由不同工程质量检测(监测)机构进行检测(监测)的，由乙方报甲方批准后委托有资质的相应单位实施，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。乙方对该第三方出具的结果负责，此部分工作产生的费用由乙方自行承担并已包含于合同价款中，甲方不另行支付。

- 8.用于完成本项目检测、监测的仪器、设备和材料由乙方自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。

- （五）合同附件6《投标报价工程量清单》仅作为检测（监测）工作量计量依据，实际工作量以监理、甲方确认为准，甲方根据工程实际情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，乙方必须无条件服从。

（六）本服务项目乙方若为联合体的：

1.乙方应按投标文件签署的联合体协议书要求就本项目服务做好明确分工，完成本服务项目工作内容。

2.甲方向乙方下发的图纸、文件、指令等，均直接发放至联合体主办方，再由联合体主办方向联合体成员方转送；乙方向甲方递交的函件、支付申请等文件，均由联合体主办方汇总递交。

- 四、服务要求

（一）服务期限：自签订合同生效之日起，至所有服务项目完成并通过竣工联合验收备案为止，具体开工日期以甲方发出通知开始的日期为准，服务周期必须满足实际施工要求，包括但不限于施工准备阶段、施工全过程及竣工联合验收需完成的相关服务。

（二）服务进度

1.检测服务进度：每项检测内容按甲方要求分批次进行，具体进度以甲方通知为准。乙方在收到甲方进场通知后2个工作日内进场确认现场试验检测条件，在条件满足要求的前提下3个工作日内完成现场工作。乙方完成现场工作后5个工作日内提交正式检测报告一式10份。

2.监测服务进度：

（1）具体监测、观测时间参照既定监测方案，并随工程进度、测量反馈及甲方要求做相应的调整。乙方应严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行监测、观测工作。

（2）每次监测结束后，在当日提供监测结果电子版文件，在2个日历天内向甲方提交书面监测结果一式10份。并按政府监管部门的要求，将监测数据实时上传至相关系统。监测工作结束后10个工作日内提交监测总报告一式10份。

（三）服务质量

- 1.检测服务质量：按照相关规范进行检测，检验所使用仪器仪表必须经法定计量部门检定合格，性能应稳定可靠；提供公正、公平及高效的服务；出具公正的检测报告。

- 2.监测服务质量：

- （1）乙方应根据甲方通知，及时组织具备相应资质的人员进行监测、观测。监测、观测过程中应严格按照操作规程进行测试，按要求进行记录。记录不得任意涂改，如需修改必须严格按照相应规定和程序进行修改。测试过程中，如数据有异常情况必须进行复测，进行验证，以确保数据的更加准确可靠。乙方应定期对仪器做好校核，并做好记录表，保证监测结果准确性。

- （2）各项监测、观测按国家、省、市现行有关规范和规定的要求及设计要求进行，乙方对测量数据的准确性、可靠性及真实性负责。

- （3）根据监测、观测结果及时出具科学、公正的技术服务报告，满足工程质量验收及甲方要求。

- （4）乙方应将发送和接收的资料及时登记，对发送和存档的资料进行盖章并做好盖章记录。

- 3.乙方应组织一个合适的项目团队，对整个项目的检测、监测工作过程进行决策、计划、组织、指挥、协调、监督、控制和评价等一系列环节服务，优质高效地完成本项目的检测、监测工作。

- 五、甲方职责

（一）为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

及时向乙方提供与其工作有关的资料和认为有必要提供的对乙方工作有帮助的有关资料及文件。

2.提供工作条件：

(1)甲方应负责第三方检测及监测技术服务所涉及的与甲方有关的所有外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集需要的信息。

(2)负责提供第三方检测及监测技术服务场地及安排施工单位负责现场测点保护工作。

(3)现场提供水、电接驳点，水、电使用费由乙方自行承担。

3.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：甲方通知进场日期前一周。

（二）甲方应确保所提供资料的合法性、准确性和完整性。

（三）甲方有权对乙方工作进行监督。如乙方检测、监测人员未按本合同履行检测、监测职责的，甲方有权要求乙方更换人员，如乙方不更换或更换后的人员仍未按本合同的约定履行检测监测职责，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方承担相应违约责任。

- 六、乙方职责

(一）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，编制并申报主体沉降观测、高支模监测及与本项目有关的其他监测技术服务方案，按要求组织专家评审论证方案，并确保检测、监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测、观测等工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收和在城建档案馆备案，该项涉及的专家评审及协调工作的费用已综合考虑在合同价款中，甲方不另行支付。

（二）乙方发现甲方提供的工作条件不符合约定时，应及时通知甲方，超过2个日历天未通知甲方的，视为其对甲方提供的工作条件予以认可。

（三）保证检测、监测人员的相对稳定并且具备相应资格，如需调整检测、监测人员，需在调整前的5个工作日内书面告知甲方，且调整人员的资质不得低于被调整人员的资质，项目负责人的调整应征得甲方书面同意。

（四）保证持有的检测、监测等资质满足地方管理要求。

（五）乙方须按照国家、省、市相关的检测、监测规程及其工程质量检验评定标准、本合同的技术条件来开展进行检测、监测工程。保证检测、监测等成果的公正性、准确性、及时性，并对检测、监测等结果和结论的真实性、准确性负责，保证检测、监测等工作符合合同约定及相关技术规范要求。

- （六）检测、监测报告盖有广东省建设厅核准的工程检测报告专用章、广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，盖章后的检测、监测报告具有法律效力。

- （七）检测、监测作业过程中，乙方应落实安全主体责任，向作业人员做好安全交底，落实安全措施，确保作业安全；由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测或监测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

（八）乙方应严格遵守所有适用的国家、地区和地方的环境保护法律、法规、标准和要求。确保检测、检测活动不会对周围环境造成不良影响。若因乙方违反环保法规或未能采取适当措施而导致环境损害，乙方应负责赔偿甲方和第三方因此遭受的所有损失和损害。

（九）乙方进场后，必须按照国家、省、市相关规范并结合项目实际情况编制详细的检测及监测方案（包含详细的技术方案及检测数量等），报监理单位及甲方确认，项目实施过程中严格按上述方案实施检测及监测，如遇项目实际情况需要调整检测或监测方案时须报监理单位及甲方确认，未经甲方同意擅自扩大检测及监测数量，甲方不予支付相应的费用。

（十）若乙方未能遵守上述条款，甲方有权采取必要的措施以保护自己的利益，包括但不限于暂停支付合同款项，直到乙方按照合同约定履行上述责任。

- 七、服务费用及支付方式

（一）服务费用：本项目合同暂定总价（含税）为：人民币      （￥     元）。其中：不含税合同暂定总价为：人民币           （￥        元），税金为：人民币           （￥        元），增值税率为   %。本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准。

合同暂定总价组成如下：

1.检测服务费（含税）为：人民币           （￥        元），不含税合同暂定价为：￥        元，税金为：￥        元，增值税率为：   %；。其中：暂列金为：￥        元。

2.监测服务费（含税）为：人民币           （￥        元），不含税合同暂定价为：￥        元，税金为：￥        元，增值税率为：   %。其中：暂列金为：￥        元。

（二）计量计价及结算方式：服务费用采用乙方投标报价工程清单中的综合单价实行包干，按经监理、甲方确认的乙方实际完成工作量进行结算，最终结算价不得超过合同暂定价，超过合同暂定价的部分由乙方自行承担。

1.工程量计量：乙方的《投标报价工程量清单》为检测（监测）工程量计量依据，按实际完成工程量办理结算。

2.综合单价：综合单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测、监测项目所发生的劳务(含技术人员)费、材料费、机械费(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、规费、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有的一切相关费用，无论各项费用有无涨落，工期是否调整，综合单价均不再调整，综合单价具体详见合同附件6《投标报价工程量清单》。《投标报价工程量清单》外新增检测、监测内容的综合单价，乙方按市场价申报，以监理、甲方审定价为准。

3.合同暂列金：用于实施过程中可能发生的变更及按照最新检测监测规范要求增加的工作内容等，结算时按经监理、甲方确认的实际发生工作量计列。

4.合同结算：合同项下全部技术服务工作完成且通过竣工联合验收备案后10个工作日内，乙方向甲方报送完整的合同结算资料（包括相关部门认可的技术成果）。合同结算价最终以有权审核部门审定的结算终审金额为准。

（三）支付方式

1.预付款支付：合同经双方签订生效后，乙方按要求提交履约担保，且提出请款申请并提交符合税务部门要求的等额、合法、有效的增值税专用发票后，支付本合同暂定总价（扣除暂列金）的10%作为首次款。首次款抵扣后续支付的进度款，直至首次款抵扣完毕后才能申请进度款。

2.进度款支付：

（1）检测费进度款支付方式为：乙方于每季度最后一个月的第20日前，编制本季度已完成检测技术工作的支付申请报送监理及甲方审核（本季度已完成的检测技术工作量以乙方向甲方提交的检测报告中已完成并经监理及甲方确认的工程量为准），经甲方审核通过且甲方收到乙方完整支付申请资料后支付至本季度实际完成工程量对应检测费的80%。累计付款金额不超过检测服务费合同暂定总价（扣除暂列金）的80%。

（2）监测费进度款支付方式为：根据甲方要求开始监测服务之日起，根据实际完成工程量每季度计付一次，经甲方审核通过且甲方收到乙方完整支付申请资料后支付至本季度实际完成工程量对应监测费的80%。累计付款金额不超过监测服务费合同暂定总价（扣除暂列金）的80%。

3.本项目工程竣工验收后，乙方按甲方要求整理报送完整的结算资料办理结算手续，合同最终金额以甲方确认的有权审核部门的结算终审金额为准。结算完成终审后，乙方按合同约定提供请款申请，甲方收到申请后按结算终审金额向乙方支付结算余款。

4.甲方向乙方支付服务费用前，乙方必须向甲方提供等额、有效、完税的增值税专用发票。因乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失，致使合同无法继续履行等情况的，甲方有权终止合同，且无需承担任何责任。

5.若乙方为联合体的，本合同项下款项由联合体各方根据合同约定及各自工作量完成情况所对应的金额比例申请相应服务费用，由主办方汇总请款材料后向甲方申请付款等相关手续，需要甲方分别付款的，须在请款函写明该笔请款金额在主办方和成员方成员之间的分配金额，并由联合体各方共同盖章。发票由主办方和成员方分别开具，甲方根据请款资料审核情况分别向主办方及成员方予以支付。

6.乙方开户银行名称、地址和帐号为：

收款单位1：

开户银行：

地   址：

帐   号：

收款单位2：

开户银行：

地   址：

帐   号：

7.如本项目建设资金为申请专项债券资金支付，为配合资金监管，保障政府专项债券资金支付工程款的安全、有效使用，提高专项债券资金支付的透明度和规范性，乙方理解并同意其收款账户银行与项目申请政府专项债的甲方拨款账户银行保持一致。

（四）支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料，否则甲方有权拒绝付款：

1.检测、监测费用请款书；

2.经甲方审定的检测、监测方案；

3.经甲方现场代表和现场监理代表签字确认、监理单位盖章确认的检测费、监测费汇总表（含工程量、综合单价等信息的计价明细表）

4.对应请款内容的检测、监测报告；

5.合同支付台账；

6.增值税发票；

7.甲方要求的其它相关资料。

- 八、检测、监测工程量增减

1、在实施过程中，只有发生了下列情况之一或另有约定的，可作为新增或减少检测、监测项目进行计算。

（1）经甲方确认超出或减少本合同约定承包范围的检测、监测项目。

（2）经甲方同意另行委托的其他项目的检测、监测工程。

2、新增工程计价按如下计算办法依次取用：

（1）新增检测、监测项目在合同中有对应综合单价的，按合同中对应综合单价执行。

（2）新增检测、监测项目在合同中没有对应综合单价的，但在《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）中有对应收费标准的，则新增检测、监测项目综合单价按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》对应收费标准下浮30%执行。

（3）新增检测、监测项目在合同中和《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）中均没有对应综合单价的，则由甲乙双方另行协商。

3、新增检测、监测工程量由甲方确定乙方实施的，乙方不得推诿。甲方确定减少检测、监测量的，乙方应调整检测方案，甲方不支付减少工程量对应的检测、监测费用及由此引起的乙方损失，且中标综合单价固定不变，不因工程量的减少而调整。

- 九、检测、监测规范及标准

（一）检测规范及标准

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

3.《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）；

4.《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）；

5.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

6.《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）；

7.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

8.《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）；

9.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）；

10.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；

11.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

12.《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132-2009）；

13.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

14.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）；

15.《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）；

16.《智能建筑工程检测规程》（CECS 182-2005）；

17.《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）；

18.《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）；

19.《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）；

20.《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）；

21.《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）；

22.《城市绿化工程施工和验收规范》（DB440100/T114-2007）；

23.《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2025〕7号）

24.国家和广东省、广州市其他有关检测的法律、法规、规章、规范及标准。

实际检测依据以实施检测时国家及地方发布的最新规范、标准及规定为准。

（二）监测规范及标准

1.《建设工程质量管理条例文件汇编》(广州地区建设工程质量安全监督站编制)；

2.《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019；

3.《工程测量标准》GB50026-2020；

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

5.广东省标准《建筑基坑技术规程》(DBJ/T15-20-2016)；

6.《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98；

7.《建筑与市政工程地下水控制技术规范》(JGJ111-2016)；

8.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)；

9.《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)；

10.《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

11.《城市测量规范》CJJ/T8-2011；

12.本项目基坑监测布置图等相关设计文件要求；

13.本项目第三方检测及监测等技术服务合同及甲方相关要求；

实际监测依据以实施监测时国家及地方发布的最新规范、标准及规定为准。

- 十、验收标准

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

（一）乙方完成技术服务工作的形式：根据甲方审定的检测、监测方案，按要求完成并提交符合现行标准的检测、监测报告。

（二）技术服务工作成果的验收标准：乙方提交的检测、监测报告通过建设行政主管部门及甲方的审核或验收，相关施工内容未因检测、监测原因导致验收不通过。

- 十一、履约担保

（一）乙方应于签订合同之日起30个日历天内按要求向甲方提交由在中华人民共和国注册并经甲方认可的担保机构开出的担保金额为本合同价款总额的10％，即人民币    （小写：¥         ）的《履约担保》原件。

（二）乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向保证人提出索赔。

（三）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方通过履约担保向保证人索赔履约担保金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的履约担保金额不低于乙方第一次提交的履约担保金额。

（四）如乙方不按甲方的要求及时补充提交履约担保，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，该通知在送达乙方时即时生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付本合同暂定价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应予以赔偿。

（五）本合同约定项目结算定审后，乙方可以向甲方申请退还履约担保。

- 十二、违约责任

（一）除非法律、法规规定或本合同约定，任何一方不得擅自解除合同。擅自解除合同属违约行为。于此情形下，违约方应向守约方支付本合同暂定总价的20%作为违约金。若违约一方为乙方，乙方除支付违约金外，还须退还已收取的款项。

（二）乙方违反本合同约定的各项工作进度要求，或违反经甲方审定的检测、监测方案中规定的工作进度要求，每逾期一天按本合同暂定总价的3‰向甲方支付违约金。逾期10个日历天或以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按本合同暂定总价的20%支付违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。

（三）乙方提供的检测方案、检测报告、监测方案、监测报告出现错误或不符合国家技术规范、标准及本合同的有关要求，应无偿返工或者采取补救措施予以完善，或免费重新检测或监测。否则，甲方有权不予结算，且乙方须向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。如乙方拒不改正或改正后仍无法满足合同约定要求的，甲方有权解除合同。造成服务期限延长的，按本条第（二）款的约定处理。

（四）乙方在检测、监测过程中，未经甲方同意不得停工，若擅自停工3个日历天或以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方除应返还甲方已支付的服务报酬，还应向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。

（五）乙方如因违反本合同约定，导致影响项目建设进度和竣工验收的，乙方除赔偿甲方因此造成的损失外，每延误一天按本合同暂定总价的3‰向甲方支付违约金。

（六）乙方因违反保密约定，给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方所有损失。如因此造成甲方与第三方发生纠纷或损失的，甲方有权追究乙方责任和要求赔偿损失。

（七）乙方人员对不合格工程出具合格检测、监测报告或结论的，甲方有权单方解除合同，不予支付剩余合同款项，并要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。

（八）乙方未经甲方批准擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，乙方须向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。

（九）乙方在服务期内如被主管部门取消资质、被降低资质等级或其他原因致使乙方不再符合本项目资质的要求时，甲方有权终止服务合同，乙方须向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。同时，甲方有权将本项目另行委托其它检测监测机构，另行委托所发生的费用由乙方承担。如因乙方资质不符合要求导致编制报告不符合要求，其责任由乙方承担。

（十）乙方在服务期内因检测、监测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测、监测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。

（十一）乙方委托第三方完成本合同相关工作的，乙方应对第三方所完成工作负责并承担连带责任；乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金。若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方所有损失。

（十二）服务期内，乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测、监测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换项目负责人的，每更换一次项目负责人，乙方须向甲方支付本合同暂定总价20%的违约金。

（十三）服务期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方；乙方法定代表人变更的，应在变更后15个日历天内向甲方提交新法定代表人的职务、职称、联系电话、通信地址等信息。否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

（十四）乙方若为联合体单位中标，则联合体的一方成员未履行合同义务，其他成员方共同承担连带责任。

（十五）本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、律师费、诉讼费用等相关法律费用。

（十六）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在进度款及结算款中直接扣除。

- 十三、组成本合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（一）国家和广东省、广州市关于本项目的有关文件；

（二）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（三）本合同书；

（四）中标通知书；

（五）甲方针对项目管理的各项制度、规定（如有更新则按更新后的执行，下同）；

（六）本合同附件[属本条第（一）项和第（五）项内容的除外]；

（七）招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等，属本条第（六）项内容的除外]；

（八）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（六）项内容的除外]；

（九）技术标准和要求；

（十）图纸；

（十一）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（十二）组成本合同的其他文件。

- 十四、知识产权

（一）本合同所完成的技术服务成果的知识产权属甲方所有。

（二）甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程/项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方所有。

- 十五、联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         （联系方式：       ）为甲方项目联系人，乙方指定        （联系方式：          ）为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任： 双方协调联系 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 十六、争议解决

（一）因本合同或履行本合同发生争议，各方应协商解决，协商不成的，各方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

（二）乙方承诺：在争议解决期间，仍将尽职尽责继续完成甲方所委托的工作，否则，甲方有权先行解除合同，乙方无条件服从并将有关资料无偿移交甲方。

- 十七、不可抗力

发生不可抗力事件,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府关于本项目政策的重大调整或本项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力的范围。

自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含5级）以上的地震。

因不可抗力事件导致的费用损失，由甲、乙双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的乙方成果文件提交时间的延误，由双方协商确定乙方提交成果的提交时间。

- 十八、合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章（公章或合同专用章）之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意，并提交相应有效授权文件。本合同有效期至双方的责任、义务履行完毕时终止。

- 十九、合同份数

本合同一式    份，甲方执   份，乙方执    份，具有同等法律效力。

合同附件：

1.中标通知书

2.廉洁协议书

3.安全生产协议

4.保密协议

5.拟投入本项目人员一览表

6.投标报价工程量清单

7.联合体协议书（如有）

（本页以下无正文）

甲     方：                                    （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

乙     方：（主）                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

乙     方：（成）                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

- 附件1：中标通知书

- 附件2：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：广州莲花湾投资发展有限公司

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购、投资并购、国有资产处置等市场经济活动的法律法规制度以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购、投资并购、国有资产处置等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在与乙方业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实广州城投城市更新集团有限公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密，不准以谋取非正当利益为目的，擅自与乙方工作人员就业务问题达成利益默契；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条 乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报（反映）。广州城投城市更新集团有限公司受理部门：纪检室；举报邮箱：ctcgjtjjs@163.com。

第四条 相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据招投标等有关规定，对乙方进行处理；甲方有权终止与乙方的合同。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方对乙方实施3年的市场禁入。

第五条 协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条 协议书份数

本廉洁协议书一式  份，甲方  份，乙方  份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

(以下无正文）

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

或                               或

委托代理人 ：                   委托代理人：

- 附件3：安全生产协议书

安全生产协议书

为在广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务的实施过程中创造安全，高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，广州莲花湾投资发展有限公司（以下简称“甲方”）与第三方检测及监测技术服务单位             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：

一、甲方权责

1．认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。

2．按照“管业务必须管安全”、“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．甲方有权或委托本项目监理方对乙方在本第三方检验、监测服务合同业务内的安全生产情况进行检查、监督，对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

4.对乙方自带的不符合安全要求的设备、工具、安全用具、安全防护用具，有权禁止乙方使用。

5.法律法规规定的其他权责。

二、乙方权责

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。

2.有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

3.乙方应按相关规定建立健全本检测监测服务项目的安全管理保障体系，建立安全管理组织架构，指定安全管理责任人，完善安全管理工作机制，确保本项目检测监测任务的安全。

4.遵守甲方及建设项目现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方及建设项目监理方的安全生产管理。接受上级部门、甲方等安全检查人员依法实施的监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人员及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

5.按规定加强作业人员管理，应当告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，做好劳动保护。

6.因乙方安全管理不到位或安全责任不落实等原因造成生产安全事故的，由乙方承担全部责任，由此给甲方及相关方造成损失的，概由乙方负责，并赔偿损失；

三、违约责任

如甲方或乙方因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

本安全协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

四、本安全协议书份数及甲乙所持有的份数均与主合同一致。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州莲花湾投资发展有限公司

法定代表人

或

委托代理人：

乙方（盖章）：

法定代表人

或

委托代理人：

- 附件4：保密协议

保密协议

甲方：

乙方：

乙方作为甲方服务单位，乙方同意遵守甲方下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式泄漏甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方其他的法律责任。

五、其他约定

本保密协议一式  份，甲、乙双方各执   份，具有同等法律效力。本保密协议经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲 方（公章）：

乙 方（公章）：

- 附件5：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

- 附件6：投标报价工程量清单

投标报价工程量清单

附件7：联合体协议书（如有）

联合体协议书（如有）

履约担保（格式）

编号：

公司（甲方）：

鉴于          （以下称乙方）应依法按照《          招标文件》和乙方的投标文件与贵司订立《          合同》（以下简称合同，合同编号：          ）。我方同意为乙方担保，以担保金额人民币          元，（¥          ）向贵司提供不可撤销的连带责任保证，担保的范围为：乙方按合同约定应向贵司履行的全部义务，包括但不限于合同约定的义务和责任，应向贵司支付的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

我方承诺如下：

1、乙方未按合同约定履行合同义务，需向贵司支付违约金或赔偿金时，在贵司以书面索赔通知纸质原件形式提出任何付款要求后（需提供本担保正本原件供我方核对），我方在7个工作日内予以支付累计不超过上述担保金额的款项，不挑剔、不争辩，也不要求贵司出具证明或说明背景、理由或乙方的违约证明。

2、我方放弃贵司应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权利。

3、我方进一步同意，在贵司和乙方之间的合同条件、合同项下的服务或合同发生变化、补充或修改，在不加重我方担保责任的情况下，我方承担本担保的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。

4、本担保有效期间为：自本保函签署之日起至合同约定项目结算定审之日止，但最迟不超过      年   月   日。

5、本担保为独立担保，适用中华人民共和国法律，任何与本担保有关的争议均需提交工程项目所在地人民法院提起诉讼。

本担保自我方负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保证人：（盖章）

负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：    年    月    日