
  建设工程勘察设计合同
（专业建设工程勘察设计合同）
工 程 名 称： 东晓南路（昌岗立交-江晓路段）升级改造工程勘察设计                                      
工 程 地 点： 广州市海珠区东晓南路（昌岗立交-江晓路段）                                               
甲方： 广州市海珠区市政设施维护管理中心                                             
乙方：                                                 
乙方企业资质：                                                 
甲方合同编号：                                                  
合 同 编  号：                                              
签 订 日  期：                年  月  日              
中华人民共和国建设部
                              监制
国家工商行政管理局

建设工程勘察设计合同
甲方：  广州市海珠区市政设施维护管理中心   
乙方：                                    

第一条
本合同签订依据。
    1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
    1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）。
1.3建设工程批准文件。
1.4中标通知书。
第二条
  勘察设计依据
2.1甲方给乙方的中标通知书。
2.2甲方提交的基础资料。
2.3乙方用的主要技术标准是：符合国家有关技术标准及规范要求。
第三条
合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书。
3.2甲方要求及中标通知书。
3.4组成合同的其他文件。
第四条
本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
	序号
	项目名称
	阶段
	规模及投资估算
	设计内容

	1
	
	方案至施工图设计
	
	


第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	有关立项、规划资料
	
	
	按甲方要求（若因甲方或经甲方同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整）


第六条
乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间
	 序号
	资料及文件名称
	份数
	时间
	备注

	1
	方案设计（修改）
	
	
	按甲方要求（若因甲方或经甲方同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整）。

	2
	初步设计及概算
	
	
	

	3
	施工图设计文件
	
	
	

	4
	施工图设计电子版（PDF版及CAD版）
	
	
	

	5
	施工图设计文件补充、修改
	
	
	


注：1、上述文件中如未特别明确提交电子版格式及份数的，均含规定份数的纸质版及1份电子版（光盘）。
2、上述文件份数，甲方有权根据实际需要增加或减少4份的范围内调整，乙方不得有异议或要求增加费用。
3、地形图的比例及提交时间、代办设计报建的所需资料及提交时间按甲方需求，另行通知。 
4、施工图设计图纸必须加盖“出图专用章”、“工程设计施工图审查章”，方为有效。
第七条
费用
7.1双方商定，本合同的勘察设计费暂定为人民币 元（大写：  ，其中设计费为   元、工程测量费为  元）。
7.2设计费按国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定收费标准，按工程建安费乘以设计费率   执行（计算过程详见附表）；工程测量按甲方批准的实施方案，以投标单价乘以工程量计费；地形测绘费参照国家、省、市相关规定及文件执行（地形测绘成果必须满足本项目设计使用及规划、国土等基本建设程序报建要求。在合同实施期间地形测绘费按实际完成工作量调整，计费系数及单价不变，最终以财局审批为准。如应规划报建要求须委托相关职能部门发生的测量费用，按实际发生额实报实销。）。
7.3最终的勘察设计费用以财政部门结算评审价为准。
第八条  支付方式
8.1本合同生效后，甲方按照区财政局相关文件中的支付资金的操作程序。
  8.2工程设计费分期支付，支付方式：
（1）签订设计合同后，通过初步设计及概算审查，甲方收到经审定的初步设计、概算后，累计支付至合同设计费的30%；
（2）施工图审查通过, 甲方收到经审图的施工图纸后，累计支付至合同设计费的60%；
（3）工程竣工验收合格后，累计支付至本项目设计结算价的97%；
（4）工程竣工验收合格且设计费经财政部门批复设计结算价后，支付余下设计费尾款。
8.3 如因非乙方原因引起的设计变更、工作量的变化或新增较大的设计项目、增加工作内容等，甲方根据本协议计费原则另行协商或签订补充合同。
8.4财政投资项目付款时间以区财政部门批准时间为准。
第九条
双方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，最终支付的金额以财政部门结算评审价为准。
9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，需退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付，最终支付的金额以财政部门结算评审价为准。
9.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。
9.1.5在施工过程中需乙方到现场的，乙方应派项目相关专业技术人员参加。
9.2乙方责任
9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限按国家规定执行。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金不超过本项目的设计费。造成第三方损失的，由项目所在地仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。
9.2.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款，并需征得甲方的同意方可终止或解除合同。
9.2.6乙方必须配合甲方委托的设计审查及认证单位做好该项目的设计、审核咨询工作，向其提供有关的图纸、文件、资料等；并必须按其要求修改技术文件、图纸、技术规范、工程量清单等，直至重新设计至通过审查。
9.2.7乙方必须配合甲方做好本工程的各项招标工作及提供设计方面的资料。
9.2.8 乙方应对勘察设计项目受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责，因乙方的概算出现错误及漏项，造成建设单位经济损失的，建设单位有权追究相应的经济责任。
9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。
    9.2.10法律法规规定应由乙方应负责的其它事项。
第十条
其他约定的事项： 
10.1关于设计深度的要求
（1）按照建设部文件《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》的规定执行。
（2）按有关技术标准、设计规范（标准）要求。
（3）各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体乙方，统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。
（4）对技术复杂或规模较大的主要分项工程应作方案比较。
（5）初步设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件和编制施工图设计文件的需要。
（6）施工图设计文件的深度，应当满足施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
（7）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。
（8）施工图纸需满足广州市住房和城乡建设委员会印发的《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.1试行版）》的设计要求。
10.2设计后期工作
1、配合施工
施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺负责配合施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。设计单位配合施工的工作内容如下：
（1）施工图设计（技术）交底；
（2）配合勘察单位现场交桩（适用于勘察单位与设计单位是分开的情况）；
（3）变更设计和补充设计；
（4）会签设计变更审批表；
（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；
（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；
（7）解决与设计有关的施工问题；
（8）做好配合施工的设计方日志；
（9）配合质量检测；
（10）参加审查施工单位的施工组织设计。
2、设计技术总结
设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出设计文件质量检查报告，交建设管理单位。工程完工后，设计单位应组织乙方员在工程设计、配合施工和设计回访的基础上，撰写工程设计技术总结，并于工程竣工后三个月内完成撰稿工作，交建设管理单位。
设计技术总结分二部分：第一部分为纳入完工报告的设计总结；第二部分为纳入工程建设技术总结的设计技术总结。
10.3质量监控
1、设计质量要求
（1） 设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。
（2） 符合规划、合同和有关协议要求。
（3） 设计方案案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。
（4） 设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。
（5） 各相关专业协作配合周全。
（6） 设计符合环保要求。
（7） 工程数量基本准确，无漏项。
（8） 不用通用图代替设计图。
（9） 初步设计应符合经批准的可行性研究报告要求。
（10）工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。
（11）设计文件组成及深度符合第一项要求，各专业设计有完整的工程项目数量汇总资料，图面清晰，签署齐全。
（12）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及建设管理单位、设计咨询单位对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。
2、设计质量审查和监督方式
（1）建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审初步设计；
（2）甲方及设计咨询单位审查初步设计；
（3）甲方及设计咨询单位审查施工图设计；
（4）监理单位审查施工图；
（5）乙方、甲方、监理单位与施工单位会审施工图；
（6）施工全过程监理、设计咨询及建设管理单位对设计文件考核。
10.4工作管理及设计质量控制
1、编制设计文件，应以下规定为依据：
（1）项目批准书；
（2）城市规划；
（3）工程建设强制性标准；
（4）国家规定的建设工程设计深度要求及本合同第10.1条建设管理单位对项目设计深度的补充要求；
（5）经审查确定后的勘察成果。
2、设计在审查考核过程，若审查单位与乙方之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，由甲方裁决。乙方应按裁决意见办理。
3、必须按甲方的既定设计工期目标，按质按量完成设计任务，若乙方由于设计质量问题引起工程返工量达工程总量的20%，或因自身原因延期提交设计文件超过一个月，则按本合同9.2.4条之规定办理外，甲方并有权采取调整设计队伍等措施以完成既定的设计目标，以保证整个工程的顺利实施。
4、各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过设计咨询单位审核确认为标准）。否则，乙方应无条件进行修正、改进，其费用甲方不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。
5、足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料，以保证发包方招标工作的顺利进行。经审查通过的施工图设计文件应能满足甲方进行总价承包合同的要求。
6、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，参加工程质量检测及工程竣工验收。
7、乙方设计任务分包须经甲方同意，分包单位必须具备所承担分包项目的相应资质，分包项目的设计质量和设计工期由本合同乙方负责。该项分包合同原则上由乙方与另一方签订。发包方因特殊专业指定的设计分包（其指定的设计分包单位须具备所承担分包项目的相应资质），乙方必须接受。若乙方违反本条，视为违约。
8、乙方须熟悉并执行甲方制定的《变更设计管理办法》、《竣工档案整理验收管理办法》、《竣工实物验收管理办法》等管理办法。
9、乙方在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有城市设施，尽可能避免对城市建成区和居民生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。
10、乙方应配合甲方，向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等管理程序必须的技术文件，并按甲方要求准备汇报资料。
11、乙方应在广州进行现场设计，自行解决现场设计的办公、交通、通信、食宿等工作和生活条件。
12、乙方必须遵守所提交的设计计划及设计工作人员分工表中的规定，其设计参与人员必须具备设计资质,乙方不得无故更换合同内的设计参与人员。甲方有权要求乙方更换不合格的项目负责人与专业负责人，有权根据工程实际需要，要求乙方增加乙方员。
13、如投标文件与招标文件不一致之处，以招标文件为准。
14、成果文件有下列情况之一者无效：
（1）提交的成果文件不符合本需求书规定的成果内容和格式；
（2）未经组织单位同意而逾期送达；
（3）有关经济技术指标严重不实；
（4）图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；
（5）未盖有承接单位出图章。
按以上每项每出现一次扣减合同金额的5%，扣减总额不超合同金额30%。
第十一条  违约与赔偿
11.1乙方的违约
乙方其他违约情况：乙方未按规定时间提供施工图设计阶段应提供的图纸及相关资料；由于乙方原因且无正当理由取得延长设计周期的情况下，如果甲方认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按预定的时间提交图纸。
当乙方发生本款约定的违约情况时，甲方有权向乙方扣以违约金，具体约定如下：
⑴乙方将勘察设计任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方将有权中止合同，并计扣乙方签约合同价5%的违约金；
⑵乙方未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或乙方在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，甲方将计扣乙方合同价5%的违约金；
⑶乙方未能按期提交勘察成果、设计文件的（甲方同意延长期限的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），甲方将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣乙方的违约金。延期超过60天时，甲方可以中止合同；
⑷在收到甲方或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，乙方未按合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件的修改，每延迟一天，甲方按照2000元/天的额度对乙方进行罚款，直至修改完成为止；
⑸因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由乙方负责继续完善勘察设计外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方签约合同价 5%的违约金；同时对由于勘察设计不完善造成工程量增加超过10%的按相同比例计扣勘察设计费，最高扣除比例不超过30%；
⑹乙方未按照本合同规定提供配合招标的后续服务，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方签约合同价5%的违约金；
⑺乙方若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在甲方和乙方约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），甲方将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣乙方的违约金；
⑻因勘察设计错误而造成一般质量事故的，乙方除应免收受损失部分的勘察设计费外，乙方还应无偿继续完善勘察设计，并赔偿直接损失费的5%-10%，但最高赔偿额不超过本合同设计费总额；
⑼因勘察设计错误而造成重大质量事故的，除执行本合同9.2的规定外，甲方有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚；
⑽如果初步设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过甲方或甲方委托单位或上级主管单位的审查时，乙方应无偿进行修改设计，直至初步设计文件通过上级主管部门审批，如果乙方拒绝修改设计，甲方有权中止设计合同，取消乙方履行下阶段工作的资格，并按签约合同价的5%扣除乙方的违约金作为延误甲方工期的补偿；
⑾由于乙方的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致投资金额超出原预算金额10%，造成施工工期拖延或者给甲方造成经济损失，可按签约合同价的10%扣除乙方的违约金作为延误甲方工期的补偿。同时，甲方有权中止设计合同，取消乙方履行下阶段工作的资格。
⑿若乙方需要更换项目负责人或分项负责人时，须用同等资历的人员代替，且应事先得到甲方的批准。
⒀乙方未按规定时间提供施工图设计阶段应提供的图纸及相关资料，每延期一天，甲方将按施工图设计阶段勘察设计费用总额的5‰扣除乙方的违约金。若由于设计文件批复延误，设计周期顺延，乙方不得因此而提出任何索赔理由；由于乙方原因且无正当理由取得延长设计周期的情况下，如果甲方认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按预定的时间提交图纸，每延期一天，扣除相应阶段设计合同价格2‰的违约金。
11.2因一方违约给对方造成损失的，受害方可按照中华人民共和国有关法律向违约方提出赔偿要求，给对方造成经济损失，违约方应承担相应经济和法律责任，同时自然解除合同。若因项目自身原因导致工作时间拖延的，不承担任何法律责任及损失。
第十二条  保密
乙方对项目负有保密义务，未经甲方允许，不得外泄项目任何信息；因乙方擅自外泄项目信息，而造成不良影响或损失的，乙方承担相应责任。第十三条  仲裁、起诉
本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成，双方同意提交广州仲裁委员会仲裁，并以仲裁委员会的仲裁为最终裁决。
第十四条  合同生效及其他
14.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
14.2乙方为本合同项目的服务至施工竣工验收合格为止。
14.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
14.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
14.5甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
14.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
14.7本合同双方签字盖章即生效，正本一式二份，甲方、乙方各执一份；副本八份，甲方执五份，乙方执三份。
14.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
14.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
14.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同 具有同等效力。
（以下无正文，此页为              合同的签署页，以下无正文。）
	甲方：
广州市海珠区市政设施维护管理中心            
	乙方： 
                         

	法定代表人（签名或盖章）： 
	法定代表人（签名或盖章）：

	或签约代表（签名或盖章）： 
	或签约代表（签名或盖章）： 

	地址：
	地址：号

	邮政编码：
	邮政编码：

	电　　话：
	电　　话：

	传　　真：\ 
	传　　真：

	开户名称：\
	开户名称：

	开户银行：\
	开户银行： 

	开户银行：\
	银行账号：

	签订日期：年  月   日
	签订日期：年  月   日


附件1：廉政合同
廉政合同
甲方：广州市海珠区市政设施维护管理中心                                
乙方：      

为加强工程建设中的廉政建设，规范       委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条  甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条  本合同作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条  本合同经双方签字盖章即生效，正本一式二份，甲乙方各执一份；副本八份，甲方执五份，乙方执三份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。 
此页为         工程设计合同附件廉政合同的合同签署页，以下无正文。
	甲方：广州市海珠区市政设施维护管理中心                          
	乙方：

	法定代表人：（签字或盖章）         
或委托代理人：（签字或盖章）       
	法定代表人：（签字或盖章）   
或委托代理人：（签字或盖章）          

	联系电话：                         
	联系电话：               

	年   月   日  
	年   月     日  



   附件2设计费计算过程
本合同的设计费总额暂定为    元（大写：  ）。设计费按国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）规定的收费标准并下浮   执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。
其中：
（1）设计费     元。
	序号
	项目
	建安费
金额
（万元）
	工程设计收费基价
(万元)
	专业
调整
系数
	工程
复杂
调整
系数
	工程
复杂
调整
系数
	投标下浮率
（%）
	分项
合计
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


注:1、本工程设计费收费依据国家计委、建设局颁布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）执行，主要条款有标准总则1.0.3条、1.0.16条及附表一：工程设计收费基价表。
附件3 勘察费计算过程
测量费报价表
	序号
	工作项目
	系数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	资料收集利用（连接）
	
	
	
	
	
	

	2
	E级GPS测量
	
	
	
	
	
	

	3
	四等水准测量
	
	
	
	
	
	

	4
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	x
	小计(∑1~X)
	
	
	　
	　
	
	


PAGE  
18

