XXX项目

电梯安装工程合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：

乙方：

签订日期：2022年  月   日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守。

### 一、工程概况

1.1工程名称： 项目电梯安装工程

1.2工程地点：

### 二、工程承包范围及工作内容

2.1承包范围：xx项目（以下简称“本项目”）的全部垂直电梯及自动扶梯设备，乙方负责上述所有电梯设备的报装、运输（含二次运输）、安装、调试、辅助、验收等全部工作和服务（以下简称“本工程”）。电梯设备的规格、数量等详见《xx项目电梯设备供货合同》及其附件的相关规定，乙方签订本合同时确认已仔细查阅《xx项目电梯设备供货合同》的相关内容。

2.2除本合同另有约定外，任何电梯设备正常运作所需的电梯设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料文件、工作、卸货、保管、服务等，即使在本合同文件、设备清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属本合同范围，由乙方承担，其费用视为已包含在合同总价内。

2.3乙方须提供包括但不限于以下的服务：

2.3.1提供具有适当资格的人员按合同文件要求安装、试验、调校本项目全部电梯系统。

2.3.2负责安装井道范围内脚手架搭建及拆卸。

2.3.3支承机械室内设备的钢梁、座板及垫板。

2.3.4电梯坑内平衡重的保护遮板。

2.3.5分隔电梯坑的保护间壁。

2.3.6支承导轨支架。

2.3.7支承机器及缓冲器的钢站台。

2.3.8所有上述工程所需的面层涂料。

2.3.9由前述独立开关至机器、控制板等之间所需的电线管及电线安装。

2.3.10用认可的胶合料填充外露电线、电线管、管道、管道槽及电缆的周边及上涂料，修复受影响工程。

2.3.11负责安装电梯井口保护栏，配合其他专业施工交叉作业时的安全保护措施。

2. 3.12在机房内，用以支承电梯机件的钢铁及金属工程、托座等；提供本工程所涉及的全部预埋件及预埋位置数据及图纸，由总承包人在土建施工时预埋（特殊预埋件由乙方制作及安装）。在电梯设备运抵现场30天前，派遣10年及以上工作经验的工程师复核电梯井道安装条件，并每周提交复核报告。

2.3.13其它用以支撑升降机轨道的金属托座工程等。

2.3.14对于已完成的指定承包工程范围采取有效保护措施以防损坏，并作出防水防风雨的措施，包括但不限于为电梯门边线条板提供临时木板保护角及为电梯里面提供临时保护木板。

2.3.15向甲方提供设计图纸。

2.3.16其它为安装所必须的辅助工程。

2.3.17在本工程竣工交付甲方使用之前，乙方应响应和配合甲方提出的施工和销售临时用梯的需求。在电梯提前使用期间，乙方负责对电梯进行临时保护、运营管理、维保服务、急修服务、大修服务以及相应的损坏零部件更换等，销售临时用梯相关费用都已包含在本合同的电梯提前使用费中。乙方承诺在甲方要求的规定时间内修复电梯达到正常使用状态，不影响临时用梯和项目整体施工进度。

2.3.18具体的承包范围及工作界面的划分详本合同附件。

2.3.19收货及保管

2.3.19.1所有电梯设备由电梯设备供货单位运抵本项目工地现场后，由甲方组织乙方对电梯设备的外观和数量进行初步检验后交由乙方保管，并由乙方对电梯设备交付（交付标准以全部电梯设备安装、调试、测试、检验完毕，并取得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证，且本项目整体工程交付甲方使用为标准）甲方之前毁损、灭失的风险承担责任。乙方须负责其工程防护工作直至工程竣工交付甲方后才结束。乙方应对进场电梯设备进行妥善的包装、围蔽、保护、储藏等，此防护措施应包括在施工前、施工时及竣工后防止所有因为尘埃及湿气等的侵入而引致对绝缘及电源接触不良影响的方法，本合同总价已包含供应符合上述要求所有物料的价款，乙方不能据此要求增加任何费用。

2.3.19.2所有组合配件在运送至工地现场前皆不可随意堆放以避免导致不必要的拉力、变质等影响，乙方应确保那些经粉饰过的表面不受损坏、刮花。

2.3.19.3乙方须征得甲方准许后，才可在物料上加上其它标记。甲方有权指示在电梯设备及物料安装后，要求乙方除去所有标记而无需支付任何额外费用。

2.3.20办理手续

2.3.20.1负责按工程所在地特种设备检验检测机构、质量技术监督局、消防部门的要求办理电梯安装施工报批及有关安全施工手续及竣工后的验收工作，保证取得电梯检验合格报告书、安全检验合格证、使用登记证及政府部门要求的其他证照，相关费用已全部包含在本合同价款内。

2.3.21人员配合

2.3.21.1在工程安装期间，乙方须派     为驻现场项目经理，对整个工程施工过程负全部责任，包括施工安全及现场消防安全。

2.3.21.2乙方项目经理/技术负责人、主要安装人员及调试人员应具备相关的特种设备作业人员资格、专业知识及技术水平，熟悉本合同所需电梯设备的规格、技术指标及工艺，有足够能力安装、调试本合同的电梯设备。乙方投标时所提交项目经理/技术负责人、主要安装人员及调试人员清单，未经甲方书面同意不得变更，人员清单详见本合同附件。上述人员在电梯安装期间须全职在现场，不得兼任其他项目的工作。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报甲方及监理单位书面批准，并妥善安排工地现场的工作交接。上述人员的实际工作能力和工作表现达不到合同要求、工作态度存在严重不足、不适应现场工作需要的，甲方有权向乙方提出更换，乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件更换。

2.3.21.3经甲方、监理单位或总承包人通知，项目经理/技术负责人须出席与本项目有关的会议，否则每缺席一次，乙方应向甲方支付500元违约金。

2.3.21.4乙方应指定至少一人负责与甲方、总承包人、监理单位及其他施工单位的配合协调工作，协调好与各施工单位的关系，以并保证相互间的资料、信息等能及时传递，以保证项目顺利、按时完工。乙方应于本合同生效后10个日历天内将该等人员的姓名、联系方式书面通知甲方。

2.3.22其他

2.3.22.1除上述所列，乙方负责的工程范围还包括完成整个工程所必须的物料、机械、设备、工具、附件等。

2.3.22.2为安装电梯设备而须使用的任何物料均由乙方提供且费用已包含在合同总价中，而所使用物料必须是全新的物料并符合一切设计、有关规范及本合同的要求。

2.3.22.3电梯设备安装期间，如出现任何零部件不足或毁损的，由乙方免费予以补充或更换。

2.3.22.4乙方须对所有安装材料进行试验。其试验方案包括次数，方法及程序等均须符合工程所在地政府及有关单位规范、规定等，同时须符合甲方要求，相关费用已包含在合同价款内。

2.3.22.5若试验未能满足上述要求，乙方须负责更换物料及重新试验直至甲方满意为止，所有因此导致的费用、损失及工期延迟由乙方自行负责。

2.3.22.6乙方须确保所有选用的机械、物料及设备等的设计、制造及安装均适合工地现场的环境并能有效地运作。

2.3.22.7若甲方将电梯轿厢二次装修另行发包的，乙方须负责对电梯轿厢二次装修安装承包单位进行技术指导、管理、协调及配合工作，并对电梯进行相应的对重或其它相关的调整、调试，使其满足国家和厂家标准，技术指导、管理、协调和相关工程费用均已包含在本合同总价中。

三、合同工期

3.1（1）乙方保证在本合同生效且在电梯设备分批到货后，按电梯设备计划到场时间及安装工期要求实施：

第一批共X台到场时间： 年 月 日；（电梯编号：XXX），XX天内完成安装、调试及初步验收并投入使用，具体按合同条款执行；

第二批共X台到场时间： 年 月 日；(电梯编号：XXX)，XX天内完成安装、调试及初步验收并投入使用，具体按合同条款执行；

第三批共X台到场时间： 年 月 日；(电梯编号：XXX)，XX天内完成安装、调试及初步验收并投入使用，具体按合同条款执行；

第四批共X台到场时间： 年 月 日；(电梯编号：XXX)，XX天内完成安装、调试及初步验收并投入使用，具体按合同条款执行；

电梯设备现计划是分批到货，乙方须按甲方的工程实际需求及时完成安装，调试，并报相关政府主管部门进行验收，取得有资质的电梯检测检验机构或政府主管部门颁发的电梯检验合格报告书、安全检验合格证和电梯设备使用登记证，具体发货时间以甲方通知为准。同时，乙方应在总承包工程竣工验收合格前取得本合同项下所有电梯设备的检验合格报告书、安全检验合格证和电梯设备使用登记证。

（2）第一批到货安装的电梯：（电梯编号：XXX），工期节点要求如下：

第一批垂直电梯到货（电梯编号：XXX）电梯供货合同签订日（P）起45天。后续电梯到货时间根据现场能提供摆放位置时间为准。

第一批垂直电梯安装、调试及通过政府验收P+70。如样板房要在   月开放，则要求第一台电梯必须在 年  月  日前完成安装、调试、通过政府验收及投入使用。

注：①完工时间为电梯完成安装并取得电梯使用登记证时间。

②乙方需配合甲方关于示范区营建所需客梯提前使用事项。

③开工时间以甲方书面通知为准。

（3）提前用梯需求（如有），该条款可根据落地项目实际情况修改。

根据销售计划和土建施工计划，本项目需要在封顶前需有2台电梯提前投入使用，故不少于2台电梯先验收使用，后期再做向上增加楼层的改造施工及验收。主要增加工作内容如下：

（1）提前使用电梯的钢丝绳、随行电缆、内操纵箱及相关控制程序及电路板等不符合后期改造使用需求的设备、备件的准备。

（2）提前使用电梯的报装、报备、安装、验收工作。

（3）提前使用电梯的前期深化图纸以及最终深化图纸。

（4）提前使用电梯的开梯服务及正常维保工作。

（5）提前使用电梯后期改造的报装、报备工作。

（6）提前使用电梯临时电梯机房设备迁移至永久电梯机房的拆卸、安装、调试工作。

如收到整改要求，若该整改属于乙方原因，乙方确保在收到整改要求后按照甲方规定期限内整改完成，同时须负责承担因上述原因引起的一切费用、损失及延长工期时间的赔偿责任。

3.2.	电梯设备安装工期必须满足总承包人工程进度及工程总进度要求，承包人应全面负责整个工程的工期进度计划，并严格控制各分包单位的施工工期；若需要随总承包人的工程进度作调整的，具体安装开始时间或安装过程中的时间调整以甲方发出的书面通知为准，安装工期作相应的顺延调整，但总承包工程的总工期不变，乙方必须无条件配合且不调整合同价款、也不得提出任何索赔或增加任何费用。若本工程因总承包人责任而有可能延误时，乙方或会被指示先完成某部分工程。乙方于接到指示后，应遵从指示完成指定部分及所余下工程，所延误工期根据实际延长时间而顺延，乙方不得提出其他任何索赔或增加任何费用。若乙方与总承包人之间发生争议，双方共同负责协调解决。

3.3.	如果甲方或监理单位认为本合同工程进度过慢，可能不能按预定的工期竣工时，监理单位经甲方同意后可以要求乙方采取加快进度的措施，以使工程能在预定的工期内竣工。因此发生的费用已包含在合同总价内，乙方不能据此要求增加任何费用。

3.4.	若本工程进度受阻时，乙方应立刻书面通知甲方并说明本工程或其中部分工程进度受阻的原因。若甲方收到上述通知后，认为工程进度受阻原因是由于甲方、总承包人或其他施工单位引起的，则甲方与乙方根据实际情况进行磋商，甲方最终书面同意适当延长乙方工期的，合同价款不作任何调整，乙方也不得提出任何索赔或增加任何费用。

### 四、安装、调试、测试和检验

4.1电梯设备安装期间，乙方应派至少一名生产厂家的技术人员常驻现场，负责协调解决电梯设备安装过程中出现的问题及与电梯设备安装单位的沟通，以保证电梯设备安装的顺利进行。电梯设备安装期间，发现零部件有缺漏、毁损的，乙方应负责立即补足、更换。

4.2调试测试的质量及费用

4.2.1本工程电梯由乙方负责调试及各项测试，检验标准应符合合同技术规格书，经本工程所在地技术监督部门验收合格并经甲方验收合格后交付使用。调试过程中，确系产品质量与规定不符或系统服务不佳(包括辅料漏供等)，乙方在接到甲方通知后7个日历天内派员进行技术论证，并负责解决质量问题,且其间往返的交通、食宿等一切费用均由乙方自行承担。

4.3调试检验内容：

4.3.1运行试验(包括电动机制动器和提升机械)；

4.3.2荷载试验；

4.3.3调速限速试验；

4.3.4安全保护试验(包括门的安全开关、落底、冲顶安全装置等)；

4.3.5其它各项有关功能试验：

4.4有关电梯制造安装的测试、检验的主要依据及工程质量标准应为本合同约定的标准（包括但不限于附件二）及中华人民共和国有关电梯的现行国家规范标准，包括但不限于以下：

4.4.1《电梯技术条件》GB10058；

4.4.2《电梯制造与安装安全规范》GB7588；

4.4.3《电梯试验方法》GB10059；

4.4.4《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB7025；

4.4.5《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 ；

4.4.6《电梯工程施工质量验收规范》GB50310；

4.4.7《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899；

4.4.8《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465。

以上规范应以最新公布的版本为准，标准不一致的以标准高者或严者为准。

### 五、合同价款及支付方式

5.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非甲乙双方另有约定。

5.2乙方完成本合同附件的全部电梯设备的安装、调试、验收、质保等服务的全部价款（以下称“合同暂定总价 ”，本合同采用固定综合单价包干，工程量按实结算。本合同暂定总价为人民币￥    元，即（大写）人民币    ，其中不含税合同金额为￥   元,增值税率 %，为             ￥   元。

5.3合同暂定总价包括但不限于：安装人工费、管理费、设计费、安装耗材费、机械设备使用费、培训费、测试调试费、报装报验（包括政府有关部门、甲方、乙方及乙方提出并经甲方书面同意的有资质的电梯检测机构的检验测试）费、磅机费（一次及二次等）、卸货、保管、保险费（含第三者保险等）、施工措施费【包括但不限于临时设施费用、技术服务（包括深化设计、技术指导等）、二次搬运费、安全文明施工费、夜间照明施工费、施工水电费、冬雨季施工费、垃圾清运及消纳费，成品保护费、承包人提供材仓储保管费用、卸货费用、工程完工保洁费、大型机械进出场费用、保险费用、配合费、维修、检测费用、材料二次复试费用、验收费用及履行合同所发生的其他工程费用（如电梯机房及井道已移交，则乙方须自行负责管道敷设、设备安装所须之孔洞、沟槽的打制及修复工作、电梯井道墙壁修复）】、规费、税费、劳保基金、利润等从电梯安装到验收符合合同要求、交付甲方合法使用、本项目实施所导致一切的增加费用以及保修期内所需的产品、其零部件及服务、总承包管理服务费等的全部费用。一切有关本工程及与本工程有关的一切配合，衔接、返工、修复、遗漏等工程费用，亦被视为已包括在合同价内。总承包管理服务费按照电梯安装工程结算金额的1%计取，由乙方向总承包单位缴纳，该费用综合考虑在合同价中。

5.4合同暂定总价已包括所有为完成本工程所必需的费用，不论有关工程是否在规范、图纸或本合同里有无特别说明。

5.5乙方须对报价的错误估计所导致的损失负责。

5.6乙方须注意本工程招标图纸及规范绘示及说明中的基本设计概念，在合同总价中已包括所有为完成整个本工程的全部费用。因乙方原因造成的工程质量不及格或不符合规范/图纸的要求，所产生的费用均由乙方负完全责任，与甲方无关。工期不因乙方返工而顺延。

5.7因设计变更、电梯数量增减、甲方单方面增减工程量而引起的工程量增减，如本合同工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；合同工程量清单中无相同适用项目的，则采用类似适用项目综合单价。如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照经甲方确定的市场公允价格，并签订补充协议明确。专业工程暂估价根据确定的装修图纸，按变更程序报发包人确认。

5.8收款账号及发票要求：

(1) 发票类型：提供增值税专用发票,税率为  % 。如果增值税税率调整，应当调整工程造价，并以不含税价作为结算基础和调整依据。

(2) 乙方银行账户及纳税人信息：

开户银行：

户名：

账号：

统一社会信用代码/纳税人识别号：

注册地址：

电话号码：

是否为“增值税一般纳税人”：

（3）乙方应按建设业主的纳税人的信息开具增值税专用发票，建设业主为：，具体信息如下：

公司名称：

开户银行：

户名：

账号：

统一社会信用代码/纳税人识别号：

注册地址：

电话号码：

是否为“增值税一般纳税人”：

（4）甲方每次付款前，乙方应按本合同约定及甲方确认的金额，先行向甲方提供符合本合同约定、足额合法且符合甲方所在地税务机关规定要求的增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，乙方不得以此为由不予或怠于履行合同义务。

（5）乙方承诺向甲方提供的增值税专用发票票面信息均真实、准确，相关品目及价款等内容与合同约定一致。甲方应在收到乙方提供的增值税专用发票后及时通过税控防伪系统认证，并在认证通过后按照合同约定时间支付相应款项，若未通过认证的甲方有权迟延付款，且不视为违约。

5.9支付方式

5.9.1预付款：电梯运抵到工地，开始安装前，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批设备安装合同价款20%的预付款；

5.9.2进度款：每批电梯安装、调试、测试完毕，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次电梯对应安装价款的50%；

5.9.3验收款1：每批电梯安装调试完毕，通过当地质量技术监督部门验收合格、取得《安全检验合格证》并移交给甲方后，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次设备合同货款的15%；

5.9.4验收款2：每批电梯通过当地质量技术监督局验收合格，取得《电梯设备使用登记证》并移交给甲方，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备合同货款的10%；

5.9.4结算款：全部电梯安装、调试、测试完毕并通过甲方和相关部门验收，且甲方收到全部电梯设备检验合格报告书、安全检验合格证、电梯设备使用登记证且本项目整体验收合格并办理结算，甲方在乙方提交相应发票及付款依据后20个工作日内支付至结算金额的97%，剩余结算金额的3%作为质量保修金。待质保期满后，扣除应扣款项后无息支付给乙方。

### 六、保函

6.1本合同无须乙方提交保函。

### 七、甲方权利义务

7.1委派    为本工程的项目负责人，负责对工程的质量、进度、安全等进行监督检查。如甲方拟变更项目负责人的，应及时书面通知对方。否则，视为未变更。

7.2协助乙方按当地建委及质量技术监督部门、消防部门等政府主管部门的要求办理安装施工报批、开工许可证及有关安全施工手续。

7.3负责乙方安装施工期间的协调工作。

7.4协调配合乙方取得《安全检验合格证》和《电梯使用登记证》。

7.5甲方有权根据项目实际需要书面要求乙方撤换任何不称职的人员。

7.6及时向乙方支付本合同的安装工程款。

7.7甲方将本工程委托    实施合同范围内的全面监理，由监理公司负责本工程的日常管理工作。

7.8监理公司依据与甲方签订的监理合同和有关监理法规，以及本工程的有关施工图纸、国家和行业的相关技术规范、标准等对工程施工实施监理。

7.9监理公司指派    为本工程的总监理工程师。其他现场监理人员名单在开工前由监理公司书面通知甲方和乙方。

### 八、乙方的权利义务

8.1参加本工程的设备及材料在到达工地现场后，安装前的开箱检查接收。

8.2乙方负责检查电梯井道尺寸及标高偏差，超出允许偏差的及时协调甲方、总承包人进行修正，确保电梯安装顺利进行。在安装开工前，在甲方协助下向当地政府主管部门办理安装施工报批（申报电梯安装开工许可证）及有关安全施工手续，并承担有关的费用。

8.3乙方必须根据本合同文件所规定的工程施工承包内容，在本合同约定的工期内完工，直至工程竣工调试完毕、交付使用并应在各方面达到国家验收规范的标准及甲方明确指明的特殊规范标准。

8.4乙方发现合同文件内各部分之间标准不一致时，应立即书面通知甲方要求澄清，除甲方另有指示外，均以要求最高最严者为准，此类指示不属工程变更，乙方不得因此提出有关工程及费用的任何索赔，且工期不予顺延。

8.5乙方已了解甲方与总承包人签订的施工总承包合同相关条款， 并应遵循施工总承包合同中与本工程有关所有条款(或任何条款的一部分)。乙方及乙方工作人员必须具备履行本合同所要求的一切合法有效的资质，并且相应的资质证明应提供给甲方核对以及复印留底。负责为乙方现场施工人员生命财产和乙方施工用机械设备的保险，并支付一切费用。乙方现场施工人员的生命财产安全由乙方负责。

8.6由甲方发出与本工程有关的任何指示(不论是书面指示，或经甲方书面确认口头指示)后，乙方须遵循及履行指示，乙方不得自行变更本合同项下的工程内容。否则，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8.7乙方不得将本工程转包或未经甲方书面同意将本工程的其中任何部分进行分包。

8.8乙方不可影响第三方设备运行，乙方及其人员不可影响第三方机械、走道、脚手架、临时工程、用具或其它设备，亦不可在使用上述设备时违反政府及有关部门法规或规定。

8.9电梯设备、本工程其他成品、半成品、乙方及其人员的机械、工具、设备或其它财产须由乙方自行保管并承担全部费用及风险。任何因乙方及其人员的机械、工具、设备或其它财产造成的损失或损坏由乙方负全部责任，且乙方须保障甲方免负任何有关损失、索偿或追讨的责任。

8.10乙方须遵守政府有关法律法规，支付法律法规规定的对本工程所征收所有费用，包括国家税法所规定的各种税项。乙方负责在工程施工过程中与政府行业主管部门等进行联络与沟通，接待与配合政府有关部门的质量、安全、环保、文明施工、公安执法等各项检查与监督，负责办理相关手续与批文。上述与政府有关部门沟通、联络费用等均已包含在合同总价中，结算时不作任何调整。

8.11乙方履行上述各项义务、责任的费用均已包括在合同总价中。乙方未依据本合同的相应规定按期履行该等义务、责任的，在其履行前，甲方有权拒付或暂停支付工程款，并按本合同的相关规定追究乙方的违约责任。乙方及乙方工作人在履行本合同过程中给甲方或者第三方造成损失的，乙方负责赔偿。

8.12乙方必须遵从总承包人对整个工程现场设备材料安置，施工用水、用电、垂直运输、临时设施等方面的统一协调与管理。乙方须与总承包人在工程进度上紧密联系，以使总承包人能根据乙方的施工需要及时提供给乙方所需的施工场地。

8.13规范、图纸及技术要求是甲方提供给乙方的本合同工程数据及细节；其它任何必需的工料项目，必须完全符合本合同所需的保证及要求，或能使本工程正常操作，并能达到甲方满意要求及取得工程所在地所有有关政府部门或单位发出的验收合格及使用证明等文件。虽然本合同文件内未有提及，但亦应由乙方负责及包括在此承包工程内，本合同总价亦已包括此等费用。

8.14乙方须保证其供应的设备、施工工艺、材料及其他任何部分不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如有任何第三方对上述产品提出侵权主张，一概与甲方无关。乙方须主动与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和经济责任（包括但不限于甲方因此而支付的赔偿款、律师费、调查费、保全费、鉴定费）。

8.15合同双方均应保密，不应把对方直接或间接提供的、与合同有关的文件、资料或信息泄露给其他人。保密期限为自乙方获知甲方保密信息之日起至该保密信息变为公开信息或通过公开途径可得到的信息之日止。

8.16乙方须按甲方档案管理要求移交相关结算资料。

### 九、技术文件竣工资料

9.1乙方须在现场存放一整套施工图纸、规范、所有甲方指示及附加图纸。

9.2乙方须于本合同生效后7个日历天内，呈交十二份施工及装配详图、需土建单位配合预埋、预留孔洞的图纸、设备基础详图及安装技术说明书，并取得甲方及有关政府部门或单位的认可及批文。甲方有权批准或对此等图纸提出异议，乙方应照甲方的要求予以修改，并重新提交相关文件。

9.3乙方应按总承包人的要求提供所有必需数据及其设备工程图纸给总承包人以供其完成制订设备综合图，以配合所有其它设备工程项目正确次序及位置。乙方需留意这些次序及位置必须配合其它设备工程。甲方及总承包人可拒绝，认可或更改这些资料或图纸，乙方应照其要求予以修改。

9.4任何图纸退回给乙方作修改，乙方应在退回图纸后的七天内，将修改好的图纸再呈交给甲方及有关政府部门、单位审批。

9.5甲方及总承包人及有关政府部门、单位对图纸的认可与批准不减轻或解除乙方在本合同项下任何义务及责任,乙方对电梯的质量及安全承担一切责任。

9.6图纸标准及要求应符合本工程所在地的需求及习惯，并保证通过甲方及有关政府部门的审批。

9.7乙方须在其施工计划表内，估计充足的时间以便下列情况出现时合同工期不被延误：图纸被否决或修改或再呈交经修改的图纸及表格所需时间，为制订图纸及表格而必须与甲方联系的工作时间，甲方或有关政府部门或单位审批的时间等等。

9.8因上述图纸被否决或修改及再审批而提出的索偿（包括时间、费用上的索偿）将不被接纳。图纸审批通过后，乙方将十二份副本及两份符合比例、准确及可复印的图纸电子文档，自费呈交予甲方及总承包人。

9.9对所有甲方的指示或更改工程指示，乙方须负责核对此等指示对图纸或总设备综合图纸等的影响及作出适当修改。

9.10在本工程竣工验收后、交付前，乙方须呈交给甲方符合国家标准及广州市《建设工程档案编制规范》规定的比例、准确的竣工图纸十二份及电子文档两份。

9.11乙方在交付电梯时应向甲方提供以下中文技术文件，并保证其正确性、合法有效性。

9.11.1电梯的安装、调试、验收规范；

9.11.2电梯的安装、调试说明书；

9.11.3电梯机房、井道和轿厢平面布置及设备基础图、安装图；

9.11.4电梯部件安装图；

9.11.5设备基础图、安装图及技术要求；

9.11.6电梯电气原理图。

### 十、竣工验收

10.1在全部工程竣工验收前，乙方应采取适当的措施，对电梯及其所施工或管理的设备、工具、管件、绝缘体等进行保护，防止建筑施工、恶劣天气或其它原因对其造成损坏。在工程施工期间，管件、管道等的一切管端均应适当的加上盖面，以防止有异物进入。

10.2本合同所有电梯安装、调试、测试、检验完毕后7个日历天内，乙方应向有资质的电梯检测机构申请验收工作，取得检验合格报告书、安全检验合格证后7个日历天内，向工程所在地质量技术监督局申请电梯设备使用登记证，取得电梯设备使用登记证后7个日历天内向甲方申请竣工验收，经甲方最终验收合格后将全部电梯及竣工资料(含保养手册)于本工程交付甲方使用时一并交付给甲方。

10.3电梯设备的交付以全部电梯设备安装、调试、测试、检验完毕，并取得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证，且本项目整体工程交付甲方使用为标准。

10.4在电梯交付前，乙方应对电梯做好成品保护措施以保证电梯免遭破坏、毁损和刮花。在取得电梯设备使用登记证后，乙方有义务应甲方要求对电梯进行进一步调试，确保电梯正常运行（包括本项目装修阶段及甲方装修阶段）。在电梯未正式移交甲方之前，乙方对电梯负有完全保护责任。如因乙方保护不力而造成损坏，由乙方无条件负责修复，并承担相应的损失。

10.5乙方应于本工程验收合格后15个日历天内自费拆除、搬离不合格的全部电梯设备、并将场地清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、材料、垃圾等，保持现场和工程清洁整齐，撤离现场，否则，甲方有权按每日500元的标准要求乙方支付场地占用费。

### 十一、质量保修期、保养及培训服务

11.1如果设备由乙方供应，则乙方向甲方提供从当地质量技术监督部门验收合格之日起，质量保修期为24个月，自本工程全部电梯安装、调试、测试、检验完毕，乙方及电梯设备供货单位向有资质的电梯设备检测检验机构申请检验报告书，工程竣工验收合格、取得检验合格报告书、安全检验合格证及电梯设备使用登记证，且本工程竣工资料交付甲方使用之日起计算。

11.2乙方对电梯设备安装工程承担保修、保养及维护责任。

11.3乙方须于电梯移交给甲方使用时呈交三份电梯的保养手册副本予甲方，该手册需详述电梯的保养要求。若乙方未能呈交甲方满意的保养手册予甲方，甲方有权暂不支付合同款项。甲方不承担因此延期付款的违约责任。

11.4此保养手册需详述电梯所有部件及操作及保养要求，以保证其正当保养程序。保养手册亦须包括下列各点：

（1）该系统及其设计基础的简介说明。

（2）各部份配件清单说明，详述其大小，功能及/或功率，清单须包括

此等备用配件售卖及服务单位的地址。

（3）系统操作介绍。

（4）保养清单-包括提议的备用配件清单。

（5）乙方须在本工程完成后在现场提供技术人员，指导甲方雇员正确及有效地进行操作。

（6）若采用专用机械或设备，则该专用机械或设备供应单位的技术人员或代表亦应包括在以上现场提供技术人员内。

11.5保修期内，电梯部件故障或损坏需要送修时，乙方须同时提供相同部件供甲方使用，且临时替用部件应与送修部件版本相同，保证电梯的正常安全使用。

11.6质量保修期内乙方应按照国家及地方法律法规的有关规定，签订电梯设备免费维修保养合同，提供专业的维修保养服务和零配件更换服务，保证电梯设备正常安全使用，包括应对本合同电梯设备实行每天24小时的实时监控，定期派工程师到现场维护和巡查，进行必要的调校、维护、保养、进行周期性测试及检查等，使电梯设备处于顺畅、安静、平稳及安全的运行状态。在每次保修及检查后应做好记录，有关记录需同时留一份给甲方存档。若电梯设备免费维修保养合同约定与本合同约定不一致的，以对维修保养要求更高、更严的约定为准。

11.7质量保修期内重新更换的零部件的质量保修期，为更换并调试合格之日起24个月。如设备或零部件故障停用时间累计超过60天则整个系统质保期重新计算。在质量保修期间，对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担更换费用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保修期相应顺延。

11.8乙方对电梯设备及有关设备、与电梯设备有关的制造、材料、安装工程等质量缺陷的相应修复责任及因其造成的人身、财产损害的赔偿责任不因质量保修期满而终止。

11.9乙方必须在广州市配备或指定专业的服务机构，常设安装、维修队伍，能提供正常的技术、备品备件等服务，并提供每天24小时服务热线，保证在接到故障电话后2小时内到达现场维修。发生紧急事故和困人故障应在30分钟内到达现场处理。

11.10在质量保修期满前一个月，乙方应对全部电梯设备进行一次全面测试，并将结果提交给甲方。

11.11质量保修期满后，若有零部件出现故障，经双方认可的权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修，并承担由此引起的全部费用和责任。

11.12乙方负责对甲方不少于4名操作人员进行电梯设备操作维修、保养的培训，免费提供培训所需的维修及指引手册、设备说明书、培训资料等，保证该等人员胜任日常维护、保养工作和一般故障的排除方法，并使受训人员在电梯设备验收合格前通过培训、取得培训合格证书（含电梯设备上岗证）。

11.13在质量保修期间，对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担更换费用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保修期相应顺延。

11.14因材料的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。材料符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；材料不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

11.15乙方每月两次上门例行对设备系统进行全面检查一次，向甲方管理人员咨询使用的情况，对存在的问题进行修复，对隐藏的问题进行处理。

### 十二、知识产权

12.1乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有，其费用已包含在本合同价款内，如需向第三人支付，均由乙方负责支付。

12.2乙方保证其对为本项目所提供的电梯设备享有完全的、合法的专利、商标权利及其它知识产权，未侵犯第三方的知识产权及其他合法权益。若乙方所提供的电梯设备涉嫌侵犯第三方知识产权或其他权利的，乙方必须自费负责妥善解决，使甲方免遭任何损失及免于承担任何责任；若甲方被牵连诉讼或仲裁，法院或仲裁机构裁判甲方败诉，或任何调解、和解协议规定甲方需要向第三方支付赔偿或费用及/或承担其他法律责任的，应由乙方全额赔偿及/或承担其他法律责任；乙方须在法院或仲裁机构生效法律文书或该等协议书指定的支付期限到期前，按该等法律文件指定的款项先行赔付给甲方。

12.3乙方还应承担如下责任：

12.3.1导致甲方涉入诉讼或仲裁的，诉讼或仲裁费用（包括法院受理费、保全费、鉴定费、差旅费、执行费、律师费以及甲方由此发生的一切额外支出）由乙方承担。

12.3.2导致电梯设备不能按时使用的，甲方将按延迟交货条款规定追究乙方责任。

12.3.3导致甲方对电梯设备的所有权、知识产权被剥夺或受到限制的，乙方应被视为不履行合同方，甲方有权解除本合同，乙方应按照第14条的约定承担违约责任。

12.3.4赔偿甲方造成的其他损失。

### 十三、不可抗力

13.1甲乙双方中任何一方，由于不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限，延迟的时间相当于事故所影响的时间，受事故影响一方应于事故发生后一周内将所发生的不可抗力事故的情况用书面方式通知对方，并在一周内递交有关证明文件给另一方确认。当不可抗力事故终止后，受事故影响的一方应于事故终止后一周内用以书面方式通知对方，并以照片、有关文件资料证实。提供事故详细情况及合同不能履行或合同需要延期履行、部分履行等的有效理由证明书，此证明书应由事故当地政府主管机关出具。按事故对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同或者部分合同的履行责任，或者延期履行合同。若不可抗力事件发生在一方违约行为之后的，则违约方不得免除其责任。

13.2 不可抗力包括但不限于战争、叛乱、暴动、火灾、自然灾害、禁运等。

### 十四、违约责任

14.1甲方的违约责任

14.1.1甲方无合理理由，未按本合同规定的时间支付合同价款的，每天按应付未付金额的0.05 %向乙方支付违约金，甲方的责任以此为限。

14.2乙方的违约责任

14.2.1如乙方工程质量不符合本合同11条的约定，甲方有权拒绝验收，且乙方应按照每次人民币 2万元的标准向甲方支付违约金。同时乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕，并按照第14.2.2条承担逾期交付的违约责任。若乙方在甲方规定时间内无法完成整改或整改后验收仍不合格的，甲方有权解除本合同。

14.2.2除不可抗力外，乙方逾期完成电梯安装或验收合格或取得电梯设备使用登记证并交付甲方使用的，每延迟一天，乙方应向甲方支付电梯安装合同总价的0.1 %违约金。如逾期交付超过30天的，甲方有权要求解除本合同。

14.2.3如本电梯设备未通过验收，或本电梯设备质量保修期运行中出现质量问题，但无法区分责任承担方为乙方或电梯设备供货单位的，甲方有权要求乙方与电梯供货单位共同承担连带责任。

14.2.4乙方不得转让本合同或者未经甲方书面同意分包，否则乙方须向甲方支付合同暂定价的20%的违约金，甲方可在支付进度款及结算款时进行扣减此违约金，同时甲方有权单方终止合同。

14.2.5未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务全部或部分转让给任何第三人的，甲方有权解除本合同。

14.2.6如乙方未履行或不完全履行本合同约定的义务，亦视同乙方违约。经甲方书面催告、乙方在甲方规定期限内仍未改正的，除本合同对违约责任有明确约定外，甲方有权向乙方收取违约金人民币10万元，情节严重的，甲方有权解除本合同。

14.2.7乙方未能在本工程验收合格后或合同解除后15天内撤离现场，每逾期一天，应按照本合同总价款的千分之一向甲方承担违约责任。乙方撤离现场后仍有遗留物品，视为乙方放弃，甲方留用的，无偿归甲方所有；甲方不留用的，甲方可任意处置，处置收入扣除处置费用如有剩余归甲方所有；甲方可委托他人清理，并从应付乙方的款项中扣除清理费用。处置收入或应付工程款不足以扣除处置费用的，由乙方另行支付，并由乙方承担由此而产生的一切损失和后果。

14.2.8若乙方提供的设备不符合合同要求，给甲方造成工期延误和经济损失均由乙方承担责任（包括法律责任和经济责任），并赔偿由此造成的损失。因乙方供应的货物质量原因，导致甲方及其他第三方人身、财产损失的，则由乙方承担所有责任（包括但不限于甲方因此而支付的赔偿款、律师费、鉴定费、公证费等），同时，乙方须向甲方支付合同暂定价20%的违约金。因安装工程未能达到约定的质量等级，乙方需支付结算总价3%的违约金。

14.2.9乙方未按甲方的要求组织安排现场安全文明规范施工，甲方有权单方终止合同，乙方无条件退场。

14.2.10因乙方原因终止或解除合同时，甲方有权决定是否接受由乙方为本工程购置一切设施、材料、设备和器件的权利；因甲方单方原因终止或解除合同，甲方应接受乙方为本工程购置的一切设施、材料、设备和器件，并给予乙方等价补偿，但不作其他赔偿。

14.2.11因甲方原因造成工程停工的，甲乙双方应办理签证手续，乙方可停止施工，工期予以顺延。由于乙方原因造成的停工、返工、窝工，其损失全部由乙方自负，工期不得顺延。

14.2.12合同履行中任何一方无正当理由，而单方提出解除或终止合同，均属单方毁约（本合同约定单方解除或终止的情形除外），违约方应向对方支付合同暂定价20%的违约金，并承担赔偿因此造成对方的全部经济损失。

14.2.13除非双方一致协商同意解除或终止合同，或因一方违约使合同无法继续履行，守约方有权要求违约方承担前述违约责任后仍须继续履行合同。

14.2.14乙方依据本合同所应承担的违约金、赔偿金等，甲方有权在结算款和进度款中直接扣除，不足部分向乙方继续追偿。

### 十五、争议解决方式

本合同未尽事宜，双方另行协商，发生争议时，甲乙双方应本着互利互惠的原则协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

### 十六、合同生效及其它

16.1甲乙双方需对在签署或履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等进行保密，未经对方书面同意不得泄露给任何第三方，否则，赔偿对方所造成的全部损失。

16.2本合同经甲、乙双方签字及盖章后生效；甲乙双方的所有责任和义务完毕时，本合同自然终止。

16.3本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.4本合同一式七份，其中正本二份，甲乙双方各执一份；副本五份，甲方执四份，乙执一份,均具同等法律效力。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：安全生产环保责任协议

附件3：电梯安装价格表

附件4：电梯技术参数表

附件5：界面划分表

附件6：项目经理/技术负责人、主要安装人员及调试人员清单

（以下无正文）

甲方 ：            乙方 ：

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                    或授权代表人（签字）：

2022 年   月    日                        2022年    月    日