xxx项目

电梯设备供货合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：

乙方：

签订日期：2022年  月   日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守。

### 一、工程概况

1.1工程名称：XX项目电梯设备供货

1.2工程地点：

### 二、工程承包范围及工作内容

2.1承包范围：XX项目（以下简称“本项目”）的全部全新电梯设备、轿厢内信息显示系统、层间厅门及门套饰面装修、楼层外呼器、厅外呼梯面板及按钮、垂直电梯空调、五方通话等、随机件、零部件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输（含二次运输）、保管、协助安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯设备使用登记证、培训、保修期服务、维修保养服务、技术文件交付等工作和服务，具体详见附件电梯选型统一技术要求及界面划分表。

2.2乙方须提供包括但不限于以下的服务：

2.2.1包含对电梯系统进行深化设计（含电梯井道深化图等）、所需设备材料的采购安装、成品及半成品的预处理、运输及现场保管和保护等、涉及电梯系统的所有检验检测、调试、验收资料的收集整理、培训及技术服务、在缺陷保修期内承担工程质量保修责任等。

2.2.2与土建单位联系配合预留孔洞和预留埋件的整体要求。

2.2.3深化设计过程中，提前将档次范围内相应的配件（如按钮、操纵箱、成品天花、扶手的样式及形式等）实物样报甲方选定。按选定的型号、规格、颜色、质量等级等进行生产电梯设备（含配件，以下同），并按合同要求将电梯运输至工地现场指定卸车位置并卸车及堆码；并与甲方、监理单位完成一切所需的进场/清点/外观验收等手续。

2.2.4进行测试工作及制备提供竣工图。

2.2.5提供保养、操作、紧急处理程序及维修说明书、质量合格证明文件，为甲方以后操作及维修人员提供技术训练直至该等人员清楚了解如何操作及保养维修本工程。

2.2.6缺陷保修期内提供免费维修并更换零件及保养服务。

2.2.7与本工程供货及安装过程中所需的一切有关工作。

### 三、合同工期

3.1交货期：

电梯设备计划到场时间：

第一批共X台到场时间： 年 月 日；（电梯编号：）

第二批共X台到场时间： 年 月 日；（电梯编号：）

第三批共X台到场时间： 年 月 日；（电梯编号：）

第四批共X台到场时间： 年 月 日；（电梯编号：）

上述计划为计划交付时间，具体时间以甲方通知单为准，甲方有权根据工程实际需要对电梯合同的交货期作相应调整，甲方根据设备订货明细表提前通知乙方排产。

3.2交货批次：分 批，按设备订货明细表。甲方有权根据工程实际需要对电梯合同的交货批次作相应调整（调整书面通知书不少于15日历天向乙方发出，乙方收到该通知书后3天内向甲方提供排产计划）。

3.3交货地点：XX项目工地现场。

3.4根据本项目的整体工程进度安排，甲方有权变更供货计划（提前或延期交货时间）或调整每次发货的电梯设备数量及发货、到货的时间，但须于乙方发货前15个日历天书面通知乙方：如甲方要求延期发货的，到货时间顺延，甲方要求提前发货的，到货时间相应提前；甲方变更供货计划的，乙方应按照甲方新的供货要求予以执行，本合同总价不因供货计划、发货、到货时间的调整等因素而增加任何费用（甲乙双方就提前或延期货期签订补充协议或另行约定的除外）。

3.5乙方如需将供货期提前，必须经甲方书面同意。未经甲方书面同意提前发货的，甲方有权拒收电梯设备，或给予堆放场地但不办理接收手续，并且不承担电梯设备灭失、毁损的风险，由此产生的费用由乙方自行承担。乙方如不能按计划供货，应立即书面通知甲方，同时提交新的供货计划。甲方如认为新的供货计划不能满足工程需要，有权解除本合同或指示乙方执行其他供货计划。甲方解除本合同或按其他计划供货不免除乙方根据本合同应承担的违约责任。

3.6每次发货前15个日历天，乙方应以书面形式通知甲方及电梯设备安装单位的发货具体时间、到货时间及拟发运电梯设备的数量及规格，并在约定的到货时间运送到甲方工地现场。

### 四、质量标准

4.1乙方应保证所提供的电梯设备及其配件均为全新的，技术优良、性能良好。在电梯设备制造、安装等方面完全符合原产地国及中华人民共和国有关电梯设备的现有国家及行业规范、标准及本合同及其附件的所有规定，符合甲方及其工程的使用要求、技术要求。乙方申请验收前，应提供厂家及甲方认可的质检机构出具的全部电梯设备整机及其主要零部件的质量合格报告，电梯设备性能指标应符合合同文件的规定。

4.2乙方保证全部电梯设备的主要部件在正常使用下的设计寿命不低于20年，电梯设备的主要部件包括并不限于如轿厢、导轨、曳引主机、制动装置、控制系统核心装置、驱动系统核心装置、微机电子板、门机、层门、轿门、对重、缓冲器、桁架、减速机、梯级、梯级链等。电梯层间厅门必须满足建筑防火要求。

4.3电梯设备应是由乙方自行生产（或是其国外母公司生产的）、使用品牌为原厂商标的先进的系统设计型设备。所有电梯设备主要部件须为本型号原设计的固定配置。

4.4本合同电梯设备制造安装的测试检验的主要依据为本合同约定的标准及中华人民共和国有关电梯设备的现行国家及行业规范标准，包括但不限于以下（以国家公布的最新标准为准）：

《电梯技术条件》GB-T10058；

《电梯制造与安装安全规范》GB7588；

《电梯试验方法》GB-T10059；

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB7025；

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182；

《电梯工程施工质量验收规范》GB-50310；

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899；

《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465；

其它与电梯设备有关的各项有关功能检验等标准规范。

以上规范、标准及甲方的技术要求如有不一致的，乙方应向甲方提出要求澄清，除甲方另有指示外，均以较高较严者为准。以上规范应以最新公布的版本为准，标准不一致的以标准高者或严者为准。

4.5本供货合同中所有电梯设备须完全满足招标技术要求及投标技术承诺。

### 五、合同价款及支付方式

5.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非甲乙双方另有约定。

5.2电梯（包括垂直电梯及自动扶梯）设备的供货总金额（即合同总价）为    ，即（大写）人民币   ，其中不含税金额为￥    元，增值税率  %，即  元。此金额已包括：本合同规定所有电梯设备及其所有零部件、相关配件、专用工具、随机备品备件等设备的价款、电梯深化设计费、技术服务费、技术资料和软件（含知识产权）费（含使用费）、进口报批手续费、包装费、运杂费、装卸费、检验费、仓储期费、保管费、保险费（含第三者保险等）、关税等各种税费、规费、利润等电梯设备供应及正常运作所需的全部费用，并包括与本合同电梯设备相连接的其它设施、设备、装置的接口和连接所需的费用，满足本合同文件所有的技术要求、供货期的费用，保修费用及缺陷保修期零部件更换等费用，协调、管理费以及办理有关部门规定的安装、使用电梯设备的所有许可、批准手续的费用和保证甲方取得全部电梯设备的验收证、使用证费用及乙方完成本合同范围内全部义务（含暂定项目）所需的全部费用，并已综合考虑了市场变化风险因素。

5.3除甲方要求修改本合同附件清单内的电梯设备的数量、型号、规格或服务内容而需要相应调整合同价款或因国家政策须调整税金外，本合同价款按上述价款固定总价包干，不因其他任何原因而调整。如乙方因产品升级换代等原因需要更改原电梯设备的型号、规格或技术标准的，应经甲方书面同意，且更改后的电梯设备的规格和技术要求应高于或优于原电梯设备的规格和技术要求，相关更改费用已全部包含在合同总价内,不作调整。

5.4甲方有权根据项目的实际情况、要求增减本合同附件清单内的电梯设备的数量、型号、规格、装修要求、功能配置或服务内容而需要相应调整合同价款及供货时间的，如原投标文件中有相应报价且为甲方认可的，则按照相应的报价执行；若原投标文件中有相应报价但不为甲方认可或无相应报价的，则乙方应按优于市场价格水平重新进行报价，双方协商一致价格及供货时间后签订本合同的补充协议，乙方不得要求任何额外费用及其他索赔。

5.5收款账号及发票要求：

(1) 发票类型：提供增值税专用发票,税率为  %。如果增值税税率调整，应当调整工程造价，并以不含税价作为结算基础和调整依据。

(2) 乙方银行账户及纳税人信息：

开户银行：

户名：

账号：

统一社会信用代码/纳税人识别号：

注册地址：

电话号码：

是否为“增值税一般纳税人”：

（3）乙方应按建设业主的纳税人的信息开具增值税专用发票，建设业主为：，具体信息如下：

公司名称：

开户银行：

户名：

账号：

统一社会信用代码/纳税人识别号：

注册地址：

电话号码：

是否为“增值税一般纳税人”：

（4）甲方每次付款前，乙方应按本合同约定及甲方确认的金额，先行向甲方提供符合本合同约定、足额合法且符合甲方所在地税务机关规定要求的增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，乙方不得以此为由不予或怠于履行合同义务。

（5）乙方承诺向甲方提供的增值税专用发票票面信息均真实、准确，相关品目及价款等内容与合同约定一致。甲方应在收到乙方提供的增值税专用发票后及时通过税控防伪系统认证，并在认证通过后按照合同约定时间支付相应款项，若未通过认证的甲方有权迟延付款，且不视为违约。

5.6支付方式

5.6.1预付款：本合同签订后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%；

5.6.2排产款：甲方下达排产指令，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付当批排产电梯对应合同价的20%；

5.6.3进度款：按发货批次支付，甲方收到乙方提交发票及付款依据，每批次设备发货20个工作日前，甲方向乙方支付该批次设备合同货款的30%。

5.6.4货到工地款：每批次电梯设备货到项目，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次设备合同货款的20%。

5.6.5验收款1：按发货批次支付，设备安装完毕，通过当地质量技术监督部门验收合格、取得《安全检验合格证》和《电梯设备使用登记证》并移交给甲方后，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次设备合同货款的10%。

5.6.6验收款2：通过当地质量技术监督局验收合格，取得《电梯设备使用登记证》并移交给甲方后20个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备合同货款的5%。

5.6.7质量保证金：本合同全部电梯实际验收合格并结算后，甲方收到乙方提交剩余款项发票、付款依据及质量保函后20个工作日内支付至合同结算金额的100%。乙方提交甲方认可银行出具的金额为结算总金额5%的质量保函（详见附件质量保函格式），保函期限至全部电梯实际验收合格之日后二十四个月满。

5.6.8保修期起计满两年且电梯设备及其工程出现的质量问题得到全部解决并经甲方确认后，甲方退还质量保函；若乙方未按要求履行完毕保修义务，甲方将主张质量保函项下的付款权利。

### 六、保函

6.1乙方应在本合同签订之日起15日内向甲方提交由在中华人民共和国注册的银行分行及以上开出、且是无条件不可撤销、见索即付的银行履约保函。履约保函金额为合同金额的10%。

6.2乙方提交的银行保函是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向出函银行提出索赔。

6.3乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于乙方第一次提交的履约银行保函金额。

6.4如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约银行保函，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按合同条款约定执行。

6.5履约保函的有效期从签发之日起至全部电梯设备竣工验收符合本合同要求、取得全部电梯设备使用登记证且交付甲方使用后第28天止。若乙方提供的履约保函有效期在约定的最长有效期前到期的，乙方应在其提供的履约保函到期日7个日历天前自动续期该履约保函。

6.6 质量保函参照本条款进行适用。

### 七、甲方权利义务

7.1委派     为本工程的项目负责人，负责对工程的质量、进度、安全等进行监督检查。如甲方拟变更项目负责人的，应及时书面通知对方。否则，视为未变更。

7.2审查确认电梯与其他相关系统的接口设计。

7.3到乙方制造厂或配套生产厂参加各项试验项目。

7.4对乙方生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

7.5甲方有权根据工程实际进度需要对设备供货时间作相应调整，并在设备供货前，提前通知乙方准确的供货时间。甲方提出的时间推迟时，乙方应自行承担由此所发生的费用，不向甲方提出索赔。

7.6甲方有权根据项目实际需要书面要求乙方撤换任何不称职的人员。

7.7甲方在收到乙方提交的电梯设备营业设计图纸后，应协调设计方在十天内完成审批并签字确认后回复乙方。

7.8甲方如要求对供货计划表内设备的规格、型号、品种、质量或供货时间发生变更，甲方应于乙方排产前以经甲方签字盖章的书面通知告知乙方，交货期视变更内容可做相应顺延。

7.9及时向乙方支付本合同的设备货款。

7.10甲方将本工程委托    实施合同范围内的全面监理，由监理公司负责本工程的日常管理工作。

7.11监理公司依据与甲方签订的监理合同和有关监理法规，以及本工程的有关施工图纸、国家和行业的相关技术规范、标准等对工程施工实施监理。

7.12监理公司指派   为本工程的总监理工程师。其他现场监理人员名单在开工前由监理公司书面通知甲方和乙方。

### 八、乙方的权利义务

8.1本合同生效之日起10个日历天内乙方应按国家、地方政府相关部门及行业设计规范、技术规范要求进行合同范围内的图纸深化设计工作。乙方应为本项目所供应的电梯设备提供相应的深化设计图纸、预留预埋图、力学计算书、井道修改方案及电梯设计图纸给甲方审核，并于收到甲方的审核意见后5个日历天内回复，如需修改图纸则于收到甲方审核意见后10个日历天内提供新修改图纸，乙方提供的电梯深化设计图纸直至获得甲方最终书面确认后方可用于施工。乙方提供经甲方确认后的深化设计施工蓝图（一式八份）及其相关费用，并为其提供的深化设计图的合理性、准确性和完备性负完全责任，所有因乙方设计图纸错误造成的一切损失，均由乙方承担。

8.2乙方应根据甲方提供的设计图纸和国家规范提供电梯井道的尺寸在供货前认真核实建筑物的实际井道尺寸及图纸所标明的尺寸，如发现两者尺寸不一致的，应立即向甲方提出，由甲方决定最终尺寸，在甲方确认前应暂停电梯设备的生产。乙方设计、生产的电梯设备与招标土建条件图标明的尺寸不符的，由乙方自费负责调整其电梯设备并满足安装和相关服务要求，并承担全部责任。

8.3电梯设备须用坚固的新木箱/纸箱包装，若为进口电梯设备，应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定，适合长途运输、能有效防雨、防湿、防潮、防晒、防震、防锈、防爆、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，甲方有权拒绝电梯设备进场，乙方应负担由此而产生的一切费用和损失。

8.4乙方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样或标记，包装上并印有：“XX项目”。

8.5运输方式由乙方自行确定，乙方负责所有电梯设备装修、运输、商检和报关手续等全部工作，并承担关税（若为进口设备）、装卸、运费、保险费、其他税费等相关的所有费用。

8.6到货及保管

8.6.1乙方发货前应与甲方协商各批次电梯设备到达工地现场后的停放和保管事宜，按总承包人的要求操作；如工地场地有限的，乙方应经甲方同意后安排电梯设备分批到达。乙方未提前通知而影响电梯设备进场的全部责任由乙方承担。甲方可以协助乙方与总承包人协商电梯设备存放场地有关事宜。

8.6.2乙方的供货责任包括将货物卸车，搬运至甲方及总承包人指定地点。电梯设备的保管及相关费用、责任由乙方承担，乙方应对进场电梯设备进行妥善的包装、围蔽、保护等，此防护措施应包括在施工前，施工时及竣工后防止所有因为尘埃及湿气等之侵入而引致对绝缘及电源接触不良影响之方法防护措施，直至整个安装工程竣工验收合格、取得相关证照且交付甲方后才结束。除设备质量不合要求外，非经甲方书面同意，所有已进场电梯设备不能运出工地现场。

8.6.3电梯设备送达工地现场后，甲方要求开箱检查的，乙方应予以配合，但甲方的检查仅是对电梯设备外观或数量的初步查验，不视为电梯设备的验收交付，不减轻乙方按期交货责任及电梯设备质量责任。如发现电梯设备本身或其部件缺漏、损坏等，乙方应及时补齐，造成安装工期延误或其他损失的，由乙方承担全部责任。

8.6.4在交货以前，乙方应就电梯设备的质量、规格、性能、数量／重量进行准确和全面的检验，并出具电梯设备与本合同规定相符的证明书，该证书为乙方要求支付货款的文件之一，但不得作为电梯设备的质量、规格、性能和数量／重量的最后验收凭证。乙方应将记载试验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

8.6.5电梯设备到达工地现场后，甲方与电梯设备安装单位对设备的规格和数量／重量进行初步检验，如发现到货的规格、数量／重量与合同不符，甲方有权要求乙方立即予以更换。乙方必须在设备各种规格产品供应的同时提供每批到场材料的原始技术资料、出厂合格证明、质保书及相关检验或测试报告、使用说明书等。缺少前述资料与文件，甲方可以拒绝收货。若由此造成延期供货，则乙方承担违约责任。

8.6.6甲方如发现电梯设备的质量及或规格与本合同规定不符，或发现因任何原因引起的设备缺陷和质量问题，乙方应承担相关违约责任；双方就电梯设备的缺陷和质量问题有异议的，由双方认可的质检机构出具检验报告。检验合格的，检验费用由甲方承担，检验不合格的，检验费用由乙方承担，乙方应按甲方要求期限内更换或补充供货，工期不予顺延。

8.7本工程供货与安装为同一单位，乙方应全面负责供货与安装之间的衔接工作，不应由于与甲方单独签订了供货合同及安装合同，而导致供货与安装脱节。

8.8乙方须保证其供应的设备、施工工艺、材料及其他任何部分不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如有任何第三方对上述产品提出侵权主张，一概与甲方无关。乙方须主动与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和经济责任（包括但不限于甲方因此而支付的赔偿款、律师费、调查费、保全费、鉴定费）。

8.9合同双方均应保密，不应把对方直接或间接提供的、与合同有关的文件、资料或信息泄露给其他人。保密期限为自乙方获知甲方保密信息之日起至该保密信息变为公开信息或通过公开途径可得到的信息之日止。

8.10乙方须按甲方档案管理要求移交相关结算资料。

### 九、技术文件竣工资料

9.1电梯设备送达工地现场时，乙方应将下述中文技术资料（一套）与电梯设备一起装箱，运交甲方:

9.1.1详细供货清单；

9.1.2已缴交电梯设备进口关税的凭证复印件、海关报关单复印件﹑商检单据(若为进口电梯设备或零部件)，甲方有权查实原件；

9.1.3电梯设备出厂合格证、保修卡；

9.1.4由生产国商会出具的原产地证明书、品质证明书；

9.1.5电梯设备配置证明文件；

9.1.6电梯设备主要部件如发动机、限速器、安全钳、门锁装置、缓冲器等部件至少包含型式试验报告在内的鉴定检测报告等；

9.1.7安装示意图；

9.1.8布线说明，电气及／或气动及／或液压接线图；

9.1.9电梯设备导轨、基础相关受力数据。

9.2在电梯设备验收交付时，乙方应向甲方提供以下中文技术文件及竣工资料（发货时已提交的除外）纸质版两份及不加密电子版两份，并保证其正确性、真实性与完整性。

9.2.1电梯设备的制造、安装、调试标准及规范；

9.2.2电梯设备的制造、安装、调试说明书；

9.2.3电梯设备机房、井道和轿厢平面布置及电梯设备基础图；

9.2.4电梯设备电气接线图、符号说明及电气控制原理说明书、动力传动系统原理图；

9.2.5电梯设备部件安装图；

9.2.6电梯设备检验合格报告书、安全检验合格证及电梯设备使用登记证；

9.2.7电梯设备的操作维护手册和维修说明书，包括但不限于以下内容：

A. 厂家名称、地址、联系人及电话, 代理商的名称、地址、联系人及电话、报障联系方式；

B. 安装说明、局部更换及修补方法；

C. 主要设备及配件的明细资料；

D. 系统操作程序指示（包括任何自动控制系统的详细数据）；

E. 维修及错误探察指示（包括日常维修、细则）；

F. 所推荐的备用零件及润滑剂；

G. 清洁周期、清洁方式；

H. 与智能化系统接口的要求说明。

9.2.8电梯设备装箱单。

9.3乙方提供的操作维护手册、说明书等不得减轻或免除乙方作为高速高危设备（特种设备）制造、安装、保修、保养者依法律、法规、规章、有关标准或本合同所应承担的任何责任、义务，不得要求甲方承担超过本合同规定的义务、责任。

9.4乙方未及时向甲方提供上述资料的，在其全部提供之前，视为乙方未达到验收交付条件，甲方有权暂不支付合同价款，并不承担逾期付款责任。

9.5专用工具及备品备件

9.6乙方应提供随机供应的专用工具及专用工具清单，该等专用工具的价格已包含在本合同总价内。

### 十、竣工验收

10.1电梯设备安装期间，乙方应派至少一名生产厂家的技术人员常驻现场，负责协调解决电梯设备安装过程中出现的问题及与电梯设备安装单位的沟通，以保证电梯设备安装的顺利进行。电梯设备安装期间，发现零部件有缺漏、毁损的，乙方应负责立即补足、更换。

10.2所有电梯安装、调试、测试、检验完毕后7个日历天内，乙方负责协调及配合电梯安装单位向有资质的电梯检测机构申请验收工作，取得检验合格报告书、安全检验合格证后7个日历天内，向工程所在地质量技术监督局申请电梯设备使用登记证，取得电梯设备使用登记证后7个日历天内向甲方申请竣工验收，经甲方最终验收合格后，并将全部电梯设备及竣工资料(含保养手册)于本项目整体工程交付甲方使用时一并交付给甲方。

10.3本合同项下电梯设备交付指：全部电梯设备安装、调试、测试、检验完毕，并取得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证，符合附件二要求，且本项目整体工程交付甲方使用。交付日期以双方签署书面交付文件为准。电梯设备交付甲方之前毁损、灭失风险由乙方承担，甲方概不负责，电梯设备交付后的毁损、灭失等风险转移给甲方。

10.4乙方应于本工程验收合格后或合同解除后15个日历天内自费拆除、搬离不合格的全部电梯设备、并将场地清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、材料、垃圾等，保持现场和工程清洁整齐，撤离现场，否则，甲方有权按每日500元的标准要求乙方支付场地占用费。

### 十一、缺陷保修期、保养及培训服务

11.1质量保修范围: 乙方负责保修该工程范围内的电梯设备及相应电梯系统配套工程的质量保修。电梯设备整机缺陷保修期为24个月，整体缺陷保修期自项目最后一批电梯设备获得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证之后起计算。缺陷保修期内由乙方负责免费维修，免费提供所需的润滑剂、清洁剂、绳、防腐剂、配件等。缺陷保修期内因电梯设备质量或工程质量引起的全部费用和责任均由乙方承担。

11.2缺陷保修期内重新更换的零部件的缺陷保修期，为更换并调试合格之日起24个月。如因设备或零部件故障而停用时间累计超过60天则整个系统质保期重新计算。

11.3乙方对电梯设备及有关设备、与电梯设备有关的制造、材料、安装工程等质量缺陷的相应修复责任及因其造成的人身、财产损害的赔偿责任不因缺陷保修期满而终止。

11.4乙方必须在广州市配备或指定专业的服务机构，常设安装、维修队伍，能提供正常的技术、备品备件等服务，并提供每天24小时服务热线，保证在接到故障电话后2小时内到达现场维修。发生紧急事故和困人故障应在30分钟内到达现场处理。

11.5缺陷保修期内乙方应按照国家及地方法律法规的有关规定，协助签订电梯设备免费维修保养合同，提供零配件更换服务，保证电梯设备正常安全使用，包括应对本合同电梯设备实行每天24小时的实时监控，定期派工程师到现场维护和巡查并进行必要的调校、维修、周期性测试及检查等，使电梯设备处于顺畅、安静、平稳及安全的运行状态。在每次保修及检查后应做好记录，有关记录需同时留一份给甲方存档。

11.6在缺陷保修期满前一个月，乙方应对全部电梯设备进行一次全面测试，并将结果提交给甲方。

11.7缺陷保修期满后，若有零部件出现故障，经双方认可的权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修，并承担由此引起的全部费用和责任。

11.8乙方负责对甲方不少于4名操作人员进行电梯设备操作维修、保养的培训，免费提供培训所需的维修及指引手册、设备说明书、培训资料等，保证该等人员胜任日常维护、保养工作和一般故障的排除方法，并使受训人员在电梯设备验收合格前通过培训、取得培训合格证书（含电梯设备上岗证）。

11.9在缺陷保修期间，对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担更换费用。保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则缺陷保修期相应顺延。

11.10因材料的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。材料符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；材料不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

11.11乙方每月两次上门例行对设备系统进行全面检查一次，向甲方管理人员咨询使用的情况，对存在的问题进行修复，对隐藏的问题进行处理。

### 十二、知识产权

12.1乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有，其费用已包含在本合同价款内，如需向第三人支付，均由乙方负责支付。

12.2乙方保证其对为本项目所提供的电梯设备享有完全的、合法的专利、商标权利及其它知识产权，未侵犯第三方的知识产权及其他合法权益。若乙方所提供的电梯设备涉嫌侵犯第三方知识产权或其他权利的，乙方必须自费负责妥善解决，使甲方免遭任何损失及免于承担任何责任；若甲方被牵连诉讼或仲裁，法院或仲裁机构裁判甲方败诉，或任何调解、和解协议规定甲方需要向第三方支付赔偿或费用及/或承担其他法律责任的，应由乙方全额赔偿及/或承担其他法律责任；乙方须在法院或仲裁机构生效法律文书或该等协议书指定的支付期限到期前，按该等法律文件指定的款项先行赔付给甲方。

12.3乙方还应承担如下责任：

12.3.1导致甲方涉入诉讼或仲裁的，诉讼或仲裁费用（包括法院受理费、保全费、鉴定费、差旅费、执行费、律师费以及甲方由此发生的一切额外支出）由乙方承担。

12.3.2导致电梯设备不能按时使用的，甲方将按延迟交货条款规定追究乙方责任。

12.3.3导致甲方对电梯设备的所有权、知识产权被剥夺或受到限制的，乙方应被视为不履行合同方，甲方有权解除本合同，乙方应按照第14条的约定承担违约责任。

12.3.4赔偿甲方造成的其他损失。

### 十三、不可抗力

13.1甲乙双方中任何一方，由于不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限，延迟的时间相当于事故所影响的时间，受事故影响一方应于事故发生后一周内将所发生的不可抗力事故的情况用书面方式通知对方，并在一周内递交有关证明文件给另一方确认。当不可抗力事故终止后，受事故影响的一方应于事故终止后一周内用以书面方式通知对方，并以照片、有关文件资料证实。提供事故详细情况及合同不能履行或合同需要延期履行、部分履行等的有效理由证明书，此证明书应由事故当地政府主管机关出具。按事故对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同或者部分合同的履行责任，或者延期履行合同。若不可抗力事件发生在一方违约行为之后的，则违约方不得免除其责任。

13.2 不可抗力包括但不限于战争、叛乱、暴动、火灾、自然灾害、禁运等。

### 十四、违约责任

14.1 若乙方提供的设备不符合合同要求，给甲方造成工期延误和经济损失均由乙方承担责任（包括法律责任和经济责任），并赔偿由此造成的损失。因乙方供应的货物质量原因，导致甲方及其他第三方人身、财产损失的，则由乙方承担所有责任（包括但不限于甲方因此而支付的赔偿款、律师费、鉴定费、公证费等），同时，乙方须向甲方支付合同价20%的违约金。

14.2乙方不得转让本合同或者未经甲方书面同意分包，否则乙方须向甲方支付合同价的20%的违约金，甲方可在支付进度款及结算款时进行扣减此违约金，同时甲方有权单方终止合同。

14.3 乙方未按甲方的要求组织安排现场安全文明规范施工，甲方有权单方终止合同，乙方无条件退场。

14.4 因乙方原因终止或解除合同时，甲方有权决定是否接受由乙方为本工程购置一切设施、材料、设备和器件的权利；因甲方单方原因终止或解除合同，甲方应接受乙方为本工程购置的一切设施、材料、设备和器件，并给予乙方等价补偿。

14.5 因甲方原因造成工程停工的，甲乙双方应办理签证手续，乙方可暂停供货，工期予以顺延。由于乙方原因造成的停工、返工、窝工，其损失全部由乙方自负，工期不得顺延。

14.6一方未按合同约定支付各种费用、违约金和履行合同责任的，守约方可在事件发生后20天内向违约方发出索赔通知，违约方接到通知后10天内应予答复，如未答复，应视为该项索赔已经批准。

14.7合同履行中任何一方无正当理由，而单方提出解除或终止合同，均属单方毁约（本合同约定单方解除或终止的情形除外），违约方应向对方支付合同价20%的违约金，并承担赔偿因此造成对方的全部经济损失。

14.8除非双方一致协商同意解除或终止合同，或因一方违约使合同无法继续履行，守约方有权要求违约方承担前述违约责任后仍须继续履行合同。

14.9除不可抗力的事故以外，如乙方未能按本合同项下约定供货，每延迟一天，则乙方应按￥1000元向甲方支付违约金，违约金总额甲方可在应付给乙方的款项中予以扣除。延迟供货时间超过10个日历天时，甲方有权单方面终止本合同，或另行委托第三方实施本工程，乙方需向甲方支付本合同价的20%作为违约金，并赔偿由此造成甲方的损失。

14.10乙方依据本合同所应承担的违约金、赔偿金等，甲方有权在结算款和进度款中直接扣除，不足部分向乙方继续追偿。

### 十五、争议解决方式

本合同未尽事宜，双方另行协商，发生争议时，甲乙双方应本着互利互惠的原则协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

### 十六、合同生效及其它

16.1甲乙双方需对在签署或履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等进行保密，未经对方书面同意不得泄露给任何第三方，否则，赔偿对方所造成的全部损失。

16.2本合同经甲、乙双方签字及盖章后生效；甲乙双方的所有责任和义务完毕时，本合同自然终止。

16.3本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.4本合同一式七份，其中正本二份，甲乙双方各执一份；副本五份，甲方执四份，乙执一份,均具同等法律效力。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：电梯价格表

附件3：电梯技术参数表

附件4：零配件更换费用清单

附件5：界面划分表

附件6：履约保函格式

附件7：质量保函格式

（以下无正文）

甲方 ：       乙方 ：

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                    或授权代表人（签字）：

2022年   月    日                         2022年    月    日