广州开发区投资控股有限公司电梯采购及安装协议

编号：

广州开发区投资控股有限公司（以下简称甲方）

法定代表人：

联系人：

联系地址：

电话：                 传真：

****公司（以下简称乙方）

法定代表人：

联系人：

联系地址：

电话：                  传真：

广州开发区投资控股有限公司（以下简称开投控）代表需方通过对供应商的筛选，确定乙方为开投控电梯供应商之一。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开投控电梯采购及安装事项协商一致，订立本协议。

- 合作内容

- 供方是指乙方及其下属公司或机构。

- 需方是指开投控及开投控指定采购单位。

- 甲方指定乙方为电梯的供应商之一，甲乙双方约定在本协议有效期内甲方旗下在建或待建的粤港澳大湾区金融中心、中新知识城国际创新驱动中心4号地块根据本协议及《电梯设备供货合同》、《电梯安装工程合同》约定由乙方负责甲方所需电梯的供货及安装。

- 需方就在建工程所需电梯的选择范围仅限于甲方通过网上招标确定的中标人的产品，需方已经通过网上招标确定中标人，并已经发出中标通知书的采购项目以及需方已经以其他方式确定供应商的项目除外，本协议书另有规定的亦除外。

- 本协议附件1中未包含的乙方产品，或供方产品不能满足需方所开发项目的要求，需方有权选购市场上其他公司的产品。

- 粤港澳大湾区金融中心A、B栋存在建筑高度限制。若后续建筑高度调整，导致甲乙双方对重新组价的电梯价格达不成一致意见，则甲方有权将粤港澳大湾区金融中心A、B栋另行招标，乙方须无条件接受，且不得提出费用索赔。

- 供货地点

- 在合作期内，双方在开投控开发的粤港澳大湾区金融中心、中新知识城国际创新驱动中心4号地块项目采购需求时进行合作。

- 供货地点为广东省及其它省份项目所在工地现场，供方应根据需方指定的场地卸货，否则，需方有权拒收货物。

- 产品在到达需方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由供方办理，并由供方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

- 产品价格

- 产品价格详见本协议附件1，此价格为乙方、需方双方签订设备供货合同和设备安装工程合同的定价依据。

- 产品综合单价包括设备价、损耗、包装费、仓储期费、运输、保险、装卸费、操作培训、赴厂检验（不含业主方食宿和交通）、备品备件、验收取证、管理费、利润、税费、规费、保修费（整体缺陷保修期自本项目最后一批电梯设备获得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证之后起计算24个月）等一切费用，并已综合考虑了市场变化风险因素，综合单价将从签署本协议之日起在整个本协议协议履行期内保持不变，不作任何调整。

- 采购合同签订方式

- 电梯的采购方式可选择甲供方式进行。

- 甲供情况下，如果落地项目的电梯参数跟招标时电梯参数一致，落地项目则按中标《投标报价清单A》对应的项目金额签署落地合同。如果落地项目的电梯参数跟招标时电梯参数不一致，由需方基于项目具体电梯参数运用中标《电梯投标报价清单B》组价计算出最终总价，双方按此价格作为具体项目合作总价单独进行签署补充协议供货合作。部分电梯参数若一致，但电梯中标《投标报价清单A》与按中标《电梯投标报价清单B》组价计算的价格不一致，按价格低的执行。按中标《电梯投标报价清单B》组价计算的价格严重偏离市场价格，甲方有权与乙方另行协商。

- 乙方须建立专门的团队与开投控进行对接，并明确团队负责人。

姓名：

联系方式：

- 发票开具

关于乙方提供的发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。对于增值税专用发票，做出以下规定：

  - 乙方应提供根据合同全部价款和价外费用按照适用税率向甲方开具增值税专用发票，乙方所开具的增值税专用发票必须符合《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等相关法律法规的相关要求；

  - 乙方已确认甲方为增值税一般纳税人且采用一般计税方法，乙方须在甲方根据本协议发票开具管理要求，开具合法有效的增值税专用发票。

本协议的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，如进度确认/结算时执行税率发生调整，除了新税率生效前已完成产值确认/结算且可以提供原增值税税率发票以外，应以实际税率进行计算。甲乙双方一致同意，如将来因国家政策变化导致增值税税率调整，增值税税款按照价税分离后的不含税合同价款根据实际执行税率计算，合同总价以上述不含税合同价款与增值税税款为基础进行动态调整，本协议综合单价不因税率调整而改变。

- 经与甲方确认，乙方自行开具增值税专用发票并按照本协议发票管理要求进行管理。

- 发票送达和认证的约定

    - 乙方应在开具增值税专用发票之日起5日内送达至甲方，甲方签收增值税专用发票的日期为送达日期。乙方开具的增值税扣税专用凭证不合格的，由甲方退回，乙方于接到甲方退回通知之日起5日内重新开具合格的增值税扣税专用凭证并送达至甲方，由此产生的费用及其他损失由乙方承担。

    - 经乙方确认，甲方在收到乙方传递的进度确认单（或结算确认单）和增值税专用发票后，将其在国税业务系统中认证通过后，该增值税专用发票方可确认为合法有效凭证。

- 合同付款条件和时间

- 设备采购：

  - 预付款：具体落地项目合同签订后20个工作日内，甲方向乙方支付供货合同总价的10%；

  - 排产款：甲方下达排产指令，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付当批排产电梯对应供货合同价的20%；

  - 进度款：按发货批次支付，甲方收到乙方提交发票及付款依据，每批次设备发货20个工作日前，甲方向乙方支付该批次设备供货合同货款的30%。

  - 货到工地款：每批次电梯设备货到项目经甲方清点确认的，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次设备供货合同货款的20%。

  - 验收款1：按发货批次支付，设备安装完毕，通过当地质量技术监督部门验收合格、取得《安全检验合格证》并移交给甲方后，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次设备供货合同货款的10%。

  - 验收款2：通过当地质量技术监督局验收合格，取得《电梯设备使用登记证》并移交给甲方后20个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备合同货款的5%。

  - 质量保证金：具体落地项目全部电梯实际验收合格并结算后，甲方收到乙方提交剩余款项发票、付款依据及质量保函后20个工作日内支付至合同结算金额的100%。乙方提交甲方认可银行出具的金额为结算总金额5%的质量保函（详见附件质量保函格式），保函期限至全部电梯实际验收合格之日后二十四个月满。

- 设备安装：

  - 预付款：具体落地项目电梯运抵到工地，开始安装前，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批设备安装合同价款20%的预付款。

  - 进度款：每批电梯安装、调试、测试完毕，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次电梯对应安装价款的50%。

  - 验收款1：每批电梯安装调试完毕，通过当地质量技术监督部门验收合格、取得《安全检验合格证》并移交给甲方后，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内向乙方支付该批次设备合同安装价款的15%。

  - 验收款2：每批电梯通过当地质量技术监督局验收合格，取得《电梯设备使用登记证》并移交给甲方，甲方收到乙方提交发票及付款依据后20个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备合同货款的10%。

  - 结算款：具体落地项目全部电梯安装、调试、测试完毕并通过甲方和相关部门验收，且甲方收到全部电梯设备检验合格报告书、安全检验合格证、电梯设备使用登记证且本项目整体验收合格并办理结算，甲方在乙方提交相应发票及付款依据后20个工作日内支付至结算金额的97%，剩余结算金额的3%作为质量保修金。待质保期满后，扣除应扣款项后无息支付给乙方。

- 产品交货验收及保管方式

- 乙方必须按需方要求运抵卸货地点，否则，需方有权拒收货物。

- 货物到货时，包装必须完好无缺。

- 到货后，需方负责召集工程承包方、供方到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合协议规定，需方有权拒收全部或部分货物，供方须按照需方要求收回或补齐，供方实际交货时间以供方最终补齐货物时间为准，若货到8个工作小时工程承包方无合理原因未到，则视为该方认可到场各方的验收结果，参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收证明（参与验收方各持一份），如验收合格，则此合格证明为供方交货的凭证，也是供方申请付款的必要依据；如到场的任何一方验收不合格的，乙方需采取及时补救措施。

- 货物在交货验收合格前所有权不转移，灭失、损坏的风险由乙方承担。

- 乙方在交货的同时应向需方提交产品合格证、使用说明书等相关单证和资料，否则，需方有权拒收货物。

- 送货前2４小时通知材料接受单位（工程承包方）及项目部。

- 供方在送货时需提交三方验收单且必须加盖其印章，无印章的三方验收单需方有权拒收，工程承包方在货物验收合格后需要在货物验收单上共同签字、盖章，需方根据工程承包方对货物验收合格签字、盖章后的货物验收单进行签字、盖章，货物验收单与接收单是供方申请付款的必要依据。如果需方参与现场验收，发现货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合协议规定的，需方有权拒收全部或部分货物。

- 根据国家或地方有关规定需要政府部门需要进行验收检查的，以政府部门出具的验收合格证明为付款的必要依据。

- 甲方权利与义务

- 在法律和政策及政府有关部门、行业许可范围内，甲方保证在由需方直接采购的工程项目中就本协议书规定的有机房电梯、无机房电梯、自动扶梯、载货电梯以乙方、供方为供应商，由甲方与需方根据需要向乙方或供方采购。但在本协议生效日期前需方已定标或签订相关协议、或者在本协议签订后甲方或需方收购的项目公司在甲方或需方收购前已定标或签订相关协议的工程除外，本协议书另有规定的亦除外；

- 如需方需要采购的相关产品在乙方经营范围内，而本协议书没有规定或没有确定价格，甲方有权利视乙方报价决定是否采用乙方产品；

- 甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向需方以外的第三方泄漏；

- 甲方有义务监督需方合同的执行情况；

- 甲方有义务知会乙方必要的项目状况；

- 甲方有权利自身或委托第三方对乙方或供方进行考察或例行检查，不符合招标要求的产品及单位或者供货周期超过约定期限等情形，甲方有权退货或终止合作的处罚，并根据检查结果情节严重情况，处于抽检该批货物价款总额10~30%的违约金；

- 甲方有义务及时通知乙方需方联系方式的变动；

- 乙方权利与义务

- 乙方应设立配合甲方的客户服务专员，统一协调供方的操作，并每月7日向甲方提交一份报告，该报告应体现前月发生的交易、配合情况、发生的问题、相关问题的解决措施等内容；

- 乙方有义务保证满足需方开发项目的需要，对需方所有开发项目（包括随时可能增加的新开发项目）都有按照本协议书及附件规定供货、安装及保修期内保修的义务；

- 乙方有义务确保供方交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准，存在多个标准的，应保证符合所有标准，对于需方项目所在地政府部门有准用检查要求的产品，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明；

- 乙方有义务在签订合同前向需方提供乙方产品的详细资料，包括产品性能介绍、检验报告、图片资料等；

- 乙方有义务提供施工的现场指导、施工验收等技术支持工作，保证在正常的施工条件下，供方所提供的产品一定能一次通过所有相关部门的验收；

- 乙方有义务约束供方行为，确保供方按照本协议和设备供货合同、安装工程合同的要求履行义务；

- 乙方有义务保证最短交货期　　天，即自设备供货合同签订、技术图纸、参数完备之日起，供方能够在     天内按需方要求在需方项目所在工地交货。

- 乙方有义务保证的安装工期：　　天，即自甲方提供符合安装条件的井道、双方签署开工报告之日起，乙方在    天内按需方要求在需方项目所在工地完成电/扶梯设备的安装。

- 对于在乙方经营范围内而本协议中没有规定或未确定价格的材料，乙方有义务向甲方提供最优惠的市场价格；

- 乙方有义务接受甲方考察人员的参观考察；

- 乙方必须及时向甲方推荐乙方的新产品、新技术，以方便甲方对产品的选用，经甲方确认后,可纳入战略采购范围；

- 乙方必须提供必要的技术支持、其它相关条件配合甲方指定分包的电梯装修工程，并在电梯装修完毕后，负责将电梯调试完毕。

- 乙方有义务及时通知甲方供方联系方式的变动；

- 乙方对供方的一切行为均承担无条件的连带责任。

- 乙方有义务每月向需方总部及其投资的子公司提供一次《质量改进报告书》，内容包括：过去一个月乙方取得的质量管理体系方面认证的情况；需方在用乙方电梯的故障率、困人率；乙方内部生产流程有何优化，内部质量控制流程改善情况；半年前的客户反馈情况（包括产品和服务），针对客户的反馈采取的具体改善措施，下个月同样的反馈的数量/比率的变化。困人率要求：不超过0.45%，连续三个月达不到困人率要求的，在中止合作进行整改。

- 作为合作伙伴，乙方有义务不断通过优化产品方案、整合原材料采购资源、降低制造成本等方式满足甲方采购价格持续降低的需求。

- 乙方应按时足额支付工人工资和其它报酬及福利，包括法律规定的相关社会保险。

- 乙方应达到环境管理体系ISO14000资质。

- 乙方应严格遵守职业健康安全管理相关法律法规。

- 乙方应遵守国家及地方相应环保政策法规，保证生产的全部过程达到当前环保政策法规规定，没有废水、废气不达标排放等不良行为，否则甲方有权决定是否解除同乙方的协议。

- 在各自项目落地合同签字盖章后15天内，乙方按项目分别向甲方提交保证《履约保函》。履约保函金额为对应各项目电梯采购部分中标合同金额（含暂列金额）的10%。如履约担保为银行保函的，须为中华人民共和国注册并经营的分行及以上的银行或国有担保公司开具的无条件、不可撤销的保函，所开保函须具备在线验证功能或提供合法有效的公证书，保函有效期至工程竣工验收合格之日。履约银行保函到期但工程尚未竣工的，乙方应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，乙方不予支付工程款。如因乙方不履行合同义务或履行不符合约定的，因此而发生的费用以及对甲方造成的损失，乙方同意甲方有权从履约保函获得索赔或从乙方与甲方旗下任何一个控股公司签订合同或订单的合同款项或货款中扣除。

- 工程产值的确认

具体项目的监理单位根据乙方申请，审核当期进度工程量并将审核结果报甲方审定，因工程量确认资料不全不正确不及时引起的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响任何工程进展及货品质量。

- 违约责任

- 有下列任何情形之一的，甲方有权利单方终止本协议，乙方应依法赔偿因此给甲方及需方造成的全部损失：

- 供方拒绝按照本协议书的规定与需方签订供货合同或安装合同；

- 甲方收到需方对供方产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的，或者乙方或供方有本条特别规定以外的任何其他违约行为（包括违反本协议书与供货合同、安装合同规定的任何义务）达3次的；

- 供方不具有按本协议规定对需方开发项目供货的能力；

- 甲乙双方对新增加的需方开发项目所在地的货物运输费用不能协商一致的；

- 因供方因素(不可抗力除外)导致需方根据供货合同或安装合同的规定单方解除或终止某一个或几个项目的供货合同或安装合同的。

- 任何一方在不符合本协议约定条件的情况下单方终止履行协议的，必须向守约方赔偿因提前终止协议而造成的全部损失（包括守约方所在的需方或供方的损失）。

- 任何一方根据本协议书的规定或法院判决必须承担违约责任的，除赔偿给对方造成的全部损失外，还应向对方支付全部损失20%的违约金。

- 乙方应遵守国家及地方相应环保政策，保证生产的全部过程达到当前环保政策法规规定，没有废水、废气不达标排放等不良行为，否则根据情节严重程度甲方有权决定是否解除同乙方的协议。

- 协议有效期与协议终止

- 本协议自双方签署之日起生效，待粤港澳大湾区金融中心合中新知识城国际创新驱动中心4号地块落地合同（即《电梯设备供货合同》和《电梯安装工程合同》）生效且履行完毕后，本协议自动终止。期满前1个月双方可协商修订本协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务；本协议对上述约定截止日供需方之间已生效未履行完毕的具体供货／安装合同继续有效，直至该具体供货／安装合同履行完毕。

- 除本协议另有约定外，本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止协议的要求，必须提前1个月书面通知对方，在协议终止前双方仍应履行本协议规定的各项义务，否则，须承担相应的违约责任。

- 协议文件解释顺序

下列文件均是本协议有机的组成部分，在彼此内容不一致或发生歧义时，文件优先解释顺序如下：

  - 本协议书及其补充条款和附件；

  - 中标通知书；

  - 投标书及其附件；

  - 招标书及其附件。

若本协议与具体落地项目所签订的《电梯设备供货合同》和《电梯安装工程合同》约定不一致的，以《电梯设备供货合同》和《电梯安装工程合同》为准；若该《电梯设备供货合同》和《电梯安装工程合同》未约定的事项，应当按本协议约定履行。

- 纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

- 协议份数

本协议一式七份，其中正本二份，甲乙双方各执一份；副本五份，甲方执四份，乙执一份,均具同等法律效力。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

第十五条 通知

本协议双方发出的任何与本协议有关的通知或其他通讯往来均应以本协议所载的地址为准。任何通知均应以书面形式做出。直接送交的，以对方签收视为送达，任何一方无正当理由不得拒绝签收；采取特快专递方式送达的，同城以特快专递回执上所载投递日的第_二_日视为送达，异地以特快专递回执上所载投递日的第三日视为送达。如果送达日为非工作日，任何通知应视为在下一个工作日生效。

一方联系地址或联系人在本协议中应有明确。发生变化的，应在变更之日起五日内书面通知对方，否则另一方依照原联系地址和联系人发出的通知视为有效送达。

第十六条 协议附件

协议附件包括：

协议附件1：电梯价格清单

协议附件2：电梯设备供货合同

协议附件3：电梯安装工程合同

协议附件4：工作界面划分表

| （本页为签署页） 甲方： 法定代表人： 签署人： 签订日期：2022年 月 日 | 乙方： 法定代表人： 签署人： 签订日期：2022年 月 日 |
| --- | --- |

# 协议附件1：

# 投标报价清单A

# 协议附件1：

电梯投标报价清单B

# 协议附件2：

电梯采购供货合同

# 协议附件3：

电梯安装工程合同

# 协议附件4：工作界面划分表