## 汇总
南沙滨海大道工程第三方检测及监测（市政公用工程部分标段二） 汇总表
序号 | 检测/监测项目 | 单位 | 投标报价（元）
1 | 实体检测费用 | 元
2 | 海绵城市检测费用 | 元
3 | 承载力检测费用 | 元
4 | 监测费用 | 元
合计

## 实体检测
实体检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 钢结构检测
1 | 焊缝质量 | 超声波 | 按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）表8.6.2规定，一级焊缝按100%进行检测。 | m | 500 | 75
2 | 涂层质量 | 防腐涂层厚度 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.2.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。 | 构件 | 10 | 175
钢结构检测合计
二 | 市政照明工程检测
3 | 照明工程 | 照度 | 依据标准JTG 2182-2020 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》1.0.3 公路机电工程各分项工程抽样检查频率应符合下列要求：施工单位自检为100%；监理单位抽检不低于30%；检测单位交工质量检测不低于30%，竣工质量鉴定不低于10%。当测点少于3个时，应全部检查。 | 处 | 6 | 640
4 |  | 照度均匀度 |  | 自然间（面积≤100 ㎡） | 6 | 640
5 |  | 亮度 |  | 自然间（面积≤100 ㎡） | 6 | 640
市政照明工程检测合计
三 | 道路工程检测
6 | 路基 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 1660 | 120 |  |  | 新建 路面
7 | 路基顶 | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
8 | 级配碎石 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 69 | 120
9 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
10 | 4%水泥稳定碎石底基层 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 69 | 120
11 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
12 | 5%水泥稳定级配碎石基层 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 69 | 120
13 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
14 | 粗粒式沥青砼（AC-25） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 54 | 400
15 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 54 | 120
16 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
17 | 中粒式沥青砼（AC-20） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 69 | 400
18 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 69 | 120
19 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
20 | SBS细粒式改性沥青砼（AC-13） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 40 | 400
21 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 40 | 120
22 |  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 点 | 1496 | 44.8
23 |  | 构造深度 | 每200m测1点 | 点 | 36 | 40
24 |  | 平整度 | 每20m测3点 | 处 | 1068 | 24
25 | 人行道级配碎石 | 压实度 | 每100m测2点 | 点 | 140 | 120
26 | 人行道透水混凝土 | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 15 | 400
27 | 级配碎石 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 2 | 120 |  |  | 加铺 路面
28 | 4%水泥稳定碎石底基层 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 3 | 120
29 | 5%水泥稳定级配碎石基层 | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 3 | 120
30 | 粗粒式沥青砼（AC-25） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 400
31 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 120
32 | 中粒式沥青砼（AC-20） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 400
33 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 120
34 | SBS细粒式改性沥青砼（AC-13） | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 400
35 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 4 | 120
36 | 挡土墙 | 压实度 | 每压实层测3点 | 点 | 12 | 120
37 | 标线 | 厚度 | 每条路道路前中后取3个测试段，每个测试选取3个测试点 | 处 | 9 | 16
38 |  | 逆反射系数 | 每条路道路前中后取3个测试段，每个测试选取3个测试点 | 处 | 9 | 160
39 | 标志牌 | 逆反射系数 | 不少于总数的10%，每种不少于1块 | 处 | 18 | 160
40 | 雨水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 600 | 120
41 |  | 闭水试验 | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | m | 2210 | 12
42 |  | CCTV检测 | 除雨水口连接管外，全检 | m | 600 | 54.4
43 | 污水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 84 | 120
44 |  | 闭水试验 | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | m | 1603 | 12
45 |  | CCTV检测 | 全检 | m | 260 | 54.4
道路工程检测合计
四、 | 桥梁工程检测
46 | 广隆涌桥 （三车道） | 桥梁静载试验 | 新建、改扩建的城市桥梁在竣工前应进行全面检测，检测方法按广东省标准《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022）（3.2.1）执行 | 孔 | 1 | 48960 |  |  | 三车道
47 |  | 桥梁动载试验 |  | 孔 | 1 | 24000
48 |  | 回弹法检测砼强度 | 同批构件的30%，且不少于10个构件 | 构件 | 2 | 480
49 |  | 碳化深度检测 |  | 点 | 10 | 24 |  |  | 根据现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）每构件碳化深度检测3点
50 |  | 钢筋位置检测 | 1、非悬挑梁板类构件：2%且不少于5构件。 2、悬挑梁构件：5%且不少于10构件。 3、悬挑板构件：10%且不少于20构件。 | 构件 | 5 | 240
51 |  | 保护层厚度检测 |  | 构件 | 5 | 240
52 | 大涌涌桥 | 桥梁静载试验 | 新建、改扩建的城市桥梁在竣工前应进行全面检测，检测方法按广东省标准《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022）（3.2.1）执行 | 孔 | 1 | 40800
53 |  | 桥梁动载试验 |  | 孔 | 1 | 20000
54 |  | 回弹法检测砼强度 | 同批构件的30%，且不少于10个构件 | 构件 | 2 | 480
55 |  | 碳化深度检测 |  | 点 | 10 | 24 |  |  | 根据现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）每构件碳化深度检测3点
56 |  | 钢筋位置检测 | 1、非悬挑梁板类构件：2%且不少于5构件。 2、悬挑梁构件：5%且不少于10构件。 3、悬挑板构件：10%且不少于20构件。 | 构件 | 5 | 240
57 |  | 保护层厚度检测 |  | 构件 | 5 | 240
58 | 新村涌桥 | 桥梁静载试验 | 新建、改扩建的城市桥梁在竣工前应进行全面检测，检测方法按广东省标准《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022）（3.2.1）执行 | 孔 | 1 | 40800
59 |  | 桥梁动载试验 |  | 孔 | 1 | 20000
60 |  | 回弹法检测砼强度 | 同批构件的30%，且不少于10个构件 | 构件 | 2 | 480
61 |  | 碳化深度检测 |  | 点 | 10 | 24 |  |  | 根据现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）每构件碳化深度检测3点
62 |  | 钢筋位置检测 | 1、非悬挑梁板类构件：2%且不少于5构件。 2、悬挑梁构件：5%且不少于10构件。 3、悬挑板构件：10%且不少于20构件。 | 构件 | 5 | 240
63 |  | 保护层厚度检测 |  | 构件 | 5 | 240
64 | 水牛头涌桥 （三车道） | 桥梁静载试验 | 新建、改扩建的城市桥梁在竣工前应进行全面检测，检测方法按广东省标准《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022）（3.2.1）执行 | 孔 | 1 | 48960 |  |  | 三车道
65 |  | 桥梁动载试验 |  | 孔 | 1 | 24000
66 |  | 回弹法检测砼强度 | 同批构件的30%，且不少于10个构件 | 构件 | 2 | 480
67 |  | 碳化深度检测 |  | 点 | 10 | 24 |  |  | 根据现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）每构件碳化深度检测3点
68 |  | 钢筋位置检测 | 1、非悬挑梁板类构件：2%且不少于5构件。 2、悬挑梁构件：5%且不少于10构件。 3、悬挑板构件：10%且不少于20构件。 | 构件 | 5 | 240
69 |  | 保护层厚度检测 |  | 构件 | 5 | 240
70 | 工业涌桥 （三车道） | 桥梁静载试验 | 新建、改扩建的城市桥梁在竣工前应进行全面检测，检测方法按广东省标准《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022）（3.2.1）执行 | 孔 | 1 | 48960 |  |  | 三车道
71 |  | 桥梁动载试验 |  | 孔 | 1 | 24000
72 |  | 回弹法检测砼强度 | 同批构件的30%，且不少于10个构件 | 构件 | 2 | 480
73 |  | 碳化深度检测 |  | 点 | 10 | 24 |  |  | 根据现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）每构件碳化深度检测3点
74 |  | 钢筋位置检测 | 1、非悬挑梁板类构件：2%且不少于5构件。 2、悬挑梁构件：5%且不少于10构件。 3、悬挑板构件：10%且不少于20构件。 | 构件 | 5 | 240
75 |  | 保护层厚度检测 |  | 构件 | 5 | 240
桥梁工程检测合计
五 | 第三方检测费用清单总合计

## 海绵城市检测
海绵城市检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 海绵城市检测
1 | 土壤渗透系数 | 土壤渗透系数 | DBJ 15-65-2021 22.28 DBJ/T-234-2021 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。 | 处 | 2 | 480
2 | 透水铺砖渗透系数 | 透水铺砖渗透系数 | DBJ 15-65-2021 22.28 DBJ/T-234-2021 4.6 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。 | 处 | 2 | 480
3 | 路面太阳辐射反射系数 | 路面太阳辐射反射系数 | DBJ 15-65-2021 22.2.11 核查路面使用材料产品质量证明文件。 | 组 | 2 | 2400
二 | 海绵城市检测费用清单总合计

## 承载力
承载力检测费用清单
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 道路工程 | 复合地基单桩载荷试验 | 总桩数的0.25%，不少于3根 | 根 | 185 | 4480
2 | 道路工程 | 复合地基平板载荷试验 | 总桩数的0.5%，不少于3点 | 点 | 371 | 4480
3 | 电力排管 | 平板载荷试验 | 每500m²1点，不少于3点 | 点 | 12 | 4480
4 | 排水工程 | 平板载荷试验 | 每500m²1点，不少于3点 | 点 | 28 | 4480
5 | 公交站亭基础 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 21 | 140
6 | 10KV3层4列电缆排管直线井 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 63 | 140
7 | 电力管沟 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 540 | 140
8 | 雨水管道 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 326 | 140
9 | 检查井 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 380 | 140
10 | 渠箱基础 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 59 | 140
11 | 河堤挡墙 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 22 | 140
12 | 河涌桥挡土墙基础 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | 孔·米 | 33 | 140
13 | 配电箱、变电站 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 18 | 140
14 | 工作井 | 轻型动力触探试验-地基承载力检测（轻型） | 抽检数量为每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 609 | 140
15 | 承载力检测费用清单总合计

## 监测清单
监测费用清单
序号 | 项目名称 | 试验项目 | 监测频率 | 单位 | 观测次数 | 综合单价限价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 道路工程软基处理监测清单
1 | 安装埋设费
1.1 | 地表沉降 | 地面沉降板 | 总长4970m，100m布设一个测点，每个断面3个测点 | 点 | 149 | 175
1.2 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力计 | 总长4970m，400m布设一个断面，每个断面1个测点 | m | 13 | 126
1.3 | 路基侧向位移 | 路基边桩 | 总长4970m，100m布设一个断面，每个断面2个测点 | 点 | 100 | 175
1.4 | 深层位移 | 测斜管 | 总长4970m，400m布设一个断面，每个断面2个测点 | m | 24 | 126
1.5 | 分层沉降 | 分层沉降 | 总长4970m，400m布设一个断面，每个断面1个测点 | 个 | 13 | 21
2 | 施工期监测
2.1 | 地表沉降 | 地表(二等复杂) （水准仪观测） | 开挖及堆载预压时长约200天，预计观测40次 | 点·次 | 1043 | 51.8
2.2 | 孔隙水压力 | 地基孔隙水压力 （压力计观测） | 开挖及堆载预压时长约200天，预计观测40次 | 点·次 | 91 | 121.8
2.3 | 路基侧向位移 | 路基侧向位移监测（二等简单） （全站仪观测） | 开挖及堆载预压时长约200天，预计观测40次 | 点·次 | 500 | 51.8
2.4 | 深层位移 | 深层土的水平位移（测斜仪观测） | 开挖及堆载预压时长约200天，预计观测40次 | 点·次 | 120 | 420
2.5 | 分层沉降 | 深层土的沉降（D>20m简单）（分层沉降仪观测） | 开挖及堆载预压时长约200天，预计观测40次 | 点·次 | 91 | 840
3 | 小计
二 | 排水工程、围堰工程基坑监测清单
1 | 安装埋设费
1.1 | 沉降 | 基坑周边地表 | 30m布设一个测点，每个断面2个测点 | 点 | 60 | 175
1.2 | 基坑顶水平、竖向位移观测点 | 基坑顶部位移、沉降 | 20m布设一个测点，每个断面2个测点 | 点 | 110 | 175
1.3 | 支撑轴力测点 | 支撑内力 | 50m布设一个测点，每个断面1个测点 | 个 | 18 | 266
1.4 | 地下水位 | 基坑周边地下水位 | 50m布设一个测点，每个断面1个测点 | m | 18 | 126
1.5 | 周边建筑物 | 周边建筑物 | 每栋布置4个测点 | 点·次 | 40 | 175
2 | 施工期监测
2.1 | 地表沉降 | 地表沉降(二等复杂)（全站仪观测） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 300 | 51.8
2.2 | 基坑顶水平位移 | 基坑顶部位移监测(二等简单) （全站仪观测） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 550 | 51.8
2.3 | 基坑顶竖向位移 | 基坑顶部沉降监测(二等简单) | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 550 | 51.8
2.4 | 支撑轴力测点 | 基坑支撑内力（频率读数据仪观测） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 90 | 81.2
2.5 | 地下水位 | 基坑周边地下水位 （水位计观测） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 90 | 140
2.6 | 周边建筑物 | 基坑周边建筑物(二等复杂)（水准仪观测） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 200 | 51.8
小计
三 | 桥梁工程基坑监测请单
1 | 安装埋设费
1.2 | 基坑顶水平、竖向位移观测点 | 基坑顶部位移、沉降 | 总长900m，200m布设一个测点，每个断面2个测点 | 点 | 16 | 175
2 | 施工期监测费
2.1 | 基坑顶水平位移 | 基坑顶部位移监测（二等简单） （全站仪观测） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 80 | 51.8
2.2 | 基坑顶竖向位移 | 基坑顶部沉降监测（二等简单） | 施工期间，1次/2d，施工完成后至验收完成，1次/7d，预计观测10次 | 点·次 | 80 | 51.8
3 | 小计
四 | 桥梁工程高支模监测预算清单
1 | 安装埋设费
1.1 | 水平位移监测点 | 水平位移监测点传感器安装 | / | 点 | 20 | 175
1.2 | 模板沉降监测点 | 模板沉降监测点传感器安装 | / | 点 | 20 | 175
1.3 | 杆件倾角 | 杆件倾角传感器安装 | / | 个 | 20 | 280
1.4 | 杆件轴力 | 杆件轴力传感器安装 | / | 个 | 20 | 280
2 | 施工期监测费
2.1 | 水平位移监测 | 水平位移监测（二等简单、单向）（自动化数据采集） | 布设20个点，每0.5h监测一次，预计浇筑10h | 点·次 | 100 | 51.8
2.2 | 模板沉降监测 | 模板沉降监测（二等单测简单）（自动化数据采集） | 布设20个点，每0.5h监测一次，预计浇筑10h | 点·次 | 100 | 35
2.3 | 杆件倾角 | 杆件倾角（自动化数据采集） | 布设20个点，每0.5h监测一次，预计浇筑10h | 点·次 | 100 | 81.2
2.4 | 杆件轴力 | 杆件轴力（自动化数据采集） | 布设20个点，每0.5h监测一次，预计浇筑10h | 点·次 | 100 | 81.2
3 | 小计
五 | 监测费用总合计