## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大土石方工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4553556.45
1.1 | 土方工程 | 3459114.72
1.2 | 石方爆破 | 1094441.73
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4553556.45
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价 | 4553556.45
7 | 人工费 | 812136.21
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,553,556.45 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 3459114.72
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.内容:土方挖运 2.土方来源和类别:清表土等不可利用土方 3.限价:按开发区场地平整实施细则限价,包含土方开挖、弃置,措施费、规费及税金,结算时,运距15公里及以上的按38.88元/立方米包干 4.其他:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 88969 | 38.88 |  | 3459114.72
|  | 石方爆破 | [6 empty] | 1094441.73
2 | 040102002003 | 静力爆破平基岩石 | 1.岩石类别:次坚石 2.爆破方式:静力爆破 |  | m3 | 4234.07 | 192.93 |  | 816879.13
3 | 040102002004 | 静力爆破槽、坑岩石 | 1.岩石类别:次坚石 2.爆破方式:静力爆破 |  | m3 | 1438.67 | 192.93 |  | 277562.6
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 4553556.45
合 计 | [8 empty] | 4553556.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
2 | 粤041109009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002008 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005008 | 交通疏解员增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001008 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大土石方工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大土石方工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4553556.45 | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13