## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海绵城市工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 574147.01
1.1 | 土石方及支护工程 | 361129.16
1.2 | 生态树池 | 187688.38
1.3 | 余泥渣土运输与排放 | 25329.47
2 | 措施合计 | 38417.27
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 38417.27
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 71384.62 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 57414.70
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13969.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 683948.90
5 | 增值税销项税额 | 61555.40 |  |  | －
6 | 总造价 | 745504.30
7 | 人工费 | 192390.70
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 745,504.30 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海绵城市工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方及支护工程 | [6 empty] | 361129.16
1 | 040101002011 | 挖沟槽土方2m内(支撑下挖土） | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项,详见图纸、文件及国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 2046.28 | 10.4 |  | 21281.31
2 | 040103001017 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.工程部位：铸铁管、钢管回填 3.填方材料品种:回填中粗砂 4.其他:未尽事项,详见图纸、文件及国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 80.79 | 174.32 |  | 14083.31
3 | 040103001018 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.工程部位：钢筋混凝土管、铸铁管、钢管沟槽回填 3.填方材料品种:回填石屑 4.其他:未尽事项,详见图纸、文件及国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 669.33 | 202.16 |  | 135311.75
4 | 040103001019 | 回填土 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.工程部位：钢筋混凝土管、铸铁管、钢管沟槽回填 3.填方材料品种:回填原土 4.其他:未尽事项,详见图纸、文件及国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1215.63 | 19.35 |  | 23522.44
5 | 粤040101007004 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.其他:未尽事项,详见图纸、文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 6900.8 | 24.19 |  | 166930.35
本页小计 | [8 empty] | 361129.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海绵城市工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 生态树池 | [6 empty] | 187688.38
6 | 040501004003 | PVC-U穿孔收集管DN150 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN150穿孔收集管 3.连接形式:粘接连接 4.其他详见图纸、文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 1656.4 | 60.25 |  | 99798.1
7 | 040501004004 | PVC-U横向排水管DN150 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN150横向排水管 3.连接形式:粘接连接 4.其他详见图纸、文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 47.5 | 60.27 |  | 2862.83
8 | 040202009001 | 砾石层 | 1.石料规格:砾石 2.厚度:30cm 3.其他详见图纸、文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 235.76 | 174.67 |  | 41180.2
9 | 040201021004 | 透水土工布 | 1.部位:生态树池 2.品种:透水土工布 3.规格:300g/m2 4.其他详见图纸、文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3336.19 | 7.67 |  | 25588.58
10 | 040201021005 | 防渗膜 | 1.部位:生态树池 2.品种:防渗膜 3.规格:400g/m2 4.其他详见图纸、文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2380.53 | 7.67 |  | 18258.67
本页小计 | [8 empty] | 187688.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海绵城市工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 余泥渣土运输与排放 | [6 empty] | 25329.47
11 | 040103002009 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:未尽事项，详见图纸、文件及国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 648.31 | 39.07 |  | 25329.47
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 25329.47
合 计 | [8 empty] | 574147.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海绵城市工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 38417.27 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；
2 | 粤041109009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005006 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001006 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海绵城市工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 38417.27
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海绵城市工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 57414.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 13969.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 71384.62 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：海绵城市工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 683948.9 | 9 |  | 61555.4
合 计 | [6 empty] | 61555.4
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13