GF-2020-0216

南航大厦安防整改升级改造项目

设计施工总承包合同

工程名称： 南航大厦安防整改升级改造项目

工程地点：广州市白云区齐心路66号

发 包 人（甲方）：广州南航建设有限公司

承 包 人（乙方）：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 广州南航建设有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律 规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南航大厦安防整改升级改造 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

- 工程名称： 南航大厦安防整改升级改造项目

- 工程地点：  广州市白云区齐心路66号南航大厦地块内

- 工程审批、核准或备案文号： 2211-440111-04-02-816725；南航建设[2022]30号

- 资金来源：企业自筹，已落实 。

- 工程内容及规模：采用EPC模式，在本项目用地范围内，由承包人进行施工图设计（含BIM设计）、采购、施工，包括装修场地内部分现有设施拆除与本项目装修相关的已完工程成品保护、二次结构、装饰装修、强电（含临时供电、永久供电等）、弱电（含智能化等）建筑智能化、信息管理网络化等工程。

6.工程承包范围：本项目的设计、施工、材料设备采购与安装、竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行安全、质量、进度、投资、合同、信息等管理和控制。具体内容为（包括但不限于）：

（1）工程设计范围：场地内视频安防监控系统及出入口门禁系统的现场勘查、方案优化、报建（备案）设计及各阶段报建（备案）流程配合服务、初步设计及工程概算编制（如有）、施工图设计、施工图预算编制及申报、施工图审查配合（如有）、现场技术指导、项目施工过程服务与监督、竣工图签审、设计变更等。主要包括：

- 负责本次范围内所有视频安防系统和出入口门禁管理系统的强电（含临时供电、永久供电等）、弱电（含智能化等）和建筑智能化、信息管理网络化、IOT平台应用服务等。

- 配合发包人办理项目的报建（备案）工作，初步设计审查（如有）、施工图审查（如有）等各类专项报建（备案）和验收工作。

- 完成本项目招标范围内工程概算（如有）、施工图预算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作。

- 负责根据建设要求组织各位专家评审，费用已包含在设计费内。

- 除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（含设计变更）、质保期设计缺陷服务等工作，保证设计变更、设计服务满足施工进度要求。

- 竣工图纸签审。

- 承包人应指派设计代表驻场服务，费用已包含在设计费用内。

（2）工程采购范围：采购本项目经发包人批准的本项目施工图设计范围建筑材料及设备（指构成工程不可分割的设施设备，家具和厨房设备除外）等。

（3）工程施工范围：完成投入使用所需的所有施工，主要包括设计图纸范围内的拆除工程、装饰工程、电气工程、强弱电工程等；完成竣工图绘制及签审、满足竣工结算和存档要求；完成竣工档案资料归档、开荒保洁、竣工验收（各类专项验收）、保修服务等；

对承包范围内的工程包人工、包材料、包材料检测损耗、包设备、包机械、包工期、包质量、包环保、包劳保、包安全生产、包文明施工、包综合治理、包造价控制、包项目协调管理、包设备交接试验、包系统调试、包防火材料送检、包材料、机具、设备及建筑垃圾等物料运输（含多次运输）、包验收送电等工作、包验收移交、包竣工、结算资料收集整理、包保修,包对其他承包单位的总包管理、配合及服务工作(设备调试及软件二次开发等)。主要内容如下（包括但不限于）：

- 配合施工阶段各项行政部门开工前置报建（备案）手续，除按规定由招标人缴交的行政管理费用外，其余费用已包含在合同中；根据建设管理相关规定，组织各类专项方案论证，费用已包含在合同中，不单独支付。

- 竣工图纸编制；

- 直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结算审计、工程保修等工作和协助办理施工报建阶段、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

- 协助组织竣工验收及备案手续，各项专业验收及设计施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交。

- 负责施工管理配合服务，包括但不限于第三方检测、造价咨询、监理的配合工作。

- 发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从，不得因此提出任何索赔或补偿，否则承担违约责任。

上述设计及施工承包范围最终以项目需求书、经发包人审批的设计文件及施工图预算内容为准。

（4）承包人负责协调、实施以下工作并相应承担费用：

a）场地水、电、消防、监控等与大厦原有安防系统接驳；

b）保护施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、设施设备等不因本项目施工而受损；

c）接受南航大厦主管单位及物业单位管理，缴纳相应费用(包括但不限于管理费、配合费等）。承包人应充分了解、掌握并遵循南航大厦内有关施工要求，由于施工产生的一切措施费、人工费及其他费用增加都视为包含在签约合同价中；若为方便施工、经协调引起的相应措施费、人工费及其他费用增加，均包含在签约合同价中，不予调整。

（5）配合服务：配合项目前期报建、施工图审查；对由发包人另行发包的其他供应商提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、造价咨询、监理等的配合工作。

（6）配合审计工作。

- 合同服务期

设计服务期：10个日历天，从中标通知书发出之日起计算。

施工工期： 90个日历天，从监理下发开工令之日起计算。

总工期：100日历天。

- 质量标准

工程设计质量标准：满足《发包人需求》，符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求，符合国家现行相关法律法规和规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关设计深度要求。

工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求；确保分部分项工程达到100%合格，一次性验收合格并通过验收、备案。消防工程要通过消防主管部门的验收合格。

- 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥             元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)            （¥      元）；适用税率：      %；

（2） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)            （¥      元）；适用税率：     %；

（3） 暂估价（含税）：

人民币（大写)    零     （¥  0  元）。

（4） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)    零      （¥    0    元）。

（5） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)   /  （¥    /  元）；适用税率：   /   %，税金为人民币（大写)  /  （¥    /    元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：实际结算价款=签约合同价＋变更签证费用-违约金   。

- 工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                 。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《技术需求书》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单（如有）；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工 等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 订立时间

本合同于    年   月   日订立。

- 订立地点

本合同在     广州市       订立。

- 合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自  双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起  生效。

- 合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包贰份。

（以下为签署页，无正文）

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

第二部分通用合同条件

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。
第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：（1）合同双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、 备忘录、补充协议、变更和洽商等书面形式的文件；（2）经发包人审核书面同意的施工组织设计及各项施工方案；（3）招标文件、答疑纪要、询标纪要或承诺书；（4）投标文件。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：详见本合同协议书第一条第6款  。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 根据工程施工现场实际需要且须发包人书面确认的场所 。

1.1.3.10 永久占地包括：              /             。

1.1.3.11 临时占地包括：             /              。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用         /           语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 中华人民共和国、广东省、广州市及白云区关于工程建设的相关法律、行政法规、地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括:  （1）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章；（2）国家、省、市及区现行的设计规范、施工规范、验收规范、质量验评标准及施工安全技术规范等；（4）计价依据：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），计算工程量执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。（5））计价依据：定额执行《广东省建筑与装修工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及有关补充规定；（6）材料价格：国家、广东省、广州市主管部门现行相关调价或调整政策、广州市建设工程造价管理站发布的最新的广州市建设工程价格信息进行计价；广州市建设工程价格信息没有的，结合建设单位的推荐品牌及技术需求书按市场询价计算。如有遗漏，承包人应征得工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非工程师、合同或所使用规范中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本，如发生不一致时，则以要求最为严格、标准最高的规范、规程或标准作为本合同项下施工工作依据   。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /      ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：       /      。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：  发包人在相应分部分项工程开始施工时间28天前，提供技术要求 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 按招标文件要求  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）合同双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、 备忘录、补充协议、变更和洽商等书面形式的文件；（2）合同协议书；（3）本专用合同条件及《技术需求书》等附件；（4）中标通知书；（5）招标文件、补充文件、答疑纪要、询标纪要或承诺书；（6）投标函及其附录；（7）本通用合同条件；（8）技术标准和要求；（9）投标文件（含价格清单（如有））；（10）经发包人审核书面同意的施工组织设计及各项施工方案；（11）其它（如有）。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

- 发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  /；

【注】所有的技术标准、行业标准、技术规范、标准图集均由承包人自备。

1.6.2 承包人文件的提供

（1）承包人文件的内容：①设计文件；②施工图预算；③施工进度计划包括编制说明，施工进度计划表，资源需要量及供应平衡表等内容；④单位工程施工进度计划包括编制说明，进度计划表，资源需要量计划风险分析及控制措施等内容；⑤施工方案包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成方案、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案、材料采购流程等内容；⑥满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；⑦第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件；⑧第14.5竣工结算资料；⑨发包人要求的其他文件。

（2）承包人提供文件的期限：①发包人发出中标通知书之日起10个日历天内，承包人完成设计方案优化（含效果图），提交发包人确认。成果文件须满足相关部门建筑设计方案审批报建的要求；②设计方案确认之日起10个日历天内，承包人完成整个项目施工图设计，15个日历天内完成整个项目施工图预算（含主要材料设备品牌、规格型号）的编制，并提交成果文件，报发包人审核；③在签订合同后10日内提供工程总施工组织设计和工程总进度计划，报工程师审核；工程开工后每周一前向工程师上报上周工程施工情况和本周工作计划；每月5日前提供上月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料；其他文件按本合同及发包人要求。由于承包人未按时提供文件造成工期延误，按专用条款第8.7.2款约定执行。

（3）承包人提供文件的数量：①施工图8套；②其他文件按发包人要求；

（4）承包人提供文件的形式：①施工图，盖有承包人（设计）公章的纸质图纸和CAD电子版；②施工图预算，盖有承包人公章的纸质版和广联达工程计价软件电子版；③其他文件按本合同及发包人要求。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸、投标文件、施工合同及发包人要求的其他工程相关文件，供发包人、工程师及有关人员随时使用  。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：     。

发包人的送达地址：                                 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：           。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《技术需求书》和其他文件的著作权归属：  发包人 。

1.10.2  由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人。未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方 。承包人承诺在发包人使用承包人为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物不会因知识产权或所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在项目实施过程中所采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：           ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：           ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为   按通用合同条款      。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：  承包人在施工过程中所采用的建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用均包含在签约合同价内 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  开工日期前不少于3天  。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：（1） 本项目所在地场地强弱电、视频监控等投标截止日前现场状态；（2） 本项目施工现场投标截止日前现场交通条件；（3） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：合同签订后7天内，发包

人提供与承包人开工建设相关的前期审批手续。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：   /  。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  /   。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：承包人的报批报建工作遇阻时，发包人提供必要的协助。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名： 密世基  ；

发包人代表的身份证号：                     ；

发包人代表的职务： 区域事业部总监  ；

发包人代表的联系电话： 13602896044  ；

发包人代表的电子邮箱： misj@csair.com    ；

发包人代表的通信地址： 广州市南云东街4号    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                    ；

发包人代表的职责：   代表发包人针对本项目做好设计、施工、采购等各阶段的管理、协调和监督工作，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，组织、管理、协调本项目承包人、监理单位、造价咨询单位等参建单位完成本项目建设  。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                           ；

发包人人员职务：                           ；

发包人人员职责：                           。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：      ；工程师监督管理范围、内容：      ；工程师权限：        。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  7天   。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  按通用合同条件   ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  按通用合同条件    。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：   按通用合同条件      。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  承包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定  。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

4.1.1承包人对设计义务的要求：

4.1.1.1 限额设计。承包人应按照国家和地方相关规范、标准及《技术需求书》的规定完成工程项目的设计工作，必须按不低于发包人工程总承包招标控制价中的建筑安装工程费722.727万元进行设计。

承包人完成施工图设计后，编制施工图预算且须考虑投标让利。即分部分项工程综合单价、措施费及其他项目费均乘以（承包人建筑安装工程费中标价÷发包人工程总承包招标控制价中的建筑安装工程费）。

4.1.1.2承包人应在进行施工图设计前，结合场地情况，对初步设计文件中的建设规模、建设标准、功能和技术要求等内容进行认真复核。如发现初步设计文件不符合设计规范，或者与《技术需求书》有矛盾的，应及时与发包人进行沟通，在施工图设计时予以完善。

4.1.1.3承包人提供的施工图设计应标明符合招标文件和合同约定的主要材料、设备的规格、型号、性能等技术参数，其质量要求必须符合国家规定的标准。

4.1.1.4承包人应按照发包人要求的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交符合相关阶段设计深度要求的设计文件。

4.1.1.5承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，对所有相关设计文件的正确性、合理性承担责任。

4.1.1.6 其他： /

4.1.2承包人对施工义务的要求：

4.1.2.4承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、项目总承包单位及所在项目部、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

4.1.2.5其他：（1）承包人应无条件执行国家以及建筑业、法规、规章、规范和技术标准，服从南航大厦管理，诚信履行投标承诺和本合同，承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料（设备）货款及农民工工资等费用。若在施工过程中，发现承包人有拖欠材料（设备）供应商货款及民工工资现象时，发包人有权从承包人工程款或履约保证金中扣除该费用，直接支付给被拖欠材料（设备）供应商货款及农民工，所造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人必须无条件执行合同约定的内容。承包人与供应商签订合同时，其材料（设备）的质量标准及质量保证责任内容必须经发包人书面认可并备案，否则，发包人有权拒付相应费用。

在开工后10天内办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续，并将办理结果书面报送发包人留存。

（2）承包人在施工过程中须主动对图纸及技术要求作出全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量度），发现任何问题须立即书面通知工程师、并及时修改、审批。若本项目的任何分部分项工程因承包人设计问题导致拆除及重建，承包人需承担相应费用，且工期不予延长。

（3）如工程师发现施工图纸或技术标准与国家、省或当地行业规范或标准不符，发出修改指令不被视为工程变更，承包人不会因此获得工期延长及费用补偿。

（4）对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。

（5）承包人服从发包人、工程师的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与发包人的其他供应商交叉作业时， 承包人有义务配合其他供应商调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关配合费用的要求。

（6）合同履行期间，与发包人之间的邮寄、运输、电传设计文件、资料等所需费用由承包人承担。

（7）南航大厦重大活动期间以及发包人需要的时间段内，发包人可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担由此产生的施工降效、赶工措施等费用。相关费用含在签约合同价中。

（8）承包人应承担法律法规及规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，如检测合格，检测费和检测材料费由发包人承担；如检测不合格，检测费和检测材料费由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

发包人有权在法律法规及规范要求必须进行的检测以外，对电缆进行二次随机抽查送检，承包人应无条件配合，如检测合格，检测费和检测材料费由发包人承担；如检测不合格，检测费和检测材料费由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

（9）承包人必须严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号），负责组织需要通过专家论证确定的专项方案。专家论证会议费用（包括但不限于会议费、专家补助费、住宿费、往返交通费）均应含在签约合同价中。

（10）与第三方检测、监测等单位的配合：

①承包人应熟悉第三方检测、监测等单位的实施方案和流程，并对配合工作做出相应方案，该方案须经工程师审批同意，相关配合费用含在签约合同价中。

②工程师统一管理、调配施工检测、监控，承包人积极配合、协助第三方检测、监测等单位的工作，委派专人尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监测工作顺利的进行。相关配合费用含在签约合同价中。

（11）承包人应充分考虑本项目的特殊性和紧迫性，合理安排各项工程施工时间、顺序，并按照合同工期完成施工任务。

（12）承包人应完全接受南航大厦主管单位及物业单位对本项目施工的统一管理。其施工工序、特殊工艺要求必须与南航大厦主体结构及给排水、电、消防、监控、通风空调等相关系统衔接匹配。

（13）正式开工前7日内，承包人根据南航大厦主管单位及物业单位要求，安装独立的施工用水、用电计量表，费用由其自行承担。

（14）其他要求见招标文件要求。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是         。

履约担保的方式、金额及期限:

（1）方式： 转账、银行本票、银行汇票、银行保函、保险保证、担保公司担保、融资担保（优先采用保函，保函格式须按发包人要求提供，格式详见合同附件）；

（2）金额：签约合同总价的10%；承包人违约发生履约保证金扣除的，发包人有权要求承包人补足履约保证金，否则发包人有权扣除工程款补足履约保证金。如合同价（中标价）低于风险控制价，则须缴纳风险控制价和合同价（中标价）之差额：    万元。如因承包人违约导致发包人单方解除或提前终止本合同的，履约保证金予以全部扣除。

（3）期限：合同签订后7日内承包人需向发包人提供履约担保。如为联合体中标的，由联合体牵头人提供。履约担保在工程竣工验收合格并完成竣工结算，同时付款至建筑安装工程费实际结算价款的97%前完全有效，在发包人向承包人支付除质保金外的最后一笔工程款后第15天起失效。如果履约担保注明具体截止日期仍不满足担保期限要求，承包人应及时向原担保银行申请顺延并自行承担相关费用。

（4）其他约定：对于履约担保，承包人应承担的责任：保证按合同约定履行实施、完成合同内工程。如果承包人在履行合同过程中发生违背合同约定的义务和责任时，将在此担保额度内扣除因违约给发包人所造成的经济损失。如果承包人违约给发包人造成的损失超过担保金额度的，还应依法赔偿超过部分的损失。

（5）退还时间：履约担保期限满后无息退还。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：签订合同前须提供项目经理缴纳社会保险证明，否则承包人应及时按招标要求进行调整，并支付违约金5万元，且最迟须在合同签订后 14 天内提交相关证明，否则发包人有权要求承包人暂停设计或采购或施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 不得少于 22 日，每天工作时间不少于4小时。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金5000 元 ，由发包人在当期进度款中扣除，承包人对此予以认可 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:  全面负责本项目的设计、施工，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作 。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 须支付违约金5万元/人/次，由发包人在当期进度款中扣除，承包人对此予以认可 。

如承包人确需更换项目经理的，继任项目经理资质及管理经验不得低于原项目经理的资质及管理经验。承包人更换项目经理时，应提前7天书面通知发包人和工程师，并征得发包人、工程师和相关质监部门的书面同意。通知中应当载明继任者的注册执业资格、管理经验等资料。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 由于项目经理无法胜任本岗位，发包人要求更换，承包人必须无条件更换资质及管理经验不低于原项目经理的相应人员。如承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理，视为违约，按5万元/人/次扣减承包人违约金，由发包人在当期进度款中扣除，承包人对此予以认可。由此产生的窝工、延误工期、解除合同等一切损失及后果，由承包人承担。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 合同生效 之日起7天内 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：  合同生效之日起7天内  。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 未经发包人同意，承包人擅自更换设计负责人或施工负责人的，视为承包人违约，按 5万元/人/次扣减承包人违约金，由发包人在当期进度款中扣除，承包人对此予以认可。

因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系等无法继续履行合同责任和义务，承包人确需更换设计负责人或施工负责人的，由承包人提供相关情况证明并征得发包人同意后予以更换。继任设计负责人或施工负责人资质、从业经验不得低于原相应人员。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：  由于设计负责人或施工负责人无法胜任本岗位，发包人要求更换，承包人必须无条件更换，且继任者资质及管理经验不低于原相应人员。如承包人无正当理由拒绝更换设计负责人或施工负责人，视为违约，按 3万元/人/次扣减承包人违约金，由发包人在当期进度款中扣除，承包人对此予以认可。由此产生的窝工、延误工期、解除合同等一切损失及后果，由承包人承担。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 须提前1天报工程师批准；未经工程师批准同意的不得擅自离开施工现场。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 每月现场出勤天数不得少于22天，在现场工作天数按工程师实际考勤记录为准；若每月现场出勤天数少于22天的，则承包人向发包人支付2000元/人·天的违约金，经工程师同意的除外   。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：    本工程不允许分包     。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：      /                        。

其他关于分包的约定： 本工程承包范围中的所有工作内容一律不得转包、违法分包和擅自分包，一经发现，承包人应承担相应违约责任，且发包人有权就此单方面与承包人终止合同，并由承包人承担由此对发包人引起的一切经济损失   。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：     /                 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工承担的工作内容以联合体投标协议书为准，若联合体协议书分工存在不明确事项的，则签订合同前予以明确。联合体协议书中未明确由发包人向联合体成员分别支付款项的，则发包人支付给联合体牵头人，即发票由牵头人开具。

联合体牵头人开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 由承包人自行勘测 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：  本项目不适用   。

第5条  设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 发包人收到承包人文件及文件审查申请后，发包人应及时对承包人文件及文件审查申请进行审查。

发包人提供的资料短缺、遗漏、错误、疑问的，承包人应在收到发包人提供的上资料5天内向发包人提出进一步的要求。否则因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的延误和损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。

因承包人原因，未能按照发包人要求的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求等造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上进度；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：发包人视情况组织内部评审会，审查会议的相关费用由  发包人  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：  施工图由发包人确定，如有施工图图审手续由承包人代办，发包人协助提供所需资料和盖章等。承包人应在各个设计审查阶段之前，提供详细的设计文件、图纸、清单、造价和资料供发包人审核，所有图纸在送审前须经发包人确认后方可提交图审机构进行图审，否则由此引起的一切后果由承包人自行承担。承包人对发包人提出的建议、审批部门提出的指导意见和审查意见应给予响应，并调整，直至发包人和审查部门满意为止，确保通过有关部门的审查。发包人的建议、预审和确认，并不能减轻和免除承包人的合同责任和义务。

5.3 培训

培训的时长为      /       ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为          /        。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明、工程各节点照片档案以及声像资料（如有）等工程资料。纸质版竣工资料共需三套（其中原件二套、仅有一套如质保单等可以复印件）。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图电子版（光盘） 2 张。竣工资料应符合发包人、发包人档案管理部门及其他有关部门要求（包括、图纸、照片、影像资料）  。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：        /         。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 按通用合同条件   。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按照通用合同条件执行。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： 发包范围内的材料设备(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)全部由承包人采购、运输和保管，并对其需用量、质量检查结果和性能负责 。

（1）本项目主要材料和工程设备（以下简称材料设备）均须符合设计文件及投标时承诺的质量、标准、规格。

（2）在材料设备进场前均应向发包人、工程师提交质量合格证或出厂检验证明，并提供主要材料样品和设备资料样本，经发包人和工程师认可后方可使用。未经发包人、工程师审核认可就使用或安装的材料设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

（3）发包人有权要求承包人对其供应的材料（设备）进行质量和材质的检测和复验。不合格的，材料（设备）更换、返工等相应费用由承包人承担；合格的，其费用由发包人承担，政府有关部门要求复检及双方另行约定的除外。

（4）无论发包人和工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工引起的一切后果均由承包人负全责。发包人和工程师对于乙供材料的检查验收，并不减轻或免除承包人应承担的质量责任。

（5）如发现不合格材料设备或不符合设计、投标文件承诺的材料设备，工程师或发包人代表有权拒绝使用，承包人应无条件更换或返工，并承担由此产生的费用和工期损失。

（6）如承包人在投标时选择的材料设备品牌不在发包人推荐范围内，属“同等档次及以上”的，其材料设备采购前必须报发包人、工程师审核，经审核如存在材料不满足发包人要求的，则发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择，且价格不予调整。

（7）发包人在招标文件中未推荐品牌的材料设备，承包人应按照设计技术要求，选用具有一定生产规模、市场信誉好、便于后续维护的生产厂家和品牌。且采购前须征得发包人、工程师书面同意，对不符合质量、档次要求或不满足发包人要求的材料、设备品牌，发包人有权要求承包人更换品牌，且价格不予调整。

（8）发包人根据实际需要更换设计材料，增减分部分项工程，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关条款执行。

（9）凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新设备。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（10）承包人必须按与材料（设备）供应商签订的合同条款按时支付各种款项。 否则，发包人有权暂扣工程款，直至承包人付清欠款后再予支付。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：     /     。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料设备的保管费用：因工程需要，如发生发包人供应材料设备的情况，承包人必须配合做好验收，并负责卸车、保管、搬运，产品保护等工作，费用已包含在合同总价内，不得向发包人和材料设备供应商收取包括管理费在内的任何费用。甲供设备、材料不计入总造价，由发包人负责供至承包人工地现场；如发生丢失、损坏等情况，承包人负责修复或赔偿并承担相应费用。

发包人供应材料设备发生的损耗按《广东省建筑与装修工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及有关补充规定计算。

承包人提交保管、维护方案的时间： 发承包双方确定发包人供应材料设备之日起21天内    。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：          。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： （1）在施工图设计阶段，承包人应就主要材料设备报送样板，提交发包人批准。并须在材料设备采购21天前报送主要材料设备样品，《发包人需求》规定材料设备标准的，承包人须按投标承诺的品牌、规格、系列、档次或价格报送样品，并经发包人和工程师书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。（2）《发包人需求》未明确品牌、规格、系列、档次或价格的材料设备，承包人根据本项目定位和施工图预算确定报送样品。（3）如发包人认为承包人提供的样品不能满足发包人要求、或对式样、颜色不满意、或经询价判定价格不合理（指市场实际价格与承包人施工图预算或承包人投标承诺价格相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此为由要求顺延工期 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： (1)承包人应随时接受发包人、工程师所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验和试验时，应以书面形式通知发包人。

(3)有消防要求的材料、设备检验需与工程同步，不得影响消防验收。

(4)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

(5)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

(6)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 包括到施工现场，或制造、加工地点   。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 承包人自检合格后在隐蔽工程48小时前书面通知工程师检查。隐蔽工程经验收合格后方可进入下道工序施工。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。因验收不合格导致返工而延误工期的责任由承包人自行承担。

工程师不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：    按通用合同条件执行   。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 按通用合同条件执行 。

试验和检验费用的计价原则： 费用已计入签约合同价。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  由承包人负责协调南航大厦主管单位和物业单位等相关单位，自行取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，自行取得因工程实施所需当地公安监控系统平台的权利，并承担相关手续费用和建设费用，避免对南航大厦、发包人或其他第三方的正常运行或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害 。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定： 承包人负责协调当地政府、南航大厦主管单位等相关单位，获得场外交通设施的技术参数和具体条件，以满足工程施工需要，并承担由此产生的相关费用  。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 承包人充分考虑现场实际情况，特别是对现场交通条件限制有充分预估和判断。

对于承包人因施工导致现有道路、管线或设备设施等财产损坏，未影响南航大厦正常运行的，则承包人应按南航大厦主管单位和发包人的要求支付违约金；对于影响南航大厦正常运行的，则承包人应南航大厦主管单位和发包人的要求向其支付违约金，且发包人有权单方面解除合同。除支付上述违约金外，对于修复上述受损道路、管线或设备设施等财产的费用，由承包人承担。

关于场内交通与场外交通边界的约定：         /        。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 由承包人负责协调本项目场地主管部门办理相关手续，并承担临时设施的费用和临时占地手续相应费用。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：  无   。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：  与发包人现场合作费用已包含在签约合同价中，不另外支付；承包人与发包人的其他承包人的现场合作费用，由合作双方协商确定   。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： / 。施工控制网资料的告知期限： /  。

7.6 安全文明施工

绿色施工安全防护措施费（含税）金额：         元（大写：         ）

关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定： 在收到承包人提交的履约担保后14天内，发包人支付100%的安全文明施工基本费（已包含在预付款中，不另外支付）。

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 承包人须严格按附件《南航大厦装修指南》要求落实安全文明施工，确保达到安全零事故 。

本合同生效后5天内，承包人将施工安全措施计划报送工程师审批并报发包人备案。

如承包人使用大功率电机设备，应采用相应降压启动设施以保证用电平稳。

承包人对施工现场及周边责任范围内的安全生产负责，对安全生产事故承担全部经济赔偿责任。若因安全生产事故导致行政主管部门勒令停工整顿或其他情形导致影响工程进度的，工期不予顺延，相应责任由承包人承担。若因第三方主张权利导致发包人垫付相关费用或承担赔偿责任的，发包人有权向承包人进行全额追偿。

承包人应充分考虑政府主管部门关于空侧、防疫、防汛、防台风等相关规定，结合施工现场情况，制定相应措施，所需费用已包含在合同价款中，不得因此类事件进行相关费用的索赔。若承包人在施工中违反上述规定，引起政府有关部门的处罚，则一切责任及处罚均由承包人承担。

承包人应对现场实施管理，临时设施搭建、材料设备堆放、消防设施配备、设置安全警示标志以及生产生活垃圾排放等均应符合政府主管部门规定、满足安全生产要求，且承担由此产生的全部费用，并服从发包人和有关管理部门的监督管理；

承包人应在施工前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

在省、市、区政府或有关部门检查中因承包人安全生产文明施工违法违规被通报批评或处罚的，发包人按每次按绿色施工安全防护措施费总额的10%，统一在结算款中扣除。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                       。

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：其他按《通用条款》及投标承诺执行 。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人承担 。

合同当事人对文明施工的要求：

承包人应严格按照政府主管部门、南航大厦相关规定及发包人要求，参照模范工地标准，进行建筑垃圾堆放、清运，严禁弃至场区内，始终保持施工场地及周边道面、环境的整洁。若发现承包人违法违规进行垃圾堆放、排放的，每发现一次扣1000元，并必须立即清除。由此产生的行政处罚或罚金及其他损失，由承包人承担。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 承包人按照南航大厦主管单位要求，结合现场周边给排水、强弱电等各专业现有条件，接表计费并承担相关责任，相关费用包含在承包人签约合同价中。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和南航大厦主管单位的要求，派驻保安人员，设置护板、围墙等安全防护设施，以保护施工区域及周边公共安全，接受南航大厦主管单位安全管理。

（1）承包人需要做的其他安全管理工作：

1）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。

2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

3）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

4）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护、五水共治等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

（4）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 承包人应在施工开工日期前，协助完成本项目前期的所有报批报建工作，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理 。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： 政府主管部门或南航大厦主管单位要求、不可抗力  。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：   工程竣工验收前3天内，承包人应完成施工场地开荒保洁，达到发包人和南航大厦主管单位的要求 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： 按通用合同条件   。

承包人须按发包人批准的施工组织设计要求进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在合同订立后7天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后7天内确认或提出修改意见。发包人或工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 工程师应在7天内批复或提出修改意见。承包人应在收到意见后的 7 天自费修改完善，并进行重新报送。承包人应在收到意见和要求后的 7 日历天自费修改完善，并进行重新报送。发包人或工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

8.4.2 进度计划的具体要求：项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，且应充分考虑南航大厦工作时间室内严禁施工、节假日、高温、限电、停水停电、工程量增减、重大活动等不确定因素对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供相关保证正常施工方案及承诺，提前做好安排，要有针对性实质措施，由此带来的工期延误，总工期不予顺延。

（1）设计阶段：①发出中标通知书发出之日起3个日历天完成设计方案优化、深化，提交发包人确认。成果文件须满足相关部门建筑设计方案审批报建的要求；②承包人应于发包人确认优化的方案设计之日起7个日历天按设计任务书内容及经发包人确认的上述第①点优化、深化方案完成整个项目施工图设计及施工图预算编制；，并提交成果文件。

（2）施工阶段：①承包人应于开工令下发之日起30个日历天内完成主要设备材料进场报验手续；；②承包人应于开工令下发之日起90个日历天内完成整改项目的施工及调试，并通过质量验收；

关键路径及关键路径变化的确定原则： 由承包人上报，经工程师审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告  。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 承包人应在开工5天前，向发包人提交包括设计、采购、施工、竣工试验等内容的项目总体进度计划肆份 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 收到发包人修订项目进度计划的通知之日起3天内   。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 收到承包人修订项目进度计划申请报告之日起7天内 。发包人和工程师对修订的进度计划的审核和批准或提出修改意见，并不减轻或免除承包人的工期进度责任  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  收到发包人提出修订合同计划的通知之日起7天内  。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：   按通用合同条件      。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1天，赔偿金额为 合同协议书的合同价格的 0.1 %，累计最高赔偿金额为签约合同价的  3  %。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工： 合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，由承包人负责完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延,造成费用增加的，已含在签约合同价款内，由承包人自行承担  。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： （1）日最高气温达到 40 度及以上的天气；（2）启动台风橙色及以上预警的天气；（3）启动防汛预案一级响应的天气；（4）启动防冻预案一级响应的天气。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：      无             。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：    按规范要求执行    。

竣工试验的操作要求： 包含竣工验收试验，按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定，由承包人完成并承担费用   。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： （1）工程具备竣工验收条件的，承包人应按通用条款约定及发包人的规定申请竣工验收，由工程师、发包人按合同通用条款约定的程序组织竣工验收。（2）承包人必须协助发包人完成工程验收工作，工程质量验收按相关规范达到一次验收合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到本条约定验收标准的，工程师有权要求承包人在发包人指定的期限内返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担，并且承包人承担严重违约责任。超过发包人指定期限，工程质量仍整改未合格的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此遭受的损失。（3）经过验收合格的工程，承包人有责任保护、管理至全部工程验收通过并整体移交发包人之日止，相应费用包含在合同价款中。（4）因承包人原因导致无法办理竣工验收备案手续的，发包人有权拒绝支付工程款。因承包人原因导致竣工资料未能在合同约定期限内提交的，将按 5000 元/天计罚违约金，结算时扣除。（5）工程竣工验收通过后，承包人应在14天内，清除临时设施、材料设备、施工机械及建筑生活垃圾。逾期未清除的，视为承包人放弃所有权，发包人有权自行或另行委托第三方处理，所需费用由承包人等额赔偿，在工程结算款中扣除。（6）竣工资料不齐者，不得办理工程结算  。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：          /                          。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 工程竣工验收通过后 15 天内，承包人将全部工程交付给发包人 。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 满足工程建设需要和发包人要求 。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：      /        。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 因承包人原因未按时移交工程的，每延误一天扣罚承包人5000元的违约金，且因逾期移交工程而给发包人造成经济损失的，由承包人负责赔偿损失 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：   按通用合同条件    。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：  按通用合同条件  。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：   按通用合同条件  。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 从工程通过竣工验收之日起24个月 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   48小时内  。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  7  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  14  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  28  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 按工程质量保修书规定执行  。

工程质量保修责任为： 承包人负责维修。如承包人无法在收到发包人通知后48小时无法安排维修的，由发包人安排维修，发生费用由承包人承担，在质量保证金中扣除   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：          否           。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。

第13条 变更与调整

13.1.3当发包人要求变更时，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人应在发包人提出变更之日起7天内，提交变更预算，经发包人及其委托的造价咨询单位审核、确定，作为投资控制的依据。

工程变更需严格按发包人工程变更审批程序，在施工过程中完成审批流程及新增综合单价审核流程后方可实施，未经过审批同意的工程变更不得实施，否则由承包人承担一切责任。

本项目为工程总承包项目，如因承包人原因引起了工程变更，费用增加的，由承包人承担，且工期不予顺延。费用减少的，则相应扣除。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 3 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  3  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  专用合同条件第13.3.3项（变更估价）执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：   无   。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：发包人拥有批准变更的权利，发包人有可能根

据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从，合同价款按合同约定结算。施工中如因承包人原因引起的工程变更而导致费用增加的，合同价款不得调整，因此造成的工期延误，不可调整。

商定的变更范围：

- 不可预见的重大地质变化造成的工程费用和工期的变化，但因施工不当、组织不力导致的除外。

- 基准日之后新颁布的法律、标准、规范引起的变化，如因税收政策发生变化时，则以不含税价格为基准，对尚未支付的金额以变更后的税率相应调整。

- 实施过程中，经发包人指示或批准对《技术需求书》或工程所做的改变，导致工程的规模、功能和标准有变动的。

- 本工程为EPC总承包工程，承包人的施工图设计首先应依据合同附件 《技术需求书》、现行设计标准、施工规范、政策文件等的要求，并在设计文件 的基础上进行。施工图设计经发包人审核确认之前发生的变化不予调整，但相应发生的变化是由于《技术需求书》改变导致时除外。承包人不得擅自调整项目功能、标准（调高、调低）、项目内容。

- 发包人提出的与已经过发包人审核确认的施工图设计相比所发生的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整，但如该调整是由于承包人的设计不符合《技术需求书》导致时，则不予变更计价，相应的责任由承包人承担；

承包人对于《技术需求书》的任何突破、改变标准、指令调整以及其他重 要事项等须事先书面报告发包人，并取得发包人书面同意后方才实施，承包人不得仅以发包人对施工图的确认作为调整依据，否则产生包括返工、重做、更换、标准提升等不利后果以及增加的费用由承包人自行承担；

承包人需对设计施工图的完整性、准确性负责，不得以发包人对施工图的 确认免除责任，任何因承包人原因如设计错误、考虑不周以及施工原因等产生的变更均不影响总造价、总工期；未按招标范围和要求进行施工的减少部分在结算时应予以扣除；

施工中发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准、项目内容的 变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过批准的建设规模时，应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。涉及的费用按照发包人要求、设计文件、施工图为界面，根据合同约定口径进行费用核调。

承包人按照现行建筑工程造价计量规则、计价办法编制变更预算：

1.编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑与装修工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》以及国家、广东省、广州市主管部门现行相关调价或调整政策、特殊行业相关行业定额等编制。

（1）人工单价：按收到发包人变更通知当月（以下简称变更当月）造价管理部门发布的正刊信息价计取；

（2）材料设备价格：招标文件有推荐品牌的按推荐品牌变更当月的市场价计算；无推荐品牌的，如《广州地区建设工程常用材料综合价格》有该材料设备信息价的，按发布的最新信息价格；招标文件未对该材料设备推荐品牌且工程造价管理机构发布信息价中不包含该种材料设备的，按变更当月市场价计算。

如发承包双方就某材料设备价格不能达成一致时，发包人有权自行采购，承包人不得持有异议。如发包人自行采购，则由发包人或发包人供应商供货至工地现场，承包人在工地现场验收，材料保管费已包含在合同总价，发包人不再另外向承包人支付。承包人验货后，若无正当合法理由不得单方面提出产品有质量问题。

（3）其他：

①绿色施工安全防护措施费按《广东省建设工程计价依据（2018)》及省、市、区相关规定相关文件规定；

②其他措施费用及其他项目费按相关规定计取；

③税金、规费：按《广东省建设工程计价依据（2018)》及投标前政府或造价站发布的最新相关文件执行。

变更中按上述方法计算出的新增综合单价，应按承包人投标报价浮动率下浮。

【下浮率=1-（承包人中标价中的建筑安装工程费/发包人招标控制价中的建筑安装工程费）】，签证价不下浮。

2.不因物价涨落而调整合同价款。

3.删减工作或工程的补偿

本项目为改造工程，发包人有权根据需要删减工程内容，并在结算时相应扣减该删减工作内容费用，承包人不得就此申请费用补偿。

4.设计变更涉及的内容引起结算价增加的，须扣除原施工图预算内的重复内容。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：       /       。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：     /         。

招投标程序及其他约定：            /                。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：   /        。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：   /     。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  否      。

13.8.3关于是否采用其他价格调整的约定： 合同总价包干，不因合同期内施工图设计项下人工费、材料（设备）费、机械费价格涨跌而调整   。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：  总价合同

除合同另有约定外，合同价格不做调整。其中设计费和总承包其他费按合同签约价格确定，除因《技术需求书》变动需要进行调整外，其他情况不予调整。即实际结算价款=签约合同价+变更费用-违约金 。

根据总价合同原则，在竣工结算审核时，仅对合同价格调整部分进行核审。合同总价部分不再重新计算工程量和费用，发包人有权对总价部分是否按合同要求全部完成进行调查并依调查情况调整合同价格。调查的内容包括所完成的工程的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求是否符合《技术需求书》及所使用的材料、设备是否符合合同约定的技术指标。

14.1.1.1合同总价中设计费的约定：总价包干，按承包人设计费中标价计入。

14.1.1.2合同总价中建筑安装工程费的约定：

（一）承包人编制施工图预算

承包人应在施工图审查通过（施工图审查范围以外的图纸由发包人、工程师审定）且完成相对应的第一次图纸会审后15天内，向发包人报送施工图及预算资料，同时附上预算计价及算量软件版电子稿及计算底稿，无信息价材料设备清单（含数量、规格型号、材质、品牌、产地、除税单价等），未按时提供的，暂停工程进度款支付。

施工图预算需考虑投标让利，即分部分项工程综合单价、措施费及其他项目费均乘以（承包人建筑安装工程费中标价÷发包人工程总承包招标控制价中的建筑安装工程费）。

（二）施工图预算编制规则如下：

施工图预算编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑与装修工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》以及国家、广东省、广州市主管部门现行相关调价或调整政策、特殊行业相关行业定额等编制。

（1）人工单价：按投标截止日当月造价管理部门发布的正刊信息价计取；

（2）材料设备价格：招标文件有推荐品牌的按推荐品牌市场价计算；无推荐品牌的，如《广州地区建设工程常用材料综合价格》（按基准日期）有该材料设备信息价的，按发布的最新信息价格；招标文件未对该材料设备推荐品牌且工程造价管理机构发布信息价中不包含该种材料设备的，按市场价计算。

如发承包双方就某材料设备价格不能达成一致时，发包人有权自行采购，承包人不得持有异议。如发包人自行采购，则由发包人或发包人供应商供货至工地现场，承包人在工地现场验收，材料保管费已包含在合同总价，发包人不再另外向承包人支付。承包人验货后，若无正当合法理由不得单方面提出产品有质量问题。

（3）其他：

①绿色施工安全防护措施费按《广东省建设工程计价依据（2018)》及省、市、区相关规定相关文件规定；

②其他措施费用及其他项目费按相关规定计取；

③税金、规费：按《广东省建设工程计价依据（2018)》及投标前政府或造价站发布的最新相关文件执行。

（三）发包人审定施工图预算

承包人向发包人申报施工图预算，发包人及其委托的造价咨询公司审核后，确定签约合同价中的建筑安装工程费。

签约合同价中的建筑安装工程费=承包人中标价中的建筑安装工程费=经发包人审核确认的承包人施工图设计对应的施工图预算金额×（承包人中标价中的建筑安装工程费/发包人招标控制价中的建筑安装工程费）。

经确认的建筑安装工程费用于支付进度款。

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 本项目为总价合同，除发包人提出变更或承包人违约引起合同价款调整外，合同总价不予调整。即实际结算价款=签约合同价+变更费用-违约金。即实际结算价款=中标价+变更费用-违约金。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：/。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为： 签约建筑安装工程费的20%（其中已包括100%的绿色施工安全防护措施费。

预付款支付期限： 合同签订后14天内，承包人向发包人提交签约合同价的10%的履约担保、请款函及增值税专用发票；发包人收到承包人提交发票的14天内支付。

预付款扣回的方式： 建筑安装工程预付款在首次建筑安装工程进度款中一次性扣回。如承包人首次申请的建筑安装工程款，经发包人审核后不足以抵扣预付款，则暂不支付建筑安装工程进度款，直至经发包人审核的已完工程预算金额大于预付款，开始支付建筑安装工程进度款 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：            /                  。

预付款担保形式：                /                  。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按以下约定：

14.3.1.1设计费：

（1）承包人按发包人提供的需求文件等资料完成设计方案优化、深化和施工图设计及施工图预算编制，且设计成果获发包人审核同意后，承包人可向发包人申请支付设计费的60%。发包人完成审核后15个工作日内，按照审核费用向承包人支付进度款；

（2）工程完成竣工验收和完成竣工图后，工程完成结算审核且结果经各方确认后，承包人可向发包人申请支付至设计费的100%。发包人完成审核后15个工作日内，按照审核费用向承包人支付进度款。

14.3.1.2建筑安装工程费（含设备购置费）：

1、付款申请方式：（1）工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

##### （1）支付时间：

以形象进度为准，具体为：承包人于每月的25日前，可按完成合格工程量申报进度款，经监理和发包人审核后，可予支付当期进度款。

##### （2）支付方式：

1） 按承包人申报并经发包人审核的工程量和价款支付进度款，支付额

度为核定进度款的□80%   85%（≤85%）；

2）设计变更：按承包人申报并经发包人审核的工程量和价款支付，支付额度为核定进度款的70%   □%（≤70%）；

3）工程量偏差按承包人申报并经发包人审核的工程量和价款支付进度

款，支付额度为核定进度款的60%    □%（≤70%）；

4）重新组价的工程项目，包括缺项、漏项、项目特征描述不符，按承包

人申报并经发包人审核的工程量和价款支付进度款，支付额度为核定进度款的60%      □%（≤70%）；

- 签证工程:按承包人申报并经发包人审核的工程量和价款支付，支付

额度为核定进度款的60%   □%（≤60%）。

（3）支付条件：发包人完成审核后10个工作日内，按照审核费用向承包人支付进度款。

（2）发承包双方完成竣工结算、完成各项资料备案手续并由承包人提交工程档案资料后，承包人申请支付至建筑安装工程费实际结算价款的97%。

（3）质保期届满后，承包人提出申请支付建筑安装工程费实际结算价款的3%。

（4）每次申请支付款项时，承包人需提供等额、合法有效的增值税专用发票，支付建筑安装工程结算尾款时，发票含税金额=建筑安装工程结算尾款+建筑安装工程结算定案价×3%。

14.3.2 进度付款审核和支付

承包人按专用合同条件第14.3.1条提交进度款请款函以及相关资料，工程师、发包人在接到承包人报告之日起14天内审查确认，承包人提供等额增值税专用发票，发包人收到承包人发票后14天内应向承包人支付进度款（若对计量结果有异议，审核时间相应顺延）。

1.设计费进度款

（1）通过施工图审查后14天内支付至签约合同价中设计费总额的60%;

（2）完成工程竣工结算及各项资料备案手续后14天内支付至设计费实际结算价款的100% ;

2.工程进度款

首次建筑安装工程进度款=当期施工产值×85%-建筑安装工程预付款={Σ实际完成工程量×经确认的施工图预算中相应分部分项工程综合单价+相应措施费+规费+税金}×85%-建筑安装工程预付款

第N期建筑安装工程进度款=当期施工产值×85%={Σ当期实际完成工程量×经确认的施工图预算中相应分部分项工程综合单价+相应措施费+规费+税金}×85%

（3）止付节点：本项目建筑安装工程的预付款及进度款累计支付金额达到签约合同价中建筑安装工程费（扣除核减部分）的90%时停止支付。

（4）结算尾款：竣工结算经发包人审核确认且承包人按时完成资料整理并完整移交工程竣工档案(附档案管理部门接受文件证明书或其他证明文件)，承包人提交付款申请，发包人审核确认后按以下约定支付：

①∣结算核减率∣＞10%，发包人支付结算尾款为：

建筑安装工程费结算定案价×97%-建筑安装工程费累计已支付金额-承包人送审结算价×（∣结算核减率∣-5%）×5%-30万元。

②5%≤∣结算核减率∣≤10%，发包人支付结算尾款为：

建筑安装工程费结算定案价×97%-建筑安装工程费累计已支付金额-承包人送审结算价×（∣结算核减率∣-5%）×5%。

③∣结算核减率∣＜5%时，发包人支付结算尾款为：

建筑安装工程费结算定案价×97%-建筑安装工程费累计已支付金额。

注：结算核减率=（承包人送审建筑安装工程费结算价-建筑安装工程费结算定案价）/承包人送审建筑安装工程费结算价。

（5）质量保证金申请：质保期届满后，承包人提交付款申请，不存在违约情形以及质量保修不存在问题的，发包人14天内无息返还质量保证金即建筑安装工程费结算定案价的3%。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：        。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                  。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：  工程竣工验收报告经发包人认可后60天内  。

竣工结算申请的资料清单和份数： 3份 。

竣工结算申请单的内容应包括：按发包人要求提交的竣工结算申请单及结算资料。

（1）结算资料应提供纸质版资料和电子版上传BIM平台，提交的纸质版资料应与BIM平台录入的资料一致，如两者不一致，以BIM平台上的资料为准。截止上传BIM平台时间为承包人提交竣工结算申请的时间后第30天，超出该时间未提交的，发包人有权不再接收资料并按照已收到并经相关程序确认有效的结算资料，单方完成结算定案并据此完成结算尾款支付。

（2）送审结算资料一式两份，原则上至少提供1份原件，若为复印件需签署“与原件相符”，需发包人项目经理签字确认，并按建筑工程、安装工程专业分册装订，结算光盘（刻录电子版、PDF版等结算资料）2张；

（3）合同书（PDF版刻入结算光盘）：包括发包人与承包人签订的合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；

（4）竣工图（电子版刻入结算光盘）：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，由监理签字确认、发包人盖章确认。经发包人、设计人、工程师等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上；

（5）其他竣工资料（PDF版刻入结算光盘）按设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知或发包人施工指令、和合同价款调整相关的会议纪要、现场签证、新增综合单价申报及审核表、承包人对发包人供应材料接收单、开工报告、竣工验收报告、工期逾期情况说明（若有）、监理单位出具的施工单位合同扣款情况说明（需经发包人项目经理确认）、隐蔽工程验收记录（如桩施工记录）、设备移交清单、承包人造价人员授权委托书、发承包双方索赔资料等分类按编号先后顺序装订，不得缺号。送审资料必须与BIM平台录入一致，不一致时以BIM平台录入资料为准。

（6）结算书：第一部分依据合同范围内的施工图纸进行编制（并与招标工程量进行对比，提供对比表），第二部分依据合同范围外的施工内容（含设计变更、现场签证、索赔等）进行编制。其中，第二部分采用原投标书综合单价的，在《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》备注栏明确；新组综合单价的，在结算书中附《综合单价分析表》。广联达软件版及导出表格电子版结算书刻入光盘；

（7）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、总监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。计算表中工程量应明确相应图纸编号或签证编号等说明。电子版工程量计算书刻入光盘；

（8）合同约定可以调材料价差的，需提供每月形象进度资料及当期调价数据等支撑文件；

（9）申请调税金的，需提供收款文件复印件；

（10）承包人需对送审的竣工结算文件资料的真实、完整、准确和合法性负责。承包人提交结算资料中涉及结算金额，均应合理有据，杜绝虚报或潜在输送利益情况。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

（1）工程师审核时限：

送审造价≤500万元的，10天内完成；

500万元＜送审造价≤5000万元的，30天内完成。

（2）发包人审核时限：

送审造价≤500万元的，30天内完成；

500万元＜送审造价≤5000万元的，60天内完成。

审核时限以收到完整资料为前提，因承包人未按要求提交结算资料、结算资料不齐全不完整或不配合结算审核的，时间应予以顺延。

发包人完成竣工付款的期限：  在签发竣工付款证书后的30 天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /  。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   ( 2 )   种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2)   3   %的建筑安装工程费实际结算价款；

(3) 其他方式：       /

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第   （2）  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：   /   ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:          /       。

关于质量保证金的补充约定：     /      。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：（1）承包人提交最终结清申请单3份 。（2） 承包人在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交最终结算申请单 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书且支付质量保证金后30天内完成支付。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形       /         。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：       /         。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人原因导致工期延误、工程材料设备采购及工程质量方面违约、安全文明施工方面的违约、文明施工、环境保护方面的违约、人员和设备投入不到位的违约、工程分包、转包方面的违约、专业工程管理和配合服务方面的违约等。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 承包人收到整改通知之日起14天内    。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

15.2.3.1承包人承担违约责任的形式包括但不限于：

除本合同专用条件列明的违约责任外，发包人有权视情况向承包人发出书面警告、要求承包人限期无偿整改，或者单方解除全部或部分合同。违约金及返还合同款项不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应足额向发包人赔偿。本款所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接经济损失、间接经济损失、可得利益损失、诉讼费用、仲裁费用、融资担保费用、律师费用、公证费用、评估费用、鉴定费用、公告费用、差旅费用等。

（1）限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人或监理工程师应发出书面通知，并要求承包人必须在限定的时间内履行义务。承包人未能在规定时间内整改的，发包人可自行或委托第三方修复整改，所需费用和利润由承包人承担。

（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，发包人扣除合同价款人民币1万元/次作为违约金。如无明确约定，同一事项承包人收到两次书面通知仍未完成整改的或受到两次书面警告的，应承担一次一般违约责任。

（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，发包人扣除合同价款人民币5万元/次作为违约金。同一性质一般违约行为累计发生两次，计一次严重违约责任。

（4）解除部分合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果按照本合同通用合同条件第16.1.2~16.1.4条的相关约定执行。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照通用合同条件第16.1.2~16.1.4条的相关约定执行。

（6）赔偿损失。

承包人在合同期内累计三次严重违约责任，发包人有权单方解除部分或全部合同。

15.2.3.2 承包人违约须向发包人支付违约金与赔偿时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，上述工程款不足以支付违约金与赔偿的，发包人有权向承包人继续追索，承包人应予以承担。

15.2.3.3承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人应支付的违约金，发包人可从应付承包人款项中直接扣除。承包人给发包人造成损失的，发包人有权对承包人追加索赔。（2）承包人违约造成合同终止的，发包人除扣除其全部履约保证金外，还可以向承包人追偿全部经济损失。

15.2.3.3根据承包人的违约情形，承包人承担以下违约责任：

（一）工期延误方面的违约责任

工期延误的赔偿金额按本合同专用合同条件第8.7.2条执行。在承包人延误工期达到30天的，发包人有权单方解除全部合同，并要求承包人赔偿相应损失。

（二）工程材料设备采购及工程质量方面的违约责任

1、发包人或工程师抽查承包人的工程材料设备时，发现所检查的材料设备与约定的相关标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人还应承担一次严重违约责任。

2、承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经工程师或发包人检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担严重违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

3、工程质量验收按相关规范达到一次验收合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到本条约定验收标准的，工程师有权要求承包人在发包人指定的期限内返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担，并且承包人承担严重违约责任。超过发包人指定期限，工程质量仍整改未合格的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此遭受的损失。

4、工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限无条件返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价的2%计算向发包人承担支付违约金的责任。

（三）安全生产方面的违约责任

1、承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，且未按时整改完毕的，承包人承担一般违约责任；被当地建设主管部门通报批评造成不良影响的，承包人必须承担严重违约责任。

2、承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除部分或全部合同，按通用合同条件第16.1条执行。

（四）文明施工、环境保护方面的违约责任

1、发包人或监理工程师按照文明施工的有关规定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现隐患重复出现两次以上的,每次发包人扣除合同价款200元作为违约金。经检查发现承包人因自身原因未能限期改正的，承包人须承担一般违约责任，情况严重的，承包人承担严重违约责任。

2、在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除部分或全部合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。

3、承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或累计被投诉2次，经查实，承包人必须承担一般违约责任。

（五）人员和设备投入不到位的违约责任

1、承包人违反本合同通用合同条件第4.3条、第4.4条和专用合同条件第4.3条、第4.4条约定的，每发现一例，承包人必须按照发包人或工程师的指令限期改正，并承担相应违约金；承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

2、承包人必须服从发包人、工程师管理，主动支持发包人、工程师的工作，对发包人、工程师的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、工程师视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并且承包人需承担由此造成的一切经济损失。

3、承包人的项目经理或技术负责人必须参加工程师或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得工程师或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

4、经发包人代表、专家组成员及相关服务机构对承包人进行考评，对每次考评不合格的承包人必须按照发包人或总监理工程师的指令限期改正，发包方视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，承包人必须承担严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担严重违约责任，并必须按照发包人或总监理工程师的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，发包人有权全部解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失（含另行发包的合同价差）全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同按通用合同条件第16.1条和专用合同条件第16.1条执行。

5、发包人及工程师将不定期抽查承包人及其所管辖的专业单位对本工程建设人员（包括工人）的管理情况，如发现违反本合同专用合同条件第4.4条有关约定的，由承包人按照每次2000元承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按照每次1000元承担违约责任。

6、承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，如低于其投标文件中所规定的标准和数量，应当按照发包人或总监理工程师的指令限期改正，并承担一般违约责任；承包人拒不限期改正的，承担严重违约责任。

（六）档案方面违约责任

1、因承包人的原因不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，承包人承担20万元的违约金。同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。承包人按时提交其施工图纸范围以内的竣工资料后，发包人需在30 天内提交其工程资料（含施工图纸范围以外专业分包单位竣工资料）给承包人汇总、整理，逾期未能提交，视承包人提交的竣工资料已符合要求，承包人不需承担违约责任。

2、因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

（七）结算资料方面违约责任

1、由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料、报送资料不齐全不完整或承包人不配合或争议未达成一致等引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，因此引起的承包人所主张的材料款、人工工资、支付利息等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

2、因承包人原因未按照约定期限提交结算申请单及完整的结算资料（含期中结算、竣工结算）的：经发包人一次书面催告后30天内仍未提交的，承包人开始向发包人支付违约金，直至提交完整的结算资料或发包人单方完成结算定案为止。每逾期1天，违约金按照签约合同价的0.01‰ 元计算。违约金上限最高为签约合同价的15%，在结算定案价中扣除。经发包人两次书面催告后30天内仍未提交的，发包人有权按已收到并经过相关程序确认的有效结算资料单方完成结算定案。承包人应予以认可。

3、结算期间，未经发包人同意不按时进行对数或不配合发包人工作安排的，经发包人一次书面催告后，每逾期1天，承包人应向发包人支付违约金，违约金按照签约合同价0.01‰ 元计算。违约金上限最高为签约合同价的15%，在结算定案价中扣除。

4、承包人结算送审价虚高的应承担以下违约金，该违约金在结算尾款中扣除：

①∣结算核减率∣＞10%，承包人应承担的违约金为：承包人送审结算价×（∣结算核减率∣-5%）*5%+30万元；

②5%≤∣结算核减率∣≤10%，承包人应承担的违约金为：承包人送审结算价×（∣结算核减率∣-5%）*5%。

【注】结算核减率=（承包人送审结算价-结算定案价）/承包人送审结算价。

（八）其他违约责任

1、承包人拖欠工人工资，被工人投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

2、若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

3、承包人必须服从发包人、工程师管理，主动支持发包人、工程师的工作，对发包人、工程师的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、工程师视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并且承包人需承担由此造成的一切经济损失。

4、在本项目实施过程中若出现因中标人施工原因导致投诉、南航大厦运营受影响且受到相关主管部门批评的，发包人、工程师视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并且承包人需承担由此造成的一切经济损失。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：（1）承包人在合同期内累计三次严重违约责任，发包人有权单方解除部分或全部合同。

（2）总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（4）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人有权解除部分或全部合同。

（5）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除部分或全部合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

16.1.2发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商  。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /   ：

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  90   天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  发包人委托承包人购买建筑工程一切险或安装工程一切险，费用包含在合同总价内，发包人不另行支付 。

双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容：其他按国家、省、市有关规定由承包人办理的按有关规定执行，其中，涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。如发生保险事故的保险赔偿金少于实际损失的情况，差额部分由承包人承担。

承包人应当充分配合发包人行使保险相关权利，包括但不限于提供相关的资料与证据等。若发生因承包人原因造成的发包人相关权益损失，发包人保留索赔的相关权利。

承包人须在签订本合同之日起10日内（如在此期间发生保险事故，由承包人承担风险），按照本合同的约定办理办结保险事宜，否则视为承包人违约，承包人除须按本签约合同价2%支付违约金外，还应承担未投保或未及时投保而引起的一切赔偿责任。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，投保费用均由承包人承担 。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，且承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，投保费用均由承包人承担。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外伤害险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 由承包人办理，相关费用由承包人承担 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：       /      。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件： 按通用合同条件执行      。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条件执行 。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否 。（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因造成工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。鉴定费用由主张质量合格方预缴，未在检测机构指定的时间内预缴的视为其主张不能成立   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：         /                 。

争议评审小组成员的确定：         /                 。

选定争议避免/评审组的期限：       /                。

评审机构：                     /                   。

其他事项的约定：              /                    。

争议评审员报酬的承担人：      /                    。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /  。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：        /        。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：：

（1）向      /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    发包人所在地     人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：技术需求书(见招标文件）

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：履约保函格式

附件8：装修指南（见招标文件）

附件9：廉洁协议

附件10：保密协议

附件11：广州南航建设有限公司设计文件交付标准（试行）（见招标文件）

## 附件2               发包人供应材料设备一览表（本项目不适用）

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2    年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：        2年       。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，经发包人确认核实，承包人不存在违约情形以及质量保修不存在问题后，发包人15天内无息返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。在缺陷责任期内，费用从质量保证金中扣除。超过缺陷责任期但在质量保修期内的，由承包人据实承担。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，发包人有权自行委托第三方修理，全部费用由承包人承担，在缺陷责任期内，由发包人与第三方确认后直接从质保金中扣除。超过缺陷责任期但在质量保修期内的，由承包人据实承担。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

2.遇下列特殊情况的，承包人同意发包人可以对一定金额（材料安装类5000元，土建类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到工程正常运行或危害人身财产及财产安全时；

3.发包人认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

4.因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。

5.承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或工程管理单位代表验收签字方视为完成相应保修项目。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对于更换了重要组件或整个设备的较大维修项目，它原有保修日期应从设备更换或大修之日起重新按国家有关最低标准确定。

对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，发包人工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费等均由承包人承担。承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

## 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件5 承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

## 附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件7 履约银行保函格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成竣工结算，同时付款至结算定案价的97%前完全有效。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁，依据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为【】。仲裁裁决具有终局性，对双方均具有法律约束力。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代表）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 廉 洁 协 议

廉 洁 协 议

发包人：（全称）广州南航建设有限公司

联系人：

联系电话：

承包人：（全称）

联系人：

联系电话：

本着合法交易、公平公正、互利共赢原则，为建立并巩固长期合作关系，建设精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程，防止建设工程项目建设过程中不正之风和腐败现象的发生，保障合作的规范与廉洁，双方当事人就加强合同领域工程廉政建设，订立本协议。

一、定义与名词解释：

下列用于本协议书的文字，除依据其文义需做另外的解释外，均依本条要求解释：

发包人：除作为本协议书主体外，本协议书所指发包人包含发包人及其关联企业；

承包人：除作为本协议书主体外，本协议书所指承包人包含承包人及其关联企业；

利害关系人：指一方员工近亲属及其他关系密切或有利益往来的亲友；

关联企业：如一方与另一公司、企业和其他经济组织（以下统称为另一企业）至少存在一种或多种如下关联关系的，则该两个企业互为关联企业。“关联关系”是指一方与另一企业存在如下关系的一种或多种：

相互间直接或间接持有其中一方的股份总和达到5%或以上的；

直接或间接同为第三者拥有或控制股份达到5%或以上的；

一方与另一企业之间借贷资金占自有资金50%或以上或一方借贷资金总额的10%或以上是由另一企业担保的，或者相反情况；

一方董事或经理等高级管理人是由另一企业所委派的，或者相反情况；

一方的生产经营活动必须由另一企业提供特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的；

一方生产经营购进的原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的，或者相反情况；

一方生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业控制的，或者相反情况；

对一方生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系（包括但不限于家族、亲属关系等）；

持有上述第1-8项所述企业5%以上（含）股份的股东、出资人，或者为员工激励、持股计划、股权投资而设立的直接或间接持有上述第1-8项企业股权的股东；

不正当利益：指违反国家法律、法规以及发包人公司制度的利益，以及要求发包人提供违反国家法律、法规及发包人公司制度的帮助或便利条件，包括但不限于以下情形：

向发包人员工或利害关系人提供、承诺或给予“酬金”、“回扣”等任何形式的现金、有价物品或应由其个人自付的各种费用，包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游度假及其它娱乐活动、食宿、健身、购物、学费、子女出国留学等；

向发包人员工或利害关系人提供各种形式劳务报酬、提成、经营分红等；

向发包人员工或利害关系人以结婚、生日、丧葬等名义赠送礼金；

向发包人员工或利害关系人以不合理的低价或免费借用金钱、汽车、房屋等财物，或以不合理的高价从发包人借/租入金钱、汽车、房屋等财物；

与发包人员工或利害关系人进行含金钱性质的棋牌娱乐类活动、赌博性活动；

为发包人员工或利害关系人提供持股（含干股、暗股，不含证券市场小宗交易）、顾问、直接或间接参与经营等机会或便利；

利用发包人或其利害关系人的便利为承包人谋取交易机会；

其他违背诚信原则、职业道德从发包人或通过发包人获取利益的情形。

不良行为供应商名单：是指南航集团记录重大违规违法行为企业的汇总名单，被列入不良行为供应商名单的企业及其关联企业依据不良行为认定等级在相应限制期内不得与南航集团各单位进行业务合作。

二、廉洁合作事项

1、合同双方及各自工作人员应严格遵守国家、地方有关法律法规、规章的规定，增强廉洁从业意识，杜绝行贿受贿行为。

2、合同双方严格执行合同项下工程相关的合法合同文件，自觉按合同办事。

3、合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4、合同双方建立健全廉洁从业制度，开展廉洁从业教育，设立廉洁从业告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、 合同双方当事人应加强沟通联系，通过阳光共建、开展监督、警示教育等工作，切实打造廉洁工程。发现对方在业务活动中有违反廉洁从业规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

6、 发现对方当事人严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

三、 发包人权利和义务

1、禁止发包人员工与承包人发生任何不正当利益往来（包括但不限于以下行为），如发现此类问题，发包人有权按照承包人提供的举报方式进行举报。

（1）发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人及其工作人员索要或接受回扣等好处费。

（2）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人及其工作人员的礼金、有价证券、贵重物品、电子红包、电子礼品卡、提货券等，不得要求承包人及其工作人员报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

（3）发包人及其工作人员不得参加承包人及其工作人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人及其工作人员为个人提供的通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等。

（4）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由违反规定干预、插手承包人正常工作开展，不得向承包人及其工作人员推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人及其工作人员购买合同以外的材料和工程设备。

（6）发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

（7）发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2、发包人鼓励承包人举报发包人员工违规行为，发包人承诺对承包人的举报严格保密，并及时予以查实和处理。

3、发包人有权对不正当利益行为进行调查，情节严重的，有权移送司法机关。

4、若发包人发现承包人或其业务合作伙伴可能存在已违反或将违反本协议的情形，发包人有权对承包人就该特定事项进行审计、检查；同时发包人有权就双方之间的交易进行定期审计、检查。具体措施包括但不限于：就合规政策、培训和监督进行问卷调查；监测交易以发现可能的商业贿赂迹象；检查承包人与发包人之间业务协议中涉及的活动和/或因此开展的活动的政策方针、流程、账簿和记录等。

四、承包人权利义务

1、承包人确认知晓双方签署本协议的目的，理解发包人对双方廉洁合作的重大关切，明白违反廉洁行为的后果，同意定期向承包人公司员工宣传贯彻，并遵照执行本协议书。

2、承包人承诺严格依照法律规定、协议履行义务（包括但不限于以下行为），不向发包人及其关联企业员工提供任何不正当利益：

（1） 承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员贿送回扣、奖励等形式的好处费。

（2）承包人及其工作人员不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品、电子红包、电子礼品卡、提货券等，不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

（3）承包人及其工作人员不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动；不得为发包人及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等。

（4）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。

（5） 承包人及其工作人员应坚决拒绝发包人及其工作人员违反规定的干预、插手行为，不得以任何理由接受发包人及其工作人员推荐的分包人和推销材料与工程设备，不得接受发包人及其工作人员提出的购买合同以外的材料和工程设备的要求。

（6）承包人及其工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得接受发包人及其工作人员利用职权私自为合同工程安排的施工队伍，也不得接受发包人及其工作人所提供的与合同工程有关的各种有偿中介活动。

（7）承包人及其工作人员不得接受发包人及其工作人员（含其配偶、子女）从事与合同工程有关的经济活动所提供的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等。

（8）承包人定期向发包人反馈《廉洁协议》执行情况，反馈发包人人员在分包、材料设备采购等方面，是否存在违规干预、插手承包人正常工作开展，向承包人打招呼、递条子、授意、暗示等行为。

3、如承包人员工为发包人员工的利害关系人，承包人应将该事实立即披露给发包人。

4、承包人应当拒绝发包人员工任何形式的向承包人谋求、索取不正当利益的要求，并及时向发包人举报发包人员工的违规行为。

5、承包人在接受发包人调查和审计时，不得隐瞒事实真相，不提供虚假材料。调查后，不得推翻已经认可的调查事实。

6、承包人承诺对发包人调查和审计的内容进行保密，在未经发包人允许的情况下，承包人不得就调查事件对外发表言论。承包人更不得应非发包人外的第三人要求出庭作证（法院采取强制措施要求出庭除外）。

五、举报方式

承包人可通过以下方式直接向发包人举报：

举报电话：

举报邮箱：

邮寄地址：

发包人可通过以下方式直接向承包人举报（以下内容承包人自愿填写）：

举报电话：

举报邮箱：

邮寄地址：

六、其它约定

1、本协议书系双方之间因具体业务所签订的合作或业务协议（下称“主协议”）附件之一，无需双方另行签字盖章。本协议书自主协议签字盖章之日起生效，效力追溯至双方合作开始之日，不因双方业务合作终止、协议终止或解除而失效。

2、本协议书独立于主协议存在，不因合作或主协议的无效、终止、解除而无效、终止、解除。主协议的相关约定与本协议书约定不一致的，以本协议书为准。

3、双方应协商解决因本协议书导致的争议，协商不成，提交发包人所在地人民法院解决。

附件10   保密协议

甲方：广州南航建设有限公司

乙方：

鉴于

（1）乙方已中标并与甲方签署（“              项目”）的合同，将履行本项目合同项下约定的内容；

（2）甲方在该项目的实施以及合作过程中，将向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有；

鉴于双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，因此签署如下的保密协议：

一、保密信息的范围

本协议提及的项目保密信息，包括但不限于甲方向乙方披露或乙方从甲方获得的与合同项目有关或因合同项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料、设计资料、安防信息、各设备材料技术参数、相互函电、合同内容，以及任何未公布的项目招标信息、技术规格书、材料（设备）备选推荐品牌库信息等，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都作为甲方的项目保密信息。

二、 保密义务

对甲方的项目保密信息，乙方在此承诺：

1. 严守保密信息，并采取所有保密措施和制度（包括但不仅限于乙方为保护其自有商业保密信息所采用的措施和制度）保护该保密信息；

2. 除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，不得将任何上述保密信息泄露给任何第三方；

3. 除用于履行与甲方的合同或项目之外，任何时候均不得利用该保密信息，且不复制该保密信息。乙方要与能接触该项目保密信息的员工等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。

三、例外约定

甲方同意上述条款不适用于下述情形：

1. 该项目保密信息已经为普通大众可以获取的资料；

2. 能提供书面证据证明乙方从甲方收到保密信息前已经从其他途径合法地获知该资料；

3. 由第三方合法提供给乙方的资料。

四、保密信息的返还及处理

1. 任何时候，只要收到甲方的书面要求，乙方应立即归还全部项目保密信息资料和文件，包含该项目保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。

2. 如果该保密信息资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则乙方应立即采取措施予以删除或销毁。

五、保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自乙方获知本协议第一条所述的商业保密信息时开始，至该项目保密信息被合法公开时止。

六、违约责任

乙方如违反本协议，需向甲方承担 10 万元的违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行赔偿。甲方有权通过法律途径对乙方的违约行为追究法律责任。

七、争议解决

本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交甲方住所地人民法院解决。

八、其他约定

1. 如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性不受影响。

2. 未经甲方同意，乙方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。

3. 未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

4. 本协议业已包含了双方对保密事项的全部理解，并构成项目合同的一部分。

九、本协议经双方加盖公章后生效。本协议一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  贰  份。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

日期：