GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

工程名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目S4地块安置物业建设项目初步设计

工程地点：广州市海珠区

发包人：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

设计人：

证书等级：

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

说明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

目  录

第一部分 合同协议书	7

第二部分 通用合同条款	11

1. 一般约定	11

1.1 词语定义与解释

1.2 语言文字

1.3 法律

1.4 技术标准

1.5 合同文件的优先顺序

1.6 联络

1.7 严禁贿赂

1.8 保密

2. 发包人	18

2.1 发包人一般义务

2.2 发包人代表

2.3 发包人决定

2.4 支付合同价款

2.5 设计文件接收

3. 设计人	19

3.1 设计人一般义务

3.2 项目负责人

3.3 设计人人员

3.4 设计分包

3.5 联合体

4. 工程设计资料	23

4.1 提供工程设计资料

4.2 逾期提供的责任

5. 工程设计要求	24

5.1 工程设计一般要求

5.2 工程设计保证措施

5.3 工程设计文件的要求

5.4 不合格工程设计文件的处理

6. 工程设计进度与周期	27

6.1 工程设计进度计划

6.2 工程设计开始

6.3 工程设计进度延误

6.4 暂停设计

6.5 提前交付工程设计文件

7. 工程设计文件交付	31

8. 工程设计文件审查	32

9. 施工现场配合服务	34

10. 合同价款与支付	34

10.1 合同价款组成

10.2 合同价格形式

10.3 定金或预付款

10.4 进度款支付

10.5 合同价款的结算与支付

10.6 支付账户

11. 工程设计变更与索赔	37

12. 专业责任与保险	38

13. 知识产权	39

14. 违约责任	40

14.1 发包人违约责任

14.2 设计人违约责任

15. 不可抗力	41

15.1 不可抗力的确认

15.2 不可抗力的通知

15.3 不可抗力后果的承担

16. 合同解除	43

17. 争议解决	43

17.1 和解

17.2 调解

17.3 争议评审

17.4 仲裁或诉讼

17.5 争议解决条款效力

第三部分 专用合同条款	46

1. 一般约定	46

2. 发包人	48

3. 设计人	49

5. 工程设计要求	51

6. 工程设计进度与周期	51

7. 工程设计文件交付	52

8. 工程设计文件审查	53

9. 施工现场配合服务	53

10. 合同价款与支付	53

11. 工程设计变更与索赔	54

12. 专业责任与保险	55

13. 知识产权	55

14. 违约责任	55

15. 不可抗力	56

16. 合同解除	56

17. 争议解决	57

18. 其他	57

附件	58

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

设计人（全称）：【】

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【】工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：【广州市海珠区三滘村城中村改造项目S4地块安置物业建设项目初步设计】。

2.工程地点：【广州市海珠区三滘村城中村改造项目S4地块安置物业建设项目】。

3.规划占地面积：【15739】平方米，总建筑面积：【277823】平方米（其中地上约【202200】平方米，地下约【75623】平方米）建筑高度【230】米。

4.建筑功能：【办公】、【商业】等。

5.投资估算：约人民币【】元。

- 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：【广州市海珠区三滘村城中村改造项目S4地块安置物业建设项目主要建设内容包括安置物业，以及用地红线内的室外景观工程、S4地块东侧绿化用地等】。

2.工程设计阶段：【方案设计及初步设计、概算编制】。

3.工程设计服务内容：

3.1修建性详细规划。

3.2方案设计、初步设计。建安工程方案设计：设计内容包括标段内公建及配套等建筑物，小区道路、配套市政道路及管网、硬地广场和绿化等室外工程、其他配套设施（包括水、电、煤气、通讯各专业进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线、改路、改渠等所有工程）及对安置区建设时序整体进行分析等。设计专业包含标段内工程所有相关专业的设计。

3.3编制工程概算造价文件。

3.4现场指导与监督、相关配合工作。

3.5进行BIM正向设计。

3.6装配式专项初步设计。

3.7本项目按国家绿色建筑评价标准三星绿色建筑标准规划设计，实际以政府部门批准为准。

3.8因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作（包括但不限于：文保专项设计、CIM平台报审工作等）、总协调工作。

3.9与本项目相关的设计等工作。

（注：上述工程设计服务内容具体详见勘察设计任务书及项目建议书。）

- 三、工程设计工期

合同工期：【90天】。

1.设计工期：设计人应在合同签订之日起【10】天内完成方案修改，方案确定之日起【30】天内完成初步设计。

2.修建性详细规划编制工期：满足设计工期要求。

- 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：费率包干形式，合同价格已包括完成该设计项目设计范围内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，发包人不再另行结算支付。

2.签约合同价（含税）为：暂定为人民币大写：【】（￥【】元），其中：不含税合同价暂定为人民币大写：【  】（￥【  】元），增值税率为【】%（本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准）。合同约定下浮率为20%，中标下浮率为【   】%（详见附件7：《设计费明细表》）。

3.上述费用为暂定合同价，概算编制时参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）编制设计费概算（计算复用设计费用，工程设计中采用标准设计或者复用设计的，该部分设计工作按照基本设计收费的【30】%计算收费；需要重新进行基础设计的，按照基本设计收费的【40】%计算收费。设计阶段BIM设计费按【】元/平方米计取，并按批复的概算中相应设计费核算最终合同价，最终合同价=[批复概算中相应的设计费]×[1-【20】%（合同约定下浮率）] ×[1-【】%（设计费投标下浮率）]。[注：设计费投标下浮率=（设计费最高投标限价-设计费中标价）/设计费最高投标限价×100%]

4.如项目概算调整，则设计费也应按上述原则做相应调整，双方签订补充合同确定设计费。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以结算终审单位审核后的终审价为准。

- 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：【姓名、职务、联系电话】。

设计人项目负责人：【姓名、职务、联系电话】。

- 六、合同文件构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用合同条款》第1.5款赋予的规定一致。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订地点

本合同在广州市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。设计人履行完毕本合同项下全部合同义务且发包人按合同约定支付完成合同款项后本合同即终止。本合同终止后，不影响本合同中保密条款、争议解决条款和其他适用条款的效力。

十二、合同份数

本合同正本一式两份，双方各执一份；副本捌份，双方各执肆份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

| 发包人： 广州新中轴海珠片区城市更新有限公司（盖章） 法定代表人： 或其授权的代理人： 统一社会信用代码： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 账号： | 设计人： （盖章） 法定代表人： 或其授权的代理人： 统一社会信用代码： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

- 第二部分 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

## 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

## 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

## 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

## 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

## 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

## 2. 发包人

## 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

## 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

## 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

## 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

## 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

## 3. 设计人

## 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

## 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

## 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

## 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

## 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

## 4. 工程设计资料

## 4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

## 4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

## 5. 工程设计要求

## 5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

## 5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

## 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

## 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

## 6. 工程设计进度与周期

## 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

## 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

## 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务

## 6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

## 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

## 7. 工程设计文件交付

## 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

## 7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

## 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

## 8. 工程设计文件审查

8.1设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

## 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

## 10. 合同价款与支付

## 10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

## 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

## 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

## 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

## 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

## 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

## 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

## 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

## 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

## 14. 违约责任

## 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

## 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

## 15. 不可抗力

## 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

## 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

## 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

## 17. 争议解决

## 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

## 17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

## 17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

## 17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

## 17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

## 1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括国家和广东省、广州市及行政主管部门关于本工程的有关文件、本合同履行期间发包人与设计人双方签订的补充合同（协议）或修正文件、合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、发包人针对本工程管理的各项制度及规定、招标文件（含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等）、设计人投标文件及其附件（含投标文件澄清等）（如果有）、技术标准以及其他合同文件。

1.1.1.4 招标文件：是指发包人依照法定程序和方式，提供的载有招标工程主要技术要求、主要合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的文件。

1.1.1.5 投标文件：是指设计人应招标文件要求编制的响应性文件，一般由商务文件、技术文件、报价文件和其他部分组成。

1.1.1.8 其他合同文件包括：无。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件（含可研估算）、初步设计文件（含初步设计概算）。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：【】。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：是指发包人发出的设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 成果提交日期：是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务的日期。

1.1.4.3 合同工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.5 合同价格

1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的或双方达成合意的价格变化。在不同阶段，表现为签约合同价、变更调整合同价、结算合同价等。

发包人与设计人一致同意增加1.1.5.3：

1.1.5.3 结算价：是指项目结算终审单位审定的总金额。

## 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：【】。

## 1.4 技术标准

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司内部相关管理制度及标准。

## 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）国家和广东省、广州市及有关主管部门发布的适用于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与设计人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（含投标文件澄清等）（如果有）；

（6）专用合同条款及其附件；

（7）通用合同条款；

（8）发包人要求；

（9）技术标准；

（10）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（11）招标文件（含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等）（如果有）；

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在本合同履行过程中，经双方法定代表人或其委托代理人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关对本合同补充的书面协议以及经双方共同确认的文件等，均构成合同文件的组成部分；按规定或约定需要办理审批手续的，需审批同意后才生效。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与设计协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如设计人对此决定有异议的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议；到期未提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到设计人的书面异议后应作出进一步的决定，如设计人仍有异议的，可按专用合同条款第17条的约定处理，但在有关部门没有作出生效判决之前，设计人必须无条件执行发包人的决定。

## 1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在签订合同【7】天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：  ；

发包人指定的接收人为：【】；

发包人指定的联系电话及传真号码：【】；

发包人指定的电子邮箱：【】。

设计人接收文件的地点：【】；

设计人指定的接收人为：【】；

设计人指定的联系电话及传真号码：【】；

设计人指定的电子邮箱：【】。

注：任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前7天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

## 1.8 保密

保密期限：按国家相关规定执行。

## 2. 发包人

## 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，设计人应当配合发包人完成上述工作，包括但不限于建设工程方案设计批准、初步设计审查。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），设计人应当配合发包人完成上述工作，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 发包人其它义务：

2.1.3.1 发包人负责组织本合同的履约验收工作。

2.1.3.2 发包人应当按专用合同条款约定的时间向设计人提供工程相关资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

## 2.2 发包人代表

发包人代表

姓名：【】；

职务：【】；

联系电话：【】；

电子信箱：【】；

通信地址：【】。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前【7】天书面通知设计人。

## 2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在【28】天内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

## 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定和公司内部管理制度、资金情况向设计人及时足额支付合同价款。

## 3. 设计人

## 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律法规和有关技术标准的强制性规定，依法依规完成合同约定的全部工作，提供符合技术标准及合同要求的工作成果，且对提供的工作成果的质量负责，同时提供施工配合服务。

设计人应当配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.3 设计人其他义务：

3.1.3.1 设计人应在接到中标通知书之日起【7】天内，根据项目设计大纲的总体安排向发包人提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施、说明和工程投资估算、概算，作为发包人控制项目设计进度的依据，经发包人批准后方可开展现场工作。

3.1.3.2 设计人应按合同、设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展设计，严格掌握设计标准，保证设计质量，控制工程造价。

3.1.3.3 设计人应按国家有关规定，建立设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

3.1.3.4 设计人应按协议书规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，对委托范围内的设计的完整性、准确性负责。

3.1.3.5 设计人可以根据设计进展情况和设计工作量的大小，对设计工作人员进行合理调整。更换总设计工程师须经发包人批准同意，还应保持主要设计工作人员的相对稳定，若有调整应报发包人批准。

3.1.3.6 设计人不得将全部设计工作转包给第三人，亦不得将主体工程的设计工作分包，且合同分包量不得超过合同价的30%。若设计人需分包部分工程设计工作时，分包人的确定应经发包人书面同意。设计人应对其分包出去的设计工作的成果以及分包人的任何工作和行为承担无限连带责任。若发包人要求，设计人应提交分包合同副本。

3.1.3.7 设计人应提出本合同工程各阶段设计要求，并报发包人批准后作为开展设计工作的依据，发包人的批准，不免除设计人就设计工作应承担的责任。

3.1.3.8 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各合同段施工招标资料所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各合同段的施工招标图纸和工程量清单；按发包人要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；并按发包人要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

3.1.3.9 设计人应按《专用合同条款》第8条规定参加工程设计文件的审查。

3.1.3.10 设计人应按《专用合同条款》第9条规定配合施工现场。

3.1.3.11 未经发包人书面同意，设计人不得向第三方泄露、扩散、转让、许可使用发包人提交的产品图纸等一切技术经济资料，否则应承担由此产生的一切责任及损失。

3.1.3.12 设计人在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

3.1.3.13 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。

3.1.3.14 外地（广州市以外）设计人，应在广州市设立该项目的办公地点，并保证驻工地项目设计代表及两名以上的主要设计工作人员自中标后在该办公地点办公，直至本合同项下全部设计服务结束为止。

3.1.3.15 已纳入招标范围的道路设计人均应考虑永临结合进行设计，设计费用不另增加。

## 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：【】；

执业资格及等级：【】；

注册证书号：【】；

联系电话：【】；

电子信箱：【】；

通信地址：【】；

设计人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应提前【7】天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照《专用合同条款》第14.2.9款（6）的约定承担违约责任。

3.2.3发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后【7】天内更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照《专用合同条款》第14.2.9款的约定承担违约责任。

## 3.3 设计人人员

3.3.3发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人应当在收到书面更换通知后7天内进行撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照《专用合同条款》第14.2.9款的约定承担违约责任。

## 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

工程主体结构、关键性工作的范围：按国家、省、市有关规定执行。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：非工程主体结构、非关键性工作的供配电、给排水、燃气等专业工程。

其他关于分包的约定：

（1）考虑到电力进线与10kv供配电工程、给水与燃气专业设计的特殊性，若设计人的专业能力不满足要求或不能得到相关专业主管部门的认可，则设计人需经发包人批准后委托专业单位设计，设计费含在本合同价款中，发包人不另行支付。

（2）为了保证设计工期及质量，若设计人出现服务不到位、不及时，或设计质量低下，或出现本合同约定的其他严重违约行为，发包人有权在勘察设计的中标候选单位中，择优选取服务优、能力强的单位与设计人合作设计，合作设计所需相关费用由设计人按合作设计比例在本合同设计总费用中予以支付，发包人无需为此补偿任何费用。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：【】。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）、（3）、（4）项约定的情况外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，发包人不得向分包人支付分包工程设计费。

（3）设计人无故拖欠分包人设计费的，发包人有权直接向分包人支付分包工程设计费并从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

（4）经发包人与设计人协商一致，可由发包人直接向分包人支付分包工程设计费并从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

## 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担无限连带责任。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：向联合体主办方支付/向联合体各方分别支付。

## 4. 工程设计资料

4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人后的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人仍按本合同约定的交付工程设计文件时间执行；超过约定期限15天以外时，设计人有权申请重新确定提交工程设计文件的时间，经发包人审批同意后可适当予以延长设计周期。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，发包人不再另行支付相应设计费用。

## 5. 工程设计要求

## 5.1 工程设计一般要求

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：【/】。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，造成设计人对已经被发包人确认的设计成果进行修改的，由双方共同承担相关风险。双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，发包人应承担由此延长的设计周期，由此增加的设计修改费用由设计人自行承担。设计工作中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由设计人提出建议并报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：【设计深度需满足政府主管部门初步设计报批深度的要求】。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：【50年】。

5.4不合格工程设计文件的处理

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致设计周期的延长由发包人承担。

## 6. 工程设计进度与周期

## 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：【满足发包人报批报建计划】。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：【满足发包人报批报建要求】。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：【14】天。

## 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，本合同签订生效后发包人向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人发出的开始设计通知后，开始工程设计工作。

## 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（2）发包人无正当理由未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期，但不增加设计费用。

设计人应在发生进度延误的情形后【5】天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后【10】天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在【14】天内进行审查并书面答复。

## 6.4 暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此延长的设计周期，但不增加设计费用。

6.4.4暂停设计后的复工

不论何种原因导致暂停设计，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人均不增加设计费用。

## 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 （本条不适用于本设计项目）。

## 7． 工程设计文件交付

## 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：【能满足投资与质量控制要求和作为下阶段设计依据或能指导后续实施的各阶段设计图纸、文件、计算书及说明书、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算、配合甲方招标工作而提供的技术规格书等技术资料】。

## 8. 工程设计文件审查

8.2 （本条不适用于本设计项目）。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应按相关规定向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应按照发包人要求予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，除《专用合同条款》第11.2.1款（6）约定的情形外，发包人不再向设计人支付相关费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排由发包人另行通知。发包人负责组织工程设计文件审查会议，相关会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用由设计人承担。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行的，造成设计周期延长的予以顺延设计周期，但不再另行增加设计费用。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，造成设计周期延长的予以顺延设计周期，但不再另行增加设计费用。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律规定及合同约定应当承担的责任。

## 9. 施工现场配合服务

9.1 设计人派赴现场的工作人员所需的办公设备、生活及交通等均由设计人自行解决。设计人应为其派赴施工现场的工作人员提供必要的劳动保护装备。

9.2 设计人应当根据发包人要求派专人驻施工现场，提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务，相应费用已含在设计费中，发包人不再另行支付服务费用。

## 10. 合同价款与支付

## 10.1合同价款组成

发包人和设计人应当按《专用合同条款》附件7中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用。

## 10.2 合同价格形式

按《合同协议书》第四条约定执行。

## 10.3 定金或预付款

## （本条不适用于本设计项目）。

## 10.4 进度款支付

10.4.1工程设计费支付方式如下：

（1）本合同签订生效，设计人已按设计合同约定提交履约担保后，发包人根据项目资金到位等实际情况可按照不超过签约合同价的10%作为首付款，计人民币大写：【】（￥【】元）；

（2）设计方案经发包人确认并完成联审决策取得可研批复后，设计人可申请支付至签约合同价的20%（含首付款）；

（3）乙方提交初步设计成果文件并获得初步设计审查通过后，乙方按合同约定提交申请支付的文件资料，报甲方审核后支付至工程设计费暂定价的40%。

（4）乙方提交初步设计概算成果文件并概算批复后，乙方按合同约定提交申请支付的文件资料，报甲方审核后支付至工程设计费最终合同价的60%。

（5）乙方提交全部成果文件并配合施工图设计单位完成全部施工图后，乙方按合同约定提交申请支付的文件资料，报甲方审核后支付至工程设计费最终合同价的80%。

（6）待支付的剩余设计费，经甲方及项目结算终审单位审核结算价后，由甲方向乙方支付，支付金额为审核金额扣除甲方已支付金额后的差额，多退少补（最终支付金额以财政等部门审定的结算价为准）。

注：以上各阶段支付乙方可根据项目具体情况分阶段申请或合并申请，但乙方应履行完毕各期相应的合同义务后方可申请，不得合并申请未履行完成部分的设计费。

10.4.3管线迁改设计费支付方式如下：

本项目不涉及

10.4.4 设计人在每次申请付款前，应按发包人同意的格式填写付款申请表，付款申请表应包括以下内容：

（1）根据合同约定，设计人提交的设计工作成果经发包人审核通过/批复后，可以申请的设计费；

（2）根据合同约定，设计人可以申请的其他费用；

（3）根据合同约定的设计费调整金额；

（4）扣除按合同约定应由设计人付给发包人的金额（包括但不限于违约金、赔偿金等）。

10.4.5 发包人每次付款前，设计人均需按发包人财务管理制度办理书面支付申请手续，并提供等额合法有效的增值税专用发票，否则发包人有权顺延支付合同款项且不构成违约，设计人仍须按照本合同约定履行义务。

10.4.6因设计人提供的发票不规范、不合法引发的税务及其他一切法律责任由设计人承担，且设计人还应向发包人承担赔偿责任，包括但不限于承担相关税款、滞纳金、罚款及赔偿相关损失等。

10.4.7若发包人支付本合同项下款项需向政府部门申请拨付，则各阶段支付条件还应包括发包人向相关政府部门申请款项获得批准且得到拨付，付款时间应相应根据拨付时间顺延。设计人不可撤销地承诺，若政府部门审定、拨付本合同项下相关费用时间超过上述约定支付期限的，设计人无权以任何理由要求发包人承担任何违约责任，且设计人仍须按照本合同约定履行义务。

10.4.8 如遇国家税收政策调整，按照国家政策、结合本合同不含税价相应执行。

## 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 合同价款的结算：按《合同协议书》第四条第2款约定执行。

10.5.2 结算时，由发包人对设计人的工作质量情况进行考评（详见附件9《设计单位综合考评评价表》），若评价得分在90分或以上的，则最终结算价为合同结算价全额；若评价得分在90分以下的，则最终结算价=合同结算价全额×[1-(90-项目评价得分)%]（最终结算价以项目合同结算终审部门最终审核价为准）。

10.5.3结算费申请按《专用合同条款》第10.4.1款、第10.4.2款、第10.4.3款、第10.4.4款和第10.4.5款约定执行。

## 11. 工程设计变更与索赔

## 11.1 工程设计变更的原则

合同变更应遵循相关法律法规、政策等规定，并按照发包人及相关政府部门制定的变更管理办法执行，应按国家、行业、地方有关规范、规程、规定，应符合《广州市人民政府关于贯彻落实《政府投资条例》实施意见》（穗府〔2020〕3号）、市住建局《广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引》（穗建计〔2012〕686号），以及《广州机场建设投资集团有限公司工程变更管理办法》的相关规定。合同当事人可以通过签订补充协议的方式对本合同的内容进行变更或修订，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力，但变更或修订的内容不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家利益和社会公共利益。关于本合同的任何变更或修订均应以书面形式作出。

## 11.2 工程设计变更的范围

11.2.1 合同履行过程中发生以下情形，经发包人同意的，应按照本条约定进行变更：

（1）因非设计人原因导致工程的使用功能、建设规模、线路方案、主要构筑物结构、技术标准、设计方案等发生重大变化，以致造成设计人设计返工所产生的设计工作量的变更；

（2）改变工程设计周期或者设计进度；

（3）设计人为解决施工现场出现的设计技术问题而产生的变更；

（4）因项目概算调整导致的变更；

（5）发包人所提供的工程设计资料存在错误或疏漏的；

（6）如项目概算调整，则设计费也应做相应调整，双方签订补充合同确定设计费。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以结算终审单位审核后的终审价为准。

（7）其他符合合同约定的变更；

11.2.2 以下情形不属于变更范围：

（1）发包人在工程设计招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由设计人承担的工作内容、义务和风险等；

（2）因设计人自身原因致使工程设计文件存在设计质量问题引起的设计变更，设计质量问题包括但不限于：设计错误或设计不合理；设计遗漏；适用技术标准错误等；

（3）因设计人自身技术力量以及其他应由设计人自身解决的问题等原因导致的工程设计图纸无法实施或难以实施；

（4）根据设计咨询单位或技术审查单位的审查或咨询意见进行的修改或补充；

（5）因设计人违反合同约定超额设计引起的变更；

（6）设计人采纳发包人提出的合理修改方案、图纸建议；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

## 11.3 工程设计变更的执行

发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求（含纸质文件及电子文档），设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

## 11.4 （本条不适用于本设计项目）。

## 11.5 （本条不适用于本设计项目）。

## 发包人与设计人一致同意增加11.6：

## 11.6 索赔

发包人和设计人均有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向对方提出索赔，但应在索赔事件发生后14天内提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并附必要的证明材料。索赔费用不包括利息。

收到索赔申请报告后，被索赔方应立即进行审核，并与索赔方充分协商后作出决定，双方协商不成的，按《专用合同条款》第17条约定解决。若收到索赔申请报告14天内无答复，则视为该项索赔成立。

## 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》约定执行。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人享有本合同项下工程设计成果文件的署名权，并经发包人书面同意后，设计人可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图。

设计人承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计及其他设计文件、资料不再用于其他任何项目的设计，不得向任何第三方泄漏或许可他人使用或作其他商业用途，否则发包人有权向设计人追究相关责任并要求设计人赔偿因此造成的一切损失。

13.4 设计人如在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料，需事先取得发包人的书面同意。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

## 14. 违约责任

## 14.1 发包人违约责任

14.1.1 （本条不适用于本设计项目）。

14.1.2 本合同生效后，发包人无正当理由不按合同约定支付首付款的，设计人有权提出延长设计工期。

14.1.3（本条不适用于本设计项目）。

## 14.1.4 （本条不适用于本设计项目）。

## 14.2 设计人违约责任

14.2.1 （本条不适用于本设计项目）。

14.2.2 （本条不适用于本设计项目）。

14.2.3 （本条不适用于本设计项目）。

14.2.4 （本条不适用于本设计项目）。

14.2.5 承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）一般违约责任：设计人每次违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金10000元/次。

（2）严重违约责任：设计人每次违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金30000元/次。

（3）赔偿损失：因设计人原因造成发包人经济损失的，设计人应赔偿发包人的经济损失。

（4）部分解除合同：当设计人违反本合同的约定达到部分解除合同的条件或发生法律规定的其他可解除情形时，发包人有权向设计人发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达设计人时立即生效。设计人应在该通知生效之日起五天内向发包人支付本合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补发包人全部损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。同时，设计人必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足发包人要求。设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足发包人要求的，发包人有权视情况解除合同。若因设计人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人工期延误及其他方面的损失，设计人必须按发包人的要求赔偿。

（5）解除合同：当设计人违反本合同的约定符合解除合同的条件或发生法律规定的其他可解除情形时，发包人有权向设计人发出解除合同的书面通知，该通知在送达设计人时立即生效。设计人应在该通知生效之日起五天内向发包人支付本合同价款10%的违约金，违约金不足以弥补给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。同时，设计人必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所移交的资料齐全完整且满足发包人要求，设计人未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人有权要求设计人赔偿。

（6）设计人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。违约金累计总额不超过本合同结算价款的25%。

14.2.6 在本合同有效期内，设计人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同并不承担任何违约责任。

14.2.7 设计人违约需向发包人支付违约金、赔偿金时，按《专用条款》第11.6款约定的索赔方式执行。必要时，发包人有权书面通知设计人交纳，设计人必须在发包人规定的时间内主动交纳。

14.2.8 本合同解除后，设计人已经完成的设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他设计单位签订设计合同，其他设计单位有权在设计人已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，设计人不得有异议，并不得向发包人或者其他设计单位索取任何费用。

14.2.9 设计管理、服务方面的违约责任：

（1）设计人在本工程设计招投标或履行合同过程中贿赂发包人人员或项目有关主管人员的，视为不正当竞争并承担严重违约责任1次。情节特别严重的，发包人有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

（2）设计人单方面终止或解除本合同的，应参照《专用条款》第14.2.5（5）款所约定的标准承担违约责任并向发包人赔偿损失。

（3）设计人未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，设计人承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人员的，每出现1人次，设计人承担严重违约责任1次。设计人要求更换人员的，按《专用条款》第14.2.9（6）款的约定执行。设计人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给设计人的设计费中扣减，设计人不得提出任何异议。

（4）设计人纳入发包人统一管理的设计服务人员（含现场服务人员）不遵守发包人管理制度或者工作不称职的，必须在发包人规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为设计人未能按合同约定投入人员，参照《专用条款》第14.2.9（3）款的约定执行。

（5）按合同约定投入的专为本工程服务的设计人驻场设计人员参与其他工程工作的，每发现一人次，视为设计人未能按合同约定投入人员，参照《专用条款》第14.2.9（3）款的约定执行。

（6）在本合同履行期内设计人要求更换人员的，按以下约定处理：

1）经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金1万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金3万元/人次；更换项目设计总负责人，设计总承包管理负责人或者驻场设计代表总负责人须向发包人支付违约金5万元/人次。

2）未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金5万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金15万元/人次；更换项目设计总负责人，设计总承包管理负责人或者驻场设计代表总负责人须向发包人支付违约金25万元/人次。

3）因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，设计人必须在出现空缺之日起五日内按照投标文件承诺的标准予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合投标文件承诺标准的，视作设计人未能按照合同约定投入设计人员，参照《专用条款》第14.2.9（3）款的约定执行。

4）发包人要求设计人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者设计人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经发包人批准且经实践证实的，设计人可不承担违约责任。

（7）设计人应支持、服从发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第二次及以后，每发生一次承担严重违约责任1次，情节特别严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同。给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。

（8）设计人未遵守发包人依据合同条款总则第二条约定所制订的各项制度、规定的，由设计人按所触犯制度、规定的有关规定承担责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，视为不服从发包人的管理工作，参照《专用条款》第14.2.9（7）款的约定处理。

（9）设计人未按合同约定做好设计管理或配合协调工作，经发包人发出限期改正通知之日起3天内，设计人仍未能整改至令发包人满意的，视为不服从发包人的管理工作，参照《专用条款》第14.2.9（7）款的约定处理。

（10）对于发包人通知设计人（包括设计人分包单位）参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于设计人法定代表人、经报发包人批准同意的设计人法定代表人授权人、项目负责人等）未经发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次，设计人承担1次一般违约责任。

（11）设计人未能按合同约定及时提供招标配合服务，或其招标配合服务未能达到合同约定的要求，或其提供的服务不能达到令发包人满意的程度的，导致发包人的招标工作不能按时顺利进行的，每经发包人确认1次，设计人承担一般违约责任1次。

（12）因设计人未按时按质地提供《专用条款》第3.1款约定的各项设计服务，导致本工程建安费用增加的，设计人按应以下公式计算向发包人支付违约金：

违约金=A×（B/C）×2

其中：A-实际增加的建安工程费；

B-本合同设计收费（包括工程设计收费及其他设计收费）总额；

C-本工程审定工程设计概算建安工程费总额。

（13）如设计人违反《专用条款》第3.1款、第3.2款、第3.3款的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知发包人的，经发包人每确认1次，设计人承担1次一般违约责任。

14.2.10 设计成果文件方面的违约责任：

（1）设计人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计进度各类计划的要求提交相应阶段的设计成果文件，逾期3天以内（或累计达5天以上10天以内）的，设计人按1万元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人还须同时向发包人赔偿全部损失；逾期3天以上（或累计达10天以上）的，设计人按3万元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人还须同时向发包人赔偿全部损失。

（2）本合同履行期间，设计人的设计质量不符合合同约定或者设计成果文件出现遗漏、错误的，设计人应在发包人规定的期限内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成设计成果文件逾期交付的，按《专用条款》第14.2.10（1）款的约定处理。

（3）设计人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1处，设计人承担严重违约责任1次。

（4）发包人或设计咨询单位或发包人委托的第三方对设计变更进行审核，发现设计人违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次违反时，设计人承担一般违约责任1次；第二次及以后，每违反一次，设计人承担严重违约责任1次。

（5）如设计人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每违反一次，设计人承担严重违约责任1次。

（6）因设计人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，设计人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，参照《专用条款》第14.2.9（12）款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

（7）经发包人认可的本工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位审查并经发包人或发包人委托的第三方确认，设计人的设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，参照《专用条款》第14.2.10（3）款的约定执行。

14.2.11 投资控制方面的违约责任：

（1）设计人未经发包人同意突破合同约定的投资控制要求的，每突破一次，设计人承担严重违约责任1次；设计人应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内；如最终因此造成实际发生的建安工程费增加的，参照《专用条款》第14.2.9（12）款约定的计算方法确定违约金；违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。

（2）乙方提供的初步设计概算经过甲方或审查单位或甲方委托的其他单位审核后确定误差超过±20%（不含±20%）的，乙方承担严重违约责任1次。

（3）设计人对设计人分包单位的投资控制方面的违约行为相应承担连带责任，相关违约责任参照《专用条款》第14.2.11（1）款的相关约定执行。

（4）如因设计人提供的初步设计成果文件深度不够等原因导致发包人另外发包的施工图设计无法满足投资控制的要求，设计人应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建安工程费增加的，参照《专用条款》第14.2.9（12）款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。

（5）因设计人对设计变更随意进行合并、分拆导致本工程投资失控，造成实际发生的建安工程费增加的，参照《专用条款》第14.2.9（12）款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。

（6）在本工程施工招标阶段，因设计人编制的工程概算编制不准确而需要调整概算，设计人除应在发包人限定期限内完成修改外，每出现1次，设计人还必须承担严重违约责任1次。

14.2.12 设计分包、转包、违法分包方面的违约责任

设计人转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定，同时发包人有权决定是否解除合同。因设计人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。

14.2.13 除上述约定之外，设计人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任1次。情节较轻的，给予书面警告；情节较重的，应当承担严重违约责任1次。

14.2.14 设计人违约责任的认定方式及送达程序：

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达设计人：

1）设计人现场工作人员签收。

2）设计人其他工作人员签收。

3）发包人邮寄送达设计人或其工作人员。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达设计人或其工作人员立即生效。设计人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到设计人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知设计人。在异议审核期间，设计人须正常提供设计服务，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程设计服务。

14.3 责任的期限

设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中约定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任应承担设计使用年限内的终身责任。

## 15. 不可抗力

## 15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）政府关于本工程政策的重大调整或项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。

（2）因不可抗力事件导致的费用损失，由甲乙双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的设计人设计成果文件提交时间的延误，由双方协商确定设计人提交设计成果的提交时间。

## 15.3不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工程设计进度延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）发包人和设计人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响设计人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工程设计进度延误的，应当顺延设计周期，由此导致设计人增加设计工作量等损失的由其自行承担；

（3）因不可抗力影响发包人履行合同约定的支付义务，已经引起或将引起合同价款支付进度延误的，应当顺延支付时间；

（4）因不可抗力引起或将引起工程设计进度延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（2）（本条不适用于本设计项目）。

（3）（本条不适用于本设计项目）。

16.4 合同解除后，设计人应妥善做好已完成工作成果的保护和移交工作。合同解除后的支付事宜按如下约定执行：

（1）当事人双方协商一致解除合同的，按照达成的协议办理结算及支付。

（2）因不可抗力解除合同的，按照设计人实际完成的工作量办理结算及支付，双方互不承担违约赔偿责任。

（3）发包人因非设计人原因解除合同的，如设计人尚未开始设计工作的，设计人应返还发包人已支付的设计费；如设计人已开展设计工作的，发包人应按照设计人实际已完成的合格工作量办理结算及支付。

（4）因设计人违约等原因导致合同被解除的，如设计人尚未开始设计工作的，设计人应返还发包人已支付的设计费，同时应向发包人支付合同价款10%的违约金；如设计人已开展设计工作的，发包人应按照设计人实际已完成的合格工作量办理结算及支付，设计人应向发包人支付合同价款10%的违约金。本合同另有约定的，从其约定。

## 17. 争议解决

## 17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：【】。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：【】。

选定争议评审员的期限：【】。

评审所发生的费用承担方式：【】。

其他事项的约定：【】。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：【】。

## 17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地有管辖权的 人民法院起诉。

## 18. 其他

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

### 18.1 履约担保：

18.1.1 设计人应在本合同签订之日起30天内参照住房和城乡建设部印发的履约保函示范文本（独立保函）格式向发包人提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的银行开出的《履约银行保函》原件，担保金额为本合同暂定金额的10%（即￥【】元） 。设计人如未能在上述约定的时间内提交履约保函的，视为自动放弃中标资格，且依法承担相应法律责任。发包人有权部分解除或解除本合同且不承担任何责任，设计人所提交的投标保证金不予退还。

18.1.2 设计人提交的履约保函是对本合同约定的设计人的全部义务（包括但不限于设计人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，设计人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权扣除保证金或向出函银行提出索赔。

18.1.3 当出现下列情形时，发包人有权启用履约担保：

（1）因设计人原因导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因设计人原因导致本合同被解除的；

（2）因设计人原因，导致本项目或发包人受到影响或损失的；

（3）因设计人违约计扣的违约金或赔偿金累计超过当期应付服务费用总额的；

（4）发包人认为或本合同约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形。

（5）设计人在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，发包人进行违约处罚，设计人及设计人的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求发包人出具任何证明或说明背景、理由。

18.1.4 设计人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，设计人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于设计人第一次提交的履约保函金额。如果设计人不按发包人的要求及时补充提交履约银行保函，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同。

18.1.5 履约保函的保证范围为设计人按本合同的约定应履行的全部义务，履约保证期间从本合同生效之日起至履约保函退回之日。

18.1.6 在设计人人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。如果履约保函因有效期届满，致使履约保函自动失效，而设计人尚未按合同要求实施和完成本合同工程的，设计人应在保函有效期满前3个月无条件办理保函续保，并向发包人提交同样格式且更新日期后的有效保函。否则发包人有权从设计费中扣除相应金额（合同暂定金额的10%），作为履约担保。

18.1.7 设计人如约履行合同义务和责任的，在完成结算后，设计人向发包人提出履约保函退还申请，发包人在支付结算尾款时无息退回履约保函。如设计人违反本合同约定的任何义务，发包人有权根据履约保函申请获得设计人应向发包人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，设计人应另行承担赔偿责任。

18.2 《通用合同条款》中所提及的附件3变更为附件4、附件4变更为附件5、附件5变更为附件6、附件6变更为附件7、附件7变更为附件8。

附件：1. 工程设计范围、阶段与服务内容

2. 中标通知书

3. 工程建设廉洁协议书

4. 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

5. 设计人主要设计人员表

6. 设计进度表

7. 设计费明细表

8. 设计变更计费依据和方法

9. 《设计单位综合考评评价表》

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

用地内的方案设计和初步设计阶段设计，设计深度需满足政府主管部门初步设计报批深度的要求，包括场地的基坑支护设计、地基及软基处理设计、修建性详细规划设计、建筑方案设计、初步设计、概算编制（含方案设计估算、初步设计概算）、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、与本项目方案设计和初步设计阶段相关的设计等工作。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计。

三、各阶段服务内容

详见《广州市海珠区三滘村城中村改造项目S4地块安置物业建设项目勘察和初步设计任务书》。

附件2：中标通知书

附件3：

工程建设廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

发包人：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

设计人：

为切实加强廉洁工程建设，规范承发包双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》及相关法律法规的规定，特订立本协议书。

第一条 甲乙双方责任

（一）严格遵守国家有关法律法规和政策规定，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）建设活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和发包人有关工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

（五）甲乙双方应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书约定，对本工程项目承发包合同履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

第二条 发包人责任

（一）发包人领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：

1.不准向设计人和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其他支付凭证等。

2.不准接受可能影响公正执行公务的设计人和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

3.不准在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人负担的费用。

4.不准要求、暗示或接受设计人和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。

5.不准向设计人介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同发包人项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

6.不得以任何理由向设计人和相关单位推荐分包单位和要求或暗示设计人购买项目工程合同约定之外的材料、设备等。

（二）合同签订后组织与设计人相关廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。

（三）加强对合同支付、合同结算等建设管理环节的监督管理，特别是审批效能方面的监督检查，提高建设管理服务水平。

（四）组织开展图片展览、法制讲座、参观监狱等活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。

（五）成立监督工作机构，不定期对合同履行情况开展监督检查，对发现的有关问题，及时协调给予解决。

第三条 设计人责任

（一）与发包人保持正常的业务交往，遵守以下规定：

1.不准以任何理由向发包人人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其他支付凭证等。

2.不准以任何理由为发包人人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

3.不准以任何理由为发包人或个人报销应由对方或个人支付的费用。

4.不准暗示或要求为发包人人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

5.不准介绍和安排发包人人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同发包人工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（二）组织项目负责人及相关管理人员层层签订廉洁从业责任状，明确廉洁责任，形成有效的内部监督管理机制。

（三）按发包人要求参加廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强对项目负责人及相关管理人员的法律法规、廉洁和职业道德教育，共同筑牢防腐防线。

第四条 违约责任

（一）发包人的违约责任

1.发包人不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给设计人造成损失的，在设计人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应赔偿其直接经济损失。

2.发包人人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关查处。

（二）设计人的违约责任

1.设计人不履行或不完全履行本廉洁协议书有关责任义务的，须承担本合同约定的一般违约责任一次；情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任；给发包人造成损失的，应依法予以赔偿。

2.设计人出现严重违法违纪违规行为的，发包人将移送检察或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》进行处理。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效，至所属工程项目合同履行完毕时终止。

第六条 未尽事宜，由双方协商解决。

发包人：                              设计人：

广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

法定代表人：                          法定代表人：

日期：202  年   月   日

附件4：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步（基础）设计文件 |  | 天 |  |
| … |  |  |  |  |

特别约定：

1. 在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件5：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 工艺专业 负责人 |  |  |  |  |
| 土建专业 负责人 |  |  |  |  |
| 设备专业 负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业 负责人 |  |  |  |  |

附件6：设计进度表

附件7：设计费明细表

附件8：设计变更计费依据和方法

附件9：

| 广州新中轴海珠片区城市更新有限公司 设计单位综合考评评价表 设计单位： 项目名称： 合同编号： 考评期间： 考评时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 和阶段 | 评价内容细则 | 加、扣分及原因 | 本项得分 | 备注 |
| 一、人员配置（10分） | - 项目负责人无故缺席业主要求参加的会议，扣3分/人次；专业负责人无故缺席业主要求参加的会议，扣2分/人次。并另按合同违约责任相关条款扣罚。 - 人员配置与合同不符或人员变更未按程序上报审批，未经批准每发生一人次，项目负责人扣5分，其他人员扣3分，并另按合同违约责任相关条款扣罚。 - 履约检查人员点名到位率无故低于70%，当次考核得分低于70分。 |  |  |  |
| 二、廉洁、恪守职业操守（5分） | - 设计人违反廉洁协议，存在谋取不正当利益或向相关人员输送不正当利益行为，扣5分/人次。 - 设计人与他人串通，设计方案、设计材料、设计设备损害建设单位利益，扣5分/次。 - 在设计文件中擅自指定工程相关材料、产品、设备的生产厂家或供应商，扣5分/次。 |  |  |  |
| 三、计划进度（15分） | - 设计进度或提交接口资料无故滞后，影响出图或相关单位设计进度的，扣2分/次。 - 无外界控制条件情况下，不按设计计划提交设计图纸文件的，推迟3天以上，每册每次扣0.5分；影响外部审查关键时间节点、招标时间节点、现场施工的, 当次考核得分低于70分。 - 各类工作联系单或专题报告无故未上报、落实不及时、影响任务进度的，扣1分/次。 - 与外单位不主动进行协调或无故不协调，且影响任务进度的，视情况扣2～5分/次。 - 根据集团公司要求结合实际情况适时调整工作进度计划，出现问题未及时上报，影响后续工作，扣2分/次。 |  |  |  |
| 四、质量控制（25分） | - 未按相关规范、规程或流程、技术要求进行设计，扣5～10分/次；造成质量安全事故，当次考核得分低于70分。 - 应有完善的质量管理体系，抽查发现内部审核程序不到位或记录不完整、会签不全的，扣2分/次。 - 无特殊原因，未经内部三级校审并修改后送审的，扣3分/次。 - 设计单位未执行集团公司下发的技术标准要求引起设计质量问题，扣5分/次。 - 设计方案和接口的协调管理不到位，导致设计错漏，扣5分/次。 - 应执行而未落实各级部门审查意见和设计咨询的情况，扣2分/项。 |  |  |  |
| 五、配合服务（20分） | - 相关人员无故不参加业主组织的各种方案审查会、协调会，扣2分/人次；汇报准备不足，质量较差，或与会人员不熟悉情况，扣2～5分/次。 - 无故不参加设计例会，扣2分/次。 - 集团公司以会议纪要、工作联系单布置的任务未予以落实，每拖延1个工作日扣1分。 - 提交资料的质量不满足集团公司要求，扣2分/次。 - 设计审批和证照办理的配合情况，发生不配合的情况，扣2分/次；资料不符合要求，扣2分/次。 - 未按时提交勘察设计周报的，扣0.5分/次。 |  |  |  |
| 六、投资控制（10分） | - 在初步设计及修改初步设计概算财评等工作阶段，非本单位原因响应不及时、配合不到位，被业主、评审单位投诉的，扣3分/次。 - 初步设计概算不合理、缺漏错项、指标错误，导致影响技术评审决策或工程实施的，扣3分/次。 - 初步设计概算经政府部门终审后，由于设计原因造成的初步设计概算核减大于8%，扣5分/次。 - 由于设计单位自身责任，未能按时间节点通过初步设计概算审查的，扣10分。 |  |  |  |
| 七、报批报建（10分） | - 在外部条件稳定的前提下，未按计划完成报建图，报建资料不能满足报建要求或质量存在问题的，每案扣3分；造成严重影响的每案扣5分。 - 规划条件变化时，未及时核查并修改上报，影响报建进度的，扣1分/次，造成严重影响的扣5分/次。 - 因图纸质量不达标或方案变更后不满足规划要求，且沟通协调不及时，严重影响报建工作推进，当次考核得分低于70分。 |  |  |  |
| 八、信息管理（5分） | - 集团公司通知的文件未在2日内及时领取，扣1分/次。 - 未按业主要求对设计成果文件立卷归档，视情节严重情况，扣1～5分/次。 |  |  |  |
| 九、加分项 （10分） | - 提交论文或课题并得到建设单位评审认可的，论文每篇加1分、课题每项加2分。本项最高得分5分。 - 积极提出新技术、新工艺、新材料、新设备在本项目中应用，具有一定的技术经济效益在项目中应用，每项加1分，本项最高得分5分。 - 设计单位举证，提出合理化方案、建议，节省投资，或缩减工期，或提高质量，或具有绿色、节能、智慧、智能等特征并有一定社会、经济效应的，经考评人2/3的多数同意，适当加1～5分。 - 受到建设单位或区级以上建设行政主管部门书面表扬，每次加2分。 |  |  |  |
| 建设单位综合评价意见 | 优秀（得分≥90分） 良好（得分≥80分且＜90分） 合格（得分≥70分且＜80分） 不合格（得分＜70分） |  |  |  |
| 考评人员签字 |  |  |  |  |