（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（广州地区总部基地工程）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

目  录

第一部分 合同协议书	3

一、工程概况	3

二、合同工期	4

三、质量标准	4

四、签约合同价与合同价格形式	4

五、项目经理	4

六、合同文件构成	4

七、承诺		5

八、词语含义	5

九、签订时间	5

十、签订地点	6

十一、补充协议	6

十二、合同生效	6

十三、合同份数	6

第二部分 通用合同条款	7

第三部分 专用合同条款	8

1. 一般约定	8

2. 发包人	11

3. 承包人	13

4. 监理人	16

5. 工程质量	16

6. 安全文明施工与环境保护	18

7. 工期和进度	20

8. 材料与设备	22

9. 变更		23

10. 价格调整	24

11. 合同价格、计量与支付	25

12. 验收		26

13. 竣工结算	27

14. 缺陷责任期与保修	27

15. 违约		29

16. 争议解决	30

17. 合同终止	31

附件		32

附件1：工程质量保修书	32

附件2：相关方安全协议书	32

附件3：保密协议	32

附件4：廉政协议	32

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

广州地区总部基地工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

（一）工程名称： 广州地区总部基地工程。

（二）工程地点：广州市白云区白沙产业园  。

（三）工程立项批准文号：   /   。

（四）资金来源：自筹  。

（五）工程内容： 广州地区总部基地工程施工图纸及工程量清单内的全部工作内容。

（六）工程承包范围：

本次承包范围包括广州地区总部基地工程建设项目，包括车间一、车间二、修理厂、职工宿舍食堂及室外配套工程，项目总建筑面积21143.17平方米。其中：车间一地上9层，总建筑面积6808.5平方米；车间二地上11层，总建筑面积6020.43平方米；修理厂地上9层，总建筑面积6034.8平方米；职工宿舍、食堂地上6层，总建筑面积2279.97平方米；以及室外配套工程。

#### 二、合同工期

工期总日历天数：300天。

具体开工日期以监理审批的开工报告为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。

- 签约合同价与合同价格形式

（一）签约合同价为：人民币（大写）       。其中：

- 专业工程暂估价金额：人民币（大写）      。

2、暂列金额：人民币（大写）    。

#### （二）合同价格形式：固定单价，可调总价合同  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                   。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年    月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 发包人、承包人双方签字盖章，且承包人提交银行履约保函（合同金额的10%）后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人                      法定代表人

或其委托代理人：                或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

第二部分 通用合同条款

本合同通用合同条款详细内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）版本具体细则。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同当事人及其他相关方

1.1.1.1监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系方式：                。

1.1.1.2 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                ；

联系方式：                。

1.2 标准和规范

1.2.1适用于工程的标准规范包括：国家现行施工验收规范标准；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），以及适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

- 1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书及其附件

（2）中标通知书

（3）投标函及附录

（4）合同条款及已标价的工程量清单

（5）招标文件及其澄清文件

（6）投标书及澄清文件

（7）技术规范的组成文件：

①包括在合同文件中的书面技术规范；

②参考资料中包括的技术规范。

（8）施工图纸的合成资料：

①标明的尺寸；

②文字注释；

③图解显示。

（9）经双方确认的形成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上述所列顺序在前的为准，同一顺序的以发生时间在后者为准。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订发生的所有往来文件以及相互承诺的一切文件。

1.4 图纸和承包人文件

1.4.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前十天；

发包人向承包人提供图纸的数量：全套施工图纸各4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：包括建筑、装饰、电气、给排水、消防、暖通等专业工程施工图纸。

1.4.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工报告；现场施工管理人员名单；详细的施工组织设计,其中包括施工计划、资金计划、现场平面布置图、重点与特殊部位施工措施和方法、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工保证措施等；

承包人提供的文件的期限为：工程开工前五天；

承包人提供的文件的数量为：全套文件各两套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版文件并加盖承包人单位公章（或项目章）；

发包人审批承包人文件的期限：工程开工前两天。

- 1.5 交通运输

- 1.5.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人须根据广州总部基地外来人员进出产业园的相关规定执行。

- 1.5.2 园区内交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。

承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

#### 2. 发包人

- 2.1 发包人代表

姓    名：     ；

职    务：     ；

联系电话：      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、协调工程建设各单位的关系；2、督促施工方按图施工、监理方认真履行职责；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程进度款的审批；5、代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。

- 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

2.2.2发包人权利及义务

（1）发包人负责监督检查工程质量、进度，负责设计方案问题的处理、设计变更的下发、工程进度款的支付、竣工结算的办理等。

（2）发包人负责协助承包人解决施工现场的各种问题，以便顺利保质地完成本工程。

（3）发包人负责协调当地政府及主管部门对工地现场保证正常施工的相关事宜。

（4）工程完工后，发包人负责及时组织对本工程的质量验收工作。

（5）如承包人不按合同要求进行施工，发包人有权勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人验收并同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

（6）发包人定期检查农民工工资支付条款，定期检查承包人的工资发放情况，主要检查农民工工资专用账户、专用账户资金的使用情况。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）工程完工后，承包人须向发包人提供的资料包括： 竣工图、竣工资料、结算资料等  。

承包人需要提交的竣工资料（含竣工图）套数：  4套  。

承包人需要提交的结算资料套数：  3套  。

3.2 承包人应履行的其他义务：

（1）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）承包人负责办妥发包人及相关主管部门规定的、应该由承包人办理的与本合同约定工程有关的全部手续，并使发包人免于承担因此产生的任何责任。

（3）承包人应于开工前向发包人提交详细的施工组织设计，负责向发包人提供施工组织进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法，并严格按照经发包人批准的施工组织设计施工。

（4）按照施工地点的管理要求配置相应的安全设备、设施；若承包人未能按要求将安全设施、设备配置齐全，发包人将代承包人配置，发包人所花费用将直接从承包人工程款中扣除。

（5）承包人承诺用于本工程的所有材料必须先送样，其材料的规格、型号、材质等标准须满足清单和图纸的要求，且经发包人确认后再进场，同时提供产品合格证或产品质量检测报告，产品合格证或质量检测报告随每批次材料进场时一并提交给发包人或监理人进行确认，否则由承包人承担违约责任。

（6）承包人须负责正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料受损失均由承包人负责。

（7）承包人应从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对其它分项工程造成破坏，由此产生的损失均由承包人负责。

（8）承包人须保证会在发包人的指示下全面与有关单位配合和协调。

（9）承包人应在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设施造成损坏的，经发包人核实后由承包人照价赔偿。

（10）承包人在各分项工程施工前须与发包人协调沟通，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，并在每次隐蔽工程之前获得发包人及监理人确认。否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。

（11）合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

（12）已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，承包人自费负责修复。

（13）工程完成时，承包人负责进行全面的清理工作，做到工完场清。

（14）承包人应按规定为从事施工作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

（15）未经发包人许可禁止拍照及吸烟，施工人员必须遵守发包人广州地区总部基地产业园的厂区相关规定。

（16）承包人承诺将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

（17）承包人应对其所选择的劳务分包人、材料及设备供应商应按照规定进行验工计价。承包人承诺不拖欠农民工工资、不拖欠分包商工程款及材料设备供应商货款，制定劳务工资管理制度，不得以任何借口拒绝支付农民工（或劳务工）费用，不将劳资纠纷转嫁发包人，如发生农民工资、分包工程款、供应商货款拖欠情况，一经核实，发包人有权暂停支付工程款，承包人不得以此为由进行停工及索赔。

（18）工程建设使用过程中，承包人承诺不得发生危及公共安全（正常社会秩序）的事件，若一旦出现上述事件，承包人必须及时赶到现场并及时处理，否则发包人有权支付相关费用，在工程款（质保金）支付时予以扣除，并按支付费用的3倍扣除违约金，对责任单位处以罚款。

（19）承包人须按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人，并装订成册。

（20）承包人在施工过程中需做好安全文明相关措施，确保不影响厂区的正常办公秩序。因施工造成的安全事故和质量问题，其责任由承包人承担。

（21）承包人应积极配合发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

（22）承包人应确保其施工的相关人员符合国家相关行业资质要求，遵守国家法律法规，遵守甲方的相关管理规定。

（23）承包人应无条件服从甲方的相关管理规定。

（24）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                ；

身份证号：                ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 对该项目质量、进度、安全、文明施工等负总责，并做好企业与业主之间的纽带作用，协助业主顺利完成该项目的施工等工作 。

3.3 分包

3.3.1分包的确定

其他关于分包的约定：按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.3.2 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款。

3.4 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人提供合同合同金额10%的银行保函，至本工程竣工验收合格之日止。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

#### 4. 监理人

4.1监理人员

总监理工程师：

姓    名：                ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                ；

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求，且需满足发包人的使用要求，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人另外约定。

5.2 检查和返工

5.2.1 承包人应认真按照标准、规范要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向发包人提供与工程质量有关的技术资料。

5.2.2 工程质量达不到约定标准的部分，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。监理人不能按时进行检查，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人应直接致函发包方，申请停工。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全生产控制目标

本合同约定工程达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生安全事故。

6.2安全文明施工

6.2.1 安全文明施工费

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，由承包人承担该措施费。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.2.2 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

发包人和承包人双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

履行合同期间，承包人的工作人员遭受的人身损害，由承包人按照工伤保险相关法律法规予以处理。

6.3安全文明施工约定

达到 “安全文明施工工地”标准。同时，承包人在施工期间，应按下列要求做好安全文明施工：

(1)承包人应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

(2)承包人应按规定数量配置安全员，并按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

(3)承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

(4)承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

(5)现场施工安全执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和广州地区总部基地产业园的相关规定，工程师每月对工地现场进行月度安全文明检查。

(6)承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

(7)承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

(8)施工范围内的沟井坎坑及孔洞，必须设置防护栏杆和安全警示标志，夜间必须红灯示警。

(9)施工现场内建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放，材料应悬挂名称、品种规格等内容标牌，并堆放整齐。

(10)工程渣土应及时清运，暂未外运或留作回填使用的土方应集中堆放，并采取围护、覆盖等措施，防止流淌泥浆或扬尘。

(11)工程的阶段性施工或整体施工完毕后，要及时拆除临时设施，全面清理施工现场。

(12)承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人发出通知7日内，承包人应按要求进行整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。承包人应对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。

(13)承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。承包人合同总价中包括有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

#### 7. 工期和进度

7.1 开工

7.1.1 开工通知

经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知（开工报告）中载明的开工日期起算。

7.2 工期延误

7.2.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，承包人应采取一切合理且积极的办法挽回。如因此而最终造成竣工时间的延迟，则按每延迟一天5000元/天计算违约金，逾期违约金上限不超过合同额的5%。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的检查与接收

在施工过程中，监理人有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的，检测费用由发包人承担；如抽查部分经检测为不合格的，检测费用由承包人承担，承包人还应当按照相关条承担违约责任。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，承包人必须在监理工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时，承包人还应当按照相关条款承担违约责任。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

在施工过程中，对工程材料的检测，由发包人与第三方检测单位签订检测合同，检测费按照国家规定由发包人和承包人各自承担，具体内容以双方函件确认为准。

#### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：由于发包人原因，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（3）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。

9.2 变更估价

9.2.1关于变更事项判定的基本约定:

（1）合同执行期间，工程量清单综合单价不作调整。

（2）因工程变更导致施工方案改变并使措施项目发生变化时，由承包人提出措施项目费的调整方案，经发包人方案确认后执行。如果承包人未事先将拟实施的方案及费用提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

（3）发包人追加工作内容的单价按照原投标报价水平一致的原则进行组价。

9.2.2 确定属于变更的项目，则估价按以下约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，超过15%的部分，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量综合单价应予调高。按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人友好协商确定变更工作的综合单价。

（4）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人友好协商确定变更工作的单价。

- 9.3 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，已标价工程量清单中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，以260元/工日（不计税金）的金额确定变更工作的计日工单价。

9.4总承包服务费

对于甲方专业分包的工程，乙方不再另行收取总承包服务费，该费用已包含在本合同价款中。

#### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：参照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》执行。

#### 11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

本合同采取固定单价、可调总价合同价格形式：

11.2 计量

11.2.1 计量原则

工程量计算规则：按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则根据建设工程工程量计算规范（GB50854-2013），以及相关的国家标准、行业标准等为依据。

11.2.2 计量周期

本工程量的计量按月进行，并不因付款周期的约定而改变。

11.3 工程进度款支付

11.3.1关于付款周期的约定：

- 本工程无预付款。

- 桩基及围护工程完成，支付完成工程量的75%；

- 基础结构施工完成（至±0.00）支付完成工程量的75%；

- 地上结构完成至四层顶，支付完成工程量的75%；

- 地上结构封顶，支付完成工程量的75%；

- 二次结构完成、外墙饰面、室内粗装修工程、建筑及综合机电工程完成，支付完成工程量的75%；

- 室外工程及道路完成，支付完成工程量的75%；

- 竣工验收合格，并提交完整的竣工资料后，支付至合同金额的80%；

- 工程办理完竣工结算审计后，发包人支付至结算审计金额的97%；余款3%留作质保金，待工程缺陷责任期满后一次性付清（不计利息）。

11.3.2 进度付款申请单的编制

除另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）付款申请单，含截至本次付款周期已完成工作对应的金额。

（2）监理人签署的质量证明文件。

（3）根据〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额。

（4）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

（5）承包人的银行名称、账号的证明并加盖公章。

（6）承包人按照国家税法及相关法律法规的要求，提供与付款金额相等的增值税发票。

#### 12. 验收

12.1 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

12.2 竣工验收

（1）竣工验收通过之日为实际竣工日期。

（2）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准。

（3）承包人在竣工验收后28天内向发包人移交完整的工程竣工（结算）资料。

12.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格，且交付发包人后15日内，承包人完成竣工退场的全部手续 。

#### 13. 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收后28天内 。

本合同结算方式以第三方审计单位的审核以及现场实际完成的工作内容办理工程竣工结算。

发包人在收到承包人递交的竣工结算上报资料或此后提供的补充资料后 30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，最终结算金额以第三方审计单位的审计结果为准。

工程结算的误差率（误差率=审减金额/施工方送审金额）控制在 10% 以内。如果误差率超过 10% ，承包人按全部审减金额的8%支付违约金，违约金由发包人直接从工程结算款中扣除。

经发包人承包人双方办理完结算审计后，发包人向承包人支付扣除保修款以外的工程总价余款，留工程总价3%作为保修金。

#### 14. 缺陷责任期与保修

14.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 本项目缺陷责任期期限为12个月 。

- 14.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

- 14.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：  3  %的工程款；

- 14.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；工程缺陷责任期满后一次性退还（不计利息）

14.4保修

14.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及《工程质量保证书》规定的保修时间，其中，本项目主体工程保修期为一年，装饰装修及安装工程保修期为两年，防水工程保修期为五年。

14.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人承诺在收到发包人通知后48小时内赶到现场并于72小时内完成维修。

14.4.3 保修基本要求：

（1）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

（2）承包人承诺，无论以上质量缺陷属承包人、发包人或业主责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与发包人及业主共同取证，以判断责任原因，不属承包人责任的，由责任方向承包人支付材料及人工费用。

（3）维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则承包人应承担相应责任。

14.4.4 维修质量的保障措施：

如有下列情况之一发生，发包人有权另行聘请施工单位进行维修，并对承包人处以维修费用两倍的处罚，由此引起的一切责任由承包人承担，且不等于解除承包人的任何应付的责任。

（1）接到发包人返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

（2）超过规定的到场时间后24小时仍未赶到现场；

（3）超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向发包人或业主报告；

（4）对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

（5）因现场返修人员服务行为造成业主强烈投诉。

#### 15. 违约

- 15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的情形：由于发包人原因造成工地现场连续停工，本合同约定工期相应顺延。

- 15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

（1）由于承包人原因，造成工程进度达不到发包人要求时，发包人有权要求承包人增加作业人员数量，承包人拒不增加且严重影响工程进度时，每延误一日，应向发包人支付 5000元/日的违约金，逾期违约金上限不超过合同额的5% 。

（2）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（3）承包人保证工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准。工程质量达不到上述标准时，若属承包人责任，除赔偿发包人直接损失外，承包人需支付给发包人合同总价百分之五的违约金。

（4）承包人应严格按照本工程招标文件中的安全文明施工要求进行施工，并保证本工程安全生产达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，杜绝发生重大安全事故，达不到上述要求时，若属承包人责任，则承包人需支付给发包人合同总价百分之五的违约金。

（5）承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（6）若承包人未按合同约定及时支付农民工资、分包工程款、供应商货款的，视为承包人违约，承包人需支付给发包人合同总价百分之二的违约金。

（7）违约金的支付比例以签约合同价款为基数计取。

15.2.5 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）因承包人原因致使已完成的建设工程质量不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝修复的；

（2）工程主体结构验收或工程竣工验收不合格，且承包人拒绝修复或无法修复的；

（3）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

（4）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；

（5）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的。

#### 16 争议解决

16.1 发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方向甲方所在地人民法院起诉。

16.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

②调解要求停止施工，且为双方接受；

③法院要求停止施工。

#### 17 合同终止

17.1 除正常质量保修外，发包人和承包人双方履行合同文件的全部义务，承包人向发包人交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

17.2 合同的权利义务终止后，承包人应当履行通知、协助、保密等义务。

#### 附件

#### 附件1：工程质量保修书

#### 附件2：相关方安全协议书

#### 附件3：保密协议

#### 附件4：廉政协议

附件1：

工程质量保修书

合同名称： 广州地区总部基地工程

合同编号：

发包人（全称）：  武汉凌云建筑装饰工程有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 广州地区总部基地工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为 五 年；

3．装修工程为 两 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 两 年；

5．供热与供冷系统为 两 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为 两 年；

7．其他项目保修期限约定如下：无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

法定代表人或                 法定代表人或

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

附件2：

- 相关方安全协议书

合同名称： 广州地区总部基地工程

合同编号：

发包人：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

承包人：

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范乙方在承接甲方工程施工的生产安全行为，促使乙方加强本单位安全生产管理，确保生产安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守：

一、适用对象和范围

甲方与一切具备国家法律法规规定的符合安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应工程项目施工（服务）合同，合同签订后乙方可在甲方指定的施工区域内从事相关工程的施工（服务）活动。

合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

- 双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

- 双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

- 乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，严格执行各项生产安全管理制度，落实安全防护措施。

三、甲方的权利、义务

    - 甲方人员应遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

    - 甲方应向乙方提供现场及毗邻区域内的管线等地下工程资料，并保障资料的真实、准确、完整。

    - 甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

    - 甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

    - 甲方在日常检查中发现的安全隐患、文明施工问题，可以向乙方现场负责人口头提出问题、并要求限期整改。乙方对安全隐患、文明施工问题未能按要求整改、未能按期整改完毕，或拒不整改的，甲方有权对乙方进行处罚。

    - 甲方有权对乙方的安全管理工作进行监管，检查有关安全措施落实情况。

    - 甲方有权检查乙方有关安全措施资料，指导或提出意见和建议。

    - 甲方有权检查人员上岗证、安全防护措施是否符合要求，材料机械设备是否符合国家安全标准。

    - 甲方有权因乙方原因导致现场发生安全事故且情节严重时，解除施工合同。

    - 甲方有权监管乙方主要管理人员（包括项目经理和专职安全员）的考勤。

    - 甲方有权监督检查乙方安全文明施工费的使用明细。

    - 甲方有权在合同价款中扣减因乙方违约而发生的违约金和赔偿金。

    - 甲方有权监督检查乙方所有人员是否购买工伤保险或意外伤害保险，且保险期限是否满足工期要求。

四、乙方的权利、义务

- 乙方有权要求甲方按期支付安全文明施工费。

- 乙方有权拒绝甲方对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

- 乙方的安全文明施工须按《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2019）》执行。

- 乙方应针对本项目建立安全管理制度，形成安全生产管理组织机构，配备相应满足项目生产的安全生产设施设备，并配备专职安全管理人员。

- 乙方应按法律规定和合同约定采取施工安全措施和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

- 乙方不得购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

- 乙方在作业期间如租借甲方设备、工器具所造成安全事故，后果全由乙方负责。

- 乙方须为其参与本工程建设的所有人员购买工伤保险或意外伤害保险。保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

- 乙方须进行日常安全巡查，并接受甲方的安全监督检查，积极配合甲方提出的安全隐患、文明施工问题的整改、排除，确保安全措施落实到位。

- 乙方须保证安全文明施工费的专款专用，并形成记录。

- 乙方应组织安全制度交底，开展安全生产教育，形成安全交底记录及安全教育记录。

- 乙方所有安全管理工作须形成安全生产资料，并与本工程竣工资料同步移交甲方。

- 乙方人员及进厂车辆需办理进出厂手续，在厂区规定区域内活动，不得在厂区内随意拍照。

- 乙方如因施工需要借道厂区其他道路，需提前一天向甲方现场管理人员申报，并按甲方指定路线行驶。

五、安全生产的相关处罚条款

- 乙方施工期间应提供相关资质、安全生产资料、管理制度及记录等。若出现下列情况的，则按下列标准予以处罚：

| 序号 | 处罚内容 | 处罚标准 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理无上岗证（包括项目经理执业资格证书及安全员B证），人证不相符，且未满足合同约定出勤率。 | 2000元/人/月 | 项目经理出勤率不得低于22天/月 |
| 2 | 安全员无上岗证（安全员C证），人证不相符，且未满足合同约定出勤率。 | 2000元/人/月 | 专职安全员出勤率不得低于26天/月 |
| 3 | 工程项目正式开工前，100万元以下的项目未配置公示栏的，100万元（含）以上的项目未配置五牌一图的。 | 2000元/次 |  |
| 4 | 乙方特种作业人员无有效的特种作业操作证，或无证上岗，或人证不相符。 | 2000元/人/次 |  |
| 5 | 乙方所使用的特种作业设备无有效的特种作业设备强制安全检验合格证，或 无证使用。 | 2000元/台/次 |  |
| 6 | 乙方人员未购买工伤保险或意外伤害保险。 | 2000元/人/次 |  |
| 7 | 施工人员未进行三级安全教育、培训、考核，未形成记录资料，未存档备案。 | 2000元/次 |  |
| 8 | 未提供安全管理制度、疫情防控制度（疫情防控期间）及检查记录。 | 2000元/次 |  |
| 9 | 未提供安全技术交底资料。 | 2000元/次 |  |

- 施工过程中，工地现场的安全生产管理措施须符合下列标准。若出现下列情况的，则按下列标准予以处罚：

| 序号 | 处罚内容 | 处罚标准 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入工地未按规定正确佩戴安全帽，未按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，高空作业安全带无可靠连接，无关人员随意进入施工现场。 | 200元/人/次 |  |
| 2 | 危险性较大的分部分项工程无单独的安全技术措施文件，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方未组织专家论证。 | 2000元/次 |  |
| 3 | 主要施工区域、危险部位未悬挂安全标识，无安全、消防防范措施。 | 200元/次 |  |
| 4 | 在起重吊装等易发生掉落危险和拆除作业易发生倒塌危险的区域，未设置安全警示牌及警示带，未安排专门的安全管理人员在现场进行巡查，无关人员随意进入。 | 200元/处（人） |  |
| 5 | 乙方作业期间的用电未经甲方同意，未将电源接入作业场所的总配电箱，无防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方私自拉接电源。施工用电杂乱无序、乱搭乱接、电线拖地、超负荷用电等。 | 200元/次 |  |
| 6 | 乙方未按要求配置防火器材，未办理动火证，电线电缆无可靠绝缘，气瓶气管未派专人监管，电线、气管外表未见完好。 | 200元/次 |  |
| 7 | 材料未分类且未码放整齐，无防火、防锈蚀、防雨措施。 | 200元/次 |  |
| 8 | 易燃易爆、有毒有害物品未储藏在专用库房，无防火措施。 | 200元/次 |  |
| 9 | 在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，未办理相关的开工手续。 | 200元/次 |  |
| 10 | 乙方人员在施工现场住宿、生火做饭、焚烧各种杂物。 | 200元/人/次 |  |
| 11 | 乙方人员在作业现场擅自动用或操作甲方的设备和机具。 | 200元/次 |  |
| 12 | 乙方未按要求统一着装。 | 50元/人/次 |  |

- 施工过程中，工地现场的文明施工管理措施须符合下列标准。若出现下列情况的，则按下列标准予以处罚：

| 序号 | 处罚内容 | 处罚标准 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工安全通道搭建不规范、不畅通。 | 500元/次 |  |
| 2 | 施工场地围挡搭建不规范。 | 500元/次 |  |
| 3 | 施工作业人员酒后作业。 | 200元/人/次 |  |
| 4 | 施工现场无防尘、降尘、渣土冲洗设备实施的，有大面积积水。 | 500元/次 |  |
| 5 | 施工垃圾、车辆抛洒物未及时清理。 | 200元/次 |  |
| 6 | 乙方车辆未按厂区要求，低速且在规定路线行驶。 | 200元/次 |  |
| 7 | 乙方人员在非吸烟点吸烟。 | 200元/人/次 |  |
| 8 | 乙方人员未经甲方许可，在厂区内随意活动、拍照。 | 500元/人/次 |  |
| 9 | 乙方人员在厂区内发生冲突，且接到相关方投诉。 | 500元/次 |  |

- 施工过程中，乙方办公区、生活区的安全管理须符合下列标准。若出现下列情况的，则按下列标准予以处罚：

| 序号 | 处罚内容 | 处罚标准 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区、生活区的无安全管理制度、卫生管理制度。 | 500元/次 |  |
| 2 | 食堂操作间、食物分发区、就餐区设置不规范，未定期清扫消毒。 | 500元/次 |  |
| 3 | 食堂工作人员无健康证明。 | 500元/次 |  |
| 4 | 办公区、生活区未及时清扫，未定期消毒。 | 200元/次 |  |
| 5 | 办公区、生活区用电不规范，乱搭乱接。 | 200元/次 |  |
| 6 | 员工宿舍男女混居。 | 500元/次 |  |
| 7 | 在办公区、生活区内酗酒、大声喧哗，且接到相关方投诉。 | 500元/次 |  |

- 以上处罚的内容，甲方以书面形式进行处罚，并在最近一期进度款中扣减相应的处罚金额。

六、其他：

1、本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

2、本协议有效期：同主合同。

3、协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成争议解决方式同主合同。

5、本协议份数与主合同一致，甲乙双方代表签字盖章后生效, 协议生效时间与主合同一致。

6、本协议履行地：项目所在地。

发包人：                           承包人：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

保密协议

合同名称： 广州地区总部基地工程

合同编号：

发包人：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

承包人：

为确保国家秘密安全，维护双方的合法权益，经双方协商，就承包人承担发包人委托的 广州地区总部基地工程任务，签订保密协议如下：

一、本协议所称涉密信息是指：

承包人承担的本工程任务涉及的所有事项，以及承包人听到、看到或接触到的发包人涉及军队武器装备科研生产的各类信息，且无论这些信息是否注明涉密等级。

二、发包人权利与义务

（一）发包人权利

对承包人保密措施提出具体要求；对承包人保密措施有效性和落实情况进行检查并提出整改要求；因承包人不严格履行保密义务或泄密终止本工程合同并向承包人追究违约责任。

（二）发包人义务

向承包人提供本工程任务必需的相关载体、信息、产品、设备等资源；对承载涉密信息的载体、产品作出国家秘密标识，不能作出标识的应书面告知承包人；口头传递的涉密信息应同时向承包人提出信息保密要求。

三、承包人权利与义务

（一）承包人权利

因本工程任务需要从发包人取得相关载体、信息、产品、设备等必备资源；因本工程任务需要并经发包人批准进入发包人科研生产场所；因发包人不严格履行保密义务终止本工程合同并向发包人追究违约责任。

（二）承包人义务

对发包人涉密信息严格落实保密措施，确保安全。包括但不限于：将本工程任务控制在工作必需的最小知悉范围，非经发包人书面批准，不将本工程任务信息向任何无关方泄露；存放保管本工程任务相关载体、产品的场所符合国家保密标准；不使用联接互联网（包括正在联接、曾经联接和将要联接）的设备存储、处理或传递本工程任务信息；任务结束或中止，按发包人要求向发包人移交本工程任务涉及的所有文件、对象、媒体和载体，包括复印（制）件、底稿、草稿、笔记等。

四、违约责任

（一）因发包人不履行本协议规定的义务造成泄密，由发包人负责采取补救措施并承担全部责任，给承包人造成经济损失的，据实向承包人作出赔偿。

（二）因承包人不履行本协议规定的义务造成泄密，由承包人负责采取补救措施（补救措施须经发包人书面认可）并承担全部责任，给发包人造成经济损失的，据实向发包人作出赔偿。

五、本协议的争议解决方式同主合同一致。

六、本协议作为业务合同的附件，与业务合同同时签订并具有同等法律效力。

七、本协议份数与主合同一致，经双方签字并盖章后生效。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人（签字）：               或委托代理人（签字）：

廉政协议

合同名称： 广州地区总部基地工程

合同编号：

发包人：武汉凌云建筑装饰工程有限公司

承包人：

为规范建设工程类、货物类和服务类采购等业务合同签订和履行中的廉政纪律，防止违法违纪行为发生，维护交易各方的合法权益，发包人、承包人双方签订本《廉政协议》。

第一条  发包人责任

1.发包人人员不得以任何名义接受承包人赠送的回扣、好处费、礼品、礼金（有价证券及其他各种支付凭证）。

2.发包人人员不得利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与业务合同内容相关的业务活动。

3.发包人不得在承包人单位报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

4.发包人人员不准参加由承包人提供的宴请、娱乐、旅游等高档消费活动。

第二条  承包人责任

1.承包人不得以任何名义向发包人人员赠送回扣、好处费、礼品、礼金（有价证券及其他各种支付凭证）。

2.承包人单位不得为发包人报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

3.承包人不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请发包人人员外出旅游和出入高消费娱乐场所。

4.如有发包人人员借工作之便向承包人索贿或谋取其他不正当利益，承包人应及时向发包人纪检部门检举，经发包人单位查实后，在同等条件下，发包人单位给予承包人单位承接后续业务优先邀请投标权及其他业务合作的优先权，作为对承包人的奖励。

第三条  违约责任

发包人、承包人双方本着诚实守信的原则履行协议义务，努力杜绝受贿、行贿等行为的发生。

1.发包人涉及本协议违约，发生受贿行为的，一经查实将由公司视情节轻重，给予当事人纪律处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任，并将处理结果向承包人通报。

2.承包人涉及本协议违约，发生行贿行为的，发包人将视违约情节轻重，对承包人采取警告、中止执行合同、3年内禁止其取得发包人单位项目投标和承包资格等处理措施；给发包人单位造成经济损失的，应依法予以赔偿；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。

第四条  发包人有权向承包人相关责任人了解本协议的执行情况。

第五条  本协议作为业务合同的附件，与业务合同同时签订并具有同等法律效力。

第六条  本协议份数与主合同一致，经双方签字并盖章后生效。

发包人（盖章）：                承包人（盖章）：

法定代表人                     法定代表人

或委托代理人（签字）：          或委托代理人（签字）：