建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：菊花石大道东一地块110kV田南机线迁改工程
工程地点：广州市花都区花山镇菊花石大道           
发 包 人：广州市花都区土地开发储备中心           
承 包 人：              
目   录
2

第一部分  协  议  书

第二部分  专用条款
6
第三部分  通用条款
32
第四部分  附件与格式
33


第一部分  协  议  书
发包人:（全称） 广州市花都区土地开发储备中心
承包人:（全称）                               
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2202-440114-04-01-807251 
项目名称：  菊花石大道东一地块110kV田南机线迁改工程                     
    合同类型：[image: image1.jpg]


总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：新建导线田南机线J1～J11塔段（1.60千米），导线采用1根JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线；田南机线J1～J11塔段（1.60千米），地线采用1根24芯OPGW光缆、1根JLB40-80铝包钢绞线；对田南机线原#23～J1塔及J11～原#32（新#39）导地线重新紧线，合计1.31千米；新建单回耐张路钢管杆10基、单回耐直线钢管杆1基；拆除田南机线#26、#27、#28、#29塔，合计塔重11.3吨；拆除田南机线导地线长度1.15千米；新建杆塔每基加防坠落装置1 套；增加新建杆塔的塔号牌、相序牌、回路牌和禁止攀登牌。更换旧线路至对侧变电站的杆塔塔号牌、回路牌；交通疏解工程。
结构形式：         /           
    资金来源：        财政 资金            
其他：           /         
二、工程内容与承包范围
承包范围:按发包人提供的招标文件、招标图纸、工程量清单、有关资料及说明，承包图纸范围内所包含的全部内容。（具体数据和内容以施工图纸和工程量清单为准）。
 承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

三、合同工期
工程合同工期总日历天数：  120  天。定于从     年    月    日开始施工。

关键节点工期要求如下：            

如未在约定关键节点工期内完成工作，应按照专用条款中第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。发包人可在合同总价中扣除。
具体开工日期以发包人书面通知为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
★四、质量标准     
工程质量标准：严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行标准及行业标准（就高）执行，必须达到合格标准。

五、合同价款
合同总价（含税）（大写）：                 ；

（小写）：￥                元 。

上述合同价款综合单价包干、项目措施费包干。

★六、工人工资支付分账
    工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 按附件二 工人工资支付分账管理协议书，并满足国家、省、市、区的相关规定。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：         /                   ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                /               。
工程款中的工人工资款比例：                      /         ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                /               。
工人工资支付周期：                 /              。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件     

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：            年           月           日
本合同订立地点：广州市花都区

十二、合同份数
本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，其中发包人执  叁 份，承包人执   叁 份。
合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章之日起生效。
（以下无正文）
（签署页）

发包人：（盖章）                      承包人：（盖章）
地      址：                          地      址：
         签约代表人：                          法定代表人：
                                           授权代表：
 电    话：                            电    话
     传    真：                            传    真：
     开户银行：                            开户银行：
     帐    号：                            帐    号：
 邮政编码：                            邮政编码：
     电子邮箱:                             电子邮箱:

第二部分  专用条款
（本部分条款的编号与合同通用条款的编号相对应，是根据本合同工程的实际情况对合同通用条款中相对应条款进行修改、补充或否定，其适用顺序优先于合同通用条款。本部分条款未阐明的内容，则按合同通用条款的有关约定执行）

总  则

(一)根据建设项目管理规范和本建设项目管理实际，本合同工程将实行社会化、专业化的管理模式。发包人将授权监理单位依据有关法律法规、规范和合同，充分行使其严格控制工程进度、质量、安全、投资，严格工程合同、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。

（二）发包人通过监理单位下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理单位协调并一般均通过监理单位接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。    

（三）为保证本建设项目建设有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，应按专用条款相关约定承担违约责任并赔偿由此造成发包人的一切经济损失。

（四）承包人承诺遵守发包人所制订的针对本建设项目管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

（1）符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；

（2）符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；

（3）为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；

（4）不是针对某一特定的承包人。

1．定义 
  1.43 单位工程
☑  名称：菊花石大道东一地块110kV田南机线迁改工程
☑  内容：新建导线田南机线J1～J11塔段（1.60千米），导线采用1根JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线；田南机线J1～J11塔段（1.60千米），地线采用1根24芯OPGW光缆、1根JLB40-80铝包钢绞线；对田南机线原#23～J1塔及J11～原#32（新#39）导地线重新紧线，合计1.31千米；新建单回耐张路钢管杆10基、单回耐直线钢管杆1基；拆除田南机线#26、#27、#28、#29塔，合计塔重11.3吨；拆除田南机线导地线长度1.15千米；新建杆塔每基加防坠落装置1 套；增加新建杆塔的塔号牌、相序牌、回路牌和禁止攀登牌。更换旧线路至对侧变电站的杆塔塔号牌、回路牌；交通疏解工程。
☑  范围：                               

1.53  所采用的书面形式包括： 
☑  文书； 须经加盖公章或经授权印章后有效。
☑  信件； 经加盖公章或经授权印章后有效。
☑  电报； 不采用
☑  传真； 须经加盖公章或经授权印章后并经约定的传真号发出时有效。
☑  电子邮件； 经约定的邮箱发出时有效。
☑  图纸及设计变更：文件须具备完整的签字经加盖出图专用章或必要时同时加盖施工图审查专用章后有效。
2．合同文件及解释 
2.2（10）组成合同的其他文件：按合同协议书第七条执行     。
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称：  现行有关建筑法律法规及标准规范。
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前向承包人提供3套图纸。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

5.2 承包人提供配合施工的图纸

需要承包人提供的大样图、加工图、深化图等配合施工的深化设计由承包人负责完成，费用已包括在合同总价中，不另外支付。深化设计图必须经本工程设计单位和发包人进行审查确认后，方可用于施工。本工程设计单位和发包人提出的合理建议承包方应无条件接受并修改深化设计。承包人应按照监理人或发包人要求的时间和数量提交此类施工设计图纸。承包人应对其施工设计图纸负责。

5.4图纸错漏的改正

承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。监理工程师应及时审核，并及时将审核结果告知发包人，发包人收到监理工程师书面审核结果通知后应及时联系设计予以改正并答复承包人。

6. 通讯联络
  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
各方通讯地址和收件人：
发包人： 广州市花都区土地开发储备中心                                                                           
通讯地址：               收件人：             邮政编码：510800                 
承包人：                                                                                                                                               

通讯地址：                        收件人：          邮政编码：      

监理人：                                                                                                                            

通讯地址：                                 收件人：             邮政编码：                

工程造价咨询人（如有）：                   /                                                                                                                       

通讯地址：           /             收件人：      /      邮政编码：     /              

视为送达的其他方式：文书、信件、图纸及设计变更签收，传真和电子邮件确认收到的回复。
7. 工程分包
承包人与发包人一致同意增加以下条款：

7.7承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，严禁个人承揽分包工程业务。

7.8承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。

7.9下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

7.10专业工程及劳务作业分包单位必须自行完成所承包的任务（工程），严禁再分包，并承担下列责任（包括但不限于）：

（1）接受发包人、监理单位及总包单位的管理，无条件执行发包人、监理单位及总包单位的指令。当发包人的指令与监理单位、总包单位的指令相冲突时，以发包人的指令为准；其他指令之间发生冲突时，应立即提请发包人协调处理。

（2）保证分包工程质量，确保分包工程按合同约定的工期完成。

（3）按施工组织设计编制分包工程的施工组织设计或施工方案，参加承包人的综合平衡。

（4）编制分包工程的预（决）算，施工进度计划。

（5）及时向承包人和总监理工程师及发包人提供分包工程的计划、统计、技术、质量等有关资料。

（6）本合同及分包合同中与分包项目有关的其他工作内容。

7.11承包人对分包项目的管理机构，应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。

承包人应参照本合同专用条款第7条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人应严格按照本合同约定及发包人的要求加强对分包单位履行义务的管理，保证分包单位全面正确履行合同。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，由承包人承担连带责任。

7.12承包人对施工现场安全负责，并对分包单位的安全生产进行管理。专业工程分包单位应当将其分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案，专业工程分包单位发现事故隐患，应当及时作出处理。

分包单位就施工现场安全向承包人、发包人负责，并应当服从承包人对施工现场的安全生产管理。

7.13承包人应自费协调所有分包商的工作，确保由不同分包商所完成的工程及材料设备（含配件）之间的配合和接口顺利、有效和可靠。承包人应负责保证本合同工程及材料设备（含配件）的完整性和整体性。
13. 交通运输 

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：发包人协助承包人取得为实施合同工程所需修建场外设施，但费用由承包人承担。  

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：承包人负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。承包人修建的临时道路和交通设施免费提供发包人使用。 

13.4 运输超大件和超重件的费用：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，发包人不另行支付。
19. 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
发包人负责完成土地征用、拆迁、青苗补偿、平整施工场地工作。
完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人提供水、电接驳点，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。发包人为本工程所安装的临时或永久供电设施，所产生用电费用由承包人承担，但供电设施的权属仍归发包人所有。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。
开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由承包人根据现场的需要或发包人的要求确定，相关费用已包含在合同价款中。
提供施工所需的有关资料的时间：开工前三天同时提供工程地质资料与设计文件；施工场地及周围的地下管线（包括煤气管道）、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的资料由承包人自行调查核实，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人负责办理、发包人配合（承包人自身施工资质的证件除外），所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。
提交坐标控制点，现场交验的时间：开工前3天。
提供标准与规范的时间：相关标准和规范由承包人自行购买。
组织图纸会审和设计交底的时间：开工前。
协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：承包人负责编制协调及保护方案，经监理单位及发包人同意后实施，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。
委托承包人协助办理的工作有：包括但不限于承包人协助发包人办理工程质量安全监督报监手续、临时道路占用等工作，有关费用缴纳按规定由双方各自承担。
19.3 提供施工场地的时间：发包人在施工合同签订后一周内按现状提供施工场地，但发包人保留其工作人员、雇员、发包人有关合作单位和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
19.4 支付款项
（1） 工程款支付期限
☑ 另作约定：按花都区财政支付程序办理。
（2） 工程款支付方式
☑ 按协议书所注明的银行账户转账。
20. 承包人
 20.2 承包人完成下列工作的约定
 承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

（1）按照合同约定和监理工程师的指令安全、保质实施、完成并保修合同工程；

（2）按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

（3）按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括安全文明施工费、进度款、结算款和调整合同价款等。

（4）负责施工场地安全保卫工作，承担工程施工造成的人身伤害和财产损失，负责提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志。

（5）遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，费用包含在中标价中。

（6）在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

（7）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成危害或损坏，承包人须承担全部责任。                                                                                   

（8）遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，费用包含在中标价中，并承担因自身责任造成的损失和罚款    

（9）工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件及竣工验收和结算的相关文件。

（10）负责施工场地内交通、场地内和周边环卫及夜间超时施工审批及临建审批工作。

（11）负责施工场地范围内的卫生，不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求安全文明检查每次通过。施工期间无论任何原因引起的施工场地内、外卫生投诉，承包人必须立即按要求清理干净；如超4个小时承包人仍未派人清理解决的，监理工程师有权对承包人每次扣款4000元人民币，并由监理工程师另外安排人员清理并代付清理费用，但清理费用由承包人承担，发包人有权在工程款中将扣款扣除和有权在工程款中扣除清理费用并将该费用支付监理人。

（12）施工过程中不得占用施工范围外现有道路。若施工对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担全部费用。承包人应自觉处理好各类有关投诉，否则应承担由此而引起的的一切责任和后果。

（13）用于本工程的一切施工机械必须足够齐全，并与施工质量和进度相适应。

（14）承包人应按要求办理其施工机械设备和施工人员的安全事故保险，费用由承包人负责，上述费用已包含在工程的合同价之内。

（15）协助发包人办理工程规划验收。

（16）负责按照发包人要求建立项目管理信息系统，并按时在项目管理信息系统上传相应工程信息、文档、报表；负责组织信息管理人员培训。合同价已经包含了信息管理系统所需的所有费用。

（17）承包人负责施工过程专业影像拍摄、剪辑、编辑、制作工作，费用已包含在合同价中。

（18）承包人在工程竣工验收后30天内，负责向发包人提交工程竣工档案资料和电子文档（原稿或扫描件）。合同价中已经包含了工程竣工档案资料（含竣工图、出图、晒图、复印）编制费用。

（19）按发包人规定的时间内无条件清理场地。承包人拆卸的物件，如属于发包人的，全部归发包人所有，并负责运送、存放到发包人指定地点。

（20）必须配合本合同承包范围以外的其他承包人的进场施工，在保证质量、安全的前提下不得阻挠其他承包人的进场，否则按承包人违约处理，发包人有权按本工程合同价款的2%向承包人收取违约金，并有权单方解除合同。

（21）承包人应对施工图、技术资料认真复核和检查，及时发现和指正设计缺陷和错误。

（22）对外干扰与协调：承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调，及时解决相关投诉问题，所有相关工作和费用已包含在合同价中。

（23）承包人负责办理施工许可证及质量、安全监督手续，若办理上述手续时，规定属发包人负责的费用，由发包人负责支付。承包人负责缴交工人劳保基金、工人工资保证金等规定的专项费用，若没有规定和规定未明确属发包人负责的费用，则由承包人负责支付。若因此造成发包人垫付的，有权在总价款中双倍扣除或向承包人追偿。
（24）承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。

1）承包人应按广州市的有关规定，对其参与本工程建设的所有管理人员和作业人员（包括施工人员）实行平安卡管理制度，上岗时一律佩带平安卡。

2）承包人应当根据劳动合同、劳务合同等约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同、劳务合同约定的日期按月支付工资及劳务费，且工资不得低于当地最低工资标准，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示工资支付表。

3）若承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资及劳务费而被投诉或上访属实的，发包人有权对承包人每次扣款伍万元，甚至终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门。若查实承包人或分包人属故意、恶意煽动施工人员投诉或上访属实的，发包人将报警处理，并将情况报告有关主管部门，发包人可解除合同，追索损失。若由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠施工人员工资、劳务费，致使发包人被投诉的，发包人有权先行垫付施工人员工资、劳务费和有权在承包人工程结算时双倍扣回垫付相关款项作为补偿。

（25）工程开工前，承包人必须制定施工组织计划（含安全生产制度），并作为请款资料的必要附件，否则发包人有权退回其请款申请。

 20.3 承包人实施工作

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经监理工程师核实后，发包人有权在工程进度款或结算款中扣除。监理单位发现承包人存在安全文明或质量问题，由监理单位发出整改通知单，要求承包人限期整改。限期内未整改完成的，监理单位可向发包人提出书面申请，由发包人进行确认，并有权要求承包人支付最高10000元/次的违约金，在下一笔支付款中扣除。

21. 现场管理人员任命和更换
承包人与发包人一致同意增加以下条款：

21.5承包人所投入的现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

21.6现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质。

21.7发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。
22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制
 （1） 发包人任命（     ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                  邮政编码：      

    联系电话：                 传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：各类往来文件未经得发包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费用索赔文件的确认需盖有发包人公章，否则发包人一律不予认可。
23. 监理工程师
  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
 （1） 监理人：                       法定代表人：               

 （2） 任命（             ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                     邮政编码：               

    联系电话：                            传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：             

24. 造价工程师
☑ 通用条款第24条不适用于本合同工程。
25. 承包人代表
  25.1 承包人指定      为承包人代表，身份证号为                       （身份证复印件、相应专业的二级或以上建造师资格证书复印件、社保证明详见合同附件）。

承包人指定    为专职安全员，身份证号为                             （身份证复印件、资格证书复印件、社保证明详见合同附件）

26. 指定分包人
☑ 通用条款第26条不适用于本合同工程，本工程无指定分包人。

28. 工程担保
☑ 本工程不须提供履约担保。
31. 不可抗力

 31.1不可抗力因数

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本合同工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府对本合同工程的政策变化、计划的调整，导致本合同工程不能如期进行，也属不可抗力的范围。自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行： 

（1）异常天气：仅指 50 年（含 50 年）一遇以上的洪水或 10 级（含 10 级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起7日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。 

（2）里氏 5 级（含 5 级）以上的地震。 

31.3不可抗力引起费用的承担 

（1）工程本身的损害，由发包人承担。 

（2）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。 

（3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。 

（4）发包人、承包人的人员、财产伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。 

（6）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。 

（7）工程所需清理、修复费用，由承包人承担。

32. 保险
  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  □ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（2）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（4）项。
□ 通用条款第32.1款的第（5）项。
  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：           /                     
33. 进度计划和报告
  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：                
35.暂停施工和复工
35.1暂停施工的指令

（1）因下列原因，总监理工程师报经发包人书面同意，可通知承包人暂停施工：

1）工程设计发生重大变更；

2）不可抗力；

3）质量事故；

4）安全生产事故。

承包人不得单方面停工，否则，每停工1天，应向发包人支付本合同价款1‰的违约金；连续停工超过7天或累计停工超过15天的，发包人有权单方面解除合同。

 (2)为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人承担违约责任：

1）拒绝监理单位管理；

2）拒绝技术质量监督单位管理；

3）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

4）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

5）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

6）擅自变更设计图纸的要求；

7）转包工程；

8）擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

9）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

10）未按双方约定的资料上报要求上报所需的资料。

11）存在其他工程质量安全问题，需停工整改的。

(3)由于政府部门举行特殊活动引起停工的，因停工产生的费用及损失由承包人承担。

35.2复工的要求

承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人顺延工期。

35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

（1）因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期。

（2）因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期以及损失由承包人承担：

1）工作失误或违约造成的；

2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

4）擅自停工的。
36. 工期和工期延误
  36.1 合同工程的工期约定为   120   天。
  （1）      /     （工程名称）单位工程的工期约定为 120   天。
  （2）               /                   （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  承包人和发包人一致同意不适用本合同第三部分《通用条款》第36.3款的约定。代以之：

36.10  （1）非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

1）不可抗力；

2）政府指令；

3）工程设计有重大变更或重大失误；

4）发包人延期交付施工场地； 

5）施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师确认的； 

6）发包人不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的。

7）发包人其他违约行为造成工期延误。

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

（2）因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程及相关服务的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

37. 加快进度

按通用条款执行。

38. 竣工日期
38.1 计划竣工日期：                          

38.3 因发包人的原因导致实际完成日期迟于关键节点工期或者计划竣工日期的，发包人应承担由此延误的工期。

承包人与发包人一致同意增加以下条款：

38.4 承包人必须采取一切有效措施保证按照合同协议书约定或者发包人根据工程实施情况调整的竣工日期竣工，不得延误，除非发生了以下情形：

（1）政府对本合同工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）重大设计变更导致本合同工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）非因承包人原因造成关键节点工期延误达到10天以上。
★42. 质量标准
  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准：严格按照发包人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

  （2） 工程质量验收标准：严格按发包人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。
★45. 绿色施工安全防护
  45.1绿色施工安全防护的要求：
☑ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              

   45.6 治安管理：
  ☑ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                         
46. 测量放线
  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：与施工方案一同提交。
  46.4 测量放线误差的处理：按通用条款的规定。
49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  ☑ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  □ 另作约定：                         /                                                 

  49.2 承包人供货要求：承包人采购的材料及设备必须符合国家有关规定，并且具有出厂合格证，对产品质量负责，出现问题由承包人与供货商依法处理。
50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：按相关文件要求
  （2） 检测机构：国家认定的在广州市内具有备案的建设工程质量检测资质的机构

50.4材料和工程设备的检验试验费用

☑ 按通用条款规定

□ 另作约定：检验试验费用由承包人承担。
50.5再次检验试验及其费用承担

监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。检验合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担。检验不合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
承包人要按合同工程进度计划的要求及时配置施工设备和修建临时设施，并承担修建临时设施的全部费用。若需要临时占地、占道的，由承包人办理申请手续并承担相关的全部费用。承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用，承包人更换合同约定的施工设备，应经监理工程师同意并由其报监理和发包人批准后方可实施。
53. 隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
  53.1 中间验收的部位有：按穗建监字[2001]068号文、穗建质[2010]853号文件执行。验收程序按合同通用条款第53条执行。验收人员组成：发包人、监理单位、承包人及后续关联工程承建等有关单位。
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  ☑ 不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                  /                                    

56．工程变更
  承包人与发包人一致同意增加以下条款：

56.6 如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和总监理工程师，经总监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施，且承包人需做好现场图片形象资料和原始记录。

56.7变更应由总监理工程师及发包人共同发出变更指令，没有总监理工程师及发包人共同发出的指令，承包人不得进行上述变更。

56.8 按施工图纸实施使得工程量少于施工合同工程量清单中已确定单价或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。

56.9  所有涉及工期的变更均应获得发包人正式批准才能生效。

★58. 竣工验收
 ★ 58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：符合设计和国家相关验收规范要求。
  ★58.8 单位工程和工程部位验收
  ☑ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）              /                （名称）工程或部位，竣工验收时间为             /         ，其范围包括：                          /                         

  （2）          /                    （名称）工程或部位，竣工验收时间为              /        ，其范围包括：                                                 

  58.9 施工期运行
  ☑ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）             /                 （名称）工程或部位，运行时间为           /           ；
 （2）              /                （名称）工程或部位，运行时间为           /           。
  58.10 竣工清场
 ☑ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                             /                                               

  58.11施工队伍的撤离
 ☑ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                            /                                              

59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：壹年
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：按质量保修书有关规定。
61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
 ☑ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                              /                                            
★63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为        元。
★65. 暂估价
  ★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                   /                                                    

  □ 专业工程：                         /                                                  
  65.3 非招标专业工程款的确定
 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                        /                                                   
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
 ☑ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为            /       元。
□ 约定提前竣工奖的，为          /         元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /         元。
 □ 另作约定：                     /                                                      

  66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为 1000  元。
 （2） 误期赔偿费的最高限额
 ☑ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                元。
 □ 另作约定：                      /                                                     

★67. 工程优质费
  67.1 工程优质费的计算方法

  ☑ 没约定工程优质费的，本款不适用。

  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                   /                                    

□ 按分部分项工程费为基础计算：                  /                                  

  ★67.2 工程优质费的计算额度：
 ☑ 没约定工程优质费的，本款不适用。
□ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费    /          %；
     省级质量奖，工程优质费      /        %；
     市级质量奖，工程优质费      /        %。
     其它  /    ，工程优质费      /        %。
★68. 合同价款的约定与调整
  ☑其它价格形式：  包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。
  68.3 合同价款的调整事件
 本合同工程为综合单价包干、项目措施费包干，当出现下述68.3（9）款约定的情况时，合同价合同价款予以调整，但最终按花都区财政投资评审中心或相关审计部门审定结算价为准。
   68.3（9）调整合同价款的其他事件：（1）发包人及监理单位共同确认的工程量增减；（2）招标文件及合同对工程实施期间主要材料价格调整的约定；（3）发包人及监理单位共同确认的变更工程和新增工程或工程洽商及现场签证；（4）合同条款中约定可以调整的综合单价及综合合价；（5）招标文件中的暂定价格由发包人及监理单位共同确认最终价格。
72. 工程变更事件
72.2调整分部分项工程费的方法

（1）合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；

（2）合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格换算；只是主要材料发生变更时，只调整该材料价差及其税金，其它单价组成部分均不予调整；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，则人工费、材料费、机械费消耗量执行2018年广东省“综合定额”；“综合定额”中没有适用或类似于变更工程的项目，则人工费、材料费、机械费消耗量由承包人根据工程实际测定，报发包人审定。人工工日单价及各项费率按计费程序计算，材料价格报发包人及监理人审定，并最终以花都区财政投资评审中心的评审结果为准。

（4）合同中没有适用或类似的材料，且变更或新增工程发生该季度的“广州地区建设工程常用材料综合价格”中也没有的适用或类似的材料，则由承包人采取询价的方式确定材料价格，材料价格报发包人及监理人审定，并最终以花都区财政投资评审中心的评审结果为准。

（5）如合同中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按花都区住房和城乡建设局同期材料指导价格计算；若花都区住房和城乡建设局同期材料指导价格没有的，材料单价按广州市造价管理站同期材料指导价格计算；若上述两地区的建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及发包人确认的与市场价相符的有效发票的材料单价计算，并最终以花都区财政投资评审中心的评审结果为准。

72.3调整措施项目费的方法

 ☑ 本合同工程措施费包干，合同履行期间项目措施费不做调整。

72.4调整承包人报价偏差的方法

 ☑ 本款不适用于本合同工程。

72.5删减工作或工程的补偿

发包人有权删减合同中某项原定的工作或工程，并不再补偿承包人。

73. 工程量偏差事件
  73.2 调整分部分项工程费的方法
   分部分项工程量最终依据本项目监理单位及发包人批准的竣工图按实结算，综合单价包干。
 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 ☑ 按照下列方法调整：不作调整。
75. 现场签证事件
  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 □ 按通用条款的规定的时间提交。
 ☑ 另作约定：由于施工场地、条件和设计变化必须进行现场签证时，所有现场签证必须在发生后2天内经监理单位及发包人现场核实计量后签字盖章确认，承包人根据现场签证确认的工程量5天内编制预算报监理单位审核，监理单位3天内完成审核并报发包人，由发包人签字盖章确认。凡是没有经过监理单位和发包人签字盖章确认的现场签证，其增加的费用不予确认支付。结算时工程签证的计价以花都区财政投资评审中心的审定为准。

★76. 物价涨落事件
 ☑ 本款不适用于本合同工程。合同履行期间，人工、材料、设备价格或机械台班价格不得调整。

78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  ☑ 另作约定：不计算利息。
78.5 工程开工前，承包人必须制定施工组织计划（含安全生产制度），并作为请款资料的必要附件，否则发包人有权退回其请款申请。
★79. 预付款
  79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
  ☑ 没约定预付款的，本条不适用。
★80. 绿色施工安全防护费
  ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
  ☑ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
  □ 另作约定：                            /                                                       

 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为     /     元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为       /         元；
             用工实名管理费为        /        元。
             危大工程安全防护文明施工措施费       /         元。
  80.2 支付申请的提交与核实
  ☑ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                      /                                                            

  80.3 费用支付
   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
  □ 按通用条款的规定。
  ☑ 另作约定：按照进度款比例支付。
★81. 进度款21
 承包人和发包人一致同意不适用本合同《通用条款》第81条的约定，代之以：

81双方约定的工程款（进度款）支付采取如下方式进行；

（1）任何计量与支付项目必须按合同约定的技术条件和业主批准的施工图有关要求和规定完成全部工作，包括合同规定的与计量项目有关且必须完成的责任和义务。 

（2）完成的计量与支付项目需得到监理工程师和发包人的质量认可。如承包人的工作不能使监理工程师和发包人满意（如：质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其它方面违背合同的行为等），监理工程师和发包人有权拒绝计量与支付。

（3）承包人在申请支付各期工程进度款时应连同其负责管理的主要材料设备供货单位及分包单位的工程进度款一并申报，并附上其上一次已支付上述单位价款凭证的复印件作为支持材料。 

（4）工程进度款计算公式：

发包人完成总工程量的50%以后，可申报工程进度款，经监理和发包人审核后，可予支付至暂定合同价（扣除暂列金）的40%。
（5）工程款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。承包人应在完工时根据工程师及发包人核实确认的工程量、工程量清单单价和取费标准，计算已完工程价值，编制工程款结算单送监理单位。监理单位收到后，应在5天内审核并签署意见后报发包人，发包人审核批准后报上级有关部门办理统一拨付。

（6）工程通过验收后支付至暂定合同（含补充合同）价款（扣除暂列金）的70%。

（7）当项目发生审计时，如审计结算金额与政府财政部门审定的结算金额不一致时，以审计结算金额为准，如实际累计支付金额超过审计结算金额，承包人应于15天内无条件退回超出部分的结算金额。

（8）承包人已清楚明白本项目工程款的拨付程序，理解因政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与发包人无关。承诺不以非发包人原因造成的工程款支付拖延，向发包人要求计付拖欠工程款期间的利息，及因此导致的其它损失。

根据花都区财政局结算评审的要求，本项目的结算必须在竣工验收后以项目为整体进行结算送审，承包人已在投标时充分考虑由此产生的各种风险，理解因政府部门结算评审对时间等方面的影响与发包人无关。不得以非发包人原因造成的结算款支付拖延向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息，及因此导致的其它损失。

82. 竣工结算
  82.1 

（1）竣工结算的程序和时限：
  □ 按通用条款的规定办理。
  ☑ 另作约定：1、结算方式：按本合同工程招标文件及本合同有关规定办理，承包人按发包人提供的《竣工结算编制办法》的具体要求编制结算书，并提交竣工结算资料。

工程在验收完成后三个月内，承包人应当提交结算资料，结算按照财政部门的要求进行。若由于承包人原因，导致工程未能按时提交结算资料，逾期后发包人可扣除最终结算总价的2‰/日历天，最高扣除结算总价的5%。

82.2承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（最终以花都区财政评审中心送审资料要求为准，但不限于以下）：

（1）工程结算书及其电子文档；

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）；

（4）合同文件；

（5）工程竣工图纸及其电子文档；

（6）工程竣工资料（必要时提供电子版）；

（7）图纸会审记录；

（8）设计变更单；

（9）工程洽商记录；

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令；

（11）会议纪要；

（12）工程签证；

（13）材料设备单价呈批审核单；

（14）综合单价呈批审核单；

（15）发包人供应材料收货验收签收单；

（16）其他结算资料。
发包人对送审结算资料的具体要求：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以竣工图为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分以工程签证及其它有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

（3）钢筋抽料表（建筑、市政、园林景观等工程适用）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。

（4）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，并须有监理单位盖章确认。经发包人、设计、监理单位等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。

（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

（12）工程签证：要求根据现工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪要、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

（15）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。

（16）其他结算资料：凡上述未提及而在结算时需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人代为支付的费用证明（如发包人代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

承包人与发包人一致同意增加以下条款：

82.6承包人迟延提交结算报告的，发包人完成审核结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

82.7承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分先行审核。 

82.8由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

82.9由于承包人原因，导致本工程无法在竣工验收后90天内完成结算的，发包人或可将承包人纳入花都区建设行业诚信黑名单，限制其参与本街工程交易活动，并报行业主管部门进行处罚。
★83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
竣工结算经花都区财政投资评审中心确认，且承包人按时完整移交工程竣工档案后，发包人付至结算造价的97%。
★84. 质量保证金

  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  留下结算造价的3%作为工程质量保证金。若在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人应在竣工验收合格满壹年后，收到承包人的款项申请手续后14天内将向花都区财政局递交支付申请。
 （2） 质量保证金的扣留
  ☑ 另有约定：工程结算经财政评审后支付至结算价的97%；剩余3%作为工程质量保证金,待竣工验收合格满壹年后，无息退还，出现违约情形或其他扣费情形，可以扣减。
85. 最终清算款
  本款不适用于本合同工程。
86. 合同争议
原通用条款86条的约定不适用于本合同工程，代之为：

（1）因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，可由工程所在地建设行政主管部门调解，或直接向花都区人民法院提起诉讼。

（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2）调解要求停止施工，且为双方接受；

3）法院要求停止施工。

（3）争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在 7 天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。
97. 合同份数
  97.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  ☑ 另有约定：由承包人向发包人提供。
  97.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本二份，副本四份。
   其中：发包人正本一份，副本三份；
         承包人正本一份，副本一份。

第三部分  通用条款

按广州市建设工程施工合同（SF-2019-0204）通用条款执行

（略）

第四部分  附件与格式
附件一
工程质量保修书
发包人：（全称） 广州市花都区土地开发储备中心
承包人：（全称）                          
为保证 菊花石大道东一地块110kV田南机线迁改工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
质量保修范围
质量保修范围包括本合同的所有工程。

质量保修期 
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；
4．供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为 2 年；
6．其他项目 1年 。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同《专用条款》赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
签约代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日

